{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["ORÇAMENTO","QUANT","COMPOSIÇÕES","CRONOGRAMA","COTAÇÃO DE MERCADO","BDI","FONTE","DADOS GERAIS","FONTE BDI","BDI com desoneração","Mercado"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":22,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ORÇAMENTO","index":0,"n_rows":182,"n_cols":16,"rows_kept":182,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL"]
["ITEM ","SERVIÇO ","UN","QUANTI.","VALOR UNI.","VALOR TOTAL","CÓDIGO ","FONTE",null,"Texto original na referência utilizada ","Valor sem BDI","Valor com BDI","Un.","Linha na tabela de referência",null,"BDI"]
[1,{"$f":"QUANT!B13","v":"SERVIÇOS INICIAIS"},null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F14:F14)","v":1131.75},null,null,{"$f":"F13/$F$175","v":9.7503883355460341E-3}]
["1.1",{"$f":"QUANT!B14","v":"Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado"},{"$f":"QUANT!E14","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D14","v":3},{"$f":"L14","v":377.25},{"$f":"ROUND((D14*E14),2)","v":1131.75},"74209/1",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N14,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N14,1,1)","v":"PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N14,3,1)","v":313.49},{"$f":"TRUNC(((K14*BDI!$C$38)+K14),2)","v":377.25},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N14,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G14,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":5669},null,{"$f":"(L14*100/K14)-100","v":20.338766786819349}]
[2,{"$f":"QUANT!B17","v":"FECHAMENTOS"},null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F16:F18)","v":17501.12},null,null,{"$f":"F15/$F$175","v":0.15077774800706109}]
["2.1",{"$f":"QUANT!B18","v":"Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=12cm  (15cm acabada)"},{"$f":"QUANT!E18","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D18","v":181.76000000000002},{"$f":"L16","v":75.23},{"$f":"ROUND((D16*E16),2)","v":13673.8},87521,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N16,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N16,1,1)","v":"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N16,3,1)","v":62.52},{"$f":"TRUNC(((K16*BDI!$C$38)+K16),2)","v":75.23},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N16,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G16,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10069},null,{"$f":"(L16*100/K16)-100","v":20.329494561740233}]
["2.2",{"$f":"QUANT!B55","v":"Alvenaria de Blocos de Concreto Celular (15cm acabada)"},{"$f":"QUANT!E55","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D55","v":33.06},71.12,2351.23,"73863/1",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N17,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N17,1,1)","v":"ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N17,3,1)","v":59.1},{"$f":"TRUNC(((K17*BDI!$C$38)+K17),2)","v":71.12},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N17,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G17,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10205},null,20.338409475465312]
["2.3",{"$f":"QUANT!B76","v":"Vergas e contravergas "},{"$f":"QUANT!E76","v":"m"},{"$f":"QUANT!D76","v":31.5},46.86,1476.09,93188,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N18,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N18,1,1)","v":"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N18,3,1)","v":38.94},{"$f":"TRUNC(((K18*BDI!$C$38)+K18),2)","v":46.86},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N18,2,1)","v":"M"},{"$f":"MATCH(G18,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7651},null,20.33898305084746]
[3,{"$f":"QUANT!B88","v":"FORRO"},null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F20:F20)","v":5547.29},null,null,{"$f":"F19/$F$175","v":4.7791678117862745E-2}]
["3.1",{"$f":"QUANT!B89","v":"Forro de PVC em Placas, Frisado, larg=10cm, e=8mm (inclusive estrutura de fixação)"},{"$f":"QUANT!E89","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D89","v":113.21000000000001},{"$f":"L20","v":49},{"$f":"ROUND((D20*E20),2)","v":5547.29},96111,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N20,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N20,1,1)","v":"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N20,3,1)","v":40.72},{"$f":"TRUNC(((K20*BDI!$C$38)+K20),2)","v":49},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N20,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G20,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10797},null,{"$f":"(L20*100/K20)-100","v":20.333988212180756}]
[4,{"$f":"QUANT!B101","v":"REVESTIMENTOS"},null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F22:F25)","v":16227.86},null,null,{"$f":"F21/$F$175","v":0.13980820574762454}]
["4.1",{"$f":"QUANT!B102","v":"Chapisco"},{"$f":"QUANT!E102","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D102","v":419.88999999999993},{"$f":"L22","v":3.73},{"$f":"ROUND((D22*E22),2)","v":1566.19},87879,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N22,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N22,1,1)","v":"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N22,3,1)","v":3.1},{"$f":"TRUNC(((K22*BDI!$C$38)+K22),2)","v":3.73},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N22,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G22,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10588},null,{"$f":"(L22*100/K22)-100","v":20.322580645161281}]
["4.2",{"$f":"QUANT!B156","v":"Emboço/Reboco (Massa Única)"},{"$f":"QUANT!E156","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D156","v":419.88999999999993},30.89,12970.4,89173,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N23,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N23,1,1)","v":"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N23,3,1)","v":25.67},{"$f":"TRUNC(((K23*BDI!$C$38)+K23),2)","v":30.89},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N23,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G23,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10746},null,20.335021425788852]
["4.3",{"$f":"QUANT!B159","v":"Azulejos 20x20cm ( ou próximo a essa medida)"},{"$f":"QUANT!E159","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D159","v":22.060000000000002},59.53,1313.23,87269,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N24,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N24,1,1)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N24,3,1)","v":49.47},{"$f":"TRUNC(((K24*BDI!$C$38)+K24),2)","v":59.53},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N24,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G24,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10762},null,20.335556903173639]
["4.4",{"$f":"QUANT!B180","v":"Peitoril de Granito (com Pingadeira), e=2cm (fornecimento e instalação)"},{"$f":"QUANT!E180","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D180","v":1.62},233.36,378.04,84190,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N25,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N25,1,1)","v":"PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N25,3,1)","v":193.92},{"$f":"TRUNC(((K25*BDI!$C$38)+K25),2)","v":233.36},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N25,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G25,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10476},null,20.338283828382842]
[5,{"$f":"QUANT!B188","v":"PISO"},null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F28:F48)","v":20623.91},null,null,{"$f":"F26/$F$175","v":0.17768158294442343}]
["5.1",{"$f":"QUANT!B189","v":"Piso Edificação"}]
["5.1.1",{"$f":"QUANT!B190","v":"Regularização e Apiloamento Manual"},{"$f":"QUANT!E190","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D190","v":113.21000000000001},{"$f":"L28","v":9.7200000000000006},{"$f":"ROUND((D28*E28),2)","v":1100.4000000000001},"CED003",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N28,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N28,1,1)","v":"REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO MANUAL"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N28,3,1)","v":8.08},{"$f":"TRUNC(((K28*BDI!$C$38)+K28),2)","v":9.7200000000000006},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N28,2,1)","v":"m2"},{"$f":"MATCH(G28,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11914},null,{"$f":"(L28*100/K28)-100","v":20.297029702970306}]
["5.1.2",{"$f":"QUANT!B203","v":"Lastro de Brita Graduada para Contrapiso, e = 10cm"},{"$f":"QUANT!E203","v":"m3"},{"$f":"QUANT!D203","v":11.32},{"$f":"L29","v":95.26},{"$f":"ROUND((D29*E29),2)","v":1078.3399999999999},88549,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N29,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N29,1,1)","v":"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N29,3,1)","v":79.16},{"$f":"TRUNC(((K29*BDI!$C$38)+K29),2)","v":95.26},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N29,2,1)","v":"M3"},{"$f":"MATCH(G29,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10009},null,{"$f":"(L29*100/K29)-100","v":20.338554825669533}]
["5.1.3",{"$f":"QUANT!B207","v":"Lona 200 Micras (fornecimento e instalação)"},{"$f":"QUANT!E207","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D207","v":113.21000000000001},5.89,666.81,68053,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N30,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N30,1,1)","v":"FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS."},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N30,3,1)","v":4.9000000000000004},{"$f":"TRUNC(((K30*BDI!$C$38)+K30),2)","v":5.89},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N30,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G30,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7688},null,20.204081632653057]
["5.1.4",{"$f":"QUANT!B210","v":"Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 kg/m2)"},{"$f":"QUANT!E210","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D210","v":113.21000000000001},11.36,1286.07,85662,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N31,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N31,1,1)","v":"ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N31,3,1)","v":9.44},{"$f":"TRUNC(((K31*BDI!$C$38)+K31),2)","v":11.36},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N31,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G31,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7446},null,20.33898305084746]
["5.1.5",{"$f":"QUANT!B212","v":"Reforço de Aço CA-50 Ø6.3mm para Paredes de Concreto Celular"},{"$f":"QUANT!E212","v":"kg"},{"$f":"QUANT!D212","v":9.9499999999999993},{"$f":"L32","v":12.61},{"$f":"ROUND((D32*E32),2)","v":125.47},96544,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N32,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N32,1,1)","v":"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N32,3,1)","v":10.48},{"$f":"TRUNC(((K32*BDI!$C$38)+K32),2)","v":12.61},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N32,2,1)","v":"KG"},{"$f":"MATCH(G32,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7557},null,{"$f":"(L32*100/K32)-100","v":20.324427480916029}]
["5.1.6",{"$f":"QUANT!B214","v":"Piso em Concreto 25 Mpa , e=7cm"},{"$f":"QUANT!E214","v":"m3"},{"$f":"QUANT!D214","v":7.92},369.08,2923.11,"CED100",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N33,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N33,1,1)","v":"CONCRETAGEM DE PISO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 5 À 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO."},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N33,3,1)","v":306.69999999999993},{"$f":"TRUNC(((K33*BDI!$C$38)+K33),2)","v":369.08},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N33,2,1)","v":"m3"},{"$f":"MATCH(G33,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11925},null,20.33909357678516]
["5.1.7",{"$f":"QUANT!B218","v":"Soleira de Granito, e=2cm (fornecimento e instalação)"},{"$f":"QUANT!E218","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D218","v":1.28},233.36,298.7,84190,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N34,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N34,1,1)","v":"PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N34,3,1)","v":193.92},{"$f":"TRUNC(((K34*BDI!$C$38)+K34),2)","v":233.36},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N34,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G34,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10476},null,20.338283828382842]
["5.1.8",{"$f":"QUANT!B225","v":"Contrapiso em Argamassa, e=2cm"},{"$f":"QUANT!E225","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D225","v":113.21000000000001},30.3,3430.26,87620,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N35,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N35,1,1)","v":"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N35,3,1)","v":25.18},{"$f":"TRUNC(((K35*BDI!$C$38)+K35),2)","v":30.3},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N35,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G35,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10505},null,20.333598093725186]
["5.1.9",{"$f":"QUANT!B227","v":"Piso Cerâmico"}]
["5.1.8.1",{"$f":"QUANT!B228","v":"Piso Cerâmico ACETINADO FOSCO 30x30 (ou próximo a esta medida), PEI 5, aplicado com Argamassa"},{"$f":"QUANT!E228","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D228","v":39.86},{"$f":"L37","v":42.76},{"$f":"ROUND((D37*E37),2)","v":1704.41},87247,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N37,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N37,1,1)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N37,3,1)","v":35.54},{"$f":"TRUNC(((K37*BDI!$C$38)+K37),2)","v":42.76},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N37,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G37,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10441},null,{"$f":"(L37*100/K37)-100","v":20.315137872819363}]
["5.1.8.2",{"$f":"QUANT!B234","v":"Piso Cerâmico BRILHO 30x30 (ou próximo a esta medida), PEI 5, aplicado com Argamassa"},{"$f":"QUANT!E234","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D234","v":64.89},{"$f":"L38","v":42.76},{"$f":"ROUND((D38*E38),2)","v":2774.7},87247,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N38,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N38,1,1)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N38,3,1)","v":35.54},{"$f":"TRUNC(((K38*BDI!$C$38)+K38),2)","v":42.76},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N38,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G38,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10441},null,{"$f":"(L38*100/K38)-100","v":20.315137872819363}]
["5.1.8.3",{"$f":"QUANT!B241","v":"Piso Cerâmico ANTIDERRAPANTE, 30x30 (ou próximo a esta medida), PEI 5, aplicado com Argamassa"},{"$f":"QUANT!E241","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D241","v":8.4600000000000009},{"$f":"L39","v":42.76},{"$f":"ROUND((D39*E39),2)","v":361.75},87247,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N39,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N39,1,1)","v":"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N39,3,1)","v":35.54},{"$f":"TRUNC(((K39*BDI!$C$38)+K39),2)","v":42.76},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N39,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G39,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10441},null,{"$f":"(L39*100/K39)-100","v":20.315137872819363}]
["5.1.8.4",{"$f":"QUANT!B247","v":"Rodapé Cerâmico de 7cm, colado com Argamassa"},{"$f":"QUANT!E247","v":"m"},{"$f":"QUANT!D247","v":99.499999999999986},{"$f":"L40","v":5.78},{"$f":"ROUND((D40*E40),2)","v":575.11},88648,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N40,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N40,1,1)","v":"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N40,3,1)","v":4.8099999999999996},{"$f":"TRUNC(((K40*BDI!$C$38)+K40),2)","v":5.78},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N40,2,1)","v":"M"},{"$f":"MATCH(G40,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10482},null,{"$f":"(L40*100/K40)-100","v":20.166320166320176}]
["5.1.10",{"$f":"QUANT!B291","v":"Podotátil"}]
["5.1.10.1",{"$f":"QUANT!B292","v":"Podotátil Emborrachado e=7mm - Argamassado"},{"$f":"QUANT!E292","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D292","v":4.57},{"$f":"L42","v":184.72},{"$f":"ROUND((D42*E42),2)","v":844.17},72188,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N42,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N42,1,1)","v":"PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N42,3,1)","v":153.5},{"$f":"TRUNC(((K42*BDI!$C$38)+K42),2)","v":184.72},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N42,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G42,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10466},null,{"$f":"(L42*100/K42)-100","v":20.338762214983717}]
["5.1.10.2",{"$f":"QUANT!B299","v":"Podotátil Emborrachado e=7mm - Colado"},{"$f":"QUANT!E299","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D299","v":4.88},{"$f":"L43","v":165.5},{"$f":"ROUND((D43*E43),2)","v":807.64},"73876/1",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N43,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N43,1,1)","v":"PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N43,3,1)","v":137.53},{"$f":"TRUNC(((K43*BDI!$C$38)+K43),2)","v":165.5},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N43,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G43,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10467},null,{"$f":"(L43*100/K43)-100","v":20.337380935068708}]
["5.2",{"$f":"QUANT!B306","v":"Piso Vaga Preferencial/Circulação/Hall Coberto"}]
["5.2.1",{"$f":"QUANT!B307","v":"Regularização e Apiloamento Manual"},{"$f":"QUANT!E307","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D307","v":39.22},{"$f":"L45","v":9.7200000000000006},{"$f":"ROUND((D45*E45),2)","v":381.22},"CED003",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N45,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N45,1,1)","v":"REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO MANUAL"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N45,3,1)","v":8.08},{"$f":"TRUNC(((K45*BDI!$C$38)+K45),2)","v":9.7200000000000006},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N45,2,1)","v":"m2"},{"$f":"MATCH(G45,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11914},null,{"$f":"(L45*100/K45)-100","v":20.297029702970306}]
["5.2.2",{"$f":"QUANT!B315","v":"Lastro de Brita Graduada para Contrapiso, e = 7cm"},{"$f":"QUANT!E315","v":"m3"},{"$f":"QUANT!D315","v":3.92},{"$f":"L46","v":95.26},{"$f":"ROUND((D46*E46),2)","v":373.42},88549,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N46,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N46,1,1)","v":"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N46,3,1)","v":79.16},{"$f":"TRUNC(((K46*BDI!$C$38)+K46),2)","v":95.26},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N46,2,1)","v":"M3"},{"$f":"MATCH(G46,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10009},null,{"$f":"(L46*100/K46)-100","v":20.338554825669533}]
["5.2.3",{"$f":"QUANT!B319","v":"Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 kg/m2)"},{"$f":"QUANT!E319","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D319","v":39.22},{"$f":"L47","v":11.36},{"$f":"ROUND((D47*E47),2)","v":445.54},85662,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N47,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N47,1,1)","v":"ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N47,3,1)","v":9.44},{"$f":"TRUNC(((K47*BDI!$C$38)+K47),2)","v":11.36},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N47,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G47,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7446},null,{"$f":"(L47*100/K47)-100","v":20.33898305084746}]
["5.2.4",{"$f":"QUANT!B321","v":"Piso em Concreto 25 Mpa , e=10cm"},{"$f":"QUANT!E321","v":"m3"},{"$f":"QUANT!D321","v":3.92},{"$f":"L48","v":369.08},{"$f":"ROUND((D48*E48),2)","v":1446.79},"CED100",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N48,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N48,1,1)","v":"CONCRETAGEM DE PISO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 5 À 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO."},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N48,3,1)","v":306.69999999999993},{"$f":"TRUNC(((K48*BDI!$C$38)+K48),2)","v":369.08},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N48,2,1)","v":"m3"},{"$f":"MATCH(G48,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11925},null,{"$f":"(L48*100/K48)-100","v":20.33909357678516}]
[6,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS",null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F50:F72)","v":15785.62},null,null,{"$f":"F49/$F$175","v":0.13599816665991801},null,null,null,null,null,null,{"$f":"(L49*100/K49)-100","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["6.1","Ramal de Carga (do Quadro de Disjuntores existente até o Quadro de Disjuntores a Executar)"]
["6.1.1","Cabo de Cobre Isolado 6mm2 - 1KV (3F+N)","m",40,{"$f":"L51","v":7.46},{"$f":"ROUND((D51*E51),2)","v":298.39999999999998},91931,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N51,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N51,1,1)","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N51,3,1)","v":6.2},{"$f":"TRUNC(((K51*BDI!$C$38)+K51),2)","v":7.46},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N51,2,1)","v":"M"},{"$f":"MATCH(G51,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7843},null,{"$f":"(L51*100/K51)-100","v":20.322580645161281}]
["6.1.2","Eletroduto PVC Rígido 1\"","m",10,{"$f":"L52","v":13.22},{"$f":"ROUND((D52*E52),2)","v":132.19999999999999},91864,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N52,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N52,1,1)","v":"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N52,3,1)","v":10.99},{"$f":"TRUNC(((K52*BDI!$C$38)+K52),2)","v":13.22},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N52,2,1)","v":"M"},{"$f":"MATCH(G52,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7723},null,{"$f":"(L52*100/K52)-100","v":20.2911737943585}]
["6.1.3","Cabo de Cobre Isolado 10mm2 - 1KV - para Aterramento","m",9,{"$f":"L53","v":6.57},{"$f":"ROUND((D53*E53),2)","v":59.13},92980,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N53,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N53,1,1)","v":"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N53,3,1)","v":5.46},{"$f":"TRUNC(((K53*BDI!$C$38)+K53),2)","v":6.57},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N53,2,1)","v":"M"},{"$f":"MATCH(G53,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7849},null,{"$f":"(L53*100/K53)-100","v":20.329670329670336}]
["6.1.4","Eletroduto PVC Corrugado 1\" (fornecimento, escavação, assentamento e reaterro) - para Aterramento","m",9,35.1,315.89999999999998,"CEL006",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N54,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N54,1,1)","v":"Eletroduto PVC Corrugado 1\" (fornecimento, escavação, assentamento e reaterro)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N54,3,1)","v":29.169999999999998},{"$f":"TRUNC(((K54*BDI!$C$38)+K54),2)","v":35.1},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N54,2,1)","v":"m"},{"$f":"MATCH(G54,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11937},null,20.329105245114846]
["6.1.5","Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa (fornecimento e instalação) - para Aterramento","un",1,188.66,188.66,83446,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N55,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N55,1,1)","v":"CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N55,3,1)","v":156.78},{"$f":"TRUNC(((K55*BDI!$C$38)+K55),2)","v":188.66},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N55,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G55,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7873},null,20.334226304375562]
["6.1.6","Terminal para Cabo de Cobre 10mm2 (fornecimento e instalação) - para Aterramento","un",1,21.17,21.17,72259,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N56,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N56,1,1)","v":"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N56,3,1)","v":17.600000000000001},{"$f":"TRUNC(((K56*BDI!$C$38)+K56),2)","v":21.17},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N56,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G56,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7753},null,20.284090909090892]
["6.1.7","Haste de Aterramento 3/4\" (fornecimento e instalação)","un",1,69.89,69.89,96986,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N57,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N57,1,1)","v":"HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N57,3,1)","v":58.08},{"$f":"TRUNC(((K57*BDI!$C$38)+K57),2)","v":69.89},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N57,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G57,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8206},null,20.334022038567497]
["6.2","Quadro de Distribuição"]
["6.2.1","Quadro de Distribuição de Energia para 18 Disjuntores Monopolares, com Barramento Trifasico e Neutro (Fornecimento e Instalação)","un",1,{"$f":"L59","v":553.02},{"$f":"ROUND((D59*E59),2)","v":553.02},"74131/4",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N59,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N59,1,1)","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N59,3,1)","v":459.55},{"$f":"TRUNC(((K59*BDI!$C$38)+K59),2)","v":553.02},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N59,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G59,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7943},null,{"$f":"(L59*100/K59)-100","v":20.339462517680332}]
["6.2.2","Disjuntor Monopolar 13A - Din (Fornecimento e Instalação)","un",2,{"$f":"L60","v":15.68},{"$f":"ROUND((D60*E60),2)","v":31.36},93653,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N60,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N60,1,1)","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N60,3,1)","v":13.03},{"$f":"TRUNC(((K60*BDI!$C$38)+K60),2)","v":15.68},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N60,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G60,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7951},null,{"$f":"(L60*100/K60)-100","v":20.337682271680748}]
["6.2.3","Disjuntor Monopolar 16A - Din (Fornecimento e Instalação)","un",6,16.45,98.7,93654,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N61,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N61,1,1)","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N61,3,1)","v":13.67},{"$f":"TRUNC(((K61*BDI!$C$38)+K61),2)","v":16.45},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N61,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G61,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7952},null,20.336503291880035]
["6.2.4","Disjuntor Monopolar 20A - Din (Fornecimento e Instalação)","un",1,17.71,17.71,93655,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N62,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N62,1,1)","v":"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N62,3,1)","v":14.72},{"$f":"TRUNC(((K62*BDI!$C$38)+K62),2)","v":17.71},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N62,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G62,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7953},null,20.3125]
["6.2.5","Disjuntor Tripolar 32A - Din (Fornecimento e Instalação)","un",1,110.39,110.39,93671,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N63,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N63,1,1)","v":"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N63,3,1)","v":91.74},{"$f":"TRUNC(((K63*BDI!$C$38)+K63),2)","v":110.39},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N63,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G63,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7969},null,20.329191192500545]
["6.2.6","Disjuntor Diferencial Residual (DR) 25A (fornecimento e instalação)","un",2,{"$f":"L64","v":209.8},{"$f":"ROUND((D64*E64),2)","v":419.6},"CEL013",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N64,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N64,1,1)","v":"Disjuntor Diferencial Residual (DR), 2 polos F-N, 25A (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N64,3,1)","v":174.34},{"$f":"TRUNC(((K64*BDI!$C$38)+K64),2)","v":209.8},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N64,2,1)","v":"un"},{"$f":"MATCH(G64,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11943},null,{"$f":"(L64*100/K64)-100","v":20.339566364574964}]
["6.3","Iluminação   "]
["6.3.1","Ponto de Iluminação (Caixas, Eletroduto, Cabos, Interruptor) (fornecimento e instalação)","un",{"$f":"3+(24+16)/2+4","v":27},{"$f":"L66","v":153.19},{"$f":"ROUND((D66*E66),2)","v":4136.13},93128,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N66,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N66,1,1)","v":"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N66,3,1)","v":127.3},{"$f":"TRUNC(((K66*BDI!$C$38)+K66),2)","v":153.19},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N66,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G66,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8180},null,{"$f":"(L66*100/K66)-100","v":20.337784760408482}]
["6.3.2","Luminária Calha, com 2 Lâmpada Fluorescente de 36W (fornecimento e instalação)","un",20,96.83,1936.6,97586,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N67,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N67,1,1)","v":"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N67,3,1)","v":80.47},{"$f":"TRUNC(((K67*BDI!$C$38)+K67),2)","v":96.83},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N67,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G67,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8083},null,20.330557971914999]
["6.3.3","Luminária Plafon, com Lâmpada LED (fornecimento e instalação)","un",3,120.43,361.29,97592,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N68,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N68,1,1)","v":"LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N68,3,1)","v":100.08},{"$f":"TRUNC(((K68*BDI!$C$38)+K68),2)","v":120.43},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N68,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G68,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8088},null,20.333733013589125]
["6.3.4","Luminária Arandela Meia-Lua, com 1 Lâmpada LED (fornecimento e instalação)","un",4,84.14,336.56,97605,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N69,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N69,1,1)","v":"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N69,3,1)","v":69.92},{"$f":"TRUNC(((K69*BDI!$C$38)+K69),2)","v":84.14},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N69,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G69,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8166},null,20.337528604118987]
["6.4","Tomadas"]
["6.4.1","Ponto de Tomada 2P+T - 10A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada com Placa) (fornecimento e instalação)","un",31,{"$f":"L71","v":180.96},{"$f":"ROUND((D71*E71),2)","v":5609.76},93141,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N71,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N71,1,1)","v":"PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N71,3,1)","v":150.38},{"$f":"TRUNC(((K71*BDI!$C$38)+K71),2)","v":180.96},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N71,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G71,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8185},null,{"$f":"(L71*100/K71)-100","v":20.33515095092433}]
["6.4.2","Ponto de Utilização de Equipamentos Elétricos (Caixa, Eletroduto, Cabos e Placa) (fornecimento e instalação)","un",5,{"$f":"L72","v":217.83},{"$f":"ROUND((D72*E72),2)","v":1089.1500000000001},93144,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N72,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N72,1,1)","v":"PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N72,3,1)","v":181.02},{"$f":"TRUNC(((K72*BDI!$C$38)+K72),2)","v":217.83},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N72,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G72,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8188},null,{"$f":"(L72*100/K72)-100","v":20.334769638713951}]
[7,"INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA",null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F74:F107)","v":1673.1799999999996},null,null,{"$f":"F73/$F$175","v":1.4414981007527201E-2}]
["7.1","Registro de Gaveta com Canopla Cromada"]
["7.1.1","3/4\"","un",4,{"$f":"L75","v":79.650000000000006},{"$f":"ROUND((D75*E75),2)","v":318.60000000000002},89987,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N75,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N75,1,1)","v":"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N75,3,1)","v":66.19},{"$f":"TRUNC(((K75*BDI!$C$38)+K75),2)","v":79.650000000000006},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N75,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G75,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":9624},null,{"$f":"(L75*100/K75)-100","v":20.335398096389198}]
["7.2","Válvula de Esfera - PVC Soldável"]
["7.2.1","1.1/2\"","un",1,{"$f":"L77","v":35.159999999999997},{"$f":"ROUND((D77*E77),2)","v":35.159999999999997},94492,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N77,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N77,1,1)","v":"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N77,3,1)","v":29.22},{"$f":"TRUNC(((K77*BDI!$C$38)+K77),2)","v":35.159999999999997},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N77,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G77,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":9629},null,{"$f":"(L77*100/K77)-100","v":20.328542094455841}]
["7.3","Válvula de Descarga Baixa Pressão, com Acabamento em Metal Cromado"]
["7.3.1","1.1/2\"","un",2,{"$f":"L79","v":230.16},{"$f":"ROUND((D79*E79),2)","v":460.32},40729,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N79,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N79,1,1)","v":"VALVULA DESCARGA 1.1/2\" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N79,3,1)","v":191.26},{"$f":"TRUNC(((K79*BDI!$C$38)+K79),2)","v":230.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N79,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G79,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":9582},null,{"$f":"(L79*100/K79)-100","v":20.338805814075087}]
["7.4","Adaptador Soldável com Flange para Caixa d'Água"]
["7.4.1","50mm - 1.1/2\"","un",1,{"$f":"L81","v":39.9},{"$f":"ROUND((D81*E81),2)","v":39.9},94706,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N81,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N81,1,1)","v":"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N81,3,1)","v":33.159999999999997},{"$f":"TRUNC(((K81*BDI!$C$38)+K81),2)","v":39.9},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N81,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G81,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":9261},null,{"$f":"(L81*100/K81)-100","v":20.325693606755138}]
["7.5","Adaptador Soldável Curto com Bolsa e Rosca para Registro"]
["7.5.1","50mm - 1.1/2\"","un",2,{"$f":"L83","v":8.41},{"$f":"ROUND((D83*E83),2)","v":16.82},89596,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N83,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N83,1,1)","v":"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N83,3,1)","v":6.99},{"$f":"TRUNC(((K83*BDI!$C$38)+K83),2)","v":8.41},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N83,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G83,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8682},null,{"$f":"(L83*100/K83)-100","v":20.314735336194559}]
["7.6","Bucha de Redução Soldável Curta"]
["7.6.1","32mm - 25mm","un",1,{"$f":"L85","v":5.71},{"$f":"ROUND((D85*E85),2)","v":5.71},"CHD007",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N85,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N85,1,1)","v":"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N85,3,1)","v":4.75},{"$f":"TRUNC(((K85*BDI!$C$38)+K85),2)","v":5.71},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N85,2,1)","v":"un"},{"$f":"MATCH(G85,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11963},null,{"$f":"(L85*100/K85)-100","v":20.21052631578948}]
["7.7","Bucha de Redução Soldável Longa"]
["7.7.1","50mm - 32mm","un",1,{"$f":"L87","v":8.82},{"$f":"ROUND((D87*E87),2)","v":8.82},"CHD010",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N87,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N87,1,1)","v":"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N87,3,1)","v":7.33},{"$f":"TRUNC(((K87*BDI!$C$38)+K87),2)","v":8.82},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N87,2,1)","v":"un"},{"$f":"MATCH(G87,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11966},null,{"$f":"(L87*100/K87)-100","v":20.327421555252386}]
["7.8","Joelho 45° Soldável"]
["7.8.1","25mm","un",3,{"$f":"L89","v":5.98},{"$f":"ROUND((D89*E89),2)","v":17.940000000000001},89409,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N89,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N89,1,1)","v":"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N89,3,1)","v":4.97},{"$f":"TRUNC(((K89*BDI!$C$38)+K89),2)","v":5.98},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N89,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G89,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8551},null,{"$f":"(L89*100/K89)-100","v":20.321931589537229}]
["7.8.2","50mm","un",1,{"$f":"L90","v":12.04},{"$f":"ROUND((D90*E90),2)","v":12.04},89502,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N90,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N90,1,1)","v":"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N90,3,1)","v":10.01},{"$f":"TRUNC(((K90*BDI!$C$38)+K90),2)","v":12.04},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N90,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G90,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8601},null,{"$f":"(L90*100/K90)-100","v":20.27972027972028}]
["7.9","Joelho 90° Soldável"]
["7.9.1","25mm","un",6,{"$f":"L92","v":5.53},{"$f":"ROUND((D92*E92),2)","v":33.18},89408,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N92,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N92,1,1)","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N92,3,1)","v":4.5999999999999996},{"$f":"TRUNC(((K92*BDI!$C$38)+K92),2)","v":5.53},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N92,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G92,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8550},null,{"$f":"(L92*100/K92)-100","v":20.217391304347842}]
["7.9.2","50mm","un",4,{"$f":"L93","v":11.13},{"$f":"ROUND((D93*E93),2)","v":44.52},89501,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N93,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N93,1,1)","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N93,3,1)","v":9.25},{"$f":"TRUNC(((K93*BDI!$C$38)+K93),2)","v":11.13},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N93,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G93,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8600},null,{"$f":"(L93*100/K93)-100","v":20.324324324324323}]
["7.10","Tê 90° Soldável"]
["7.10.1","25mm","un",1,{"$f":"L95","v":5.84},{"$f":"ROUND((D95*E95),2)","v":5.84},89617,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N95,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N95,1,1)","v":"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N95,3,1)","v":4.8600000000000003},{"$f":"TRUNC(((K95*BDI!$C$38)+K95),2)","v":5.84},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N95,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G95,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8696},null,{"$f":"(L95*100/K95)-100","v":20.164609053497941}]
["7.10.2","50mm","un",2,{"$f":"L96","v":16.73},{"$f":"ROUND((D96*E96),2)","v":33.46},89625,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N96,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N96,1,1)","v":"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N96,3,1)","v":13.91},{"$f":"TRUNC(((K96*BDI!$C$38)+K96),2)","v":16.73},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N96,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G96,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8704},null,{"$f":"(L96*100/K96)-100","v":20.273184759166071}]
["7.11","Tubos PVC Soldável"]
["7.11.1","25mm","m",19.77,{"$f":"L98","v":8.9700000000000006},{"$f":"ROUND((D98*E98),2)","v":177.34},89402,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N98,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N98,1,1)","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N98,3,1)","v":7.46},{"$f":"TRUNC(((K98*BDI!$C$38)+K98),2)","v":8.9700000000000006},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N98,2,1)","v":"M"},{"$f":"MATCH(G98,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8323},null,{"$f":"(L98*100/K98)-100","v":20.241286863270787}]
["7.11.2","32mm","m",1.38,{"$f":"L99","v":14.21},{"$f":"ROUND((D99*E99),2)","v":19.61},89403,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N99,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N99,1,1)","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N99,3,1)","v":11.81},{"$f":"TRUNC(((K99*BDI!$C$38)+K99),2)","v":14.21},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N99,2,1)","v":"M"},{"$f":"MATCH(G99,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8324},null,{"$f":"(L99*100/K99)-100","v":20.321761219305671}]
["7.11.3","50mm","m",{"$f":"13.7+7","v":20.7},{"$f":"L100","v":15.72},{"$f":"ROUND((D100*E100),2)","v":325.39999999999998},89449,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N100,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N100,1,1)","v":"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N100,3,1)","v":13.07},{"$f":"TRUNC(((K100*BDI!$C$38)+K100),2)","v":15.72},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N100,2,1)","v":"M"},{"$f":"MATCH(G100,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8328},null,{"$f":"(L100*100/K100)-100","v":20.275439938791123}]
["7.12","Tê de Redução 90° Soldável"]
["7.12.1","50mm - 25mm","un",2,{"$f":"L102","v":16.510000000000002},{"$f":"ROUND((D102*E102),2)","v":33.020000000000003},89627,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N102,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N102,1,1)","v":"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N102,3,1)","v":13.72},{"$f":"TRUNC(((K102*BDI!$C$38)+K102),2)","v":16.510000000000002},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N102,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G102,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8706},null,{"$f":"(L102*100/K102)-100","v":20.335276967930042}]
["7.12.2","32mm - 25mm","un",1,{"$f":"L103","v":10.61},{"$f":"ROUND((D103*E103),2)","v":10.61},89622,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N103,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N103,1,1)","v":"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N103,3,1)","v":8.82},{"$f":"TRUNC(((K103*BDI!$C$38)+K103),2)","v":10.61},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N103,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G103,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8701},null,{"$f":"(L103*100/K103)-100","v":20.294784580498856}]
["7.13","Joelho de Redução 90° Soldável com Bucha de Latão"]
["7.13.1","25mm - 1/2\"","un",5,{"$f":"L105","v":12.17},{"$f":"ROUND((D105*E105),2)","v":60.85},90373,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N105,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N105,1,1)","v":"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2\u0094 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N105,3,1)","v":10.119999999999999},{"$f":"TRUNC(((K105*BDI!$C$38)+K105),2)","v":12.17},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N105,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G105,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8919},null,{"$f":"(L105*100/K105)-100","v":20.256916996047437}]
["7.14","Tê de Redução 90° Soldável com Bucha de Latão"]
["7.14.1","25mm - 1/2\"","un",1,{"$f":"L107","v":14.04},{"$f":"ROUND((D107*E107),2)","v":14.04},89441,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N107,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N107,1,1)","v":"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N107,3,1)","v":11.67},{"$f":"TRUNC(((K107*BDI!$C$38)+K107),2)","v":14.04},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N107,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G107,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8583},null,{"$f":"(L107*100/K107)-100","v":20.308483290488439}]
[8,"REDE DE ESGOTO SANITÁRIO",null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F109:F128)","v":1525.87},null,null,{"$f":"F108/$F$175","v":1.3145858228018226E-2}]
["8.1","Caixa de inspeção"]
["8.1.1","60x60cm","un",1,{"$f":"L110","v":176.41},{"$f":"ROUND((D110*E110),2)","v":176.41},"74104/1",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N110,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N110,1,1)","v":"CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N110,3,1)","v":146.6},{"$f":"TRUNC(((K110*BDI!$C$38)+K110),2)","v":176.41},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N110,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G110,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":9485},null,{"$f":"(L110*100/K110)-100","v":20.334242837653477}]
["8.2","Caixa sifonada"]
["8.2.1","150x150x50","un",3,{"$f":"L112","v":24.91},{"$f":"ROUND((D112*E112),2)","v":74.73},89707,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N112,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N112,1,1)","v":"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N112,3,1)","v":20.7},{"$f":"TRUNC(((K112*BDI!$C$38)+K112),2)","v":24.91},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N112,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G112,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":9493},null,{"$f":"(L112*100/K112)-100","v":20.338164251207729}]
["8.3","Curva  PVC 90° curta"]
["8.3.1","40mm","un",3,{"$f":"L114","v":9.85},{"$f":"ROUND((D114*E114),2)","v":29.55},89728,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N114,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N114,1,1)","v":"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N114,3,1)","v":8.19},{"$f":"TRUNC(((K114*BDI!$C$38)+K114),2)","v":9.85},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N114,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G114,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8787},null,{"$f":"(L114*100/K114)-100","v":20.268620268620282}]
["8.4","Joelho PVC 45°"]
["8.4.1","40mm","un",3,{"$f":"L116","v":7.81},{"$f":"ROUND((D116*E116),2)","v":23.43},89726,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N116,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N116,1,1)","v":"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N116,3,1)","v":6.49},{"$f":"TRUNC(((K116*BDI!$C$38)+K116),2)","v":7.81},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N116,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G116,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8785},null,{"$f":"(L116*100/K116)-100","v":20.33898305084746}]
["8.4.2","50mm","un",1,{"$f":"L117","v":9.9},{"$f":"ROUND((D117*E117),2)","v":9.9},89732,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N117,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N117,1,1)","v":"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N117,3,1)","v":8.23},{"$f":"TRUNC(((K117*BDI!$C$38)+K117),2)","v":9.9},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N117,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G117,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8791},null,{"$f":"(L117*100/K117)-100","v":20.291616038882125}]
["8.4.3","100mm","un",3,{"$f":"L118","v":20.6},{"$f":"ROUND((D118*E118),2)","v":61.8},89746,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N118,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N118,1,1)","v":"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N118,3,1)","v":17.12},{"$f":"TRUNC(((K118*BDI!$C$38)+K118),2)","v":20.6},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N118,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G118,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8805},null,{"$f":"(L118*100/K118)-100","v":20.327102803738313}]
["8.5","Joelho PVC 90°"]
["8.5.1","40mm","un",1,{"$f":"L120","v":7.06},{"$f":"ROUND((D120*E120),2)","v":7.06},89724,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N120,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N120,1,1)","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N120,3,1)","v":5.87},{"$f":"TRUNC(((K120*BDI!$C$38)+K120),2)","v":7.06},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N120,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G120,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8783},null,{"$f":"(L120*100/K120)-100","v":20.27257240204429}]
["8.5.2","100mm","un",2,{"$f":"L121","v":20.54},{"$f":"ROUND((D121*E121),2)","v":41.08},89744,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N121,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N121,1,1)","v":"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N121,3,1)","v":17.07},{"$f":"TRUNC(((K121*BDI!$C$38)+K121),2)","v":20.54},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N121,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G121,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8803},null,{"$f":"(L121*100/K121)-100","v":20.328060925600468}]
["8.6","Junção Simples PVC"]
["8.6.1","100mm - 50mm","un",3,{"$f":"L123","v":25.03},{"$f":"ROUND((D123*E123),2)","v":75.09},"CHD019",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N123,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N123,1,1)","v":"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N123,3,1)","v":20.799999999999997},{"$f":"TRUNC(((K123*BDI!$C$38)+K123),2)","v":25.03},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N123,2,1)","v":"un"},{"$f":"MATCH(G123,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11975},null,{"$f":"(L123*100/K123)-100","v":20.336538461538481}]
["8.6.2","100mm - 100mm","un",1,36.96,36.96,89797,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N124,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N124,1,1)","v":"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N124,3,1)","v":30.72},{"$f":"TRUNC(((K124*BDI!$C$38)+K124),2)","v":36.96},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N124,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G124,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8852},null,20.3125]
["8.7","Tubo Rígido com Ponta Lisa"]
["8.7.1","40mm","un",6.09,{"$f":"L126","v":17.59},{"$f":"ROUND((D126*E126),2)","v":107.12},89711,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N126,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N126,1,1)","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N126,3,1)","v":14.62},{"$f":"TRUNC(((K126*BDI!$C$38)+K126),2)","v":17.59},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N126,2,1)","v":"M"},{"$f":"MATCH(G126,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8343},null,{"$f":"(L126*100/K126)-100","v":20.314637482900139}]
["8.7.2","50mm - 2\"","un",7.42,{"$f":"L127","v":25.29},{"$f":"ROUND((D127*E127),2)","v":187.65},89712,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N127,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N127,1,1)","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N127,3,1)","v":21.02},{"$f":"TRUNC(((K127*BDI!$C$38)+K127),2)","v":25.29},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N127,2,1)","v":"M"},{"$f":"MATCH(G127,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8344},null,{"$f":"(L127*100/K127)-100","v":20.313986679352993}]
["8.7.3","100mm - 4\"","un",14.2,{"$f":"L128","v":48.95},{"$f":"ROUND((D128*E128),2)","v":695.09},89714,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N128,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N128,1,1)","v":"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N128,3,1)","v":40.68},{"$f":"TRUNC(((K128*BDI!$C$38)+K128),2)","v":48.95},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N128,2,1)","v":"M"},{"$f":"MATCH(G128,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8346},null,{"$f":"(L128*100/K128)-100","v":20.329400196656835}]
[9,"INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS",null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F130:F148)","v":6453.4799999999987},null,null,{"$f":"F129/$F$175","v":5.5598794889047592E-2}]
["9.1","Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, Padrão Popular, incluso Sifão Flexível em PVC, Válvula e Engate Flexível 30cm em Plástico e com Torneira Cromada de Mesa, Padrão Popular (fornecimento e instalação)","un",2,{"$f":"L130","v":200.1},{"$f":"ROUND((D130*E130),2)","v":400.2},86943,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N130,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N130,1,1)","v":"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N130,3,1)","v":166.28},{"$f":"TRUNC(((K130*BDI!$C$38)+K130),2)","v":200.1},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N130,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G130,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":9560},null,{"$f":"(L130*100/K130)-100","v":20.339186913639637}]
["9.2","Vaso Sanitário para Válvula de Descarga de 1.1/2\" incluso Conjunto de Ligação para Bacia Sanitária Ajustável (fornecimento e instalação)","un",2,191.12,382.24,95470,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N131,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N131,1,1)","v":"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N131,3,1)","v":158.82},{"$f":"TRUNC(((K131*BDI!$C$38)+K131),2)","v":191.12},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N131,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G131,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":9567},null,20.337488981236632]
["9.3","Ducha Higiênica Metálica de Parede Articulável (fornecimento e instalação)","un",2,242.97,485.94,"CAC001",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N132,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N132,1,1)","v":"DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA DE PAREDE ARTICULÁVEL (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N132,3,1)","v":201.91},{"$f":"TRUNC(((K132*BDI!$C$38)+K132),2)","v":242.97},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N132,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G132,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11988},null,20.335793175177059]
["9.4","Alarme de Emergencia Audiovisual  (fornecimento e instalação)","un",2,552.86,1105.72,"CAC002",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N133,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N133,1,1)","v":"ALARME DE EMERGÊNCIA AUDIOVISUAL (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N133,3,1)","v":459.42},{"$f":"TRUNC(((K133*BDI!$C$38)+K133),2)","v":552.86},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N133,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G133,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11989},null,20.338687910844101]
["9.5","Barra de Apoio"]
["9.5.1","Barra de Apoio Angular, 60cm, em Aço Inox Polido (fornecimento e instalação)","un",2,{"$f":"L135","v":318.60000000000002},{"$f":"ROUND((D135*E135),2)","v":637.20000000000005},"CAC003",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N135,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N135,1,1)","v":"BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N135,3,1)","v":264.74999999999994},{"$f":"TRUNC(((K135*BDI!$C$38)+K135),2)","v":318.60000000000002},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N135,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G135,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11990},null,{"$f":"(L135*100/K135)-100","v":20.339943342776238}]
["9.5.2","Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 40cm (fornecimento e instalação)","un",4,145.52000000000001,582.08000000000004,"CAC004",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N136,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N136,1,1)","v":"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM OU MENOR (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N136,3,1)","v":120.92999999999999},{"$f":"TRUNC(((K136*BDI!$C$38)+K136),2)","v":145.52000000000001},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N136,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G136,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11991},null,20.334077565533804]
["9.5.3","Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 70cm (fornecimento e instalação)","un",2,164.86,329.72,"CAC005",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N137,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N137,1,1)","v":"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N137,3,1)","v":137},{"$f":"TRUNC(((K137*BDI!$C$38)+K137),2)","v":164.86},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N137,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G137,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11992},null,20.335766423357668]
["9.5.4","Barra de Apoio Reta, em Alumínio, 80cm (fornecimento e instalação)","un",4,177.21,708.84,"CAC006",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N138,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N138,1,1)","v":"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N138,3,1)","v":147.26000000000002},{"$f":"TRUNC(((K138*BDI!$C$38)+K138),2)","v":177.21},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N138,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G138,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11993},null,20.338177373353233]
["9.6","Espelho Cristal 80x50cm e=4mm, com Moldura de Madeira","m2",{"$f":"ROUND((0.5*0.8*2),2)","v":0.8},353.61,282.89,"74125/1",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N139,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N139,1,1)","v":"ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N139,3,1)","v":293.85000000000002},{"$f":"TRUNC(((K139*BDI!$C$38)+K139),2)","v":353.61},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N139,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G139,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7081},null,20.336906584992335]
["9.7",{"$f":"J140","v":"Exaustor para Ventilação Mecânica para Banheiros"},"un",2,{"$f":"L140","v":339.45},{"$f":"ROUND((D140*E140),2)","v":678.9},"CED900",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N140,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N140,1,1)","v":"Exaustor para Ventilação Mecânica para Banheiros"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N140,3,1)","v":282.08},{"$f":"TRUNC(((K140*BDI!$C$38)+K140),2)","v":339.45},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N140,2,1)","v":"un"},{"$f":"MATCH(G140,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11899},null,{"$f":"(L140*100/K140)-100","v":20.338201928530921}]
["9.8","Saboneteira Plástica tipo Dispenser para Sabonete Líquido (fornecimento e instalação)","un",2,76.75,153.5,95547,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N141,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N141,1,1)","v":"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N141,3,1)","v":63.78},{"$f":"TRUNC(((K141*BDI!$C$38)+K141),2)","v":76.75},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N141,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G141,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":9575},null,20.335528378802124]
["9.9","Toalheiro Plástico tipo Dispenser para Papel Toalha Interfolhado (fornecimento e instalação)","un",2,74.89,149.78,"CAC007",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N142,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N142,1,1)","v":"TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N142,3,1)","v":62.24},{"$f":"TRUNC(((K142*BDI!$C$38)+K142),2)","v":74.89},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N142,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G142,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11994},null,20.324550128534696]
["9.10","Papeleira Plástica tipo Dispenser para Papel Higiênico para Rolo de 300m (fornecimento e instalação)","un",2,74.89,149.78,"CAC008",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N143,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N143,1,1)","v":"PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300M (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N143,3,1)","v":62.24},{"$f":"TRUNC(((K143*BDI!$C$38)+K143),2)","v":74.89},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N143,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G143,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11995},null,20.324550128534696]
["9.11","Gancho para Pendurar Utensílios  (fornecimento e instalação)","un",2,26.64,53.28,"CAC009",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N144,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N144,1,1)","v":"GANCHO PARA PENDURAR UTENSÍLIOS (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N144,3,1)","v":22.14},{"$f":"TRUNC(((K144*BDI!$C$38)+K144),2)","v":26.64},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N144,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G144,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11996},null,20.325203252032523]
["9.12","Porta Objetos em MDF (fornecimento e instalação)","un",2,57.12,114.24,"CAC010",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N145,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N145,1,1)","v":"PORTA OBJETOS (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N145,3,1)","v":47.47},{"$f":"TRUNC(((K145*BDI!$C$38)+K145),2)","v":57.12},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N145,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G145,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11997},null,20.328628607541603]
["9.13","Lixeira Basculante de PVC 12 Litros","un ",2,41.62,83.24,"CAC011",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N146,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N146,1,1)","v":"LIXEIRA BASCULANTE DE PVC 12 LITROS (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N146,3,1)","v":34.590000000000003},{"$f":"TRUNC(((K146*BDI!$C$38)+K146),2)","v":41.62},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N146,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G146,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11998},null,20.323793003758297]
["9.14","Placa Tátil Braille para Sinalização de Ambientes (fornecimento e instalação)","un",2,54.91,109.82,"CAC012",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N147,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N147,1,1)","v":"PLACA TÁTIL BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N147,3,1)","v":45.629999999999995},{"$f":"TRUNC(((K147*BDI!$C$38)+K147),2)","v":54.91},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N147,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G147,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11999},null,20.337497260574196]
["9.15","Placa de Proteção de Impacto nas Portas, 40x90cm (fornecimento e instalação)","m2",{"$f":"ROUND((0.4*0.9*2),2)","v":0.72},64.040000000000006,46.11,"CAC013",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N148,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N148,1,1)","v":"PLACA DE PROTEÇÃO DE IMPACTO NAS PORTAS (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N148,3,1)","v":53.22},{"$f":"TRUNC(((K148*BDI!$C$38)+K148),2)","v":64.040000000000006},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N148,2,1)","v":"m2"},{"$f":"MATCH(G148,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":12000},null,20.330702743329596]
[10,{"$f":"QUANT!B343","v":"PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO"},null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F150:F156)","v":606.32000000000005},null,null,{"$f":"F149/$F$175","v":5.2236407825122797E-3}]
["10.1","Placas"]
["10.1.1","Bloco Autônomo com Indicação de Saída","un",2,{"$f":"L151","v":87.24},{"$f":"ROUND((D151*E151),2)","v":174.48},"CPR001",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N151,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N151,1,1)","v":"BLOCO AUTONOMO COM INDICAÇÃO DE SAIDA"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N151,3,1)","v":72.5},{"$f":"TRUNC(((K151*BDI!$C$38)+K151),2)","v":87.24},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N151,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G151,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":12004},null,{"$f":"(L151*100/K151)-100","v":20.331034482758625}]
["10.1.2","Placa Indicativa de Extintor de Incêndio em PVC, 20x20cm","un",2,{"$f":"L152","v":36.39},{"$f":"ROUND((D152*E152),2)","v":72.78},"CPR003",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N152,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N152,1,1)","v":"PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, EM PVC 20x20cm"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N152,3,1)","v":30.24},{"$f":"TRUNC(((K152*BDI!$C$38)+K152),2)","v":36.39},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N152,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G152,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":12006},null,{"$f":"(L152*100/K152)-100","v":20.337301587301596}]
["10.2","Extintores"]
["10.2.1","Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco de 4Kg","un ",2,{"$f":"L154","v":134.84},{"$f":"ROUND((D154*E154),2)","v":269.68},72553,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N154,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N154,1,1)","v":"EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N154,3,1)","v":112.05},{"$f":"TRUNC(((K154*BDI!$C$38)+K154),2)","v":134.84},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N154,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G154,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8231},null,{"$f":"(L154*100/K154)-100","v":20.339134315037938}]
["10.3","Iluminação de Emergência"]
["10.3.1","Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência","un",2,{"$f":"L156","v":44.69},{"$f":"ROUND((D156*E156),2)","v":89.38},97599,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N156,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N156,1,1)","v":"LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N156,3,1)","v":37.14},{"$f":"TRUNC(((K156*BDI!$C$38)+K156),2)","v":44.69},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N156,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G156,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":8095},null,{"$f":"(L156*100/K156)-100","v":20.328486806677432}]
[11,{"$f":"QUANT!B347","v":"ESQUADRIAS"},null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F158:F165)","v":21606.91},null,null,{"$f":"F157/$F$175","v":0.1861504424397552},null,null,null,null,null,null,{"$f":"(L157*100/K157)-100","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["11.1",{"$f":"QUANT!B348","v":"Janelas "},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N158,1,1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N158,3,1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"TRUNC(((K158*BDI!$C$38)+K158),2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N158,2,1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"MATCH(G158,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$f":"(L158*100/K158)-100","v":{"$error":"#N/A"}}]
["11.1.1",{"$f":"QUANT!B349","v":"J1 - Janela - Basculante - Alumínio para Vidro - 1,60 x 2,10  (02 Unidades)"},{"$f":"QUANT!E349","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D349","v":6.72},{"$f":"L159","v":935.06},{"$f":"ROUND((D159*E159),2)","v":6283.6},"CES001",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N159,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N159,1,1)","v":"JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N159,3,1)","v":777.02},{"$f":"TRUNC(((K159*BDI!$C$38)+K159),2)","v":935.06},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N159,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G159,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":12022},null,20.339244807083475]
["11.1.2",{"$f":"QUANT!B354","v":"J2 - Janela - Basculante - Alumínio para Vidro - 1,20 x 1,80  (02 Unidades)"},{"$f":"QUANT!E354","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D354","v":4.32},{"$f":"L160","v":935.06},{"$f":"ROUND((D160*E160),2)","v":4039.46},"CES001",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N160,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N160,1,1)","v":"JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N160,3,1)","v":777.02},{"$f":"TRUNC(((K160*BDI!$C$38)+K160),2)","v":935.06},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N160,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G160,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":12022},null,20.339244807083475]
["11.1.3",{"$f":"QUANT!B359","v":"J3 - Janela - Basculante - Alumínio para Vidro - 2,50 x 1,50 (01 Unidades)"},{"$f":"QUANT!E359","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D359","v":3.75},{"$f":"L161","v":935.06},{"$f":"ROUND((D161*E161),2)","v":3506.48},"CES001",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N161,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N161,1,1)","v":"JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N161,3,1)","v":777.02},{"$f":"TRUNC(((K161*BDI!$C$38)+K161),2)","v":935.06},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N161,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G161,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":12022},null,20.339244807083475]
["11.2",{"$f":"QUANT!B364","v":"Portas"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N162,1,1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N162,3,1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"TRUNC(((K162*BDI!$C$38)+K162),2)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N162,2,1)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"MATCH(G162,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":{"$error":"#N/A"}},null,{"$error":"#N/A"}]
["11.2.1",{"$f":"QUANT!B365","v":"P1 - Porta - Abrir - Madeira Semi-Oca - 0,90 x 2,10 (05 Unidades)"},{"$f":"QUANT!E365","v":"un "},{"$f":"QUANT!D365","v":5},{"$f":"L163","v":708.14},{"$f":"ROUND((D163*E163),2)","v":3540.7},91321,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N163,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N163,1,1)","v":"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N163,3,1)","v":588.45000000000005},{"$f":"TRUNC(((K163*BDI!$C$38)+K163),2)","v":708.14},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N163,2,1)","v":"UN"},{"$f":"MATCH(G163,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7002},null,20.339875945279957]
["11.2.2",{"$f":"QUANT!B367","v":"P2 - Porta - 2 Folhas de Abrir com Bandeira Fixa de 90cm - Madeira Maciça - 1,20 x 3,00 (01 Unidades)"},{"$f":"QUANT!E367","v":"un "},{"$f":"QUANT!D367","v":1},2488.46,2488.46,"CES008",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N164,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N164,1,1)","v":"Porta - 2 Folhas de Abrir com Bandeira Fixa de 90cm - Madeira Maciça - 1,20 x 3,00 , c/ BATENTE, GUARNIÇÃO, VERNIZ E FERRAGENS (fornecimento e instalação)"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N164,3,1)","v":2067.86},{"$f":"TRUNC(((K164*BDI!$C$38)+K164),2)","v":2488.46},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N164,2,1)","v":"un"},{"$f":"MATCH(G164,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":12029},null,20.339868269612055]
["11.2.3",{"$f":"QUANT!B369","v":"P3 - Porta - Abrir - Ferro - 0,80 x 2,10 (01 Unidades)"},{"$f":"QUANT!E369","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D369","v":1.68},1040.5999999999999,1748.21,"73933/1",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N165,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N165,1,1)","v":"PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N165,3,1)","v":864.72},{"$f":"TRUNC(((K165*BDI!$C$38)+K165),2)","v":1040.5999999999999},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N165,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G165,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":7024},null,20.339531871588477]
[12,{"$f":"QUANT!B374","v":"COMPLEMENTAÇÕES"},null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F167)","v":531.49},null,null,{"$f":"F166/$F$175","v":4.578956391835089E-3}]
["12.1",{"$f":"QUANT!B375","v":"Placa de Vaga Preferencial 50x70cm"},{"$f":"QUANT!E375","v":"un"},{"$f":"QUANT!D375","v":1},{"$f":"L167","v":531.49},{"$f":"ROUND((D167*E167),2)","v":531.49},"COM003",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N167,4,1)","v":"COMPOSIÇÃO"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N167,1,1)","v":"PLACA DA VAGA ACESSÍVEL"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N167,3,1)","v":441.66},{"$f":"TRUNC(((K167*BDI!$C$38)+K167),2)","v":531.49},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N167,2,1)","v":"un "},{"$f":"MATCH(G167,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":12044},null,{"$f":"(L167*100/K167)-100","v":20.339174930942349}]
[13,{"$f":"QUANT!B378","v":"PINTURA"},null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F169:F171)","v":6418.5},null,null,{"$f":"F168/$F$175","v":5.5297430997748816E-2}]
["13.1",{"$f":"QUANT!B379","v":"Fundo Preparador para Pintura Acrílica, uma demão"},{"$f":"QUANT!E379","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D379","v":397.83},{"$f":"L169","v":2.67},{"$f":"ROUND((D169*E169),2)","v":1062.21},88415,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N169,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N169,1,1)","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N169,3,1)","v":2.2200000000000002},{"$f":"TRUNC(((K169*BDI!$C$38)+K169),2)","v":2.67},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N169,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G169,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10319},null,{"$f":"(L169*100/K169)-100","v":20.27027027027026}]
["13.2",{"$f":"QUANT!B383","v":"Pintura  Acrílica, duas demãos"},{"$f":"QUANT!E383","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D383","v":397.83},13.04,5187.7,88489,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N170,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N170,1,1)","v":"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N170,3,1)","v":10.84},{"$f":"TRUNC(((K170*BDI!$C$38)+K170),2)","v":13.04},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N170,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G170,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10338},null,20.295202952029527]
["13.3",{"$f":"QUANT!B386","v":"Pinturas das Vagas Preferenciais"},{"$f":"QUANT!E386","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D386","v":7.44},{"$f":"L171","v":22.66},{"$f":"ROUND((D171*E171),2)","v":168.59},"79500/2",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N171,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N171,1,1)","v":"PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N171,3,1)","v":18.829999999999998},{"$f":"TRUNC(((K171*BDI!$C$38)+K171),2)","v":22.66},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N171,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G171,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":10406},null,{"$f":"(L171*100/K171)-100","v":20.339883165161993}]
[14,{"$f":"QUANT!B388","v":"LIMPEZA DA OBRA "},null,null,"∑ ",{"$f":"SUBTOTAL(9,F173)","v":439},null,null,{"$f":"F172/$F$175","v":3.7821254511196901E-3}]
["14.1",{"$f":"QUANT!B389","v":"Limpeza final da obra"},{"$f":"QUANT!E389","v":"m2"},{"$f":"QUANT!D389","v":152.43},{"$f":"L173","v":2.88},{"$f":"ROUND((D173*E173),2)","v":439},9537,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N173,4,1)","v":"SINAPI"},null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N173,1,1)","v":"LIMPEZA FINAL DA OBRA"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N173,3,1)","v":2.4},{"$f":"TRUNC(((K173*BDI!$C$38)+K173),2)","v":2.88},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,N173,2,1)","v":"M2"},{"$f":"MATCH(G173,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11083},null,{"$f":"(L173*100/K173)-100","v":20}]
[]
[null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"SUBTOTAL(9,F13:F173)","v":116072.3},null,null,{"$f":"F172+F168+F166+F157+F149+F129+F108+F73+F49+F26+F21+F19+F15+F13","v":116072.29999999999}]
[]
[]
[1,"Declaro que os encargos sociais e complementares para mão de obra, horista e mensalista, sem desoneração, atendem ao estabelecido no SINAPI para SC.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"120000-I175","v":3927.7000000000116}]
[]
[2,"Declaro que para esta planilha, foi verificado que a alternativa mais adequada para a Administração Pública, é a utilização da planilha SEM DESONERAÇÃO."]
[]
[{"$f":"'DADOS GERAIS'!B12","v":"Rio do Sul, 08 de junho de 2018"},null,null,null,null,null,null,null,"."]

{"sheet":"QUANT","index":1,"n_rows":390,"n_cols":13,"rows_kept":390,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[298,5,298,11],[291,5,291,11],[224,5,224,11],[213,5,213,11],[320,5,320,11],[306,5,306,11],[314,5,314,11],[318,5,318,11],[227,5,227,11],[233,5,233,11],[240,5,240,11],[246,5,246,11],[366,5,366,11],[353,5,353,11],[364,5,364,11],[348,5,348,11],[358,5,358,11],[388,5,388,11],[382,5,382,11],[378,5,378,11],[368,5,368,11],[385,5,385,11],[374,5,374,11],[155,5,155,11],[189,5,189,11],[202,5,202,11],[158,5,158,11],[217,5,217,11],[206,5,206,11],[209,5,209,11],[179,5,179,11],[211,5,211,11],[11,0,11,11],[13,5,13,11],[101,5,101,11],[54,5,54,11],[17,5,17,11],[75,5,75,11],[88,5,88,11]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A13","v":1},"SERVIÇOS INICIAIS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A14","v":"1.1"},"Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado","∑",{"$f":"D15","v":3},"m2"]
[null,"Área  ",null,3]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A15","v":2},"FECHAMENTOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A16","v":"2.1"},"Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=12cm  (15cm acabada)","∑",{"$f":"SUM(H22:H46)-SUM(J49:J53)","v":181.76000000000002},"m2"]
[null,"Comprimento x Altura - Descontos "]
[]
[null,"Parede Vertical h=3,25 m ",null,"Comprimento",null,"Altura"]
[null,null,null,4.45,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D22*F22),2)","v":14.46}]
[null,null,null,2.6,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D23*F23),2)","v":8.4499999999999993}]
[null,null,null,3.2,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D24*F24),2)","v":10.4}]
[null,null,null,3.4,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D25*F25),2)","v":11.05}]
[null,null,null,3.4,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D26*F26),2)","v":11.05}]
[null,null,null,3.3,"x",3.25,"=",10.73]
[null,null,null,3.45,"x",3.25,"=",11.21]
[null,null,null,1.95,"x",3.25,"=",6.34]
[]
[null,"Parede Horizontal h=3,25 m ",null,"Comprimento",null,"Altura"]
[null,null,null,1.2,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D32*F32),2)","v":3.9}]
[null,null,null,1.4,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D33*F33),2)","v":4.55}]
[null,null,null,5.15,"x",3.25,"=",16.739999999999998]
[null,null,null,3,"x",3.25,"=",9.75]
[null,null,null,1.9,"x",3.25,"=",6.18]
[null,null,null,5.2,"x",3.25,"=",16.899999999999999]
[null,null,null,4.4000000000000004,"x",3.25,"=",14.3]
[null,null,null,3.1,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D39*F39),2)","v":10.08}]
[null,null,null,3.7,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D40*F40),2)","v":12.03}]
[null,null,null,4.4000000000000004,"x",3.25,"=",14.3]
[null,null,null,1.85,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D42*F42),2)","v":6.01}]
[]
[null,"Paredes Compressor h-1,00m"]
[null,null,null,0.95,"x",1,"=",{"$f":"ROUND((D45*F45),2)","v":0.95}]
[null,null,null,0.95,"x",1,"=",{"$f":"ROUND((D46*F46),2)","v":0.95}]
[]
[null,"Descontos: Janelas e Portas ",null,"Largura",null,"Altura",null,"Quantidade"]
[null,"J1",null,1.6,"x",2.1,"x",2,"=",{"$f":"ROUND((D49*F49*H49),2)","v":6.72}]
[null,"J2",null,1.2,"x",1.8,"x",2,"=",{"$f":"ROUND((D50*F50*H50),2)","v":4.32}]
[null,"J3",null,2.5,"x",1.5,"x",1,"=",{"$f":"ROUND((D51*F51*H51),2)","v":3.75}]
[null,"P1",null,0.9,"x",2.1,"x",2,"=",{"$f":"ROUND((D52*F52*H52),2)","v":3.78}]
[]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A17","v":"2.2"},"Alvenaria de Blocos de Concreto Celular (15cm acabada)","∑",{"$f":"SUM(H59:H69)-SUM(J71:J75)","v":33.06},"m2"]
[null,"Comprimento x Altura - Descontos "]
[]
[null,"Paredes Banheiros",null,"Comprimento",null,"Altura"]
[null,null,null,4,"x",3.05,"=",{"$f":"ROUND((D59*F59),2)","v":12.2}]
[null,null,null,2.2000000000000002,"x",3.05,"=",{"$f":"ROUND((D60*F60),2)","v":6.71}]
[]
[null,"Paredes Vigilância Epidemiológica",null,"Comprimento",null,"Altura"]
[null,null,null,2,"x",3.05,"=",{"$f":"ROUND((D63*F63),2)","v":6.1}]
[null,null,null,3.35,"x",3.05,"=",{"$f":"ROUND((D64*F64),2)","v":10.220000000000001}]
[]
[null,"Paredes Recepção",null,"Comprimento",null,"Altura"]
[null,null,null,0.45,"x",3.55,"=",{"$f":"ROUND((D67*F67),2)","v":1.6}]
[null,null,null,1.55,"x",3.55,"=",{"$f":"ROUND((D68*F68),2)","v":5.5}]
[]
[null,"Descontos: Janelas e Portas ",null,"Largura",null,"Altura",null,"Quantidade"]
[null,"P1",null,0.9,"x",2.1,"x",3,"=",{"$f":"ROUND((D71*F71*H71),2)","v":5.67}]
[null,"P2",null,1.2,"x",3,"x",1,"=",{"$f":"ROUND((D72*F72*H72),2)","v":3.6}]
[]
[]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A18","v":"2.3"},"Vergas e contravergas ","∑",{"$f":"SUM(H86)","v":31.5},"m"]
[null,"Largura + excedente 0,3m cada lado x  Quantidade "]
[]
[null,"Identificação","Largura","Larg. + exed.",null,"Quantidade"]
[null,"J1    ",1.6,{"$f":"(C80*2)+(0.3*4)","v":4.4000000000000004},"x",2,"=",{"$f":"ROUND((D80*F80),2)","v":8.8000000000000007}]
[null,"J2  ",1.2,{"$f":"(C81*2)+(0.3*4)","v":3.5999999999999996},"x",2,"=",7.2]
[null,"J3",2.5,{"$f":"(C82*2)+(0.3*4)","v":6.2},"x",1,"=",{"$f":"ROUND((D82*F82),2)","v":6.2}]
[null,"P1  ",0.9,{"$f":"C83+(0.3*2)","v":1.5},"x",5,"=",{"$f":"ROUND((D83*F83),2)","v":7.5}]
[null,"P2  ",1.2,{"$f":"C84+(0.3*2)","v":1.7999999999999998},"x",1,"=",{"$f":"ROUND((D84*F84),2)","v":1.8}]
[]
[null,null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(H80:H85)","v":31.5}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A19","v":3},"FORRO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A20","v":"3.1"},"Forro de PVC em Placas, Frisado, larg=10cm, e=8mm (inclusive estrutura de fixação)","∑",{"$f":"SUM(D92:D100)","v":113.21000000000001},"m2"]
[null,"Soma das áreas que receberão Forro de PVC"]
[]
[null,"Recepção/Espera",null,23.64]
[null,"Circulação",null,16.22]
[null,"WC PCD Feminino",null,4.2300000000000004]
[null,"WC PCD Masculino",null,4.2300000000000004]
[null,"Consultório Dentista",null,23.45]
[null,"Vigilância Epidemiológica",null,22.74]
[null,"Vigilância Sanitária",null,18.7]
[]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A21","v":4},"REVESTIMENTOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A22","v":"4.1"},"Chapisco","∑",{"$f":"SUM(H106:H143)-SUM(L148:L152)","v":419.88999999999993},"m2"]
[null,"Comprimento x Altura - Descontos "]
[]
[null,"PAREDES VERTICAIS",null,"Comprimento",null,"Altura"]
[null,"Parede 01",null,5.95,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D106*F106),2)","v":19.34}]
[null,"Parede 02",null,5.65,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D107*F107),2)","v":18.36}]
[null,"Parede 03",null,0.75,"x",3.25,"=",2.44]
[null,"Parede 04",null,0.45,"x",3.25,"=",1.46]
[null,"Parede 05",null,3.8,"x",3.25,"=",12.35]
[null,"Parede 06",null,3.5,"x",3.25,"=",11.38]
[null,"Parede 07",null,3.65,"x",3.25,"=",11.86]
[null,"Parede 08",null,1.3,"x",3.25,"=",4.2300000000000004]
[null,"Parede 09",null,1.3,"x",3.25,"=",4.2300000000000004]
[null,"Parede 10",null,3.7,"x",3.25,"=",12.03]
[null,"Parede 11",null,5.65,"x",3.25,"=",18.36]
[null,"Parede 12",null,5.65,"x",3.25,"=",18.36]
[null,"Parede 13",null,3.05,"x",3.25,"=",9.91]
[null,"Parede 14",null,2.9,"x",3.25,"=",9.43]
[null,"Parede 15",null,6.55,"x",3.25,"=",21.29]
[null,"Parede 16",null,6.55,"x",3.25,"=",21.29]
[]
[null,"PAREDES HORIZONTAIS",null,"Comprimento",null,"Altura"]
[null,"Parede 01",null,13.45,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D124*F124),2)","v":43.71}]
[null,"Parede 02",null,13.45,"x",3.25,"=",{"$f":"ROUND((D125*F125),2)","v":43.71}]
[null,"Parede 03",null,2.0499999999999998,"x",3.25,"=",6.66]
[null,"Parede 04",null,2.0499999999999998,"x",3.25,"=",6.66]
[null,"Parede 05",null,5.35,"x",3.25,"=",17.39]
[null,"Parede 06",null,5.6,"x",3.25,"=",18.2]
[null,"Parede 07",null,4.75,"x",3.25,"=",15.44]
[null,"Parede 08",null,4.7,"x",3.25,"=",15.28]
[null,"Parede 09",null,6.75,"x",3.25,"=",21.94]
[null,"Parede 10",null,6.45,"x",3.25,"=",20.96]
[null,"Parede 11",null,4,"x",3.25,"=",13]
[null,"Parede 12",null,6.45,"x",3.25,"=",20.96]
[]
[null,"Abrigo Compressor",null,"Comprimento",null,"Altura"]
[null,"Parede 01",null,0.95,"x",1,"=",{"$f":"ROUND((D138*F138),2)","v":0.95}]
[null,"Parede 02",null,1.95,"x",2,"=",{"$f":"ROUND((D139*F139),2)","v":3.9}]
[null,"Parede 03",null,2.95,"x",3,"=",8.85]
[null,"Parede 04",null,3.95,"x",4,"=",15.8]
[null,"Laje abrigo ",null,null,null,null,null,1.03]
[null,"Laje abrigo ",null,null,null,null,null,1.03]
[]
[]
[null,"Descontos x2 (Desconto do chapisco nos Dois Lados)"]
[null,null,null,"Largura",null,"Altura",null,"Quantidade",null,"x 2"]
[null,"J1",null,1.6,"x",2.1,"x",2,"x",2,"=",{"$f":"ROUND((D148*F148*H148*J148),2)","v":13.44}]
[null,"J2",null,1.2,"x",1.8,"x",2,"x",2,"=",{"$f":"ROUND((D149*F149*H149*J149),2)","v":8.64}]
[null,"J3",null,2.5,"x",1.5,"x",1,"x",2,"=",{"$f":"ROUND((D150*F150*H150*J150),2)","v":7.5}]
[null,"P1",null,0.9,"x",2.1,"x",4,"x",2,"=",15.12]
[null,"P2",null,1.2,"x",3,"x",1,"x",2,"=",7.2]
[]
[]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A23","v":"4.2"},"Emboço/Reboco (Massa Única)","∑",{"$f":"D102","v":419.88999999999993},"m2"]
[null,"Igual área de Chapisco"]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A24","v":"4.3"},"Azulejos 20x20cm ( ou próximo a essa medida)","∑",{"$f":"SUM(H163:H174)-SUM(L177:L178)","v":22.060000000000002},"m2"]
[null,"Comprimento x Altura - Descontos "]
[]
[null,"WC PCD FEMININO",null,"Comprimento",null,"Altura"]
[null,"Parede 01",null,2.2000000000000002,"x",1.5,"=",{"$f":"ROUND((D163*F163),2)","v":3.3}]
[null,"Parede 02",null,2.2000000000000002,"x",1.5,"=",{"$f":"ROUND((D164*F164),2)","v":3.3}]
[null,"Parede 03",null,1.925,"x",1.5,"=",2.89]
[null,"Parede 04",null,1.925,"x",1.5,"=",2.89]
[]
[null,"WC PCD MASCULINO",null,"Comprimento",null,"Altura"]
[null,"Parede 01",null,2.2000000000000002,"x",1.5,"=",{"$f":"ROUND((D169*F169),2)","v":3.3}]
[null,"Parede 02",null,2.2000000000000002,"x",1.5,"=",3.3]
[null,"Parede 03",null,1.925,"x",1.5,"=",2.89]
[null,"Parede 04",null,1.925,"x",1.5,"=",2.89]
[]
[]
[null,"Descontos x2 (Desconto do chapisco nos Dois Lados)"]
[null,null,null,"Largura",null,"Altura",null,"Quantidade",null,"x 2"]
[null,"P1",null,0.9,"x",1.5,"x",2,"x",1,"=",{"$f":"ROUND((D177*F177*H177*J177),2)","v":2.7}]
[]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A25","v":"4.4"},"Peitoril de Granito (com Pingadeira), e=2cm (fornecimento e instalação)","∑",{"$f":"SUM(J184:J186)","v":1.62},"m2"]
[null,"Comprimento x Largura x Quantidade "]
[]
[null,null,null,"Comprimento",null,"Largura ",null,"Quantidade"]
[null,"J1",null,1.6,"x",0.2,"x",2,"=",{"$f":"ROUND((D184*F184*H184),2)","v":0.64}]
[null,"J2",null,1.2,"x",0.2,"x",2,"=",{"$f":"ROUND((D185*F185*H185),2)","v":0.48}]
[null,"J3",null,2.5,"x",0.2,"x",1,"=",{"$f":"ROUND((D186*F186*H186),2)","v":0.5}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A26","v":5},"PISO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A27","v":"5.1"},"Piso Edificação"]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A28","v":"5.1.1"},"Regularização e Apiloamento Manual","∑",{"$f":"D201","v":113.21000000000001},"m2"]
[null,"Soma das áreas de ambientes de piso com base de concreto "]
[]
[null,"Recepção/Espera",null,23.64]
[null,"Circulação",null,16.22]
[null,"WC PCD Feminino",null,4.2300000000000004]
[null,"WC PCD Masculino",null,4.2300000000000004]
[null,"Consultório Dentista",null,23.45]
[null,"Vigilância Epidemiológica",null,22.74]
[null,"Vigilância Sanitária",null,18.7]
[]
[null,null,"∑",{"$f":"SUM(D192:D200)","v":113.21000000000001}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A29","v":"5.1.2"},"Lastro de Brita Graduada para Contrapiso, e = 10cm","∑",{"$f":"H205","v":11.32},"m3"]
[null,"Área de regularização x 0,10"]
[null,null,null,{"$f":"D190","v":113.21000000000001},"x",0.1,"=",{"$f":"ROUND((D205*F205),2)","v":11.32}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A30","v":"5.1.3"},"Lona 200 Micras (fornecimento e instalação)","∑",{"$f":"D190","v":113.21000000000001},"m2"]
[null,"Área de regularização"]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A31","v":"5.1.4"},"Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 kg/m2)","∑",{"$f":"D190","v":113.21000000000001},"m2"]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A29","v":"5.1.2"},"Reforço de Aço CA-50 Ø6.3mm para Paredes de Concreto Celular","∑",9.9499999999999993,"kg"]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A33","v":"5.1.6"},"Piso em Concreto 25 Mpa , e=7cm","∑",{"$f":"H216","v":7.92},"m3"]
[null,"área de piso x 0,07"]
[null,null,null,{"$f":"D190","v":113.21000000000001},"x",7.0000000000000007E-2,"=",{"$f":"ROUND((D216*F216),2)","v":7.92}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A34","v":"5.1.7"},"Soleira de Granito, e=2cm (fornecimento e instalação)","∑",{"$f":"SUM(J222:J223)","v":1.28},"m2"]
[null,"Comprimento x Largura x Quantidade "]
[]
[null,null,null,"Comprimento",null,"Largura ",null,"Quantidade"]
[null,"P1",null,0.9,"x",0.15,"x",5,"=",{"$f":"ROUND((D222*F222*H222),2)","v":0.68}]
[null,"P2",null,1.2,"x",0.5,"x",1,"=",{"$f":"ROUND((D223*F223*H223),2)","v":0.6}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A35","v":"5.1.8"},"Contrapiso em Argamassa, e=2cm","∑",{"$f":"D190","v":113.21000000000001},"m2"]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A36","v":"5.1.9"},"Piso Cerâmico"]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A37","v":"5.1.8.1"},"Piso Cerâmico ACETINADO FOSCO 30x30 (ou próximo a esta medida), PEI 5, aplicado com Argamassa","∑",{"$f":"SUM(D231:D233)","v":39.86},"m2"]
[null,"Soma de áreas de ambientes com piso"]
[]
[null,"Circulação",null,16.22]
[null,"Recepção/Espera",null,23.64]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A38","v":"5.1.8.2"},"Piso Cerâmico BRILHO 30x30 (ou próximo a esta medida), PEI 5, aplicado com Argamassa","∑",{"$f":"SUM(D237:D240)","v":64.89},"m2"]
[null,"Soma de áreas de ambientes com piso"]
[]
[null,"Consultório Dentista",null,23.45]
[null,"Vigilância Epidemiológica",null,22.74]
[null,"Vigilância Sanitária",null,18.7]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A39","v":"5.1.8.3"},"Piso Cerâmico ANTIDERRAPANTE, 30x30 (ou próximo a esta medida), PEI 5, aplicado com Argamassa","∑",{"$f":"SUM(D244:D245)","v":8.4600000000000009},"m2"]
[null,"Soma de áreas de ambientes com piso antiderrapante"]
[]
[null,"WC PCD Feminino",null,4.2300000000000004]
[null,"WC PCD Masculino",null,4.2300000000000004]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A40","v":"5.1.8.4"},"Rodapé Cerâmico de 7cm, colado com Argamassa","∑",{"$f":"SUM(D250:D285)-SUM(H288:H289)","v":99.499999999999986},"m"]
[null,"Soma dos comprimentos por ambiente com desconto das portas "]
[]
[null,"Consultóri Dentista",null,3.65]
[null,"Consultóri Dentista",null,3.65]
[null,"Consultóri Dentista",null,6.45]
[null,"Consultóri Dentista",null,6.45]
[null,"Vigilância Epidemiologia",null,5.05]
[null,"Vigilância Epidemiologia",null,5.65]
[null,"Vigilância Epidemiologia",null,2.75]
[null,"Vigilância Epidemiologia",null,2.0499999999999998]
[null,"Vigilância Epidemiologia",null,2.9]
[null,"Vigilância Epidemiologia",null,3.05]
[null,"Vigilância Sanitária",null,3.5]
[null,"Vigilância Sanitária",null,3.5]
[null,"Vigilância Sanitária",null,5.35]
[null,"Vigilância Sanitária",null,5.35]
[null,"Circulação",null,5.55]
[null,"Circulação",null,2]
[null,"Circulação",null,1.55]
[null,"Circulação",null,1.3]
[null,"Circulação",null,0.15]
[null,"Circulação",null,4]
[null,"Circulação",null,1]
[null,"Circulação",null,0.45]
[null,"Recepção/Espera",null,4.75]
[null,"Recepção/Espera",null,1.95]
[null,"Recepção/Espera",null,0.15]
[null,"Recepção/Espera",null,3.7]
[null,"Recepção/Espera",null,2.75]
[null,"Recepção/Espera",null,0.6]
[null,"Recepção/Espera",null,1.55]
[null,"Recepção/Espera",null,3.05]
[null,"Parede Externa Calçada/Hall",null,8.85]
[null,"Parede Externa Calçada/Hall",null,0.6]
[null,"Parede Externa Calçada/Hall",null,1.4]
[null,"Parede Externa Calçada/Hall",null,0.6]
[null,"Parede Externa Calçada/Hall",null,0.6]
[null,"Parede Externa Calçada/Hall",null,3.2]
[]
[null,null,null,"Largura ",null,"Quanti."]
[null,"P1",null,0.9,"x",8,"=",{"$f":"ROUND((D288*F288),2)","v":7.2}]
[null,"P1",null,1.2,"x",2,"=",{"$f":"ROUND((D289*F289),2)","v":2.4}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A41","v":"5.1.10"},"Podotátil"]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A42","v":"5.1.10.1"},"Podotátil Emborrachado e=7mm - Argamassado","∑",{"$f":"H297","v":4.57},"m2"]
[null,"Comprimento x Largura"]
[]
[null,"Podotátil direcional",null,17.27,"x",0.25,"=",{"$f":"ROUND((D295*F295),2)","v":4.32}]
[" ","Podotátil Alerta",null,1,"x",0.25,"=",{"$f":"ROUND((D296*F296),2)","v":0.25}]
[null,null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(H295:H296)","v":4.57}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A43","v":"5.1.10.2"},"Podotátil Emborrachado e=7mm - Colado","∑",{"$f":"H304","v":4.88},"m2"]
[null,"Comprimento x Largura"]
[]
[null,"Podotátil direcional",null,9,"x",0.25,"=",{"$f":"ROUND((D302*F302),2)","v":2.25}]
[" ","Podotátil Alerta",null,10.5,"x",0.25,"=",{"$f":"ROUND((D303*F303),2)","v":2.63}]
[null,null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(H302:H303)","v":4.88}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A44","v":"5.2"},"Piso Vaga Preferencial/Circulação/Hall Coberto"]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A45","v":"5.2.1"},"Regularização e Apiloamento Manual","∑",{"$f":"D313","v":39.22},"m2"]
[null,"Soma das áreas de ambientes de piso com base de concreto "]
[]
[null,"Hall Coberto",null,5.43]
[null,"Calçada/Vaga Preferencial",null,33.79]
[]
[null,null,"∑",{"$f":"SUM(D309:D312)","v":39.22}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A46","v":"5.2.2"},"Lastro de Brita Graduada para Contrapiso, e = 7cm","∑",{"$f":"H317","v":3.92},"m3"]
[null,"Área de regularização x 0,20"]
[null,null,null,{"$f":"D307","v":39.22},"x",0.1,"=",{"$f":"ROUND((D317*F317),2)","v":3.92}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A47","v":"5.2.3"},"Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm  (Fornecimento e instalação) (1,48 kg/m2)","∑",{"$f":"D307","v":39.22},"m2"]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A48","v":"5.2.4"},"Piso em Concreto 25 Mpa , e=10cm","∑",{"$f":"SUM(H324:H325)","v":3.92},"m3"]
[null,"área de piso x 0,10"]
[]
[null,"Hall Coberto",null,5.43,"x",0.1,"=",{"$f":"ROUND((D324*F324),2)","v":0.54}]
[null,"Calçada/Vaga Preferencial",null,33.79,"x",0.1,"=",{"$f":"ROUND((D325*F325),2)","v":3.38}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A49","v":6},{"$f":"ORÇAMENTO!B49","v":"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A50","v":"6.1"}]
["ao","Quantitativo obtido da lista de materiais do programa LUMINE"]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A72","v":"6.4.2"}]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A73","v":7},{"$f":"ORÇAMENTO!B73","v":"INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A74","v":"7.1"}]
["ao","Quantitativo obtido da lista de materiais do programa HYDROS"]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A107","v":"7.14.1"}]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A108","v":8},{"$f":"ORÇAMENTO!B108","v":"REDE DE ESGOTO SANITÁRIO"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A109","v":"8.1"}]
["ao","Quantitativo obtido da lista de materiais do programa HYDROS"]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A128","v":"8.7.3"}]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A129","v":9},{"$f":"ORÇAMENTO!B129","v":"INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A130","v":"9.1"}]
["ao","Quantitativo obtido da lista de materiais do programa HYDROS e em Planta do programa AutoCAD"]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A148","v":"9.15"}]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A149","v":10},"PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A150","v":"10.1"}]
["ao","Quantitativo obtido em Planta do programa AutoCAD"]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A156","v":"10.3.1"}]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A157","v":11},"ESQUADRIAS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A158","v":"11.1"},"Janelas "]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A159","v":"11.1.1"},"J1 - Janela - Basculante - Alumínio para Vidro - 1,60 x 2,10  (02 Unidades)","∑",{"$f":"J352","v":6.72},"m2"]
[null,"Comprimento x Largura x Quantidade"]
[null,null,null,"Comprimento",null,"Largura",null,"Quantidade"]
[null,null,null,1.6,"x",2.1,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(D352*F352*H352,2)","v":6.72}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A160","v":"11.1.2"},"J2 - Janela - Basculante - Alumínio para Vidro - 1,20 x 1,80  (02 Unidades)","∑",{"$f":"J357","v":4.32},"m2"]
[null,"Comprimento x Largura x Quantidade"]
[null,null,null,"Comprimento",null,"Largura",null,"Quantidade"]
[null,null,null,1.2,"x",1.8,"x",2,"=",{"$f":"ROUND(D357*F357*H357,2)","v":4.32}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A161","v":"11.1.3"},"J3 - Janela - Basculante - Alumínio para Vidro - 2,50 x 1,50 (01 Unidades)","∑",{"$f":"J362","v":3.75},"m2"]
[null,"Comprimento x Largura x Quantidade"]
[null,null,null,"Comprimento",null,"Largura",null,"Quantidade"]
[null,null,null,2.5,"x",1.5,"x",1,"=",{"$f":"ROUND(D362*F362*H362,2)","v":3.75}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A162","v":"11.2"},"Portas"]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A163","v":"11.2.1"},"P1 - Porta - Abrir - Madeira Semi-Oca - 0,90 x 2,10 (05 Unidades)","∑",5,"un "]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A164","v":"11.2.2"},"P2 - Porta - 2 Folhas de Abrir com Bandeira Fixa de 90cm - Madeira Maciça - 1,20 x 3,00 (01 Unidades)","∑",1,"un "]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A165","v":"11.2.3"},"P3 - Porta - Abrir - Ferro - 0,80 x 2,10 (01 Unidades)","∑",{"$f":"J372","v":1.68},"m2"]
[null,"Comprimento x Largura x Quantidade"]
[null,null,null,"Comprimento",null,"Largura",null,"Quantidade"]
[null,null,null,0.8,"x",2.1,"x",1,"=",{"$f":"ROUND(D372*F372*H372,2)","v":1.68}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A166","v":12},"COMPLEMENTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A167","v":"12.1"},"Placa de Vaga Preferencial 50x70cm","∑",1,"un"]
[null,"Unidade"]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A168","v":13},"PINTURA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A169","v":"13.1"},"Fundo Preparador para Pintura Acrílica, uma demão","∑",{"$f":"H381","v":397.83},"m2"]
[null,"Área de Chapisco - Área de azulejo "]
[null,null,null,{"$f":"D102","v":419.88999999999993},"-",{"$f":"D159","v":22.060000000000002},"=",{"$f":"ROUND((D381-F381),2)","v":397.83}]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A170","v":"13.2"},"Pintura  Acrílica, duas demãos","∑",{"$f":"D379","v":397.83},"m2"]
[null,"Igual a área de Fundo Preparador"]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A171","v":"13.3"},"Pinturas das Vagas Preferenciais","∑",7.44,"m2"]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A172","v":14},"LIMPEZA DA OBRA ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A173","v":"14.1"},"Limpeza final da obra","∑",{"$f":"D201+D313","v":152.43},"m2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"."]

{"sheet":"COMPOSIÇÕES","index":2,"n_rows":237,"n_cols":10,"rows_kept":237,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,4],[20,0,20,4],[76,0,76,4],[77,0,77,4],[65,0,65,4],[66,0,66,4],[120,0,120,4],[103,0,103,4],[104,0,104,4],[111,0,111,4],[112,0,112,4],[173,0,173,4],[202,0,202,4],[203,0,203,4],[187,0,187,4],[188,0,188,4],[179,0,179,4],[180,0,180,4],[226,0,226,4],[227,0,227,4],[194,0,194,4],[212,0,212,4],[195,0,195,4],[213,0,213,4],[172,0,172,4],[150,0,150,4],[127,0,127,4],[128,0,128,4],[157,0,157,4],[136,0,136,4],[156,0,156,4],[142,0,142,4],[135,0,135,4],[143,0,143,4],[165,0,165,4],[149,0,149,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[166,0,166,4],[119,0,119,4],[54,0,54,4],[55,0,55,4],[46,0,46,4],[47,0,47,4],[87,0,87,4],[96,0,96,4],[36,0,36,4],[37,0,37,4],[29,0,29,4],[30,0,30,4],[97,0,97,4],[88,0,88,4]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Legenda"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CRD","COMPOSIÇÕES DEMOLIÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CED","COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÃO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CEL","ELÉTRICO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CHD","HIDROSSANITÁRIO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CAC","ACESSÓRIOS BWC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CPR","PREVENTIVO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CES","ESQUADRIAS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CVE","PAISAGISMO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"COM","COMPLEMENTAÇÕES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CPA","COMPOSIÇÕES PAVIMENTAÇÃO"]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G15,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":28}]
["REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO MANUAL",null,null,null,null,"m2","CED003",null,{"$f":"IF((ISNA(I14)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J17","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},0.5,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I17,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I17,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((B17*D17),2)","v":8.08},null,{"$f":"MATCH(F17,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I17,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G17)","v":8.08}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G21,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":33}]
["CONCRETAGEM DE PISO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 5 À 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.",null,null,null,null,"m3","CED100",null,{"$f":"IF((ISNA(I20)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J23","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)"},1.1499999999999999,"M3",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I23,3,1)","v":250.03},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I23,4,1)","v":"SINAPI-I"},34493,{"$f":"ROUND((B23*D23),2)","v":287.52999999999997},null,{"$f":"MATCH(F23,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":1331},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I23,1,1)","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)"}]
["PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.504,"H",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I24,3,1)","v":21.71},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I24,4,1)","v":"SINAPI"},88309,10.94,null,{"$f":"MATCH(F24,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11391},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I24,1,1)","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.504,"H",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I25,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I25,4,1)","v":"SINAPI"},88316,8.14,null,{"$f":"MATCH(F25,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I25,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
["VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015",6.6000000000000003E-2,"CHP",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I26,3,1)","v":1.06},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I26,4,1)","v":"SINAPI"},90586,7.0000000000000007E-2,null,{"$f":"MATCH(F26,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":5736},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I26,1,1)","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"}]
["VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015",6.6000000000000003E-2,"CHI",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I27,3,1)","v":0.3},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I27,4,1)","v":"SINAPI"},90587,0.02,null,{"$f":"MATCH(F27,FONTE!$A$4:$A$14171,0)-1","v":5875},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I27,1,1)","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G23:G27)","v":306.69999999999993}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G31,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":140}]
[{"$f":"A33","v":"Exaustor para Ventilação Mecânica para Banheiros"},null,null,null,null,"un","CED900",null,{"$f":"IF((ISNA(I30)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J33","v":"Exaustor para Ventilação Mecânica para Banheiros"},1,"UN",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I33,3,1)","v":225},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I33,4,1)","v":"Mercado"},"MED112",{"$f":"ROUND((B33*D33),2)","v":225},null,{"$f":"MATCH(F33,FONTE!$A$4:$A$13475,0)-1","v":11651},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I33,1,1)","v":"Exaustor para Ventilação Mecânica para Banheiros"}]
["ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",2,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I34,3,1)","v":28.54},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I34,4,1)","v":"SINAPI"},88264,57.08,null,{"$f":"MATCH(F34,FONTE!$A$4:$A$13475,0)-1","v":11353},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I34,1,1)","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G33:G34)","v":282.08}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G38,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":54}]
["Eletroduto PVC Corrugado 1\" (fornecimento, escavação, assentamento e reaterro)",null,null,null,null,"m","CEL006",null,{"$f":"IF((ISNA(I37)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","coef.","uni.","valor uni.","ref","cód","valor s/BDI",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J40","v":"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015"},1,"m",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I40,3,1)","v":7.64},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I40,4,1)","v":"SINAPI"},91846,{"$f":"ROUND((B40*D40),2)","v":7.64},null,{"$f":"MATCH(F40,FONTE!$A$4:$A$14720,0)-1","v":7717},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I40,1,1)","v":"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015"}]
[{"$f":"J41","v":"FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)"},1,"H",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I41,3,1)","v":0.11},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I41,4,1)","v":"SINAPI-I"},42015,{"$f":"ROUND((B41*D41),2)","v":0.11},null,{"$f":"MATCH(F41,FONTE!$A$4:$A$14720,0)-1","v":2272},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I41,1,1)","v":"FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)"}]
[{"$f":"J42","v":"ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},0.16,"H",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I42,3,1)","v":20.77},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I42,4,1)","v":"SINAPI"},88246,{"$f":"ROUND((B42*D42),2)","v":3.32},null,{"$f":"MATCH(F42,FONTE!$A$4:$A$14720,0)-1","v":11336},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I42,1,1)","v":"ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[{"$f":"J43","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016"},{"$f":"1*0.6*0.3","v":0.18},"H",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I43,3,1)","v":63.92},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I43,4,1)","v":"SINAPI"},93358,{"$f":"ROUND((B43*D43),2)","v":11.51},null,{"$f":"MATCH(F43,FONTE!$A$4:$A$14720,0)-1","v":9879},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I43,1,1)","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016"}]
[{"$f":"J44","v":"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017"},0.17,"H",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I44,3,1)","v":38.76},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I44,4,1)","v":"SINAPI"},96995,{"$f":"ROUND((B44*D44),2)","v":6.59},null,{"$f":"MATCH(F44,FONTE!$A$4:$A$14720,0)-1","v":9931},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I44,1,1)","v":"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G40:G44)","v":29.169999999999998}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G48,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":64}]
["Disjuntor Diferencial Residual (DR), 2 polos F-N, 25A (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un","CEL013",null,{"$f":"IF((ISNA(I47)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","coef.","uni.","valor uni.","ref","cód","valor s/BDI",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J50","v":"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC"},1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I50,3,1)","v":166.44},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I50,4,1)","v":"SINAPI-I"},39445,{"$f":"ROUND((B50*D50),2)","v":166.44},null,{"$f":"MATCH(F50,FONTE!$A$4:$A$14720,0)-1","v":1913},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I50,1,1)","v":"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC"}]
[{"$f":"J51","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},0.16,"H",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I51,3,1)","v":28.54},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I51,4,1)","v":"SINAPI"},88264,{"$f":"ROUND((B51*D51),2)","v":4.57},null,{"$f":"MATCH(F51,FONTE!$A$4:$A$14720,0)-1","v":11353},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I51,1,1)","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[{"$f":"J52","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},0.16,"H",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I52,3,1)","v":20.79},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I52,4,1)","v":"SINAPI"},88247,{"$f":"ROUND((B52*D52),2)","v":3.33},null,{"$f":"MATCH(F52,FONTE!$A$4:$A$14720,0)-1","v":11337},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I52,1,1)","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G50:G52)","v":174.34}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G56,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":85}]
["BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO",null,null,null,null,"un","CHD007",null,{"$f":"IF((ISNA(I55)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor s/BDI",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J58","v":"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR"},7.0000000000000001E-3,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I58,3,1)","v":46.25},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I58,4,1)","v":"SINAPI-I"},122,{"$f":"ROUND((D58*B58),2)","v":0.32},null,{"$f":"MATCH(F58,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":168},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I58,1,1)","v":"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR"}]
[{"$f":"J59","v":"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL"},1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I59,3,1)","v":0.61},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I59,4,1)","v":"SINAPI-I"},829,0.61,null,{"$f":"MATCH(F59,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":672},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I59,1,1)","v":"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL"}]
["SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3",8.0000000000000002E-3,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I60,3,1)","v":40.159999999999997},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I60,4,1)","v":"SINAPI-I"},20083,0.32,null,{"$f":"MATCH(F60,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":4255},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I60,1,1)","v":"SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3"}]
["LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100",0.03,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I61,3,1)","v":1.47},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I61,4,1)","v":"SINAPI-I"},38383,0.04,null,{"$f":"MATCH(F61,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":2884},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I61,1,1)","v":"LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100"}]
["AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.09,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I62,3,1)","v":16.329999999999998},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I62,4,1)","v":"SINAPI"},88248,1.47,null,{"$f":"MATCH(F62,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11338},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I62,1,1)","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
["ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.09,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I63,3,1)","v":22.06},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I63,4,1)","v":"SINAPI"},88267,1.99,null,{"$f":"MATCH(F63,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11356},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I63,1,1)","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G58:G63)","v":4.75}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G67,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":87}]
["BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO",null,null,null,null,"un","CHD010",null,{"$f":"IF((ISNA(I66)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor s/BDI",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J69","v":"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR"},7.0000000000000001E-3,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I69,3,1)","v":46.25},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I69,4,1)","v":"SINAPI-I"},122,{"$f":"ROUND((D69*B69),2)","v":0.32},null,{"$f":"MATCH(F69,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":168},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I69,1,1)","v":"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR"}]
[{"$f":"J70","v":"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL"},1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I70,3,1)","v":3.19},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I70,4,1)","v":"SINAPI-I"},820,3.19,null,{"$f":"MATCH(F70,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":685},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I70,1,1)","v":"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL"}]
["SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3",8.0000000000000002E-3,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I71,3,1)","v":40.159999999999997},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I71,4,1)","v":"SINAPI-I"},20083,0.32,null,{"$f":"MATCH(F71,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":4255},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I71,1,1)","v":"SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3"}]
["LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100",0.03,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I72,3,1)","v":1.47},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I72,4,1)","v":"SINAPI-I"},38383,0.04,null,{"$f":"MATCH(F72,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":2884},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I72,1,1)","v":"LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100"}]
["AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.09,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I73,3,1)","v":16.329999999999998},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I73,4,1)","v":"SINAPI"},88248,1.47,null,{"$f":"MATCH(F73,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11338},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I73,1,1)","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
["ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.09,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I74,3,1)","v":22.06},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I74,4,1)","v":"SINAPI"},88267,1.99,null,{"$f":"MATCH(F74,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11356},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I74,1,1)","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G69:G74)","v":7.33}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G78,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":123}]
["JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO",null,null,null,null,"un","CHD019",null,{"$f":"IF((ISNA(I77)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor s/BDI",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J80","v":"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)"},1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I80,3,1)","v":1},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I80,4,1)","v":"SINAPI-I"},296,{"$f":"ROUND((D80*B80),2)","v":1},null,{"$f":"MATCH(F80,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":222},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I80,1,1)","v":"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)"}]
[{"$f":"J81","v":"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)"},1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I81,3,1)","v":1.77},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I81,4,1)","v":"SINAPI-I"},301,1.77,null,{"$f":"MATCH(F81,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":224},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I81,1,1)","v":"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)"}]
["PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)",9.1999999999999998E-2,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I82,3,1)","v":16.93},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I82,4,1)","v":"SINAPI-I"},20078,1.56,null,{"$f":"MATCH(F82,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":3589},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I82,1,1)","v":"PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)"}]
["JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL",1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I83,3,1)","v":9.3699999999999992},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I83,4,1)","v":"SINAPI-I"},3659,9.3699999999999992,null,{"$f":"MATCH(F83,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":2753},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I83,1,1)","v":"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL"}]
["AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.185,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I84,3,1)","v":16.329999999999998},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I84,4,1)","v":"SINAPI"},88248,3.02,null,{"$f":"MATCH(F84,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11338},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I84,1,1)","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
["ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.185,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I85,3,1)","v":22.06},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I85,4,1)","v":"SINAPI"},88267,4.08,null,{"$f":"MATCH(F85,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11356},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I85,1,1)","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G80:G85)","v":20.799999999999997}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G89,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":132}]
["DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA DE PAREDE ARTICULÁVEL (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un","CAC001",null,{"$f":"IF((ISNA(I88)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor s/BDI",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J91","v":"DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR"},1,"unid.",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I91,3,1)","v":184.15},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I91,4,1)","v":"SINAPI-I"},38189,{"$f":"ROUND((D91*B91),2)","v":184.15},null,{"$f":"MATCH(F91,FONTE!$A$4:$A$13466,0)-1","v":1976},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I91,1,1)","v":"DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR"}]
[{"$f":"J92","v":"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)"},0.01,"m",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I92,3,1)","v":6.63},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I92,4,1)","v":"SINAPI-I"},3148,{"$f":"ROUND((D92*B92),2)","v":7.0000000000000007E-2},null,{"$f":"MATCH(F92,FONTE!$A$4:$A$13466,0)-1","v":2275},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I92,1,1)","v":"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)"}]
[{"$f":"J93","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},0.45,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I93,3,1)","v":28.54},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I93,4,1)","v":"SINAPI"},88264,{"$f":"ROUND((D93*B93),2)","v":12.84},null,{"$f":"MATCH(F93,FONTE!$A$4:$A$13466,0)-1","v":11353},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I93,1,1)","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[{"$f":"J94","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},0.3,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I94,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I94,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((D94*B94),2)","v":4.8499999999999996},null,{"$f":"MATCH(F94,FONTE!$A$4:$A$13466,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I94,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G91:G94)","v":201.91}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G98,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":133}]
["ALARME DE EMERGÊNCIA AUDIOVISUAL (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un ","CAC002",null,{"$f":"IF((ISNA(I97)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
["ALARME DE EMERGÊNCIA AUDIOVISUAL",1,"un ",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I100,3,1)","v":450},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I100,4,1)","v":"Mercado"},"MAC004",{"$f":"ROUND((B100*D100),2)","v":450},null,{"$f":"MATCH(F100,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11793},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I100,1,1)","v":"Alarme de Emergência Audiovisual  "}]
[{"$f":"J101","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},0.33,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I101,3,1)","v":28.54},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I101,4,1)","v":"SINAPI"},88264,{"$f":"ROUND((B101*D101),2)","v":9.42},null,{"$f":"MATCH(F101,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11353},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I101,1,1)","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G98:G101)","v":459.42}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G105,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":135}]
["BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un ","CAC003",null,{"$f":"IF((ISNA(I104)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
["BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO",1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I107,3,1)","v":253.39},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I107,4,1)","v":"SINAPI-I"},36214,{"$f":"ROUND((B107*D107),2)","v":253.39},null,{"$f":"MATCH(F107,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":459},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I107,1,1)","v":"BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM"}]
["Parafuso em aço zincado  e bucha de nylon sem aba s8",8,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I108,3,1)","v":0.41},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I108,4,1)","v":"SINAPI-I"},7583,{"$f":"ROUND((B108*D108),2)","v":3.28},null,{"$f":"MATCH(F108,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":633},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I108,1,1)","v":"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.5,"H",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I109,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I109,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((B109*D109),2)","v":8.08},null,{"$f":"MATCH(F109,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I109,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G106:G109)","v":264.74999999999994}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G113,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":136}]
["BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM OU MENOR (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un ","CAC004",null,{"$f":"IF((ISNA(I112)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
["BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM",1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I115,3,1)","v":109.57},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I115,4,1)","v":"SINAPI-I"},36218,{"$f":"ROUND((B115*D115),2)","v":109.57},null,{"$f":"MATCH(F115,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":469},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I115,1,1)","v":"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM"}]
["Parafuso em aço zincado  e bucha de nylon sem aba s8",8,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I116,3,1)","v":0.41},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I116,4,1)","v":"SINAPI-I"},7583,{"$f":"ROUND((B116*D116),2)","v":3.28},null,{"$f":"MATCH(F116,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":633},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I116,1,1)","v":"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.5,"H",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I117,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I117,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((B117*D117),2)","v":8.08},null,{"$f":"MATCH(F117,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I117,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G114:G117)","v":120.92999999999999}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G121,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":137}]
["BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un ","CAC005",null,{"$f":"IF((ISNA(I120)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
["BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM",1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I123,3,1)","v":125.64},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I123,4,1)","v":"SINAPI-I"},36220,{"$f":"ROUND((B123*D123),2)","v":125.64},null,{"$f":"MATCH(F123,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":470},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I123,1,1)","v":"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM"}]
["Parafuso em aço zincado  e bucha de nylon sem aba s8",8,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I124,3,1)","v":0.41},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I124,4,1)","v":"SINAPI-I"},7583,{"$f":"ROUND((B124*D124),2)","v":3.28},null,{"$f":"MATCH(F124,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":633},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I124,1,1)","v":"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.5,"H",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I125,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I125,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((B125*D125),2)","v":8.08},null,{"$f":"MATCH(F125,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I125,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G122:G125)","v":137}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G129,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":138}]
["BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un ","CAC006",null,{"$f":"IF((ISNA(I128)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
["BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM",1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I131,3,1)","v":135.9},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I131,4,1)","v":"SINAPI-I"},36080,{"$f":"ROUND((B131*D131),2)","v":135.9},null,{"$f":"MATCH(F131,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":471},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I131,1,1)","v":"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM"}]
["Parafuso em aço zincado  e bucha de nylon sem aba s8",8,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I132,3,1)","v":0.41},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I132,4,1)","v":"SINAPI-I"},7583,{"$f":"ROUND((B132*D132),2)","v":3.28},null,{"$f":"MATCH(F132,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":633},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I132,1,1)","v":"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.5,"H",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I133,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I133,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((B133*D133),2)","v":8.08},null,{"$f":"MATCH(F133,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I133,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G130:G133)","v":147.26000000000002}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G137,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":142}]
["TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un ","CAC007",null,{"$f":"IF((ISNA(I136)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.25,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I139,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I139,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((D139*B139),2)","v":4.04},null,{"$f":"MATCH(F139,FONTE!$A$4:$A$13466,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I139,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[{"$f":"J140","v":"TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO"},1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I140,3,1)","v":58.2},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I140,4,1)","v":"SINAPI-I"},37401,{"$f":"ROUND((D140*B140),2)","v":58.2},null,{"$f":"MATCH(F140,FONTE!$A$4:$A$13466,0)-1","v":4774},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I140,1,1)","v":"TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G137:G140)","v":62.24}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G144,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":143}]
["PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300M (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un","CAC008",null,{"$f":"IF((ISNA(I143)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.25,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I146,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I146,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((D146*B146),2)","v":4.04},null,{"$f":"MATCH(F146,FONTE!$A$4:$A$13466,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I146,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[{"$f":"J147","v":"PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO"},1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I147,3,1)","v":58.2},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I147,4,1)","v":"SINAPI-I"},37400,{"$f":"ROUND((D147*B147),2)","v":58.2},null,{"$f":"MATCH(F147,FONTE!$A$4:$A$13466,0)-1","v":3510},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I147,1,1)","v":"PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G144:G147)","v":62.24}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G151,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":144}]
["GANCHO PARA PENDURAR UTENSÍLIOS (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un ","CAC009",null,{"$f":"IF((ISNA(I150)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J153","v":"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO"},1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I153,3,1)","v":16.809999999999999},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I153,4,1)","v":"SINAPI-I"},37399,{"$f":"ROUND((B153*D153),2)","v":16.809999999999999},null,{"$f":"MATCH(F153,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":757},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I153,1,1)","v":"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.33,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I154,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I154,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((B154*D154),2)","v":5.33},null,{"$f":"MATCH(F154,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I154,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G151:G154)","v":22.14}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G158,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":145}]
["PORTA OBJETOS (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un ","CAC010",null,{"$f":"IF((ISNA(I157)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J160","v":"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M"},{"$f":"0.3*0.3*PI()/2","v":0.1413716694115407},"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I160,3,1)","v":42.31},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I160,4,1)","v":"SINAPI-I"},34666,{"$f":"ROUND((B160*D160),2)","v":5.98},null,{"$f":"MATCH(F160,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":1238},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I160,1,1)","v":"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M"}]
["MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2\" X 1/4\", REFORÇADA, 30 X 25 CM",1,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I161,3,1)","v":24.38},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I161,4,1)","v":"SINAPI"},86958,{"$f":"ROUND((B161*D161),2)","v":24.38},null,{"$f":"MATCH(F161,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11108},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I161,1,1)","v":"MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2\" X 1/4\", REFORÇADA, 30 X 25 CM"}]
["AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.5,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I162,3,1)","v":23.56},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I162,4,1)","v":"SINAPI"},88239,{"$f":"ROUND((B162*D162),2)","v":11.78},null,{"$f":"MATCH(F162,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11330},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I162,1,1)","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.33,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I163,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I163,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((B163*D163),2)","v":5.33},null,{"$f":"MATCH(F163,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I163,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G158:G163)","v":47.47}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G167,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":146}]
["LIXEIRA BASCULANTE DE PVC 12 LITROS (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un ","CAC011",null,{"$f":"IF((ISNA(I166)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.16,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I169,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I169,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((D169*B169),2)","v":2.59},null,{"$f":"MATCH(F169,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I169,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
["LIXEIRA BASCULANTE DE PVC 12 LITROS",1,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I170,3,1)","v":32},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I170,4,1)","v":"Mercado"},"MED099",{"$f":"ROUND((D170*B170),2)","v":32},null,{"$f":"MATCH(F170,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11641},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I170,1,1)","v":"Lixeira basculante de pvc 12 litros"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G167:G170)","v":34.590000000000003}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G174,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":147}]
["PLACA TÁTIL BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un ","CAC012",null,{"$f":"IF((ISNA(I173)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
["Placa tátil brailler para sinalização de ambientes, com fita dupla face",1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I176,3,1)","v":43.04},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I176,4,1)","v":"SINAPI-I"},10851,{"$f":"ROUND((B176*D176),2)","v":43.04},null,{"$f":"MATCH(F176,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":3761},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I176,1,1)","v":"PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.16,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I177,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I177,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((B177*D177),2)","v":2.59},null,{"$f":"MATCH(F177,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I177,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G174:G177)","v":45.629999999999995}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G181,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":148}]
["PLACA DE PROTEÇÃO DE IMPACTO NAS PORTAS (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"m2","CAC013",null,{"$f":"IF((ISNA(I180)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J183","v":"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)"},1,"m2",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I183,3,1)","v":47.33},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I183,4,1)","v":"SINAPI-I"},39630,{"$f":"ROUND((B183*D183),2)","v":47.33},null,{"$f":"MATCH(F183,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":1176},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I183,1,1)","v":"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.33,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I184,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I184,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((B184*D184),2)","v":5.33},null,{"$f":"MATCH(F184,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I184,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[{"$f":"J185","v":"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM"},4,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I185,3,1)","v":0.14000000000000001},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I185,4,1)","v":"SINAPI-I"},4356,0.56000000000000005,null,{"$f":"MATCH(F185,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":3521},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I185,1,1)","v":"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G183:G185)","v":53.22}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G189,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":151}]
["BLOCO AUTONOMO COM INDICAÇÃO DE SAIDA",null,null,null,null,"un ","CPR001",null,{"$f":"IF((ISNA(I188)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J191","v":"BLOCO AUTÔNOMO COM INDICAÇÃO DE SAÍDA"},1,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$8,I191,3,1)","v":69.905000000000001},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I191,4,1)","v":"Mercado"},"MEL036",{"$f":"ROUND((B191*D191),2)","v":69.91},null,{"$f":"MATCH(F191,FONTE!$A$8:$A$14720,0)-1","v":11682},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$8,I191,1,1)","v":"BLOCO AUTÔNOMO COM INDICAÇÃO DE SAÍDA"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.16,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$8,I192,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I192,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((B192*D192),2)","v":2.59},null,{"$f":"MATCH(F192,FONTE!$A$8:$A$14720,0)-1","v":11394},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$8,I192,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G191:G192)","v":72.5}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G196,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":152}]
["PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, EM PVC 20x20cm",null,null,null,null,"un ","CPR003",null,{"$f":"IF((ISNA(I195)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J198","v":"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM"},2,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I198,3,1)","v":0.34},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I198,4,1)","v":"SINAPI-I"},4350,{"$f":"ROUND((B198*D198),2)","v":0.68},null,{"$f":"MATCH(F198,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":634},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I198,1,1)","v":"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM"}]
[{"$f":"J199","v":"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM"},{"$f":"0.2*0.2","v":4.0000000000000008E-2},"m2",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I199,3,1)","v":691.2},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I199,4,1)","v":"SINAPI-I"},34721,{"$f":"ROUND((B199*D199),2)","v":27.65},null,{"$f":"MATCH(F199,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":3776},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I199,1,1)","v":"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.16,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I200,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I200,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((B200*D200),2)","v":2.59},null,{"$f":"MATCH(F200,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I200,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G199:G200)","v":30.24}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G204,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":159}]
["JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE",null,null,null,null,"un ","CES001",null,{"$f":"IF((ISNA(I203)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor s/BDI",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J206","v":"JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR"},2.08,"m2",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I206,3,1)","v":349.02},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I206,4,1)","v":"SINAPI-I"},34379,{"$f":"ROUND((B206*D206),2)","v":725.96},null,{"$f":"MATCH(F206,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":2526},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I206,1,1)","v":"JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR"}]
[{"$f":"J207","v":"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM"},24.4,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I207,3,1)","v":0.1},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I207,4,1)","v":"SINAPI-I"},4377,{"$f":"ROUND((B207*D207),2)","v":2.44},null,{"$f":"MATCH(F207,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":3520},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I207,1,1)","v":"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM"}]
["SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G",1.2466999999999999,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I208,3,1)","v":9.66},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I208,4,1)","v":"SINAPI-I"},39961,{"$f":"ROUND((B208*D208),2)","v":12.04},null,{"$f":"MATCH(F208,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":4237},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I208,1,1)","v":"SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G"}]
["PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",1.05,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I209,3,1)","v":21.71},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I209,4,1)","v":"SINAPI"},88309,{"$f":"ROUND((B209*D209),2)","v":22.8},null,{"$f":"MATCH(F209,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11391},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I209,1,1)","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",0.85299999999999998,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I210,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I210,4,1)","v":"SINAPI"},88316,{"$f":"ROUND((B210*D210),2)","v":13.78},null,{"$f":"MATCH(F210,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I210,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G206:G210)","v":777.02}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G214,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":164}]
["Porta - 2 Folhas de Abrir com Bandeira Fixa de 90cm - Madeira Maciça - 1,20 x 3,00 , c/ BATENTE, GUARNIÇÃO, VERNIZ E FERRAGENS (fornecimento e instalação)",null,null,null,null,"un","CES008",null,{"$f":"IF((ISNA(I213)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor s/BDI",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
[{"$f":"J216","v":"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM"},{"$f":"0.6*2.1*2","v":2.52},"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I216,3,1)","v":371.44},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I216,4,1)","v":"SINAPI-I"},4998,{"$f":"ROUND((D216*B216),2)","v":936.03},null,{"$f":"MATCH(F216,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":3849},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I216,1,1)","v":"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM"}]
["DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X  3\", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS",6,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I217,3,1)","v":25.65},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I217,4,1)","v":"SINAPI-I"},2432,153.9,null,{"$f":"MATCH(F217,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":1964},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I217,1,1)","v":"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X  3\", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS"}]
["PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 \")",{"$f":"2*19.8","v":39.6},"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I218,3,1)","v":0.04},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I218,4,1)","v":"SINAPI-I"},11055,1.58,null,{"$f":"MATCH(F218,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":3558},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I218,1,1)","v":"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 \")"}]
["CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",{"$f":"2*2.145","v":4.29},"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I219,3,1)","v":24.53},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I219,4,1)","v":"SINAPI"},88261,105.23,null,{"$f":"MATCH(F219,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11350},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I219,1,1)","v":"CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
["SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES",{"$f":"2*1.073","v":2.1459999999999999},"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I220,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I220,4,1)","v":"SINAPI"},88316,34.68,null,{"$f":"MATCH(F220,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I220,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
["ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P",1.5,"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I221,3,1)","v":240.88},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I221,4,1)","v":"SINAPI"},90804,361.32,null,{"$f":"MATCH(F221,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":6940},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I221,1,1)","v":"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P"}]
[{"$f":"J222","v":"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015"},3,"m2",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I222,3,1)","v":25.97},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I222,4,1)","v":"SINAPI"},90826,77.91,null,{"$f":"MATCH(F222,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":6952},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I222,1,1)","v":"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015"}]
[{"$f":"J223","v":"VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS"},{"$f":"1.5*4.62","v":6.93},"m2",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I223,3,1)","v":20.66},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I223,4,1)","v":"SINAPI"},40905,{"$f":"ROUND((D223*B223),2)","v":143.16999999999999},null,{"$f":"MATCH(F223,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":10372},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I223,1,1)","v":"VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS"}]
["VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO",{"$f":"1.2*0.9","v":1.08},"m2",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I224,3,1)","v":235.22},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I224,4,1)","v":"SINAPI"},72120,254.04,null,{"$f":"MATCH(F224,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":7077},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I224,1,1)","v":"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G216:G224)","v":2067.86}]
[]
["Descrição",null,null,null,null,"UN","Cód.",null,{"$f":"MATCH(G228,ORÇAMENTO!G:G,0)","v":167}]
["PLACA DA VAGA ACESSÍVEL",null,null,null,null,"un ","COM003",null,{"$f":"IF((ISNA(I227)=TRUE),\"\",\"ESTÁ SENDO UTILIZADA\")","v":"ESTÁ SENDO UTILIZADA"}]
["Descrição","Coefi.","Uni.","Valor uni.","Fonte","Cód.","Valor",null,"Linha ","Nome original na fonte "]
["Parafuso de ferro galvanizado, sextavado, com rosca interna, acompanha porca e arruela ",4,"u n",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I230,3,1)","v":0.24},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I230,4,1)","v":"SINAPI-I"},13246,{"$f":"ROUND((B230*D230),2)","v":0.96},null,{"$f":"MATCH(F230,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":3522},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I230,1,1)","v":"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16\", COMPRIMENTO 3/4\", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE"}]
["Placa de Sinalização em chapa de aço, com pintura totalmente refletiva ",0.4,"m2",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I231,3,1)","v":554.4},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I231,4,1)","v":"SINAPI-I"},34723,221.76,null,{"$f":"MATCH(F231,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":3775},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I231,1,1)","v":"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA"}]
["Barra de ferro galvanizado, barra chata, 1\" x 3/16\" (l x e)",0.35,"m",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I232,3,1)","v":7.25},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I232,4,1)","v":"SINAPI-I"},565,2.54,null,{"$f":"MATCH(F232,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":477},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I232,1,1)","v":"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1\" X 3/16\" (L X E), 1,73 KG/M"}]
["Servente, com engargos complementares",1.5,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I233,3,1)","v":16.16},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I233,4,1)","v":"SINAPI"},88316,24.24,null,{"$f":"MATCH(F233,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11398},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I233,1,1)","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
["Serralheiro, com engargos complementares",0.5,"h",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I234,3,1)","v":21.56},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I234,4,1)","v":"SINAPI"},88315,10.78,null,{"$f":"MATCH(F234,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":11397},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I234,1,1)","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"}]
["Poste de aço h=3,50m d=65mm ",3.5,"m",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I235,3,1)","v":47.92},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I235,4,1)","v":"SINAPI-I"},7701,167.72,null,{"$f":"MATCH(F235,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":4873},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I235,1,1)","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)"}]
["Concreto magro para base do poste c/ lançamento e adensamento",0.05,"m3",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I236,3,1)","v":273.2},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$2,I236,4,1)","v":"SINAPI"},94963,13.66,null,{"$f":"MATCH(F236,FONTE!$A$4:$A$13452,0)-1","v":7613},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$4,I236,1,1)","v":"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016"}]
[null,null,null,null,null,"∑",{"$f":"SUM(G230:G236)","v":441.66}]

{"sheet":"CRONOGRAMA","index":3,"n_rows":530,"n_cols":11,"rows_kept":530,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["VALORES EM REAIS"]
["ITEM ","DESCRIÇÃO ","TOTAL","%","1º MÊS","%","2º MÊS","%","3º MÊS","%"]
[]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A13","v":1},{"$f":"ORÇAMENTO!B13","v":"SERVIÇOS INICIAIS"},{"$f":"ORÇAMENTO!F13","v":1131.75},{"$f":"C17*100/$C$32","v":0.97503883355460341},{"$f":"C17*F17/100","v":1131.75},100,{"$f":"C17*H17/100","v":0},0,{"$f":"C17*J17/100","v":0},0,{"$f":"SUM(F17,H17,J17)","v":100}]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A15","v":2},{"$f":"ORÇAMENTO!B15","v":"FECHAMENTOS"},{"$f":"ORÇAMENTO!F15","v":17501.12},15.077774800706111,{"$f":"C18*F18/100","v":17501.12},100,{"$f":"C18*H18/100","v":0},0,{"$f":"C18*J18/100","v":0},0,{"$f":"SUM(F18,H18,J18)","v":100}]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A19","v":3},{"$f":"ORÇAMENTO!B19","v":"FORRO"},{"$f":"ORÇAMENTO!F19","v":5547.29},4.7791678117862748,2773.645,50,2773.645,50,0,0,100]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A21","v":4},{"$f":"ORÇAMENTO!B21","v":"REVESTIMENTOS"},{"$f":"ORÇAMENTO!F21","v":16227.86},13.980820574762454,3245.5720000000001,20,12982.288,80,0,0,100]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A26","v":5},{"$f":"ORÇAMENTO!B26","v":"PISO"},{"$f":"ORÇAMENTO!F26","v":20623.91},17.768158294442344,4124.7820000000002,20,12374.346000000001,60,4124.7820000000002,20,100]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A49","v":6},{"$f":"ORÇAMENTO!B49","v":"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"},{"$f":"ORÇAMENTO!F49","v":15785.62},13.599816665991799,6314.2480000000005,40,7892.81,50,1578.5620000000001,10,100]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A73","v":7},{"$f":"ORÇAMENTO!B73","v":"INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA"},{"$f":"ORÇAMENTO!F73","v":1673.1799999999996},1.4414981007527201,836.5899999999998,50,669.27199999999982,40,167.31799999999996,10,100]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A108","v":8},{"$f":"ORÇAMENTO!B108","v":"REDE DE ESGOTO SANITÁRIO"},{"$f":"ORÇAMENTO!F108","v":1525.87},1.3145858228018226,{"$f":"C24*F24/100","v":762.93499999999995},50,{"$f":"C24*H24/100","v":762.93499999999995},50,{"$f":"C24*J24/100","v":0},0,100]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A129","v":9},{"$f":"ORÇAMENTO!B129","v":"INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS"},{"$f":"ORÇAMENTO!F129","v":6453.4799999999987},5.5598794889047589,{"$f":"C25*F25/100","v":0},0,{"$f":"C25*H25/100","v":0},0,{"$f":"C25*J25/100","v":6453.4799999999987},100,100]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A149","v":10},{"$f":"ORÇAMENTO!B149","v":"PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO"},{"$f":"ORÇAMENTO!F149","v":606.32000000000005},0.52236407825122799,0,0,0,0,606.32000000000005,100,100]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A157","v":11},{"$f":"ORÇAMENTO!B157","v":"ESQUADRIAS"},{"$f":"ORÇAMENTO!F157","v":21606.91},18.615044243975522,0,0,0,0,21606.91,100,100]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A166","v":12},{"$f":"ORÇAMENTO!B166","v":"COMPLEMENTAÇÕES"},{"$f":"ORÇAMENTO!F166","v":531.49},0.4578956391835089,{"$f":"C28*F28/100","v":0},0,{"$f":"C28*H28/100","v":0},0,{"$f":"C28*J28/100","v":531.49},100,100]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A168","v":13},{"$f":"ORÇAMENTO!B168","v":"PINTURA"},{"$f":"ORÇAMENTO!F168","v":6418.5},5.5297430997748815,0,0,0,0,6418.5,100,100]
[{"$f":"ORÇAMENTO!A172","v":14},{"$f":"ORÇAMENTO!B172","v":"LIMPEZA DA OBRA "},{"$f":"ORÇAMENTO!F172","v":439},0.378212545111969,0,0,0,0,{"$f":"C30*J30/100","v":439},100,100]
[]
[null,"SUBTOTAL",{"$f":"SUM(C17:C30)","v":116072.3},{"$f":"SUM(D17:D30)","v":99.999999999999972},{"$f":"SUM(E17:E31)","v":36690.641999999993},{"$f":"E32*100/$C$32","v":31.610161942168798},{"$f":"SUM(G17:G31)","v":37455.295999999995},{"$f":"G32*100/$C$32","v":32.2689358270664},{"$f":"SUM(I17:I31)","v":41926.362000000001},{"$f":"I32*100/$C$32","v":36.120902230764791}]
[null,"TOTAL ACUMULADO",null,null,{"$f":"E32","v":36690.641999999993},{"$f":"F32","v":31.610161942168798},{"$f":"E33+G32","v":74145.937999999995},{"$f":"F33+H32","v":63.879097769235202},116072.29999999999,100]
[]
[null,null,{"$f":"ORÇAMENTO!F175","v":116072.3}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["13.1"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"COM003"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"COM004"]
[]
[{"$f":"J525","v":0},32.25,"m2"]
[{"$f":"J526","v":0},3.23,"m3"]
[0,70.95,"kg"]
[0,3.23,"m3"]
[0,2,"un"]
[{"$f":"J530","v":0},7.4399999999999995,"m2",null,null,"COM003"]

{"sheet":"COTAÇÃO DE MERCADO","index":4,"n_rows":167,"n_cols":8,"rows_kept":167,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,28,0],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,6,28,6],[2,0,2,6],[13,0,13,6],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,6,17,6],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,6,21,6],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,6,25,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e o CNPJ:\nOs valores referem-se ao produto posto no local da obra.\nPara a composição dos custos utilizou-se a Mediana do Mercado.\n"]
["Código utilizado","Descrição","Uni.","Data da Pesquisa","Empresas","Valor orçado s/ BDI","Valor orçado da Mediana s/ BDI"]
[]
["MED112",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H17,1,1)","v":"Exaustor para Ventilação Mecânica para Banheiros"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$B$1,H17,1,1)","v":"un"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H17,5,1)","v":"2018-06-08"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H17,6,1)","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H17,10,1)","v":200},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H17,3,1)","v":225},{"$f":"MATCH(A17,FONTE!$A$1:$A$14165,0)-1","v":11654}]
[null,null,null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H18,5,1)","v":"2018-06-08"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H18,11,1)","v":"Tonet Materiais de Construção -CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone:(47)- 3531-7400 - 9 8814-6137 -  -Genesio Hasse"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H18,15,1)","v":250},null,{"$f":"MATCH(A17,FONTE!$A$1:$A$14165,0)-1","v":11654}]
[]
["MED099",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H20,1,1)","v":"Lixeira basculante de pvc 12 litros"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$B$1,H20,1,1)","v":"un."},"2017-07-03",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H20,6,1)","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H20,10,1)","v":32},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H20,3,1)","v":32},{"$f":"MATCH(A20,FONTE!$A$1:$A$14165,0)-1","v":11644}]
[null,null,null,"2017-07-03",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H21,11,1)","v":"Tonet Materiais de Construção -CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone:(47)- 3531-7400 - 9 8814-6137 -  -Genesio Hasse"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H21,15,1)","v":35},null,{"$f":"MATCH(A20,FONTE!$A$1:$A$14165,0)-1","v":11644}]
[null,null,null,"2017-07-03",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H22,16,1)","v":"Luxpoli Tintas - CNPJ: 83.482.034/0001-97 - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-0018"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H22,20,1)","v":29.5},null,{"$f":"MATCH(A20,FONTE!$A$1:$A$14165,0)-1","v":11644}]
[]
["MAC004",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H24,1,1)","v":"Alarme de Emergência Audiovisual  "},{"$f":"OFFSET(FONTE!$B$1,H24,1,1)","v":"un."},"2017-07-03",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H24,6,1)","v":" Tatil inox acessibilidade (mundo tatil) - (11) 4343-7353 - Bragança Paulista- SP"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H24,10,1)","v":435},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H24,3,1)","v":450},{"$f":"MATCH(A24,FONTE!$A$1:$A$14165,0)-1","v":11796}]
[null,null,null,"2017-07-03",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H25,11,1)","v":"Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda (41) 3045-9744"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H25,15,1)","v":460},null,{"$f":"MATCH(A24,FONTE!$A$1:$A$14165,0)-1","v":11796}]
[null,null,null,"2017-07-03",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H26,16,1)","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H26,20,1)","v":450},null,{"$f":"MATCH(A24,FONTE!$A$1:$A$14165,0)-1","v":11796}]
[]
["MEL036",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H28,1,1)","v":"BLOCO AUTÔNOMO COM INDICAÇÃO DE SAÍDA"},"un",{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H28,5,1)","v":"2017-11-30"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H28,6,1)","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H28,10,1)","v":68},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H28,3,1)","v":69.905000000000001},{"$f":"MATCH(A28,FONTE!$A$1:$A$14165,0)-1","v":11689}]
[null,null,null,{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H29,5,1)","v":"2017-11-30"},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H29,11,1)","v":"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "},{"$f":"OFFSET(FONTE!$A$1,H29,15,1)","v":71.81},null,{"$f":"MATCH(A28,FONTE!$A$1:$A$14165,0)-1","v":11689}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"COM003"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"COM004"]
[]
[{"$f":"J162","v":0},32.25,"m2"]
[{"$f":"J163","v":0},3.23,"m3"]
[0,70.95,"kg"]
[0,3.23,"m3"]
[0,2,"un"]
[{"$f":"J167","v":0},7.4399999999999995,"m2",null,null,"COM003"]

{"sheet":"BDI","index":5,"n_rows":524,"n_cols":6,"rows_kept":524,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,20,1],[18,3,20,3],[15,1,15,4],[13,1,13,4],[35,1,35,4]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo"]
[]
[null,"FÓRMULA BDI "]
[]
[]
[null,"BDI ="," (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)  ",-1]
[null,null,"_______________________________________            "]
[null,null,"(1-I)"]
[]
[]
[null,"ONDE:"]
[null,"AC =  Taxa de Administração Central",null,null,0.03]
[null,"S = Taxa de Seguros",null,null,4.0000000000000001E-3]
[null,"G = Taxa de Garantias",null,null,4.0000000000000001E-3]
[null,"R = Taxa de Riscos",null,null,9.7000000000000003E-3]
[null,"DF = Taxa de Despesas Financeiras",null,null,5.8999999999999999E-3]
[null,"L = Taxa de Lucro / Remuneração",null,null,6.6000000000000003E-2]
[null,"I = Taxa de Incidência de Impostos",null,null,{"$f":"D34","v":6.6500000000000004E-2}]
[null,null,"I1: PIS e COFINS",3.6499999999999998E-2]
[null,null,"I2: ISSQN (conforme legislação municipal)",0.03]
[null,null,"∑",{"$f":"SUM(D32:D33)","v":6.6500000000000004E-2}]
[]
[null,"TEMOS ENTÃO ENTRANDO COM OS DADOS NA FÓRMULA"]
[]
[null,null,{"$f":"TRUNC(((((1+E25+E26+E27+E28)*(1+E29)*(1+E30))/(1-E31))-1),4)","v":0.2034}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"COM003"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"COM004"]
[]
[32.25,"m2"]
[3.23,"m3"]
[70.95,"kg"]
[3.23,"m3"]
[2,"un"]
[7.4399999999999995,"m2",null,null,"COM003"]

{"sheet":"FONTE","index":6,"n_rows":13526,"n_cols":31,"rows_kept":13526,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11988,0,11990,4],[12042,0,12044,4],[12022,0,12024,4],[11833,5,11835,5],[11582,5,11584,5],[11865,0,11867,4],[11865,5,11867,5],[11839,0,11841,4],[11839,5,11841,5],[11854,0,11856,4],[11854,5,11856,5],[12119,0,12121,0],[12119,1,12121,1],[12119,2,12121,2],[12119,4,12121,4],[11833,0,11835,4],[12004,0,12006,4],[12063,0,12063,4],[12117,0,12117,5],[11932,0,11934,4],[12070,0,12070,4],[11957,0,11959,4],[11912,0,11914,4],[12049,0,12051,4],[12034,0,12036,4],[11895,0,11897,4],[11898,0,11900,4],[5,0,5,4],[11803,0,11805,4],[11803,5,11805,5],[11813,0,11815,4],[11813,5,11815,5],[11582,0,11584,4],[11780,0,11782,4],[11780,5,11782,5],[11790,0,11792,4],[11790,5,11792,5],[11655,0,11657,4],[11655,5,11657,5],[11579,0,11581,4],[5378,0,5378,4]]}
[]
[null,"SINAPI - ABRIL/2018 - SEM DESONERAÇÃO"]
[]
["Código","Descricao","Unidade","Preço Unitário","Fonte"]
[]
["INSUMOS"]
[]
[13532,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!  VEICULO TIPO  MINI FURGAO COM MOTOR ENTRE *1.4 A 1.6* FLEX, 2 PORTAS","UN    ",50218.91,"SINAPI-I"]
[4757,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASFALTADOR","H     ",18.89,"SINAPI-I"]
[12075,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL","UN    ",719.18,"SINAPI-I"]
[13617,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO  MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","UN    ",45828.67,"SINAPI-I"]
[1159,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN    ",150274.47,"SINAPI-I"]
[2404,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DIVISORIA COLMEIA CEGA COM MONTANTE E RODAPE DE ALUMINIO ANODIZADO SIMPLES (SEM COLOCACAO)","M2    ",80,"SINAPI-I"]
[2720,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA DRAGA DE ARRASTE, CAP. 3/4 JC 140HP (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)","H     ",191.2,"SINAPI-I"]
[2719,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DE 99 HP, PESO OPERACIONAL DE *16* T E CAPACIDADE DE 0,85 A 1,00 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)","H     ",162,"SINAPI-I"]
[13382,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W","UN    ",179.61,"SINAPI-I"]
[20198,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA DE 1A. QUALIDADE (MADEIRA BRANCA), SERRADA E NAO APARELHADA, PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO","M3    ",520,"SINAPI-I"]
[4126,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL DE PORCELANA (MUFLA) UNIPOLAR, USO EXTERNO, TENSAO 3,6/6 KV, PARA CABO DE 10/16 MM2, COM ISOLAMENTO EPR","UN    ",167.11,"SINAPI-I"]
[10615,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX, POTENCIA 72/85 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO","UN    ",42650,"SINAPI-I"]
[13860,"!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.6 FLEX, POTENCIA 101/104 CV, 4 PORTAS","UN    ",46175.8,"SINAPI-I"]
[38605,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN    ",106.61,"SINAPI-I"]
[11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN    ",1.41,"SINAPI-I"]
[412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN    ",0.92,"SINAPI-I"]
[414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN    ",0.05,"SINAPI-I"]
[410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN    ",0.14000000000000001,"SINAPI-I"]
[411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN    ",0.18,"SINAPI-I"]
[408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN    ",0.89,"SINAPI-I"]
[39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ",1.02,"SINAPI-I"]
[394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ",1.03,"SINAPI-I"]
[39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ",0.93,"SINAPI-I"]
[395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ",0.99,"SINAPI-I"]
[39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ",0.49,"SINAPI-I"]
[392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ",0.5,"SINAPI-I"]
[39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ",0.56999999999999995,"SINAPI-I"]
[393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ",0.6,"SINAPI-I"]
[39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ",1.34,"SINAPI-I"]
[397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ",1.48,"SINAPI-I"]
[39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ",1.07,"SINAPI-I"]
[396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ",1.1399999999999999,"SINAPI-I"]
[39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ",2.14,"SINAPI-I"]
[39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ",0.53,"SINAPI-I"]
[400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ",0.52,"SINAPI-I"]
[39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ",0.53,"SINAPI-I"]
[39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ",1.78,"SINAPI-I"]
[398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ",1.64,"SINAPI-I"]
[39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN    ",2.41,"SINAPI-I"]
[399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN    ",2.12,"SINAPI-I"]
[39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN    ",5.7,"SINAPI-I"]
[39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN    ",0.41,"SINAPI-I"]
[39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN    ",0.37,"SINAPI-I"]
[39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN    ",0.21,"SINAPI-I"]
[39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN    ",0.31,"SINAPI-I"]
[39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN    ",0.85,"SINAPI-I"]
[39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN    ",0.61,"SINAPI-I"]
[39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN    ",0.22,"SINAPI-I"]
[39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN    ",0.15,"SINAPI-I"]
[39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN    ",0.99,"SINAPI-I"]
[39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN    ",1.64,"SINAPI-I"]
[12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ",2.82,"SINAPI-I"]
[11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN    ",4.22,"SINAPI-I"]
[11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN    ",4.84,"SINAPI-I"]
[11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN    ",7.49,"SINAPI-I"]
[36801,"ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 \" OU 3/4 \"","UN    ",21.42,"SINAPI-I"]
[36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M     ",2.36,"SINAPI-I"]
[37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN    ",47.99,"SINAPI-I"]
[37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN    ",44.66,"SINAPI-I"]
[1,"ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)","KG    ",45,"SINAPI-I"]
[3,"ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L     ",2.93,"SINAPI-I"]
[26,"ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO","KG    ",4.1500000000000004,"SINAPI-I"]
[20,"ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO","KG    ",4.18,"SINAPI-I"]
[21,"ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO","KG    ",4.18,"SINAPI-I"]
[24,"ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO","KG    ",4.18,"SINAPI-I"]
[25,"ACO CA-25, 25,0 MM, VERGALHAO","KG    ",4.18,"SINAPI-I"]
[34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG    ",3.93,"SINAPI-I"]
[22,"ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO","KG    ",4.47,"SINAPI-I"]
[23,"ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO","KG    ",4.43,"SINAPI-I"]
[34439,"ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ",5.12,"SINAPI-I"]
[34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG    ",4.55,"SINAPI-I"]
[34441,"ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ",4.8499999999999996,"SINAPI-I"]
[31,"ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO","KG    ",4.33,"SINAPI-I"]
[34443,"ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ",4.8499999999999996,"SINAPI-I"]
[27,"ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO","KG    ",4.33,"SINAPI-I"]
[34446,"ACO CA-50, 20 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ",4.8499999999999996,"SINAPI-I"]
[29,"ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO","KG    ",4.05,"SINAPI-I"]
[28,"ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO","KG    ",4.68,"SINAPI-I"]
[34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ",5.34,"SINAPI-I"]
[32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG    ",4.76,"SINAPI-I"]
[33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG    ",5.35,"SINAPI-I"]
[34343,"ACO CA-60, VERGALHAO, 9,5 MM","KG    ",5.14,"SINAPI-I"]
[34452,"ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ",4.7300000000000004,"SINAPI-I"]
[36,"ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO","KG    ",4.51,"SINAPI-I"]
[34456,"ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ",4.7300000000000004,"SINAPI-I"]
[39,"ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO","KG    ",4.51,"SINAPI-I"]
[34457,"ACO CA-60, 6,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ",5.08,"SINAPI-I"]
[40,"ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO","KG    ",4.6100000000000003,"SINAPI-I"]
[34460,"ACO CA-60, 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG    ",5.18,"SINAPI-I"]
[42,"ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO","KG    ",4.68,"SINAPI-I"]
[38,"ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO","KG    ",5.22,"SINAPI-I"]
[34344,"ACO-FIO PARA PROTENSAO, CP-150 RB L, 8 MM","KG    ",7.09,"SINAPI-I"]
[20063,"ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ",2.81,"SINAPI-I"]
[40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN    ",16.98,"SINAPI-I"]
[40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN    ",18.420000000000002,"SINAPI-I"]
[40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EMFERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN    ",20.68,"SINAPI-I"]
[38838,"ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 16 X 15 MM","UN    ",6.34,"SINAPI-I"]
[38839,"ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 20 X 22 MM","UN    ",7.46,"SINAPI-I"]
[55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN    ",3.12,"SINAPI-I"]
[61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN    ",2.95,"SINAPI-I"]
[62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN    ",6.11,"SINAPI-I"]
[77,"ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2\"","UN    ",2.79,"SINAPI-I"]
[76,"ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4\"","UN    ",0.54,"SINAPI-I"]
[67,"ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",6.08,"SINAPI-I"]
[71,"ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",10.7,"SINAPI-I"]
[73,"ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",7.69,"SINAPI-I"]
[103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN    ",26.6,"SINAPI-I"]
[107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN    ",0.5,"SINAPI-I"]
[65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN    ",0.56999999999999995,"SINAPI-I"]
[108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN    ",1.1200000000000001,"SINAPI-I"]
[110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN    ",2.66,"SINAPI-I"]
[109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN    ",2.0299999999999998,"SINAPI-I"]
[111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN    ",4.62,"SINAPI-I"]
[112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN    ",2.5,"SINAPI-I"]
[113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN    ",6.37,"SINAPI-I"]
[104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN    ",10.99,"SINAPI-I"]
[102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN    ",16.510000000000002,"SINAPI-I"]
[95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN    ",6.98,"SINAPI-I"]
[96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN    ",9.0299999999999994,"SINAPI-I"]
[97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN    ",11.37,"SINAPI-I"]
[98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN    ",18.45,"SINAPI-I"]
[99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN    ",21.28,"SINAPI-I"]
[100,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",25.88,"SINAPI-I"]
[75,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",194.12,"SINAPI-I"]
[114,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",7.66,"SINAPI-I"]
[68,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",10.27,"SINAPI-I"]
[86,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1  1/4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",15.21,"SINAPI-I"]
[66,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1  1/2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",17.45,"SINAPI-I"]
[69,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",25.88,"SINAPI-I"]
[83,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",100.69,"SINAPI-I"]
[74,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",135.63999999999999,"SINAPI-I"]
[106,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  110 MM X 4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",277.3,"SINAPI-I"]
[87,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",11.48,"SINAPI-I"]
[88,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  32 MM X 1\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",13.8,"SINAPI-I"]
[89,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",20.38,"SINAPI-I"]
[90,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",23.37,"SINAPI-I"]
[81,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  60 MM X 2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",34.68,"SINAPI-I"]
[82,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",134.97999999999999,"SINAPI-I"]
[105,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  85 MM X 3\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",181.81,"SINAPI-I"]
[60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",4.05,"SINAPI-I"]
[72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN    ",18,"SINAPI-I"]
[70,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",18.239999999999998,"SINAPI-I"]
[85,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2\", PARA CAIXA D' AGUA","UN    ",26.22,"SINAPI-I"]
[84,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM","UN    ",0.99,"SINAPI-I"]
[37997,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",4.21,"SINAPI-I"]
[37998,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",4.3600000000000003,"SINAPI-I"]
[10899,"ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN    ",38.11,"SINAPI-I"]
[10900,"ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN    ",29.82,"SINAPI-I"]
[46,"ADAPTADOR, PVC PBA,  BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE  85 MM","UN    ",18.38,"SINAPI-I"]
[51,"ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN    ",41.76,"SINAPI-I"]
[12863,"ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN    ",12.02,"SINAPI-I"]
[50,"ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE  85 MM","UN    ",26.45,"SINAPI-I"]
[47,"ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN    ",21.98,"SINAPI-I"]
[48,"ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN    ",8.58,"SINAPI-I"]
[52,"ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE  60 MM","UN    ",4.28,"SINAPI-I"]
[43,"ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE  85 MM","UN    ",11.27,"SINAPI-I"]
[4791,"ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO","KG    ",17,"SINAPI-I"]
[157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG    ",86.32,"SINAPI-I"]
[156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG    ",38.53,"SINAPI-I"]
[131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG    ",36.99,"SINAPI-I"]
[39719,"ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L     ",60.57,"SINAPI-I"]
[21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN    ",12.97,"SINAPI-I"]
[119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN    ",5.12,"SINAPI-I"]
[20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN    ",14.68,"SINAPI-I"]
[122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR","UN    ",46.25,"SINAPI-I"]
[3410,"ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG    ",19.36,"SINAPI-I"]
[124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS","L     ",9.61,"SINAPI-I"]
[7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L     ",10.3,"SINAPI-I"]
[7325,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEM ARMACAO","KG    ",4.4400000000000004,"SINAPI-I"]
[123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO","L     ",4.2699999999999996,"SINAPI-I"]
[127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA","L     ",10.029999999999999,"SINAPI-I"]
[133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA","L     ",4.3,"SINAPI-I"]
[37538,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO","18L   ",106.9,"SINAPI-I"]
[132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO","L     ",4.74,"SINAPI-I"]
[13408,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO (TAMBOR 200 KG)","200KG ",1684.16,"SINAPI-I"]
[37476,"ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 1.50 X 1.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM","UN    ",1188.9000000000001,"SINAPI-I"]
[37478,"ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.00 X 2.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM","UN    ",1681.99,"SINAPI-I"]
[37477,"ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.50 X 2.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM","UN    ",2058.16,"SINAPI-I"]
[37479,"ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 3.00 X 3.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM","UN    ",2573.4899999999998,"SINAPI-I"]
[4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN    ",0.91,"SINAPI-I"]
[40553,"AGREGADO RECICLADO (RCD), CLASSE A, CINZA, TIPO RACHAO RECICLADO","M3    ",36.25,"SINAPI-I"]
[13003,"AGUA SANITARIA","L     ",1.45,"SINAPI-I"]
[6114,"AJUDANTE DE ARMADOR","H     ",13.19,"SINAPI-I"]
[40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES   ",2335.3200000000002,"SINAPI-I"]
[247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA","H     ",17.8,"SINAPI-I"]
[40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES   ",3148.85,"SINAPI-I"]
[25958,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS","H     ",13.92,"SINAPI-I"]
[40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES   ",2463.5100000000002,"SINAPI-I"]
[248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL","H     ",13.66,"SINAPI-I"]
[41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES   ",2416.5,"SINAPI-I"]
[6127,"AJUDANTE DE PEDREIRO","H     ",12.55,"SINAPI-I"]
[34466,"AJUDANTE DE PINTOR","H     ",13.62,"SINAPI-I"]
[41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES   ",2411.04,"SINAPI-I"]
[252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO","H     ",14.15,"SINAPI-I"]
[40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES   ",2504.86,"SINAPI-I"]
[242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO","H     ",24.57,"SINAPI-I"]
[41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES   ",4344.9799999999996,"SINAPI-I"]
[427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN    ",4.66,"SINAPI-I"]
[417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN    ",2.2000000000000002,"SINAPI-I"]
[11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN    ",6.82,"SINAPI-I"]
[11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN    ",4.1100000000000003,"SINAPI-I"]
[11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN    ",1.65,"SINAPI-I"]
[11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN    ",1.26,"SINAPI-I"]
[38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 \" COM ISOLAMENTO","UN    ",23.6,"SINAPI-I"]
[38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45","UN    ",64.400000000000006,"SINAPI-I"]
[38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 \"","UN    ",69.239999999999995,"SINAPI-I"]
[38467,"ALICATE DE PRESSAO 11 \" PARA SOLDA, TIPO C","UN    ",38.96,"SINAPI-I"]
[38468,"ALICATE DE PRESSAO 11 \" PARA SOLDA, TIPO U","UN    ",42.87,"SINAPI-I"]
[38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM","UN    ",55.68,"SINAPI-I"]
[37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)","H     ",0.01,"SINAPI-I"]
[40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)","MES   ",0.01,"SINAPI-I"]
[10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN    ",6900,"SINAPI-I"]
[253,"ALMOXARIFE","H     ",19.64,"SINAPI-I"]
[40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES   ",3472.75,"SINAPI-I"]
[583,"ALUMINIO ANODIZADO","KG    ",23.47,"SINAPI-I"]
[299,"ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN    ",1.6,"SINAPI-I"]
[298,"ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN    ",1.61,"SINAPI-I"]
[295,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688)","UN    ",0.96,"SINAPI-I"]
[296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)","UN    ",1,"SINAPI-I"]
[297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)","UN    ",1.41,"SINAPI-I"]
[301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN    ",1.77,"SINAPI-I"]
[300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN    ",7.43,"SINAPI-I"]
[20084,"ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN    ",0.96,"SINAPI-I"]
[20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN    ",0.89,"SINAPI-I"]
[311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN    ",5.75,"SINAPI-I"]
[318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN    ",10.08,"SINAPI-I"]
[319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN    ",19.04,"SINAPI-I"]
[320,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM (NBR 7665)","UN    ",60.52,"SINAPI-I"]
[314,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 300 MM (NBR 7665)","UN    ",92.96,"SINAPI-I"]
[303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN    ",2.41,"SINAPI-I"]
[304,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 125 MM (NBR 7362)","UN    ",3.68,"SINAPI-I"]
[305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN    ",6.29,"SINAPI-I"]
[306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN    ",7.56,"SINAPI-I"]
[307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN    ",14.92,"SINAPI-I"]
[309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN    ",30.59,"SINAPI-I"]
[310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN    ",38.79,"SINAPI-I"]
[328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN    ",4.63,"SINAPI-I"]
[325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN    ",1.79,"SINAPI-I"]
[20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN    ",4.8,"SINAPI-I"]
[329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN    ",5.91,"SINAPI-I"]
[308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN    ",19.93,"SINAPI-I"]
[39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\"","UN    ",1.21,"SINAPI-I"]
[39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\"","UN    ",0.84,"SINAPI-I"]
[39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\"","UN    ",3.36,"SINAPI-I"]
[39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\"","UN    ",4.34,"SINAPI-I"]
[39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\"","UN    ",5.6,"SINAPI-I"]
[12548,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M","UN    ",59.46,"SINAPI-I"]
[13113,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M","UN    ",24.37,"SINAPI-I"]
[13114,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M","UN    ",29.66,"SINAPI-I"]
[12530,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M","UN    ",36.15,"SINAPI-I"]
[12531,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,40 M","UN    ",40.43,"SINAPI-I"]
[12532,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,50 M","UN    ",49.44,"SINAPI-I"]
[12533,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,30 M","UN    ",58.98,"SINAPI-I"]
[12544,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN    ",72.05,"SINAPI-I"]
[12546,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,40 M","UN    ",74.58,"SINAPI-I"]
[12547,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M","UN    ",86.73,"SINAPI-I"]
[12551,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M","UN    ",94.44,"SINAPI-I"]
[12563,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN    ",148.34,"SINAPI-I"]
[12565,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,00 M, H = 0,50 M","UN    ",233.44,"SINAPI-I"]
[12567,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H = 0,50 M","UN    ",303.76,"SINAPI-I"]
[12568,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 3,00 M, H = 0,50 M","UN    ",501.55,"SINAPI-I"]
[11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN    ",0.62,"SINAPI-I"]
[20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN    ",5.97,"SINAPI-I"]
[20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN    ",9.0299999999999994,"SINAPI-I"]
[40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM","UN    ",46.87,"SINAPI-I"]
[40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM","UN    ",55.5,"SINAPI-I"]
[40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500 MM","UN    ",70.36,"SINAPI-I"]
[40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600 MM","UN    ",86.32,"SINAPI-I"]
[40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700 MM","UN    ",91.27,"SINAPI-I"]
[40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM","UN    ",113.95,"SINAPI-I"]
[40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900 MM","UN    ",107.2,"SINAPI-I"]
[40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM","UN    ",132.55000000000001,"SINAPI-I"]
[38840,"ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 16 MM","UN    ",1.77,"SINAPI-I"]
[38841,"ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 20 MM","UN    ",1.97,"SINAPI-I"]
[38842,"ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 25 MM","UN    ",3.89,"SINAPI-I"]
[38843,"ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 32 MM","UN    ",6.08,"SINAPI-I"]
[13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN    ",2724.2,"SINAPI-I"]
[12888,"APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM","DM3   ",100.24,"SINAPI-I"]
[12889,"APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM","DM3   ",65.459999999999994,"SINAPI-I"]
[4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN    ",115.3,"SINAPI-I"]
[25967,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO","UN    ",1229.8599999999999,"SINAPI-I"]
[6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR","H     ",16.25,"SINAPI-I"]
[40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES   ",2874.92,"SINAPI-I"]
[21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L","UN    ",2514.11,"SINAPI-I"]
[11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN    ",2680.78,"SINAPI-I"]
[11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN    ",5835.38,"SINAPI-I"]
[14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW","UN    ",7327.11,"SINAPI-I"]
[14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN    ",9491.4699999999993,"SINAPI-I"]
[11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN    ",3629.17,"SINAPI-I"]
[26038,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H","UN    ",178304.23,"SINAPI-I"]
[34482,"AQUECEDOR SOLAR  CAPACIDADE DO RESERVATORIO 800 L, INCLUI 8 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2","UN    ",4937.75,"SINAPI-I"]
[34469,"AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 1000 L, INCLUI 10 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2","UN    ",7638.09,"SINAPI-I"]
[34472,"AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 200 L, INCLUI 2 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2","UN    ",2350,"SINAPI-I"]
[34476,"AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 400L, INCLUI 4 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2","UN    ",3983.58,"SINAPI-I"]
[34477,"AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 600 L, INCLUI 6 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2","UN    ",5286.98,"SINAPI-I"]
[39847,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H","UN    ",1355.2,"SINAPI-I"]
[39844,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H","UN    ",2000,"SINAPI-I"]
[39845,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 BTU/H","UN    ",1157.57,"SINAPI-I"]
[39846,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H","UN    ",1221.96,"SINAPI-I"]
[39838,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 18000 BTU/H","UN    ",3386.85,"SINAPI-I"]
[39839,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H","UN    ",3538.5,"SINAPI-I"]
[39840,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 30000 BTU/H","UN    ",4509.3100000000004,"SINAPI-I"]
[39841,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H","UN    ",4794.84,"SINAPI-I"]
[39842,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 48000 BTU/H","UN    ",6091.25,"SINAPI-I"]
[39843,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 60000 BTU/H","UN    ",6724.05,"SINAPI-I"]
[39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR","UN    ",58139.56,"SINAPI-I"]
[39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN    ",25022.01,"SINAPI-I"]
[39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN    ",30254.12,"SINAPI-I"]
[39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN    ",37607.800000000003,"SINAPI-I"]
[39557,"AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO)  4 VIAS 24000 BTU/H","UN    ",5400.2,"SINAPI-I"]
[39558,"AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO)  4 VIAS 30000 BTU/H","UN    ",5435.27,"SINAPI-I"]
[39559,"AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO)  4 VIAS 36000 BTU/H","UN    ",5640.35,"SINAPI-I"]
[39560,"AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO)  4 VIAS 48000 BTU/H","UN    ",6486.12,"SINAPI-I"]
[39561,"AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO)  4 VIAS 60000 BTU/H","UN    ",7532.75,"SINAPI-I"]
[39556,"AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H","UN    ",4974.4799999999996,"SINAPI-I"]
[39555,"AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H","UN    ",1559.77,"SINAPI-I"]
[39548,"AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H","UN    ",2256.12,"SINAPI-I"]
[39554,"AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H","UN    ",2800.4,"SINAPI-I"]
[39550,"AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 BTU/H","UN    ",1092.0899999999999,"SINAPI-I"]
[39551,"AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H","UN    ",1367.58,"SINAPI-I"]
[39826,"AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H","UN    ",3700.85,"SINAPI-I"]
[10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL","UN    ",10594.97,"SINAPI-I"]
[346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG    ",14.29,"SINAPI-I"]
[3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG    ",17.170000000000002,"SINAPI-I"]
[339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250","M     ",0.69,"SINAPI-I"]
[340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M     ",0.95,"SINAPI-I"]
[338,"ARAME FARPADO 16 BWG (0,047 KG/M)","KG    ",17.989999999999998,"SINAPI-I"]
[334,"ARAME GALVANIZADO  8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M)","KG    ",12.92,"SINAPI-I"]
[335,"ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG    ",11.84,"SINAPI-I"]
[342,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)","KG    ",13.39,"SINAPI-I"]
[333,"ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG    ",13.7,"SINAPI-I"]
[343,"ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M)","M     ",0.37,"SINAPI-I"]
[344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG    ",14.82,"SINAPI-I"]
[345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)","KG    ",18.11,"SINAPI-I"]
[341,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)","M     ",0.18,"SINAPI-I"]
[11107,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, 5,16 MM (0,157 KG/M)","KG    ",11.76,"SINAPI-I"]
[3313,"ARAME PROTEGIDO COM PVC PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG    ",22.1,"SINAPI-I"]
[34562,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)","KG    ",10.24,"SINAPI-I"]
[337,"ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG    ",9.9,"SINAPI-I"]
[369,"AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE)","M3    ",82.5,"SINAPI-I"]
[366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ",70,"SINAPI-I"]
[367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ",81.96,"SINAPI-I"]
[370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ",55,"SINAPI-I"]
[368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ",61.47,"SINAPI-I"]
[11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ",1342.09,"SINAPI-I"]
[11076,"AREIA PRETA PARA EMBOCO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ",102.45,"SINAPI-I"]
[1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG    ",0.37,"SINAPI-I"]
[34353,"ARGAMASSA COLANTE AC-II","KG    ",0.74,"SINAPI-I"]
[37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII","KG    ",1.1299999999999999,"SINAPI-I"]
[37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E","KG    ",1.67,"SINAPI-I"]
[371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG    ",0.33,"SINAPI-I"]
[37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG    ",1.25,"SINAPI-I"]
[37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG    ",1.6,"SINAPI-I"]
[36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS","KG    ",1.24,"SINAPI-I"]
[34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG    ",1.02,"SINAPI-I"]
[130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG    ",3.45,"SINAPI-I"]
[135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)","KG    ",4.4400000000000004,"SINAPI-I"]
[36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG    ",0.39,"SINAPI-I"]
[374,"ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES","KG    ",0.28000000000000003,"SINAPI-I"]
[38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO","M3    ",330.99,"SINAPI-I"]
[34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3    ",247.5,"SINAPI-I"]
[6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3    ",35.06,"SINAPI-I"]
[6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ",20.21,"SINAPI-I"]
[6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ",11.55,"SINAPI-I"]
[1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN    ",18.579999999999998,"SINAPI-I"]
[1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN    ",12.99,"SINAPI-I"]
[1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN    ",27.61,"SINAPI-I"]
[1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN    ",21.37,"SINAPI-I"]
[1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN    ",49.9,"SINAPI-I"]
[1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN    ",35.729999999999997,"SINAPI-I"]
[1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN    ",64.3,"SINAPI-I"]
[1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN    ",54.58,"SINAPI-I"]
[378,"ARMADOR","H     ",18.93,"SINAPI-I"]
[40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES   ",3350.3,"SINAPI-I"]
[33939,"ARQUITETO JUNIOR","H     ",60.41,"SINAPI-I"]
[40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES   ",10680.11,"SINAPI-I"]
[34760,"ARQUITETO PAISAGISTA","H     ",61.39,"SINAPI-I"]
[40935,"ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA)","MES   ",10857.17,"SINAPI-I"]
[33952,"ARQUITETO PLENO","H     ",85.79,"SINAPI-I"]
[40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES   ",15170.21,"SINAPI-I"]
[33953,"ARQUITETO SENIOR","H     ",113.45,"SINAPI-I"]
[40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES   ",20056.37,"SINAPI-I"]
[13348,"ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM","UN    ",0.66,"SINAPI-I"]
[39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",0.99,"SINAPI-I"]
[39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",1.1100000000000001,"SINAPI-I"]
[39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",0.3,"SINAPI-I"]
[39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",0.55000000000000004,"SINAPI-I"]
[39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",2.0499999999999998,"SINAPI-I"]
[39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",1.45,"SINAPI-I"]
[39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",0.36,"SINAPI-I"]
[39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN    ",0.55000000000000004,"SINAPI-I"]
[39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN    ",3.74,"SINAPI-I"]
[39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",5.22,"SINAPI-I"]
[379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN    ",0.57999999999999996,"SINAPI-I"]
[11267,"ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM","UN    ",5.8,"SINAPI-I"]
[41901,"ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","KG    ",3.12,"SINAPI-I"]
[510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG    ",8.32,"SINAPI-I"]
[516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG    ",8.8699999999999992,"SINAPI-I"]
[509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG    ",9.06,"SINAPI-I"]
[40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS","H     ",18.100000000000001,"SINAPI-I"]
[40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES   ",3203.81,"SINAPI-I"]
[11761,"ASSENTO  VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN    ",43.07,"SINAPI-I"]
[377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN    ",20.239999999999998,"SINAPI-I"]
[7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN    ",40.28,"SINAPI-I"]
[34392,"AUXILIAR  DE ALMOXARIFE","H     ",15.03,"SINAPI-I"]
[40908,"AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES   ",2660.99,"SINAPI-I"]
[34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA","H     ",13.79,"SINAPI-I"]
[41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES   ",2440.37,"SINAPI-I"]
[246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO","H     ",13.68,"SINAPI-I"]
[40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES   ",2421.85,"SINAPI-I"]
[2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO","H     ",16.62,"SINAPI-I"]
[40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES   ",2938.94,"SINAPI-I"]
[245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO","H     ",28.57,"SINAPI-I"]
[41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES   ",5053.37,"SINAPI-I"]
[251,"AUXILIAR DE MECANICO","H     ",13.88,"SINAPI-I"]
[40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES   ",2455.3000000000002,"SINAPI-I"]
[41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES   ",2219.71,"SINAPI-I"]
[6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS","H     ",20.37,"SINAPI-I"]
[41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES   ",3604.19,"SINAPI-I"]
[244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO","H     ",7.71,"SINAPI-I"]
[41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES   ",1364.43,"SINAPI-I"]
[532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA","H     ",22.27,"SINAPI-I"]
[40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES   ",3939.21,"SINAPI-I"]
[36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN    ",40.090000000000003,"SINAPI-I"]
[41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES   ",3347.77,"SINAPI-I"]
[4760,"AZULEJISTA OU LADRILHISTA","H     ",18.93,"SINAPI-I"]
[10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA","UN    ",263.95999999999998,"SINAPI-I"]
[10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA","UN    ",99,"SINAPI-I"]
[10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA COR","UN    ",132.49,"SINAPI-I"]
[36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN    ",493.23,"SINAPI-I"]
[36519,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO","UN    ",688.64,"SINAPI-I"]
[11784,"BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA","UN    ",370.44,"SINAPI-I"]
[10,"BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L","UN    ",7.96,"SINAPI-I"]
[4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN    ",5.67,"SINAPI-I"]
[541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN    ",126.63,"SINAPI-I"]
[542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN    ",158.72999999999999,"SINAPI-I"]
[540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN    ",357.7,"SINAPI-I"]
[38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E=  *2* CM","UN    ",419.28,"SINAPI-I"]
[11692,"BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=  *3* CM","M2    ",360.85,"SINAPI-I"]
[1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN    ",147.51,"SINAPI-I"]
[1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN    ",196.15,"SINAPI-I"]
[1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN    ",284.19,"SINAPI-I"]
[37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN    ",144.19,"SINAPI-I"]
[1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN    ",171.46,"SINAPI-I"]
[1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN    ",400.68,"SINAPI-I"]
[11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M     ",638.4,"SINAPI-I"]
[11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M     ",799.88,"SINAPI-I"]
[11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2    ",140.4,"SINAPI-I"]
[36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN    ",786.41,"SINAPI-I"]
[38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN    ",6.7,"SINAPI-I"]
[39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR   ",1156.55,"SINAPI-I"]
[39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR   ",1170.3599999999999,"SINAPI-I"]
[39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN    ",403.49,"SINAPI-I"]
[39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN    ",616.82000000000005,"SINAPI-I"]
[39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN    ",597.29,"SINAPI-I"]
[36214,"BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",253.39,"SINAPI-I"]
[36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",348.32,"SINAPI-I"]
[36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",399.75,"SINAPI-I"]
[36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",432.52,"SINAPI-I"]
[36212,"BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM.","UN    ",426.41,"SINAPI-I"]
[36211,"BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM,  DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",401.07,"SINAPI-I"]
[36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",153.35,"SINAPI-I"]
[36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",170.31,"SINAPI-I"]
[36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",181.6,"SINAPI-I"]
[36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",190.25,"SINAPI-I"]
[36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",109.57,"SINAPI-I"]
[36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",125.64,"SINAPI-I"]
[36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",135.9,"SINAPI-I"]
[36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN    ",142.31,"SINAPI-I"]
[546,"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)","KG    ",4.0999999999999996,"SINAPI-I"]
[557,"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2\"  X 1/2\" (L X E), 3,79 KG/M","M     ",15.73,"SINAPI-I"]
[552,"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2\" X 1/4\" (L X E), 1,89 KG/M","M     ",7.74,"SINAPI-I"]
[555,"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1\" X 1/4\" (L X E), 1,2265 KG/M","M     ",4.75,"SINAPI-I"]
[565,"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1\" X 3/16\" (L X E), 1,73 KG/M","M     ",7.25,"SINAPI-I"]
[549,"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2\" X 1/2\" (L X E), 5,06 KG/M","M     ",20.74,"SINAPI-I"]
[559,"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2\" X 1/4\" (L X E), 2,53 KG/M","M     ",10.37,"SINAPI-I"]
[551,"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2\" X 1\" (L X E), 10,12 KG/M","M     ",40.53,"SINAPI-I"]
[547,"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2\" X 3/8\" (L X E), 3,79KG/M","M     ",15.53,"SINAPI-I"]
[560,"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2\" X 5/16\" (L X E), 3,162 KG/M","M     ",13.13,"SINAPI-I"]
[566,"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4\" X 1/8\" (L X E), 0,47 KG/M","M     ",2.1,"SINAPI-I"]
[563,"BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/8\" X 1 1/2\" (L X E), 2,84 KG/M","M     ",11.79,"SINAPI-I"]
[38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO","UN    ",375.32,"SINAPI-I"]
[38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN    ",48.45,"SINAPI-I"]
[10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN    ",50.33,"SINAPI-I"]
[39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN    ",9.34,"SINAPI-I"]
[13374,"BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA","UN    ",35.770000000000003,"SINAPI-I"]
[37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN    ",290000,"SINAPI-I"]
[183,"BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG    ",95,"SINAPI-I"]
[184,"BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG    ",62.79,"SINAPI-I"]
[195,"BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG    ",77.17,"SINAPI-I"]
[194,"BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG    ",41.95,"SINAPI-I"]
[20001,"BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM  X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO","JG    ",76.900000000000006,"SINAPI-I"]
[181,"BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM  X *210* CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG    ",104.04,"SINAPI-I"]
[39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG    ",242.05,"SINAPI-I"]
[10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN    ",2817.5,"SINAPI-I"]
[10537,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN    ",3842.3,"SINAPI-I"]
[13891,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN    ",3524.26,"SINAPI-I"]
[25975,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR","UN    ",15329.1,"SINAPI-I"]
[36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN    ",3223.41,"SINAPI-I"]
[36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR","UN    ",11461.01,"SINAPI-I"]
[36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN    ",13929.91,"SINAPI-I"]
[647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO","H     ",17.37,"SINAPI-I"]
[40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES   ",3072.37,"SINAPI-I"]
[7266,"BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM","MIL   ",540,"SINAPI-I"]
[7270,"BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 4 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM","UN    ",0.51,"SINAPI-I"]
[7269,"BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM","UN    ",0.36,"SINAPI-I"]
[7271,"BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM","UN    ",0.54,"SINAPI-I"]
[7268,"BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 29 CM","UN    ",0.76,"SINAPI-I"]
[7267,"BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM","UN    ",0.37,"SINAPI-I"]
[38783,"BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)","UN    ",0.67,"SINAPI-I"]
[37593,"BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)","UN    ",1.76,"SINAPI-I"]
[37594,"BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)","UN    ",2.16,"SINAPI-I"]
[37592,"BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)","UN    ",1.32,"SINAPI-I"]
[34556,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN    ",3.1,"SINAPI-I"]
[37873,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA  (NBR 6136)","UN    ",3.38,"SINAPI-I"]
[34564,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ",3.87,"SINAPI-I"]
[34565,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN    ",4.47,"SINAPI-I"]
[38590,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ",2.59,"SINAPI-I"]
[34566,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN    ",2.4300000000000002,"SINAPI-I"]
[34567,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN    ",2.72,"SINAPI-I"]
[38591,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ",2.94,"SINAPI-I"]
[34568,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN    ",3.55,"SINAPI-I"]
[34569,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN    ",3.63,"SINAPI-I"]
[34570,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ",3.89,"SINAPI-I"]
[25070,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ",2.97,"SINAPI-I"]
[34571,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN    ",3.03,"SINAPI-I"]
[34573,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN    ",3.2,"SINAPI-I"]
[37107,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA - NBR 6136/2007","UN    ",4.71,"SINAPI-I"]
[34576,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN    ",4.42,"SINAPI-I"]
[34577,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN    ",4.71,"SINAPI-I"]
[34578,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ",5.23,"SINAPI-I"]
[34579,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN    ",6.7,"SINAPI-I"]
[25067,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ",3.87,"SINAPI-I"]
[34580,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN    ",4.21,"SINAPI-I"]
[25071,"BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ",2.0299999999999998,"SINAPI-I"]
[38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM","UN    ",5.6,"SINAPI-I"]
[34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO, BRANCO, E = 10 CM, *67 X 50* CM","M2    ",58.1,"SINAPI-I"]
[34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO BRANCO, E = *7* CM, *67 X 50* CM","M2    ",32.520000000000003,"SINAPI-I"]
[709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS  TERMINAIS  E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2    ",450.14,"SINAPI-I"]
[716,"BLOCO DE VIDRO INCOLOR XADREZ, DE *20 X 20 X 10* CM","UN    ",9.98,"SINAPI-I"]
[715,"BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM","UN    ",9.8699999999999992,"SINAPI-I"]
[718,"BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 20 X 6* CM","UN    ",14.7,"SINAPI-I"]
[11981,"BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 10 X 8* CM","UN    ",10.08,"SINAPI-I"]
[10610,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO - 14 X 19 X 29 CM - 4,0 MPA -  NBR 15270","UN    ",1.45,"SINAPI-I"]
[34585,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 3,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",1.48,"SINAPI-I"]
[34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",1.5,"SINAPI-I"]
[38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",1.73,"SINAPI-I"]
[34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",1.93,"SINAPI-I"]
[34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",2.08,"SINAPI-I"]
[34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",2.6,"SINAPI-I"]
[37103,"BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",2.5299999999999998,"SINAPI-I"]
[34555,"BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",3.17,"SINAPI-I"]
[34599,"BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",2.27,"SINAPI-I"]
[674,"BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2    ",47.2,"SINAPI-I"]
[34600,"BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2    ",76.7,"SINAPI-I"]
[652,"BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM","M2    ",97.68,"SINAPI-I"]
[34592,"BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",2.16,"SINAPI-I"]
[651,"BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",2.4700000000000002,"SINAPI-I"]
[654,"BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",3.18,"SINAPI-I"]
[650,"BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",2.1,"SINAPI-I"]
[40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35  CM X 15* CM, E =  *6* CM, COR NATURAL","M2    ",38.020000000000003,"SINAPI-I"]
[40520,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35  CM X 15* CM, E =  *8* CM, COR NATURAL","M2    ",39.83,"SINAPI-I"]
[40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60  CM X 45* CM, E =  *7* CM, COR NATURAL","M2    ",48.09,"SINAPI-I"]
[40516,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60  CM X 45* CM, E =  *9* CM, COR NATURAL","M2    ",57.27,"SINAPI-I"]
[40525,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ",40.74,"SINAPI-I"]
[40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ",44.72,"SINAPI-I"]
[695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ",30.72,"SINAPI-I"]
[40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ",40.74,"SINAPI-I"]
[36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO","M2    ",35.31,"SINAPI-I"]
[36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ",31.28,"SINAPI-I"]
[36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO","M2    ",41.55,"SINAPI-I"]
[36196,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ",35.31,"SINAPI-I"]
[679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ",42.1,"SINAPI-I"]
[711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ",32.14,"SINAPI-I"]
[712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ",33.5,"SINAPI-I"]
[36191,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","UN    ",2.34,"SINAPI-I"]
[36169,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO","M2    ",34.22,"SINAPI-I"]
[36172,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ",29.87,"SINAPI-I"]
[36174,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO","M2    ",39.22,"SINAPI-I"]
[36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2    ",33.5,"SINAPI-I"]
[12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ",13.13,"SINAPI-I"]
[6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 \" (40 MM)","UN    ",2.25,"SINAPI-I"]
[38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN    ",135.93,"SINAPI-I"]
[735,"BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN    ",1183.33,"SINAPI-I"]
[736,"BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN    ",994.96,"SINAPI-I"]
[729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP,  BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN    ",405.46,"SINAPI-I"]
[39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN    ",5858.86,"SINAPI-I"]
[731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP  BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN    ",394.61,"SINAPI-I"]
[10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H","UN    ",615.82000000000005,"SINAPI-I"]
[733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN    ",674.25,"SINAPI-I"]
[732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN    ",665.18,"SINAPI-I"]
[737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H","UN    ",3730.16,"SINAPI-I"]
[738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN    ",1729.65,"SINAPI-I"]
[740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN    ",3509.1,"SINAPI-I"]
[734,"BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN    ",713.07,"SINAPI-I"]
[39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN    ",34346.18,"SINAPI-I"]
[39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN    ",36797.68,"SINAPI-I"]
[10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H","UN    ",2122.94,"SINAPI-I"]
[759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H","UN    ",3052.37,"SINAPI-I"]
[761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN    ",5174.0200000000004,"SINAPI-I"]
[750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H","UN    ",4912.32,"SINAPI-I"]
[755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H","UN    ",20157.810000000001,"SINAPI-I"]
[749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN    ",7413.67,"SINAPI-I"]
[756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H","UN    ",21984.79,"SINAPI-I"]
[757,"BOMBA SUBMERSIVEL,  ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H","UN    ",9982.5,"SINAPI-I"]
[10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H","UN    ",2203.88,"SINAPI-I"]
[10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN    ",2662,"SINAPI-I"]
[10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN    ",3576.23,"SINAPI-I"]
[760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN    ",19965,"SINAPI-I"]
[751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN    ",3144.48,"SINAPI-I"]
[754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN    ",4991.25,"SINAPI-I"]
[14013,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2''","UN    ",100797.17,"SINAPI-I"]
[39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN    ",52758.21,"SINAPI-I"]
[5081,"BORBOLETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA","PAR   ",18.850000000000001,"SINAPI-I"]
[38167,"BORBOLETA EM ZAMAC CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA","PAR   ",16.25,"SINAPI-I"]
[36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR   ",38.880000000000003,"SINAPI-I"]
[12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR   ",64.8,"SINAPI-I"]
[11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 \"","UN    ",27.32,"SINAPI-I"]
[11679,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN    ",4.58,"SINAPI-I"]
[11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN    ",3.78,"SINAPI-I"]
[2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN    ",17.96,"SINAPI-I"]
[4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN    ",0.37,"SINAPI-I"]
[7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN    ",0.61,"SINAPI-I"]
[7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN    ",0.93,"SINAPI-I"]
[11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN    ",0.06,"SINAPI-I"]
[11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN    ",0.06,"SINAPI-I"]
[4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN    ",0.1,"SINAPI-I"]
[11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN    ",0.2,"SINAPI-I"]
[4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN    ",0.19,"SINAPI-I"]
[7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN    ",0.41,"SINAPI-I"]
[4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN    ",0.34,"SINAPI-I"]
[39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN    ",3.05,"SINAPI-I"]
[39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN    ",4.58,"SINAPI-I"]
[39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN    ",10.47,"SINAPI-I"]
[39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN    ",17.87,"SINAPI-I"]
[39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN    ",25.2,"SINAPI-I"]
[39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN    ",78.56,"SINAPI-I"]
[790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ",12.82,"SINAPI-I"]
[766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN    ",12.82,"SINAPI-I"]
[791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN    ",12.82,"SINAPI-I"]
[767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ",12.82,"SINAPI-I"]
[768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN    ",10.07,"SINAPI-I"]
[789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN    ",9.86,"SINAPI-I"]
[769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN    ",10.07,"SINAPI-I"]
[770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN    ",3.55,"SINAPI-I"]
[12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN    ",3.55,"SINAPI-I"]
[764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN    ",6.2,"SINAPI-I"]
[765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN    ",6.2,"SINAPI-I"]
[787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN    ",27.69,"SINAPI-I"]
[774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ",27.69,"SINAPI-I"]
[773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN    ",27.69,"SINAPI-I"]
[775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN    ",27.69,"SINAPI-I"]
[788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN    ",17.21,"SINAPI-I"]
[772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN    ",17.21,"SINAPI-I"]
[771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN    ",17.21,"SINAPI-I"]
[779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ",4.28,"SINAPI-I"]
[776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN    ",40.82,"SINAPI-I"]
[777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN    ",39.69,"SINAPI-I"]
[780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN    ",39.89,"SINAPI-I"]
[778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN    ",40.82,"SINAPI-I"]
[781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN    ",75.430000000000007,"SINAPI-I"]
[786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN    ",75.430000000000007,"SINAPI-I"]
[782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN    ",75.430000000000007,"SINAPI-I"]
[783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN    ",206.45,"SINAPI-I"]
[785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN    ",218.13,"SINAPI-I"]
[784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN    ",234,"SINAPI-I"]
[831,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",43.72,"SINAPI-I"]
[828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.32,"SINAPI-I"]
[829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.61,"SINAPI-I"]
[812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.3,"SINAPI-I"]
[819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.2999999999999998,"SINAPI-I"]
[818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",4.3099999999999996,"SINAPI-I"]
[823,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",10.65,"SINAPI-I"]
[830,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",8.6,"SINAPI-I"]
[826,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",25.59,"SINAPI-I"]
[827,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",21.58,"SINAPI-I"]
[832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.38,"SINAPI-I"]
[833,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.02,"SINAPI-I"]
[834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.23,"SINAPI-I"]
[825,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.39,"SINAPI-I"]
[813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.92,"SINAPI-I"]
[820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.19,"SINAPI-I"]
[816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.46,"SINAPI-I"]
[814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",6.81,"SINAPI-I"]
[815,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",6.98,"SINAPI-I"]
[822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",8.08,"SINAPI-I"]
[821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",9.67,"SINAPI-I"]
[817,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",13.22,"SINAPI-I"]
[20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",1.82,"SINAPI-I"]
[39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",11.67,"SINAPI-I"]
[39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",12.19,"SINAPI-I"]
[39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",12.9,"SINAPI-I"]
[39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",11.54,"SINAPI-I"]
[39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",9.5,"SINAPI-I"]
[39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",9.9499999999999993,"SINAPI-I"]
[39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",3.74,"SINAPI-I"]
[39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",3.41,"SINAPI-I"]
[39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",38.28,"SINAPI-I"]
[39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",39.99,"SINAPI-I"]
[39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",41.24,"SINAPI-I"]
[39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",36.840000000000003,"SINAPI-I"]
[39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",21.26,"SINAPI-I"]
[39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",22.76,"SINAPI-I"]
[39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",24.94,"SINAPI-I"]
[39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",25.94,"SINAPI-I"]
[39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\",  PARA ELETRODUTO","UN    ",3.14,"SINAPI-I"]
[39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",45.77,"SINAPI-I"]
[39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",46.14,"SINAPI-I"]
[39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",37.25,"SINAPI-I"]
[39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",43.76,"SINAPI-I"]
[39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",73.02,"SINAPI-I"]
[39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",74.78,"SINAPI-I"]
[39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN    ",70.95,"SINAPI-I"]
[797,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN    ",4.1900000000000004,"SINAPI-I"]
[798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN    ",0.61,"SINAPI-I"]
[796,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ",4.13,"SINAPI-I"]
[799,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN    ",1.89,"SINAPI-I"]
[792,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN    ",1.8,"SINAPI-I"]
[804,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL,  2\"  X 1 1/2 \"","UN    ",8.34,"SINAPI-I"]
[793,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\"  X1 1/4 \"","UN    ",4.12,"SINAPI-I"]
[801,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\"  X 3/4 \"","UN    ",2.79,"SINAPI-I"]
[794,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\" X 1 \"","UN    ",2.92,"SINAPI-I"]
[802,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2\"  X 1 \"","UN    ",8.81,"SINAPI-I"]
[803,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2\"  X 1 1/4 \"","UN    ",9.18,"SINAPI-I"]
[38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",0.69,"SINAPI-I"]
[38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",1.28,"SINAPI-I"]
[38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",15.42,"SINAPI-I"]
[38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",20.62,"SINAPI-I"]
[36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",1.22,"SINAPI-I"]
[38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",1.95,"SINAPI-I"]
[38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",5.56,"SINAPI-I"]
[38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",3.62,"SINAPI-I"]
[39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",1.26,"SINAPI-I"]
[39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",1.1399999999999999,"SINAPI-I"]
[39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",0.56999999999999995,"SINAPI-I"]
[39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",0.74,"SINAPI-I"]
[39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",3.42,"SINAPI-I"]
[39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",3.03,"SINAPI-I"]
[39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",0.69,"SINAPI-I"]
[39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN    ",0.53,"SINAPI-I"]
[39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN    ",4.59,"SINAPI-I"]
[39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",6.46,"SINAPI-I"]
[12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ",3.89,"SINAPI-I"]
[1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN    ",5.41,"SINAPI-I"]
[1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN    ",4.1399999999999997,"SINAPI-I"]
[39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN    ",1.67,"SINAPI-I"]
[1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN    ",2.83,"SINAPI-I"]
[1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN    ",17.84,"SINAPI-I"]
[1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN    ",9.1999999999999993,"SINAPI-I"]
[39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN    ",35.56,"SINAPI-I"]
[1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN    ",2.21,"SINAPI-I"]
[1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN    ",26.6,"SINAPI-I"]
[1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN    ",38.67,"SINAPI-I"]
[37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN    ",16.809999999999999,"SINAPI-I"]
[42014,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)","KG    ",25,"SINAPI-I"]
[42012,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)","KG    ",19.010000000000002,"SINAPI-I"]
[42013,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)","KG    ",10.23,"SINAPI-I"]
[25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG    ",19.5,"SINAPI-I"]
[25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG    ",19.66,"SINAPI-I"]
[37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG    ",19.34,"SINAPI-I"]
[841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG    ",19.98,"SINAPI-I"]
[25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG    ",21.9,"SINAPI-I"]
[25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG    ",23.4,"SINAPI-I"]
[37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG    ",21.9,"SINAPI-I"]
[842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG    ",24.64,"SINAPI-I"]
[862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M     ",4.33,"SINAPI-I"]
[866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M     ",53.3,"SINAPI-I"]
[892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M     ",67.78,"SINAPI-I"]
[857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M     ",6.9,"SINAPI-I"]
[37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M     ",81.5,"SINAPI-I"]
[868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M     ",10.65,"SINAPI-I"]
[870,"CABO DE COBRE NU 300 MM2 MEIO-DURO","M     ",140.44,"SINAPI-I"]
[863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M     ",14.72,"SINAPI-I"]
[867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M     ",20.5,"SINAPI-I"]
[891,"CABO DE COBRE NU 500 MM2 MEIO-DURO","M     ",235.86,"SINAPI-I"]
[864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M     ",28.88,"SINAPI-I"]
[865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M     ",40.68,"SINAPI-I"]
[1006,"CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M     ",51.84,"SINAPI-I"]
[948,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",24.62,"SINAPI-I"]
[947,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",25.05,"SINAPI-I"]
[911,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",36.42,"SINAPI-I"]
[925,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",33.67,"SINAPI-I"]
[954,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",37.19,"SINAPI-I"]
[901,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",39.81,"SINAPI-I"]
[926,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",42.07,"SINAPI-I"]
[912,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",42.33,"SINAPI-I"]
[955,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",50.52,"SINAPI-I"]
[946,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",56.8,"SINAPI-I"]
[953,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",51.69,"SINAPI-I"]
[902,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",62.84,"SINAPI-I"]
[927,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",60.91,"SINAPI-I"]
[913,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",67.98,"SINAPI-I"]
[903,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",76.930000000000007,"SINAPI-I"]
[945,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",81.39,"SINAPI-I"]
[914,"CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC","M     ",83.37,"SINAPI-I"]
[993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M     ",1.1100000000000001,"SINAPI-I"]
[1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M     ",4.8600000000000003,"SINAPI-I"]
[1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M     ",53.41,"SINAPI-I"]
[999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M     ",66.180000000000007,"SINAPI-I"]
[995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M     ",7.45,"SINAPI-I"]
[1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M     ",81.13,"SINAPI-I"]
[1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M     ",1.55,"SINAPI-I"]
[1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M     ",106.83,"SINAPI-I"]
[996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M     ",11.35,"SINAPI-I"]
[1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M     ",133.69,"SINAPI-I"]
[1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M     ",15.64,"SINAPI-I"]
[1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M     ",2.2200000000000002,"SINAPI-I"]
[39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M     ",174.4,"SINAPI-I"]
[1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M     ",22.3,"SINAPI-I"]
[39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M     ",224.03,"SINAPI-I"]
[994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M     ",3.03,"SINAPI-I"]
[977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M     ",30.89,"SINAPI-I"]
[998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M     ",41.03,"SINAPI-I"]
[39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M     ",0.28999999999999998,"SINAPI-I"]
[1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M     ",0.41,"SINAPI-I"]
[39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M     ",0.49,"SINAPI-I"]
[1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M     ",0.65,"SINAPI-I"]
[980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M     ",4.46,"SINAPI-I"]
[39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M     ",52.85,"SINAPI-I"]
[39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M     ",65.989999999999995,"SINAPI-I"]
[979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M     ",6.87,"SINAPI-I"]
[39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M     ",80.31,"SINAPI-I"]
[1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M     ",1.04,"SINAPI-I"]
[39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M     ",106.14,"SINAPI-I"]
[39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M     ",11.02,"SINAPI-I"]
[39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M     ",15.15,"SINAPI-I"]
[981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M     ",1.86,"SINAPI-I"]
[39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M     ",22.24,"SINAPI-I"]
[982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M     ",2.61,"SINAPI-I"]
[39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M     ",31.27,"SINAPI-I"]
[39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M     ",41,"SINAPI-I"]
[876,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M     ",105.84,"SINAPI-I"]
[877,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M     ",124.43,"SINAPI-I"]
[882,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M     ",135.59,"SINAPI-I"]
[878,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M     ",168.57,"SINAPI-I"]
[879,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M     ",198.68,"SINAPI-I"]
[880,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M     ",233.77,"SINAPI-I"]
[873,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M     ",71.08,"SINAPI-I"]
[881,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M     ",319.52999999999997,"SINAPI-I"]
[874,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M     ",84.36,"SINAPI-I"]
[875,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M     ",100.64,"SINAPI-I"]
[983,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M     ",0.63,"SINAPI-I"]
[985,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M     ",4.72,"SINAPI-I"]
[990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M     ",64.7,"SINAPI-I"]
[39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M     ",7.39,"SINAPI-I"]
[1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M     ",79.41,"SINAPI-I"]
[984,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M     ",1.63,"SINAPI-I"]
[991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M     ",104.93,"SINAPI-I"]
[986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M     ",11.3,"SINAPI-I"]
[1024,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2","M     ",129.87,"SINAPI-I"]
[987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M     ",15.36,"SINAPI-I"]
[1003,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M     ",2.39,"SINAPI-I"]
[992,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 400 MM2","M     ",168.03,"SINAPI-I"]
[1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M     ",21.79,"SINAPI-I"]
[39242,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 500 MM2","M     ",208.19,"SINAPI-I"]
[1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M     ",2.71,"SINAPI-I"]
[988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M     ",30.1,"SINAPI-I"]
[989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M     ",40.770000000000003,"SINAPI-I"]
[39598,"CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E","M     ",1.02,"SINAPI-I"]
[39599,"CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6","M     ",1.53,"SINAPI-I"]
[34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M     ",2.3199999999999998,"SINAPI-I"]
[34603,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2","M     ",11.15,"SINAPI-I"]
[34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M     ",4.97,"SINAPI-I"]
[34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M     ",7.46,"SINAPI-I"]
[34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M     ",3.07,"SINAPI-I"]
[34620,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2","M     ",15.39,"SINAPI-I"]
[34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M     ",7.14,"SINAPI-I"]
[34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M     ",10.119999999999999,"SINAPI-I"]
[34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M     ",3.93,"SINAPI-I"]
[34626,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2","M     ",21.16,"SINAPI-I"]
[34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M     ",9.1199999999999992,"SINAPI-I"]
[34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M     ",13.35,"SINAPI-I"]
[39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M     ",2.84,"SINAPI-I"]
[39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M     ",15.17,"SINAPI-I"]
[39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M     ",174.99,"SINAPI-I"]
[39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M     ",23.71,"SINAPI-I"]
[39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M     ",4.22,"SINAPI-I"]
[39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M     ",36.69,"SINAPI-I"]
[39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M     ",49.68,"SINAPI-I"]
[39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M     ",6.42,"SINAPI-I"]
[39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M     ",73.19,"SINAPI-I"]
[39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M     ",9.15,"SINAPI-I"]
[39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M     ",102.69,"SINAPI-I"]
[39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M     ",134.62,"SINAPI-I"]
[11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ",0.37,"SINAPI-I"]
[11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ",0.64,"SINAPI-I"]
[11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ",0.99,"SINAPI-I"]
[11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ",1.26,"SINAPI-I"]
[11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ",1.7,"SINAPI-I"]
[11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M     ",1.96,"SINAPI-I"]
[11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M     ",3.85,"SINAPI-I"]
[11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M     ",7.46,"SINAPI-I"]
[11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M     ",72.61,"SINAPI-I"]
[11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M     ",10.16,"SINAPI-I"]
[11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M     ",18.04,"SINAPI-I"]
[11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M     ",29.47,"SINAPI-I"]
[11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M     ",5,"SINAPI-I"]
[11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M     ",36.31,"SINAPI-I"]
[11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M     ",8.6999999999999993,"SINAPI-I"]
[11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M     ",11.81,"SINAPI-I"]
[37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",36466.78,"SINAPI-I"]
[42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",41410.25,"SINAPI-I"]
[37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",27342.65,"SINAPI-I"]
[37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",32947.9,"SINAPI-I"]
[41758,"CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS","UN    ",130.94,"SINAPI-I"]
[5090,"CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM,  HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES","UN    ",15,"SINAPI-I"]
[5085,"CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM,  HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES","UN    ",16.72,"SINAPI-I"]
[38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN    ",974.63,"SINAPI-I"]
[20212,"CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",12,"SINAPI-I"]
[4430,"CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",9.42,"SINAPI-I"]
[4400,"CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",11.9,"SINAPI-I"]
[4496,"CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA)","M     ",0.93,"SINAPI-I"]
[11871,"CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA","UN    ",246.86,"SINAPI-I"]
[34636,"CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA","UN    ",276,"SINAPI-I"]
[34639,"CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA","UN    ",560.54999999999995,"SINAPI-I"]
[34640,"CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA","UN    ",629.64,"SINAPI-I"]
[34637,"CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA","UN    ",158.46,"SINAPI-I"]
[34638,"CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA","UN    ",271.74,"SINAPI-I"]
[11868,"CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA","UN    ",339.27,"SINAPI-I"]
[37106,"CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA","UN    ",3277.01,"SINAPI-I"]
[11869,"CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA","UN    ",550.47,"SINAPI-I"]
[37104,"CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA","UN    ",709.59,"SINAPI-I"]
[37105,"CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA","UN    ",1580.36,"SINAPI-I"]
[11638,"CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA AR-CONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X 76,5* CM (L X A X P)","UN    ",288.14,"SINAPI-I"]
[1030,"CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN    ",25.9,"SINAPI-I"]
[11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS","UN    ",572.52,"SINAPI-I"]
[35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA","UN    ",266.82,"SINAPI-I"]
[10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN    ",148.38,"SINAPI-I"]
[10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN    ",187.68,"SINAPI-I"]
[20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN    ",155.44999999999999,"SINAPI-I"]
[20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN    ",189.89,"SINAPI-I"]
[2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN    ",1.48,"SINAPI-I"]
[2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN    ",1.37,"SINAPI-I"]
[2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN    ",2.89,"SINAPI-I"]
[39810,"CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM","UN    ",16.27,"SINAPI-I"]
[39811,"CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X 150 X 75* MM","UN    ",20.61,"SINAPI-I"]
[39812,"CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM","UN    ",31.44,"SINAPI-I"]
[20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM","UN    ",15.97,"SINAPI-I"]
[39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN    ",26.46,"SINAPI-I"]
[20255,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 25 X 25 X 10 CM","UN    ",43.72,"SINAPI-I"]
[39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN    ",52.4,"SINAPI-I"]
[20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X 12 CM","UN    ",91.36,"SINAPI-I"]
[39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN    ",94.89,"SINAPI-I"]
[39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN    ",123.3,"SINAPI-I"]
[39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN    ",215.94,"SINAPI-I"]
[39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN    ",265.77,"SINAPI-I"]
[39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN    ",318.93,"SINAPI-I"]
[11250,"CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",47.36,"SINAPI-I"]
[39766,"CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",57.8,"SINAPI-I"]
[11251,"CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",99.66,"SINAPI-I"]
[39767,"CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",131.22,"SINAPI-I"]
[11253,"CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",196.01,"SINAPI-I"]
[11254,"CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",210.58,"SINAPI-I"]
[11255,"CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",318.93,"SINAPI-I"]
[11256,"CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",364.96,"SINAPI-I"]
[14055,"CAIXA DE PASSAGEM N 6, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 120 X 120 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",647.42999999999995,"SINAPI-I"]
[39768,"CAIXA DE PASSAGEM N 6, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",690.82,"SINAPI-I"]
[11247,"CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",927.52,"SINAPI-I"]
[39769,"CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X *15* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",1124.43,"SINAPI-I"]
[11249,"CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",3031.72,"SINAPI-I"]
[39770,"CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X *20* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","UN    ",3942.14,"SINAPI-I"]
[10569,"CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES","UN    ",2.88,"SINAPI-I"]
[1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN    ",1.68,"SINAPI-I"]
[1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN    ",3.33,"SINAPI-I"]
[39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",1730.08,"SINAPI-I"]
[39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",291.23,"SINAPI-I"]
[39681,"CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR BIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",164.45,"SINAPI-I"]
[39680,"CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",84.71,"SINAPI-I"]
[39682,"CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",166.11,"SINAPI-I"]
[39685,"CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",140.91999999999999,"SINAPI-I"]
[39687,"CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",265.64,"SINAPI-I"]
[3280,"CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM","UN    ",94.3,"SINAPI-I"]
[11881,"CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM","UN    ",43.79,"SINAPI-I"]
[34641,"CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM","UN    ",35.32,"SINAPI-I"]
[34643,"CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM","UN    ",8.6300000000000008,"SINAPI-I"]
[3278,"CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM","UN    ",49.44,"SINAPI-I"]
[3279,"CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM","UN    ",81.59,"SINAPI-I"]
[1062,"CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",149.5,"SINAPI-I"]
[39686,"CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",255.01,"SINAPI-I"]
[39683,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",51.85,"SINAPI-I"]
[1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN    ",3,"SINAPI-I"]
[12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN    ",4.34,"SINAPI-I"]
[11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO","UN    ",49.44,"SINAPI-I"]
[39689,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO H, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 6 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",3322.22,"SINAPI-I"]
[39688,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 2 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",480.06,"SINAPI-I"]
[1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",2004.96,"SINAPI-I"]
[39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",4509.91,"SINAPI-I"]
[39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN    ",5041.47,"SINAPI-I"]
[39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR","UN    ",60.08,"SINAPI-I"]
[39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR","UN    ",165.84,"SINAPI-I"]
[11713,"CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA","UN    ",18.739999999999998,"SINAPI-I"]
[11716,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN    ",8,"SINAPI-I"]
[5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN    ",8.11,"SINAPI-I"]
[11712,"CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)","UN    ",18.899999999999999,"SINAPI-I"]
[11717,"CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN    ",20.53,"SINAPI-I"]
[11714,"CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA","UN    ",25.55,"SINAPI-I"]
[11715,"CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA","UN    ",29.4,"SINAPI-I"]
[11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA","UN    ",52.85,"SINAPI-I"]
[1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG    ",0.47,"SINAPI-I"]
[11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG    ",0.78,"SINAPI-I"]
[1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG    ",0.54,"SINAPI-I"]
[4758,"CALAFETADOR / CALAFATE","H     ",23.05,"SINAPI-I"]
[41080,"CALAFETADOR / CALAFATE (MENSALISTA)","MES   ",4078.46,"SINAPI-I"]
[25963,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","KG    ",0.08,"SINAPI-I"]
[4759,"CALCETEIRO","H     ",18.93,"SINAPI-I"]
[41068,"CALCETEIRO  (MENSALISTA)","MES   ",3347.77,"SINAPI-I"]
[1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M     ",18.13,"SINAPI-I"]
[1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M     ",21.05,"SINAPI-I"]
[1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M     ",27.06,"SINAPI-I"]
[1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M     ",27.06,"SINAPI-I"]
[12618,"CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ",31.31,"SINAPI-I"]
[40871,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA)","M     ",47.85,"SINAPI-I"]
[40869,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA)","M     ",17.77,"SINAPI-I"]
[40870,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)","M     ",24.09,"SINAPI-I"]
[1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M     ",18.04,"SINAPI-I"]
[1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M     ",13.53,"SINAPI-I"]
[13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ",11.03,"SINAPI-I"]
[10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ",12.81,"SINAPI-I"]
[10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ",24.86,"SINAPI-I"]
[10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ",29.89,"SINAPI-I"]
[10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ",45.85,"SINAPI-I"]
[10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M     ",17.649999999999999,"SINAPI-I"]
[38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2    ",1.01,"SINAPI-I"]
[37745,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",200000,"SINAPI-I"]
[37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",208860.76,"SINAPI-I"]
[37748,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",212626.58,"SINAPI-I"]
[37761,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",175949.36,"SINAPI-I"]
[37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",244936.7,"SINAPI-I"]
[37759,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10780 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",245886.07999999999,"SINAPI-I"]
[37766,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56M, POTENCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",245886.06,"SINAPI-I"]
[37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",222974.68,"SINAPI-I"]
[37760,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",234810.12,"SINAPI-I"]
[37765,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8250 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 162 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",163924.06,"SINAPI-I"]
[37746,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,69 M, POTENCIA 177 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",179715.18,"SINAPI-I"]
[37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",179082.28,"SINAPI-I"]
[37753,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,10 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",178449.36,"SINAPI-I"]
[37756,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",175949.36,"SINAPI-I"]
[37755,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",255696.2,"SINAPI-I"]
[37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",288607.59999999998,"SINAPI-I"]
[37747,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",259683.54,"SINAPI-I"]
[37767,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",274050.64,"SINAPI-I"]
[37751,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",274050.64,"SINAPI-I"]
[37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN    ",270886.08,"SINAPI-I"]
[12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN    ",119.44,"SINAPI-I"]
[38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN    ",16.23,"SINAPI-I"]
[38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",19.170000000000002,"SINAPI-I"]
[38599,"CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ",3.98,"SINAPI-I"]
[38596,"CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ",2.72,"SINAPI-I"]
[38600,"CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ",4.6900000000000004,"SINAPI-I"]
[38597,"CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ",3.32,"SINAPI-I"]
[659,"CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",1.62,"SINAPI-I"]
[660,"CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",2.37,"SINAPI-I"]
[658,"CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",1.3,"SINAPI-I"]
[38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",1.1299999999999999,"SINAPI-I"]
[34647,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 4,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",1.96,"SINAPI-I"]
[34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",2.02,"SINAPI-I"]
[34652,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 4,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",2.75,"SINAPI-I"]
[34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",2.66,"SINAPI-I"]
[40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN    ",2.92,"SINAPI-I"]
[585,"CANTONEIRA \"U\" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 \", E = 3/32 \"","KG    ",19.04,"SINAPI-I"]
[4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG    ",3.21,"SINAPI-I"]
[587,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1\" X 3/4 \", E = 1/8 \"","KG    ",20.41,"SINAPI-I"]
[590,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2\" X 1/2 \", E = 3/16 \"","KG    ",19.72,"SINAPI-I"]
[592,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 \", E = 1/8 \", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M)","KG    ",20.41,"SINAPI-I"]
[586,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 \", E = 3 /16 \"","M     ",12,"SINAPI-I"]
[591,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 \", E = 3/16 \"","KG    ",19.04,"SINAPI-I"]
[588,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 \", E = 3/16 \"","M     ",18.98,"SINAPI-I"]
[589,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 \", E = 1/4 \"","M     ",32.08,"SINAPI-I"]
[584,"CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 \", E = 1/8 \"","M     ",20.27,"SINAPI-I"]
[4912,"CANTONEIRA DE ACO 3 \"  X  3 \"  X  1/4 \"","KG    ",3.72,"SINAPI-I"]
[574,"CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2\" X 1/4\" (L X E), 3,40 KG/M","M     ",14.58,"SINAPI-I"]
[567,"CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1\" X 1/8\" (L X E) , 1,20KG/M","M     ",5.4,"SINAPI-I"]
[568,"CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2\" X 3/8\" (L X E), 6,9 KG/M","M     ",32.71,"SINAPI-I"]
[569,"CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 3/4\" X 1/8\" (L X E)","KG    ",4.55,"SINAPI-I"]
[1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ",11.89,"SINAPI-I"]
[1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ",9.6300000000000008,"SINAPI-I"]
[1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ",3.35,"SINAPI-I"]
[12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"","UN    ",3.25,"SINAPI-I"]
[1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ",6.31,"SINAPI-I"]
[1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ",30.97,"SINAPI-I"]
[1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ",17.170000000000002,"SINAPI-I"]
[1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ",4.32,"SINAPI-I"]
[12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"","UN    ",3.25,"SINAPI-I"]
[1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ",44.15,"SINAPI-I"]
[1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ",73.849999999999994,"SINAPI-I"]
[36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",0.94,"SINAPI-I"]
[36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",1.61,"SINAPI-I"]
[1210,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",6.46,"SINAPI-I"]
[1203,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",4.93,"SINAPI-I"]
[1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.77,"SINAPI-I"]
[1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\",  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.08,"SINAPI-I"]
[1188,"CAP PVC, ROSCAVEL, 2 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",16.329999999999998,"SINAPI-I"]
[1211,"CAP PVC, ROSCAVEL, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",9.0399999999999991,"SINAPI-I"]
[1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\",  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.19,"SINAPI-I"]
[1199,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",25.3,"SINAPI-I"]
[20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",10.43,"SINAPI-I"]
[20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",51.92,"SINAPI-I"]
[20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",7.04,"SINAPI-I"]
[1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",4.8499999999999996,"SINAPI-I"]
[12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",2.15,"SINAPI-I"]
[12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",3.67,"SINAPI-I"]
[1184,"CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",43.86,"SINAPI-I"]
[1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.71,"SINAPI-I"]
[1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.76,"SINAPI-I"]
[1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.08,"SINAPI-I"]
[1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.15,"SINAPI-I"]
[1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.98,"SINAPI-I"]
[1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",6.08,"SINAPI-I"]
[1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",11.23,"SINAPI-I"]
[1205,"CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",25.32,"SINAPI-I"]
[1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN    ",23.2,"SINAPI-I"]
[1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN    ",5.57,"SINAPI-I"]
[1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN    ",12.45,"SINAPI-I"]
[26047,"CAP, PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN    ",100.02,"SINAPI-I"]
[26048,"CAP, PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN    ",149.03,"SINAPI-I"]
[12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN    ",17.55,"SINAPI-I"]
[12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","UN    ",13.5,"SINAPI-I"]
[1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN    ",127.15,"SINAPI-I"]
[1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN    ",216.04,"SINAPI-I"]
[10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG    ",26.28,"SINAPI-I"]
[39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *355* MM X ALTURA *670* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN    ",20.07,"SINAPI-I"]
[39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN    ",18.239999999999998,"SINAPI-I"]
[10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2    ",80,"SINAPI-I"]
[10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2    ",98.28,"SINAPI-I"]
[39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2    ",100.36,"SINAPI-I"]
[10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2    ",30.97,"SINAPI-I"]
[39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2    ",52.72,"SINAPI-I"]
[6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR","H     ",20.86,"SINAPI-I"]
[40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES   ",3691.38,"SINAPI-I"]
[1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS","H     ",21.82,"SINAPI-I"]
[40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES   ",3861.9,"SINAPI-I"]
[1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS","H     ",20.37,"SINAPI-I"]
[40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA)","MES   ",3601.51,"SINAPI-I"]
[5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN    ",14.64,"SINAPI-I"]
[14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO","UN    ",3272.36,"SINAPI-I"]
[2711,"CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA","UN    ",110,"SINAPI-I"]
[37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",8500,"SINAPI-I"]
[37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",11531.46,"SINAPI-I"]
[37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",12482.51,"SINAPI-I"]
[37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",13433.56,"SINAPI-I"]
[37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",14384.61,"SINAPI-I"]
[37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",16405.59,"SINAPI-I"]
[42250,"CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM","T     ",1604.08,"SINAPI-I"]
[42256,"CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR)","KG    ",3.36,"SINAPI-I"]
[4743,"CASCALHO DE CAVA","M3    ",27.82,"SINAPI-I"]
[4744,"CASCALHO DE RIO","M3    ",36.36,"SINAPI-I"]
[4745,"CASCALHO LAVADO","M3    ",48.72,"SINAPI-I"]
[36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS","UN    ",8308.4599999999991,"SINAPI-I"]
[10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN    ",337083.57,"SINAPI-I"]
[37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN    ",289096.03999999998,"SINAPI-I"]
[37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN    ",292607.28000000003,"SINAPI-I"]
[41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN    ",332636,"SINAPI-I"]
[13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN    ",407894.56,"SINAPI-I"]
[4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR","H     ",12.83,"SINAPI-I"]
[40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES   ",2270.2600000000002,"SINAPI-I"]
[39013,"CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM","UN    ",0.84,"SINAPI-I"]
[41967,"CERA  LIQUIDA","L     ",4.2699999999999996,"SINAPI-I"]
[12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2    ",857.77,"SINAPI-I"]
[12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2    ",571.83000000000004,"SINAPI-I"]
[40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG    ",4.3499999999999996,"SINAPI-I"]
[1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)","KG    ",5.3,"SINAPI-I"]
[1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)","KG    ",4.75,"SINAPI-I"]
[1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG    ",4.96,"SINAPI-I"]
[1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG    ",5.32,"SINAPI-I"]
[1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG    ",5.1100000000000003,"SINAPI-I"]
[1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)","KG    ",5.64,"SINAPI-I"]
[1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)","KG    ",5.52,"SINAPI-I"]
[1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 \", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG    ",4.88,"SINAPI-I"]
[11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)","KG    ",6.54,"SINAPI-I"]
[11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)","KG    ",6.94,"SINAPI-I"]
[11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG    ",6.74,"SINAPI-I"]
[11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)","KG    ",5.09,"SINAPI-I"]
[39630,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)","M2    ",47.33,"SINAPI-I"]
[11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG    ",6.28,"SINAPI-I"]
[39632,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2)","M2    ",33.03,"SINAPI-I"]
[11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG    ",6.75,"SINAPI-I"]
[11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG    ",4.72,"SINAPI-I"]
[1336,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 \" (25,40 MM) 199,18 KG/M2","M2    ",1263.01,"SINAPI-I"]
[1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 \" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG    ",4.91,"SINAPI-I"]
[1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 \" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG    ",5.03,"SINAPI-I"]
[10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 \" (19,05 MM) 149,39 KG/M2","KG    ",6.28,"SINAPI-I"]
[1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 \" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG    ",5.23,"SINAPI-I"]
[1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 \" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG    ",5.79,"SINAPI-I"]
[1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 \" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG    ",5.87,"SINAPI-I"]
[40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)","KG    ",4.37,"SINAPI-I"]
[1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 \" (6,30 MM) 54,53 KG/M2","KG    ",6.19,"SINAPI-I"]
[11122,"CHAPA DE ALUMINIO, E = 3 MM, L = 1000 MM - 8,10 KG/M2 (LIGA 1200 - H14)","KG    ",15.1,"SINAPI-I"]
[11123,"CHAPA DE ALUMINIO, E = 4 MM, L = 1000 MM - 10,8 KG/M2 (LIGA 1200 - H14)","KG    ",15.1,"SINAPI-I"]
[11125,"CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14)","KG    ",15.1,"SINAPI-I"]
[39416,"CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)","M2    ",25.57,"SINAPI-I"]
[39417,"CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2    ",26.81,"SINAPI-I"]
[39414,"CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)","M2    ",24.01,"SINAPI-I"]
[39415,"CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2    ",25.45,"SINAPI-I"]
[39412,"CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)","M2    ",18.079999999999998,"SINAPI-I"]
[39413,"CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)","M2    ",17.91,"SINAPI-I"]
[1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM","M2    ",20.37,"SINAPI-I"]
[1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM","M2    ",23.55,"SINAPI-I"]
[1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM","M2    ",22.68,"SINAPI-I"]
[1364,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 10 MM","M2    ",24.07,"SINAPI-I"]
[1361,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 12 MM","UN    ",100.39,"SINAPI-I"]
[1362,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM","M2    ",33.51,"SINAPI-I"]
[11131,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM","M2    ",42.88,"SINAPI-I"]
[11132,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 25 MM","M2    ",50.7,"SINAPI-I"]
[1363,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM","M2    ",17.05,"SINAPI-I"]
[11130,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 8 MM","M2    ",21.6,"SINAPI-I"]
[11134,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ",20.56,"SINAPI-I"]
[11135,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 12 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ",25.06,"SINAPI-I"]
[11136,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 15 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ",27.11,"SINAPI-I"]
[34743,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 18 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ",34.51,"SINAPI-I"]
[11137,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ",38.479999999999997,"SINAPI-I"]
[34745,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ",43.86,"SINAPI-I"]
[34746,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 4 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ",11.29,"SINAPI-I"]
[1360,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M","M2    ",13.95,"SINAPI-I"]
[1346,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM","M2    ",15.04,"SINAPI-I"]
[1345,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM","M2    ",24.36,"SINAPI-I"]
[1344,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 6 MM","UN    ",26.2,"SINAPI-I"]
[1342,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM","UN    ",46.32,"SINAPI-I"]
[1347,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM","M2    ",17.97,"SINAPI-I"]
[1349,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 20 MM","UN    ",66.06,"SINAPI-I"]
[1350,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM","UN    ",36.9,"SINAPI-I"]
[1357,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM","UN    ",47,"SINAPI-I"]
[1355,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM","M2    ",21.63,"SINAPI-I"]
[1358,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM","M2    ",25.06,"SINAPI-I"]
[1359,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM","UN    ",72.62,"SINAPI-I"]
[1351,"CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM","UN    ",23.4,"SINAPI-I"]
[34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",19.670000000000002,"SINAPI-I"]
[34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",21.79,"SINAPI-I"]
[34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",27.65,"SINAPI-I"]
[34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",39.71,"SINAPI-I"]
[34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",14.38,"SINAPI-I"]
[34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",18.79,"SINAPI-I"]
[34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",20.68,"SINAPI-I"]
[34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",22.56,"SINAPI-I"]
[34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",28.01,"SINAPI-I"]
[34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",42.31,"SINAPI-I"]
[34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",15.51,"SINAPI-I"]
[34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",18.97,"SINAPI-I"]
[34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",15.84,"SINAPI-I"]
[34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",16.7,"SINAPI-I"]
[34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",20.38,"SINAPI-I"]
[34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",27.09,"SINAPI-I"]
[34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",33.03,"SINAPI-I"]
[34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",9.51,"SINAPI-I"]
[34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2    ",12.78,"SINAPI-I"]
[40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 \", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR   ",27.6,"SINAPI-I"]
[11584,"CHAPA RIGIDA DE FIBRAS DE MADEIRA PRENSADA A QUENTE, LISA, DE *1,22 X 2,44* M,  E = 2,5 MM","UN    ",89.57,"SINAPI-I"]
[11112,"CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,5 MM, L = 300 MM - 0,41 KG/M (LIGA 1200 - H14)","KG    ",15.1,"SINAPI-I"]
[11115,"CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 1000 MM - 2,16 KG/M (LIGA 1200 - H14)","M     ",6.99,"SINAPI-I"]
[11113,"CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 500 MM - 1,08 KG/M (LIGA 1200 - H14)","KG    ",15.1,"SINAPI-I"]
[11114,"CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 600 MM - 1,30 KG/M (LIGA 1200 - H14)","M     ",11.61,"SINAPI-I"]
[12083,"CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V","UN    ",252.83,"SINAPI-I"]
[12081,"CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V","UN    ",85.5,"SINAPI-I"]
[12082,"CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V","UN    ",134.37,"SINAPI-I"]
[13354,"CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V","UN    ",200.69,"SINAPI-I"]
[14057,"CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V","UN    ",112.05,"SINAPI-I"]
[14058,"CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10 CV E TENSAO DE 220 V","UN    ",176.75,"SINAPI-I"]
[20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ",8.2799999999999994,"SINAPI-I"]
[5047,"CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA","UN    ",120.42,"SINAPI-I"]
[13369,"CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V","UN    ",130.63,"SINAPI-I"]
[13370,"CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH01, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, TENSAO DE 500 V","UN    ",181.08,"SINAPI-I"]
[13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM,  COM PORCA E ARRUELA","KG    ",11.28,"SINAPI-I"]
[11977,"CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN    ",5.84,"SINAPI-I"]
[11975,"CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN    ",12.81,"SINAPI-I"]
[39746,"CHUMBADOR DE ACO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA","UN    ",142.6,"SINAPI-I"]
[11976,"CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM","UN    ",0.65,"SINAPI-I"]
[1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)","UN    ",44.41,"SINAPI-I"]
[1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)","UN    ",143.65,"SINAPI-I"]
[7608,"CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 \", AGUA FRIA","UN    ",3.24,"SINAPI-I"]
[41900,"CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 30/45 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","KG    ",2.08,"SINAPI-I"]
[41899,"CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","T     ",1976.26,"SINAPI-I"]
[1380,"CIMENTO BRANCO","KG    ",2.81,"SINAPI-I"]
[1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS","KG    ",8.99,"SINAPI-I"]
[1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG    ",0.47,"SINAPI-I"]
[10511,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)","50KG  ",23.95,"SINAPI-I"]
[13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32","KG    ",0.4,"SINAPI-I"]
[25974,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32","KG    ",1.6,"SINAPI-I"]
[1382,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32","50KG  ",23.07,"SINAPI-I"]
[34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG    ",0.46,"SINAPI-I"]
[420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN    ",19.38,"SINAPI-I"]
[12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO","UN    ",23.08,"SINAPI-I"]
[36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS","UN    ",64.8,"SINAPI-I"]
[12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG    ",63.28,"SINAPI-I"]
[1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO","KG    ",20.420000000000002,"SINAPI-I"]
[11849,"COLA BRANCA BASE PVA","L     ",11.67,"SINAPI-I"]
[37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",12.41,"SINAPI-I"]
[37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",12.75,"SINAPI-I"]
[1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",18.34,"SINAPI-I"]
[1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",9.68,"SINAPI-I"]
[1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",10.039999999999999,"SINAPI-I"]
[1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",10.88,"SINAPI-I"]
[1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",12.21,"SINAPI-I"]
[1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",14.78,"SINAPI-I"]
[1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",15.33,"SINAPI-I"]
[1411,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",27.86,"SINAPI-I"]
[1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",18.52,"SINAPI-I"]
[1407,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",23.07,"SINAPI-I"]
[1404,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",24.46,"SINAPI-I"]
[11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP","UN    ",9661,"SINAPI-I"]
[40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 80 E 120 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 1300 E 2000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 500 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4800 E 6000 RPM, VELOCIDADEDE TRABALHO ENTRE 20 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,0 E 6,0 HP","UN    ",5411.82,"SINAPI-I"]
[40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A DIESEL, PESO ENTRE 700 E 820 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 6.200 E 10.000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 650 E 720 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 3.000 E 3.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHOENTRE 25 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 13,0 E 15,0 HP","UN    ",95688.49,"SINAPI-I"]
[1442,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP","UN    ",8110.33,"SINAPI-I"]
[13457,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 150 E 175 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2800 E 3100 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 450 E 520 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.000 E 4.300 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 6,0 E 7,0 HP","UN    ",7000.72,"SINAPI-I"]
[40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E 5500 RPM, VELOCIDADE DETRABALHO ENTRE 20 E 25 M/MIN, POTENCIA ENTRE 7,5 E 9,0 HP","UN    ",12598.02,"SINAPI-I"]
[13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN    ",11971.23,"SINAPI-I"]
[36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV","UN    ",71134.19,"SINAPI-I"]
[36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN    ",57322.82,"SINAPI-I"]
[36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN    ",122720.43,"SINAPI-I"]
[36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV","UN    ",133299.67000000001,"SINAPI-I"]
[13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN    ",48200,"SINAPI-I"]
[38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW","UN    ",31035.58,"SINAPI-I"]
[36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV","UN    ",36094.01,"SINAPI-I"]
[36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV","UN    ",48338.31,"SINAPI-I"]
[41991,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA)","UN    ",1786.17,"SINAPI-I"]
[34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M     ",30.85,"SINAPI-I"]
[34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M     ",15.94,"SINAPI-I"]
[11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)","M3    ",265.26,"SINAPI-I"]
[11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)","M3    ",275.08,"SINAPI-I"]
[34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)","M3    ",284.91000000000003,"SINAPI-I"]
[34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)","M3    ",290.67,"SINAPI-I"]
[34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA","T     ",206.16,"SINAPI-I"]
[1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T     ",222.5,"SINAPI-I"]
[41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T     ",215.55,"SINAPI-I"]
[34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",240.7,"SINAPI-I"]
[1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",280,"SINAPI-I"]
[38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",295.52999999999997,"SINAPI-I"]
[39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",294.89,"SINAPI-I"]
[38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",357,"SINAPI-I"]
[34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",250.03,"SINAPI-I"]
[1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",291.77999999999997,"SINAPI-I"]
[38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",313.26,"SINAPI-I"]
[38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",325.74,"SINAPI-I"]
[34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",261.13,"SINAPI-I"]
[1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",301.61,"SINAPI-I"]
[38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",329.14,"SINAPI-I"]
[38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",351.12,"SINAPI-I"]
[34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",272.27999999999997,"SINAPI-I"]
[11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",312.42,"SINAPI-I"]
[34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",284.42,"SINAPI-I"]
[34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",324.20999999999998,"SINAPI-I"]
[34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",364.49,"SINAPI-I"]
[34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",432.28,"SINAPI-I"]
[34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",555.08000000000004,"SINAPI-I"]
[34497,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C80, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3    ",766.31,"SINAPI-I"]
[14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3    ",240.17,"SINAPI-I"]
[1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3    ",242.46,"SINAPI-I"]
[14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",7.47,"SINAPI-I"]
[14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ",9.7100000000000009,"SINAPI-I"]
[14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",7.58,"SINAPI-I"]
[2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",5.71,"SINAPI-I"]
[2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ",10.050000000000001,"SINAPI-I"]
[2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",8.0399999999999991,"SINAPI-I"]
[2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",133.28,"SINAPI-I"]
[2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1  1/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",13.41,"SINAPI-I"]
[2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",17.829999999999998,"SINAPI-I"]
[2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",6.5,"SINAPI-I"]
[2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ",10.94,"SINAPI-I"]
[2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",26.15,"SINAPI-I"]
[2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",6.51,"SINAPI-I"]
[2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN    ",72.61,"SINAPI-I"]
[2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",120.97,"SINAPI-I"]
[2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",20.61,"SINAPI-I"]
[2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",16.37,"SINAPI-I"]
[2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",6.31,"SINAPI-I"]
[2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ",10.58,"SINAPI-I"]
[2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",31.4,"SINAPI-I"]
[2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",6.73,"SINAPI-I"]
[2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN    ",92.86,"SINAPI-I"]
[2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",144.88,"SINAPI-I"]
[2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",24.7,"SINAPI-I"]
[2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",18.559999999999999,"SINAPI-I"]
[2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",7.71,"SINAPI-I"]
[2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ",12.5,"SINAPI-I"]
[2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",33.46,"SINAPI-I"]
[2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",7.76,"SINAPI-I"]
[2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN    ",104.49,"SINAPI-I"]
[2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",143.38,"SINAPI-I"]
[12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN    ",76.930000000000007,"SINAPI-I"]
[2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",22.91,"SINAPI-I"]
[2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",19.63,"SINAPI-I"]
[2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",9.34,"SINAPI-I"]
[2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN    ",11.96,"SINAPI-I"]
[2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN    ",35.369999999999997,"SINAPI-I"]
[2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",10.24,"SINAPI-I"]
[2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN    ",86.04,"SINAPI-I"]
[2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN    ",143.24,"SINAPI-I"]
[12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN    ",7.05,"SINAPI-I"]
[39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ",7.37,"SINAPI-I"]
[39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN    ",7.76,"SINAPI-I"]
[39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ",8.67,"SINAPI-I"]
[39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ",6.9,"SINAPI-I"]
[39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN    ",6.73,"SINAPI-I"]
[39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ",7.79,"SINAPI-I"]
[39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ",6.19,"SINAPI-I"]
[12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN    ",7.77,"SINAPI-I"]
[12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ",9.0399999999999991,"SINAPI-I"]
[12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN    ",7.77,"SINAPI-I"]
[12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ",9.0399999999999991,"SINAPI-I"]
[39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN    ",7.76,"SINAPI-I"]
[39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ",8.67,"SINAPI-I"]
[39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ",6.9,"SINAPI-I"]
[39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ",11.3,"SINAPI-I"]
[39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ",8.3000000000000007,"SINAPI-I"]
[12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN    ",8.57,"SINAPI-I"]
[39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ",11.3,"SINAPI-I"]
[39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN    ",9.5399999999999991,"SINAPI-I"]
[39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN    ",12.92,"SINAPI-I"]
[39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN    ",9.23,"SINAPI-I"]
[12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","M     ",8.15,"SINAPI-I"]
[34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN    ",123.25,"SINAPI-I"]
[13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM","UN    ",51.88,"SINAPI-I"]
[38998,"CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",6.83,"SINAPI-I"]
[38999,"CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",11.3,"SINAPI-I"]
[38996,"CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",9.8699999999999992,"SINAPI-I"]
[38997,"CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",15.98,"SINAPI-I"]
[39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN    ",7.13,"SINAPI-I"]
[39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN    ",7.23,"SINAPI-I"]
[39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN    ",8.9700000000000006,"SINAPI-I"]
[39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"","UN    ",12.65,"SINAPI-I"]
[2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",14.27,"SINAPI-I"]
[2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",9.2200000000000006,"SINAPI-I"]
[2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",5.67,"SINAPI-I"]
[2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",7.4,"SINAPI-I"]
[2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",67.930000000000007,"SINAPI-I"]
[2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",28.91,"SINAPI-I"]
[2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",6.16,"SINAPI-I"]
[2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",81.91,"SINAPI-I"]
[2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",150.76,"SINAPI-I"]
[1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN    ",25.25,"SINAPI-I"]
[1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM","UN    ",22.5,"SINAPI-I"]
[1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM","UN    ",6.66,"SINAPI-I"]
[1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM","UN    ",9.83,"SINAPI-I"]
[1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN    ",38.130000000000003,"SINAPI-I"]
[1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN    ",7.73,"SINAPI-I"]
[1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN    ",6.26,"SINAPI-I"]
[39600,"CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E","UN    ",8.69,"SINAPI-I"]
[39601,"CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6","UN    ",15.12,"SINAPI-I"]
[39602,"CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E","UN    ",0.99,"SINAPI-I"]
[39603,"CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6","UN    ",1.7,"SINAPI-I"]
[11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN    ",5.14,"SINAPI-I"]
[1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2","UN    ",8.42,"SINAPI-I"]
[1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN    ",11.3,"SINAPI-I"]
[11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2","UN    ",3.37,"SINAPI-I"]
[11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2","UN    ",17.73,"SINAPI-I"]
[11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN    ",22.01,"SINAPI-I"]
[1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN    ",3.96,"SINAPI-I"]
[11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN    ",29.95,"SINAPI-I"]
[1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN    ",4.18,"SINAPI-I"]
[11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2","UN    ",5.22,"SINAPI-I"]
[11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN    ",7.32,"SINAPI-I"]
[11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2","UN    ",2.95,"SINAPI-I"]
[11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN    ",10.93,"SINAPI-I"]
[11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN    ",16.52,"SINAPI-I"]
[2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",5.0999999999999996,"SINAPI-I"]
[2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",3.27,"SINAPI-I"]
[2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",1.1100000000000001,"SINAPI-I"]
[2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",2.33,"SINAPI-I"]
[2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",12.85,"SINAPI-I"]
[2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",5.66,"SINAPI-I"]
[2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",1.3,"SINAPI-I"]
[2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",18.670000000000002,"SINAPI-I"]
[2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN    ",29.26,"SINAPI-I"]
[38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",12.66,"SINAPI-I"]
[38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",15.54,"SINAPI-I"]
[38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",14.56,"SINAPI-I"]
[38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",23.79,"SINAPI-I"]
[38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",95.82,"SINAPI-I"]
[38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",117.11,"SINAPI-I"]
[39279,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",8.92,"SINAPI-I"]
[38845,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",12.91,"SINAPI-I"]
[39280,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",11.57,"SINAPI-I"]
[39281,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",15.23,"SINAPI-I"]
[38849,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",13.05,"SINAPI-I"]
[39282,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",15.59,"SINAPI-I"]
[38852,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",21.21,"SINAPI-I"]
[38844,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX","UN    ",6.52,"SINAPI-I"]
[38846,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX","UN    ",7.13,"SINAPI-I"]
[38847,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX","UN    ",8.77,"SINAPI-I"]
[38850,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX","UN    ",12.19,"SINAPI-I"]
[38848,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX","UN    ",10.199999999999999,"SINAPI-I"]
[38851,"CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX","UN    ",18.54,"SINAPI-I"]
[38860,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ",5.24,"SINAPI-I"]
[38861,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4\"","UN    ",7.05,"SINAPI-I"]
[38862,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ",5.94,"SINAPI-I"]
[38863,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ",6.83,"SINAPI-I"]
[38865,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2\"","UN    ",9.27,"SINAPI-I"]
[38864,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1\"","UN    ",14.17,"SINAPI-I"]
[38866,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ",9.98,"SINAPI-I"]
[38868,"CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1\"","UN    ",16.63,"SINAPI-I"]
[38853,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ",5.37,"SINAPI-I"]
[38854,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4\"","UN    ",7.34,"SINAPI-I"]
[38855,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ",5.45,"SINAPI-I"]
[38856,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ",8.75,"SINAPI-I"]
[38857,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1\"","UN    ",11.57,"SINAPI-I"]
[38858,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ",10.52,"SINAPI-I"]
[38859,"CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1\"","UN    ",17.04,"SINAPI-I"]
[1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)","CJ    ",0.13,"SINAPI-I"]
[11467,"CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA","UN    ",13.75,"SINAPI-I"]
[38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO","CJ    ",59.28,"SINAPI-I"]
[6142,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE","UN    ",4.9000000000000004,"SINAPI-I"]
[11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM)","UN    ",6.8,"SINAPI-I"]
[37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN    ",17.440000000000001,"SINAPI-I"]
[25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADRO EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","UN    ",3383.72,"SINAPI-I"]
[25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN    ",2054.21,"SINAPI-I"]
[10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS","UN    ",9846,"SINAPI-I"]
[1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",1276.21,"SINAPI-I"]
[1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",1908.73,"SINAPI-I"]
[1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",133.32,"SINAPI-I"]
[1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",4307.2299999999996,"SINAPI-I"]
[1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",280.83999999999997,"SINAPI-I"]
[1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",10482.780000000001,"SINAPI-I"]
[1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",536.80999999999995,"SINAPI-I"]
[1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",108.72,"SINAPI-I"]
[1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",149.56,"SINAPI-I"]
[1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES","UN    ",3292.97,"SINAPI-I"]
[1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",5064.6400000000003,"SINAPI-I"]
[1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",231.47,"SINAPI-I"]
[1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",6046.09,"SINAPI-I"]
[1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",413.98,"SINAPI-I"]
[1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",14861.58,"SINAPI-I"]
[1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",777.39,"SINAPI-I"]
[1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",102.39,"SINAPI-I"]
[1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN    ",1068.25,"SINAPI-I"]
[14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM","UN    ",24.42,"SINAPI-I"]
[34500,"COORDENADOR / GERENTE DE OBRA","H     ",49.2,"SINAPI-I"]
[40934,"COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA)","MES   ",8701.24,"SINAPI-I"]
[5328,"CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML","UN    ",4.05,"SINAPI-I"]
[38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M  ",576.21,"SINAPI-I"]
[39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2","M     ",0.63,"SINAPI-I"]
[11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M     ",0.87,"SINAPI-I"]
[39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M     ",1.04,"SINAPI-I"]
[11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M     ",1.35,"SINAPI-I"]
[11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M     ",2.23,"SINAPI-I"]
[11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2","M     ",3.44,"SINAPI-I"]
[37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M","M     ",3.87,"SINAPI-I"]
[1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M","M     ",4,"SINAPI-I"]
[5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)","KG    ",24.54,"SINAPI-I"]
[11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN    ",9807.66,"SINAPI-I"]
[40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN    ",80851.039999999994,"SINAPI-I"]
[39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"","UN    ",7.08,"SINAPI-I"]
[39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN    ",10.83,"SINAPI-I"]
[39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"","UN    ",12.15,"SINAPI-I"]
[12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN    ",406.51,"SINAPI-I"]
[12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN    ",2.65,"SINAPI-I"]
[12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN    ",5.99,"SINAPI-I"]
[12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN    ",10.29,"SINAPI-I"]
[12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN    ",20.22,"SINAPI-I"]
[12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN    ",31.03,"SINAPI-I"]
[12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN    ",49.27,"SINAPI-I"]
[12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN    ",171.56,"SINAPI-I"]
[12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN    ",164.51,"SINAPI-I"]
[3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN    ",26.3,"SINAPI-I"]
[3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ",26.29,"SINAPI-I"]
[12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN    ",18.739999999999998,"SINAPI-I"]
[3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN    ",10.95,"SINAPI-I"]
[3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN    ",10.95,"SINAPI-I"]
[3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN    ",66.78,"SINAPI-I"]
[3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN    ",37.71,"SINAPI-I"]
[3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ",7.22,"SINAPI-I"]
[3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ",22.23,"SINAPI-I"]
[3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ",18.149999999999999,"SINAPI-I"]
[3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ",5.12,"SINAPI-I"]
[3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ",11.17,"SINAPI-I"]
[12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ",62.5,"SINAPI-I"]
[3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ",32.33,"SINAPI-I"]
[3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ",7.66,"SINAPI-I"]
[3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ",91.37,"SINAPI-I"]
[3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ",160.1,"SINAPI-I"]
[37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",141.12,"SINAPI-I"]
[37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",922.67,"SINAPI-I"]
[37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",16.579999999999998,"SINAPI-I"]
[37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",19.57,"SINAPI-I"]
[37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",28.31,"SINAPI-I"]
[3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN    ",25.14,"SINAPI-I"]
[3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN    ",20.72,"SINAPI-I"]
[3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN    ",6,"SINAPI-I"]
[3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN    ",12.89,"SINAPI-I"]
[3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN    ",73.38,"SINAPI-I"]
[3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN    ",36.22,"SINAPI-I"]
[3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN    ",7.18,"SINAPI-I"]
[3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN    ",111.6,"SINAPI-I"]
[3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ",20.149999999999999,"SINAPI-I"]
[3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ",15.12,"SINAPI-I"]
[3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ",4.29,"SINAPI-I"]
[3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ",9.65,"SINAPI-I"]
[3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ",56.26,"SINAPI-I"]
[3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ",30.92,"SINAPI-I"]
[3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ",6.43,"SINAPI-I"]
[3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ",79.36,"SINAPI-I"]
[3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ",150.93,"SINAPI-I"]
[3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN    ",220.23,"SINAPI-I"]
[3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN    ",562.89,"SINAPI-I"]
[37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",141.12,"SINAPI-I"]
[37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",17.68,"SINAPI-I"]
[37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",1315.86,"SINAPI-I"]
[37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",23.99,"SINAPI-I"]
[37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",44.25,"SINAPI-I"]
[37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",2.84,"SINAPI-I"]
[37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",3.23,"SINAPI-I"]
[37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",5.87,"SINAPI-I"]
[37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",2.66,"SINAPI-I"]
[37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",3.82,"SINAPI-I"]
[3112,"CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.20 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA","CJ    ",49.58,"SINAPI-I"]
[3113,"CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.50 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA","CJ    ",57.12,"SINAPI-I"]
[3114,"CREMONA LATAO CROMADO, COM CASTANHA BIPARTIDA E PRESILHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 113 X 40 X 35 MM (NAO INCL VARA FERRO)","UN    ",25.81,"SINAPI-I"]
[34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN    ",107.71,"SINAPI-I"]
[10510,"CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM","UN    ",65.62,"SINAPI-I"]
[1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ",47.52,"SINAPI-I"]
[1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ",37.22,"SINAPI-I"]
[1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ",13.33,"SINAPI-I"]
[1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ",25.59,"SINAPI-I"]
[1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ",118.73,"SINAPI-I"]
[1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ",65.62,"SINAPI-I"]
[1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ",18.29,"SINAPI-I"]
[1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ",170.4,"SINAPI-I"]
[1727,"CRUZETA DE REDUCAO PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM (NBR 5647)","UN    ",63.75,"SINAPI-I"]
[12920,"CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647)","UN    ",84.25,"SINAPI-I"]
[1725,"CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM (NBR 5647)","UN    ",18.39,"SINAPI-I"]
[12943,"CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 / DE 85 MM (NBR 5647)","UN    ",45.39,"SINAPI-I"]
[1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 \", DE *56 X 33 X 12* CM","UN    ",117.66,"SINAPI-I"]
[1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *40 X 34 X 12* CM","UN    ",81.5,"SINAPI-I"]
[1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *46 X 30 X 12* CM","UN    ",107.02,"SINAPI-I"]
[7241,"CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM","M2    ",35.14,"SINAPI-I"]
[39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",5.37,"SINAPI-I"]
[11013,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INTERNA INFERIOR OU EXTERNA SUPERIOR) PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 1 ABA, E = 6 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",11.05,"SINAPI-I"]
[11017,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA SUPERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",4.71,"SINAPI-I"]
[20236,"CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 350 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",20.77,"SINAPI-I"]
[7215,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, E = 6 MM, COMPRIMENTO 608 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",17.78,"SINAPI-I"]
[7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",74.34,"SINAPI-I"]
[20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",37.58,"SINAPI-I"]
[7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN    ",4.1399999999999997,"SINAPI-I"]
[40866,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M (COLETADO CAIXA)","UN    ",10.5,"SINAPI-I"]
[7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",25.47,"SINAPI-I"]
[7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",26.36,"SINAPI-I"]
[37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",4.53,"SINAPI-I"]
[37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",7.26,"SINAPI-I"]
[37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",2.72,"SINAPI-I"]
[20094,"CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",10.66,"SINAPI-I"]
[20095,"CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",18.059999999999999,"SINAPI-I"]
[1954,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",87.43,"SINAPI-I"]
[1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",1.54,"SINAPI-I"]
[1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",1.87,"SINAPI-I"]
[1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",3.03,"SINAPI-I"]
[1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",3.84,"SINAPI-I"]
[1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",7.98,"SINAPI-I"]
[1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",13.52,"SINAPI-I"]
[1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",27.43,"SINAPI-I"]
[1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",32.770000000000003,"SINAPI-I"]
[1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",95.43,"SINAPI-I"]
[1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",1.62,"SINAPI-I"]
[1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",2.33,"SINAPI-I"]
[1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",4.72,"SINAPI-I"]
[1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",8.57,"SINAPI-I"]
[1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",9.4499999999999993,"SINAPI-I"]
[1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",21.84,"SINAPI-I"]
[1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",37.700000000000003,"SINAPI-I"]
[1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",45.26,"SINAPI-I"]
[38426,"CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",21.97,"SINAPI-I"]
[38427,"CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",45.09,"SINAPI-I"]
[38425,"CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",11.44,"SINAPI-I"]
[38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",37.619999999999997,"SINAPI-I"]
[38424,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",56.36,"SINAPI-I"]
[38421,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",21.36,"SINAPI-I"]
[38422,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",24.06,"SINAPI-I"]
[39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN    ",9.3800000000000008,"SINAPI-I"]
[39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN    ",20.86,"SINAPI-I"]
[39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN    ",37.58,"SINAPI-I"]
[37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM","UN    ",4.3499999999999996,"SINAPI-I"]
[38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM","UN    ",5.75,"SINAPI-I"]
[38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.15,"SINAPI-I"]
[38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.51,"SINAPI-I"]
[38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",9.09,"SINAPI-I"]
[1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",20.41,"SINAPI-I"]
[1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",87.5,"SINAPI-I"]
[1837,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",317.06,"SINAPI-I"]
[1860,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",624.39,"SINAPI-I"]
[1862,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",1003.18,"SINAPI-I"]
[1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",19.61,"SINAPI-I"]
[1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",88.11,"SINAPI-I"]
[1866,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",241.06,"SINAPI-I"]
[1853,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",356.37,"SINAPI-I"]
[1867,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",788.94,"SINAPI-I"]
[1868,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",1138.46,"SINAPI-I"]
[1859,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",1490,"SINAPI-I"]
[1836,"CURVA LONGA, PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",192.75,"SINAPI-I"]
[36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",3.78,"SINAPI-I"]
[36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",6.35,"SINAPI-I"]
[1932,"CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",7.46,"SINAPI-I"]
[1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",3.28,"SINAPI-I"]
[1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",15.06,"SINAPI-I"]
[1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",15.98,"SINAPI-I"]
[1952,"CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM","UN    ",98.24,"SINAPI-I"]
[20104,"CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 250 MM","UN    ",373.37,"SINAPI-I"]
[20105,"CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM","UN    ",581.58000000000004,"SINAPI-I"]
[1965,"CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",29.32,"SINAPI-I"]
[10765,"CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",7.42,"SINAPI-I"]
[10767,"CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",20.41,"SINAPI-I"]
[1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",36.72,"SINAPI-I"]
[1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",3.39,"SINAPI-I"]
[1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",7.35,"SINAPI-I"]
[1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",22.97,"SINAPI-I"]
[1839,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",50.13,"SINAPI-I"]
[1835,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",12.28,"SINAPI-I"]
[1823,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",28.67,"SINAPI-I"]
[1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",51.58,"SINAPI-I"]
[1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",12.76,"SINAPI-I"]
[1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",28.62,"SINAPI-I"]
[1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",58.44,"SINAPI-I"]
[1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",13.97,"SINAPI-I"]
[1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",32.61,"SINAPI-I"]
[1941,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",13.54,"SINAPI-I"]
[1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",13.49,"SINAPI-I"]
[1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.2400000000000002,"SINAPI-I"]
[1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.14,"SINAPI-I"]
[1942,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",25.65,"SINAPI-I"]
[1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.83,"SINAPI-I"]
[20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA)","UN    ",30.39,"SINAPI-I"]
[20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA)","UN    ",219.12,"SINAPI-I"]
[20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA)","UN    ",17.52,"SINAPI-I"]
[1964,"CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",22.35,"SINAPI-I"]
[1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",2.2999999999999998,"SINAPI-I"]
[39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",1.79,"SINAPI-I"]
[2628,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN    ",242.4,"SINAPI-I"]
[2622,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\")","UN    ",5.75,"SINAPI-I"]
[2623,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")","UN    ",6.93,"SINAPI-I"]
[2624,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1\")","UN    ",11.02,"SINAPI-I"]
[2625,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")","UN    ",23.26,"SINAPI-I"]
[2626,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\")","UN    ",34.08,"SINAPI-I"]
[2630,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN    ",51.83,"SINAPI-I"]
[2627,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN    ",91.3,"SINAPI-I"]
[2629,"CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN    ",123.49,"SINAPI-I"]
[12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",7.36,"SINAPI-I"]
[40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",4.84,"SINAPI-I"]
[40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",1.71,"SINAPI-I"]
[39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",4.3600000000000003,"SINAPI-I"]
[39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",11.77,"SINAPI-I"]
[12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",3.33,"SINAPI-I"]
[39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN    ",2.63,"SINAPI-I"]
[39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN    ",5.84,"SINAPI-I"]
[39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN    ",9.3699999999999992,"SINAPI-I"]
[39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN    ",24.69,"SINAPI-I"]
[39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN    ",39.43,"SINAPI-I"]
[39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN    ",58.57,"SINAPI-I"]
[39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN    ",139.21,"SINAPI-I"]
[1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN    ",51.23,"SINAPI-I"]
[1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN    ",37.270000000000003,"SINAPI-I"]
[1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN    ",11.15,"SINAPI-I"]
[1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN    ",30.33,"SINAPI-I"]
[1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN    ",124.02,"SINAPI-I"]
[1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN    ",82.32,"SINAPI-I"]
[1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN    ",16.100000000000001,"SINAPI-I"]
[1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN    ",180.37,"SINAPI-I"]
[1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN    ",371.84,"SINAPI-I"]
[1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN    ",39.31,"SINAPI-I"]
[1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN    ",31.08,"SINAPI-I"]
[1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN    ",9.26,"SINAPI-I"]
[1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN    ",20.25,"SINAPI-I"]
[1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN    ",111.01,"SINAPI-I"]
[1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN    ",61.57,"SINAPI-I"]
[1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN    ",13.32,"SINAPI-I"]
[1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN    ",155.44,"SINAPI-I"]
[40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2\")","UN    ",8.11,"SINAPI-I"]
[40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4\")","UN    ",10.82,"SINAPI-I"]
[40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1\")","UN    ",15.36,"SINAPI-I"]
[40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4\")","UN    ",23.48,"SINAPI-I"]
[40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2\")","UN    ",34.29,"SINAPI-I"]
[40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2\")","UN    ",48.75,"SINAPI-I"]
[40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2\")","UN    ",97.41,"SINAPI-I"]
[40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3\")","UN    ",252.83,"SINAPI-I"]
[40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN    ",14.86,"SINAPI-I"]
[40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN    ",20.55,"SINAPI-I"]
[40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN    ",24.51,"SINAPI-I"]
[2615,"CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN    ",161.02000000000001,"SINAPI-I"]
[2635,"CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\")","UN    ",4.8099999999999996,"SINAPI-I"]
[2609,"CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")","UN    ",5.41,"SINAPI-I"]
[2634,"CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1\")","UN    ",7.1,"SINAPI-I"]
[2611,"CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\")","UN    ",20.02,"SINAPI-I"]
[2612,"CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN    ",29.12,"SINAPI-I"]
[2613,"CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN    ",70.28,"SINAPI-I"]
[2614,"CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN    ",97.73,"SINAPI-I"]
[34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 \" X 1/4 \" X 300 MM","UN    ",6.05,"SINAPI-I"]
[1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN    ",49.17,"SINAPI-I"]
[1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN    ",39.42,"SINAPI-I"]
[1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN    ",9.7799999999999994,"SINAPI-I"]
[1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN    ",23.43,"SINAPI-I"]
[1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN    ",142.12,"SINAPI-I"]
[1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN    ",81.89,"SINAPI-I"]
[1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN    ",15.53,"SINAPI-I"]
[1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN    ",191.84,"SINAPI-I"]
[1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN    ",387.64,"SINAPI-I"]
[1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN    ",46.1,"SINAPI-I"]
[1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN    ",37.869999999999997,"SINAPI-I"]
[1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN    ",9.57,"SINAPI-I"]
[1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN    ",21.98,"SINAPI-I"]
[1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN    ",129.84,"SINAPI-I"]
[1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN    ",77.28,"SINAPI-I"]
[1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN    ",13.62,"SINAPI-I"]
[1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN    ",185.7,"SINAPI-I"]
[1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"","UN    ",372.3,"SINAPI-I"]
[1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"","UN    ",55.83,"SINAPI-I"]
[1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN    ",42.83,"SINAPI-I"]
[1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"","UN    ",10.220000000000001,"SINAPI-I"]
[1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"","UN    ",23.05,"SINAPI-I"]
[1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"","UN    ",177.04,"SINAPI-I"]
[1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN    ",79.22,"SINAPI-I"]
[1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN    ",14.16,"SINAPI-I"]
[1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN    ",230.58,"SINAPI-I"]
[1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN    ",440.22,"SINAPI-I"]
[1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"","UN    ",1101.17,"SINAPI-I"]
[40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2\")","UN    ",8.11,"SINAPI-I"]
[40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4\")","UN    ",10.82,"SINAPI-I"]
[40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1\")","UN    ",15.36,"SINAPI-I"]
[40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4\")","UN    ",23.48,"SINAPI-I"]
[40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2\")","UN    ",34.29,"SINAPI-I"]
[40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2\")","UN    ",53.28,"SINAPI-I"]
[40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2\")","UN    ",104.64,"SINAPI-I"]
[40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3\")","UN    ",220.39,"SINAPI-I"]
[40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN    ",16.149999999999999,"SINAPI-I"]
[40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN    ",23.01,"SINAPI-I"]
[40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN    ",27.14,"SINAPI-I"]
[39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",1.48,"SINAPI-I"]
[39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",2.52,"SINAPI-I"]
[39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",1.82,"SINAPI-I"]
[1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",4.0199999999999996,"SINAPI-I"]
[1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",3.32,"SINAPI-I"]
[1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",1.92,"SINAPI-I"]
[1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",2.94,"SINAPI-I"]
[1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",16.690000000000001,"SINAPI-I"]
[1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",6.54,"SINAPI-I"]
[1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",1.94,"SINAPI-I"]
[1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN    ",16.71,"SINAPI-I"]
[1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",33.58,"SINAPI-I"]
[2621,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN    ",171.26,"SINAPI-I"]
[2616,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\")","UN    ",4.84,"SINAPI-I"]
[2633,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")","UN    ",5.48,"SINAPI-I"]
[2617,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1\")","UN    ",7.45,"SINAPI-I"]
[2618,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")","UN    ",16.96,"SINAPI-I"]
[2632,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\")","UN    ",20.69,"SINAPI-I"]
[2631,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN    ",30.38,"SINAPI-I"]
[2619,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN    ",76.92,"SINAPI-I"]
[2620,"CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN    ",100.98,"SINAPI-I"]
[25968,"DENTE PARA FRESADORA","UN    ",27.8,"SINAPI-I"]
[38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA","UN    ",11.01,"SINAPI-I"]
[38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN    ",11.01,"SINAPI-I"]
[38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM","UN    ",13.58,"SINAPI-I"]
[2357,"DESENHISTA COPISTA","H     ",21.14,"SINAPI-I"]
[40806,"DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA)","MES   ",3740.7,"SINAPI-I"]
[2355,"DESENHISTA DETALHISTA","H     ",24.61,"SINAPI-I"]
[40805,"DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA)","MES   ",4354.55,"SINAPI-I"]
[2358,"DESENHISTA PROJETISTA","H     ",36.28,"SINAPI-I"]
[40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)","MES   ",6418.49,"SINAPI-I"]
[2359,"DESENHISTA TECNICO AUXILIAR","H     ",21.93,"SINAPI-I"]
[40808,"DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES   ",3878.84,"SINAPI-I"]
[39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL","L     ",11.21,"SINAPI-I"]
[2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L     ",5.31,"SINAPI-I"]
[6,"DETERGENTE AMONIACO (AMONIA DILUIDA)","L     ",2.06,"SINAPI-I"]
[5330,"DILUENTE EPOXI","L     ",34.31,"SINAPI-I"]
[26017,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 \" COM ARRUELA CENTRAL","UN    ",29.07,"SINAPI-I"]
[25931,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 \"","UN    ",92.41,"SINAPI-I"]
[38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM","UN    ",22.41,"SINAPI-I"]
[13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 \" (14 X 1 \")","UN    ",530.57000000000005,"SINAPI-I"]
[26018,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 \" (300 X 3,2 X 19,05 MM)","UN    ",23.62,"SINAPI-I"]
[26019,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS,  9 X 1/4 X 7/8 \" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)","UN    ",22.3,"SINAPI-I"]
[26020,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120","UN    ",5.81,"SINAPI-I"]
[34544,"DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA","UN    ",1789.16,"SINAPI-I"]
[34729,"DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN    ",1407.45,"SINAPI-I"]
[34734,"DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN    ",2179.19,"SINAPI-I"]
[34738,"DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN    ",5091.26,"SINAPI-I"]
[2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A","UN    ",414.09,"SINAPI-I"]
[2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN    ",469.77,"SINAPI-I"]
[2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN    ",659.27,"SINAPI-I"]
[2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD","UN    ",1104.04,"SINAPI-I"]
[34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3  X 250 A/ICC - 25 KA","UN    ",965.64,"SINAPI-I"]
[34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA","UN    ",1789.35,"SINAPI-I"]
[2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN    ",1516.54,"SINAPI-I"]
[2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN    ",1516.54,"SINAPI-I"]
[2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA","UN    ",2497.7399999999998,"SINAPI-I"]
[2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD","UN    ",5339.71,"SINAPI-I"]
[34686,"DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A","UN    ",16.03,"SINAPI-I"]
[34616,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A","UN    ",61.96,"SINAPI-I"]
[34623,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A","UN    ",61.01,"SINAPI-I"]
[34628,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A","UN    ",87.39,"SINAPI-I"]
[34653,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A","UN    ",10.81,"SINAPI-I"]
[34688,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A","UN    ",19.59,"SINAPI-I"]
[34709,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A","UN    ",75.91,"SINAPI-I"]
[34714,"DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A","UN    ",90.67,"SINAPI-I"]
[2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN    ",75.349999999999994,"SINAPI-I"]
[34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN    ",115.57,"SINAPI-I"]
[34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN    ",36.79,"SINAPI-I"]
[2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN    ",14,"SINAPI-I"]
[2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN    ",23.48,"SINAPI-I"]
[2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN    ",93.98,"SINAPI-I"]
[2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN    ",132.41,"SINAPI-I"]
[39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN    ",80.88,"SINAPI-I"]
[39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN    ",91,"SINAPI-I"]
[39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN    ",116.4,"SINAPI-I"]
[39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN    ",206.89,"SINAPI-I"]
[39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN    ",84.28,"SINAPI-I"]
[39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN    ",103.55,"SINAPI-I"]
[39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN    ",124.44,"SINAPI-I"]
[39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN    ",216.22,"SINAPI-I"]
[39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN    ",139.68,"SINAPI-I"]
[39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN    ",148.9,"SINAPI-I"]
[39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN    ",168.94,"SINAPI-I"]
[39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN    ",318.02999999999997,"SINAPI-I"]
[39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN    ",155.82,"SINAPI-I"]
[39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN    ",160.65,"SINAPI-I"]
[39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN    ",189.28,"SINAPI-I"]
[39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN    ",390.56,"SINAPI-I"]
[39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN    ",331.49,"SINAPI-I"]
[39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN    ",166.44,"SINAPI-I"]
[39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN    ",169.4,"SINAPI-I"]
[39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN    ",181.16,"SINAPI-I"]
[39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN    ",308.91000000000003,"SINAPI-I"]
[39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN    ",188.47,"SINAPI-I"]
[39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN    ",205.56,"SINAPI-I"]
[39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN    ",206.79,"SINAPI-I"]
[39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO  AC","UN    ",346.06,"SINAPI-I"]
[39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN    ",383.24,"SINAPI-I"]
[39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN    ",189.63,"SINAPI-I"]
[39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN    ",189.77,"SINAPI-I"]
[39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN    ",206.88,"SINAPI-I"]
[39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN    ",386.06,"SINAPI-I"]
[39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN    ",620.82000000000005,"SINAPI-I"]
[39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN    ",235.46,"SINAPI-I"]
[39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN    ",275.89999999999998,"SINAPI-I"]
[39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN    ",265.89999999999998,"SINAPI-I"]
[39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN    ",616,"SINAPI-I"]
[26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV","UN    ",219233.16,"SINAPI-I"]
[2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","UN    ",50426.05,"SINAPI-I"]
[38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX","UN    ",30.51,"SINAPI-I"]
[38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX","UN    ",26.91,"SINAPI-I"]
[38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX","UN    ",41.67,"SINAPI-I"]
[38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX","UN    ",33.520000000000003,"SINAPI-I"]
[39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",104.42,"SINAPI-I"]
[39284,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",113.15,"SINAPI-I"]
[39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",114.79,"SINAPI-I"]
[39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",112.28,"SINAPI-I"]
[39287,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",131.84,"SINAPI-I"]
[39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",140.71,"SINAPI-I"]
[2414,"DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA","M2    ",90.28,"SINAPI-I"]
[2413,"DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA","M2    ",86.85,"SINAPI-I"]
[2405,"DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA","M2    ",101.09,"SINAPI-I"]
[13361,"DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA","M2    ",84.57,"SINAPI-I"]
[11987,"DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA","M2    ",226.28,"SINAPI-I"]
[2416,"DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA","M2    ",100.11,"SINAPI-I"]
[2412,"DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA","M2    ",96.68,"SINAPI-I"]
[2411,"DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA","M2    ",84.57,"SINAPI-I"]
[2406,"DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA","M2    ",82.28,"SINAPI-I"]
[10571,"DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA","M2    ",201.14,"SINAPI-I"]
[11985,"DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIL DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA","M2    ",194.28,"SINAPI-I"]
[2410,"DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO   ACO GALV PINTADO - COLOCADA","M2    ",85.71,"SINAPI-I"]
[2417,"DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA","M2    ",91.42,"SINAPI-I"]
[2415,"DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO   - COLOCADA","M2    ",73.14,"SINAPI-I"]
[13360,"DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA","M2    ",73.14,"SINAPI-I"]
[11983,"DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA","M2    ",178.28,"SINAPI-I"]
[11986,"DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA","M2    ",217.14,"SINAPI-I"]
[25976,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0* CM","M2    ",334.59,"SINAPI-I"]
[10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  *3,0* CM","M2    ",457.29,"SINAPI-I"]
[10698,"DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = *3 CM","M2    ",73.819999999999993,"SINAPI-I"]
[40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2 \"Â\u0094, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN    ",85689.1,"SINAPI-I"]
[2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X  3\", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN    ",25.65,"SINAPI-I"]
[2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN    ",11.9,"SINAPI-I"]
[2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN    ",8.69,"SINAPI-I"]
[2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN    ",14.92,"SINAPI-I"]
[2421,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4\" X 3\", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN    ",32.56,"SINAPI-I"]
[11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3 \" X 2 1/2 \", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN    ",29.49,"SINAPI-I"]
[2429,"DOBRADICA EM LATAO, 4\" X 3\", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL,  TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN    ",74.650000000000006,"SINAPI-I"]
[11449,"DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN    ",80.42,"SINAPI-I"]
[11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN    ",79.069999999999993,"SINAPI-I"]
[11116,"DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO","UN    ",436.93,"SINAPI-I"]
[38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS","UN    ",933.46,"SINAPI-I"]
[1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 \"","UN    ",60.47,"SINAPI-I"]
[38189,"DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR","UN    ",184.15,"SINAPI-I"]
[38190,"DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL","UN    ",414.11,"SINAPI-I"]
[36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV","UN    ",63364.47,"SINAPI-I"]
[34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO 25 X 18 X 7 CM","UN    ",1.59,"SINAPI-I"]
[7273,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO 7 X 20 X 20 CM","UN    ",2.62,"SINAPI-I"]
[7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM","UN    ",3.65,"SINAPI-I"]
[10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM","UN    ",2.2999999999999998,"SINAPI-I"]
[10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM","UN    ",4.59,"SINAPI-I"]
[672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM","UN    ",4.63,"SINAPI-I"]
[668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM","UN    ",7.3,"SINAPI-I"]
[10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM","UN    ",12.73,"SINAPI-I"]
[666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM","UN    ",12.64,"SINAPI-I"]
[665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN    ",23.68,"SINAPI-I"]
[10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM","UN    ",18.54,"SINAPI-I"]
[10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM","UN    ",10.39,"SINAPI-I"]
[10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN    ",16.95,"SINAPI-I"]
[10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM","UN    ",5.93,"SINAPI-I"]
[2436,"ELETRICISTA","H     ",25.32,"SINAPI-I"]
[40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES   ",4476.32,"SINAPI-I"]
[2439,"ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL","H     ",25.32,"SINAPI-I"]
[40923,"ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA)","MES   ",4476.32,"SINAPI-I"]
[10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG    ",25.63,"SINAPI-I"]
[11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG    ",23.48,"SINAPI-I"]
[10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG    ",22.56,"SINAPI-I"]
[10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG    ",24.45,"SINAPI-I"]
[2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 \", SEM LUVA","M     ",3.71,"SINAPI-I"]
[2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 \", SEM LUVA","M     ",5.44,"SINAPI-I"]
[2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 \", SEM LUVA","M     ",4.9400000000000004,"SINAPI-I"]
[2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 \", SEM LUVA","M     ",1.91,"SINAPI-I"]
[2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 \", SEM LUVA","M     ",8.8800000000000008,"SINAPI-I"]
[2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 \", SEM LUVA","M     ",12.96,"SINAPI-I"]
[2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 \", SEM LUVA","M     ",16.260000000000002,"SINAPI-I"]
[2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 \", SEM LUVA","M     ",2.37,"SINAPI-I"]
[2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 \", SEM LUVA","M     ",25.62,"SINAPI-I"]
[2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM","M     ",1.1100000000000001,"SINAPI-I"]
[2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM","M     ",1.39,"SINAPI-I"]
[2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM","M     ",2.14,"SINAPI-I"]
[12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM","M     ",2.98,"SINAPI-I"]
[2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M     ",3.88,"SINAPI-I"]
[12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM","M     ",5.26,"SINAPI-I"]
[21129,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2\", PAREDE DE 0,90 MM","M     ",9.44,"SINAPI-I"]
[21136,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1\", PAREDE DE 0,90 MM","M     ",14.5,"SINAPI-I"]
[21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M     ",11.22,"SINAPI-I"]
[21132,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4\", PAREDE DE 2,25 MM","M     ",121.86,"SINAPI-I"]
[21130,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2\", PAREDE DE 1,20 MM","M     ",28.34,"SINAPI-I"]
[21135,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4\", PAREDE DE 1,20 MM","M     ",27.9,"SINAPI-I"]
[21131,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 1/2\", PAREDE DE 1,52 MM","M     ",69.37,"SINAPI-I"]
[21134,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2\", PAREDE DE 1,20 MM","M     ",40.729999999999997,"SINAPI-I"]
[21133,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3\", PAREDE DE 1,52 MM","M     ",81.42,"SINAPI-I"]
[40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 MM","M     ",1.44,"SINAPI-I"]
[40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM","M     ",1.85,"SINAPI-I"]
[40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM","M     ",0.98,"SINAPI-I"]
[2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4\"), TIPO SEALTUBO","M     ",12.45,"SINAPI-I"]
[2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1\"), TIPO SEALTUBO","M     ",16.32,"SINAPI-I"]
[2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4\"), TIPO SEALTUBO","M     ",24.63,"SINAPI-I"]
[2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2\"), TIPO SEALTUBO","M     ",31.7,"SINAPI-I"]
[2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2\"), TIPO SEALTUBO","M     ",42.23,"SINAPI-I"]
[2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2\"), TIPO SEALTUBO","M     ",65.81,"SINAPI-I"]
[12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2\"","M     ",26.59,"SINAPI-I"]
[12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4\"","M     ",22.59,"SINAPI-I"]
[12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2\"","M     ",7.92,"SINAPI-I"]
[12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1\"","M     ",14.08,"SINAPI-I"]
[12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2\"","M     ",58.69,"SINAPI-I"]
[12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2\"","M     ",35.83,"SINAPI-I"]
[12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3\"","M     ",66.08,"SINAPI-I"]
[21137,"ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8\"), TIPO COPEX","M     ",11.48,"SINAPI-I"]
[2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM","M     ",0.97,"SINAPI-I"]
[2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM","M     ",1.1499999999999999,"SINAPI-I"]
[2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M     ",1.25,"SINAPI-I"]
[2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM","M     ",2.14,"SINAPI-I"]
[39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS","M     ",1.41,"SINAPI-I"]
[39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS","M     ",1.9,"SINAPI-I"]
[39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M     ",3.66,"SINAPI-I"]
[39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M     ",5.48,"SINAPI-I"]
[39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M     ",10.15,"SINAPI-I"]
[39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M     ",6.99,"SINAPI-I"]
[2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M     ",3.6,"SINAPI-I"]
[2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M     ",5.04,"SINAPI-I"]
[39246,"ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M     ",2.5,"SINAPI-I"]
[39247,"ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M     ",2.1800000000000002,"SINAPI-I"]
[39248,"ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M     ",7.03,"SINAPI-I"]
[2438,"ELETROTECNICO","H     ",26.45,"SINAPI-I"]
[40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES   ",4680.38,"SINAPI-I"]
[36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE  2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA","UN    ",32144.240000000002,"SINAPI-I"]
[37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE  24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA","UN    ",151334.5,"SINAPI-I"]
[12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ",7.83,"SINAPI-I"]
[10638,"EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,70M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 6T","UN    ",319274.99,"SINAPI-I"]
[10635,"EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.2L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 3T","UN    ",110357.67,"SINAPI-I"]
[10634,"EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.4L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 2,5T","UN    ",94500,"SINAPI-I"]
[10636,"EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 4T","UN    ",208112.14,"SINAPI-I"]
[10637,"EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 5T","UN    ",217687.49,"SINAPI-I"]
[517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA","L     ",8.1,"SINAPI-I"]
[41904,"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","T     ",1619.74,"SINAPI-I"]
[41902,"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","KG    ",1.55,"SINAPI-I"]
[41905,"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","KG    ",1.45,"SINAPI-I"]
[41903,"EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","KG    ",1.77,"SINAPI-I"]
[37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ",12.25,"SINAPI-I"]
[37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ",12.25,"SINAPI-I"]
[37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ",12.25,"SINAPI-I"]
[37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ",9.27,"SINAPI-I"]
[37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ",9.27,"SINAPI-I"]
[37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG    ",9.27,"SINAPI-I"]
[2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO","H     ",19.32,"SINAPI-I"]
[40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES   ",3415.94,"SINAPI-I"]
[4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS","H     ",37.25,"SINAPI-I"]
[40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)","MES   ",6585.73,"SINAPI-I"]
[2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA","KW/H  ",0.46,"SINAPI-I"]
[14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KW/H  ",0.47,"SINAPI-I"]
[11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 \" X 30 CM","UN    ",38.75,"SINAPI-I"]
[11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 \" X 40 CM","UN    ",42.42,"SINAPI-I"]
[6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 \" X 30 CM","UN    ",2.5299999999999998,"SINAPI-I"]
[11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 \" X 40 CM","UN    ",3.94,"SINAPI-I"]
[2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR","H     ",81.96,"SINAPI-I"]
[40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)","MES   ",14489.36,"SINAPI-I"]
[2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO","H     ",93.27,"SINAPI-I"]
[40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)","MES   ",16491.88,"SINAPI-I"]
[2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR","H     ",127.5,"SINAPI-I"]
[40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)","MES   ",22543.95,"SINAPI-I"]
[34779,"ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR","H     ",83.13,"SINAPI-I"]
[40936,"ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)","MES   ",14700.73,"SINAPI-I"]
[34780,"ENGENHEIRO CIVIL PLENO","H     ",93.8,"SINAPI-I"]
[40937,"ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)","MES   ",16585.32,"SINAPI-I"]
[34782,"ENGENHEIRO CIVIL SENIOR","H     ",128.55000000000001,"SINAPI-I"]
[40938,"ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA)","MES   ",22728.62,"SINAPI-I"]
[34783,"ENGENHEIRO ELETRICISTA","H     ",88.23,"SINAPI-I"]
[40939,"ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES   ",15599.34,"SINAPI-I"]
[34785,"ENGENHEIRO SANITARISTA","H     ",83.33,"SINAPI-I"]
[40940,"ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA)","MES   ",14733.34,"SINAPI-I"]
[38403,"ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO","UN    ",27.25,"SINAPI-I"]
[37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",134097.39000000001,"SINAPI-I"]
[38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",869921.87,"SINAPI-I"]
[38629,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 17 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO E NEM COMPRESSOR DE AR)","UN    ",1294921.8700000001,"SINAPI-I"]
[38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS","UN    ",204.8,"SINAPI-I"]
[38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA","UN    ",580,"SINAPI-I"]
[40635,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP","UN    ",527052.23,"SINAPI-I"]
[36483,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP","UN    ",477593.75,"SINAPI-I"]
[14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP","UN    ",500068.75,"SINAPI-I"]
[36482,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA  0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP","UN    ",428878.6,"SINAPI-I"]
[36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP","UN    ",512430,"SINAPI-I"]
[2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP","UN    ",393312.5,"SINAPI-I"]
[36481,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP","UN    ",469165.62,"SINAPI-I"]
[10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP","UN    ",449500,"SINAPI-I"]
[40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL","UN    ",507386.61,"SINAPI-I"]
[4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M","UN    ",32.229999999999997,"SINAPI-I"]
[26021,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 \" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 \", FIO ONDULADO *0,30* MM","UN    ",53.69,"SINAPI-I"]
[12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS","UN    ",7.79,"SINAPI-I"]
[37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN    ",102.17,"SINAPI-I"]
[37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN    ",124.28,"SINAPI-I"]
[10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ",31.18,"SINAPI-I"]
[20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ",31.47,"SINAPI-I"]
[20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ",33.89,"SINAPI-I"]
[10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ",51.37,"SINAPI-I"]
[20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ",51.37,"SINAPI-I"]
[20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN    ",56.34,"SINAPI-I"]
[11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W","UN    ",709.9,"SINAPI-I"]
[39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UN    ",0.12,"SINAPI-I"]
[39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS","UN    ",0.2,"SINAPI-I"]
[39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA","UN    ",0.2,"SINAPI-I"]
[40432,"ESPACADOR / SEPARADOR DE BARRA , METALICO, TIPO CARAMBOLA, PARA TIRANTES, 25 X 84 MM","UN    ",1.57,"SINAPI-I"]
[39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM","UN    ",0.98,"SINAPI-I"]
[40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES","UN    ",0.87,"SINAPI-I"]
[20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO,  COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP","UN    ",65000,"SINAPI-I"]
[36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN    ",137983.16,"SINAPI-I"]
[38367,"ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM","UN    ",11,"SINAPI-I"]
[38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM","UN    ",5.28,"SINAPI-I"]
[38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ",2.14,"SINAPI-I"]
[38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ",4.5199999999999996,"SINAPI-I"]
[38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ",2.02,"SINAPI-I"]
[38093,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ",2.09,"SINAPI-I"]
[38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ",4.8600000000000003,"SINAPI-I"]
[38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ",2.56,"SINAPI-I"]
[38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ",5.21,"SINAPI-I"]
[38098,"ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN    ",5.21,"SINAPI-I"]
[11186,"ESPELHO CRISTAL E = 4 MM","M2    ",183.46,"SINAPI-I"]
[11558,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR   ",10.75,"SINAPI-I"]
[11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR   ",27.22,"SINAPI-I"]
[2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.","UN    ",4.43,"SINAPI-I"]
[38124,"ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML","UN    ",26,"SINAPI-I"]
[38380,"ESQUADRO DE ACO 12 \" (300 MM), CABO DE ALUMINIO","UN    ",17.48,"SINAPI-I"]
[20059,"ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ",11.11,"SINAPI-I"]
[38538,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M     ",25,"SINAPI-I"]
[38539,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M     ",33.99,"SINAPI-I"]
[38540,"ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M     ",87.12,"SINAPI-I"]
[42006,"ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480) (COLETADO CAIXA)","UN    ",9.85,"SINAPI-I"]
[42007,"ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480) (COLETADO CAIXA)","UN    ",6.93,"SINAPI-I"]
[38384,"ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM","UN    ",13.69,"SINAPI-I"]
[13,"ESTOPA","KG    ",11.99,"SINAPI-I"]
[2762,"ESTOPIM SIMPLES","M     ",5.53,"SINAPI-I"]
[21142,"ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2\" X 3/16\" X 35 CM, SECAO \"U\", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO","UN    ",16.73,"SINAPI-I"]
[12865,"ESTUCADOR","H     ",19.850000000000001,"SINAPI-I"]
[41074,"ESTUCADOR (MENSALISTA)","MES   ",3512.53,"SINAPI-I"]
[4223,"ETANOL","L     ",3.56,"SINAPI-I"]
[37372,"EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)","H     ",0.37,"SINAPI-I"]
[40863,"EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)","MES   ",69.239999999999995,"SINAPI-I"]
[38475,"EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM","UN    ",17.79,"SINAPI-I"]
[38474,"EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM","UN    ",21.99,"SINAPI-I"]
[10886,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A","UN    ",103.68,"SINAPI-I"]
[10888,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC","UN    ",328.15,"SINAPI-I"]
[10889,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC","UN    ",355.5,"SINAPI-I"]
[10890,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC","UN    ",164.07,"SINAPI-I"]
[10891,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC","UN    ",100.26,"SINAPI-I"]
[10892,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC","UN    ",118.5,"SINAPI-I"]
[20977,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC","UN    ",141.28,"SINAPI-I"]
[3073,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351)","UN    ",112.86,"SINAPI-I"]
[3068,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351)","UN    ",53.13,"SINAPI-I"]
[3074,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351)","UN    ",89.83,"SINAPI-I"]
[3076,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351)","UN    ",101.16,"SINAPI-I"]
[3072,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 50/ DE 60 MM (NBR 10351)","UN    ",44.89,"SINAPI-I"]
[3075,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351)","UN    ",80.97,"SINAPI-I"]
[10780,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2\"","UN    ",4.88,"SINAPI-I"]
[10781,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4\"","UN    ",6.06,"SINAPI-I"]
[20106,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 1/2\"","UN    ",2.87,"SINAPI-I"]
[20107,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 3/4\"","UN    ",3.08,"SINAPI-I"]
[20108,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2\"","UN    ",2.75,"SINAPI-I"]
[20109,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4\"","UN    ",4.34,"SINAPI-I"]
[34795,"FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, DECORADA, *8 X 30* CM (L X C)","M2    ",147.47999999999999,"SINAPI-I"]
[34796,"FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, LISO OU CORDAO, BRANCO, *2 X 30* CM (L X C)","M     ",6.47,"SINAPI-I"]
[11474,"FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA","UN    ",29.81,"SINAPI-I"]
[11470,"FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA","UN    ",19.53,"SINAPI-I"]
[11480,"FECHADURA AUXILIAR SEGURANCA, DE EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55 MM, COM CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA EXTERNA - COMPLETA","CJ    ",48.76,"SINAPI-I"]
[38154,"FECHADURA AUXILIAR TRAVA DE SEGURANCA SIMPLES, CROMADA, MAQUINA *40* MM, INCLUI CHAVE TETRA E ROSETA REDONDA - COMPLETA","CJ    ",30.52,"SINAPI-I"]
[11482,"FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA","CJ    ",44.28,"SINAPI-I"]
[3084,"FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CILINDRO, PARA PORTA DE CORRER EXTERNA - COMPLETA","CJ    ",56.93,"SINAPI-I"]
[3103,"FECHADURA C/ CILINDRO LATAO CROMADO P/ PORTA VIDRO TP AROUCA 2171-L OU EQUIV","UN    ",50.89,"SINAPI-I"]
[11481,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, CHAVE TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA, SEM ESPELHO (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL SEGURANCA MEDIO","UN    ",15.35,"SINAPI-I"]
[3097,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA","CJ    ",31.54,"SINAPI-I"]
[38153,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA, ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA","CJ    ",28.92,"SINAPI-I"]
[3099,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA","CJ    ",50.45,"SINAPI-I"]
[3080,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA","CJ    ",42.15,"SINAPI-I"]
[3081,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA","CJ    ",63.79,"SINAPI-I"]
[38151,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA","CJ    ",39.93,"SINAPI-I"]
[11479,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA, SEM ESPELHO (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO","UN    ",23.22,"SINAPI-I"]
[38152,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA","CJ    ",57.8,"SINAPI-I"]
[11478,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, SEM ESPELHO, SEM MACANETA (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO","UN    ",40.74,"SINAPI-I"]
[3090,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA","CJ    ",34.08,"SINAPI-I"]
[3093,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA","CJ    ",56.64,"SINAPI-I"]
[11476,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES, MAQUINA 55 MM (SOMENTE MAQUINA, SEM ESPELHO E SEM MACANETA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO","UN    ",24.41,"SINAPI-I"]
[3082,"FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, COM MACANETA ALAVANCA, CHAVE GRANDE - COMPLETA","CJ    ",39.43,"SINAPI-I"]
[11484,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM  LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA","UN    ",28.12,"SINAPI-I"]
[38155,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, PINTADO - COMPLETA","UN    ",38.340000000000003,"SINAPI-I"]
[11468,"FECHADURA DE SOBREPOR, CROMADA, COM CILINDRO REDONDO, PARA ARMARIO E GAVETA DE MADEIRA, COM PORTA DE APROXIMADAMENTE 20 MM","UN    ",8.6,"SINAPI-I"]
[11469,"FECHADURA TRADICIONAL DE EMBUTIR, CROMADA, COM CILINDRO, PARA GAVETAS E MOVEIS DE MADEIRA - COM ABINHAS LATERAIS CURVAS, CHAVES COM PROTECAO PLASTICA","UN    ",10.28,"SINAPI-I"]
[11477,"FECHADURA TUBULAR CROMADA, MACANETA DIAMETRO *30* MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MAQUINA *70* MM - COMPLETA","CJ    ",46.7,"SINAPI-I"]
[40311,"FECHADURA TUBULAR, ACABAMENTO CROMADO, DISTANCIA DE BROCA 90 MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MACANETA FORMATO TULIPA/TACA/BOLA - COMPLETA","CJ    ",45.1,"SINAPI-I"]
[38165,"FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA","CJ    ",51.73,"SINAPI-I"]
[3096,"FECHO / FECHADURA CONCHA COM ALAVANCA / TRAVA, DE EMBUTIR, PARA PORTA OU JANELA DE CORRER EM LATAO OU ACO INOX - COMPLETO","CJ    ",25.93,"SINAPI-I"]
[11456,"FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12\", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO","UN    ",11.46,"SINAPI-I"]
[3119,"FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2\", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO","UN    ",1.7,"SINAPI-I"]
[3122,"FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4\", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO","UN    ",2.39,"SINAPI-I"]
[3121,"FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 5\", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO","UN    ",3.71,"SINAPI-I"]
[3120,"FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 6\", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO","UN    ",5.86,"SINAPI-I"]
[11455,"FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8\", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO","UN    ",8.2100000000000009,"SINAPI-I"]
[3111,"FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM ACO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN    ",19.66,"SINAPI-I"]
[3108,"FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN    ",20.63,"SINAPI-I"]
[3105,"FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 40 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN    ",32.049999999999997,"SINAPI-I"]
[38178,"FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO DESLIZANTE, COM TRAVA, 120 MM, EM LATAO CROMADO","UN    ",20.94,"SINAPI-I"]
[11458,"FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN    ",18.350000000000001,"SINAPI-I"]
[42481,"FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA)","M2    ",20.81,"SINAPI-I"]
[11461,"FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5\", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS","UN    ",4.6500000000000004,"SINAPI-I"]
[3106,"FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 6\", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS","UN    ",3.54,"SINAPI-I"]
[3107,"FERROLHO / FECHO CHATO, EM FERRO ZINCADO, LEVE, 3\", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS","UN    ",2.98,"SINAPI-I"]
[25951,"FERTILIZANTE NPK - 10:10:10","KG    ",1.71,"SINAPI-I"]
[3123,"FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8","KG    ",1.6,"SINAPI-I"]
[38125,"FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A","KG    ",0.9,"SINAPI-I"]
[39014,"FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA","KG    ",8.1199999999999992,"SINAPI-I"]
[11894,"FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969)","UN    ",427.38,"SINAPI-I"]
[39365,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)","UN    ",741.99,"SINAPI-I"]
[39366,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969)","UN    ",1899.81,"SINAPI-I"]
[39367,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)","UN    ",2596.6999999999998,"SINAPI-I"]
[37394,"FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, CARGA MEDIA (ACAO DIRETA)","CENTO ",45.58,"SINAPI-I"]
[14146,"FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA)","CENTO ",73.3,"SINAPI-I"]
[38134,"FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V","KG    ",44.84,"SINAPI-I"]
[38132,"FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V","KG    ",45.73,"SINAPI-I"]
[38133,"FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V","KG    ",44.24,"SINAPI-I"]
[938,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M     ",0.67,"SINAPI-I"]
[937,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M     ",4.1399999999999997,"SINAPI-I"]
[939,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M     ",1.07,"SINAPI-I"]
[944,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M     ",1.83,"SINAPI-I"]
[940,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M     ",2.5299999999999998,"SINAPI-I"]
[936,"FIO TELEFONICO EXTERNO (FE) EM ACO COBREADO, ISOLACAO EM PEAD OU PVC ANTI-CHAMA, 2 CONDUTORES","M     ",0.79,"SINAPI-I"]
[935,"FIO TELEFONICO INTERNO (FI) EM COBRE ESTANHADO, ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA, 2 CONDUTORES DE 0,6 MM (NBR 9115:2005)","M     ",0.6,"SINAPI-I"]
[406,"FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)","UN    ",50.84,"SINAPI-I"]
[42529,"FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA,  L = *5* CM","M     ",1.24,"SINAPI-I"]
[39634,"FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM","M     ",3.5,"SINAPI-I"]
[39701,"FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M","UN    ",46.74,"SINAPI-I"]
[12815,"FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M","UN    ",6.02,"SINAPI-I"]
[407,"FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM","KG    ",32.65,"SINAPI-I"]
[39431,"FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL","M     ",0.2,"SINAPI-I"]
[39432,"FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL","M     ",2.65,"SINAPI-I"]
[20111,"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M","UN    ",12.25,"SINAPI-I"]
[21127,"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M","UN    ",4.63,"SINAPI-I"]
[404,"FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)","M     ",1.67,"SINAPI-I"]
[14151,"FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF","UN    ",52.68,"SINAPI-I"]
[14153,"FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF","UN    ",59.55,"SINAPI-I"]
[14152,"FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF","UN    ",45.72,"SINAPI-I"]
[14154,"FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF","UN    ",160.02000000000001,"SINAPI-I"]
[42015,"FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)","M     ",0.11,"SINAPI-I"]
[3146,"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)","UN    ",1.8,"SINAPI-I"]
[3143,"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)","UN    ",4.09,"SINAPI-I"]
[3148,"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)","UN    ",6.63,"SINAPI-I"]
[4310,"FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN    ",1.6,"SINAPI-I"]
[4311,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA","UN    ",1.1200000000000001,"SINAPI-I"]
[4312,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO","UN    ",1.57,"SINAPI-I"]
[11162,"FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)","UN    ",1,"SINAPI-I"]
[13261,"FLANELA *30 X 40* CM","UN    ",1.84,"SINAPI-I"]
[3255,"FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4\"","UN    ",4.67,"SINAPI-I"]
[3254,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3\"","UN    ",83.34,"SINAPI-I"]
[3259,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/2\"","UN    ",8.69,"SINAPI-I"]
[3258,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4\"","UN    ",6.59,"SINAPI-I"]
[3251,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2\"","UN    ",3.51,"SINAPI-I"]
[3256,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1\"","UN    ",6.03,"SINAPI-I"]
[3261,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2\"","UN    ",71.95,"SINAPI-I"]
[3260,"FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2\"","UN    ",11.61,"SINAPI-I"]
[3272,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ",32.76,"SINAPI-I"]
[3265,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ",26.03,"SINAPI-I"]
[3262,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ",11.39,"SINAPI-I"]
[3264,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ",18.71,"SINAPI-I"]
[3267,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ",61.13,"SINAPI-I"]
[3266,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ",38.89,"SINAPI-I"]
[3263,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ",15.56,"SINAPI-I"]
[3268,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ",82.65,"SINAPI-I"]
[3271,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ",122.19,"SINAPI-I"]
[3270,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN    ",205.29,"SINAPI-I"]
[3275,"FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)","M2    ",70.36,"SINAPI-I"]
[39512,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO","M2    ",141.99,"SINAPI-I"]
[39511,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO","M2    ",154.88,"SINAPI-I"]
[39513,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO","M2    ",166.12,"SINAPI-I"]
[3286,"FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)","M2    ",46.32,"SINAPI-I"]
[3287,"FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)","M2    ",70,"SINAPI-I"]
[3283,"FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)","M2    ",14.7,"SINAPI-I"]
[11587,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)","M2    ",48.25,"SINAPI-I"]
[36225,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",19.600000000000001,"SINAPI-I"]
[36230,"FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",14.4,"SINAPI-I"]
[36238,"FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",14.07,"SINAPI-I"]
[11887,"FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO \"IMHOFF\", COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES","UN    ",2013.3,"SINAPI-I"]
[11883,"FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO \"IMHOFF\", COM TAMPA, PARA 100 CONTRIBUINTES","UN    ",2959.9,"SINAPI-I"]
[11884,"FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO \"IMHOFF\", COM TAMPA, PARA 150 CONTRIBUINTES","UN    ",3175.72,"SINAPI-I"]
[11885,"FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO \"IMHOFF\", COM TAMPA, PARA 200 CONTRIBUINTES","UN    ",3542,"SINAPI-I"]
[11886,"FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO \"IMHOFF\", COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES","UN    ",1141.57,"SINAPI-I"]
[11888,"FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO \"IMHOFF\", COM TAMPA, PARA 75 CONTRIBUINTES","UN    ",2680.87,"SINAPI-I"]
[3277,"FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM","UN    ",452.11,"SINAPI-I"]
[3281,"FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES *90 X 70* CM","UN    ",374.4,"SINAPI-I"]
[39363,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)","UN    ",3022.43,"SINAPI-I"]
[39361,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA,  COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)","UN    ",777.19,"SINAPI-I"]
[39362,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)","UN    ",2391.63,"SINAPI-I"]
[39364,"FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229)","UN    ",6908.41,"SINAPI-I"]
[14576,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP","UN    ",3043277.94,"SINAPI-I"]
[13877,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP","UN    ",1302781.8899999999,"SINAPI-I"]
[7307,"FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)","L     ",22.51,"SINAPI-I"]
[38122,"FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA","L     ",8.86,"SINAPI-I"]
[6086,"FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA","GL    ",73.14,"SINAPI-I"]
[38633,"FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN    ",15.99,"SINAPI-I"]
[12344,"FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ",3.85,"SINAPI-I"]
[12343,"FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ",5.97,"SINAPI-I"]
[3295,"FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ",20.85,"SINAPI-I"]
[3302,"FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ",21.8,"SINAPI-I"]
[3297,"FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ",23.27,"SINAPI-I"]
[3294,"FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ",23.63,"SINAPI-I"]
[3292,"FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ",22.2,"SINAPI-I"]
[3298,"FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V","UN    ",52.03,"SINAPI-I"]
[11596,"GABIAO  TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)","UN    ",347.53,"SINAPI-I"]
[34802,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM","UN    ",954.43,"SINAPI-I"]
[11588,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2 MM, REVESTIDO COM PVC, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)","UN    ",1029.67,"SINAPI-I"]
[34383,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2 MM, REVESTIDO COM PVC, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)","UN    ",1132.71,"SINAPI-I"]
[40451,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A)","M2    ",91.56,"SINAPI-I"]
[40453,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)","M2    ",99.07,"SINAPI-I"]
[40452,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A)","M2    ",108.66,"SINAPI-I"]
[11594,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC),  FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M","UN    ",328.18,"SINAPI-I"]
[3311,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M","M3    ",328.18,"SINAPI-I"]
[11599,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M","UN    ",436.45,"SINAPI-I"]
[11593,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC),  FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","UN    ",611.87,"SINAPI-I"]
[3314,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC),  FIO 2,4 MM, H = 0,50 M","M3    ",437.61,"SINAPI-I"]
[11597,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","UN    ",508.89,"SINAPI-I"]
[3309,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M","M3    ",347.53,"SINAPI-I"]
[34612,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M","UN    ",629.41,"SINAPI-I"]
[34635,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M","UN    ",809.39,"SINAPI-I"]
[34633,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M","UN    ",892.16,"SINAPI-I"]
[40440,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M","M3    ",455.82,"SINAPI-I"]
[40441,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M","M3    ",291.01,"SINAPI-I"]
[40449,"GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL + PVC) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)","M3    ",244.65,"SINAPI-I"]
[34800,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A)","M3    ",305.93,"SINAPI-I"]
[11592,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)","UN    ",437.61,"SINAPI-I"]
[40438,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","M3    ",203.82,"SINAPI-I"]
[40436,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","M3    ",254.14,"SINAPI-I"]
[4315,"GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO,  L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2\" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA","UN    ",1.1599999999999999,"SINAPI-I"]
[42482,"GANCHO L COM ROSCA, PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA, 1/4\" X 350 MM (COLETADO CAIXA)","UN    ",1.54,"SINAPI-I"]
[402,"GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM","UN    ",8.6300000000000008,"SINAPI-I"]
[4226,"GAS DE COZINHA - GLP","KG    ",5.33,"SINAPI-I"]
[4222,"GASOLINA COMUM","L     ",3.91,"SINAPI-I"]
[34804,"GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO","M2    ",36.94,"SINAPI-I"]
[4013,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M","M2    ",3.29,"SINAPI-I"]
[4011,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M","M2    ",3.68,"SINAPI-I"]
[4021,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M","M2    ",4.59,"SINAPI-I"]
[4019,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M","M2    ",5.51,"SINAPI-I"]
[4012,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M","M2    ",7.38,"SINAPI-I"]
[4020,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M","M2    ",9.25,"SINAPI-I"]
[4018,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M","M2    ",11.08,"SINAPI-I"]
[36498,"GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV","UN    ",3755.42,"SINAPI-I"]
[12872,"GESSEIRO","H     ",18.93,"SINAPI-I"]
[41075,"GESSEIRO (MENSALISTA)","MES   ",3347.77,"SINAPI-I"]
[3315,"GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS","KG    ",0.52,"SINAPI-I"]
[36870,"GESSO PROJETADO","KG    ",0.51,"SINAPI-I"]
[5092,"GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE -  INCLUI PARAFUSOS","PAR   ",13.16,"SINAPI-I"]
[11462,"GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS","PAR   ",13.46,"SINAPI-I"]
[36529,"GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE","UN    ",29190.47,"SINAPI-I"]
[3318,"GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24\" COM 20 DISCOS 24\" X 6MM  COM PNEUS PARA TRANSPORTE","UN    ",22885.33,"SINAPI-I"]
[38968,"GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, ENTRELACADA COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETO","M2    ",246.39,"SINAPI-I"]
[3324,"GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO","M2    ",5.71,"SINAPI-I"]
[3322,"GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO","M2    ",8,"SINAPI-I"]
[5076,"GRAMPO DE ACO POLIDO 1 \" X 9","KG    ",9.8800000000000008,"SINAPI-I"]
[5077,"GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 \" X 9","KG    ",10.92,"SINAPI-I"]
[42008,"GRAMPO LEVE REFORCADO EM ACO MALEAVEL 1020 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8\") (DIN 741) (COLETADO CAIXA)","UN    ",0.92,"SINAPI-I"]
[11837,"GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2","UN    ",26.58,"SINAPI-I"]
[38055,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN    ",2.41,"SINAPI-I"]
[415,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN    ",10.9,"SINAPI-I"]
[416,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN    ",3.99,"SINAPI-I"]
[425,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN    ",2.4700000000000002,"SINAPI-I"]
[426,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2","UN    ",13.62,"SINAPI-I"]
[38056,"GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2","UN    ",13.3,"SINAPI-I"]
[1564,"GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS","UN    ",5.07,"SINAPI-I"]
[42009,"GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2\") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1) (COLETADO CAIXA)","UN    ",7.12,"SINAPI-I"]
[42010,"GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8\") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1) (COLETADO CAIXA)","UN    ",5.09,"SINAPI-I"]
[11032,"GRAMPO U DE 5/8 \" N8 EM FERRO GALVANIZADO","UN    ",6.53,"SINAPI-I"]
[36786,"GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80)","SC25KG",93.08,"SINAPI-I"]
[36785,"GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)","SC25KG",80.88,"SINAPI-I"]
[36782,"GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280)","SC25KG",96.55,"SINAPI-I"]
[25930,"GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390)","SC25KG",108.75,"SINAPI-I"]
[4824,"GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO","KG    ",0.42,"SINAPI-I"]
[11795,"GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM","M2    ",301.88,"SINAPI-I"]
[134,"GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL","KG    ",1.37,"SINAPI-I"]
[4229,"GRAXA LUBRIFICANTE","KG    ",27.89,"SINAPI-I"]
[37402,"GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA *15 X 75 X 52* CM (A X C X L)","UN    ",113.37,"SINAPI-I"]
[11244,"GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM","UN    ",165.78,"SINAPI-I"]
[11245,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO","UN    ",229.3,"SINAPI-I"]
[11235,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM","UN    ",126.51,"SINAPI-I"]
[11236,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM","UN    ",160.77000000000001,"SINAPI-I"]
[11731,"GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM","UN    ",3.04,"SINAPI-I"]
[11732,"GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM","UN    ",15.47,"SINAPI-I"]
[36494,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M","UN    ",329800,"SINAPI-I"]
[36493,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M","UN    ",373650,"SINAPI-I"]
[36492,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M","UN    ",694100,"SINAPI-I"]
[13333,"GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS","UN    ",103996.26,"SINAPI-I"]
[13533,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 30 CV, PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE DUAS RODAS","UN    ",92961.1,"SINAPI-I"]
[36499,"GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP","UN    ",2027.92,"SINAPI-I"]
[39585,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ",67150.38,"SINAPI-I"]
[39586,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ",78762.850000000006,"SINAPI-I"]
[39587,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ",95929.11,"SINAPI-I"]
[39588,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ",111075.81,"SINAPI-I"]
[39584,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ",59799.18,"SINAPI-I"]
[39590,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ",58365.29,"SINAPI-I"]
[39592,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ",83872.33,"SINAPI-I"]
[39593,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ",95929.11,"SINAPI-I"]
[14254,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ",54528.13,"SINAPI-I"]
[25987,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL","UN    ",45535.33,"SINAPI-I"]
[25019,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA","UN    ",78052.66,"SINAPI-I"]
[36501,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL","UN    ",69493.759999999995,"SINAPI-I"]
[25986,"GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL","UN    ",83544.820000000007,"SINAPI-I"]
[36500,"GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL","UN    ",49109.34,"SINAPI-I"]
[20017,"GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",2.87,"SINAPI-I"]
[20007,"GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",2.2000000000000002,"SINAPI-I"]
[39836,"GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO","JG    ",166.46,"SINAPI-I"]
[39830,"GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO","JG    ",189.85,"SINAPI-I"]
[39831,"GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO","JG    ",189.44,"SINAPI-I"]
[36888,"GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE","M     ",11.45,"SINAPI-I"]
[40527,"GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO)","UN    ",2135.9,"SINAPI-I"]
[36497,"GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM","UN    ",2438.36,"SINAPI-I"]
[36487,"GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV","UN    ",4245.5600000000004,"SINAPI-I"]
[25952,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4","UN    ",576706,"SINAPI-I"]
[25954,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6","UN    ",1109050,"SINAPI-I"]
[25953,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6","UN    ",1885384.99,"SINAPI-I"]
[37776,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",115550,"SINAPI-I"]
[37775,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",182000,"SINAPI-I"]
[36491,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",674000,"SINAPI-I"]
[10712,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",45500,"SINAPI-I"]
[3363,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",64000,"SINAPI-I"]
[3365,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",149600,"SINAPI-I"]
[7569,"HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM","UN    ",40.299999999999997,"SINAPI-I"]
[34349,"HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 \"/3 M","UN    ",12.34,"SINAPI-I"]
[3383,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN    ",20.04,"SINAPI-I"]
[38057,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO","UN    ",28.82,"SINAPI-I"]
[3373,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN    ",22.87,"SINAPI-I"]
[38059,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO","UN    ",142.99,"SINAPI-I"]
[38058,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN    ",124.18,"SINAPI-I"]
[3376,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO","UN    ",39.020000000000003,"SINAPI-I"]
[3378,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN    ",38.58,"SINAPI-I"]
[3380,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO","UN    ",27.01,"SINAPI-I"]
[3379,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN    ",26.07,"SINAPI-I"]
[11991,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16\"","UN    ",30.27,"SINAPI-I"]
[20062,"HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL,  ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS","UN    ",9.7200000000000006,"SINAPI-I"]
[11029,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 \" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO","CJ    ",1,"SINAPI-I"]
[4316,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 \" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE  ZINCO","UN    ",1.01,"SINAPI-I"]
[4313,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO","CJ    ",1.45,"SINAPI-I"]
[4317,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE  ZINCO","UN    ",1.65,"SINAPI-I"]
[4314,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO","CJ    ",1.93,"SINAPI-I"]
[10561,"HEXAMETAFOSFATO DE SODIO","KG    ",0.28000000000000003,"SINAPI-I"]
[10921,"HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)","UN    ",3021,"SINAPI-I"]
[10922,"HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)","UN    ",2736.34,"SINAPI-I"]
[10923,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM","UN    ",1617.29,"SINAPI-I"]
[10924,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM","UN    ",1703.32,"SINAPI-I"]
[37772,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",81389.539999999994,"SINAPI-I"]
[37771,"HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",86585.51,"SINAPI-I"]
[12770,"HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1\"","UN    ",626.47,"SINAPI-I"]
[12772,"HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0 M3/H, DE 1 1/2\"","UN    ",1041.17,"SINAPI-I"]
[12768,"HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 30,0 M3/H, DE 2\"","UN    ",1464.7,"SINAPI-I"]
[12775,"HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 7,0 M3/H, DE 1\"","UN    ",458.82,"SINAPI-I"]
[12769,"HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2\"","UN    ",120,"SINAPI-I"]
[12773,"HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2\"","UN    ",128.82,"SINAPI-I"]
[12774,"HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4\"","UN    ",158.82,"SINAPI-I"]
[12776,"HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 50,0 M3/H, DE 2\"","UN    ",2364.6999999999998,"SINAPI-I"]
[12777,"HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 80,0 M3/H, DE 3\"","UN    ",3088.23,"SINAPI-I"]
[3391,"IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 600 A 750 V","UN    ",65.459999999999994,"SINAPI-I"]
[3389,"IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V","UN    ",33.96,"SINAPI-I"]
[3390,"IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V","UN    ",38.22,"SINAPI-I"]
[12873,"IMPERMEABILIZADOR","H     ",16.21,"SINAPI-I"]
[41076,"IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA)","MES   ",2866.85,"SINAPI-I"]
[1371,"IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE","KG    ",4.49,"SINAPI-I"]
[140,"IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS","KG    ",13.56,"SINAPI-I"]
[151,"IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE","L     ",17.05,"SINAPI-I"]
[7340,"IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR","L     ",19.23,"SINAPI-I"]
[2701,"INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)","H     ",19.399999999999999,"SINAPI-I"]
[40929,"INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)","MES   ",3431.64,"SINAPI-I"]
[38114,"INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)","UN    ",15.69,"SINAPI-I"]
[38064,"INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",17.55,"SINAPI-I"]
[38115,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)","UN    ",16.75,"SINAPI-I"]
[38065,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",24.89,"SINAPI-I"]
[38078,"INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",14.52,"SINAPI-I"]
[38113,"INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN    ",7.89,"SINAPI-I"]
[38063,"INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",8.4600000000000009,"SINAPI-I"]
[38080,"INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",25.22,"SINAPI-I"]
[38069,"INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",13.79,"SINAPI-I"]
[38077,"INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",13.48,"SINAPI-I"]
[38073,"INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",20.54,"SINAPI-I"]
[38112,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN    ",6.05,"SINAPI-I"]
[38062,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",6.22,"SINAPI-I"]
[12128,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)","UN    ",8.31,"SINAPI-I"]
[12129,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + 2 MODULOS)","UN    ",10.98,"SINAPI-I"]
[38081,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",21.4,"SINAPI-I"]
[38070,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",14.74,"SINAPI-I"]
[38074,"INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",22.42,"SINAPI-I"]
[38079,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",19.239999999999998,"SINAPI-I"]
[38072,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",18.489999999999998,"SINAPI-I"]
[38068,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",12.76,"SINAPI-I"]
[38071,"INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",15.26,"SINAPI-I"]
[38412,"INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM","UN    ",950.77,"SINAPI-I"]
[3405,"ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV","UN    ",86.08,"SINAPI-I"]
[3394,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV","UN    ",454.41,"SINAPI-I"]
[3393,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV","UN    ",773.69,"SINAPI-I"]
[3406,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV","UN    ",26.35,"SINAPI-I"]
[3395,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV","UN    ",111.15,"SINAPI-I"]
[3398,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO","UN    ",5.28,"SINAPI-I"]
[34379,"JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",349.02,"SINAPI-I"]
[34378,"JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",281.11,"SINAPI-I"]
[34377,"JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",259.25,"SINAPI-I"]
[581,"JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","M2    ",492.39,"SINAPI-I"]
[40662,"JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)","UN    ",77.66,"SINAPI-I"]
[3437,"JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)","M2    ",215.73,"SINAPI-I"]
[11183,"JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 100 X 100 CM (SEM VIDROS)","UN    ",256.31,"SINAPI-I"]
[11190,"JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)","UN    ",118.9,"SINAPI-I"]
[616,"JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS)","UN    ",139.83000000000001,"SINAPI-I"]
[615,"JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS)","M2    ",291.32,"SINAPI-I"]
[11192,"JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS)","UN    ",218.77,"SINAPI-I"]
[11231,"JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS)","M2    ",341.82,"SINAPI-I"]
[3428,"JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2    ",320,"SINAPI-I"]
[3429,"JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)","M2    ",182.83,"SINAPI-I"]
[34371,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120  X 150 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",948.91,"SINAPI-I"]
[34370,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",786.93,"SINAPI-I"]
[34372,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",1094.74,"SINAPI-I"]
[34373,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 200 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,  BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",1355.13,"SINAPI-I"]
[36896,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS,  SEM BANDEIRA,  ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO","UN    ",451.53,"SINAPI-I"]
[34367,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS,  SEM BANDEIRA,  ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",530.38,"SINAPI-I"]
[36884,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","M2    ",439.28,"SINAPI-I"]
[36897,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",625.44000000000005,"SINAPI-I"]
[597,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM GUARNICAO PARA 1 FACE","M2    ",461.97,"SINAPI-I"]
[34369,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 CM, 4 FLS,  BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",741.02,"SINAPI-I"]
[34362,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,  BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",514.17999999999995,"SINAPI-I"]
[34363,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",581.15,"SINAPI-I"]
[34364,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",724.82,"SINAPI-I"]
[34365,"JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 200 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",816.64,"SINAPI-I"]
[11199,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM,  COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120  X 150 CM (A X L)","UN    ",656.66,"SINAPI-I"]
[34801,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120  X 150 CM (A X L)","UN    ",823.74,"SINAPI-I"]
[34799,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120  X 200 CM (A X L)","UN    ",1015.84,"SINAPI-I"]
[622,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 100  X 120 CM (A X L)","UN    ",457.33,"SINAPI-I"]
[34805,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120  X 150 CM (A X L)","M2    ",342.28,"SINAPI-I"]
[34803,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120  X 200 CM (A X L)","UN    ",413.89,"SINAPI-I"]
[606,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120  X 150 CM (A X L)","M2    ",457.63,"SINAPI-I"]
[11227,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM  DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120  X 200 CM (A X L)","UN    ",484.7,"SINAPI-I"]
[11193,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, 6 FLS, 120  X 150 CM (A X L)","M2    ",463.99,"SINAPI-I"]
[11194,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FLS, 120  X 150 CM (A X L)","M2    ",417.77,"SINAPI-I"]
[605,"JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, COM GRADE, 4 FLS, 100  X 120 CM (A X L)","M2    ",524.66999999999996,"SINAPI-I"]
[11197,"JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120  X 150 CM (A X L)","UN    ",635.44000000000005,"SINAPI-I"]
[40659,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2    ",305.22000000000003,"SINAPI-I"]
[40660,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2    ",386.84,"SINAPI-I"]
[40661,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU  EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2    ",237.84,"SINAPI-I"]
[3421,"JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2    ",239.66,"SINAPI-I"]
[599,"JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","M2    ",391.57,"SINAPI-I"]
[34380,"JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",203.08,"SINAPI-I"]
[34381,"JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","UN    ",264.64999999999998,"SINAPI-I"]
[601,"JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR","M2    ",528.23,"SINAPI-I"]
[3423,"JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA  PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)","M2    ",337.97,"SINAPI-I"]
[34797,"JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60  X 80 CM (A X L)","UN    ",258.98,"SINAPI-I"]
[624,"JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60  X 80 CM (A X L)","M2    ",539.54999999999995,"SINAPI-I"]
[623,"JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM GRADE, 1 FL, 60  X 80 CM (A X L)","M2    ",202.6,"SINAPI-I"]
[25964,"JARDINEIRO","H     ",18.309999999999999,"SINAPI-I"]
[41077,"JARDINEIRO (MENSALISTA)","MES   ",3240.31,"SINAPI-I"]
[20159,"JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",24.91,"SINAPI-I"]
[37963,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",2.48,"SINAPI-I"]
[37964,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",4.1399999999999997,"SINAPI-I"]
[37965,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",6.01,"SINAPI-I"]
[37966,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",10.89,"SINAPI-I"]
[37967,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",17.46,"SINAPI-I"]
[37968,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",38.29,"SINAPI-I"]
[37969,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",102.29,"SINAPI-I"]
[37970,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",119.33,"SINAPI-I"]
[21118,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",1.88,"SINAPI-I"]
[37956,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",2.98,"SINAPI-I"]
[37957,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",6.28,"SINAPI-I"]
[37958,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",10.89,"SINAPI-I"]
[37959,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",17.46,"SINAPI-I"]
[37960,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",37.6,"SINAPI-I"]
[37961,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",99.75,"SINAPI-I"]
[37962,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",115.91,"SINAPI-I"]
[3533,"JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.44,"SINAPI-I"]
[3538,"JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.98,"SINAPI-I"]
[3497,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,  3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",8.74,"SINAPI-I"]
[3498,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1\" X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.77,"SINAPI-I"]
[3496,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.72,"SINAPI-I"]
[38429,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",6.35,"SINAPI-I"]
[38431,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",10.06,"SINAPI-I"]
[38430,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",12.85,"SINAPI-I"]
[38449,"JOELHO PARA PE DE COLUNA, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",24.53,"SINAPI-I"]
[36348,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL,  DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",0.9,"SINAPI-I"]
[36349,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",1.35,"SINAPI-I"]
[38433,"JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",2.5,"SINAPI-I"]
[38440,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",86.4,"SINAPI-I"]
[36359,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",1.07,"SINAPI-I"]
[36360,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",1.65,"SINAPI-I"]
[38434,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",2.5299999999999998,"SINAPI-I"]
[38435,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",4.82,"SINAPI-I"]
[38436,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",9.9600000000000009,"SINAPI-I"]
[38437,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",14.96,"SINAPI-I"]
[38438,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",37.799999999999997,"SINAPI-I"]
[38439,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",57.61,"SINAPI-I"]
[10836,"JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",11.04,"SINAPI-I"]
[20128,"JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",27.47,"SINAPI-I"]
[20131,"JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",24.75,"SINAPI-I"]
[3521,"JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.05,"SINAPI-I"]
[3531,"JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.1399999999999999,"SINAPI-I"]
[3522,"JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.85,"SINAPI-I"]
[3527,"JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.85,"SINAPI-I"]
[10835,"JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",2.46,"SINAPI-I"]
[3475,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.84,"SINAPI-I"]
[3485,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.61,"SINAPI-I"]
[3534,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.38,"SINAPI-I"]
[3543,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.19,"SINAPI-I"]
[3482,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.86,"SINAPI-I"]
[3505,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.71,"SINAPI-I"]
[3516,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",1.58,"SINAPI-I"]
[3517,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",0.96,"SINAPI-I"]
[3515,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.58,"SINAPI-I"]
[20147,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.67,"SINAPI-I"]
[3524,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",4.37,"SINAPI-I"]
[3532,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",8.14,"SINAPI-I"]
[3528,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",4.99,"SINAPI-I"]
[37952,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",30.79,"SINAPI-I"]
[37951,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",1.33,"SINAPI-I"]
[3518,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",1.92,"SINAPI-I"]
[3519,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",4.41,"SINAPI-I"]
[3520,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",4.9400000000000004,"SINAPI-I"]
[37950,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",29.7,"SINAPI-I"]
[37949,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",1.08,"SINAPI-I"]
[3526,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",1.47,"SINAPI-I"]
[3509,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",3.76,"SINAPI-I"]
[3530,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",128,"SINAPI-I"]
[3542,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.32,"SINAPI-I"]
[3529,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.48,"SINAPI-I"]
[3536,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.24,"SINAPI-I"]
[3535,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.03,"SINAPI-I"]
[3540,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.37,"SINAPI-I"]
[3539,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",15.41,"SINAPI-I"]
[3513,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",55.01,"SINAPI-I"]
[3492,"JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL,  1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",9.6999999999999993,"SINAPI-I"]
[3491,"JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",8.06,"SINAPI-I"]
[3493,"JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",18.829999999999998,"SINAPI-I"]
[12628,"JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN    ",4.93,"SINAPI-I"]
[12629,"JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN    ",5.35,"SINAPI-I"]
[3481,"JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",9.82,"SINAPI-I"]
[3510,"JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",8.6199999999999992,"SINAPI-I"]
[3508,"JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",19.62,"SINAPI-I"]
[38939,"JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ",10.8,"SINAPI-I"]
[38940,"JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ",16.489999999999998,"SINAPI-I"]
[38941,"JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ",19.48,"SINAPI-I"]
[38942,"JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ",21.82,"SINAPI-I"]
[38987,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",4.4800000000000004,"SINAPI-I"]
[38988,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",10.41,"SINAPI-I"]
[38989,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",13.84,"SINAPI-I"]
[38990,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",36.479999999999997,"SINAPI-I"]
[38991,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",73.72,"SINAPI-I"]
[38913,"JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM","UN    ",10.02,"SINAPI-I"]
[38914,"JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM","UN    ",11.63,"SINAPI-I"]
[38915,"JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM","UN    ",20.190000000000001,"SINAPI-I"]
[38916,"JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM","UN    ",26.63,"SINAPI-I"]
[39300,"JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM","UN    ",9.06,"SINAPI-I"]
[39301,"JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM","UN    ",12.56,"SINAPI-I"]
[39302,"JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM","UN    ",15.79,"SINAPI-I"]
[39303,"JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM","UN    ",27.76,"SINAPI-I"]
[38923,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ",8.84,"SINAPI-I"]
[38925,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ",9.5,"SINAPI-I"]
[38926,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ",13.57,"SINAPI-I"]
[38927,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ",14.51,"SINAPI-I"]
[39304,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ",11.18,"SINAPI-I"]
[38924,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4\"","UN    ",15.93,"SINAPI-I"]
[39305,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ",14.64,"SINAPI-I"]
[39306,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ",18.32,"SINAPI-I"]
[38928,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2\"","UN    ",16.09,"SINAPI-I"]
[38929,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1\"","UN    ",28.52,"SINAPI-I"]
[39307,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ",21.08,"SINAPI-I"]
[38930,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1\"","UN    ",35.840000000000003,"SINAPI-I"]
[38931,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ",9.02,"SINAPI-I"]
[38932,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ",9.11,"SINAPI-I"]
[38934,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ",13.47,"SINAPI-I"]
[38935,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ",14.41,"SINAPI-I"]
[38936,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2\"","UN    ",15.43,"SINAPI-I"]
[38937,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1\"","UN    ",18.809999999999999,"SINAPI-I"]
[38938,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1\"","UN    ",27.97,"SINAPI-I"]
[3489,"JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS,  3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",7.99,"SINAPI-I"]
[20151,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",17.52,"SINAPI-I"]
[20152,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",55.53,"SINAPI-I"]
[20148,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",3.22,"SINAPI-I"]
[20149,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",4.84,"SINAPI-I"]
[20150,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",12.74,"SINAPI-I"]
[20157,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",21.77,"SINAPI-I"]
[20158,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",71.430000000000007,"SINAPI-I"]
[20154,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",3.55,"SINAPI-I"]
[20155,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",5.55,"SINAPI-I"]
[20156,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",13.2,"SINAPI-I"]
[3512,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",117.02,"SINAPI-I"]
[3499,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.49,"SINAPI-I"]
[3500,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.85,"SINAPI-I"]
[3501,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.2799999999999998,"SINAPI-I"]
[3502,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.32,"SINAPI-I"]
[3503,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",4.13,"SINAPI-I"]
[3477,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",14.86,"SINAPI-I"]
[3478,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",36.020000000000003,"SINAPI-I"]
[3525,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",40.799999999999997,"SINAPI-I"]
[3511,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",48.8,"SINAPI-I"]
[38917,"JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ",8.6300000000000008,"SINAPI-I"]
[38919,"JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ",12.84,"SINAPI-I"]
[38922,"JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ",16.59,"SINAPI-I"]
[38921,"JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2\"","UN    ",20.52,"SINAPI-I"]
[38918,"JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4\"","UN    ",19.5,"SINAPI-I"]
[38920,"JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ",24.38,"SINAPI-I"]
[3104,"JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO","CJ    ",356.28,"SINAPI-I"]
[12032,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO","JG    ",40.96,"SINAPI-I"]
[12030,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO","JG    ",38.479999999999997,"SINAPI-I"]
[10908,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",9.18,"SINAPI-I"]
[10909,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",11.15,"SINAPI-I"]
[3669,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",6.72,"SINAPI-I"]
[20138,"JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE,  150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",55.01,"SINAPI-I"]
[20139,"JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",49.64,"SINAPI-I"]
[3668,"JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",22.1,"SINAPI-I"]
[3656,"JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",11.15,"SINAPI-I"]
[10911,"JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",10.57,"SINAPI-I"]
[3654,"JUNCAO PVC  ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",6.94,"SINAPI-I"]
[3663,"JUNCAO PVC  ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",13.98,"SINAPI-I"]
[3664,"JUNCAO PVC  ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",8,"SINAPI-I"]
[3655,"JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",30.08,"SINAPI-I"]
[3657,"JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",22.15,"SINAPI-I"]
[3665,"JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",45.27,"SINAPI-I"]
[12625,"JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR,  DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN    ",6.76,"SINAPI-I"]
[20136,"JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",82.1,"SINAPI-I"]
[20144,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",40,"SINAPI-I"]
[20143,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",38.5,"SINAPI-I"]
[20145,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",92.26,"SINAPI-I"]
[20146,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",112.19,"SINAPI-I"]
[20140,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",6.64,"SINAPI-I"]
[20141,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",9.99,"SINAPI-I"]
[20142,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",25.37,"SINAPI-I"]
[3659,"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",9.3699999999999992,"SINAPI-I"]
[3660,"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",12.8,"SINAPI-I"]
[3662,"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",4.8499999999999996,"SINAPI-I"]
[3661,"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",7.2,"SINAPI-I"]
[3658,"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",9.18,"SINAPI-I"]
[3670,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",12.98,"SINAPI-I"]
[3666,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",2.0299999999999998,"SINAPI-I"]
[14157,"JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA","UN    ",1.36,"SINAPI-I"]
[10865,"JUNCAO, PVC PBA, BBB, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","UN    ",10.18,"SINAPI-I"]
[3653,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",20.55,"SINAPI-I"]
[3649,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",52.62,"SINAPI-I"]
[3651,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",79.239999999999995,"SINAPI-I"]
[3650,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",110.38,"SINAPI-I"]
[3645,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",240.8,"SINAPI-I"]
[3646,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",392.06,"SINAPI-I"]
[3647,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",450.2,"SINAPI-I"]
[39875,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM","UN    ",333.68,"SINAPI-I"]
[39876,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM","UN    ",417.77,"SINAPI-I"]
[39877,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM","UN    ",579.42999999999995,"SINAPI-I"]
[39878,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM","UN    ",765.33,"SINAPI-I"]
[39872,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM","UN    ",228.83,"SINAPI-I"]
[39873,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM","UN    ",265.43,"SINAPI-I"]
[39874,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM","UN    ",291.54000000000002,"SINAPI-I"]
[3674,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA","M     ",58.37,"SINAPI-I"]
[3681,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA","M     ",86.85,"SINAPI-I"]
[3676,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA","M     ",326.87,"SINAPI-I"]
[3679,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA","M     ",270.42,"SINAPI-I"]
[3672,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)","M     ",0.92,"SINAPI-I"]
[3671,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)","M     ",0.87,"SINAPI-I"]
[3673,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)","M     ",1.36,"SINAPI-I"]
[38394,"KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)","UN    ",216,"SINAPI-I"]
[3729,"KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2\", COMPLETO","UN    ",31.25,"SINAPI-I"]
[63,"KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4\", COMPLETO","UN    ",29.59,"SINAPI-I"]
[39357,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ",78.430000000000007,"SINAPI-I"]
[39358,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ",86,"SINAPI-I"]
[39356,"KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM  FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ",146.72,"SINAPI-I"]
[39355,"KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ",126.26,"SINAPI-I"]
[39353,"KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 \", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ",173.14,"SINAPI-I"]
[39354,"KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 \", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM)","UN    ",172.56,"SINAPI-I"]
[39398,"KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS","UN    ",65.25,"SINAPI-I"]
[13343,"KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO","UN    ",24.31,"SINAPI-I"]
[12118,"KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A","UN    ",19.940000000000001,"SINAPI-I"]
[39482,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN    ",263.88,"SINAPI-I"]
[39486,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",232.49,"SINAPI-I"]
[39483,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN    ",251.68,"SINAPI-I"]
[39487,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",234.89,"SINAPI-I"]
[39484,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN    ",254.08,"SINAPI-I"]
[39488,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",237.29,"SINAPI-I"]
[39485,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN    ",266.08999999999997,"SINAPI-I"]
[39489,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",249.3,"SINAPI-I"]
[39494,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",254.29,"SINAPI-I"]
[39490,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",288.26,"SINAPI-I"]
[39495,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",263.88,"SINAPI-I"]
[39491,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",297.47000000000003,"SINAPI-I"]
[39496,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",273.38,"SINAPI-I"]
[39492,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",299.29000000000002,"SINAPI-I"]
[39497,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",282.98,"SINAPI-I"]
[39493,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",316.66000000000003,"SINAPI-I"]
[39500,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)","UN    ",317.7,"SINAPI-I"]
[39498,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",353.27,"SINAPI-I"]
[39501,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)","UN    ",325.97000000000003,"SINAPI-I"]
[39499,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN    ",383.23,"SINAPI-I"]
[3733,"LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)","M2    ",76.38,"SINAPI-I"]
[3731,"LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL","M2    ",70.900000000000006,"SINAPI-I"]
[38137,"LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL","M2    ",71.319999999999993,"SINAPI-I"]
[38135,"LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO","M2    ",90.4,"SINAPI-I"]
[38138,"LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL","M2    ",70.03,"SINAPI-I"]
[3736,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",26.75,"SINAPI-I"]
[3741,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",27.88,"SINAPI-I"]
[3745,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",30.06,"SINAPI-I"]
[3743,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",27.78,"SINAPI-I"]
[3744,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",30.58,"SINAPI-I"]
[3739,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",32.14,"SINAPI-I"]
[3737,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",33.69,"SINAPI-I"]
[3738,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",38.880000000000003,"SINAPI-I"]
[3747,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",30.58,"SINAPI-I"]
[11649,"LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM","UN    ",221.87,"SINAPI-I"]
[11650,"LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM","UN    ",378.18,"SINAPI-I"]
[3742,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",40.33,"SINAPI-I"]
[3746,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2    ",47.09,"SINAPI-I"]
[13250,"LAJOTA CERAMICA 20  X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA","UN    ",0.63,"SINAPI-I"]
[11641,"LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA","M2    ",10.58,"SINAPI-I"]
[21106,"LAMBRIS DE ALUMINIO *0,6* KG/M","KG    ",18.32,"SINAPI-I"]
[3755,"LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V)","UN    ",18.559999999999999,"SINAPI-I"]
[3750,"LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V)","UN    ",24.95,"SINAPI-I"]
[3756,"LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)","UN    ",46.63,"SINAPI-I"]
[39377,"LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V)","UN    ",138.13,"SINAPI-I"]
[38191,"LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)","UN    ",10.28,"SINAPI-I"]
[39381,"LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V)","UN    ",9.59,"SINAPI-I"]
[38780,"LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)","UN    ",11.73,"SINAPI-I"]
[38781,"LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)","UN    ",39.619999999999997,"SINAPI-I"]
[38192,"LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V)","UN    ",71.69,"SINAPI-I"]
[3753,"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT","UN    ",6.27,"SINAPI-I"]
[38782,"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT","UN    ",8.17,"SINAPI-I"]
[38778,"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT","UN    ",6.13,"SINAPI-I"]
[38779,"LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT","UN    ",6.5,"SINAPI-I"]
[39388,"LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)","UN    ",31.67,"SINAPI-I"]
[39387,"LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13","UN    ",53.42,"SINAPI-I"]
[39386,"LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13","UN    ",35.33,"SINAPI-I"]
[38194,"LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)","UN    ",30.12,"SINAPI-I"]
[38193,"LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)","UN    ",22.28,"SINAPI-I"]
[12216,"LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40)","UN    ",35.85,"SINAPI-I"]
[3757,"LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)","UN    ",41.45,"SINAPI-I"]
[3758,"LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40)","UN    ",48.33,"SINAPI-I"]
[12214,"LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)","UN    ",16.55,"SINAPI-I"]
[3749,"LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)","UN    ",29.5,"SINAPI-I"]
[3751,"LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40)","UN    ",40.26,"SINAPI-I"]
[39376,"LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40","UN    ",33.94,"SINAPI-I"]
[3752,"LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)","UN    ",66.41,"SINAPI-I"]
[746,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H","UN    ",1726.45,"SINAPI-I"]
[36521,"LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM","UN    ",99.78,"SINAPI-I"]
[36794,"LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM","UN    ",101.72,"SINAPI-I"]
[10426,"LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM","UN    ",146.5,"SINAPI-I"]
[10425,"LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM","UN    ",64.599999999999994,"SINAPI-I"]
[10431,"LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM","UN    ",160.72,"SINAPI-I"]
[10429,"LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30* CM","UN    ",77.05,"SINAPI-I"]
[20269,"LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM","UN    ",63.5,"SINAPI-I"]
[20270,"LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR SEM LADRAO *50 X 35* CM","UN    ",69.150000000000006,"SINAPI-I"]
[11696,"LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRAO *31 X 44*","UN    ",101.03,"SINAPI-I"]
[10427,"LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM","UN    ",181.14,"SINAPI-I"]
[10428,"LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA COR COM LADRAO *52 X 45* CM","UN    ",183.85,"SINAPI-I"]
[2354,"LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO","H     ",15.44,"SINAPI-I"]
[40932,"LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA)","MES   ",2731.08,"SINAPI-I"]
[10853,"LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)","UN    ",60.08,"SINAPI-I"]
[5093,"LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO","PAR   ",13.02,"SINAPI-I"]
[37768,"LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",70000,"SINAPI-I"]
[37773,"LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",59441.8,"SINAPI-I"]
[37769,"LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",99513.06,"SINAPI-I"]
[37770,"LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",168889.54,"SINAPI-I"]
[38382,"LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M","UN    ",7.86,"SINAPI-I"]
[6091,"LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS","L     ",14.24,"SINAPI-I"]
[38383,"LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100","UN    ",1.47,"SINAPI-I"]
[3768,"LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150","UN    ",2.72,"SINAPI-I"]
[3767,"LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)","UN    ",0.64,"SINAPI-I"]
[13192,"LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5''","UN    ",4425.42,"SINAPI-I"]
[38413,"LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 \" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V","UN    ",731.9,"SINAPI-I"]
[20193,"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO","M2/MES",5.83,"SINAPI-I"]
[10527,"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M","M/MES ",17.5,"SINAPI-I"]
[41805,"LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M","MES   ",600,"SINAPI-I"]
[40271,"LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M","MES   ",11.37,"SINAPI-I"]
[40287,"LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8\", INCLUINDO PORCA E FLANGE","MES   ",4.37,"SINAPI-I"]
[40295,"LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 30 BAR","H     ",2.4500000000000002,"SINAPI-I"]
[745,"LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 60 BAR","H     ",2.59,"SINAPI-I"]
[4084,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)","H     ",1.44,"SINAPI-I"]
[743,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\". FAIXA DE OPERACAO: Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M; Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M)","H     ",1.44,"SINAPI-I"]
[40293,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3\". FAIXA DE OPERACAO: Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M)","H     ",1.72,"SINAPI-I"]
[40294,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\". FAIXA DE OPERACAO: Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)","H     ",1.44,"SINAPI-I"]
[4085,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3\". FAIXA DE OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)","H     ",2.0099999999999998,"SINAPI-I"]
[1383,"LOCACAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, INCLUINDO BOMBA DE AGUA E DE VACUO, ACIONADAS POR MOTOR DE 15 A 20 HP, MONTADOS EM CHASSI SOBRE RODAS; 60 PONTEIRAS DE PVC DE 3,8 A 5,8 CM DE DIAMETRO E 1,0 M DE COMPRIMENTO; COLETORES DE PVC DE 4\" A 6\" DE DIAMETRO E EXTENSAO ENTRE 60 E 90 M","H     ",2.79,"SINAPI-I"]
[10775,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS","MES   ",505,"SINAPI-I"]
[10776,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO","MES   ",394.53,"SINAPI-I"]
[10779,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS","MES   ",631.25,"SINAPI-I"]
[10777,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO","MES   ",573.38,"SINAPI-I"]
[10778,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO","MES   ",631.25,"SINAPI-I"]
[40339,"LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA","MES   ",4.37,"SINAPI-I"]
[3355,"LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE  *2,38* X *2,21* X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA","H     ",26.1,"SINAPI-I"]
[39814,"LOCACAO DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE SIMPLES FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA *1200* KG (15 PESSOAS), TORRE DE 24 M (16 MODULOS), 16 PARADAS, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA","H     ",48.93,"SINAPI-I"]
[10749,"LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO","MES   ",8.02,"SINAPI-I"]
[40290,"LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM","MES   ",11.55,"SINAPI-I"]
[3346,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H     ",11.7,"SINAPI-I"]
[3348,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H     ",13.99,"SINAPI-I"]
[3345,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H     ",9.0399999999999991,"SINAPI-I"]
[39833,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H     ",19.170000000000002,"SINAPI-I"]
[39834,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *400* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H     ",32.9,"SINAPI-I"]
[39835,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *550* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H     ",40.11,"SINAPI-I"]
[7252,"LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X","H     ",2.25,"SINAPI-I"]
[4778,"LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA","H     ",2.7,"SINAPI-I"]
[4780,"LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA","H     ",2.92,"SINAPI-I"]
[10809,"LOCACAO DE TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE  2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW","H     ",1.19,"SINAPI-I"]
[10811,"LOCACAO DE TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M","H     ",1.02,"SINAPI-I"]
[7247,"LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE","H     ",2.25,"SINAPI-I"]
[40291,"LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS","MES   ",610.47,"SINAPI-I"]
[40275,"LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M","MES   ",17.5,"SINAPI-I"]
[3777,"LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA","M2    ",1.02,"SINAPI-I"]
[3779,"LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA  8 M, E= 150 MICRA","M     ",8.49,"SINAPI-I"]
[3798,"LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV","UN    ",38.49,"SINAPI-I"]
[38769,"LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ",30.05,"SINAPI-I"]
[39510,"LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ",121.65,"SINAPI-I"]
[38776,"LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ",129.1,"SINAPI-I"]
[38774,"LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS","UN    ",30.47,"SINAPI-I"]
[38889,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ",23.04,"SINAPI-I"]
[38784,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)","UN    ",30.82,"SINAPI-I"]
[3788,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)","UN    ",32.119999999999997,"SINAPI-I"]
[12230,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)","UN    ",8.26,"SINAPI-I"]
[3780,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)","UN    ",47.39,"SINAPI-I"]
[12231,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)","UN    ",13.74,"SINAPI-I"]
[3811,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)","UN    ",44.51,"SINAPI-I"]
[12232,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ",14.39,"SINAPI-I"]
[3799,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)","UN    ",62.95,"SINAPI-I"]
[12239,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ",18.84,"SINAPI-I"]
[38773,"LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ",3.02,"SINAPI-I"]
[12271,"LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV","UN    ",168.55,"SINAPI-I"]
[12245,"LUMINARIA ESMALTADA COR ALUMINIO PETERCO Y.25/1","UN    ",73.11,"SINAPI-I"]
[38785,"LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ",79.8,"SINAPI-I"]
[38786,"LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN    ",98.29,"SINAPI-I"]
[39385,"LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM","UN    ",74.349999999999994,"SINAPI-I"]
[39389,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W","UN    ",61.67,"SINAPI-I"]
[39390,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W","UN    ",119.45,"SINAPI-I"]
[39391,"LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W","UN    ",221.07,"SINAPI-I"]
[3803,"LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ",28.5,"SINAPI-I"]
[38770,"LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)","UN    ",33,"SINAPI-I"]
[12267,"LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1","UN    ",96.71,"SINAPI-I"]
[12266,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ",49.5,"SINAPI-I"]
[39378,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ",35.090000000000003,"SINAPI-I"]
[38775,"LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)","UN    ",37.200000000000003,"SINAPI-I"]
[21119,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",1.1100000000000001,"SINAPI-I"]
[37974,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",1.65,"SINAPI-I"]
[37975,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",3.37,"SINAPI-I"]
[37976,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",6.91,"SINAPI-I"]
[37977,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",9.5,"SINAPI-I"]
[37978,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",19.25,"SINAPI-I"]
[37979,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",82.72,"SINAPI-I"]
[37980,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",92.96,"SINAPI-I"]
[36147,"LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR)","PAR   ",349.33,"SINAPI-I"]
[12731,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN    ",190.43,"SINAPI-I"]
[12723,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN    ",1.47,"SINAPI-I"]
[12724,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN    ",2.83,"SINAPI-I"]
[12725,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN    ",5.69,"SINAPI-I"]
[12726,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN    ",12.56,"SINAPI-I"]
[12727,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN    ",15.93,"SINAPI-I"]
[12728,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN    ",26.02,"SINAPI-I"]
[12729,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN    ",85.29,"SINAPI-I"]
[12730,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN    ",130.59,"SINAPI-I"]
[3840,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM","UN    ",24.38,"SINAPI-I"]
[3838,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM","UN    ",58.12,"SINAPI-I"]
[3844,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM","UN    ",164.36,"SINAPI-I"]
[3839,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM","UN    ",201.81,"SINAPI-I"]
[3843,"LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM","UN    ",344.18,"SINAPI-I"]
[3900,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",16.37,"SINAPI-I"]
[3846,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.0999999999999996,"SINAPI-I"]
[3886,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",7.17,"SINAPI-I"]
[3854,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",4.38,"SINAPI-I"]
[3873,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",6.17,"SINAPI-I"]
[38021,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",10.48,"SINAPI-I"]
[3847,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",14.08,"SINAPI-I"]
[38022,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",18.77,"SINAPI-I"]
[3833,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",11.02,"SINAPI-I"]
[3835,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",24.74,"SINAPI-I"]
[3836,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",63.98,"SINAPI-I"]
[3830,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",105.34,"SINAPI-I"]
[3831,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",163.19,"SINAPI-I"]
[3841,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",318.86,"SINAPI-I"]
[3842,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",431.21,"SINAPI-I"]
[37981,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",3.79,"SINAPI-I"]
[37982,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",5.75,"SINAPI-I"]
[37983,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",8.06,"SINAPI-I"]
[37984,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",13.92,"SINAPI-I"]
[37985,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",19.489999999999998,"SINAPI-I"]
[3826,"LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",36.47,"SINAPI-I"]
[3825,"LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",9.5,"SINAPI-I"]
[3827,"LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",20.11,"SINAPI-I"]
[20165,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",16.38,"SINAPI-I"]
[20166,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",57.16,"SINAPI-I"]
[20164,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",9.25,"SINAPI-I"]
[3893,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",7.87,"SINAPI-I"]
[3848,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",4.78,"SINAPI-I"]
[3895,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",5.12,"SINAPI-I"]
[12404,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN    ",6.9,"SINAPI-I"]
[3939,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ",14.21,"SINAPI-I"]
[3911,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ",11.61,"SINAPI-I"]
[3908,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ",3.75,"SINAPI-I"]
[3910,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ",8.3000000000000007,"SINAPI-I"]
[3913,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ",39.700000000000003,"SINAPI-I"]
[3912,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ",21.76,"SINAPI-I"]
[3909,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ",5.0999999999999996,"SINAPI-I"]
[3914,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ",59.89,"SINAPI-I"]
[3915,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ",94.45,"SINAPI-I"]
[3916,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN    ",172.07,"SINAPI-I"]
[3917,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN    ",283.82,"SINAPI-I"]
[1904,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL","UN    ",0.66,"SINAPI-I"]
[1899,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL","UN    ",0.75,"SINAPI-I"]
[1900,"LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL","UN    ",1.22,"SINAPI-I"]
[12407,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\" X 1\"","UN    ",21.48,"SINAPI-I"]
[12408,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\" X 1/2\"","UN    ",12.12,"SINAPI-I"]
[12409,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\" X 3/4\"","UN    ",12.12,"SINAPI-I"]
[12410,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ",8.35,"SINAPI-I"]
[3936,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ",15.09,"SINAPI-I"]
[3922,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN    ",13.88,"SINAPI-I"]
[3924,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN    ",15.09,"SINAPI-I"]
[3923,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ",15.09,"SINAPI-I"]
[3937,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN    ",12.45,"SINAPI-I"]
[3921,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN    ",12.46,"SINAPI-I"]
[3920,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN    ",12.45,"SINAPI-I"]
[3938,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN    ",8.2100000000000009,"SINAPI-I"]
[3919,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN    ",8.3699999999999992,"SINAPI-I"]
[3927,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN    ",42.39,"SINAPI-I"]
[3928,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN    ",42.39,"SINAPI-I"]
[3926,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN    ",24.17,"SINAPI-I"]
[3935,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN    ",24.17,"SINAPI-I"]
[3925,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN    ",24.17,"SINAPI-I"]
[12406,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ",5.93,"SINAPI-I"]
[3929,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN    ",64.59,"SINAPI-I"]
[3931,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN    ",64.59,"SINAPI-I"]
[3930,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN    ",64.59,"SINAPI-I"]
[3932,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN    ",111.53,"SINAPI-I"]
[3933,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN    ",111.53,"SINAPI-I"]
[3934,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN    ",111.53,"SINAPI-I"]
[40355,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS,  DN 20 X 15 MM (3/4 \" X 1/2\")","UN    ",4.8600000000000003,"SINAPI-I"]
[40358,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\")","UN    ",6.79,"SINAPI-I"]
[40361,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 X 25 MM (1 1/4\"  X 1\")","UN    ",17.809999999999999,"SINAPI-I"]
[40364,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 40  X 32 MM (1 1/2\" X 1 1/4\")","UN    ",22.77,"SINAPI-I"]
[40367,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\")","UN    ",35.92,"SINAPI-I"]
[40370,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 60 X 50 MM (2 1/2\" X 2\")","UN    ",72.27,"SINAPI-I"]
[40373,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 X 65 MM (3\" X 2 1/2\")","UN    ",97.73,"SINAPI-I"]
[38947,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM","UN    ",5.08,"SINAPI-I"]
[38948,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM","UN    ",8.1,"SINAPI-I"]
[38949,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM","UN    ",8.99,"SINAPI-I"]
[38951,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM","UN    ",14.22,"SINAPI-I"]
[39312,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM","UN    ",11.03,"SINAPI-I"]
[39313,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM","UN    ",14.39,"SINAPI-I"]
[38950,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 20 MM","UN    ",21.66,"SINAPI-I"]
[39314,"LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM","UN    ",22.86,"SINAPI-I"]
[3907,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1\" X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.84,"SINAPI-I"]
[3889,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.32,"SINAPI-I"]
[3868,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.65,"SINAPI-I"]
[3869,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.57,"SINAPI-I"]
[3872,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.93,"SINAPI-I"]
[3850,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.26,"SINAPI-I"]
[38023,"LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.21,"SINAPI-I"]
[37986,"LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",1.3,"SINAPI-I"]
[37987,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",97.28,"SINAPI-I"]
[37988,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",158.68,"SINAPI-I"]
[21120,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",7.9,"SINAPI-I"]
[39318,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",6.52,"SINAPI-I"]
[20162,"LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM","UN    ",9.11,"SINAPI-I"]
[40354,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2\")","UN    ",6.05,"SINAPI-I"]
[40357,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4\")","UN    ",6.79,"SINAPI-I"]
[40360,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1\")","UN    ",9.11,"SINAPI-I"]
[40363,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4\")","UN    ",13.89,"SINAPI-I"]
[40366,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2\")","UN    ",17.760000000000002,"SINAPI-I"]
[40369,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2\")","UN    ",28,"SINAPI-I"]
[40372,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2\")","UN    ",56.26,"SINAPI-I"]
[40375,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3\")","UN    ",76.16,"SINAPI-I"]
[1893,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",2.5099999999999998,"SINAPI-I"]
[1902,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",1.83,"SINAPI-I"]
[1901,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",0.56999999999999995,"SINAPI-I"]
[1892,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN    ",1.17,"SINAPI-I"]
[1907,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",8.09,"SINAPI-I"]
[1894,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN    ",3.63,"SINAPI-I"]
[1891,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",0.84,"SINAPI-I"]
[1896,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN    ",10.86,"SINAPI-I"]
[1895,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN    ",19.079999999999998,"SINAPI-I"]
[2641,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN    ",30.15,"SINAPI-I"]
[2636,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\")","UN    ",1.94,"SINAPI-I"]
[2637,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\")","UN    ",2.06,"SINAPI-I"]
[2638,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1\")","UN    ",2.4,"SINAPI-I"]
[2639,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")","UN    ",4.26,"SINAPI-I"]
[2644,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\")","UN    ",6.17,"SINAPI-I"]
[2643,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN    ",8.6,"SINAPI-I"]
[2640,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN    ",12.55,"SINAPI-I"]
[2642,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN    ",19.11,"SINAPI-I"]
[38943,"LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM","UN    ",3.75,"SINAPI-I"]
[38944,"LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM","UN    ",5.79,"SINAPI-I"]
[38945,"LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM","UN    ",11.75,"SINAPI-I"]
[38946,"LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM","UN    ",17.53,"SINAPI-I"]
[39308,"LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM","UN    ",7.64,"SINAPI-I"]
[39309,"LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM","UN    ",11.05,"SINAPI-I"]
[39310,"LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM","UN    ",16.75,"SINAPI-I"]
[39311,"LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM","UN    ",25.17,"SINAPI-I"]
[39855,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM","UN    ",1.49,"SINAPI-I"]
[39856,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM","UN    ",3.51,"SINAPI-I"]
[39857,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM","UN    ",5.69,"SINAPI-I"]
[39858,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM","UN    ",12.63,"SINAPI-I"]
[39859,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM","UN    ",19.46,"SINAPI-I"]
[39860,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM","UN    ",29.87,"SINAPI-I"]
[39861,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM","UN    ",85.29,"SINAPI-I"]
[38447,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",62.19,"SINAPI-I"]
[36320,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",0.9,"SINAPI-I"]
[36324,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",1.36,"SINAPI-I"]
[38441,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",1.79,"SINAPI-I"]
[38442,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",4.5599999999999996,"SINAPI-I"]
[38443,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",6.89,"SINAPI-I"]
[38444,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",10.25,"SINAPI-I"]
[38445,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",24.08,"SINAPI-I"]
[38446,"LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",38.86,"SINAPI-I"]
[3867,"LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",36.14,"SINAPI-I"]
[3861,"LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.37,"SINAPI-I"]
[3904,"LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.41,"SINAPI-I"]
[3903,"LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.87,"SINAPI-I"]
[3862,"LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.94,"SINAPI-I"]
[3863,"LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.2799999999999998,"SINAPI-I"]
[3864,"LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",6.23,"SINAPI-I"]
[3865,"LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",9.32,"SINAPI-I"]
[3866,"LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",21.24,"SINAPI-I"]
[3902,"LUVA PVC, ROSCAVEL,  2 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",11.98,"SINAPI-I"]
[3878,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.78,"SINAPI-I"]
[3877,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.44,"SINAPI-I"]
[3879,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",7.62,"SINAPI-I"]
[3880,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 3\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",17.23,"SINAPI-I"]
[12892,"LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)","PAR   ",12.15,"SINAPI-I"]
[3883,"LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.66,"SINAPI-I"]
[3876,"LUVA ROSCAVEL, PVC, 1\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.71,"SINAPI-I"]
[3884,"LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.98,"SINAPI-I"]
[3837,"LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",39.28,"SINAPI-I"]
[3845,"LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",11.44,"SINAPI-I"]
[11045,"LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",23.83,"SINAPI-I"]
[20170,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",9.5,"SINAPI-I"]
[20171,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",29.78,"SINAPI-I"]
[20167,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",3.74,"SINAPI-I"]
[20168,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",5.58,"SINAPI-I"]
[20169,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",7.83,"SINAPI-I"]
[3899,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",3.29,"SINAPI-I"]
[38676,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",14.42,"SINAPI-I"]
[3897,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",0.67,"SINAPI-I"]
[3875,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",1.52,"SINAPI-I"]
[3898,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",2.83,"SINAPI-I"]
[3855,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2\"","UN    ",2.67,"SINAPI-I"]
[3874,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2\"","UN    ",2.85,"SINAPI-I"]
[3870,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4\"","UN    ",3.57,"SINAPI-I"]
[38678,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1\"","UN    ",8.23,"SINAPI-I"]
[3859,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.65,"SINAPI-I"]
[3856,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.98,"SINAPI-I"]
[3906,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.75,"SINAPI-I"]
[3860,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.39,"SINAPI-I"]
[3905,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.14,"SINAPI-I"]
[3871,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",9.06,"SINAPI-I"]
[37429,"LUVA, PEAD PE 100,  DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",1620.08,"SINAPI-I"]
[37426,"LUVA, PEAD PE 100,  DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",15.58,"SINAPI-I"]
[37427,"LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",37.17,"SINAPI-I"]
[37424,"LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",7.16,"SINAPI-I"]
[37428,"LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",128.11000000000001,"SINAPI-I"]
[37425,"LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",7.72,"SINAPI-I"]
[11519,"MACANETA ALAVANCA, RETA OU CURVA, MACICA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - SOMENTE MACANETAS","PAR   ",26.72,"SINAPI-I"]
[11520,"MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS","PAR   ",10.59,"SINAPI-I"]
[11518,"MACANETA TIPO BOLA, CROMADA,  DIAMETRO APROXIMADO DE *2 1/2*\", (SOMENTE MACANETAS)","PAR   ",30.84,"SINAPI-I"]
[38473,"MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO","UN    ",74.03,"SINAPI-I"]
[4244,"MACARIQUEIRO","H     ",15.46,"SINAPI-I"]
[40977,"MACARIQUEIRO (MENSALISTA)","MES   ",2735.39,"SINAPI-I"]
[4006,"MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA","M3    ",242.61,"SINAPI-I"]
[2742,"MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)","M     ",1.89,"SINAPI-I"]
[2748,"MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 16 A 19 CM (PARA ESCORAMENTO)","M     ",5.54,"SINAPI-I"]
[2736,"MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO)","M     ",7.73,"SINAPI-I"]
[2745,"MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO)","M     ",1.56,"SINAPI-I"]
[2751,"MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)","M     ",2,"SINAPI-I"]
[14439,"MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO)","M     ",1.76,"SINAPI-I"]
[2731,"MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE)","M     ",50.23,"SINAPI-I"]
[21138,"MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA)","M     ",5.45,"SINAPI-I"]
[2747,"MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA)","M     ",13.47,"SINAPI-I"]
[4115,"MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM","M     ",10.54,"SINAPI-I"]
[2729,"MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM (PARA CAIBRO)","UN    ",12.7,"SINAPI-I"]
[4119,"MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM","M     ",21.21,"SINAPI-I"]
[2794,"MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM","M     ",52.38,"SINAPI-I"]
[2788,"MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 30 A 34 CM","M     ",105.9,"SINAPI-I"]
[3989,"MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M3    ",2657.62,"SINAPI-I"]
[3997,"MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M3    ",2823.86,"SINAPI-I"]
[4004,"MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA","M3    ",580,"SINAPI-I"]
[11836,"MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA","M3    ",686.84,"SINAPI-I"]
[36151,"MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO","UN    ",27,"SINAPI-I"]
[37457,"MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8\" X1,5 MM","M     ",1.57,"SINAPI-I"]
[37456,"MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16\" X1 MM","M     ",0.83,"SINAPI-I"]
[37461,"MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4\" X *2,8* MM","M     ",5.84,"SINAPI-I"]
[37460,"MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1\" X *3,4* MM","M     ",7.98,"SINAPI-I"]
[37458,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2\" X 2 MM","M     ",2.33,"SINAPI-I"]
[37454,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1 MM","M     ",0.61,"SINAPI-I"]
[37455,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1,5 MM","M     ",1.03,"SINAPI-I"]
[37459,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4\" X 2 MM","M     ",3.28,"SINAPI-I"]
[21029,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ",166.5,"SINAPI-I"]
[21030,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ",205.24,"SINAPI-I"]
[21031,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ",255.51,"SINAPI-I"]
[21032,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ",272.82,"SINAPI-I"]
[37527,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ",246.45,"SINAPI-I"]
[37528,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN    ",293.83999999999997,"SINAPI-I"]
[37529,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN    ",296.73,"SINAPI-I"]
[37530,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN    ",387.4,"SINAPI-I"]
[21034,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ",330.52,"SINAPI-I"]
[37531,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES","UN    ",416.25,"SINAPI-I"]
[21036,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ",506.09,"SINAPI-I"]
[21037,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN    ",576.98,"SINAPI-I"]
[20185,"MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2\" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS","M     ",9.5,"SINAPI-I"]
[20260,"MANGUEIRA PARA GAS - GLP, DIAMETRO DE 3/8\", COMPRIMENTO DE 1M","UN    ",4.75,"SINAPI-I"]
[42011,"MANILHA RETA PESADA PADRAO \"D\", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E PINO REFORCADO EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO 1/2\" (COLETADO CAIXA)","UN    ",6.91,"SINAPI-I"]
[37523,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M","UN    ",410312.17,"SINAPI-I"]
[37515,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M","UN    ",364788.5,"SINAPI-I"]
[12899,"MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4\"","UN    ",91.23,"SINAPI-I"]
[12898,"MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2\"","UN    ",144.71,"SINAPI-I"]
[42528,"MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM","M2    ",8.39,"SINAPI-I"]
[39696,"MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM","M2    ",5.9,"SINAPI-I"]
[39700,"MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM","M2    ",12.66,"SINAPI-I"]
[11621,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)","M2    ",25.2,"SINAPI-I"]
[4014,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2    ",26.07,"SINAPI-I"]
[4015,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2    ",32.01,"SINAPI-I"]
[4017,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2    ",46.58,"SINAPI-I"]
[4016,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2    ",18.399999999999999,"SINAPI-I"]
[39699,"MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 MM","M2    ",9.4600000000000009,"SINAPI-I"]
[38544,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM","M2    ",4.72,"SINAPI-I"]
[38545,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM","M2    ",3.03,"SINAPI-I"]
[42527,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA,  E = *5* MM","M2    ",22.17,"SINAPI-I"]
[39323,"MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M","M2    ",11.57,"SINAPI-I"]
[626,"MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)","KG    ",12.72,"SINAPI-I"]
[25860,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352)","M2    ",8.17,"SINAPI-I"]
[25861,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM ( NBR 15352)","M2    ",12.33,"SINAPI-I"]
[25862,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM ( NBR 15352)","M2    ",13.09,"SINAPI-I"]
[25863,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM ( NBR 15352)","M2    ",16.37,"SINAPI-I"]
[25864,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352)","M2    ",24.55,"SINAPI-I"]
[25865,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352)","M2    ",32.880000000000003,"SINAPI-I"]
[25866,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM ( NBR 15352)","M2    ",40.83,"SINAPI-I"]
[25868,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM (NBR 15352)","M2    ",9.11,"SINAPI-I"]
[25869,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM (NBR 15352)","M2    ",12.86,"SINAPI-I"]
[25870,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM (NBR 15352)","M2    ",14.58,"SINAPI-I"]
[25871,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM (NBR 15352)","M2    ",17.899999999999999,"SINAPI-I"]
[25867,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM (NBR 15352)","M2    ",26.5,"SINAPI-I"]
[25872,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM (NBR 15352)","M2    ",35.82,"SINAPI-I"]
[25873,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM (NBR 15352)","M2    ",44.68,"SINAPI-I"]
[40637,"MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP","UN    ",444393.8,"SINAPI-I"]
[13836,"MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV","UN    ",57285.96,"SINAPI-I"]
[14534,"MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW","UN    ",23981.42,"SINAPI-I"]
[14619,"MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18'' (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV","UN    ",12509.46,"SINAPI-I"]
[14535,"MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL DE 20 CV","UN    ",238017.86,"SINAPI-I"]
[39813,"MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\", MANGUEIRA DE 1\" DE 10 M,  COMPLETA ( VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO, ETC)","UN    ",14256.33,"SINAPI-I"]
[12868,"MARCENEIRO","H     ",20.86,"SINAPI-I"]
[40916,"MARCENEIRO (MENSALISTA)","MES   ",3691.38,"SINAPI-I"]
[4755,"MARMORISTA / GRANITEIRO","H     ",19.399999999999999,"SINAPI-I"]
[41067,"MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA)","MES   ",3432.05,"SINAPI-I"]
[38463,"MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA","UN    ",17.98,"SINAPI-I"]
[40703,"MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG","UN    ",7450,"SINAPI-I"]
[14531,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG","UN    ",13889.6,"SINAPI-I"]
[36533,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG","UN    ",15983.38,"SINAPI-I"]
[11616,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG","UN    ",15096.07,"SINAPI-I"]
[41898,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR","UN    ",16985.13,"SINAPI-I"]
[13447,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG","UN    ",31253.81,"SINAPI-I"]
[14529,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG","UN    ",17479.46,"SINAPI-I"]
[10747,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR","UN    ",17150.02,"SINAPI-I"]
[36141,"MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM","UN    ",36.450000000000003,"SINAPI-I"]
[4053,"MASSA A OLEO PARA MADEIRA","GL    ",56.38,"SINAPI-I"]
[4052,"MASSA ACRILICA","18L   ",114.98,"SINAPI-I"]
[4056,"MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR","GL    ",29.64,"SINAPI-I"]
[4051,"MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS","18L   ",74,"SINAPI-I"]
[4048,"MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS","L     ",4.1100000000000003,"SINAPI-I"]
[4047,"MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS","GL    ",14.8,"SINAPI-I"]
[39434,"MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)","KG    ",3.56,"SINAPI-I"]
[39433,"MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA","KG    ",2.5499999999999998,"SINAPI-I"]
[4049,"MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR)","L     ",46.36,"SINAPI-I"]
[38120,"MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS","KG    ",90.52,"SINAPI-I"]
[38877,"MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO","KG    ",5.32,"SINAPI-I"]
[34546,"MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO","KG    ",5.36,"SINAPI-I"]
[10498,"MASSA PARA VIDRO","KG    ",4.0599999999999996,"SINAPI-I"]
[4823,"MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO","KG    ",33.200000000000003,"SINAPI-I"]
[12357,"MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\", COMPRIMENTO 3 M","UN    ",111.04,"SINAPI-I"]
[12358,"MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2\", COMPRIMENTO 3 M","UN    ",124.89,"SINAPI-I"]
[11079,"MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ",748.56,"SINAPI-I"]
[11082,"MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ",763.71,"SINAPI-I"]
[4058,"MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS","H     ",24.27,"SINAPI-I"]
[40974,"MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA)","MES   ",4291.88,"SINAPI-I"]
[34794,"MECANICO DE REFRIGERACAO","H     ",31.64,"SINAPI-I"]
[40925,"MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)","MES   ",5595.41,"SINAPI-I"]
[13741,"MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M","UN    ",2146.7199999999998,"SINAPI-I"]
[3288,"MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM","M     ",3.5,"SINAPI-I"]
[13587,"MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM","M     ",2.11,"SINAPI-I"]
[38598,"MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ",2.61,"SINAPI-I"]
[38595,"MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ",1.8,"SINAPI-I"]
[38592,"MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ",2.35,"SINAPI-I"]
[38588,"MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ",1.48,"SINAPI-I"]
[38593,"MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ",2.5299999999999998,"SINAPI-I"]
[38589,"MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN    ",1.81,"SINAPI-I"]
[38594,"MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN    ",3.75,"SINAPI-I"]
[34787,"MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 4,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",0.92,"SINAPI-I"]
[34788,"MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",0.92,"SINAPI-I"]
[34784,"MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 4,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",1.01,"SINAPI-I"]
[34781,"MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)","UN    ",1.1499999999999999,"SINAPI-I"]
[34773,"MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM  (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",1.88,"SINAPI-I"]
[34769,"MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",2.17,"SINAPI-I"]
[34763,"MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 9  X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",1.26,"SINAPI-I"]
[34774,"MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",1.68,"SINAPI-I"]
[34771,"MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",1.93,"SINAPI-I"]
[34764,"MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN    ",1.17,"SINAPI-I"]
[4062,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)","UN    ",14.18,"SINAPI-I"]
[4059,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)","M     ",17.190000000000001,"SINAPI-I"]
[4061,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 18 /12* CM (H X L1/L2)","UN    ",13.75,"SINAPI-I"]
[10608,"MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV","UN    ",8195,"SINAPI-I"]
[4069,"MESTRE DE OBRAS","H     ",56.53,"SINAPI-I"]
[40819,"MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)","MES   ",9995.48,"SINAPI-I"]
[34361,"METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO","KG    ",1.59,"SINAPI-I"]
[36512,"MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM  2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL","UN    ",9364.4699999999993,"SINAPI-I"]
[25972,"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184","KG    ",5.33,"SINAPI-I"]
[25973,"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184","KG    ",5.33,"SINAPI-I"]
[11697,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)","UN    ",411.09,"SINAPI-I"]
[11698,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P)","UN    ",490.41,"SINAPI-I"]
[11699,"MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50  X 45  X 35* (C X A X P)","UN    ",542.02,"SINAPI-I"]
[10432,"MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS","UN    ",225.06,"SINAPI-I"]
[10430,"MICTORIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOS","UN    ",242.38,"SINAPI-I"]
[37514,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG","UN    ",150000,"SINAPI-I"]
[37519,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG","UN    ",231494.01,"SINAPI-I"]
[37520,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG","UN    ",227699.02,"SINAPI-I"]
[37521,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG","UN    ",277792.81,"SINAPI-I"]
[37522,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG","UN    ",286150.42,"SINAPI-I"]
[21109,"MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE *300* W ( 110 V ) / *600* W ( 110 V )","UN    ",88.27,"SINAPI-I"]
[36800,"MISTURADOR BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 \" OU 3/4 \", SOLDAVEL OU ROSCAVEL","UN    ",82.47,"SINAPI-I"]
[11769,"MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATORIO (REF 1875)","UN    ",202.11,"SINAPI-I"]
[36793,"MISTURADOR CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1178)","UN    ",327.22000000000003,"SINAPI-I"]
[37546,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV","UN    ",7060.57,"SINAPI-I"]
[37544,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV","UN    ",7467.74,"SINAPI-I"]
[37545,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV","UN    ",8885.61,"SINAPI-I"]
[11771,"MISTURADOR DE PAREDE CROMADO PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR (REF 1258)","UN    ",250.69,"SINAPI-I"]
[39919,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS","UN    ",35342.06,"SINAPI-I"]
[38385,"MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE  (MEXEDOR DE TINTA)","UN    ",32.21,"SINAPI-I"]
[37587,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO","UN    ",228.01,"SINAPI-I"]
[11571,"MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ACIMA DE 110 CM","UN    ",175.4,"SINAPI-I"]
[11561,"MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM","UN    ",135.66,"SINAPI-I"]
[11560,"MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM","UN    ",115.46,"SINAPI-I"]
[11499,"MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM","UN    ",1063.19,"SINAPI-I"]
[34761,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS","H     ",19.75,"SINAPI-I"]
[40924,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)","MES   ",3491.99,"SINAPI-I"]
[25957,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS","H     ",17.43,"SINAPI-I"]
[40983,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES   ",3082.76,"SINAPI-I"]
[2437,"MONTADOR DE MAQUINAS","H     ",27.74,"SINAPI-I"]
[40921,"MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)","MES   ",4907.8999999999996,"SINAPI-I"]
[40534,"MONTANTE EM BARRA CHATA ACO GALVANIZADO, *65 X 8* MM, ALTURA *1420* MM, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA","UN    ",163.62,"SINAPI-I"]
[14252,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3\" X 3\", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H","UN    ",1341.65,"SINAPI-I"]
[730,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2\"X2\", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H","UN    ",3584.63,"SINAPI-I"]
[723,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2\" X 2\", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H","UN    ",1781.69,"SINAPI-I"]
[36502,"MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H","UN    ",1674.57,"SINAPI-I"]
[36503,"MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q: 10/60 A 23/0","UN    ",2064.9499999999998,"SINAPI-I"]
[4090,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M","UN    ",536000,"SINAPI-I"]
[13227,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M","UN    ",666046.82999999996,"SINAPI-I"]
[10597,"MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M","UN    ",701100.22,"SINAPI-I"]
[39628,"MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV","UN    ",2573.75,"SINAPI-I"]
[39404,"MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV","UN    ",1276.24,"SINAPI-I"]
[39402,"MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V","UN    ",1051.3800000000001,"SINAPI-I"]
[39403,"MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V","UN    ",1028.51,"SINAPI-I"]
[4093,"MOTORISTA DE CAMINHAO","H     ",17.600000000000001,"SINAPI-I"]
[10512,"MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)","MES   ",3115.3,"SINAPI-I"]
[20020,"MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE","H     ",16.600000000000001,"SINAPI-I"]
[41038,"MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)","MES   ",2938.51,"SINAPI-I"]
[4094,"MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA","H     ",23.52,"SINAPI-I"]
[40988,"MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)","MES   ",4160.2700000000004,"SINAPI-I"]
[4095,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO","H     ",18.93,"SINAPI-I"]
[40990,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA)","MES   ",3349.31,"SINAPI-I"]
[4097,"MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS","H     ",18.72,"SINAPI-I"]
[40994,"MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA)","MES   ",3310.61,"SINAPI-I"]
[4096,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK","H     ",19.420000000000002,"SINAPI-I"]
[40992,"MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA)","MES   ",3435,"SINAPI-I"]
[13955,"MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC","UN    ",1468.8,"SINAPI-I"]
[4114,"MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO \"T\", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS","UN    ",40.659999999999997,"SINAPI-I"]
[36797,"MOURAO DE CONCRETO CURVO,10 X 10 CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M","UN    ",35.549999999999997,"SINAPI-I"]
[4107,"MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M","UN    ",34.229999999999997,"SINAPI-I"]
[36799,"MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M","UN    ",32.69,"SINAPI-I"]
[4108,"MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M","UN    ",27.52,"SINAPI-I"]
[4102,"MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M","UN    ",40.950000000000003,"SINAPI-I"]
[10826,"MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM","UN    ",30.74,"SINAPI-I"]
[365,"MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM","UN    ",19.059999999999999,"SINAPI-I"]
[38639,"MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M","UN    ",73.790000000000006,"SINAPI-I"]
[38640,"MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM","UN    ",1.1000000000000001,"SINAPI-I"]
[358,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M","UN    ",22.75,"SINAPI-I"]
[359,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M","UN    ",46.73,"SINAPI-I"]
[38641,"MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM","UN    ",46.12,"SINAPI-I"]
[360,"MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN    ",1.07,"SINAPI-I"]
[4127,"MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL, 3,6/6KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE","UN    ",167.78,"SINAPI-I"]
[4154,"MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL 6/10KV EM EPR- BORRACHA DE SILICONE","UN    ",204.99,"SINAPI-I"]
[4168,"MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE","UN    ",216.49,"SINAPI-I"]
[4161,"MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOLACAO 8,7/15KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE","UN    ",208.37,"SINAPI-I"]
[4214,"NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",4.8099999999999996,"SINAPI-I"]
[4215,"NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.99,"SINAPI-I"]
[4210,"NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.61,"SINAPI-I"]
[4212,"NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.6,"SINAPI-I"]
[4213,"NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",8.6999999999999993,"SINAPI-I"]
[4211,"NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.91,"SINAPI-I"]
[4209,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ",14,"SINAPI-I"]
[4180,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ",10.54,"SINAPI-I"]
[4177,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ",3.5,"SINAPI-I"]
[4179,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ",7.16,"SINAPI-I"]
[4208,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ",33.33,"SINAPI-I"]
[4181,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ",21.78,"SINAPI-I"]
[4178,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ",4.8499999999999996,"SINAPI-I"]
[4182,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ",54.23,"SINAPI-I"]
[4183,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ",87.3,"SINAPI-I"]
[4184,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN    ",192.72,"SINAPI-I"]
[4185,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN    ",320.20999999999998,"SINAPI-I"]
[4205,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ",18.489999999999998,"SINAPI-I"]
[4192,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN    ",18.489999999999998,"SINAPI-I"]
[4191,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ",18.489999999999998,"SINAPI-I"]
[4207,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN    ",14.88,"SINAPI-I"]
[4206,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN    ",14.45,"SINAPI-I"]
[4190,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN    ",14.45,"SINAPI-I"]
[4186,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN    ",4.2699999999999996,"SINAPI-I"]
[4188,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN    ",8.7200000000000006,"SINAPI-I"]
[4189,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN    ",8.7200000000000006,"SINAPI-I"]
[4197,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN    ",46.17,"SINAPI-I"]
[4194,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN    ",27.9,"SINAPI-I"]
[4193,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN    ",27.9,"SINAPI-I"]
[4204,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN    ",27.9,"SINAPI-I"]
[4187,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ",5.56,"SINAPI-I"]
[4202,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN    ",84.33,"SINAPI-I"]
[4203,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN    ",74.47,"SINAPI-I"]
[40356,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2\")","UN    ",5.01,"SINAPI-I"]
[40359,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4\")","UN    ",6.48,"SINAPI-I"]
[40362,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1\")","UN    ",9.7200000000000006,"SINAPI-I"]
[40365,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4\")","UN    ",14.68,"SINAPI-I"]
[40368,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2\")","UN    ",21.76,"SINAPI-I"]
[40371,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2\")","UN    ",35.81,"SINAPI-I"]
[40374,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2\")","UN    ",56.89,"SINAPI-I"]
[7595,"NIVELADOR","H     ",9.6999999999999993,"SINAPI-I"]
[41094,"NIVELADOR (MENSALISTA)","MES   ",1718.81,"SINAPI-I"]
[38175,"NUMERO / ALGARISMO PARA PORTA, TAMANHO *40* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARAFUSOS","UN    ",2.34,"SINAPI-I"]
[38176,"NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), TAMANHO *120* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARAFUSOS","UN    ",6.34,"SINAPI-I"]
[36152,"OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB","UN    ",5.26,"SINAPI-I"]
[11138,"OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL","L     ",2.11,"SINAPI-I"]
[5333,"OLEO DE LINHACA","L     ",17.63,"SINAPI-I"]
[4221,"OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM","L     ",3.29,"SINAPI-I"]
[4227,"OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)","L     ",19,"SINAPI-I"]
[38170,"OLHO MAGICO / VISOR PARA PORTA DE *25 A 46* MM DE ESPESSURA, ANGULO DE VISAO APROXIMADO DE 200 GRAUS, LATAO CROMADO, COM FECHO JANELA","UN    ",10.68,"SINAPI-I"]
[4242,"OPERADOR DE ACABADORA","H     ",18.12,"SINAPI-I"]
[4252,"OPERADOR DE BATE-ESTACAS","H     ",18.03,"SINAPI-I"]
[40980,"OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA)","MES   ",3190.25,"SINAPI-I"]
[4243,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)","H     ",15.87,"SINAPI-I"]
[41031,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA)","MES   ",2808.87,"SINAPI-I"]
[40986,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)","MES   ",2710.65,"SINAPI-I"]
[37666,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR","H     ",15.31,"SINAPI-I"]
[37623,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)","H     ",16.399999999999999,"SINAPI-I"]
[4250,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA","H     ",16.25,"SINAPI-I"]
[40978,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA)","MES   ",2877.61,"SINAPI-I"]
[25960,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO","H     ",19.53,"SINAPI-I"]
[41043,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA)","MES   ",3457.07,"SINAPI-I"]
[4234,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA","H     ",21.42,"SINAPI-I"]
[40987,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)","MES   ",3787.08,"SINAPI-I"]
[4253,"OPERADOR DE GUINCHO","H     ",19.420000000000002,"SINAPI-I"]
[40981,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA)","MES   ",3435.32,"SINAPI-I"]
[4254,"OPERADOR DE GUINDASTE","H     ",19.420000000000002,"SINAPI-I"]
[41036,"OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA)","MES   ",3435.32,"SINAPI-I"]
[4251,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA","H     ",22.85,"SINAPI-I"]
[40979,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)","MES   ",4043.79,"SINAPI-I"]
[4230,"OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)","H     ",19.940000000000001,"SINAPI-I"]
[40998,"OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA)","MES   ",3527.59,"SINAPI-I"]
[4257,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO","H     ",16.53,"SINAPI-I"]
[40982,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)","MES   ",2924.5,"SINAPI-I"]
[41029,"OPERADOR DE MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)","MES   ",3207.22,"SINAPI-I"]
[4240,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER","H     ",19.87,"SINAPI-I"]
[41026,"OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA)","MES   ",3516.01,"SINAPI-I"]
[4239,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA","H     ",24.39,"SINAPI-I"]
[41024,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)","MES   ",4313.4799999999996,"SINAPI-I"]
[4248,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA","H     ",24.35,"SINAPI-I"]
[41033,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)","MES   ",4308.71,"SINAPI-I"]
[25959,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA","H     ",20.52,"SINAPI-I"]
[41040,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA/MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA)","MES   ",3629.93,"SINAPI-I"]
[4238,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR","H     ",15.12,"SINAPI-I"]
[41012,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA)","MES   ",2676.07,"SINAPI-I"]
[4237,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA","H     ",21.22,"SINAPI-I"]
[41002,"OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA)","MES   ",3754.21,"SINAPI-I"]
[4233,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO","H     ",17.63,"SINAPI-I"]
[41001,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES   ",3117.26,"SINAPI-I"]
[2,"OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE","M3    ",9.86,"SINAPI-I"]
[36517,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL DE 10330 KG","UN    ",337440,"SINAPI-I"]
[4262,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG","UN    ",380000,"SINAPI-I"]
[4263,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG","UN    ",526933.30000000005,"SINAPI-I"]
[36518,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 19234 KG","UN    ",599893.30000000005,"SINAPI-I"]
[14221,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL DE 10216 KG","UN    ",350106.65,"SINAPI-I"]
[38402,"PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO","UN    ",7.54,"SINAPI-I"]
[3412,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM","M2    ",13.52,"SINAPI-I"]
[3413,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM","M2    ",30.45,"SINAPI-I"]
[39744,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM","M2    ",23.64,"SINAPI-I"]
[39745,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM","M2    ",49.9,"SINAPI-I"]
[39637,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM","M2    ",60.02,"SINAPI-I"]
[39638,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM","M2    ",111.77,"SINAPI-I"]
[39639,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM","M2    ",147.36000000000001,"SINAPI-I"]
[39517,"PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 40/50 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)","M2    ",143.01,"SINAPI-I"]
[39518,"PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 70/80 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)","M2    ",169.16,"SINAPI-I"]
[38366,"PAPEL KRAFT BETUMADO","M2    ",2.67,"SINAPI-I"]
[11703,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA","UN    ",25.39,"SINAPI-I"]
[37400,"PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO","UN    ",58.2,"SINAPI-I"]
[25400,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)","UN    ",828.76,"SINAPI-I"]
[4272,"PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA","UN    ",63.75,"SINAPI-I"]
[4276,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA","UN    ",188.16,"SINAPI-I"]
[4273,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA","UN    ",312.57,"SINAPI-I"]
[4274,"PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS","UN    ",72.48,"SINAPI-I"]
[39438,"PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM","UN    ",0.14000000000000001,"SINAPI-I"]
[11963,"PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN    ",5.16,"SINAPI-I"]
[11964,"PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 75 MM","UN    ",1.3,"SINAPI-I"]
[4379,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM","UN    ",0.02,"SINAPI-I"]
[4377,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM","UN    ",0.1,"SINAPI-I"]
[4356,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM","UN    ",0.14000000000000001,"SINAPI-I"]
[13246,"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16\", COMPRIMENTO 3/4\", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE","UN    ",0.24,"SINAPI-I"]
[4346,"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN    ",5.53,"SINAPI-I"]
[11955,"PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10","UN    ",2.42,"SINAPI-I"]
[11960,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM","UN    ",0.08,"SINAPI-I"]
[4333,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM","UN    ",0.14000000000000001,"SINAPI-I"]
[4358,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM","UN    ",1.1000000000000001,"SINAPI-I"]
[39435,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM","UN    ",0.05,"SINAPI-I"]
[39436,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM","UN    ",0.09,"SINAPI-I"]
[39437,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM","UN    ",0.12,"SINAPI-I"]
[39439,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM","UN    ",0.08,"SINAPI-I"]
[39440,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM","UN    ",0.11,"SINAPI-I"]
[39441,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM","UN    ",0.14000000000000001,"SINAPI-I"]
[39442,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM","UN    ",0.1,"SINAPI-I"]
[39443,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM","UN    ",0.13,"SINAPI-I"]
[4329,"PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 2\"","UN    ",1.18,"SINAPI-I"]
[4383,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN    ",10.67,"SINAPI-I"]
[4344,"PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN    ",11.18,"SINAPI-I"]
[436,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA","UN    ",4.92,"SINAPI-I"]
[442,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA","UN    ",2.91,"SINAPI-I"]
[11953,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA","UN    ",1.77,"SINAPI-I"]
[4335,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 12\", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA","UN    ",7.51,"SINAPI-I"]
[4334,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 15\", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA","UN    ",10.3,"SINAPI-I"]
[4343,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 4\", COM PORCA E ARRUELA","UN    ",2.5299999999999998,"SINAPI-I"]
[430,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ",4.4000000000000004,"SINAPI-I"]
[441,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ",4.84,"SINAPI-I"]
[431,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ",5.85,"SINAPI-I"]
[432,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ",6.45,"SINAPI-I"]
[429,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA","UN    ",8.6999999999999993,"SINAPI-I"]
[439,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ",7.42,"SINAPI-I"]
[433,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ",8.66,"SINAPI-I"]
[437,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA","UN    ",11.5,"SINAPI-I"]
[11790,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA","UN    ",13.05,"SINAPI-I"]
[428,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA","UN    ",14.19,"SINAPI-I"]
[4384,"PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10","UN    ",12.26,"SINAPI-I"]
[4351,"PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2\" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8","UN    ",9.09,"SINAPI-I"]
[11054,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 \")","UN    ",0.02,"SINAPI-I"]
[11055,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 \")","UN    ",0.04,"SINAPI-I"]
[11056,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 \")","UN    ",0.04,"SINAPI-I"]
[11057,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 \")","UN    ",0.09,"SINAPI-I"]
[11059,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 \")","UN    ",0.17,"SINAPI-I"]
[11058,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 \")","UN    ",0.22,"SINAPI-I"]
[4380,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 \" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO","UN    ",0.75,"SINAPI-I"]
[4299,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ",0.71,"SINAPI-I"]
[4304,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ",0.96,"SINAPI-I"]
[4305,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ",1.1200000000000001,"SINAPI-I"]
[4306,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ",1.3,"SINAPI-I"]
[4308,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ",2.7,"SINAPI-I"]
[4302,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ",2.02,"SINAPI-I"]
[4300,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ",0.48,"SINAPI-I"]
[4301,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 \" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN    ",0.59,"SINAPI-I"]
[4320,"PARAFUSO ZINCADO 5/16 \" X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10","UN    ",1.79,"SINAPI-I"]
[4318,"PARAFUSO ZINCADO 5/16 \" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10","UN    ",0.87,"SINAPI-I"]
[40547,"PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19\"","CENTO ",14.89,"SINAPI-I"]
[11962,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4\", COMPRIMENTO 1/2\"","UN    ",0.12,"SINAPI-I"]
[4332,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 2\"","UN    ",0.59,"SINAPI-I"]
[4331,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 2 1/4\"","UN    ",2.23,"SINAPI-I"]
[4336,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 3\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA","UN    ",2.86,"SINAPI-I"]
[13294,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 80 MM","UN    ",0.82,"SINAPI-I"]
[11948,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16\", COMPRIMENTO 40 MM","UN    ",0.36,"SINAPI-I"]
[4382,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16\", COMPRIMENTO 80 MM","UN    ",0.61,"SINAPI-I"]
[4354,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2\", COMPRIMENTO 4\"","UN    ",25.65,"SINAPI-I"]
[40839,"PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8\" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 \" (25,4 MM)","CENTO ",61.72,"SINAPI-I"]
[40552,"PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4\u0094 (6,35 MM) X 25 MM","CENTO ",25.54,"SINAPI-I"]
[40549,"PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2\" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)","CENTO ",101.1,"SINAPI-I"]
[4385,"PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE,  *30 A 35* PECAS POR M2","MIL   ",1225.71,"SINAPI-I"]
[4386,"PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE,  *30 A 35* PECAS POR M2","M2    ",51.82,"SINAPI-I"]
[38397,"PASTA DESENGRAXANTE PARA MAOS","KG    ",2.97,"SINAPI-I"]
[20078,"PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)","UN    ",16.93,"SINAPI-I"]
[20079,"PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G)","UN    ",105.62,"SINAPI-I"]
[39897,"PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE","250G  ",27.38,"SINAPI-I"]
[118,"PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS","UN    ",64.010000000000005,"SINAPI-I"]
[4396,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, *2,5 X 2,5* CM","M2    ",88.3,"SINAPI-I"]
[36881,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM","M2    ",78.900000000000006,"SINAPI-I"]
[36882,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES QUENTES *5 X 5* CM","M2    ",92.05,"SINAPI-I"]
[4397,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES QUENTES, *2,5 X 2,5* CM","M2    ",143.18,"SINAPI-I"]
[34754,"PASTILHA DE VIDRO CRISTAL, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, TODAS AS CORES, E MAIOR OU IGUAL A 5 MM  *2,0 X 2,0* CM","M2    ",265.13,"SINAPI-I"]
[25962,"PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA *2,0 X 2,0* CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO E PISCINA, BRANCA OU CORES FRIAS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM","M2    ",167.92,"SINAPI-I"]
[34752,"PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM  *2,0 X 2,0* CM","M2    ",295.70999999999998,"SINAPI-I"]
[4751,"PASTILHEIRO","H     ",15.03,"SINAPI-I"]
[41066,"PASTILHEIRO (MENSALISTA)","MES   ",2661.83,"SINAPI-I"]
[39604,"PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M","UN    ",8.59,"SINAPI-I"]
[39605,"PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M","UN    ",11.92,"SINAPI-I"]
[39606,"PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M","UN    ",15.14,"SINAPI-I"]
[39607,"PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M","UN    ",17.37,"SINAPI-I"]
[39594,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19\" E 1 U DE ALTURA","UN    ",164.45,"SINAPI-I"]
[39596,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" E 1 U DE ALTURA","UN    ",286.63,"SINAPI-I"]
[39595,"PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19\" E 2 U DE ALTURA","UN    ",240.6,"SINAPI-I"]
[39597,"PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" E 2 U DE ALTURA","UN    ",386.53,"SINAPI-I"]
[20209,"PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 \") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",12.66,"SINAPI-I"]
[4433,"PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 \") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",11.41,"SINAPI-I"]
[4491,"PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)","M     ",2.41,"SINAPI-I"]
[4505,"PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)","M     ",0.95,"SINAPI-I"]
[4517,"PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)","M     ",0.42,"SINAPI-I"]
[4448,"PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5\") NAO APARELHADA (P/FORMA)","M     ",4.4000000000000004,"SINAPI-I"]
[6194,"PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6\") NAO APARELHADA","M     ",5.6,"SINAPI-I"]
[4509,"PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA","M     ",1.24,"SINAPI-I"]
[4513,"PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM","M     ",0.6,"SINAPI-I"]
[4512,"PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA","M     ",0.76,"SINAPI-I"]
[4500,"PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO APARELHADA","M     ",3.73,"SINAPI-I"]
[10731,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM","M2    ",30,"SINAPI-I"]
[4704,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20  X  40 CM,  E=  *1 CM","M2    ",27.07,"SINAPI-I"]
[10730,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30  X  30,  E= *1 CM","M2    ",29,"SINAPI-I"]
[4729,"PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ",70.06,"SINAPI-I"]
[4720,"PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ",76.61,"SINAPI-I"]
[4721,"PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ",60,"SINAPI-I"]
[4718,"PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ",60,"SINAPI-I"]
[4722,"PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ",60,"SINAPI-I"]
[4723,"PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ",65.459999999999994,"SINAPI-I"]
[4727,"PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3    ",67.27,"SINAPI-I"]
[4748,"PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ",64.91,"SINAPI-I"]
[4730,"PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ",62.73,"SINAPI-I"]
[13186,"PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)","M3    ",72.900000000000006,"SINAPI-I"]
[10737,"PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E=  *1,0 A *2,0 CM","M2    ",94.27,"SINAPI-I"]
[10734,"PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X  *23 CM, E=  *1,0 A *2,0 CM","M2    ",56.08,"SINAPI-I"]
[4708,"PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA","M2    ",108.78,"SINAPI-I"]
[4712,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E=  *1,5 A *2,5 CM","M2    ",53.18,"SINAPI-I"]
[4710,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E=  *1,5 A *2,5 CM","M2    ",170.54,"SINAPI-I"]
[4746,"PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3    ",58.18,"SINAPI-I"]
[4750,"PEDREIRO","H     ",18.93,"SINAPI-I"]
[41065,"PEDREIRO (MENSALISTA)","MES   ",3347.77,"SINAPI-I"]
[34747,"PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA","M     ",70.84,"SINAPI-I"]
[4826,"PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO","M     ",76.17,"SINAPI-I"]
[41975,"PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM","M2    ",33.549999999999997,"SINAPI-I"]
[4825,"PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO","M     ",105.44,"SINAPI-I"]
[34744,"PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL","M2    ",22.32,"SINAPI-I"]
[39430,"PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL","UN    ",1.49,"SINAPI-I"]
[39573,"PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL","UN    ",1.47,"SINAPI-I"]
[38410,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM","UN    ",8267.83,"SINAPI-I"]
[4765,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, \"I\" 102 X 12,7","M     ",53.88,"SINAPI-I"]
[4767,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, \"I\" 152 X 22","M     ",92.84,"SINAPI-I"]
[4766,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, \"I\" 152 X 22","KG    ",4.3,"SINAPI-I"]
[10963,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, \"I\" 203  X  34,3","M     ",147.13999999999999,"SINAPI-I"]
[10962,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, \"W\" 150 X 22,5","KG    ",4.5599999999999996,"SINAPI-I"]
[34742,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, \"W\" 250 X 32,7","KG    ",4.28,"SINAPI-I"]
[4773,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, \"W\" 250 X 44,8","M     ",185.74,"SINAPI-I"]
[34740,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, \"W\" 310 X 52,0","KG    ",4.28,"SINAPI-I"]
[4774,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, \"W\" 410 X 67","KG    ",4.3,"SINAPI-I"]
[4776,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, \"W\" 410 X 67","M     ",287.97000000000003,"SINAPI-I"]
[40313,"PERFIL \"I\" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50","KG    ",4.28,"SINAPI-I"]
[13340,"PERFIL \"U\" CHAPA ACO DOBRADA,  E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)","M     ",18.149999999999999,"SINAPI-I"]
[10965,"PERFIL \"U\" DE ACO LAMINADO, \"U\" 102 X 9,3","M     ",38.729999999999997,"SINAPI-I"]
[10966,"PERFIL \"U\" DE ACO LAMINADO, \"U\" 152 X 15,6","KG    ",4.32,"SINAPI-I"]
[40537,"PERFIL \"U\" ENRIJECIDO DE  ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM","KG    ",4.7300000000000004,"SINAPI-I"]
[40536,"PERFIL \"U\" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM","KG    ",4.7300000000000004,"SINAPI-I"]
[40535,"PERFIL \"U\" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM","KG    ",4.7300000000000004,"SINAPI-I"]
[39427,"PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M","M     ",3.97,"SINAPI-I"]
[39424,"PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL","M     ",2.36,"SINAPI-I"]
[39425,"PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL","M     ",2.33,"SINAPI-I"]
[40664,"PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM","KG    ",4.05,"SINAPI-I"]
[34360,"PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO","KG    ",23.81,"SINAPI-I"]
[20259,"PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS","M     ",8.6999999999999993,"SINAPI-I"]
[14077,"PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM","M     ",133.16,"SINAPI-I"]
[3678,"PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM","M     ",60.18,"SINAPI-I"]
[39418,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48  X 3000 MM (L X C)","M     ",4.43,"SINAPI-I"]
[39419,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)","M     ",5.4,"SINAPI-I"]
[39420,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)","M     ",5.96,"SINAPI-I"]
[39571,"PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C)","M     ",3.6,"SINAPI-I"]
[39421,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)","M     ",5.25,"SINAPI-I"]
[39422,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)","M     ",6.13,"SINAPI-I"]
[39423,"PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)","M     ",7.11,"SINAPI-I"]
[39426,"PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C)","M     ",16,"SINAPI-I"]
[39429,"PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL","M     ",5.04,"SINAPI-I"]
[39428,"PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL","M     ",3.85,"SINAPI-I"]
[39572,"PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C)","M     ",3.34,"SINAPI-I"]
[39570,"PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)","M     ",3.54,"SINAPI-I"]
[39569,"PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C)","M     ",3.5,"SINAPI-I"]
[11552,"PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2\" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER","M     ",8.07,"SINAPI-I"]
[40598,"PERFIL UDC (\"U\" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM","KG    ",4.7300000000000004,"SINAPI-I"]
[39029,"PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22","M     ",11.29,"SINAPI-I"]
[39028,"PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22","M     ",6.57,"SINAPI-I"]
[39328,"PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22","M     ",3.61,"SINAPI-I"]
[38541,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM","UN    ",2206098.66,"SINAPI-I"]
[38542,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM","UN    ",3430394.71,"SINAPI-I"]
[38543,"PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",839855.28,"SINAPI-I"]
[40406,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)","UN    ",50170.04,"SINAPI-I"]
[40789,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI)","UN    ",7230.01,"SINAPI-I"]
[40791,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)","UN    ",22633.1,"SINAPI-I"]
[11651,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM","UN    ",12378.36,"SINAPI-I"]
[42002,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL  (COLETADO CAIXA)","UN    ",719315.34,"SINAPI-I"]
[40435,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10\"","UN    ",460737.5,"SINAPI-I"]
[39012,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10\"","UN    ",480715.88,"SINAPI-I"]
[5327,"PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS","KG    ",27.96,"SINAPI-I"]
[35274,"PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",35.08,"SINAPI-I"]
[35275,"PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",74.92,"SINAPI-I"]
[35276,"PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",122.51,"SINAPI-I"]
[38386,"PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 \" (38 MM)","UN    ",3.45,"SINAPI-I"]
[11091,"PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO","UN    ",0.86,"SINAPI-I"]
[37586,"PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)","CENTO ",50.34,"SINAPI-I"]
[37395,"PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)","CENTO ",43.29,"SINAPI-I"]
[14147,"PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 \", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA)","CENTO ",57.42,"SINAPI-I"]
[37396,"PINO DE ACO LISO 1/4 \", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA)","CENTO ",35.42,"SINAPI-I"]
[37397,"PINO DE ACO LISO 1/4 \", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA)","CENTO ",37.1,"SINAPI-I"]
[11559,"PINO GUIA, RETO, COM CHAPA DE LATAO CROMADO, 3/4\", PARA PORTA / JANELA DE CORRER","UN    ",3.71,"SINAPI-I"]
[444,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM","UN    ",17.09,"SINAPI-I"]
[445,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM","UN    ",23.4,"SINAPI-I"]
[4783,"PINTOR","H     ",18.89,"SINAPI-I"]
[41079,"PINTOR (MENSALISTA)","MES   ",3340.2,"SINAPI-I"]
[12874,"PINTOR DE LETREIROS","H     ",16.809999999999999,"SINAPI-I"]
[41082,"PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA)","MES   ",2974.09,"SINAPI-I"]
[4785,"PINTOR PARA TINTA EPOXI","H     ",20.3,"SINAPI-I"]
[41081,"PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA)","MES   ",3592.73,"SINAPI-I"]
[4801,"PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA","M2    ",45.12,"SINAPI-I"]
[4794,"PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO","M2    ",205.49,"SINAPI-I"]
[4796,"PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA","M2    ",124.81,"SINAPI-I"]
[4800,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO","M2    ",34.32,"SINAPI-I"]
[4795,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO","M2    ",200.04,"SINAPI-I"]
[39694,"PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO)","M2    ",226.17,"SINAPI-I"]
[1292,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2","M2    ",39.75,"SINAPI-I"]
[1287,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2    ",19.5,"SINAPI-I"]
[1297,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2","M2    ",16.170000000000002,"SINAPI-I"]
[4786,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ",38.590000000000003,"SINAPI-I"]
[10840,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM","M2    ",200,"SINAPI-I"]
[10841,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM","M2    ",150.94,"SINAPI-I"]
[25980,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM","M2    ",192.87,"SINAPI-I"]
[10842,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM","M2    ",218.02,"SINAPI-I"]
[21108,"PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2    ",52.98,"SINAPI-I"]
[38180,"PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO)","M2    ",100.49,"SINAPI-I"]
[40648,"PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ",74.09,"SINAPI-I"]
[40649,"PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ",43.15,"SINAPI-I"]
[40650,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM (SEM COLOCACAO)","M2    ",55.56,"SINAPI-I"]
[40651,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM (SEM COLOCACAO)","M2    ",102.49,"SINAPI-I"]
[40652,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ",54.95,"SINAPI-I"]
[40647,"PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ",60.5,"SINAPI-I"]
[40653,"PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ",46.3,"SINAPI-I"]
[36178,"PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM","UN    ",6.33,"SINAPI-I"]
[38195,"PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2","M2    ",62.57,"SINAPI-I"]
[38181,"PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA","M2    ",137.18,"SINAPI-I"]
[38182,"PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA","M2    ",130.66999999999999,"SINAPI-I"]
[38186,"PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA","M2    ",339.67,"SINAPI-I"]
[38185,"PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA","M2    ",302.42,"SINAPI-I"]
[40654,"PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ",71.930000000000007,"SINAPI-I"]
[25981,"PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM","M2    ",159.32,"SINAPI-I"]
[4822,"PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM","M2    ",291.87,"SINAPI-I"]
[4818,"PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM","M2    ",300,"SINAPI-I"]
[39567,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2    ",42.38,"SINAPI-I"]
[39566,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2    ",48.95,"SINAPI-I"]
[11062,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)","M2    ",42.92,"SINAPI-I"]
[11063,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)","M2    ",41.56,"SINAPI-I"]
[13521,"PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM","UN    ",79.2,"SINAPI-I"]
[10851,"PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)","UN    ",43.04,"SINAPI-I"]
[39515,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)","UN    ",65.77,"SINAPI-I"]
[39516,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)","UN    ",55.45,"SINAPI-I"]
[39514,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)","UN    ",34.5,"SINAPI-I"]
[4812,"PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO","M2    ",11.71,"SINAPI-I"]
[10849,"PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM","UN    ",1152.01,"SINAPI-I"]
[10848,"PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM","UN    ",723.6,"SINAPI-I"]
[4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M","M2    ",240,"SINAPI-I"]
[37560,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","UN    ",29.47,"SINAPI-I"]
[37557,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","UN    ",8.9499999999999993,"SINAPI-I"]
[37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","UN    ",17.309999999999999,"SINAPI-I"]
[37559,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","UN    ",21.24,"SINAPI-I"]
[37539,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","UN    ",14.97,"SINAPI-I"]
[37558,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","UN    ",27.91,"SINAPI-I"]
[34723,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA","M2    ",554.4,"SINAPI-I"]
[34721,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM","M2    ",691.2,"SINAPI-I"]
[4309,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA","UN    ",3.88,"SINAPI-I"]
[4307,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO","UN    ",6.64,"SINAPI-I"]
[10850,"PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM","UN    ",36,"SINAPI-I"]
[4792,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)","M2    ",96.46,"SINAPI-I"]
[4790,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)","M2    ",58,"SINAPI-I"]
[40671,"PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL","M2    ",36.119999999999997,"SINAPI-I"]
[7552,"PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4\"","UN    ",28.05,"SINAPI-I"]
[4893,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2\"","UN    ",8.73,"SINAPI-I"]
[4894,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"","UN    ",7.49,"SINAPI-I"]
[4888,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"","UN    ",2.5499999999999998,"SINAPI-I"]
[4890,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"","UN    ",4.79,"SINAPI-I"]
[12411,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2\"","UN    ",25.83,"SINAPI-I"]
[4891,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2\"","UN    ",12.91,"SINAPI-I"]
[4889,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4\"","UN    ",3.45,"SINAPI-I"]
[4892,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"","UN    ",36.17,"SINAPI-I"]
[12412,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"","UN    ",67.22,"SINAPI-I"]
[11073,"PLUG PVC P/ ESG PREDIAL  75MM","UN    ",6.18,"SINAPI-I"]
[11071,"PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM","UN    ",7.38,"SINAPI-I"]
[11072,"PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM","UN    ",2.7,"SINAPI-I"]
[4895,"PLUG PVC ROSCAVEL,  1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",0.45,"SINAPI-I"]
[4907,"PLUG PVC,  JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",11.03,"SINAPI-I"]
[4904,"PLUG PVC,  JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",89.06,"SINAPI-I"]
[4905,"PLUG PVC,  JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO ( NBR 10569)","UN    ",145.26,"SINAPI-I"]
[4902,"PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",24.98,"SINAPI-I"]
[4908,"PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",35.950000000000003,"SINAPI-I"]
[4909,"PLUG PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",65.900000000000006,"SINAPI-I"]
[4903,"PLUG PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",129.62,"SINAPI-I"]
[4897,"PLUG PVC, ROSCAVEL 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.34,"SINAPI-I"]
[4896,"PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4\", PARA  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",0.56000000000000005,"SINAPI-I"]
[4900,"PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.87,"SINAPI-I"]
[4898,"PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.69,"SINAPI-I"]
[4899,"PLUG PVC, ROSCAVEL, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.28,"SINAPI-I"]
[11096,"PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","KG    ",0.3,"SINAPI-I"]
[4741,"PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ",57.27,"SINAPI-I"]
[4752,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES","H     ",15.59,"SINAPI-I"]
[41091,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)","MES   ",2759.83,"SINAPI-I"]
[13954,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM","UN    ",6346.57,"SINAPI-I"]
[3411,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE","KG    ",37.97,"SINAPI-I"]
[39995,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO","M3    ",292.10000000000002,"SINAPI-I"]
[11615,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM","M2    ",2.4700000000000002,"SINAPI-I"]
[3408,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM","M2    ",6.58,"SINAPI-I"]
[3409,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM","M2    ",16.45,"SINAPI-I"]
[11427,"POLVORA NEGRA","KG    ",61.79,"SINAPI-I"]
[26022,"PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO","UN    ",149.11000000000001,"SINAPI-I"]
[421,"PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM","UN    ",8.57,"SINAPI-I"]
[12362,"PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM","UN    ",9.2899999999999991,"SINAPI-I"]
[14148,"PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 \", CHAVE 7/16 \", COMPRIMENTO = 25 MM","UN    ",0.97,"SINAPI-I"]
[4341,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8\"","UN    ",0.55000000000000004,"SINAPI-I"]
[4337,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8\"","UN    ",1.39,"SINAPI-I"]
[4339,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2\"","UN    ",0.28999999999999998,"SINAPI-I"]
[39997,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4\"","UN    ",0.16,"SINAPI-I"]
[11971,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1\"","UN    ",2.2999999999999998,"SINAPI-I"]
[4342,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8\"","UN    ",0.12,"SINAPI-I"]
[4330,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16\"","UN    ",0.08,"SINAPI-I"]
[4340,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8\"","UN    ",0.64,"SINAPI-I"]
[5088,"PORTA CADEADO,  3 1/2\", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA","UN    ",2.37,"SINAPI-I"]
[11154,"PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)","UN    ",1583.15,"SINAPI-I"]
[39021,"PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 87 X 210 CM","UN    ",712.09,"SINAPI-I"]
[39022,"PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM","UN    ",880.65,"SINAPI-I"]
[39024,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS,  ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM","UN    ",1137.5899999999999,"SINAPI-I"]
[4914,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA","M2    ",922.39,"SINAPI-I"]
[4917,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA","M2    ",637.01,"SINAPI-I"]
[39025,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM","UN    ",1166.48,"SINAPI-I"]
[4930,"PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4\", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL","M2    ",765.3,"SINAPI-I"]
[4922,"PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA","M2    ",590.88,"SINAPI-I"]
[4911,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)","M2    ",117.72,"SINAPI-I"]
[37518,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 \" (SEM INSTALACAO)","M2    ",150.28,"SINAPI-I"]
[4910,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)","M2    ",117.72,"SINAPI-I"]
[4943,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)","M2    ",186.84,"SINAPI-I"]
[5002,"PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2    ",270.77,"SINAPI-I"]
[4977,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2    ",182.78,"SINAPI-I"]
[5028,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2    ",447.24,"SINAPI-I"]
[4998,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2    ",371.44,"SINAPI-I"]
[4969,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2    ",258.51,"SINAPI-I"]
[11364,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ",71.56,"SINAPI-I"]
[11365,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ",77.069999999999993,"SINAPI-I"]
[11366,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ",81.56,"SINAPI-I"]
[11367,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","M2    ",62.83,"SINAPI-I"]
[4989,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ",163.03,"SINAPI-I"]
[4982,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ",141.54,"SINAPI-I"]
[20322,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN    ",124.74,"SINAPI-I"]
[10553,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ",133,"SINAPI-I"]
[5020,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ",137.88999999999999,"SINAPI-I"]
[4962,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN    ",134.34,"SINAPI-I"]
[4981,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ",95,"SINAPI-I"]
[10554,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ",148.63999999999999,"SINAPI-I"]
[4964,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN    ",163.13,"SINAPI-I"]
[4992,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ",161.78,"SINAPI-I"]
[10555,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ",143.44999999999999,"SINAPI-I"]
[4987,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ",148.63999999999999,"SINAPI-I"]
[10556,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ",152.4,"SINAPI-I"]
[4958,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","M2    ",87.1,"SINAPI-I"]
[39502,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ",211.11,"SINAPI-I"]
[39504,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ",149.69,"SINAPI-I"]
[39503,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN    ",229.34,"SINAPI-I"]
[39505,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN    ",163.13,"SINAPI-I"]
[25969,"PORTA DENTE PARA FRESADORA","UN    ",261.8,"SINAPI-I"]
[4944,"PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 \", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)","M2    ",229.14,"SINAPI-I"]
[21102,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA","UN    ",30.2,"SINAPI-I"]
[21101,"PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA","UN    ",19.39,"SINAPI-I"]
[34713,"PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)","M2    ",216.2,"SINAPI-I"]
[4947,"PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO)","M2    ",983.47,"SINAPI-I"]
[37563,"PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL","M2    ",755.14,"SINAPI-I"]
[4948,"PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4\"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO","M2    ",685.33,"SINAPI-I"]
[37561,"PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS","M2    ",1409.66,"SINAPI-I"]
[37562,"PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4\" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS","M2    ",904.15,"SINAPI-I"]
[37585,"PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL","UN    ",317.61,"SINAPI-I"]
[14164,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN    ",1527.36,"SINAPI-I"]
[14163,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN    ",1735.94,"SINAPI-I"]
[5051,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN    ",1476.39,"SINAPI-I"]
[14162,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN    ",1474.25,"SINAPI-I"]
[5052,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM","UN    ",1100,"SINAPI-I"]
[14166,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM","UN    ",1113.96,"SINAPI-I"]
[14165,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM","UN    ",1543.24,"SINAPI-I"]
[5050,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM","UN    ",379.83,"SINAPI-I"]
[12378,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM","UN    ",902.83,"SINAPI-I"]
[5040,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 5 M (NBR 8451)","UN    ",311.89999999999998,"SINAPI-I"]
[5054,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)","UN    ",454.99,"SINAPI-I"]
[12366,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451)","UN    ",810.05,"SINAPI-I"]
[5045,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)","UN    ",1128.03,"SINAPI-I"]
[12367,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 17 M (NBR 8451)","UN    ",3453.46,"SINAPI-I"]
[12368,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 22,5 M (NBR 8451)","UN    ",6832.98,"SINAPI-I"]
[5042,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7 M (NBR 8451)","UN    ",588.44000000000005,"SINAPI-I"]
[5044,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)","UN    ",795.84,"SINAPI-I"]
[5055,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451)","UN    ",1131.47,"SINAPI-I"]
[5041,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 5 M (NBR 8451)","UN    ",418.01,"SINAPI-I"]
[5043,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 7 M (NBR 8451)","UN    ",721.88,"SINAPI-I"]
[5053,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)","UN    ",880.66,"SINAPI-I"]
[5035,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451)","UN    ",1439.86,"SINAPI-I"]
[5036,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)","UN    ",2403.6,"SINAPI-I"]
[5059,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451)","UN    ",1126.0999999999999,"SINAPI-I"]
[5034,"POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451)","UN    ",1553.92,"SINAPI-I"]
[5056,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T ,TIPO B, 500 KG, H = 9 M (NBR 8451)","UN    ",1207.42,"SINAPI-I"]
[5057,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)","UN    ",968.35,"SINAPI-I"]
[5033,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)","UN    ",803.88,"SINAPI-I"]
[5037,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)","UN    ",407.84,"SINAPI-I"]
[5038,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)","UN    ",655.16,"SINAPI-I"]
[12374,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 100 KG, H = 6 M, (NBR 8451)","UN    ",401.94,"SINAPI-I"]
[12372,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)","UN    ",863.36,"SINAPI-I"]
[13335,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 8 M (NBR 8451)","UN    ",519.92999999999995,"SINAPI-I"]
[13339,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)","UN    ",1283.49,"SINAPI-I"]
[12373,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451)","UN    ",1344.08,"SINAPI-I"]
[34712,"POSTE DE CONCRETO PADRAO, 1 CAIXA, H = 7,5 M","UN    ",980.73,"SINAPI-I"]
[34711,"POSTE DE CONCRETO PADRAO, 2 CAIXAS, H = 7,5 M","UN    ",1286.2,"SINAPI-I"]
[34706,"POSTE DE CONCRETO PADRAO, 3 CAIXAS , H = 7,5 M","UN    ",2204.23,"SINAPI-I"]
[34703,"POSTE DE CONCRETO PADRAO, 4 CAIXAS , H = 7,5 M","UN    ",3697.84,"SINAPI-I"]
[12388,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M","UN    ",224.83,"SINAPI-I"]
[34695,"POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M","UN    ",924.46,"SINAPI-I"]
[34692,"POSTE PADRAO SUBTERRANEO 200 A, H = 2,5 M","UN    ",2218.6999999999998,"SINAPI-I"]
[26028,"POZOLANA DE CLASSE C","T     ",234.27,"SINAPI-I"]
[11844,"PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",38.46,"SINAPI-I"]
[4465,"PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",45.65,"SINAPI-I"]
[35273,"PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",50.44,"SINAPI-I"]
[4470,"PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",75.37,"SINAPI-I"]
[20204,"PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9 \") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",54.31,"SINAPI-I"]
[20208,"PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",63.77,"SINAPI-I"]
[4437,"PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 x 9 \") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",54.58,"SINAPI-I"]
[14580,"PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",59.44,"SINAPI-I"]
[40304,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG    ",12.08,"SINAPI-I"]
[5065,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)","KG    ",18.61,"SINAPI-I"]
[5072,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17)","KG    ",17.22,"SINAPI-I"]
[5066,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12","KG    ",12.89,"SINAPI-I"]
[5063,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)","KG    ",11.67,"SINAPI-I"]
[20247,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)","KG    ",10.83,"SINAPI-I"]
[5074,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)","KG    ",10.96,"SINAPI-I"]
[5067,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)","KG    ",10.43,"SINAPI-I"]
[5078,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)","KG    ",10.31,"SINAPI-I"]
[5068,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)","KG    ",9.7799999999999994,"SINAPI-I"]
[5073,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)","KG    ",9.9700000000000006,"SINAPI-I"]
[5069,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)","KG    ",9.9700000000000006,"SINAPI-I"]
[5070,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)","KG    ",10.08,"SINAPI-I"]
[5071,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)","KG    ",9.7799999999999994,"SINAPI-I"]
[5061,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)","KG    ",9.6199999999999992,"SINAPI-I"]
[5075,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)","KG    ",9.7799999999999994,"SINAPI-I"]
[39027,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)","KG    ",9.77,"SINAPI-I"]
[5062,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)","KG    ",9.91,"SINAPI-I"]
[40568,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)","KG    ",9.86,"SINAPI-I"]
[39026,"PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)","KG    ",11,"SINAPI-I"]
[11572,"PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO","UN    ",14.89,"SINAPI-I"]
[11149,"PRIMER EPOXI","GL    ",164.1,"SINAPI-I"]
[511,"PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO","L     ",15.5,"SINAPI-I"]
[11174,"PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO","18L   ",465.93,"SINAPI-I"]
[37540,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO","UN    ",45940.29,"SINAPI-I"]
[37548,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO","UN    ",60893.62,"SINAPI-I"]
[39828,"PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR","UN    ",365.3,"SINAPI-I"]
[12273,"PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.","UN    ",49.73,"SINAPI-I"]
[38392,"PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M","UN    ",38.130000000000003,"SINAPI-I"]
[11735,"PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA  100 MM X 200 MM (NBR 5688)","UN    ",2.78,"SINAPI-I"]
[11733,"PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM (NBR 5688)","UN    ",1.36,"SINAPI-I"]
[11734,"PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 100 MM X 150 MM (NBR 5688)","UN    ",2.1,"SINAPI-I"]
[11737,"PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)","UN    ",3.72,"SINAPI-I"]
[11738,"PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)","UN    ",6.05,"SINAPI-I"]
[36143,"PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB","UN    ",27.67,"SINAPI-I"]
[36142,"PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB","UN    ",2.02,"SINAPI-I"]
[36146,"PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS","UN    ",229.5,"SINAPI-I"]
[39015,"PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1\", TIPO PROTETOR DE ESPERA","UN    ",0.55000000000000004,"SINAPI-I"]
[38377,"PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G","UN    ",22.11,"SINAPI-I"]
[38376,"PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G","UN    ",25.21,"SINAPI-I"]
[38116,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN    ",5.07,"SINAPI-I"]
[38066,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",8.3699999999999992,"SINAPI-I"]
[38117,"PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO)","UN    ",8.64,"SINAPI-I"]
[38067,"PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",11.79,"SINAPI-I"]
[41757,"PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN (COLETADO CAIXA)","UN    ",5918.6,"SINAPI-I"]
[5080,"PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO *100* MM, PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS","UN    ",10.55,"SINAPI-I"]
[11522,"PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR PARA JANELA / PORTA DE CORRER, EM LATAO CROMADO, COM FURO CENTRAL PARA CHAVE E FUROS PARA PARAFUSOS, *40 X 100* MM  (LARGURA X ALTURA) - SEM FECHADURA","UN    ",13.19,"SINAPI-I"]
[11523,"PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)","UN    ",12.34,"SINAPI-I"]
[11524,"PUXADOR TIPO PUNHO REDONDO, CENTRAL, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE *110* MM, PARA JANELAS / PORTAS DE CORRER - INCLUI PARAFUSOS","UN    ",25.42,"SINAPI-I"]
[38168,"PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1\", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO","UN    ",122.69,"SINAPI-I"]
[13393,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",240.69,"SINAPI-I"]
[13395,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",288.61,"SINAPI-I"]
[12039,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",386.2,"SINAPI-I"]
[13396,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",617.70000000000005,"SINAPI-I"]
[13397,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",624.32000000000005,"SINAPI-I"]
[12041,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A","UN    ",844.9,"SINAPI-I"]
[12043,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A","UN    ",974.24,"SINAPI-I"]
[39762,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",658.21,"SINAPI-I"]
[12042,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",658.38,"SINAPI-I"]
[39763,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",993.37,"SINAPI-I"]
[39756,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",301.17,"SINAPI-I"]
[12038,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",336.23,"SINAPI-I"]
[12040,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",429.61,"SINAPI-I"]
[39757,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",459.38,"SINAPI-I"]
[39758,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",596.29,"SINAPI-I"]
[39759,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",814.71,"SINAPI-I"]
[39760,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",818.45,"SINAPI-I"]
[39761,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN    ",1047.49,"SINAPI-I"]
[39765,"QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA","UN    ",46.51,"SINAPI-I"]
[13399,"QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA","UN    ",26.45,"SINAPI-I"]
[39764,"QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA","UN    ",36.369999999999997,"SINAPI-I"]
[39805,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN","UN    ",118.61,"SINAPI-I"]
[39806,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN","UN    ",223.98,"SINAPI-I"]
[39807,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 36 DISJUNTORES DIN","UN    ",315.76,"SINAPI-I"]
[39804,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN","UN    ",66.599999999999994,"SINAPI-I"]
[39796,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN","UN    ",67.87,"SINAPI-I"]
[39797,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN","UN    ",90.12,"SINAPI-I"]
[39798,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 36 DISJUNTORES DIN","UN    ",150.24,"SINAPI-I"]
[39794,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 4 DISJUNTORES DIN","UN    ",21.35,"SINAPI-I"]
[39795,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN","UN    ",29.9,"SINAPI-I"]
[39801,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 16 DISJUNTORES DIN","UN    ",76.510000000000005,"SINAPI-I"]
[39802,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 24 DISJUNTORES DIN","UN    ",127.06,"SINAPI-I"]
[39803,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 36 DISJUNTORES DIN","UN    ",176.07,"SINAPI-I"]
[39799,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 4 DISJUNTORES DIN","UN    ",28.93,"SINAPI-I"]
[39800,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN","UN    ",48.68,"SINAPI-I"]
[4224,"QUEROSENE","L     ",12.2,"SINAPI-I"]
[21059,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM","UN    ",36.369999999999997,"SINAPI-I"]
[11234,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM","UN    ",54.82,"SINAPI-I"]
[21060,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM","UN    ",67.47,"SINAPI-I"]
[21061,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM","UN    ",84.34,"SINAPI-I"]
[21062,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM","UN    ",132.83000000000001,"SINAPI-I"]
[11708,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN    ",14.49,"SINAPI-I"]
[11709,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN    ",34.049999999999997,"SINAPI-I"]
[11710,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN    ",78.27,"SINAPI-I"]
[11707,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS","UN    ",10.85,"SINAPI-I"]
[11739,"RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN    ",4.05,"SINAPI-I"]
[11711,"RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA","UN    ",5.94,"SINAPI-I"]
[5102,"RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA","UN    ",5.74,"SINAPI-I"]
[11741,"RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA","UN    ",4.18,"SINAPI-I"]
[11743,"RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA  BRANCA REDONDA","UN    ",3.8,"SINAPI-I"]
[11745,"RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA","UN    ",5.39,"SINAPI-I"]
[25961,"RASTELEIRO","H     ",13.88,"SINAPI-I"]
[40985,"RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES   ",2455.3000000000002,"SINAPI-I"]
[1088,"REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W","UN    ",13.21,"SINAPI-I"]
[1087,"REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W","UN    ",16.5,"SINAPI-I"]
[38777,"REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W","UN    ",32.869999999999997,"SINAPI-I"]
[1086,"REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W","UN    ",17.34,"SINAPI-I"]
[1079,"REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W","UN    ",17.93,"SINAPI-I"]
[39374,"REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA","UN    ",115.26,"SINAPI-I"]
[1082,"REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT","UN    ",112.74,"SINAPI-I"]
[12316,"REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT","UN    ",51.67,"SINAPI-I"]
[12317,"REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT","UN    ",61.62,"SINAPI-I"]
[12318,"REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT","UN    ",70.98,"SINAPI-I"]
[5104,"REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)","KG    ",38.81,"SINAPI-I"]
[26023,"REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 \" (DIAMETRO X ALTURA)","UN    ",52.96,"SINAPI-I"]
[2710,"REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 \" (DIAMETRO X ALTURA)","UN    ",42.3,"SINAPI-I"]
[14575,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP","UN    ",2644414.2000000002,"SINAPI-I"]
[20033,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 125 X 100MM","UN    ",28.14,"SINAPI-I"]
[20034,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM","UN    ",46.11,"SINAPI-I"]
[20035,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 125MM","UN    ",51.32,"SINAPI-I"]
[20036,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM","UN    ",74.22,"SINAPI-I"]
[20037,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 250 X 200MM","UN    ",151.41999999999999,"SINAPI-I"]
[20038,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 300 X 250MM","UN    ",279.41000000000003,"SINAPI-I"]
[20039,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 350 X 300MM","UN    ",394.66,"SINAPI-I"]
[20040,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 400 X 300MM","UN    ",503.35,"SINAPI-I"]
[20041,"REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 400 X 350MM","UN    ",508.04,"SINAPI-I"]
[20043,"REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM","UN    ",2.78,"SINAPI-I"]
[20044,"REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM","UN    ",3.4,"SINAPI-I"]
[20042,"REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM","UN    ",2.5499999999999998,"SINAPI-I"]
[20046,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",11.93,"SINAPI-I"]
[20047,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",34.549999999999997,"SINAPI-I"]
[20045,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",5.65,"SINAPI-I"]
[20972,"REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2\" X 1.1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN    ",62.14,"SINAPI-I"]
[20032,"REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN    ",31.51,"SINAPI-I"]
[11321,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN    ",18.03,"SINAPI-I"]
[11323,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN    ",21.55,"SINAPI-I"]
[20327,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN    ",12.75,"SINAPI-I"]
[25966,"REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO","L     ",15.59,"SINAPI-I"]
[13390,"REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.","UN    ",65.209999999999994,"SINAPI-I"]
[6034,"REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM","UN    ",3.95,"SINAPI-I"]
[6036,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2\"","UN    ",5.38,"SINAPI-I"]
[6031,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4\"","UN    ",6.33,"SINAPI-I"]
[6029,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2\"","UN    ",6.4,"SINAPI-I"]
[6033,"REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4\"","UN    ",8.43,"SINAPI-I"]
[11672,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",18.34,"SINAPI-I"]
[11669,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4\", COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",17.47,"SINAPI-I"]
[11670,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",6.69,"SINAPI-I"]
[20055,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1\", COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",13.08,"SINAPI-I"]
[11671,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2\", COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",28.08,"SINAPI-I"]
[6032,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4\", COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",8.02,"SINAPI-I"]
[11673,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",6.31,"SINAPI-I"]
[11674,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",8.1300000000000008,"SINAPI-I"]
[11675,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",12.91,"SINAPI-I"]
[11676,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",17.27,"SINAPI-I"]
[11677,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",17.829999999999998,"SINAPI-I"]
[11678,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN    ",32.659999999999997,"SINAPI-I"]
[6038,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2\"","UN    ",2.0699999999999998,"SINAPI-I"]
[11718,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4\"","UN    ",5.91,"SINAPI-I"]
[6037,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM","UN    ",4.3099999999999996,"SINAPI-I"]
[11719,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM","UN    ",4.79,"SINAPI-I"]
[6019,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 \" (REF 1509)","UN    ",36.07,"SINAPI-I"]
[6010,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 \" (REF 1509)","UN    ",62.06,"SINAPI-I"]
[6017,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 \" (REF 1509)","UN    ",49.16,"SINAPI-I"]
[6020,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 \" (REF 1509)","UN    ",21.66,"SINAPI-I"]
[6028,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 \" (REF 1509)","UN    ",86.44,"SINAPI-I"]
[6011,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 \" (REF 1509)","UN    ",179.28,"SINAPI-I"]
[6012,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 \" (REF 1509)","UN    ",217.05,"SINAPI-I"]
[6016,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 \" (REF 1509)","UN    ",22.85,"SINAPI-I"]
[6027,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 \" (REF 1509)","UN    ",452.26,"SINAPI-I"]
[6013,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 \" (REF 1509)","UN    ",68.239999999999995,"SINAPI-I"]
[6015,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 \" (REF 1509)","UN    ",99.24,"SINAPI-I"]
[6014,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 \" (REF 1509)","UN    ",94.88,"SINAPI-I"]
[6006,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 \" (REF 1509)","UN    ",49.42,"SINAPI-I"]
[6005,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 \" (REF 1509)","UN    ",55.75,"SINAPI-I"]
[11756,"REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA","UN    ",26.62,"SINAPI-I"]
[10904,"REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2\", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI","UN    ",87,"SINAPI-I"]
[11752,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 \" (REF 1400)","UN    ",15.35,"SINAPI-I"]
[11753,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 \" (REF 1400)","UN    ",18.329999999999998,"SINAPI-I"]
[6021,"REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 \" (REF 1416)","UN    ",50.87,"SINAPI-I"]
[6024,"REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 \" (REF 1416)","UN    ",52.58,"SINAPI-I"]
[38379,"REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 \"","M     ",29.58,"SINAPI-I"]
[13897,"REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M","UN    ",5788.07,"SINAPI-I"]
[10640,"REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP","UN    ",12535.76,"SINAPI-I"]
[11086,"REJEITO DE MINERIO DE FERRO PARA PAVIMENTACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ",53.94,"SINAPI-I"]
[34356,"REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO","KG    ",2.12,"SINAPI-I"]
[34357,"REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO","KG    ",2.35,"SINAPI-I"]
[37329,"REJUNTE EPOXI BRANCO","KG    ",32.78,"SINAPI-I"]
[37398,"REJUNTE EPOXI COR","KG    ",41.96,"SINAPI-I"]
[2510,"RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE","UN    ",16.329999999999998,"SINAPI-I"]
[12359,"RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A","UN    ",110.67,"SINAPI-I"]
[5320,"REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ","L     ",31.19,"SINAPI-I"]
[7353,"RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA","L     ",20.02,"SINAPI-I"]
[36144,"RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1","UN    ",1.51,"SINAPI-I"]
[10518,"RETARDO PARA CORDEL DETONANTE","UN    ",53.52,"SINAPI-I"]
[36530,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M","UN    ",224034.14,"SINAPI-I"]
[6046,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M","UN    ",243000,"SINAPI-I"]
[36531,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M","UN    ",251890.22,"SINAPI-I"]
[34684,"REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ",91.27,"SINAPI-I"]
[34683,"REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ",57.04,"SINAPI-I"]
[533,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2    ",15.62,"SINAPI-I"]
[10515,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2","M2    ",40.299999999999997,"SINAPI-I"]
[536,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2","M2    ",26.48,"SINAPI-I"]
[153,"REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE","L     ",79.459999999999994,"SINAPI-I"]
[34682,"REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)","M2    ",43.62,"SINAPI-I"]
[20205,"RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",1.96,"SINAPI-I"]
[4408,"RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",2.08,"SINAPI-I"]
[4412,"RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA 1 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",1.53,"SINAPI-I"]
[10559,"ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC","UN    ",1499,"SINAPI-I"]
[10664,"ROCADEIRA DESLOCAVEL, LARGURA DE TRABALHO DE 1,3 M","UN    ",4073.96,"SINAPI-I"]
[36250,"RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M","M     ",2.67,"SINAPI-I"]
[10857,"RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM","M     ",11.68,"SINAPI-I"]
[4803,"RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO","M     ",18.34,"SINAPI-I"]
[6186,"RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM","M     ",5.0599999999999996,"SINAPI-I"]
[4829,"RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E=  *2* CM, CORTE RETO","M     ",35.71,"SINAPI-I"]
[39829,"RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM","M     ",23.29,"SINAPI-I"]
[20231,"RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM","M     ",29.76,"SINAPI-I"]
[4804,"RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM","M     ",14.08,"SINAPI-I"]
[34680,"RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM","M     ",13.42,"SINAPI-I"]
[11573,"RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO),  EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER","UN    ",5.97,"SINAPI-I"]
[38401,"RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO","UN    ",8.9700000000000006,"SINAPI-I"]
[38179,"ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER","UN    ",26.17,"SINAPI-I"]
[11575,"ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER","UN    ",28.24,"SINAPI-I"]
[20256,"ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE","UN    ",0.38,"SINAPI-I"]
[14511,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M","UN    ",413991.39,"SINAPI-I"]
[10642,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M","UN    ",390000,"SINAPI-I"]
[14489,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M","UN    ",345922.74,"SINAPI-I"]
[14513,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","UN    ",259450.26,"SINAPI-I"]
[13600,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M","UN    ",334763.90999999997,"SINAPI-I"]
[10646,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M","UN    ",249544.19,"SINAPI-I"]
[6070,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA  12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M","UN    ",340971.42,"SINAPI-I"]
[6069,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M","UN    ",75325.73,"SINAPI-I"]
[14626,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M","UN    ",373285.73,"SINAPI-I"]
[6067,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M","UN    ",306428.57,"SINAPI-I"]
[38393,"ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)","UN    ",10.68,"SINAPI-I"]
[38390,"ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)","UN    ",23.68,"SINAPI-I"]
[36532,"ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW","UN    ",19357.82,"SINAPI-I"]
[11578,"ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS","UN    ",9.07,"SINAPI-I"]
[11577,"ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS","UN    ",8.66,"SINAPI-I"]
[1116,"RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM","M     ",13.53,"SINAPI-I"]
[1115,"RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM","M     ",16.440000000000001,"SINAPI-I"]
[1113,"RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M     ",18.04,"SINAPI-I"]
[1114,"RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M     ",27.06,"SINAPI-I"]
[40872,"RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)","M     ",12.75,"SINAPI-I"]
[20214,"RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO)","UN    ",28.21,"SINAPI-I"]
[11064,"RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, COMPRIMENTO DE 1031 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",11.96,"SINAPI-I"]
[7237,"RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",16.32,"SINAPI-I"]
[16,"SABAO EM PO","KG    ",4.09,"SINAPI-I"]
[11757,"SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO","UN    ",24.75,"SINAPI-I"]
[11758,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML","UN    ",55.9,"SINAPI-I"]
[37526,"SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM","UN    ",1.79,"SINAPI-I"]
[6076,"SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)","M3    ",66,"SINAPI-I"]
[13109,"SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6\"","UN    ",172.09,"SINAPI-I"]
[13110,"SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8\"","UN    ",226.48,"SINAPI-I"]
[7581,"SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8\"","UN    ",2.4500000000000002,"SINAPI-I"]
[20206,"SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",5.8,"SINAPI-I"]
[4460,"SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",8.6300000000000008,"SINAPI-I"]
[6204,"SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",8.9700000000000006,"SINAPI-I"]
[4417,"SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",4.96,"SINAPI-I"]
[4415,"SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",4.16,"SINAPI-I"]
[37373,"SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)","H     ",0.02,"SINAPI-I"]
[40864,"SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)","MES   ",3.94,"SINAPI-I"]
[4734,"SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3    ",76.77,"SINAPI-I"]
[6085,"SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS","L     ",5.28,"SINAPI-I"]
[38396,"SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 \"","UN    ",303.66000000000003,"SINAPI-I"]
[6090,"SELADOR PVA PAREDES INTERNAS","L     ",10.029999999999999,"SINAPI-I"]
[11622,"SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS","KG    ",51.39,"SINAPI-I"]
[6094,"SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS","KG    ",16.96,"SINAPI-I"]
[7317,"SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO","KG    ",26.81,"SINAPI-I"]
[142,"SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS","310ML ",26.98,"SINAPI-I"]
[38123,"SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO","KG    ",65.52,"SINAPI-I"]
[37953,"SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS,  DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",3.46,"SINAPI-I"]
[37954,"SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS,  DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",6.15,"SINAPI-I"]
[37955,"SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS,  DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",7.97,"SINAPI-I"]
[6106,"SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",2.6,"SINAPI-I"]
[6107,"SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS,  DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",7.54,"SINAPI-I"]
[6108,"SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS,  DN 250 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",9.6300000000000008,"SINAPI-I"]
[6109,"SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS,  DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",13.68,"SINAPI-I"]
[37743,"SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)","UN    ",106160.83,"SINAPI-I"]
[37744,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)","UN    ",124825.17,"SINAPI-I"]
[37741,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)","UN    ",96531.46,"SINAPI-I"]
[39396,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO","UN    ",31.98,"SINAPI-I"]
[39392,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO","UN    ",36.07,"SINAPI-I"]
[39393,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO","UN    ",22.31,"SINAPI-I"]
[39394,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO","UN    ",25.11,"SINAPI-I"]
[39395,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO","UN    ",23.35,"SINAPI-I"]
[14618,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10\" (250 MM)","UN    ",1068.2,"SINAPI-I"]
[40269,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN    ",4303.72,"SINAPI-I"]
[6110,"SERRALHEIRO","H     ",18.93,"SINAPI-I"]
[40910,"SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES   ",3347.77,"SINAPI-I"]
[6111,"SERVENTE DE OBRAS","H     ",13.47,"SINAPI-I"]
[41084,"SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)","MES   ",2382.0700000000002,"SINAPI-I"]
[25950,"SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3","M3    ",29.47,"SINAPI-I"]
[38637,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 \"","UN    ",212.4,"SINAPI-I"]
[6150,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 \"","UN    ",215,"SINAPI-I"]
[6136,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 \"","UN    ",169,"SINAPI-I"]
[38638,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 \"","UN    ",178.98,"SINAPI-I"]
[20262,"SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO","UN    ",8.4700000000000006,"SINAPI-I"]
[6148,"SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 \"","UN    ",5.63,"SINAPI-I"]
[6145,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 \"","UN    ",10.09,"SINAPI-I"]
[6149,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 \"","UN    ",9.52,"SINAPI-I"]
[6146,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 \"","UN    ",10.1,"SINAPI-I"]
[26026,"SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA","KG    ",2.2000000000000002,"SINAPI-I"]
[39961,"SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G","UN    ",9.66,"SINAPI-I"]
[38061,"SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO","UN    ",39.159999999999997,"SINAPI-I"]
[20250,"SISAL EM FIBRA","KG    ",8.08,"SINAPI-I"]
[39965,"SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REF. 9672: BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA)","M2    ",1201.92,"SINAPI-I"]
[39964,"SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REFERENCIAL 9658: NIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA)","M2    ",988.95,"SINAPI-I"]
[7,"SODA CAUSTICA EM ESCAMAS","KG    ",6.79,"SINAPI-I"]
[13388,"SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50","KG    ",118.98,"SINAPI-I"]
[39914,"SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM","KG    ",129.46,"SINAPI-I"]
[12732,"SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)","UN    ",149.38,"SINAPI-I"]
[6160,"SOLDADOR","H     ",18.89,"SINAPI-I"]
[41087,"SOLDADOR (MENSALISTA)","MES   ",3340.2,"SINAPI-I"]
[6166,"SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\")","H     ",17.149999999999999,"SINAPI-I"]
[41088,"SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") (MENSALISTA)","MES   ",3033.89,"SINAPI-I"]
[20232,"SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM","M     ",42.13,"SINAPI-I"]
[10856,"SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM","M     ",36.909999999999997,"SINAPI-I"]
[4828,"SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM,  CORTE RETO","M     ",53.3,"SINAPI-I"]
[20249,"SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E=  *2,0* CM","M     ",29.19,"SINAPI-I"]
[11609,"SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO","L     ",8.9,"SINAPI-I"]
[20083,"SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3","UN    ",40.159999999999997,"SINAPI-I"]
[20082,"SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3","UN    ",15.64,"SINAPI-I"]
[5318,"SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS","L     ",11.6,"SINAPI-I"]
[10691,"SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA","L     ",27.28,"SINAPI-I"]
[12295,"SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS","UN    ",3.22,"SINAPI-I"]
[12296,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS","UN    ",4.17,"SINAPI-I"]
[12294,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS","UN    ",10.02,"SINAPI-I"]
[14543,"SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS","UN    ",7.15,"SINAPI-I"]
[13329,"SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS","UN    ",4.2,"SINAPI-I"]
[21044,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2\" - 15 MM","UN    ",18.29,"SINAPI-I"]
[21045,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4\" - 20 MM","UN    ",25.05,"SINAPI-I"]
[21040,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 1/2\" - 15 MM","UN    ",17.899999999999999,"SINAPI-I"]
[21041,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4\" - 20 MM","UN    ",21.6,"SINAPI-I"]
[21047,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4\" - 20 MM","UN    ",26.97,"SINAPI-I"]
[21043,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4\" - 20 MM","UN    ",26.25,"SINAPI-I"]
[21042,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO,) ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, 1/2\" - 15 MM","UN    ",20.78,"SINAPI-I"]
[11895,"SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES","UN    ",614.58000000000004,"SINAPI-I"]
[11896,"SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 100 CONTRIBUINTES","UN    ",3221.28,"SINAPI-I"]
[11897,"SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 150 CONTRIBUINTES","UN    ",4203.21,"SINAPI-I"]
[11898,"SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES","UN    ",4415.13,"SINAPI-I"]
[3282,"SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 5 CONTRIBUINTES","UN    ",446.81,"SINAPI-I"]
[11899,"SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 50 CONTRIBUINTES","UN    ",2179.31,"SINAPI-I"]
[11900,"SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 75 CONTRIBUINTES","UN    ",2988.16,"SINAPI-I"]
[14149,"SUPORTE \"Y\" PARA FITA PERFURADA","CENTO ",204.34,"SINAPI-I"]
[38099,"SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4\" X 2\", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)","UN    ",1.33,"SINAPI-I"]
[38100,"SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4\" X 4\", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)","UN    ",2.1800000000000002,"SINAPI-I"]
[20061,"SUPORTE DE PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ",2.2400000000000002,"SINAPI-I"]
[7576,"SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16\"","UN    ",100.65,"SINAPI-I"]
[3384,"SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM","UN    ",3.09,"SINAPI-I"]
[7572,"SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA","UN    ",6.26,"SINAPI-I"]
[3396,"SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA","UN    ",4.43,"SINAPI-I"]
[37590,"SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO","UN    ",18.5,"SINAPI-I"]
[37591,"SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO","UN    ",25.75,"SINAPI-I"]
[12626,"SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,  ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL","UN    ",10.76,"SINAPI-I"]
[11033,"SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO","UN    ",3.71,"SINAPI-I"]
[390,"SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2\", COM ROSCA MECANICA","UN    ",8.91,"SINAPI-I"]
[6178,"TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM","M2    ",84.53,"SINAPI-I"]
[6180,"TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM","M2    ",91.23,"SINAPI-I"]
[6182,"TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM","M2    ",113.24,"SINAPI-I"]
[3993,"TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M2    ",75.3,"SINAPI-I"]
[3990,"TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",16.64,"SINAPI-I"]
[3992,"TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",20.43,"SINAPI-I"]
[6193,"TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8\") NAO APARELHADA","M     ",8.0399999999999991,"SINAPI-I"]
[6189,"TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12\") NAO APARELHADA","M     ",12.06,"SINAPI-I"]
[10567,"TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9\") NAO APARELHADA","M     ",8.19,"SINAPI-I"]
[6212,"TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA","M     ",11.45,"SINAPI-I"]
[6188,"TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA","M2    ",38.18,"SINAPI-I"]
[6214,"TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM","M2    ",52.95,"SINAPI-I"]
[36153,"TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA","UN    ",180.56,"SINAPI-I"]
[10740,"TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE  2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW","UN    ",9466.59,"SINAPI-I"]
[13914,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M","UN    ",684.94,"SINAPI-I"]
[10742,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M","UN    ",999,"SINAPI-I"]
[38465,"TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM","UN    ",18.329999999999998,"SINAPI-I"]
[7543,"TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2\"","UN    ",3.78,"SINAPI-I"]
[13255,"TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM","UN    ",36.28,"SINAPI-I"]
[39352,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL","UN    ",2.33,"SINAPI-I"]
[39350,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 MODULO RJ","UN    ",2.5099999999999998,"SINAPI-I"]
[39346,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA INTERRUPTOR","UN    ",2.33,"SINAPI-I"]
[39351,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 2 MODULOS RJ","UN    ",2.91,"SINAPI-I"]
[38952,"TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 1/2\"","UN    ",2.36,"SINAPI-I"]
[38953,"TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4\"","UN    ",3.72,"SINAPI-I"]
[38835,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2\"","UN    ",3.34,"SINAPI-I"]
[38837,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1\"","UN    ",8.69,"SINAPI-I"]
[38836,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4\"","UN    ",4.8099999999999996,"SINAPI-I"]
[2666,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4\" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN    ",3.63,"SINAPI-I"]
[2668,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2\" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN    ",4.1500000000000004,"SINAPI-I"]
[2664,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3\" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN    ",6.12,"SINAPI-I"]
[2662,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4\" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN    ",7.5,"SINAPI-I"]
[20964,"TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN    ",33.97,"SINAPI-I"]
[10905,"TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN    ",45.57,"SINAPI-I"]
[6249,"TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC,  DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN    ",21.17,"SINAPI-I"]
[6251,"TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC,  DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN    ",32.479999999999997,"SINAPI-I"]
[6252,"TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC,  DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN    ",41.45,"SINAPI-I"]
[6250,"TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC,  DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN    ",51.33,"SINAPI-I"]
[11289,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM","UN    ",59.03,"SINAPI-I"]
[11241,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM","UN    ",147.59,"SINAPI-I"]
[11301,"TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ",374.26,"SINAPI-I"]
[21090,"TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ",458.6,"SINAPI-I"]
[14112,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE","UN    ",191.34,"SINAPI-I"]
[11315,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ",89.61,"SINAPI-I"]
[11292,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 400 MM","UN    ",209.79,"SINAPI-I"]
[21071,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA","UN    ",137.05000000000001,"SINAPI-I"]
[11293,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO","UN    ",231.93,"SINAPI-I"]
[11316,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ",295.19,"SINAPI-I"]
[6243,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ",340,"SINAPI-I"]
[21079,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ",405.36,"SINAPI-I"]
[6240,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ",450.17,"SINAPI-I"]
[11296,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO","UN    ",1434.32,"SINAPI-I"]
[11299,"TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TELEFONE","UN    ",485.48,"SINAPI-I"]
[11066,"TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 370 X 155 X 76 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",9.92,"SINAPI-I"]
[11065,"TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 787 X 215 X 60 MM (SEM AMIANTO)","UN    ",11.38,"SINAPI-I"]
[11688,"TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM","UN    ",294.33999999999997,"SINAPI-I"]
[37736,"TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",39500,"SINAPI-I"]
[37739,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",48615.38,"SINAPI-I"]
[37740,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",27742.47,"SINAPI-I"]
[37738,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",32960.699999999997,"SINAPI-I"]
[37737,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN    ",26223.24,"SINAPI-I"]
[25014,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L","UN    ",54923.49,"SINAPI-I"]
[25013,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L","UN    ",57565.63,"SINAPI-I"]
[14405,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L","UN    ",67572.740000000005,"SINAPI-I"]
[6253,"TANQUE DE LAVAR ROUPAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 1 BOCA, COM APOIO/PES, DE *60 X 65 X 80* CM (L X P X A)","UN    ",177.5,"SINAPI-I"]
[36790,"TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM","UN    ",190.65,"SINAPI-I"]
[20271,"TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L","UN    ",432.25,"SINAPI-I"]
[10423,"TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L","UN    ",268.08999999999997,"SINAPI-I"]
[37589,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM","UN    ",233.6,"SINAPI-I"]
[11690,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM","UN    ",124.09,"SINAPI-I"]
[20234,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM","UN    ",157.04,"SINAPI-I"]
[4763,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO","H     ",24.99,"SINAPI-I"]
[41070,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA)","MES   ",4419.55,"SINAPI-I"]
[14583,"TARIFA \"A\" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA","M3    ",8.89,"SINAPI-I"]
[11457,"TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO","UN    ",24.13,"SINAPI-I"]
[21121,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",2.13,"SINAPI-I"]
[38010,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",3.48,"SINAPI-I"]
[38011,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",6.43,"SINAPI-I"]
[38012,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",21.98,"SINAPI-I"]
[38013,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",28.53,"SINAPI-I"]
[38014,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",46.44,"SINAPI-I"]
[38015,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",112.13,"SINAPI-I"]
[38016,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",136.44,"SINAPI-I"]
[12741,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN    ",717.29,"SINAPI-I"]
[12733,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN    ",3.61,"SINAPI-I"]
[12734,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN    ",7.69,"SINAPI-I"]
[12735,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN    ",12.65,"SINAPI-I"]
[12736,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN    ",28.93,"SINAPI-I"]
[12737,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN    ",37.270000000000003,"SINAPI-I"]
[12738,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN    ",73.66,"SINAPI-I"]
[12739,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN    ",209.68,"SINAPI-I"]
[12740,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN    ",328.06,"SINAPI-I"]
[6297,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2\"","UN    ",25.95,"SINAPI-I"]
[6296,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"","UN    ",20.48,"SINAPI-I"]
[6294,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"","UN    ",5.84,"SINAPI-I"]
[6323,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"","UN    ",13.38,"SINAPI-I"]
[6299,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2\"","UN    ",78.05,"SINAPI-I"]
[6298,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2\"","UN    ",41.1,"SINAPI-I"]
[6295,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4\"","UN    ",8.31,"SINAPI-I"]
[6322,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3\"","UN    ",104.54,"SINAPI-I"]
[6300,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"","UN    ",192.73,"SINAPI-I"]
[6321,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5\"","UN    ",275.3,"SINAPI-I"]
[6301,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6\"","UN    ",645.28,"SINAPI-I"]
[7105,"TE DE INSPECAO, PVC,  100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",23.22,"SINAPI-I"]
[20183,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",32.549999999999997,"SINAPI-I"]
[38448,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",172.7,"SINAPI-I"]
[20182,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",24,"SINAPI-I"]
[7119,"TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.12,"SINAPI-I"]
[7120,"TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.03,"SINAPI-I"]
[6319,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN    ",30.49,"SINAPI-I"]
[6304,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN    ",30.49,"SINAPI-I"]
[21116,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN    ",23.08,"SINAPI-I"]
[6320,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN    ",15.7,"SINAPI-I"]
[6303,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN    ",15.7,"SINAPI-I"]
[6308,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN    ",84.36,"SINAPI-I"]
[6317,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN    ",84.36,"SINAPI-I"]
[6307,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN    ",84.36,"SINAPI-I"]
[6309,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN    ",86.81,"SINAPI-I"]
[6318,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN    ",45.5,"SINAPI-I"]
[6306,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN    ",45.5,"SINAPI-I"]
[6305,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN    ",45.5,"SINAPI-I"]
[6302,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ",9.65,"SINAPI-I"]
[6312,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN    ",121.34,"SINAPI-I"]
[6311,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN    ",121.34,"SINAPI-I"]
[6310,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1\"","UN    ",121.34,"SINAPI-I"]
[6314,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN    ",121.34,"SINAPI-I"]
[6313,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN    ",121.34,"SINAPI-I"]
[6315,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN    ",229.76,"SINAPI-I"]
[6316,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN    ",229.76,"SINAPI-I"]
[38878,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 20 X 16 MM","UN    ",12.23,"SINAPI-I"]
[38879,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 25 X 16 MM","UN    ",22.93,"SINAPI-I"]
[38881,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 16 MM","UN    ",11.99,"SINAPI-I"]
[38880,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 20 MM","UN    ",12.57,"SINAPI-I"]
[38882,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 20 X 16 MM","UN    ",13.02,"SINAPI-I"]
[38883,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 25 X 20 MM","UN    ",19.25,"SINAPI-I"]
[38884,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 16 MM","UN    ",20.9,"SINAPI-I"]
[38885,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 20 MM","UN    ",20.22,"SINAPI-I"]
[38886,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 25 MM","UN    ",21.82,"SINAPI-I"]
[38887,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 20 MM","UN    ",19.600000000000001,"SINAPI-I"]
[38888,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 25 MM","UN    ",23.3,"SINAPI-I"]
[38890,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 32 X 25 MM","UN    ",34.64,"SINAPI-I"]
[38893,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 20 X 32 MM","UN    ",27.85,"SINAPI-I"]
[38894,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 25 MM","UN    ",35.369999999999997,"SINAPI-I"]
[38896,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 32 MM","UN    ",36.07,"SINAPI-I"]
[39324,"TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",4.72,"SINAPI-I"]
[39325,"TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",7.15,"SINAPI-I"]
[39326,"TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",18.420000000000002,"SINAPI-I"]
[39327,"TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",27.9,"SINAPI-I"]
[20176,"TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO","UN    ",47.07,"SINAPI-I"]
[11378,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",69.760000000000005,"SINAPI-I"]
[11379,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",76.19,"SINAPI-I"]
[11493,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",38.56,"SINAPI-I"]
[41896,"TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO  (NBR 10569)","UN    ",211.73,"SINAPI-I"]
[7068,"TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",374.27,"SINAPI-I"]
[7106,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",69.319999999999993,"SINAPI-I"]
[7104,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.9,"SINAPI-I"]
[7136,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",3.71,"SINAPI-I"]
[7128,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.05,"SINAPI-I"]
[7108,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.6,"SINAPI-I"]
[7129,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.63,"SINAPI-I"]
[7130,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",7.62,"SINAPI-I"]
[7131,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",8.76,"SINAPI-I"]
[7132,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",26.12,"SINAPI-I"]
[7133,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",41.46,"SINAPI-I"]
[37420,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",29.96,"SINAPI-I"]
[37421,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",40.950000000000003,"SINAPI-I"]
[37422,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",38.33,"SINAPI-I"]
[37443,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",116.31,"SINAPI-I"]
[37444,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",118.29,"SINAPI-I"]
[37445,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",179.29,"SINAPI-I"]
[37446,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",195.46,"SINAPI-I"]
[37447,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",198.52,"SINAPI-I"]
[37448,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",272.3,"SINAPI-I"]
[37440,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",92.32,"SINAPI-I"]
[37441,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",92.32,"SINAPI-I"]
[37442,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN    ",111.2,"SINAPI-I"]
[38017,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",6.72,"SINAPI-I"]
[38018,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",7.41,"SINAPI-I"]
[39895,"TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2\" X 15 X 1/2\"","UN    ",26.05,"SINAPI-I"]
[39896,"TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4\" X 22 X 3/4\"","UN    ",38.19,"SINAPI-I"]
[38873,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM","UN    ",10.85,"SINAPI-I"]
[38874,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM","UN    ",13.19,"SINAPI-I"]
[38875,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM","UN    ",23.31,"SINAPI-I"]
[38876,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM","UN    ",31.37,"SINAPI-I"]
[39000,"TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN    ",19.93,"SINAPI-I"]
[38674,"TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN    ",23.37,"SINAPI-I"]
[38911,"TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ",38.9,"SINAPI-I"]
[38912,"TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ",49.44,"SINAPI-I"]
[38019,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",5.86,"SINAPI-I"]
[38020,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN    ",7.41,"SINAPI-I"]
[38454,"TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",3.63,"SINAPI-I"]
[38455,"TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",3.33,"SINAPI-I"]
[38462,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",94,"SINAPI-I"]
[36362,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",1.43,"SINAPI-I"]
[36298,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",2.12,"SINAPI-I"]
[38456,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",3.46,"SINAPI-I"]
[38457,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",7.79,"SINAPI-I"]
[38458,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",10.44,"SINAPI-I"]
[38459,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",18.43,"SINAPI-I"]
[38460,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",38.51,"SINAPI-I"]
[38461,"TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",58.74,"SINAPI-I"]
[7094,"TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1\", PARA  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.29,"SINAPI-I"]
[7116,"TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL","UN    ",1.72,"SINAPI-I"]
[7118,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",14.94,"SINAPI-I"]
[7117,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",11.37,"SINAPI-I"]
[7098,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.88,"SINAPI-I"]
[7110,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",26.99,"SINAPI-I"]
[7123,"TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.4900000000000002,"SINAPI-I"]
[7121,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.52,"SINAPI-I"]
[7137,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",6.04,"SINAPI-I"]
[7122,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",6.22,"SINAPI-I"]
[7114,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",10.39,"SINAPI-I"]
[7109,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",1.47,"SINAPI-I"]
[7135,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.34,"SINAPI-I"]
[37947,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",2.2799999999999998,"SINAPI-I"]
[7103,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",10.39,"SINAPI-I"]
[40419,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2\")","UN    ",26.45,"SINAPI-I"]
[40420,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2\")","UN    ",38.590000000000003,"SINAPI-I"]
[40421,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\")","UN    ",41.08,"SINAPI-I"]
[7126,"TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS,  1.1/2\" X 3/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",11.95,"SINAPI-I"]
[38905,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ",12.19,"SINAPI-I"]
[38907,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ",12.97,"SINAPI-I"]
[38908,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ",14.59,"SINAPI-I"]
[38909,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2\"","UN    ",20.98,"SINAPI-I"]
[38910,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ",22.66,"SINAPI-I"]
[38897,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2\"","UN    ",12.24,"SINAPI-I"]
[38899,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2\"","UN    ",13.77,"SINAPI-I"]
[38900,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4\"","UN    ",14.35,"SINAPI-I"]
[38901,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4\"","UN    ",23.48,"SINAPI-I"]
[38904,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1\"","UN    ",38.15,"SINAPI-I"]
[38903,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 3/4\"","UN    ",37.909999999999997,"SINAPI-I"]
[7091,"TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",9.36,"SINAPI-I"]
[11655,"TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",8.3800000000000008,"SINAPI-I"]
[11656,"TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",8.6199999999999992,"SINAPI-I"]
[37948,"TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",1.86,"SINAPI-I"]
[7097,"TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",4.16,"SINAPI-I"]
[11657,"TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",7.27,"SINAPI-I"]
[11658,"TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",8.2200000000000006,"SINAPI-I"]
[7146,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",93.88,"SINAPI-I"]
[7138,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",0.57999999999999996,"SINAPI-I"]
[7139,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",0.8,"SINAPI-I"]
[7140,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",1.99,"SINAPI-I"]
[7141,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",5.15,"SINAPI-I"]
[7143,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",16.690000000000001,"SINAPI-I"]
[7144,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",32,"SINAPI-I"]
[7145,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",50.19,"SINAPI-I"]
[7142,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN    ",5.82,"SINAPI-I"]
[3593,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN    ",56.32,"SINAPI-I"]
[3588,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN    ",43.41,"SINAPI-I"]
[3585,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN    ",13.41,"SINAPI-I"]
[3587,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN    ",26.94,"SINAPI-I"]
[3590,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN    ",159.91,"SINAPI-I"]
[3589,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN    ",85.83,"SINAPI-I"]
[3586,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN    ",17.559999999999999,"SINAPI-I"]
[3592,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN    ",252.78,"SINAPI-I"]
[3591,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN    ",405.22,"SINAPI-I"]
[40392,"TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2\")","UN    ",12.48,"SINAPI-I"]
[40393,"TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4\")","UN    ",16.079999999999998,"SINAPI-I"]
[40394,"TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1\")","UN    ",25.26,"SINAPI-I"]
[40395,"TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4\")","UN    ",38.799999999999997,"SINAPI-I"]
[40396,"TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2\")","UN    ",50.55,"SINAPI-I"]
[40397,"TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2\")","UN    ",83.06,"SINAPI-I"]
[40398,"TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2\")","UN    ",162.19,"SINAPI-I"]
[40399,"TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3\")","UN    ",265.35000000000002,"SINAPI-I"]
[39322,"TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",14.79,"SINAPI-I"]
[39289,"TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",17.71,"SINAPI-I"]
[39290,"TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",30.07,"SINAPI-I"]
[39291,"TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX","UN    ",45.02,"SINAPI-I"]
[20174,"TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO","UN    ",40.380000000000003,"SINAPI-I"]
[41892,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE  AGUA (NBR 10351)","UN    ",86.11,"SINAPI-I"]
[7048,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",18.5,"SINAPI-I"]
[7088,"TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)","UN    ",46.36,"SINAPI-I"]
[20179,"TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",34.32,"SINAPI-I"]
[20178,"TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",24.93,"SINAPI-I"]
[20180,"TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",58.6,"SINAPI-I"]
[20181,"TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",86.36,"SINAPI-I"]
[20177,"TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN    ",19.73,"SINAPI-I"]
[7082,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",64.47,"SINAPI-I"]
[7069,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",106.25,"SINAPI-I"]
[7070,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",180.64,"SINAPI-I"]
[41893,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO  (NBR 10569)","UN    ",689.32,"SINAPI-I"]
[41894,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO  (NBR 10569)","UN    ",1057.79,"SINAPI-I"]
[41895,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO  (NBR 10569)","UN    ",1169.6500000000001,"SINAPI-I"]
[20172,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",25.79,"SINAPI-I"]
[40945,"TECNICO DE EDIFICACOES","H     ",23.71,"SINAPI-I"]
[40946,"TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)","MES   ",4195.55,"SINAPI-I"]
[7153,"TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL","H     ",23.88,"SINAPI-I"]
[41089,"TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)","MES   ",4226.29,"SINAPI-I"]
[40943,"TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO","H     ",26.92,"SINAPI-I"]
[40944,"TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)","MES   ",4761.28,"SINAPI-I"]
[6175,"TECNICO EM SONDAGEM","H     ",27.05,"SINAPI-I"]
[41092,"TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA)","MES   ",4786.1099999999997,"SINAPI-I"]
[37712,"TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO *2,4* MM","M2    ",50,"SINAPI-I"]
[34547,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM","M     ",1.97,"SINAPI-I"]
[34548,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM","M     ",1.92,"SINAPI-I"]
[37411,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM","M2    ",9.66,"SINAPI-I"]
[34558,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM","M     ",1.29,"SINAPI-I"]
[34550,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM","M     ",0.68,"SINAPI-I"]
[34557,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM","M     ",1.21,"SINAPI-I"]
[7155,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM","M2    ",11.13,"SINAPI-I"]
[7154,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","KG    ",5.01,"SINAPI-I"]
[10915,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM","KG    ",5.2,"SINAPI-I"]
[10917,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM","M2    ",5.05,"SINAPI-I"]
[21141,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM","M2    ",7.48,"SINAPI-I"]
[10916,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM","KG    ",5.05,"SINAPI-I"]
[39508,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM","M2    ",8.89,"SINAPI-I"]
[39507,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2    ",8.6999999999999993,"SINAPI-I"]
[7156,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM","M2    ",15.05,"SINAPI-I"]
[39509,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM","M2    ",7.01,"SINAPI-I"]
[25988,"TELA DE ANIAGEM (JUTA)","M2    ",7.25,"SINAPI-I"]
[10928,"TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,11 MM (14  BWG), MALHA  8 X 8 CM, H = 2 M","M2    ",7.09,"SINAPI-I"]
[7167,"TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA  5 X 5 CM, H = 2 M","M2    ",9.69,"SINAPI-I"]
[10933,"TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12  BWG), MALHA  10 X 10 CM, H = 2 M","M2    ",8.67,"SINAPI-I"]
[10927,"TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12  BWG), MALHA  8 X 8 CM, H = 2 M","M2    ",10.47,"SINAPI-I"]
[7158,"TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA  5 X 5 CM, H = 2 M","M2    ",14.61,"SINAPI-I"]
[7162,"TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 3,4 MM (10  BWG), MALHA  5 X 5 CM, H = 2 M","M2    ",21.96,"SINAPI-I"]
[10932,"TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA  5 X 5 CM, H = 2 M","M2    ",38.9,"SINAPI-I"]
[40706,"TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA  1,9 X 1,9  CM, H = 2 M","M2    ",23.32,"SINAPI-I"]
[10937,"TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA  *8 X 8* CM, H = 2 M","M2    ",15.29,"SINAPI-I"]
[10935,"TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA  7,5 X 7,5 CM, H = 2 M","M2    ",20.13,"SINAPI-I"]
[40707,"TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 3 X 3 CM, H = 2 M","M2    ",46.35,"SINAPI-I"]
[10931,"TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL,  FIO 0,56 MM (24  BWG), MALHA  1/2\", H = 1 M","M2    ",6.48,"SINAPI-I"]
[7164,"TELA DE ARAME ONDULADA,  FIO *2,77* MM (10  BWG), MALHA  5 X 5 CM, H = 2 M","M2    ",18.149999999999999,"SINAPI-I"]
[36887,"TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM","M2    ",18.22,"SINAPI-I"]
[34630,"TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO","UN    ",812.72,"SINAPI-I"]
[7161,"TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)","M2    ",2.75,"SINAPI-I"]
[7170,"TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS","M2    ",2.59,"SINAPI-I"]
[37524,"TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)","M     ",2.4700000000000002,"SINAPI-I"]
[37525,"TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)","M     ",2.96,"SINAPI-I"]
[10920,"TELA SOLDADA ARAME GALVANIZADO 12 BWG (2,77MM), MALHA 15 X 5 CM","M2    ",10.029999999999999,"SINAPI-I"]
[7238,"TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM","M2    ",24.35,"SINAPI-I"]
[7239,"TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,6 MM","M2    ",30.28,"SINAPI-I"]
[7240,"TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM","M2    ",34.770000000000003,"SINAPI-I"]
[36789,"TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2","UN    ",2.4700000000000002,"SINAPI-I"]
[7173,"TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2","MIL   ",1600,"SINAPI-I"]
[7176,"TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2","UN    ",1.6,"SINAPI-I"]
[7183,"TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2","UN    ",2.57,"SINAPI-I"]
[7180,"TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COMPRIMENTO DE *48* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2","UN    ",1.52,"SINAPI-I"]
[11088,"TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2","UN    ",1.44,"SINAPI-I"]
[36788,"TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2","UN    ",1.64,"SINAPI-I"]
[7175,"TELHA CERAMICA TIPO ROMANA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2","UN    ",1.81,"SINAPI-I"]
[25007,"TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA","M2    ",28.23,"SINAPI-I"]
[14171,"TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE","M2    ",75.48,"SINAPI-I"]
[14170,"TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA","M2    ",66.69,"SINAPI-I"]
[14173,"TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE","M2    ",87.93,"SINAPI-I"]
[14172,"TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA","M2    ",71.17,"SINAPI-I"]
[7243,"TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA","M2    ",27.92,"SINAPI-I"]
[11067,"TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,5 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM)","UN    ",121.14,"SINAPI-I"]
[11068,"TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,7 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM)","UN    ",171.1,"SINAPI-I"]
[40865,"TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 (COLETADO CAIXA)","UN    ",3.58,"SINAPI-I"]
[7184,"TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M","M2    ",27.39,"SINAPI-I"]
[34458,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ",95.84,"SINAPI-I"]
[34464,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ",128.58000000000001,"SINAPI-I"]
[34468,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ",148.38999999999999,"SINAPI-I"]
[34473,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ",121.36,"SINAPI-I"]
[34480,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ",165.5,"SINAPI-I"]
[34486,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN    ",185.36,"SINAPI-I"]
[7202,"TELHA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO)","M2    ",37.979999999999997,"SINAPI-I"]
[7190,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)","UN    ",6.51,"SINAPI-I"]
[34417,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO)","UN    ",11.32,"SINAPI-I"]
[7213,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)","M2    ",10.76,"SINAPI-I"]
[7191,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)","UN    ",13.12,"SINAPI-I"]
[7195,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ",31.27,"SINAPI-I"]
[7186,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ",37.42,"SINAPI-I"]
[7207,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ",49.8,"SINAPI-I"]
[7194,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","M2    ",18.55,"SINAPI-I"]
[7197,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ",74.819999999999993,"SINAPI-I"]
[7192,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ",41.15,"SINAPI-I"]
[7193,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ",49.12,"SINAPI-I"]
[7189,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ",69,"SINAPI-I"]
[7198,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","M2    ",25.68,"SINAPI-I"]
[34402,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN    ",103.42,"SINAPI-I"]
[7245,"TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM","UN    ",24.16,"SINAPI-I"]
[34425,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ",63.95,"SINAPI-I"]
[7223,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO)","UN    ",74.53,"SINAPI-I"]
[7234,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO)","UN    ",107.51,"SINAPI-I"]
[7224,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ",118.74,"SINAPI-I"]
[7221,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO)","M2    ",57.74,"SINAPI-I"]
[7210,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO)","UN    ",135.11000000000001,"SINAPI-I"]
[7225,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ",150.13,"SINAPI-I"]
[7226,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO)","UN    ",165.21,"SINAPI-I"]
[7236,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ",180.18,"SINAPI-I"]
[7227,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO)","UN    ",195.2,"SINAPI-I"]
[7212,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO)","UN    ",216.14,"SINAPI-I"]
[7229,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ",142.93,"SINAPI-I"]
[7230,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO)","UN    ",227.77,"SINAPI-I"]
[7231,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)","UN    ",299.13,"SINAPI-I"]
[7220,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO)","UN    ",367.75,"SINAPI-I"]
[34447,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO)","UN    ",409.32,"SINAPI-I"]
[7233,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO)","UN    ",458.25,"SINAPI-I"]
[42172,"TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA)","M2    ",84.29,"SINAPI-I"]
[39520,"TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM, REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)","M2    ",112.7,"SINAPI-I"]
[39521,"TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)","M2    ",120.71,"SINAPI-I"]
[39522,"TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)","M2    ",96.51,"SINAPI-I"]
[7246,"TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM","UN    ",22.48,"SINAPI-I"]
[12869,"TELHADOR","H     ",18.8,"SINAPI-I"]
[41097,"TELHADOR ( MENSALISTA )","MES   ",3325.31,"SINAPI-I"]
[1574,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN    ",0.86,"SINAPI-I"]
[1581,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12","UN    ",5.96,"SINAPI-I"]
[1575,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN    ",1.02,"SINAPI-I"]
[1570,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5","UN    ",0.51,"SINAPI-I"]
[1576,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8","UN    ",1.41,"SINAPI-I"]
[1577,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8","UN    ",1.59,"SINAPI-I"]
[1571,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5","UN    ",0.66,"SINAPI-I"]
[1578,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8","UN    ",2.76,"SINAPI-I"]
[1573,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6","UN    ",0.79,"SINAPI-I"]
[1579,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10","UN    ",3.44,"SINAPI-I"]
[1580,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12","UN    ",4.24,"SINAPI-I"]
[7571,"TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16\", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL","UN    ",7.63,"SINAPI-I"]
[39321,"TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN    ",5.68,"SINAPI-I"]
[39319,"TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN    ",3.47,"SINAPI-I"]
[39320,"TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN    ",4.1500000000000004,"SINAPI-I"]
[1591,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",13.15,"SINAPI-I"]
[1547,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN    ",68.94,"SINAPI-I"]
[38196,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",13.42,"SINAPI-I"]
[1543,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN    ",14.27,"SINAPI-I"]
[1585,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",2.76,"SINAPI-I"]
[1593,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",14.67,"SINAPI-I"]
[11838,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",19.36,"SINAPI-I"]
[1594,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN    ",19.57,"SINAPI-I"]
[1586,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",3.49,"SINAPI-I"]
[11839,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",28.17,"SINAPI-I"]
[1587,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",3.56,"SINAPI-I"]
[1545,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN    ",33.799999999999997,"SINAPI-I"]
[1588,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",4.88,"SINAPI-I"]
[1535,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",2.81,"SINAPI-I"]
[1589,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",5.04,"SINAPI-I"]
[1546,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN    ",57.05,"SINAPI-I"]
[1590,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN    ",8.8699999999999992,"SINAPI-I"]
[1542,"TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO","UN    ",11.75,"SINAPI-I"]
[38415,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V","UN    ",792.12,"SINAPI-I"]
[38414,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V","UN    ",1111.75,"SINAPI-I"]
[38128,"TERRA VEGETAL (ENSACADA)","KG    ",0.53,"SINAPI-I"]
[7253,"TERRA VEGETAL (GRANEL)","M3    ",113.57,"SINAPI-I"]
[4806,"TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM","M     ",10.65,"SINAPI-I"]
[34401,"TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM","UN    ",1.08,"SINAPI-I"]
[7258,"TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM","UN    ",0.34,"SINAPI-I"]
[7260,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM","UN    ",1.04,"SINAPI-I"]
[7256,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM","UN    ",0.61,"SINAPI-I"]
[34400,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM","UN    ",2.63,"SINAPI-I"]
[10617,"TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM","UN    ",3.68,"SINAPI-I"]
[7280,"TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569","UN    ",270.64,"SINAPI-I"]
[7282,"TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569","UN    ",509.45,"SINAPI-I"]
[7276,"TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569","UN    ",551.58000000000004,"SINAPI-I"]
[7277,"TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569","UN    ",712.11,"SINAPI-I"]
[7278,"TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 300 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569","UN    ",912.76,"SINAPI-I"]
[7274,"TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",18.97,"SINAPI-I"]
[7275,"TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 150 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",499.16,"SINAPI-I"]
[7284,"TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",1537.39,"SINAPI-I"]
[11663,"TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",185.78,"SINAPI-I"]
[11665,"TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",821.46,"SINAPI-I"]
[11666,"TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",827.99,"SINAPI-I"]
[11667,"TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",944.88,"SINAPI-I"]
[11668,"TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 300 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569)","UN    ",1017.54,"SINAPI-I"]
[38121,"TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)","L     ",9.5399999999999991,"SINAPI-I"]
[7343,"TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)","L     ",9.66,"SINAPI-I"]
[7287,"TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS","GL    ",68.959999999999994,"SINAPI-I"]
[7350,"TINTA ACRILICA PARA CERAMICA","L     ",20.56,"SINAPI-I"]
[7348,"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO","L     ",11.53,"SINAPI-I"]
[7347,"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO","GL    ",41.53,"SINAPI-I"]
[7355,"TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO  FOSCO","GL    ",62.24,"SINAPI-I"]
[7356,"TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO","L     ",17.29,"SINAPI-I"]
[7313,"TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA","L     ",14.15,"SINAPI-I"]
[7319,"TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS","L     ",8.1,"SINAPI-I"]
[38119,"TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA","L     ",95.09,"SINAPI-I"]
[7314,"TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VIVAS","L     ",102.48,"SINAPI-I"]
[38131,"TINTA BORRACHA, CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, PRETA","L     ",95.94,"SINAPI-I"]
[7304,"TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA","L     ",51.45,"SINAPI-I"]
[7293,"TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS","L     ",23.07,"SINAPI-I"]
[7311,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO","L     ",22.32,"SINAPI-I"]
[7292,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE","L     ",21.67,"SINAPI-I"]
[7288,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO","L     ",24.56,"SINAPI-I"]
[35693,"TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA","L     ",7.93,"SINAPI-I"]
[35692,"TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA","L     ",42.52,"SINAPI-I"]
[7344,"TINTA LATEX PVA PREMIUM,  COR BRANCA","GL    ",53.8,"SINAPI-I"]
[7345,"TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA","L     ",14.94,"SINAPI-I"]
[35691,"TINTA LATEX PVA STANDARD, COR BRANCA","L     ",11.81,"SINAPI-I"]
[7342,"TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA","KG    ",1.55,"SINAPI-I"]
[7306,"TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO","L     ",26.46,"SINAPI-I"]
[154,"TINTA/REVESTIMENTO  A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE","L     ",36.340000000000003,"SINAPI-I"]
[7338,"TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE","KG    ",24.23,"SINAPI-I"]
[39574,"TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL","UN    ",3.36,"SINAPI-I"]
[11060,"TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 \" X 400 MM","UN    ",22.03,"SINAPI-I"]
[37401,"TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO","UN    ",58.2,"SINAPI-I"]
[7525,"TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA","UN    ",39.880000000000003,"SINAPI-I"]
[7524,"TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA","UN    ",37.58,"SINAPI-I"]
[38105,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO)","UN    ",9.65,"SINAPI-I"]
[38084,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",13.71,"SINAPI-I"]
[38103,"TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)","UN    ",14.49,"SINAPI-I"]
[38082,"TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",17.850000000000001,"SINAPI-I"]
[38104,"TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)","UN    ",28.38,"SINAPI-I"]
[38083,"TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",31.51,"SINAPI-I"]
[38101,"TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO)","UN    ",6.89,"SINAPI-I"]
[7528,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",8.1,"SINAPI-I"]
[12147,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)","UN    ",12.35,"SINAPI-I"]
[38075,"TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",14.03,"SINAPI-I"]
[38102,"TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)","UN    ",8.82,"SINAPI-I"]
[38076,"TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",15.73,"SINAPI-I"]
[7592,"TOPOGRAFO","H     ",18.89,"SINAPI-I"]
[40820,"TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES   ",3340.2,"SINAPI-I"]
[11762,"TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1153)","UN    ",56.37,"SINAPI-I"]
[13418,"TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1140)","UN    ",15.75,"SINAPI-I"]
[13984,"TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL  1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1152)","UN    ",39.39,"SINAPI-I"]
[11772,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1167)","UN    ",95.67,"SINAPI-I"]
[36795,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA","UN    ",615.35,"SINAPI-I"]
[36796,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA","UN    ",158.43,"SINAPI-I"]
[36791,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)","UN    ",81.63,"SINAPI-I"]
[13415,"TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1193)","UN    ",47.45,"SINAPI-I"]
[36792,"TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO (REF 1178)","UN    ",156.04,"SINAPI-I"]
[11773,"TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1168)","UN    ",91.34,"SINAPI-I"]
[11775,"TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1157)","UN    ",95.37,"SINAPI-I"]
[13983,"TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1159)","UN    ",48.73,"SINAPI-I"]
[13416,"TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1158)","UN    ",39.299999999999997,"SINAPI-I"]
[13417,"TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1143)","UN    ",34.659999999999997,"SINAPI-I"]
[7604,"TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1126)","UN    ",15.01,"SINAPI-I"]
[11777,"TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)","UN    ",96.29,"SINAPI-I"]
[7602,"TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1128)","UN    ",14.88,"SINAPI-I"]
[7603,"TORNEIRA METAL AMARELO CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 \" OU 3/4 \" (REF 1120)","UN    ",14.43,"SINAPI-I"]
[11763,"TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2\", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO","UN    ",45.18,"SINAPI-I"]
[11764,"TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4\", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO","UN    ",48.26,"SINAPI-I"]
[11826,"TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2 \", COM HASTE METALICA E BALAO METALICO","UN    ",19.239999999999998,"SINAPI-I"]
[11829,"TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2\", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO","UN    ",11.56,"SINAPI-I"]
[11825,"TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1\", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO","UN    ",19.829999999999998,"SINAPI-I"]
[11767,"TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2\", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO","UN    ",80.11,"SINAPI-I"]
[7606,"TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 \", COM HASTE METALICA E BALAO METALICO","UN    ",20.05,"SINAPI-I"]
[11830,"TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4\", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO","UN    ",12.5,"SINAPI-I"]
[11766,"TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2\", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO","UN    ",22.21,"SINAPI-I"]
[11765,"TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1\", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO","UN    ",30.25,"SINAPI-I"]
[11824,"TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4\", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO","UN    ",22.91,"SINAPI-I"]
[40329,"TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 \", COM HASTE METALICA E COM BALAO PLASTICO (PADRAO POPULAR)","UN    ",9.6999999999999993,"SINAPI-I"]
[11823,"TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA,  1/2\", COM HASTE  METALICA E BALAO PLASTICO","UN    ",4.1900000000000004,"SINAPI-I"]
[11832,"TORNEIRA PLASTICA DE MESA PARA LAVATORIO 1/2 \"","UN    ",8.44,"SINAPI-I"]
[11822,"TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 \"","UN    ",23.01,"SINAPI-I"]
[11831,"TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 \" OU 3/4 \" COM BICO PARA MANGUEIRA","UN    ",17.47,"SINAPI-I"]
[7613,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ",49623.78,"SINAPI-I"]
[7619,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ",7670.77,"SINAPI-I"]
[12076,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ",3518.7,"SINAPI-I"]
[7614,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ",9674.67,"SINAPI-I"]
[7618,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ",62747.54,"SINAPI-I"]
[7620,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ",13572.14,"SINAPI-I"]
[7610,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ",4297.84,"SINAPI-I"]
[7615,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ",15834.16,"SINAPI-I"]
[7617,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ",4800.51,"SINAPI-I"]
[7616,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ",25838.85,"SINAPI-I"]
[7611,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ",6208,"SINAPI-I"]
[7612,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN    ",35442.400000000001,"SINAPI-I"]
[37371,"TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)","H     ",0.53,"SINAPI-I"]
[40861,"TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)","MES   ",99.3,"SINAPI-I"]
[36510,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3","UN    ",538684.99,"SINAPI-I"]
[25020,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3","UN    ",2219192.64,"SINAPI-I"]
[7622,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3","UN    ",522603.17,"SINAPI-I"]
[7624,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3","UN    ",677500,"SINAPI-I"]
[7625,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3","UN    ",673356.2,"SINAPI-I"]
[7623,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3","UN    ",2219192.64,"SINAPI-I"]
[36508,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3","UN    ",998058.98,"SINAPI-I"]
[36509,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3","UN    ",546972.43999999994,"SINAPI-I"]
[13238,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG","UN    ",141308.4,"SINAPI-I"]
[36511,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG","UN    ",163738.29999999999,"SINAPI-I"]
[36515,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG","UN    ",48224.29,"SINAPI-I"]
[10598,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG","UN    ",78202.98,"SINAPI-I"]
[7640,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG","UN    ",120000,"SINAPI-I"]
[36513,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO,  PESO COM LASTRO DE 4900 KG","UN    ",115598.12,"SINAPI-I"]
[36514,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG","UN    ",128971.95,"SINAPI-I"]
[36149,"TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA","UN    ",158.62,"SINAPI-I"]
[11581,"TRILHO EM ALUMINIO \"U\", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM","M     ",23.09,"SINAPI-I"]
[11580,"TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4\", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS","M     ",10.51,"SINAPI-I"]
[38177,"TRINCO / FECHO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN    ",7.13,"SINAPI-I"]
[10743,"TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T","UN    ",553.04999999999995,"SINAPI-I"]
[39848,"TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2\", ESPESSURA 1,5 MM","M     ",1.1000000000000001,"SINAPI-I"]
[21016,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4\"),  E = 3,75 MM,  *10,55* KG/M (NBR 5580)","M     ",81.33,"SINAPI-I"]
[21008,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2\"),  E = 2,25 MM,  *1,2* KG/M (NBR 5580)","M     ",9.5,"SINAPI-I"]
[21009,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4\"),  E = 2,25 MM,  *1,3* KG/M (NBR 5580)","M     ",12.37,"SINAPI-I"]
[21010,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1\"),  E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)","M     ",16.61,"SINAPI-I"]
[21011,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4\"),  E = 2,65 MM,  *2,71* KG/M (NBR 5580)","M     ",24.21,"SINAPI-I"]
[21012,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2\"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)","M     ",26.75,"SINAPI-I"]
[21013,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2\"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)","M     ",34.909999999999997,"SINAPI-I"]
[21014,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2\"),  E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)","M     ",48.84,"SINAPI-I"]
[21015,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3\"),  E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)","M     ",56.12,"SINAPI-I"]
[7697,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2\", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)","M     ",26.78,"SINAPI-I"]
[7698,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)","M     ",23.05,"SINAPI-I"]
[7691,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2\", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)","M     ",9.74,"SINAPI-I"]
[40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)","M     ",18.28,"SINAPI-I"]
[7701,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)","M     ",47.92,"SINAPI-I"]
[7696,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)","M     ",38.61,"SINAPI-I"]
[7700,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4\", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)","M     ",12.32,"SINAPI-I"]
[7694,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3\", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)","M     ",64.489999999999995,"SINAPI-I"]
[7693,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4\", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)","M     ",88.81,"SINAPI-I"]
[7692,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5\", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)","M     ",132.97,"SINAPI-I"]
[7695,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6\", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)","M     ",144.21,"SINAPI-I"]
[13356,"TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2\" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M","M     ",10.45,"SINAPI-I"]
[20999,"TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M","M     ",5.36,"SINAPI-I"]
[21001,"TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M","M     ",10,"SINAPI-I"]
[21003,"TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M","M     ",16.43,"SINAPI-I"]
[21006,"TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M","M     ",34.869999999999997,"SINAPI-I"]
[21019,"TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M","M     ",12.12,"SINAPI-I"]
[21021,"TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M","M     ",19.16,"SINAPI-I"]
[21024,"TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M","M     ",41.06,"SINAPI-I"]
[40624,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 1 1/2\", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M","M     ",40.159999999999997,"SINAPI-I"]
[13127,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 1/2\", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M","M     ",17.91,"SINAPI-I"]
[13137,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 1/2\", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M","M     ",23.77,"SINAPI-I"]
[20989,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 14\", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M","M     ",851.57,"SINAPI-I"]
[21147,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2 1/2\", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)","M     ",79.84,"SINAPI-I"]
[21148,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2\", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M","M     ",49.28,"SINAPI-I"]
[20984,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 20\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M","M     ",1633.99,"SINAPI-I"]
[13042,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 20\", E= *6,35 MM,  SCHEDULE 10, *78,46 KG/M","M     ",905.47,"SINAPI-I"]
[21150,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 3/4\", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M","M     ",24.43,"SINAPI-I"]
[13141,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 3/4\", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.","M     ",30.78,"SINAPI-I"]
[21151,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 4\", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M","M     ",146.26,"SINAPI-I"]
[13142,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 4\", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M","M     ",209.09,"SINAPI-I"]
[20994,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 6\", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M","M     ",394.23,"SINAPI-I"]
[7672,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 6\", E= 7,11 MM,  SCHEDULE 40, *28,26 KG/M","M     ",258.26,"SINAPI-I"]
[20995,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M","M     ",518.09,"SINAPI-I"]
[7690,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8\", E= *6,35 MM,  SCHEDULE 20, *33,27 KG/M","M     ",299.64999999999998,"SINAPI-I"]
[20980,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8\", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M","M     ",326.89,"SINAPI-I"]
[7661,"TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M","M     ",388.86,"SINAPI-I"]
[36365,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)","M     ",16.25,"SINAPI-I"]
[41930,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)","M     ",54.58,"SINAPI-I"]
[41931,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)","M     ",92.51,"SINAPI-I"]
[41932,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)","M     ",149.91999999999999,"SINAPI-I"]
[41933,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)","M     ",185.9,"SINAPI-I"]
[41934,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)","M     ",241.94,"SINAPI-I"]
[41936,"TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362)","M     ",34.96,"SINAPI-I"]
[7720,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 1000 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",287.51,"SINAPI-I"]
[40335,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 300 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",58.56,"SINAPI-I"]
[7740,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",79.89,"SINAPI-I"]
[7741,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",100.83,"SINAPI-I"]
[7774,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",135.72999999999999,"SINAPI-I"]
[7744,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 700 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",156.47,"SINAPI-I"]
[7773,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 800 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",194.86,"SINAPI-I"]
[7754,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 900 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",264.8,"SINAPI-I"]
[7735,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 1000 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",362.95,"SINAPI-I"]
[7755,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",97.33,"SINAPI-I"]
[7776,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",126.68,"SINAPI-I"]
[7743,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",167.29,"SINAPI-I"]
[7733,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 700 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",186.55,"SINAPI-I"]
[7775,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 800 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",229.51,"SINAPI-I"]
[7734,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 900 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",331.8,"SINAPI-I"]
[7753,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",168.23,"SINAPI-I"]
[13256,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",196.38,"SINAPI-I"]
[7757,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",238.41,"SINAPI-I"]
[7758,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",354.62,"SINAPI-I"]
[7759,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 2000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",772.59,"SINAPI-I"]
[40334,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",41.71,"SINAPI-I"]
[7745,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",44.08,"SINAPI-I"]
[7714,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",58.2,"SINAPI-I"]
[7725,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",77,"SINAPI-I"]
[7742,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 700 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",108.08,"SINAPI-I"]
[7750,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",122.56,"SINAPI-I"]
[7756,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 900 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",151.31,"SINAPI-I"]
[7765,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",185.78,"SINAPI-I"]
[12569,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",199.91,"SINAPI-I"]
[7766,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",270.2,"SINAPI-I"]
[7767,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",416.37,"SINAPI-I"]
[7727,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 2000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",904.22,"SINAPI-I"]
[7760,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",43.86,"SINAPI-I"]
[7761,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",46.62,"SINAPI-I"]
[7752,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",56.47,"SINAPI-I"]
[7762,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",73.89,"SINAPI-I"]
[7722,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 700 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",113.94,"SINAPI-I"]
[7763,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",126.97,"SINAPI-I"]
[7764,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 900 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",190.73,"SINAPI-I"]
[12572,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",250.07,"SINAPI-I"]
[12573,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",262.77999999999997,"SINAPI-I"]
[12574,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",341.47,"SINAPI-I"]
[12575,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",501.2,"SINAPI-I"]
[12576,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",52.98,"SINAPI-I"]
[12577,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",68.52,"SINAPI-I"]
[12578,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",91.9,"SINAPI-I"]
[12579,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 700 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",134.57,"SINAPI-I"]
[12580,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",173.72,"SINAPI-I"]
[12581,"TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 900 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",237.71,"SINAPI-I"]
[41785,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO","M     ",858.81,"SINAPI-I"]
[41781,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO","M     ",195.48,"SINAPI-I"]
[41783,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO","M     ",566.74,"SINAPI-I"]
[41786,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO","M     ",1229.8699999999999,"SINAPI-I"]
[41779,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO","M     ",66.34,"SINAPI-I"]
[41780,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO","M     ",98.18,"SINAPI-I"]
[41782,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO","M     ",382.13,"SINAPI-I"]
[38130,"TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ",21.49,"SINAPI-I"]
[21123,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ",6.1,"SINAPI-I"]
[21124,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ",10.81,"SINAPI-I"]
[21125,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ",17.36,"SINAPI-I"]
[38028,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ",29.45,"SINAPI-I"]
[38029,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ",44.9,"SINAPI-I"]
[38030,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ",68.97,"SINAPI-I"]
[38031,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M     ",109.3,"SINAPI-I"]
[39735,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8\" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",70.56,"SINAPI-I"]
[39734,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8\" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",83.7,"SINAPI-I"]
[39736,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8\" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",95.52,"SINAPI-I"]
[39737,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2\" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",12.85,"SINAPI-I"]
[39738,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",4.6399999999999997,"SINAPI-I"]
[39739,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1\" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",66.06,"SINAPI-I"]
[39733,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8\" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",114.31,"SINAPI-I"]
[39854,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8\" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",115.93,"SINAPI-I"]
[39740,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4\" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",63.43,"SINAPI-I"]
[39741,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8\" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",11.69,"SINAPI-I"]
[39853,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8\" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",15.35,"SINAPI-I"]
[39742,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8\" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M     ",50.99,"SINAPI-I"]
[39749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 \" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ",50.35,"SINAPI-I"]
[39751,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/2 \" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ",91.5,"SINAPI-I"]
[39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4 \" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ",76.05,"SINAPI-I"]
[39747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1/2 \" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ",24.46,"SINAPI-I"]
[39753,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2 1/2 \" (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ",168.42,"SINAPI-I"]
[39754,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3 \" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ",248.13,"SINAPI-I"]
[39748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3/4 \" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ",39.58,"SINAPI-I"]
[39755,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 4 \" (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ",376.23,"SINAPI-I"]
[12742,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ",297.91000000000003,"SINAPI-I"]
[12713,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ",15.8,"SINAPI-I"]
[12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ",27.18,"SINAPI-I"]
[12744,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ",34.49,"SINAPI-I"]
[12745,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ",50.09,"SINAPI-I"]
[12746,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ",67.64,"SINAPI-I"]
[12747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ",98.1,"SINAPI-I"]
[12748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ",138.19999999999999,"SINAPI-I"]
[12749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M     ",202.03,"SINAPI-I"]
[39726,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1 \" (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ",66.36,"SINAPI-I"]
[39728,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1 1/2 \" (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ",116.63,"SINAPI-I"]
[39727,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1 1/4 \" (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ",95.98,"SINAPI-I"]
[39724,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1/2 \" (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ",29.38,"SINAPI-I"]
[39729,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 2 \" (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ",161.51,"SINAPI-I"]
[39730,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 2 1/2 \" (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ",209.55,"SINAPI-I"]
[39731,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 3 \" (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ",310.36,"SINAPI-I"]
[39725,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 3/4 \" (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ",47.89,"SINAPI-I"]
[39732,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 4\" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR","M     ",456.83,"SINAPI-I"]
[39660,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ",20.81,"SINAPI-I"]
[39662,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ",9.9700000000000006,"SINAPI-I"]
[39661,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ",6.8,"SINAPI-I"]
[39666,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ",31.31,"SINAPI-I"]
[39664,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ",15.34,"SINAPI-I"]
[39663,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ",12.27,"SINAPI-I"]
[39665,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M     ",25.89,"SINAPI-I"]
[39752,"TUBO DE COBRE, CLASSE \"A\", DN = 2\" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M     ",130.19,"SINAPI-I"]
[12583,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 200 MM","M     ",16.72,"SINAPI-I"]
[12584,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 300 MM","M     ",16.09,"SINAPI-I"]
[13159,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",48.76,"SINAPI-I"]
[13168,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",73.319999999999993,"SINAPI-I"]
[13173,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)","M     ",90.4,"SINAPI-I"]
[37449,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",14.94,"SINAPI-I"]
[37450,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",18.22,"SINAPI-I"]
[37451,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",27.9,"SINAPI-I"]
[37452,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",37.01,"SINAPI-I"]
[37453,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",46.44,"SINAPI-I"]
[7778,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",17.440000000000001,"SINAPI-I"]
[7796,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",21,"SINAPI-I"]
[7781,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",27.76,"SINAPI-I"]
[7795,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",40.22,"SINAPI-I"]
[7791,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",51.25,"SINAPI-I"]
[7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",19.57,"SINAPI-I"]
[7790,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",22.77,"SINAPI-I"]
[7785,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",29.89,"SINAPI-I"]
[7792,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",43.42,"SINAPI-I"]
[7793,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)","M     ",56.04,"SINAPI-I"]
[12613,"TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM","UN    ",10.32,"SINAPI-I"]
[1031,"TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M","UN    ",7.85,"SINAPI-I"]
[39707,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/2\", E= 10 MM","M     ",2.82,"SINAPI-I"]
[39708,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/4\", E= 10 MM","M     ",2.73,"SINAPI-I"]
[39710,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/8\", E= 10 MM","M     ",1.92,"SINAPI-I"]
[39709,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 3/8\", E= 10 MM","M     ",2.66,"SINAPI-I"]
[39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 5/8\", E= 10 MM","M     ",2.99,"SINAPI-I"]
[39712,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/2\", E= 10 MM","M     ",1.05,"SINAPI-I"]
[39713,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/4\", E= 10 MM","M     ",0.83,"SINAPI-I"]
[39714,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1\", E= 10 MM","M     ",1.9,"SINAPI-I"]
[39715,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/4\", E= 10 MM","M     ",1.35,"SINAPI-I"]
[39716,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/8\", E= 10 MM","M     ",1.02,"SINAPI-I"]
[39718,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 7/8\", E= 10 MM","M     ",1.75,"SINAPI-I"]
[9813,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)","M     ",3.16,"SINAPI-I"]
[9815,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)","M     ",6.24,"SINAPI-I"]
[25876,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",3105.22,"SINAPI-I"]
[25888,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",76.099999999999994,"SINAPI-I"]
[25874,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",5446.09,"SINAPI-I"]
[25877,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE, (SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",7431.4,"SINAPI-I"]
[25878,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",163.36000000000001,"SINAPI-I"]
[25879,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",7049.57,"SINAPI-I"]
[25887,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",2816.42,"SINAPI-I"]
[25880,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",254.65,"SINAPI-I"]
[25881,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",623.97,"SINAPI-I"]
[25882,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",1005,"SINAPI-I"]
[25883,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",16.21,"SINAPI-I"]
[25884,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",1764.41,"SINAPI-I"]
[25885,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",2624.17,"SINAPI-I"]
[25889,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",1315.95,"SINAPI-I"]
[25886,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",36.26,"SINAPI-I"]
[25875,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M     ",1716.88,"SINAPI-I"]
[9876,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM,  PARA VENTILACAO","M     ",9.4600000000000009,"SINAPI-I"]
[9877,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM,  PARA VENTILACAO","M     ",34.18,"SINAPI-I"]
[9878,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM,  PARA VENTILACAO","M     ",47.44,"SINAPI-I"]
[9879,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 400 MM,  PARA VENTILACAO","M     ",111.97,"SINAPI-I"]
[42001,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO,  DIAMETRO 6'' (200 MM) (COLETADO CAIXA)","M     ",344.14,"SINAPI-I"]
[41998,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM)  (COLETADO CAIXA)","M     ",848.08,"SINAPI-I"]
[41999,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM)  (COLETADO CAIXA)","M     ",1555.71,"SINAPI-I"]
[42000,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM)  (COLETADO CAIXA)","M     ",2656.66,"SINAPI-I"]
[38053,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)","M     ",8.3800000000000008,"SINAPI-I"]
[38054,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)","M     ",14.41,"SINAPI-I"]
[38052,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)","M     ",4.0599999999999996,"SINAPI-I"]
[38051,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)","M     ",2.5299999999999998,"SINAPI-I"]
[38787,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM","M     ",3.68,"SINAPI-I"]
[38825,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM","M     ",4.82,"SINAPI-I"]
[38826,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM","M     ",7.14,"SINAPI-I"]
[38827,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM","M     ",11.47,"SINAPI-I"]
[38830,"TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)","M     ",16.07,"SINAPI-I"]
[38828,"TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)","M     ",7.08,"SINAPI-I"]
[38829,"TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)","M     ",11.61,"SINAPI-I"]
[38831,"TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)","M     ",22.41,"SINAPI-I"]
[36274,"TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","M     ",4.4400000000000004,"SINAPI-I"]
[36278,"TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","M     ",6.02,"SINAPI-I"]
[38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM","M     ",91.65,"SINAPI-I"]
[38971,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM","M     ",7.55,"SINAPI-I"]
[38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM","M     ",11.5,"SINAPI-I"]
[38973,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM","M     ",15.21,"SINAPI-I"]
[38974,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM","M     ",22.18,"SINAPI-I"]
[38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM","M     ",36.97,"SINAPI-I"]
[38976,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM","M     ",51.85,"SINAPI-I"]
[38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ",104.34,"SINAPI-I"]
[38978,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ",4.4400000000000004,"SINAPI-I"]
[38979,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ",6.02,"SINAPI-I"]
[38980,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ",10.07,"SINAPI-I"]
[38981,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ",13.94,"SINAPI-I"]
[38982,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ",20.29,"SINAPI-I"]
[38983,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ",26.9,"SINAPI-I"]
[38984,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ",51.88,"SINAPI-I"]
[38985,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M     ",76.81,"SINAPI-I"]
[9836,"TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)","M     ",7.5,"SINAPI-I"]
[20065,"TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)","M     ",17.79,"SINAPI-I"]
[9835,"TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)","M     ",2.84,"SINAPI-I"]
[38032,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ",30.26,"SINAPI-I"]
[38033,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ",47.64,"SINAPI-I"]
[38034,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ",80.489999999999995,"SINAPI-I"]
[38035,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ",128.80000000000001,"SINAPI-I"]
[38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ",190.53,"SINAPI-I"]
[38037,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M     ",225.25,"SINAPI-I"]
[9850,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M     ",93.85,"SINAPI-I"]
[9853,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M     ",166.89,"SINAPI-I"]
[9854,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M     ",73.12,"SINAPI-I"]
[9851,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M     ",126.8,"SINAPI-I"]
[9855,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 250 MM, COMPRIMENTO = 2 M","M     ",212.08,"SINAPI-I"]
[9825,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M     ",33.89,"SINAPI-I"]
[9828,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665)","M     ",66.08,"SINAPI-I"]
[9829,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M     ",117.62,"SINAPI-I"]
[9826,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M     ",174.5,"SINAPI-I"]
[9827,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M     ",253.62,"SINAPI-I"]
[36374,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ",38.35,"SINAPI-I"]
[36084,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ",11.56,"SINAPI-I"]
[36373,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ",23.47,"SINAPI-I"]
[36377,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ",44.69,"SINAPI-I"]
[36375,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ",13.27,"SINAPI-I"]
[36376,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ",26.55,"SINAPI-I"]
[36380,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ",58.39,"SINAPI-I"]
[36378,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ",17.559999999999999,"SINAPI-I"]
[36379,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M     ",35.35,"SINAPI-I"]
[9859,"TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","M     ",6.98,"SINAPI-I"]
[9838,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M     ",4.88,"SINAPI-I"]
[9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)","M     ",6.6,"SINAPI-I"]
[9833,"TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO","M     ",7.58,"SINAPI-I"]
[9830,"TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO","M     ",4.0599999999999996,"SINAPI-I"]
[9841,"TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M     ",14.4,"SINAPI-I"]
[9840,"TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M     ",29.94,"SINAPI-I"]
[20067,"TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M     ",5.16,"SINAPI-I"]
[20068,"TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M     ",6.87,"SINAPI-I"]
[9839,"TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M     ",8.74,"SINAPI-I"]
[20072,"TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M     ",15,"SINAPI-I"]
[20073,"TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M     ",31.03,"SINAPI-I"]
[20069,"TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M     ",5.52,"SINAPI-I"]
[20070,"TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M     ",7,"SINAPI-I"]
[20071,"TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)","M     ",8.93,"SINAPI-I"]
[9834,"TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO","M     ",21.11,"SINAPI-I"]
[9863,"TUBO PVC, ROSCAVEL,  2 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","M     ",53.77,"SINAPI-I"]
[9860,"TUBO PVC, ROSCAVEL,  2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","M     ",32.33,"SINAPI-I"]
[9862,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","M     ",22.6,"SINAPI-I"]
[9861,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL","M     ",18.170000000000002,"SINAPI-I"]
[9856,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","M     ",5.16,"SINAPI-I"]
[9866,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL","M     ",13.65,"SINAPI-I"]
[9857,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 3\", AGUA FRIA PREDIAL","M     ",69.69,"SINAPI-I"]
[9864,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 4\",  AGUA FRIA PREDIAL","M     ",82.3,"SINAPI-I"]
[9865,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 5\",  AGUA FRIA PREDIAL","M     ",117.26,"SINAPI-I"]
[9858,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 6\",  AGUA FRIA PREDIAL","M     ",135.57,"SINAPI-I"]
[9870,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ",52.42,"SINAPI-I"]
[9867,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ",2.19,"SINAPI-I"]
[9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ",2.91,"SINAPI-I"]
[9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ",6.24,"SINAPI-I"]
[9874,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ",9.1,"SINAPI-I"]
[9875,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ",11.28,"SINAPI-I"]
[9873,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ",17.579999999999998,"SINAPI-I"]
[9871,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ",24.66,"SINAPI-I"]
[9872,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M     ",31.09,"SINAPI-I"]
[7667,"TUBO 26\" EM CHAPA PRETA, E= 3/16\", 147 KG/6 M","M     ",1454.61,"SINAPI-I"]
[7660,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 1/4\", 175 KG/6 M","M     ",1854.29,"SINAPI-I"]
[7676,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 3/8\", 177 KG/6 M","M     ",1875.48,"SINAPI-I"]
[12426,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2\"","UN    ",28.14,"SINAPI-I"]
[12425,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1\"","UN    ",38.659999999999997,"SINAPI-I"]
[12427,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2\"","UN    ",160.47,"SINAPI-I"]
[12428,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2'","UN    ",103,"SINAPI-I"]
[12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"","UN    ",34.5,"SINAPI-I"]
[12429,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3\"","UN    ",259.49,"SINAPI-I"]
[12431,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4\"","UN    ",441.6,"SINAPI-I"]
[12432,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2\"","UN    ",90.82,"SINAPI-I"]
[12434,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2\"","UN    ",29.59,"SINAPI-I"]
[12433,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1\"","UN    ",57.82,"SINAPI-I"]
[12435,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2\"","UN    ",178.94,"SINAPI-I"]
[12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"","UN    ",144.51,"SINAPI-I"]
[12439,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4\"","UN    ",46.38,"SINAPI-I"]
[12438,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3'","UN    ",261.52999999999997,"SINAPI-I"]
[12436,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4\"","UN    ",330.36,"SINAPI-I"]
[36357,"UNIAO COM FLANGE PPR, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",78.989999999999995,"SINAPI-I"]
[12424,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2\"","UN    ",59.53,"SINAPI-I"]
[12440,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4\"","UN    ",57.54,"SINAPI-I"]
[9884,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2\"","UN    ",42.92,"SINAPI-I"]
[9888,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4\"","UN    ",34.479999999999997,"SINAPI-I"]
[9883,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2\"","UN    ",15.05,"SINAPI-I"]
[9886,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1\"","UN    ",20.61,"SINAPI-I"]
[9889,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2\"","UN    ",104.42,"SINAPI-I"]
[9887,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2\"","UN    ",63.11,"SINAPI-I"]
[9885,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4\"","UN    ",19.920000000000002,"SINAPI-I"]
[9890,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3\"","UN    ",161.77000000000001,"SINAPI-I"]
[9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"","UN    ",227.09,"SINAPI-I"]
[39292,"UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 MM","UN    ",6.85,"SINAPI-I"]
[39293,"UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 MM","UN    ",11.06,"SINAPI-I"]
[39294,"UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 MM","UN    ",11.06,"SINAPI-I"]
[39295,"UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 MM","UN    ",18.86,"SINAPI-I"]
[36313,"UNIAO DUPLA PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",18.72,"SINAPI-I"]
[36316,"UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",22.71,"SINAPI-I"]
[64,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",3.56,"SINAPI-I"]
[37423,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN    ",8.8000000000000007,"SINAPI-I"]
[39296,"UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM","UN    ",5.29,"SINAPI-I"]
[39297,"UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM","UN    ",7.57,"SINAPI-I"]
[39298,"UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM","UN    ",13.33,"SINAPI-I"]
[39299,"UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM","UN    ",22.69,"SINAPI-I"]
[9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",4.8899999999999997,"SINAPI-I"]
[9893,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",53.58,"SINAPI-I"]
[9901,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",23.57,"SINAPI-I"]
[9896,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",20.29,"SINAPI-I"]
[9900,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",12.56,"SINAPI-I"]
[9898,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",110.15,"SINAPI-I"]
[9899,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",6.73,"SINAPI-I"]
[9902,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3\",  AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",139.55000000000001,"SINAPI-I"]
[9908,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",353.42,"SINAPI-I"]
[9905,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",4.75,"SINAPI-I"]
[9906,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",5.61,"SINAPI-I"]
[9895,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",9.4700000000000006,"SINAPI-I"]
[9894,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",18.510000000000002,"SINAPI-I"]
[9897,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",21.77,"SINAPI-I"]
[9910,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",50.37,"SINAPI-I"]
[9909,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",104.68,"SINAPI-I"]
[9907,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN    ",155.4,"SINAPI-I"]
[20973,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN    ",53.28,"SINAPI-I"]
[20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN    ",76.22,"SINAPI-I"]
[37989,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",7.63,"SINAPI-I"]
[37990,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",8.8699999999999992,"SINAPI-I"]
[37991,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",14.04,"SINAPI-I"]
[37992,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",21.44,"SINAPI-I"]
[37993,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",31.82,"SINAPI-I"]
[37994,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",76.47,"SINAPI-I"]
[37995,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",110.98,"SINAPI-I"]
[37996,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN    ",163.63999999999999,"SINAPI-I"]
[13883,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV","UN    ",81627.8,"SINAPI-I"]
[38604,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV","UN    ",101666.34,"SINAPI-I"]
[10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO","UN    ",1977613.23,"SINAPI-I"]
[26034,"USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW","UN    ",5206985.84,"SINAPI-I"]
[13894,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO","UN    ",392649.25,"SINAPI-I"]
[13895,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO","UN    ",527982.35,"SINAPI-I"]
[13892,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO","UN    ",647029.46,"SINAPI-I"]
[9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO","UN    ",700000,"SINAPI-I"]
[36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN    ",372817.95,"SINAPI-I"]
[9912,"USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H","UN    ",1610000,"SINAPI-I"]
[9921,"USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW","UN    ",830514.15,"SINAPI-I"]
[21112,"VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO","UN    ",136.59,"SINAPI-I"]
[10228,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 \" E ACABAMENTO METALICO CROMADO","UN    ",158.68,"SINAPI-I"]
[11781,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 \" E ACABAMENTO METALICO CROMADO","UN    ",128.55000000000001,"SINAPI-I"]
[11746,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 \" (REF 1552-B)","UN    ",50.6,"SINAPI-I"]
[11751,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 \" (REF 1552-B)","UN    ",90.89,"SINAPI-I"]
[11750,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 \" (REF 1552-B)","UN    ",75.430000000000007,"SINAPI-I"]
[11748,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 \" (REF 1552-B)","UN    ",32.47,"SINAPI-I"]
[11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 \" (REF 1552-B)","UN    ",140.16,"SINAPI-I"]
[11749,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 \" (REF 1552-B)","UN    ",37.479999999999997,"SINAPI-I"]
[10236,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ",51.42,"SINAPI-I"]
[10233,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ",48.18,"SINAPI-I"]
[10234,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ",30.35,"SINAPI-I"]
[10231,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ",139.18,"SINAPI-I"]
[10232,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ",77.88,"SINAPI-I"]
[10229,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ",27.45,"SINAPI-I"]
[10235,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ",190.81,"SINAPI-I"]
[10230,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4\", PARA FUNDO DE POCO","UN    ",335.8,"SINAPI-I"]
[10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",99.76,"SINAPI-I"]
[10411,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",89.27,"SINAPI-I"]
[10404,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",36.200000000000003,"SINAPI-I"]
[10410,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",59.63,"SINAPI-I"]
[10405,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",199.88,"SINAPI-I"]
[10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",139.77000000000001,"SINAPI-I"]
[10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",43.87,"SINAPI-I"]
[10406,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",276.07,"SINAPI-I"]
[10407,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",428.19,"SINAPI-I"]
[10416,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",53.11,"SINAPI-I"]
[10419,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",46.1,"SINAPI-I"]
[21092,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",26.35,"SINAPI-I"]
[10418,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",30.73,"SINAPI-I"]
[12657,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",124,"SINAPI-I"]
[10417,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",77.38,"SINAPI-I"]
[10413,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",28.12,"SINAPI-I"]
[10414,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",169.33,"SINAPI-I"]
[10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN    ",293.89,"SINAPI-I"]
[38643,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 \" SEM LADRAO","UN    ",42.25,"SINAPI-I"]
[6157,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 \"","UN    ",57.71,"SINAPI-I"]
[37588,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 \" SEM LADRAO","UN    ",21.44,"SINAPI-I"]
[6152,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1.1/4 \" X 1.1/2 \"","UN    ",2.15,"SINAPI-I"]
[6158,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO","UN    ",2.6,"SINAPI-I"]
[6153,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 \", SEM UNHO E SEM LADRAO","UN    ",2.02,"SINAPI-I"]
[6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 \" X 1.1/2 \", SEM UNHO E SEM LADRAO","UN    ",2.56,"SINAPI-I"]
[6154,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO","UN    ",4.83,"SINAPI-I"]
[6155,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 \" X 1.1/2 \", SEM ADAPTADOR","UN    ",10,"SINAPI-I"]
[3115,"VARA / PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO CROMADO, COMPRIMENTO DE 120 CM","UN    ",15.57,"SINAPI-I"]
[3116,"VARA / PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO CROMADO, COMPRIMENTO DE 150 CM","UN    ",16.05,"SINAPI-I"]
[38166,"VARA/ PERFIL PARA CREMONA, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE 120 CM","UN    ",32.840000000000003,"SINAPI-I"]
[38108,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO)","UN    ",42.18,"SINAPI-I"]
[38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",54.26,"SINAPI-I"]
[38109,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)","UN    ",67.42,"SINAPI-I"]
[38088,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN    ",70.89,"SINAPI-I"]
[38110,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO)","UN    ",25.93,"SINAPI-I"]
[38089,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",45.19,"SINAPI-I"]
[38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)","UN    ",29,"SINAPI-I"]
[38090,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN    ",46.71,"SINAPI-I"]
[11786,"VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA","UN    ",222.98,"SINAPI-I"]
[13726,"VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M","UN    ",30941.89,"SINAPI-I"]
[38400,"VASSOURA 40 CM COM CABO","UN    ",12.56,"SINAPI-I"]
[12627,"VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN    ",0.31,"SINAPI-I"]
[6138,"VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO","UN    ",1.28,"SINAPI-I"]
[39996,"VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 \" (6,3 MM)","M     ",2.52,"SINAPI-I"]
[10478,"VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO","L     ",25.37,"SINAPI-I"]
[40514,"VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO","L     ",22.47,"SINAPI-I"]
[10475,"VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO","L     ",22.32,"SINAPI-I"]
[10481,"VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)","L     ",24.34,"SINAPI-I"]
[4031,"VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2","M2    ",16.059999999999999,"SINAPI-I"]
[4030,"VEU POLIESTER","M2    ",3.41,"SINAPI-I"]
[39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR","UN    ",838.67,"SINAPI-I"]
[39400,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.","UN    ",911.6,"SINAPI-I"]
[39401,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.","UN    ",1022.59,"SINAPI-I"]
[11652,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)","UN    ",2200,"SINAPI-I"]
[13896,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)","UN    ",1973.59,"SINAPI-I"]
[13475,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)","UN    ",2404.0700000000002,"SINAPI-I"]
[25971,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H","UN    ",2122524.44,"SINAPI-I"]
[25970,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H","UN    ",893558.15,"SINAPI-I"]
[13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H","UN    ",900033.27,"SINAPI-I"]
[10488,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H","UN    ",1090400,"SINAPI-I"]
[13606,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H","UN    ",966078.8,"SINAPI-I"]
[10489,"VIDRACEIRO","H     ",17.71,"SINAPI-I"]
[41073,"VIDRACEIRO (MENSALISTA)","MES   ",3132.17,"SINAPI-I"]
[34391,"VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO","M2    ",306.33999999999997,"SINAPI-I"]
[10496,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO","M2    ",266.66000000000003,"SINAPI-I"]
[10497,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E=  4 MM) - COLOCADO","M2    ",693.33,"SINAPI-I"]
[10504,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO","M2    ",810.66,"SINAPI-I"]
[34390,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2    ",238.93,"SINAPI-I"]
[34389,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2    ",74.66,"SINAPI-I"]
[34388,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2    ",106.11,"SINAPI-I"]
[34387,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA","M2    ",172.26,"SINAPI-I"]
[11188,"VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO","M2    ",85.33,"SINAPI-I"]
[11189,"VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO","M2    ",128,"SINAPI-I"]
[21107,"VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO","M2    ",92.11,"SINAPI-I"]
[34386,"VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO","M2    ",159.99,"SINAPI-I"]
[10490,"VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO","M2    ",48,"SINAPI-I"]
[10492,"VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO","M2    ",63.99,"SINAPI-I"]
[10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO","M2    ",74.66,"SINAPI-I"]
[10491,"VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO","M2    ",90.66,"SINAPI-I"]
[34385,"VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO","M2    ",132.26,"SINAPI-I"]
[10499,"VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO","M2    ",53.33,"SINAPI-I"]
[34384,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO","M2    ",159.99,"SINAPI-I"]
[11185,"VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO","M2    ",165.33,"SINAPI-I"]
[10507,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO","M2    ",210.86,"SINAPI-I"]
[10505,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO","M2    ",124.42,"SINAPI-I"]
[10506,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2    ",162.41999999999999,"SINAPI-I"]
[5031,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)","M2    ",228.07,"SINAPI-I"]
[10502,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO","M2    ",265.75,"SINAPI-I"]
[10501,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO","M2    ",150.13999999999999,"SINAPI-I"]
[10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO","M2    ",202.84,"SINAPI-I"]
[40270,"VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS","M     ",43,"SINAPI-I"]
[20213,"VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",15.54,"SINAPI-I"]
[20211,"VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",22.95,"SINAPI-I"]
[4472,"VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",24.85,"SINAPI-I"]
[35272,"VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",32.64,"SINAPI-I"]
[4425,"VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",18.260000000000002,"SINAPI-I"]
[4481,"VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",33.64,"SINAPI-I"]
[34345,"VIGIA DIURNO","H     ",14.03,"SINAPI-I"]
[41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)","MES   ",2483.42,"SINAPI-I"]
[41776,"VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)","H     ",17.3,"SINAPI-I"]
[4487,"VIGOTA DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M     ",16.32,"SINAPI-I"]
[11157,"WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA","GL    ",132.91,"SINAPI-I"]
[]
["COMPOSIÇÕES"]
[]
[97141,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",6.35,"SINAPI"]
[97142,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",7.09,"SINAPI"]
[97143,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",8.94,"SINAPI"]
[97144,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",10.78,"SINAPI"]
[97145,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",12.65,"SINAPI"]
[97146,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",14.5,"SINAPI"]
[97147,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",16.37,"SINAPI"]
[97148,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",18.23,"SINAPI"]
[97149,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",20.11,"SINAPI"]
[97150,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",24.49,"SINAPI"]
[97151,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",28.59,"SINAPI"]
[97152,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",32.56,"SINAPI"]
[97153,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",36.6,"SINAPI"]
[97154,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",40.65,"SINAPI"]
[97155,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",44.73,"SINAPI"]
[97156,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",53.11,"SINAPI"]
[97157,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",3.84,"SINAPI"]
[97158,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",4.3099999999999996,"SINAPI"]
[97159,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",5.44,"SINAPI"]
[97160,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",6.54,"SINAPI"]
[97161,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",7.7,"SINAPI"]
[97162,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",8.83,"SINAPI"]
[97163,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",9.9700000000000006,"SINAPI"]
[97164,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",11.12,"SINAPI"]
[97165,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",12.28,"SINAPI"]
[97166,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",14.95,"SINAPI"]
[97167,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",17.47,"SINAPI"]
[97168,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",19.850000000000001,"SINAPI"]
[97169,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",22.3,"SINAPI"]
[97170,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",24.8,"SINAPI"]
[97171,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",27.28,"SINAPI"]
[97172,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",32.520000000000003,"SINAPI"]
[97173,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",27.32,"SINAPI"]
[97174,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",31.59,"SINAPI"]
[97175,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",35.869999999999997,"SINAPI"]
[97176,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",40.14,"SINAPI"]
[97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",48.71,"SINAPI"]
[97178,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",57.27,"SINAPI"]
[97179,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",65.819999999999993,"SINAPI"]
[97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",74.36,"SINAPI"]
[97181,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",85.81,"SINAPI"]
[97182,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",94.68,"SINAPI"]
[97183,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",22.39,"SINAPI"]
[97184,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",25.94,"SINAPI"]
[97185,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",29.5,"SINAPI"]
[97186,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",33.08,"SINAPI"]
[97187,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\u0092\u0092) OU DN 1100 MM (44\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",40.200000000000003,"SINAPI"]
[97188,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\u0092\u0092) OU DN 1300 MM (52\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",47.35,"SINAPI"]
[97189,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",54.47,"SINAPI"]
[97190,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\u0092\u0092) OU DN 1700 MM (68\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",61.58,"SINAPI"]
[97191,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\u0092\u0092) OU DN 1900 MM (76\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",70.94,"SINAPI"]
[97192,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\u0092\u0092) OU DN 2100 MM (84\u0092\u0092), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",78.3,"SINAPI"]
[90694,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",19.43,"SINAPI"]
[90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",39.619999999999997,"SINAPI"]
[90696,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",60.78,"SINAPI"]
[90697,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",101.16,"SINAPI"]
[90698,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",162.01,"SINAPI"]
[90699,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",200.35,"SINAPI"]
[90700,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",265.43,"SINAPI"]
[90701,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",37.97,"SINAPI"]
[90702,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",56.98,"SINAPI"]
[90703,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",93.2,"SINAPI"]
[90704,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",145.31,"SINAPI"]
[90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",212.42,"SINAPI"]
[90706,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",258.89,"SINAPI"]
[90708,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",414.37,"SINAPI"]
[90709,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",21.19,"SINAPI"]
[90710,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",41.39,"SINAPI"]
[90711,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",62.52,"SINAPI"]
[90712,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",102.92,"SINAPI"]
[90713,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",163.75,"SINAPI"]
[90714,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",202.1,"SINAPI"]
[90715,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",269.11,"SINAPI"]
[90716,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",39.72,"SINAPI"]
[90717,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",58.72,"SINAPI"]
[90718,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",94.96,"SINAPI"]
[90719,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",147.05000000000001,"SINAPI"]
[90720,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",214.16,"SINAPI"]
[90721,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",262.58,"SINAPI"]
[90723,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015","M",416.64,"SINAPI"]
[90724,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",20.27,"SINAPI"]
[90725,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",25.02,"SINAPI"]
[90726,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",29.78,"SINAPI"]
[90727,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",34.53,"SINAPI"]
[90728,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",39.26,"SINAPI"]
[90729,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",44.01,"SINAPI"]
[90730,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",48.8,"SINAPI"]
[90731,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",53.55,"SINAPI"]
[90732,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015","UN",67.790000000000006,"SINAPI"]
[90733,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",2.2000000000000002,"SINAPI"]
[90734,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",2.68,"SINAPI"]
[90735,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",3.2,"SINAPI"]
[90736,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",3.68,"SINAPI"]
[90737,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",4.18,"SINAPI"]
[90738,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",4.67,"SINAPI"]
[90739,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",10.84,"SINAPI"]
[90740,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",4.92,"SINAPI"]
[90741,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",5.42,"SINAPI"]
[90742,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",5.9,"SINAPI"]
[90743,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",6.4,"SINAPI"]
[90744,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",6.9,"SINAPI"]
[90745,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",15.5,"SINAPI"]
[90746,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",3,"SINAPI"]
[90747,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",11.97,"SINAPI"]
[90748,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",3.96,"SINAPI"]
[90749,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",4.45,"SINAPI"]
[90750,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",4.9400000000000004,"SINAPI"]
[90751,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",5.44,"SINAPI"]
[90752,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",5.92,"SINAPI"]
[90753,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",6.42,"SINAPI"]
[90754,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",14.52,"SINAPI"]
[90755,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",6.67,"SINAPI"]
[90756,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",7.16,"SINAPI"]
[90757,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",7.66,"SINAPI"]
[90758,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",8.14,"SINAPI"]
[90759,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",8.64,"SINAPI"]
[90760,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",19.190000000000001,"SINAPI"]
[90761,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",3.66,"SINAPI"]
[90762,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015","M",14.24,"SINAPI"]
[94869,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",71.02,"SINAPI"]
[94870,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",0.73,"SINAPI"]
[94871,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",105.06,"SINAPI"]
[94872,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",1.28,"SINAPI"]
[94875,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",614.95000000000005,"SINAPI"]
[94876,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",18.12,"SINAPI"]
[94878,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",21.26,"SINAPI"]
[94879,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",931.31,"SINAPI"]
[94880,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",26.04,"SINAPI"]
[94881,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",1325.76,"SINAPI"]
[94882,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",30.88,"SINAPI"]
[94884,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",40.71,"SINAPI"]
[94885,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",71.23,"SINAPI"]
[94886,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",0.94,"SINAPI"]
[94887,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",105.41,"SINAPI"]
[94888,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",1.63,"SINAPI"]
[94891,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",617.86,"SINAPI"]
[94892,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",21.03,"SINAPI"]
[94894,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",24.44,"SINAPI"]
[94895,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",934.8,"SINAPI"]
[94896,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",29.53,"SINAPI"]
[94897,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016","M",1329.5,"SINAPI"]
[94898,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",34.619999999999997,"SINAPI"]
[94900,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016","M",44.8,"SINAPI"]
[97121,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",1.63,"SINAPI"]
[97122,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",2.2599999999999998,"SINAPI"]
[97123,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",2.88,"SINAPI"]
[97124,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",0.71,"SINAPI"]
[97125,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",1,"SINAPI"]
[97126,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",1.28,"SINAPI"]
[92833,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",90.36,"SINAPI"]
[92834,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",6.54,"SINAPI"]
[92835,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",118.5,"SINAPI"]
[92836,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",8.3699999999999992,"SINAPI"]
[92837,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",149.19999999999999,"SINAPI"]
[92838,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",10.050000000000001,"SINAPI"]
[92839,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",195,"SINAPI"]
[92840,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",11.89,"SINAPI"]
[92841,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",220.55,"SINAPI"]
[92842,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",13.59,"SINAPI"]
[92844,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",15.45,"SINAPI"]
[92846,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",17.13,"SINAPI"]
[92847,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",381.64,"SINAPI"]
[92848,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",19,"SINAPI"]
[92849,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",96.29,"SINAPI"]
[92850,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",12.39,"SINAPI"]
[92851,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",125.87,"SINAPI"]
[92852,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",15.65,"SINAPI"]
[92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",158.34,"SINAPI"]
[92854,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",19.07,"SINAPI"]
[92855,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",205.72,"SINAPI"]
[92856,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",22.48,"SINAPI"]
[92857,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",232.84,"SINAPI"]
[92858,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",25.73,"SINAPI"]
[92860,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",29.2,"SINAPI"]
[92862,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",32.590000000000003,"SINAPI"]
[92863,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",398.84,"SINAPI"]
[92864,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",35.99,"SINAPI"]
[92210,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",83.17,"SINAPI"]
[92211,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",105.9,"SINAPI"]
[92212,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",133.96,"SINAPI"]
[92213,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",174.57,"SINAPI"]
[92214,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",199.41,"SINAPI"]
[92215,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",239.38,"SINAPI"]
[92216,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",268.57,"SINAPI"]
[92219,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",90.46,"SINAPI"]
[92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",114.91,"SINAPI"]
[92221,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",144.53,"SINAPI"]
[92222,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",186.85,"SINAPI"]
[92223,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",213.18,"SINAPI"]
[92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",254.66,"SINAPI"]
[92226,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",285.64999999999998,"SINAPI"]
[92808,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",29.48,"SINAPI"]
[92809,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",37.770000000000003,"SINAPI"]
[92810,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",45.96,"SINAPI"]
[92811,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",54.65,"SINAPI"]
[92812,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",63.25,"SINAPI"]
[92813,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",73.180000000000007,"SINAPI"]
[92814,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",83.54,"SINAPI"]
[92815,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",95.3,"SINAPI"]
[92816,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",364.84,"SINAPI"]
[92817,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",119.28,"SINAPI"]
[92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",525.78,"SINAPI"]
[92819,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",160.53,"SINAPI"]
[92820,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",35.18,"SINAPI"]
[92821,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",45.06,"SINAPI"]
[92822,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",54.97,"SINAPI"]
[92824,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",65.22,"SINAPI"]
[92825,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",75.53,"SINAPI"]
[92826,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",86.95,"SINAPI"]
[92827,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",98.82,"SINAPI"]
[92828,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",112.38,"SINAPI"]
[92829,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",384.98,"SINAPI"]
[92830,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",139.41999999999999,"SINAPI"]
[92831,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",550.59,"SINAPI"]
[92832,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015","M",185.34,"SINAPI"]
[95565,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",72.8,"SINAPI"]
[95566,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",78.569999999999993,"SINAPI"]
[95567,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",51.47,"SINAPI"]
[95568,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",66.819999999999993,"SINAPI"]
[95569,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",87.93,"SINAPI"]
[95570,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",57.24,"SINAPI"]
[95571,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",74.2,"SINAPI"]
[95572,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015","M",97.06,"SINAPI"]
[73606,"ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM","UN",126.78,"SINAPI"]
[73607,"ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM","UN",84.52,"SINAPI"]
[83623,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",231.88,"SINAPI"]
[83624,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",163.35,"SINAPI"]
[83626,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","M",129.09,"SINAPI"]
[83627,"TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO","UN",451.63,"SINAPI"]
[83724,"ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.","KG",1.62,"SINAPI"]
[83725,"ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM.","KG",1,"SINAPI"]
[83726,"ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM.","KG",0.75,"SINAPI"]
[97127,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",4.1100000000000003,"SINAPI"]
[97128,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",7.9,"SINAPI"]
[97129,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",9.6999999999999993,"SINAPI"]
[97130,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",11.53,"SINAPI"]
[97131,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",13.33,"SINAPI"]
[97132,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",15.14,"SINAPI"]
[97133,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",18.77,"SINAPI"]
[97134,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",1.83,"SINAPI"]
[97135,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",3.92,"SINAPI"]
[97136,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",4.82,"SINAPI"]
[97137,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",5.74,"SINAPI"]
[97138,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",6.63,"SINAPI"]
[97139,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",7.53,"SINAPI"]
[97140,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017","M",9.35,"SINAPI"]
[83520,"TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA.","UN",109.98,"SINAPI"]
[83531,"CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA","UN",284.10000000000002,"SINAPI"]
[83535,"CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.","UN",235.79,"SINAPI"]
["73884/1","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50","UN",54.73,"SINAPI"]
["73884/2","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75","UN",87.14,"SINAPI"]
["73884/3","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100","UN",108.94,"SINAPI"]
["73884/4","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150","UN",443.91,"SINAPI"]
["73884/5","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200","UN",517.9,"SINAPI"]
["73884/6","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250","UN",628.88,"SINAPI"]
["73884/7","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300","UN",702.87,"SINAPI"]
["73884/8","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350","UN",739.88,"SINAPI"]
["73884/9","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400","UN",813.85,"SINAPI"]
["73884/10","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450","UN",850.85,"SINAPI"]
["73884/11","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500","UN",924.85,"SINAPI"]
["73884/12","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600","UN",998.82,"SINAPI"]
["73884/13","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700","UN",1126.31,"SINAPI"]
["73884/14","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800","UN",1126.31,"SINAPI"]
["73884/15","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900","UN",1140.43,"SINAPI"]
["73884/16","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000","UN",1287.22,"SINAPI"]
["73885/1","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50","UN",27.2,"SINAPI"]
["73885/2","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75","UN",32.67,"SINAPI"]
["73885/3","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100","UN",37.03,"SINAPI"]
["73885/4","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150","UN",162.76,"SINAPI"]
["73885/5","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200","UN",210.85,"SINAPI"]
["73885/6","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250","UN",247.85,"SINAPI"]
["73885/7","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300","UN",270.04000000000002,"SINAPI"]
["73885/8","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350","UN",295.94,"SINAPI"]
["73885/9","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400","UN",325.52999999999997,"SINAPI"]
["73885/10","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 450","UN",351.43,"SINAPI"]
["73885/11","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500","UN",369.94,"SINAPI"]
["73885/12","INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600","UN",421.71,"SINAPI"]
[92235,"FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.","M2",54.5,"SINAPI"]
[93206,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2",777.79,"SINAPI"]
[93207,"EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2",591.67999999999995,"SINAPI"]
[93208,"EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2",453.62,"SINAPI"]
[93209,"EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016","M2",626.99,"SINAPI"]
[93210,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2",347.26,"SINAPI"]
[93211,"EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016","M2",383.15,"SINAPI"]
[93212,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2",562.13,"SINAPI"]
[93213,"EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016","M2",685.09,"SINAPI"]
[93214,"EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016","UN",3647.47,"SINAPI"]
[93243,"EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016","UN",5456.98,"SINAPI"]
[93582,"EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2",142.02000000000001,"SINAPI"]
[93583,"EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016","M2",274.07,"SINAPI"]
[93584,"EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2",450.68,"SINAPI"]
[93585,"EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016","M2",522.26,"SINAPI"]
["74209/1","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","M2",313.49,"SINAPI"]
["73847/1","ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA","MES",394.53,"SINAPI"]
[5631,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",135.79,"SINAPI"]
[5678,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",99.62,"SINAPI"]
[5680,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",92.61,"SINAPI"]
[5684,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",86.01,"SINAPI"]
[5689,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",2.93,"SINAPI"]
[5795,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",21.34,"SINAPI"]
[5811,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",152.38,"SINAPI"]
[5823,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",171.93,"SINAPI"]
[5824,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",122.86,"SINAPI"]
[5835,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",197.71,"SINAPI"]
[5839,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",4.33,"SINAPI"]
[5843,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",97.58,"SINAPI"]
[5847,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",166.3,"SINAPI"]
[5851,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",157.87,"SINAPI"]
[5855,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",399.08,"SINAPI"]
[5863,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",10.08,"SINAPI"]
[5867,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",83.91,"SINAPI"]
[5875,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",92.18,"SINAPI"]
[5879,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",70.33,"SINAPI"]
[5882,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",72.38,"SINAPI"]
[5890,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",123.25,"SINAPI"]
[5894,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",121.22,"SINAPI"]
[5901,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",153.22999999999999,"SINAPI"]
[5909,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP",22.73,"SINAPI"]
[5921,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",2.29,"SINAPI"]
[5928,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",130.56,"SINAPI"]
[5932,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",145.05000000000001,"SINAPI"]
[5940,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",136.44,"SINAPI"]
[5944,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",187.52,"SINAPI"]
[5953,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",32.29,"SINAPI"]
[6259,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",127.78,"SINAPI"]
[6879,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP",118.55,"SINAPI"]
[7030,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",148.57,"SINAPI"]
[7042,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",4.04,"SINAPI"]
[7049,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",118.82,"SINAPI"]
[67826,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",131.19999999999999,"SINAPI"]
[73417,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",98.67,"SINAPI"]
[73436,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",121.83,"SINAPI"]
[73467,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",125.22,"SINAPI"]
[73536,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",3.39,"SINAPI"]
[83362,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",157.38,"SINAPI"]
[83765,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",64.12,"SINAPI"]
[87445,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",2.72,"SINAPI"]
[88386,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",2.59,"SINAPI"]
[88393,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",3.54,"SINAPI"]
[88399,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",1.97,"SINAPI"]
[88418,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",8.99,"SINAPI"]
[88433,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",11.2,"SINAPI"]
[88830,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",0.95,"SINAPI"]
[88843,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",133.79,"SINAPI"]
[88907,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",162.30000000000001,"SINAPI"]
[89021,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",1.34,"SINAPI"]
[89028,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",137.56,"SINAPI"]
[89032,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",120.3,"SINAPI"]
[89035,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",75.97,"SINAPI"]
[89225,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",2.72,"SINAPI"]
[89234,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",302.14,"SINAPI"]
[89242,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",703.89,"SINAPI"]
[89250,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",589.9,"SINAPI"]
[89257,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",172.29,"SINAPI"]
[89272,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",148.79,"SINAPI"]
[89278,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",6.32,"SINAPI"]
[89843,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",140.72,"SINAPI"]
[89876,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",194.33,"SINAPI"]
[89883,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",216.44,"SINAPI"]
[90586,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",1.06,"SINAPI"]
[90625,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",5,"SINAPI"]
[90631,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",92.39,"SINAPI"]
[90637,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",8.1,"SINAPI"]
[90643,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",12.61,"SINAPI"]
[90650,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",5.32,"SINAPI"]
[90656,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",8.02,"SINAPI"]
[90662,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",8.3800000000000008,"SINAPI"]
[90668,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",15.89,"SINAPI"]
[90674,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",436.15,"SINAPI"]
[90680,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",232.61,"SINAPI"]
[90686,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",118.19,"SINAPI"]
[90692,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",76.599999999999994,"SINAPI"]
[90964,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",15.15,"SINAPI"]
[90972,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",41.76,"SINAPI"]
[90979,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",107.95,"SINAPI"]
[90991,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP",132.43,"SINAPI"]
[90999,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",55.6,"SINAPI"]
[91031,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",150.22,"SINAPI"]
[91277,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",4.24,"SINAPI"]
[91283,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",9.19,"SINAPI"]
[91386,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",156.85,"SINAPI"]
[91533,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",26.03,"SINAPI"]
[91634,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",115.8,"SINAPI"]
[91645,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",236.12,"SINAPI"]
[91692,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",23.73,"SINAPI"]
[92043,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",7.37,"SINAPI"]
[92106,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",156.74,"SINAPI"]
[92112,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",1.61,"SINAPI"]
[92118,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",0.13,"SINAPI"]
[92138,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",117.22,"SINAPI"]
[92145,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP",83.78,"SINAPI"]
[92242,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",208.33,"SINAPI"]
[92716,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",18.329999999999998,"SINAPI"]
[92960,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",14.57,"SINAPI"]
[92966,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",21.42,"SINAPI"]
[93224,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP",636.44000000000005,"SINAPI"]
[93233,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",3.68,"SINAPI"]
[93272,"GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",74.92,"SINAPI"]
[93281,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",22.63,"SINAPI"]
[93287,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",257.32,"SINAPI"]
[93402,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",128.44,"SINAPI"]
[93408,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0094, MANGUEIRA DE 1\u0094 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",61.4,"SINAPI"]
[93415,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",7.79,"SINAPI"]
[93421,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",39.31,"SINAPI"]
[93427,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",89.7,"SINAPI"]
[93433,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",1853.58,"SINAPI"]
[93439,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",111.3,"SINAPI"]
[95121,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",199.84,"SINAPI"]
[95127,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",122.84,"SINAPI"]
[95133,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",95.77,"SINAPI"]
[95139,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",0.06,"SINAPI"]
[95212,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016","CHP",81.44,"SINAPI"]
[95218,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016","CHP",22.64,"SINAPI"]
[95258,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",21.04,"SINAPI"]
[95264,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",3.44,"SINAPI"]
[95270,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",4.09,"SINAPI"]
[95276,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",1.96,"SINAPI"]
[95282,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",4.07,"SINAPI"]
[95620,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",20.62,"SINAPI"]
[95631,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",122.48,"SINAPI"]
[95702,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",31.52,"SINAPI"]
[95708,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",99.92,"SINAPI"]
[95714,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",166.08,"SINAPI"]
[95720,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP",163.32,"SINAPI"]
[95872,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP",152.16999999999999,"SINAPI"]
[96013,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",101.45,"SINAPI"]
[96020,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",101.23,"SINAPI"]
[96028,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",79.62,"SINAPI"]
[96035,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",163.47999999999999,"SINAPI"]
[96157,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP",79.84,"SINAPI"]
[96158,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP",82.63,"SINAPI"]
[96245,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP",68.84,"SINAPI"]
[96303,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017","CHP",167.11,"SINAPI"]
[96309,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017","CHP",0.8,"SINAPI"]
[96463,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP",121.3,"SINAPI"]
[5632,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",55.28,"SINAPI"]
[5679,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",41.36,"SINAPI"]
[5681,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",39.4,"SINAPI"]
[5685,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",34.04,"SINAPI"]
[5690,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",1.89,"SINAPI"]
[5806,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.12,"SINAPI"]
[5826,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",28.25,"SINAPI"]
[5829,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",125.99,"SINAPI"]
[5837,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",81.22,"SINAPI"]
[5841,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",2.17,"SINAPI"]
[5845,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",34.880000000000003,"SINAPI"]
[5849,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",53.76,"SINAPI"]
[5853,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",53.95,"SINAPI"]
[5857,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",122.39,"SINAPI"]
[5865,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",5.0599999999999996,"SINAPI"]
[5869,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",37.86,"SINAPI"]
[5877,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",40.729999999999997,"SINAPI"]
[5881,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",40.19,"SINAPI"]
[5884,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",34.04,"SINAPI"]
[5892,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",29.2,"SINAPI"]
[5896,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",27.53,"SINAPI"]
[5903,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",33.770000000000003,"SINAPI"]
[5911,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI",19.05,"SINAPI"]
[5923,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",1.48,"SINAPI"]
[5930,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",32.76,"SINAPI"]
[5934,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",55.36,"SINAPI"]
[5942,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",53.29,"SINAPI"]
[5946,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",63.62,"SINAPI"]
[5952,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",19.989999999999998,"SINAPI"]
[5954,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",2.42,"SINAPI"]
[5961,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",32.479999999999997,"SINAPI"]
[6260,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",30.43,"SINAPI"]
[6880,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI",43.49,"SINAPI"]
[7031,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",3.23,"SINAPI"]
[7043,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",0.15,"SINAPI"]
[7050,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",40.520000000000003,"SINAPI"]
[67827,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",31.8,"SINAPI"]
[73395,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",4.18,"SINAPI"]
[83766,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",29.66,"SINAPI"]
[84013,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",53.82,"SINAPI"]
[87446,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.28999999999999998,"SINAPI"]
[88392,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.56999999999999995,"SINAPI"]
[88398,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.68,"SINAPI"]
[88404,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.55000000000000004,"SINAPI"]
[88430,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",3.6,"SINAPI"]
[88438,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",4.76,"SINAPI"]
[88831,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",0.22,"SINAPI"]
[88844,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI",48.15,"SINAPI"]
[88908,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",58.84,"SINAPI"]
[89022,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",0.24,"SINAPI"]
[89027,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",2.63,"SINAPI"]
[89031,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",47.07,"SINAPI"]
[89036,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",31.94,"SINAPI"]
[89218,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",57.58,"SINAPI"]
[89226,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",0.89,"SINAPI"]
[89235,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",101.74,"SINAPI"]
[89243,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",207.4,"SINAPI"]
[89251,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",183.19,"SINAPI"]
[89258,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",70.66,"SINAPI"]
[89273,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",54.27,"SINAPI"]
[89279,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",1.0900000000000001,"SINAPI"]
[89877,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI",40.04,"SINAPI"]
[89884,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI",41.31,"SINAPI"]
[90587,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",0.3,"SINAPI"]
[90626,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",1.76,"SINAPI"]
[90632,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",54.5,"SINAPI"]
[90638,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",2.76,"SINAPI"]
[90644,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",4.12,"SINAPI"]
[90651,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",0.45,"SINAPI"]
[90657,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",2.68,"SINAPI"]
[90663,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",2.87,"SINAPI"]
[90669,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",3.79,"SINAPI"]
[90675,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",170.61,"SINAPI"]
[90681,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",99.02,"SINAPI"]
[90687,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",55.13,"SINAPI"]
[90693,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",40.85,"SINAPI"]
[90965,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",3.23,"SINAPI"]
[90973,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",3.24,"SINAPI"]
[90982,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",8.25,"SINAPI"]
[91001,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",3.85,"SINAPI"]
[91032,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",32.25,"SINAPI"]
[91278,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",0.54,"SINAPI"]
[91285,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",0.79,"SINAPI"]
[91387,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",34.409999999999997,"SINAPI"]
[91395,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",30.06,"SINAPI"]
[91486,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",34.840000000000003,"SINAPI"]
[91534,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",22.94,"SINAPI"]
[91635,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",31.83,"SINAPI"]
[91646,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",48.66,"SINAPI"]
[91693,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",22.23,"SINAPI"]
[92044,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",4.3499999999999996,"SINAPI"]
[92107,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",35.31,"SINAPI"]
[92113,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",0.63,"SINAPI"]
[92119,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",0.06,"SINAPI"]
[92139,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",29.75,"SINAPI"]
[92146,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI",22.9,"SINAPI"]
[92243,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI",42.16,"SINAPI"]
[92717,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI",0.2,"SINAPI"]
[92961,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI",4.4800000000000004,"SINAPI"]
[92967,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI",20.03,"SINAPI"]
[93225,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI",253.01,"SINAPI"]
[93234,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",0.27,"SINAPI"]
[93244,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",34.700000000000003,"SINAPI"]
[93274,"GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",47.54,"SINAPI"]
[93282,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",22.03,"SINAPI"]
[93288,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",84.35,"SINAPI"]
[93403,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",31.83,"SINAPI"]
[93409,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0094, MANGUEIRA DE 1\u0094 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",29.41,"SINAPI"]
[93416,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",0.2,"SINAPI"]
[93422,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",2.63,"SINAPI"]
[93428,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",3.72,"SINAPI"]
[93434,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",170.86,"SINAPI"]
[93440,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI",89.28,"SINAPI"]
[95122,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",129,"SINAPI"]
[95128,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",35.159999999999997,"SINAPI"]
[95140,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",0.04,"SINAPI"]
[95213,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016","CHI",50.99,"SINAPI"]
[95219,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016","CHI",22.07,"SINAPI"]
[95259,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",19.84,"SINAPI"]
[95265,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",0.72,"SINAPI"]
[95271,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",0.49,"SINAPI"]
[95277,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",0.49,"SINAPI"]
[95283,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",0.53,"SINAPI"]
[95621,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",19.63,"SINAPI"]
[95632,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",42.36,"SINAPI"]
[95703,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",26.08,"SINAPI"]
[95709,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",53.15,"SINAPI"]
[95715,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",60.73,"SINAPI"]
[95721,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",59.35,"SINAPI"]
[95873,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI",5.96,"SINAPI"]
[96014,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",36.950000000000003,"SINAPI"]
[96021,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",36.83,"SINAPI"]
[96029,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",33.89,"SINAPI"]
[96036,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",37.26,"SINAPI"]
[96155,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",34.01,"SINAPI"]
[96156,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI",43.79,"SINAPI"]
[96159,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI",45.68,"SINAPI"]
[96246,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI",39.659999999999997,"SINAPI"]
[96302,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017","CHI",70.55,"SINAPI"]
[96308,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V \u0096 CHI DIURNO. AF_05/2017","CHI",0.11,"SINAPI"]
[96464,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI",45.1,"SINAPI"]
[5089,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",17.3,"SINAPI"]
[5627,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",25.17,"SINAPI"]
[5628,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H",6.47,"SINAPI"]
[5629,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",31.46,"SINAPI"]
[5630,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",49.05,"SINAPI"]
[5658,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",1.04,"SINAPI"]
[5664,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",17.63,"SINAPI"]
[5667,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",15.68,"SINAPI"]
[5668,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",37.53,"SINAPI"]
[5674,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",16.64,"SINAPI"]
[5692,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.11,"SINAPI"]
[5693,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",3.16,"SINAPI"]
[5695,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",19.66,"SINAPI"]
[5703,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",10.94,"SINAPI"]
[5705,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",12.23,"SINAPI"]
[5707,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",41.52,"SINAPI"]
[5710,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",70.11,"SINAPI"]
[5711,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",46.38,"SINAPI"]
[5714,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",6.99,"SINAPI"]
[5715,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",37.04,"SINAPI"]
[5718,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",75.11,"SINAPI"]
[5721,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",66.260000000000005,"SINAPI"]
[5722,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",153.31,"SINAPI"]
[5724,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",29.05,"SINAPI"]
[5727,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",5.0199999999999996,"SINAPI"]
[5729,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",20.43,"SINAPI"]
[5730,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",25.62,"SINAPI"]
[5735,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",17.010000000000002,"SINAPI"]
[5736,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",34.44,"SINAPI"]
[5738,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",18.170000000000002,"SINAPI"]
[5739,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",22.74,"SINAPI"]
[5741,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",23.97,"SINAPI"]
[5742,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",14.37,"SINAPI"]
[5747,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",82.38,"SINAPI"]
[5751,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",13.42,"SINAPI"]
[5754,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",11.31,"SINAPI"]
[5763,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",19.22,"SINAPI"]
[5765,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H",1.69,"SINAPI"]
[5766,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H",1.99,"SINAPI"]
[5779,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",34.46,"SINAPI"]
[5787,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",87.02,"SINAPI"]
[5797,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",2.4,"SINAPI"]
[5800,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.22,"SINAPI"]
[7032,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",2.31,"SINAPI"]
[7033,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014","H",0.92,"SINAPI"]
[7034,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",4.34,"SINAPI"]
[7035,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",141,"SINAPI"]
[7038,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H",20.78,"SINAPI"]
[7039,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H",5.46,"SINAPI"]
[7040,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H",26.01,"SINAPI"]
[7044,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",0.13,"SINAPI"]
[7045,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H",0.02,"SINAPI"]
[7046,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",0.14000000000000001,"SINAPI"]
[7047,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",3.75,"SINAPI"]
[7051,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",18.43,"SINAPI"]
[7052,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H",4.84,"SINAPI"]
[7053,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",23.07,"SINAPI"]
[7054,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",55.23,"SINAPI"]
[7058,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",10,"SINAPI"]
[7059,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",3.5,"SINAPI"]
[7060,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",18.77,"SINAPI"]
[7061,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",80.63,"SINAPI"]
[7063,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",8.7200000000000006,"SINAPI"]
[7064,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H",2.29,"SINAPI"]
[7065,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",9.5399999999999991,"SINAPI"]
[7066,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",53.16,"SINAPI"]
[53786,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",40.630000000000003,"SINAPI"]
[53788,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",35.33,"SINAPI"]
[53792,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",100.24,"SINAPI"]
[53794,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",35,"SINAPI"]
[53797,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",82.38,"SINAPI"]
[53804,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",2.16,"SINAPI"]
[53806,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",37.43,"SINAPI"]
[53810,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",37.659999999999997,"SINAPI"]
[53814,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",123.38,"SINAPI"]
[53817,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",44.18,"SINAPI"]
[53818,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",4.01,"SINAPI"]
[53827,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",80.63,"SINAPI"]
[53829,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",82.38,"SINAPI"]
[53831,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",100.24,"SINAPI"]
[53840,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",1.17,"SINAPI"]
[53841,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.81,"SINAPI"]
[53849,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",55.23,"SINAPI"]
[53857,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",26.6,"SINAPI"]
[53858,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",56.55,"SINAPI"]
[53861,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",36.880000000000003,"SINAPI"]
[53863,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",1.35,"SINAPI"]
[53865,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",27.47,"SINAPI"]
[53866,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",0.88,"SINAPI"]
[53882,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",14.97,"SINAPI"]
[55263,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H",49.05,"SINAPI"]
[73303,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",3.12,"SINAPI"]
[73307,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",2.78,"SINAPI"]
[73309,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",13.82,"SINAPI"]
[73311,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",92.77,"SINAPI"]
[73313,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H",3.63,"SINAPI"]
[73315,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",35.33,"SINAPI"]
[73335,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",14.53,"SINAPI"]
[73340,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",80.63,"SINAPI"]
[83361,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",9.01,"SINAPI"]
[83761,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",6.65,"SINAPI"]
[83762,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",8.31,"SINAPI"]
[83763,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",26.15,"SINAPI"]
[83764,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H",1.49,"SINAPI"]
[87026,"GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H",0.31,"SINAPI"]
[87441,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.24,"SINAPI"]
[87442,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014","H",0.05,"SINAPI"]
[87443,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.23,"SINAPI"]
[87444,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",2.2000000000000002,"SINAPI"]
[88387,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.47,"SINAPI"]
[88389,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014","H",0.1,"SINAPI"]
[88390,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.59,"SINAPI"]
[88391,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",1.43,"SINAPI"]
[88394,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.56000000000000005,"SINAPI"]
[88395,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014","H",0.12,"SINAPI"]
[88396,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.71,"SINAPI"]
[88397,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",2.15,"SINAPI"]
[88400,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.45,"SINAPI"]
[88401,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014","H",0.1,"SINAPI"]
[88402,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.56000000000000005,"SINAPI"]
[88403,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",0.86,"SINAPI"]
[88419,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",2.94,"SINAPI"]
[88422,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H",0.66,"SINAPI"]
[88425,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",3.21,"SINAPI"]
[88427,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",2.1800000000000002,"SINAPI"]
[88434,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",3.89,"SINAPI"]
[88435,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H",0.87,"SINAPI"]
[88436,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",4.26,"SINAPI"]
[88437,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",2.1800000000000002,"SINAPI"]
[88569,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H",2.16,"SINAPI"]
[88570,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H",0.73,"SINAPI"]
[88826,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",0.18,"SINAPI"]
[88827,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014","H",0.04,"SINAPI"]
[88828,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",0.16,"SINAPI"]
[88829,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",0.56999999999999995,"SINAPI"]
[88832,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",24.01,"SINAPI"]
[88834,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H",6.17,"SINAPI"]
[88835,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",30.02,"SINAPI"]
[88836,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",48.59,"SINAPI"]
[88839,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",17.010000000000002,"SINAPI"]
[88840,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H",7.27,"SINAPI"]
[88841,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H",30.41,"SINAPI"]
[88842,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",55.23,"SINAPI"]
[88847,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",12.78,"SINAPI"]
[88848,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H",5.0999999999999996,"SINAPI"]
[88853,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.1,"SINAPI"]
[88854,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H",0.02,"SINAPI"]
[88855,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",1.5,"SINAPI"]
[88856,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\u0094 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H",0.39,"SINAPI"]
[88857,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",14.1,"SINAPI"]
[88858,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H",3.62,"SINAPI"]
[88859,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",12.54,"SINAPI"]
[88860,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H",3.22,"SINAPI"]
[88900,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",28,"SINAPI"]
[88902,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H",7.2,"SINAPI"]
[88903,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",35,"SINAPI"]
[88904,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",68.459999999999994,"SINAPI"]
[89009,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",21.07,"SINAPI"]
[89010,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",9.01,"SINAPI"]
[89011,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",13.6,"SINAPI"]
[89012,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",3.49,"SINAPI"]
[89013,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",69.010000000000005,"SINAPI"]
[89014,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",29.51,"SINAPI"]
[89015,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",1.73,"SINAPI"]
[89016,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H",0.44,"SINAPI"]
[89017,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",20.94,"SINAPI"]
[89018,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",8.9499999999999993,"SINAPI"]
[89019,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",0.2,"SINAPI"]
[89020,"BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\u0094, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H",0.04,"SINAPI"]
[89023,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",1.88,"SINAPI"]
[89024,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014","H",0.75,"SINAPI"]
[89025,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",3.53,"SINAPI"]
[89026,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",131.4,"SINAPI"]
[89029,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",16.25,"SINAPI"]
[89030,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",6.95,"SINAPI"]
[89033,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",6.39,"SINAPI"]
[89034,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H",1.68,"SINAPI"]
[89128,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",21.28,"SINAPI"]
[89129,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H",5.47,"SINAPI"]
[89130,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",29.5,"SINAPI"]
[89131,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H",7.58,"SINAPI"]
[89210,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",13.3,"SINAPI"]
[89211,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H",3.49,"SINAPI"]
[89212,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",13.25,"SINAPI"]
[89213,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H",3.97,"SINAPI"]
[89214,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",12.44,"SINAPI"]
[89215,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",70.7,"SINAPI"]
[89221,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",0.73,"SINAPI"]
[89222,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H",0.16,"SINAPI"]
[89223,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",0.68,"SINAPI"]
[89224,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",1.1499999999999999,"SINAPI"]
[89228,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",21.44,"SINAPI"]
[89229,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H",7.34,"SINAPI"]
[89230,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",60.83,"SINAPI"]
[89231,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H",18.23,"SINAPI"]
[89232,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",108.52,"SINAPI"]
[89233,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",91.88,"SINAPI"]
[89236,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",142.12,"SINAPI"]
[89237,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H",42.6,"SINAPI"]
[89238,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",253.5,"SINAPI"]
[89239,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",242.99,"SINAPI"]
[89240,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",43.61,"SINAPI"]
[89241,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H",14.93,"SINAPI"]
[89246,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",123.49,"SINAPI"]
[89247,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H",37.020000000000003,"SINAPI"]
[89248,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",220.27,"SINAPI"]
[89249,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",186.44,"SINAPI"]
[89253,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",35.74,"SINAPI"]
[89254,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H",12.24,"SINAPI"]
[89255,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",57.45,"SINAPI"]
[89256,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",44.18,"SINAPI"]
[89259,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",8.2200000000000006,"SINAPI"]
[89260,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H",3.28,"SINAPI"]
[89262,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",15.42,"SINAPI"]
[89264,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",6.52,"SINAPI"]
[89265,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",2.6,"SINAPI"]
[89266,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.53,"SINAPI"]
[89267,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",23.06,"SINAPI"]
[89268,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H",7.9,"SINAPI"]
[89269,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H",1.61,"SINAPI"]
[89270,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",37.08,"SINAPI"]
[89271,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",57.44,"SINAPI"]
[89274,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",0.89,"SINAPI"]
[89275,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014","H",0.2,"SINAPI"]
[89276,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",0.83,"SINAPI"]
[89277,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H",4.4000000000000004,"SINAPI"]
[89280,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",16.329999999999998,"SINAPI"]
[89281,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H",4.28,"SINAPI"]
[89870,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H",15.8,"SINAPI"]
[89871,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H",5.52,"SINAPI"]
[89872,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H",1.1299999999999999,"SINAPI"]
[89873,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H",29.64,"SINAPI"]
[89874,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H",124.65,"SINAPI"]
[89878,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H",16.690000000000001,"SINAPI"]
[89879,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H",5.83,"SINAPI"]
[89880,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H",1.2,"SINAPI"]
[89881,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H",31.3,"SINAPI"]
[89882,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H",143.83000000000001,"SINAPI"]
[90582,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",0.25,"SINAPI"]
[90583,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.05,"SINAPI"]
[90584,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",0.19,"SINAPI"]
[90585,"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",0.56999999999999995,"SINAPI"]
[90621,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",1.44,"SINAPI"]
[90622,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H",0.32,"SINAPI"]
[90623,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",1.81,"SINAPI"]
[90624,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",1.43,"SINAPI"]
[90627,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",25.62,"SINAPI"]
[90628,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H",6.73,"SINAPI"]
[90629,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",32.06,"SINAPI"]
[90630,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",5.83,"SINAPI"]
[90633,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",2.2599999999999998,"SINAPI"]
[90634,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H",0.5,"SINAPI"]
[90635,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",2.4700000000000002,"SINAPI"]
[90636,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",2.87,"SINAPI"]
[90639,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",3.37,"SINAPI"]
[90640,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H",0.75,"SINAPI"]
[90641,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.69,"SINAPI"]
[90642,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",4.8,"SINAPI"]
[90646,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",0.37,"SINAPI"]
[90647,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H",0.08,"SINAPI"]
[90648,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",0.41,"SINAPI"]
[90649,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",4.46,"SINAPI"]
[90652,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",2.19,"SINAPI"]
[90653,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H",0.49,"SINAPI"]
[90654,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",2.4,"SINAPI"]
[90655,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",2.94,"SINAPI"]
[90658,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",2.35,"SINAPI"]
[90659,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H",0.52,"SINAPI"]
[90660,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",2.57,"SINAPI"]
[90661,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",2.94,"SINAPI"]
[90664,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",3.1,"SINAPI"]
[90665,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.69,"SINAPI"]
[90666,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.39,"SINAPI"]
[90667,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",8.7100000000000009,"SINAPI"]
[90670,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",117.58,"SINAPI"]
[90671,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H",30.88,"SINAPI"]
[90672,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",147.13999999999999,"SINAPI"]
[90673,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",118.4,"SINAPI"]
[90676,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",58.38,"SINAPI"]
[90677,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H",15.32,"SINAPI"]
[90678,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",73.06,"SINAPI"]
[90679,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",60.53,"SINAPI"]
[90682,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",23.34,"SINAPI"]
[90683,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015","H",5.25,"SINAPI"]
[90684,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",25.53,"SINAPI"]
[90685,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",37.53,"SINAPI"]
[90688,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",12,"SINAPI"]
[90689,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H",2.31,"SINAPI"]
[90690,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",15,"SINAPI"]
[90691,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",20.75,"SINAPI"]
[90957,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",1.92,"SINAPI"]
[90958,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.5,"SINAPI"]
[90960,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",2.56,"SINAPI"]
[90961,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.67,"SINAPI"]
[90962,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.21,"SINAPI"]
[90963,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",8.7100000000000009,"SINAPI"]
[90968,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",2.57,"SINAPI"]
[90969,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.67,"SINAPI"]
[90970,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.22,"SINAPI"]
[90971,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",35.299999999999997,"SINAPI"]
[90975,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",6.54,"SINAPI"]
[90976,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H",1.71,"SINAPI"]
[90977,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",8.18,"SINAPI"]
[90978,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",91.52,"SINAPI"]
[90992,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",3.05,"SINAPI"]
[90993,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H",0.8,"SINAPI"]
[90994,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",3.82,"SINAPI"]
[90995,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",47.93,"SINAPI"]
[91021,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H",3.17,"SINAPI"]
[91026,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",9.23,"SINAPI"]
[91027,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H",3.68,"SINAPI"]
[91028,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H",0.74,"SINAPI"]
[91029,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",17.3,"SINAPI"]
[91030,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",100.67,"SINAPI"]
[91273,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",0.43,"SINAPI"]
[91274,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H",0.11,"SINAPI"]
[91275,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",0.54,"SINAPI"]
[91276,"PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",3.16,"SINAPI"]
[91279,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",0.65,"SINAPI"]
[91280,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H",0.14000000000000001,"SINAPI"]
[91281,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",0.82,"SINAPI"]
[91282,"CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",7.58,"SINAPI"]
[91354,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",7.16,"SINAPI"]
[91355,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H",2.86,"SINAPI"]
[91356,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.57999999999999996,"SINAPI"]
[91359,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",7.99,"SINAPI"]
[91360,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H",3.19,"SINAPI"]
[91361,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.65,"SINAPI"]
[91367,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",10.48,"SINAPI"]
[91368,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",3.66,"SINAPI"]
[91369,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.75,"SINAPI"]
[91375,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",6.03,"SINAPI"]
[91376,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H",2.41,"SINAPI"]
[91377,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.49,"SINAPI"]
[91380,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",11.83,"SINAPI"]
[91381,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",4.1399999999999997,"SINAPI"]
[91382,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.85,"SINAPI"]
[91383,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",22.2,"SINAPI"]
[91384,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",100.24,"SINAPI"]
[91390,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",7.75,"SINAPI"]
[91391,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",3.09,"SINAPI"]
[91392,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.62,"SINAPI"]
[91396,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",10.25,"SINAPI"]
[91397,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H",4.09,"SINAPI"]
[91398,"CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.83,"SINAPI"]
[91402,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H",0.71,"SINAPI"]
[91466,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",0.66,"SINAPI"]
[91467,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",82.38,"SINAPI"]
[91468,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",11.54,"SINAPI"]
[91469,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015","H",3.91,"SINAPI"]
[91484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",0.79,"SINAPI"]
[91485,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",113.53,"SINAPI"]
[91529,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",0.63,"SINAPI"]
[91530,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H",0.16,"SINAPI"]
[91531,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",0.79,"SINAPI"]
[91532,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",2.2999999999999998,"SINAPI"]
[91629,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",7.59,"SINAPI"]
[91630,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H",3.03,"SINAPI"]
[91631,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",0.61,"SINAPI"]
[91632,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",14.23,"SINAPI"]
[91633,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",69.739999999999995,"SINAPI"]
[91640,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",16.3,"SINAPI"]
[91641,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H",6.5,"SINAPI"]
[91642,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H",1.32,"SINAPI"]
[91643,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",30.56,"SINAPI"]
[91644,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",156.9,"SINAPI"]
[91688,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H",7.0000000000000007E-2,"SINAPI"]
[91689,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H",0.01,"SINAPI"]
[91690,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",0.05,"SINAPI"]
[91691,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",1.45,"SINAPI"]
[92040,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",3.63,"SINAPI"]
[92041,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H",0.72,"SINAPI"]
[92042,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",3.02,"SINAPI"]
[92101,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",11.3,"SINAPI"]
[92102,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_11/2015","H",4.5,"SINAPI"]
[92103,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H",0.91,"SINAPI"]
[92104,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",21.19,"SINAPI"]
[92105,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",100.24,"SINAPI"]
[92108,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",0.52,"SINAPI"]
[92109,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015","H",0.11,"SINAPI"]
[92110,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",0.41,"SINAPI"]
[92111,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",0.56999999999999995,"SINAPI"]
[92114,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",0.05,"SINAPI"]
[92115,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015","H",0.01,"SINAPI"]
[92116,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",7.0000000000000007E-2,"SINAPI"]
[92133,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",7.21,"SINAPI"]
[92134,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H",2.16,"SINAPI"]
[92135,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H",0.45,"SINAPI"]
[92136,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",9.01,"SINAPI"]
[92137,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",78.459999999999994,"SINAPI"]
[92140,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",2.19,"SINAPI"]
[92141,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H",0.65,"SINAPI"]
[92142,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H",0.13,"SINAPI"]
[92143,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H",2.74,"SINAPI"]
[92144,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H",58.14,"SINAPI"]
[92237,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",11.91,"SINAPI"]
[92238,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H",4.75,"SINAPI"]
[92239,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H",0.96,"SINAPI"]
[92240,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",22.34,"SINAPI"]
[92241,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H",143.83000000000001,"SINAPI"]
[92712,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",0.17,"SINAPI"]
[92713,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015","H",0.03,"SINAPI"]
[92714,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",0.21,"SINAPI"]
[92715,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H",17.920000000000002,"SINAPI"]
[92956,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",3.66,"SINAPI"]
[92957,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H",0.82,"SINAPI"]
[92958,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",4.01,"SINAPI"]
[92959,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H",6.08,"SINAPI"]
[92963,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",1.1100000000000001,"SINAPI"]
[92964,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H",0.25,"SINAPI"]
[92965,"MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",1.39,"SINAPI"]
[93220,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H",182.84,"SINAPI"]
[93221,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H",48.02,"SINAPI"]
[93222,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H",228.8,"SINAPI"]
[93223,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H",154.63,"SINAPI"]
[93229,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H",0.22,"SINAPI"]
[93230,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H",0.05,"SINAPI"]
[93231,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",0.21,"SINAPI"]
[93232,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",3.2,"SINAPI"]
[93235,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H",1.06,"SINAPI"]
[93238,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H",1.05,"SINAPI"]
[93239,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H",4.7699999999999996,"SINAPI"]
[93240,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",7.4,"SINAPI"]
[93267,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",21.1,"SINAPI"]
[93269,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_03/2016","H",4.74,"SINAPI"]
[93270,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",23.08,"SINAPI"]
[93271,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",4.3,"SINAPI"]
[93277,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",0.27,"SINAPI"]
[93278,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H",0.06,"SINAPI"]
[93279,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",0.25,"SINAPI"]
[93280,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",0.35,"SINAPI"]
[93283,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",44.36,"SINAPI"]
[93284,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H",15.19,"SINAPI"]
[93285,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",71.31,"SINAPI"]
[93286,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",101.66,"SINAPI"]
[93296,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H",3.1,"SINAPI"]
[93397,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",7.59,"SINAPI"]
[93398,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H",3.03,"SINAPI"]
[93399,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV \u0096 IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H",0.61,"SINAPI"]
[93400,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",14.23,"SINAPI"]
[93401,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",82.38,"SINAPI"]
[93404,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0094, MANGUEIRA DE 1\u0094 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",3.61,"SINAPI"]
[93405,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0094, MANGUEIRA DE 1\u0094 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- JUROS. AF_03/2016","H",0.71,"SINAPI"]
[93406,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0094, MANGUEIRA DE 1\u0094 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",4.5199999999999996,"SINAPI"]
[93407,"MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\u0094, MANGUEIRA DE 1\u0094 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",27.47,"SINAPI"]
[93411,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",0.15,"SINAPI"]
[93412,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H",0.05,"SINAPI"]
[93413,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",0.13,"SINAPI"]
[93414,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",7.46,"SINAPI"]
[93417,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",1.96,"SINAPI"]
[93418,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H",0.67,"SINAPI"]
[93419,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",1.75,"SINAPI"]
[93420,"GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",34.93,"SINAPI"]
[93423,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",2.77,"SINAPI"]
[93424,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H",0.95,"SINAPI"]
[93425,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",2.48,"SINAPI"]
[93426,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",83.5,"SINAPI"]
[93429,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",64.400000000000006,"SINAPI"]
[93430,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016","H",22.05,"SINAPI"]
[93431,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",103.52,"SINAPI"]
[93432,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",1579.2,"SINAPI"]
[93435,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",3.48,"SINAPI"]
[93436,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016","H",1.39,"SINAPI"]
[93437,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",6.53,"SINAPI"]
[93438,"USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",15.49,"SINAPI"]
[95114,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",1.08,"SINAPI"]
[95115,"MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H",0.24,"SINAPI"]
[95116,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",31.99,"SINAPI"]
[95117,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H",9.59,"SINAPI"]
[95118,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",33.22,"SINAPI"]
[95119,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H",11.37,"SINAPI"]
[95120,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",29.32,"SINAPI"]
[95123,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",10.01,"SINAPI"]
[95124,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H",3,"SINAPI"]
[95125,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",10.96,"SINAPI"]
[95126,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",76.72,"SINAPI"]
[95129,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",17.77,"SINAPI"]
[95130,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H",6.22,"SINAPI"]
[95131,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",33.32,"SINAPI"]
[95132,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",16.77,"SINAPI"]
[95136,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H",0.03,"SINAPI"]
[95137,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H",0.01,"SINAPI"]
[95138,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",0.02,"SINAPI"]
[95208,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M \u0096 DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016","H",23.91,"SINAPI"]
[95209,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 JUROS. AF_08/2016","H",5.38,"SINAPI"]
[95210,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MANUTENÇÃO. AF_08/2016","H",26.15,"SINAPI"]
[95211,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H",4.3,"SINAPI"]
[95214,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016","H",0.42,"SINAPI"]
[95215,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016","H",0.08,"SINAPI"]
[95216,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016","H",0.28999999999999998,"SINAPI"]
[95217,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016","H",0.28000000000000003,"SINAPI"]
[95255,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",0.96,"SINAPI"]
[95256,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H",0.21,"SINAPI"]
[95257,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",1.2,"SINAPI"]
[95260,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",0.51,"SINAPI"]
[95261,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H",0.21,"SINAPI"]
[95262,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",1,"SINAPI"]
[95263,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",1.72,"SINAPI"]
[95266,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",0.41,"SINAPI"]
[95267,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H",0.08,"SINAPI"]
[95268,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",0.4,"SINAPI"]
[95269,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",3.2,"SINAPI"]
[95272,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",0.4,"SINAPI"]
[95273,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016","H",0.09,"SINAPI"]
[95274,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",0.31,"SINAPI"]
[95275,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",1.1599999999999999,"SINAPI"]
[95278,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H",0.44,"SINAPI"]
[95279,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H",0.09,"SINAPI"]
[95280,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",0.34,"SINAPI"]
[95281,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP \u0096 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H",3.2,"SINAPI"]
[95617,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",0.79,"SINAPI"]
[95618,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H",0.17,"SINAPI"]
[95619,"PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",0.99,"SINAPI"]
[95627,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",19.89,"SINAPI"]
[95628,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H",5.22,"SINAPI"]
[95629,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",24.89,"SINAPI"]
[95630,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",55.23,"SINAPI"]
[95698,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",3.21,"SINAPI"]
[95699,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H",0.72,"SINAPI"]
[95700,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",4.01,"SINAPI"]
[95701,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",1.43,"SINAPI"]
[95704,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",24.55,"SINAPI"]
[95705,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - JUROS. AF_11/2016","H",6.45,"SINAPI"]
[95706,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",30.73,"SINAPI"]
[95707,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\u0094 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",16.04,"SINAPI"]
[95710,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",29.51,"SINAPI"]
[95711,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H",7.58,"SINAPI"]
[95712,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",36.89,"SINAPI"]
[95713,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",68.459999999999994,"SINAPI"]
[95716,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H",28.41,"SINAPI"]
[95717,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H",7.3,"SINAPI"]
[95718,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",35.51,"SINAPI"]
[95719,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H",68.459999999999994,"SINAPI"]
[95869,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H",1.52,"SINAPI"]
[95870,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H",3.96,"SINAPI"]
[95871,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H",142.25,"SINAPI"]
[95874,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H",4.4400000000000004,"SINAPI"]
[96008,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",10.36,"SINAPI"]
[96009,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H",2.72,"SINAPI"]
[96011,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",11.34,"SINAPI"]
[96012,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",53.16,"SINAPI"]
[96015,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",10.27,"SINAPI"]
[96016,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H",2.69,"SINAPI"]
[96018,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",11.24,"SINAPI"]
[96019,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",53.16,"SINAPI"]
[96023,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",7.94,"SINAPI"]
[96024,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H",2.08,"SINAPI"]
[96026,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",8.69,"SINAPI"]
[96027,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",37.04,"SINAPI"]
[96030,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",13.84,"SINAPI"]
[96031,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H",4.84,"SINAPI"]
[96032,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H",0.99,"SINAPI"]
[96033,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H",25.98,"SINAPI"]
[96034,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H",100.24,"SINAPI"]
[96053,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H",8.0299999999999994,"SINAPI"]
[96054,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H",14.47,"SINAPI"]
[96055,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H",2.11,"SINAPI"]
[96056,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H",8.7899999999999991,"SINAPI"]
[96057,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H",37.04,"SINAPI"]
[96060,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H",2.78,"SINAPI"]
[96061,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H",18.09,"SINAPI"]
[96062,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H",20.75,"SINAPI"]
[96241,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017","H",12.75,"SINAPI"]
[96242,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H",3.27,"SINAPI"]
[96243,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H",15.93,"SINAPI"]
[96244,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H",13.25,"SINAPI"]
[96298,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017","H",38.33,"SINAPI"]
[96299,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017","H",10.07,"SINAPI"]
[96300,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017","H",47.97,"SINAPI"]
[96301,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H",48.59,"SINAPI"]
[96304,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017","H",0.09,"SINAPI"]
[96305,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017","H",0.02,"SINAPI"]
[96306,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017","H",0.11,"SINAPI"]
[96307,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H",0.57999999999999996,"SINAPI"]
[96457,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","H",48.59,"SINAPI"]
[96458,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","H",27.61,"SINAPI"]
[96459,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H",5.79,"SINAPI"]
[96460,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H",22.06,"SINAPI"]
[55960,"IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR","M2",5.15,"SINAPI"]
[72085,"RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL","M",2.3199999999999998,"SINAPI"]
[72086,"RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL","M",7.07,"SINAPI"]
[92259,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",332.98,"SINAPI"]
[92260,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",389.84,"SINAPI"]
[92261,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",444.96,"SINAPI"]
[92262,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",533.72,"SINAPI"]
[92539,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",57.15,"SINAPI"]
[92540,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",65.569999999999993,"SINAPI"]
[92541,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",62.18,"SINAPI"]
[92542,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",76.48,"SINAPI"]
[92543,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",16.29,"SINAPI"]
[92544,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",13.77,"SINAPI"]
[92545,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",732,"SINAPI"]
[92546,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",907.55,"SINAPI"]
[92547,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",952.71,"SINAPI"]
[92548,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1061.17,"SINAPI"]
[92549,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1360.54,"SINAPI"]
[92550,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1608.79,"SINAPI"]
[92551,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1668.81,"SINAPI"]
[92552,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1826.73,"SINAPI"]
[92553,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",2133.2399999999998,"SINAPI"]
[92554,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",2201.54,"SINAPI"]
[92555,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",722.87,"SINAPI"]
[92556,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",892.47,"SINAPI"]
[92557,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",937.63,"SINAPI"]
[92558,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1054.73,"SINAPI"]
[92559,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1344.48,"SINAPI"]
[92560,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1584.29,"SINAPI"]
[92561,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1645.41,"SINAPI"]
[92562,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1788.25,"SINAPI"]
[92563,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",2086.44,"SINAPI"]
[92564,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",2144.63,"SINAPI"]
[92565,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",28.41,"SINAPI"]
[92566,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",16.989999999999998,"SINAPI"]
[92567,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",25.1,"SINAPI"]
[72089,"RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL","M2",12.32,"SINAPI"]
[72091,"RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL","M2",40.31,"SINAPI"]
[94189,"TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",45.3,"SINAPI"]
[94192,"TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",47.32,"SINAPI"]
[94195,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",36.200000000000003,"SINAPI"]
[94198,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",38.89,"SINAPI"]
[94201,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",55.31,"SINAPI"]
[94204,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",59.87,"SINAPI"]
[94224,"EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016","M",19.260000000000002,"SINAPI"]
[94225,"ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",23.46,"SINAPI"]
[94226,"SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",17.88,"SINAPI"]
[94232,"AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016","UN",2.2599999999999998,"SINAPI"]
[94440,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",52.71,"SINAPI"]
[94441,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",55.4,"SINAPI"]
[94442,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",39.22,"SINAPI"]
[94443,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",41.91,"SINAPI"]
[94445,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",50.91,"SINAPI"]
[94446,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",55.47,"SINAPI"]
[94447,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",53.11,"SINAPI"]
[94448,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",57.67,"SINAPI"]
[94207,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016","M2",31.44,"SINAPI"]
[94210,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016","M2",33.549999999999997,"SINAPI"]
[94218,"TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016","M2",75.569999999999993,"SINAPI"]
["73866/4","ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M","M2",386.29,"SINAPI"]
["73866/5","ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M","M2",410.93,"SINAPI"]
["73866/6","ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M","M2",430.54,"SINAPI"]
["73866/7","ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M","M2",466.4,"SINAPI"]
["73866/8","ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M","M2",557.72,"SINAPI"]
["73866/9","ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M","M2",578.38,"SINAPI"]
["73867/1","ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M","M2",193.92,"SINAPI"]
["73867/2","ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M","M2",215.05,"SINAPI"]
["73867/3","ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M","M2",261.99,"SINAPI"]
["73867/4","ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M","M2",271.38,"SINAPI"]
[75220,"CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO","M",33.49,"SINAPI"]
[94213,"TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016","M2",40.46,"SINAPI"]
[94216,"TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016","M2",103.18,"SINAPI"]
[94219,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",28.62,"SINAPI"]
[94220,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",47.7,"SINAPI"]
[94221,"CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",23.32,"SINAPI"]
[94222,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",42.4,"SINAPI"]
["74045/2","CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO","M",43.85,"SINAPI"]
[94223,"CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016","M",40.130000000000003,"SINAPI"]
[94451,"CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016","M",89.5,"SINAPI"]
[94230,"CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",58.37,"SINAPI"]
[94227,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",36.47,"SINAPI"]
[94228,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",50.99,"SINAPI"]
[94229,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",98.88,"SINAPI"]
[94231,"RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",26.32,"SINAPI"]
[94450,"RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M",48.75,"SINAPI"]
[94449,"TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016","M2",42.71,"SINAPI"]
[72110,"ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO","M2",68.540000000000006,"SINAPI"]
[72111,"ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO","M2",74.67,"SINAPI"]
[72112,"ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO","M2",80.8,"SINAPI"]
[72113,"ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO","M2",90.9,"SINAPI"]
[72114,"ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO","M2",101.01,"SINAPI"]
["73970/1","ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL \u0094I\u0094 12\u0092\u0092 X 5 1/4\u0092\u0092","KG",9.8800000000000008,"SINAPI"]
["73970/2","ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL \u0094I\u0094 6\u0092\u0092 X 3 3/8\u0092\u0092","KG",6.87,"SINAPI"]
[92255,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",132.44,"SINAPI"]
[92256,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",168.08,"SINAPI"]
[92257,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",203.27,"SINAPI"]
[92258,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",259.89,"SINAPI"]
[92568,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",56.38,"SINAPI"]
[92569,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",25.51,"SINAPI"]
[92570,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",11.61,"SINAPI"]
[92571,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",62.87,"SINAPI"]
[92572,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",29.51,"SINAPI"]
[92573,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",14.39,"SINAPI"]
[92574,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",61.5,"SINAPI"]
[92575,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",25.54,"SINAPI"]
[92576,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",9.43,"SINAPI"]
[92577,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",68.239999999999995,"SINAPI"]
[92578,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",29.31,"SINAPI"]
[92579,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",11.67,"SINAPI"]
[92580,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",27.4,"SINAPI"]
[92581,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015","M2",28.28,"SINAPI"]
[92582,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",407.74,"SINAPI"]
[92584,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",468.02,"SINAPI"]
[92586,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",528.29999999999995,"SINAPI"]
[92588,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",668.13,"SINAPI"]
[92590,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",728.41,"SINAPI"]
[92592,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",823.88,"SINAPI"]
[92593,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","KG",6.22,"SINAPI"]
[92594,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",939.84,"SINAPI"]
[92596,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1058.72,"SINAPI"]
[92598,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1119,"SINAPI"]
[92600,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1191.03,"SINAPI"]
[92602,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015","UN",407.74,"SINAPI"]
[92604,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",456.27,"SINAPI"]
[92606,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",516.54999999999995,"SINAPI"]
[92608,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",644.64,"SINAPI"]
[92610,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",704.92,"SINAPI"]
[92612,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",800.38,"SINAPI"]
[92614,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",892.84,"SINAPI"]
[92616,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1023.48,"SINAPI"]
[92618,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1083.76,"SINAPI"]
[92620,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015","UN",1144.04,"SINAPI"]
[94444,"TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016","M2",435.91,"SINAPI"]
["73891/1","ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE","H",5,"SINAPI"]
["73882/1","CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM","M",22.59,"SINAPI"]
["73882/5","CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM","M",64.180000000000007,"SINAPI"]
["73816/1","EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100","M",26.31,"SINAPI"]
["73816/2","EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM","M",25.12,"SINAPI"]
["73881/1","EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2","M2",4.18,"SINAPI"]
["73881/3","EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2","M2",8.06,"SINAPI"]
["73883/1","EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA","M3",87,"SINAPI"]
["73883/2","EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2","M3",101.32,"SINAPI"]
["73883/3","EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO","M3",62.81,"SINAPI"]
["73902/1","CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3","M3",106.4,"SINAPI"]
["73968/1","MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M2",32.92,"SINAPI"]
["73969/1","EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL","M",54.92,"SINAPI"]
["74017/1","EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL","M",40.130000000000003,"SINAPI"]
["74017/2","EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL","M",53.66,"SINAPI"]
["75029/1","TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",38.44,"SINAPI"]
[83651,"TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.","M",30.32,"SINAPI"]
[83656,"COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT","M2",32.44,"SINAPI"]
[83658,"EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO","M",175.96,"SINAPI"]
[83661,"EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M","M",95.89,"SINAPI"]
[83662,"EXECUCAO DE DRENO CEGO","M3",95.81,"SINAPI"]
[83664,"EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS","M",54.81,"SINAPI"]
[83665,"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14","M2",5.43,"SINAPI"]
[83667,"CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA","M3",100.09,"SINAPI"]
[83668,"CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2","M3",105.59,"SINAPI"]
[83669,"FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16","M2",6.43,"SINAPI"]
[83670,"TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",46.92,"SINAPI"]
[83671,"TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",50.28,"SINAPI"]
[83675,"TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.","M",82.24,"SINAPI"]
[83676,"TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M","M",101.55,"SINAPI"]
[83677,"TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M","M",126.39,"SINAPI"]
[83678,"TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M","M",159.87,"SINAPI"]
[83679,"TUBO PVC D=2\u0094 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",13.26,"SINAPI"]
[83680,"TUBO PVC D=3\" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",15.14,"SINAPI"]
[83681,"TUBO PVC D=4\" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",16.190000000000001,"SINAPI"]
[83682,"CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2","M3",106.4,"SINAPI"]
[83683,"CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2","M3",116.88,"SINAPI"]
[83729,"FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31","M2",12.44,"SINAPI"]
[83739,"FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10","M2",4.45,"SINAPI"]
[6454,"FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO","M3",165.96,"SINAPI"]
[73611,"ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO","M3",366.3,"SINAPI"]
[73697,"ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL","M3",162.16,"SINAPI"]
[73698,"ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL","M3",217.45,"SINAPI"]
["73890/1","ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES","M2",141.6,"SINAPI"]
["73890/2","ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA","M2",358.06,"SINAPI"]
[92743,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",450.09,"SINAPI"]
[92744,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",418.8,"SINAPI"]
[92745,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",555.77,"SINAPI"]
[92746,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",498.33,"SINAPI"]
[92747,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE 6 E ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",615.92999999999995,"SINAPI"]
[92748,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO MAIOR QUE 6 ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",543.92999999999995,"SINAPI"]
[92749,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",630.17999999999995,"SINAPI"]
[92750,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 12 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",1069.92,"SINAPI"]
[92751,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 12 E ATÉ 20 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",1325.15,"SINAPI"]
[92752,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 20 E ATÉ 28 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",1579.19,"SINAPI"]
[92753,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 2 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",424.07,"SINAPI"]
[92754,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE 2 E ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",387.85,"SINAPI"]
[92755,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2",161.13999999999999,"SINAPI"]
[92756,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2",183.79,"SINAPI"]
[92757,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M2",211.21,"SINAPI"]
[92758,"PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015","M3",496.22,"SINAPI"]
["73843/1","MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO","M3",339.75,"SINAPI"]
["73844/1","MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA","M3",519.78,"SINAPI"]
["73844/2","MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS","M3",482.7,"SINAPI"]
["73846/1","MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL   CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO.","M3",270.58,"SINAPI"]
["73846/2","MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E   FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO(ENCHIMENTO)","M3",131.54,"SINAPI"]
[91069,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",75.12,"SINAPI"]
[91070,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",83.51,"SINAPI"]
[91071,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",109.45,"SINAPI"]
[91072,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",117.81,"SINAPI"]
[91073,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",87.43,"SINAPI"]
[91074,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",97.07,"SINAPI"]
[91075,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",124.34,"SINAPI"]
[91076,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",134.05000000000001,"SINAPI"]
[91077,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",93.87,"SINAPI"]
[91078,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",110.22,"SINAPI"]
[91079,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",98.75,"SINAPI"]
[91080,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",114.97,"SINAPI"]
[91081,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",107.45,"SINAPI"]
[91082,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",124.92,"SINAPI"]
[91083,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",116.15,"SINAPI"]
[91084,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",133.46,"SINAPI"]
[91086,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",83.92,"SINAPI"]
[91087,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",92.55,"SINAPI"]
[91088,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",119.54,"SINAPI"]
[91089,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",128.31,"SINAPI"]
[91090,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",94.7,"SINAPI"]
[91091,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",104.75,"SINAPI"]
[91092,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",132.46,"SINAPI"]
[91093,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",142.83000000000001,"SINAPI"]
[91094,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",99.34,"SINAPI"]
[91095,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",116.01,"SINAPI"]
[91096,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",101.83,"SINAPI"]
[91097,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",118.37,"SINAPI"]
[91098,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",112.9,"SINAPI"]
[91099,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",130.76,"SINAPI"]
[91100,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",119.85,"SINAPI"]
[91101,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2",137.63,"SINAPI"]
[93952,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",157.58000000000001,"SINAPI"]
[93953,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",145.41,"SINAPI"]
[93954,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",138.21,"SINAPI"]
[93955,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",133.08000000000001,"SINAPI"]
[93956,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",129.09,"SINAPI"]
[93957,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",163.44,"SINAPI"]
[93958,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",150.63,"SINAPI"]
[93959,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",143.12,"SINAPI"]
[93960,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",137.78,"SINAPI"]
[93961,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",133.65,"SINAPI"]
[93962,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",148.27000000000001,"SINAPI"]
[93963,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",136.13,"SINAPI"]
[93964,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",128.94999999999999,"SINAPI"]
[93965,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",121.65,"SINAPI"]
[93966,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M",119.88,"SINAPI"]
[93967,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",154.13999999999999,"SINAPI"]
[93968,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",141.36000000000001,"SINAPI"]
[93969,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",133.84,"SINAPI"]
[93970,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",128.57,"SINAPI"]
[93971,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M",120.57,"SINAPI"]
[95108,"EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016","UN",23.35,"SINAPI"]
[83690,"DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA","M3",509.97,"SINAPI"]
["73799/1","GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.","UN",331.19,"SINAPI"]
["73856/1","BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE","UN",598.99,"SINAPI"]
["73856/2","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",976.93,"SINAPI"]
["73856/3","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",1458.39,"SINAPI"]
["73856/4","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",2049.83,"SINAPI"]
["73856/5","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",2756.34,"SINAPI"]
["73856/6","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",843.02,"SINAPI"]
["73856/7","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",1383.46,"SINAPI"]
["73856/8","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",2069.6799999999998,"SINAPI"]
["73856/9","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",2598.92,"SINAPI"]
["73856/10","BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",3907.67,"SINAPI"]
["73856/11","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",1086.6400000000001,"SINAPI"]
["73856/12","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",1789.55,"SINAPI"]
["73856/13","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",2680.61,"SINAPI"]
["73856/14","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",3767.87,"SINAPI"]
["73856/15","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.","UN",5059.1099999999997,"SINAPI"]
["73963/1","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU,  EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",309.79000000000002,"SINAPI"]
["73963/2","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",325.23,"SINAPI"]
["73963/3","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",291.18,"SINAPI"]
["73963/5","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",975.05,"SINAPI"]
["73963/6","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1037.25,"SINAPI"]
["73963/7","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1093.28,"SINAPI"]
["73963/8","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1099.79,"SINAPI"]
["73963/9","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 110CM, PROF = 170CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1146.3599999999999,"SINAPI"]
["73963/10","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1232.76,"SINAPI"]
["73963/11","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1288.54,"SINAPI"]
["73963/12","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1421.84,"SINAPI"]
["73963/13","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1528.88,"SINAPI"]
["73963/14","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1609.49,"SINAPI"]
["73963/15","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1737.98,"SINAPI"]
["73963/16","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 380CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1823.86,"SINAPI"]
["73963/17","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 410CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1940.86,"SINAPI"]
["73963/18","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",2047.56,"SINAPI"]
["73963/19","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 470CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",2155.14,"SINAPI"]
["73963/20","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 500CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",2261.84,"SINAPI"]
["73963/21","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 530CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",2377.2199999999998,"SINAPI"]
["73963/22","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 560CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",2483.9299999999998,"SINAPI"]
["73963/23","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 590CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",2590.63,"SINAPI"]
["73963/24","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 690CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",2817.45,"SINAPI"]
["73963/25","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 650CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",2805.24,"SINAPI"]
["73963/26","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 680CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",2912.81,"SINAPI"]
["73963/27","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 710CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",3019.51,"SINAPI"]
["73963/28","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",1270.25,"SINAPI"]
["73963/29","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",1321.29,"SINAPI"]
["73963/30","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA","UN",1418.17,"SINAPI"]
["73963/31","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",1426.08,"SINAPI"]
["73963/32","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO /  REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",1436.05,"SINAPI"]
["73963/33","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",1544.61,"SINAPI"]
["73963/34","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA","UN",1610.16,"SINAPI"]
["73963/35","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/ TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETAEM CONCR FCK=10MPA","UN",1718.72,"SINAPI"]
["73963/36","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",1827.28,"SINAPI"]
["73963/37","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /  REJUNTAMENTOANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",1935.84,"SINAPI"]
["73963/38","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO /  REJUNTAMENTO / ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",2045.18,"SINAPI"]
["73963/39","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",2154.2600000000002,"SINAPI"]
["73963/40","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",2259.64,"SINAPI"]
["73963/41","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",2363,"SINAPI"]
["73963/42","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO /  REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA","UN",2480.54,"SINAPI"]
["73963/43","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",2543.3200000000002,"SINAPI"]
["73963/44","POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / DEGRAUS FF / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA","UN",670.88,"SINAPI"]
["73963/45","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 240CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1357.32,"SINAPI"]
["73963/46","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 250CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1377.38,"SINAPI"]
["73963/47","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1493.19,"SINAPI"]
["73963/48","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 310CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.","UN",1582.6,"SINAPI"]
["74124/1","POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS","UN",2315.48,"SINAPI"]
["74124/2","POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS","UN",2634.7,"SINAPI"]
["74124/3","POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS","UN",2846.37,"SINAPI"]
["74124/4","POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS","UN",3270.36,"SINAPI"]
["74124/5","POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM  PAREDE E=15CM BASE CONCRETO FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS","UN",3798.06,"SINAPI"]
["74124/6","POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS","UN",4251.32,"SINAPI"]
["74124/7","POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS","UN",4624.6400000000003,"SINAPI"]
["74124/8","POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M          PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4          DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS","UN",4957.2700000000004,"SINAPI"]
["74162/1","CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM","UN",117.39,"SINAPI"]
["74206/1","CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA","UN",1405.17,"SINAPI"]
["74206/2","CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA","UN",810.37,"SINAPI"]
["74212/1","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO = 60 CM, PROF 160 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO","UN",3606.56,"SINAPI"]
["74214/1","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 120 CM, PROF ATE 200 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO","UN",5482.62,"SINAPI"]
["74214/2","POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 120 CM, PROF ATE 400 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO","UN",8138,"SINAPI"]
["74224/1","POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.","UN",1424.18,"SINAPI"]
[83621,"ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RALO, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO.","UN",101.06,"SINAPI"]
[83659,"BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO","UN",777.38,"SINAPI"]
[83708,"POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA","UN",1235.79,"SINAPI"]
[83709,"POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA","UN",1536.02,"SINAPI"]
[83710,"POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA","UN",3196.04,"SINAPI"]
[83711,"POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA","UN",3694.04,"SINAPI"]
[83712,"POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA","UN",4855.8900000000003,"SINAPI"]
[83713,"POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA","UN",5948.47,"SINAPI"]
[83714,"ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M","M",657.45,"SINAPI"]
[83715,"CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL","M",647.27,"SINAPI"]
[83716,"GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",330.36,"SINAPI"]
[94263,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M",23.16,"SINAPI"]
[94264,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016","M",26.4,"SINAPI"]
[94265,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M",29.07,"SINAPI"]
[94266,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016","M",32.78,"SINAPI"]
[94267,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA \u0093IN LOCO\u0094 EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016","M",33.869999999999997,"SINAPI"]
[94268,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA \u0093IN LOCO\u0094 EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016","M",37.96,"SINAPI"]
[94269,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA \u0093IN LOCO\u0094 EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016","M",47.17,"SINAPI"]
[94270,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO\u0094 EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016","M",52.9,"SINAPI"]
[94271,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA \u0093IN LOCO\u0094 EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016","M",57.59,"SINAPI"]
[94272,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA \u0093IN LOCO\u0094 EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016","M",65.19,"SINAPI"]
[94273,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",33.369999999999997,"SINAPI"]
[94274,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016","M",36.74,"SINAPI"]
[94275,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P","M",31.67,"SINAPI"]
[94276,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P","M",35.04,"SINAPI"]
[94281,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M",34.450000000000003,"SINAPI"]
[94282,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M",44.71,"SINAPI"]
[94283,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M",43.16,"SINAPI"]
[94284,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M",53.43,"SINAPI"]
[94285,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M",51.4,"SINAPI"]
[94286,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016","M",61.66,"SINAPI"]
[94287,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",27.71,"SINAPI"]
[94288,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",36.69,"SINAPI"]
[94289,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",34.07,"SINAPI"]
[94290,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",43.05,"SINAPI"]
[94291,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",39.99,"SINAPI"]
[94292,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016","M",48.96,"SINAPI"]
[94293,"EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016","M",97.68,"SINAPI"]
[94294,"EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016","M",6.08,"SINAPI"]
[94037,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",17.829999999999998,"SINAPI"]
[94038,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",24.78,"SINAPI"]
[94039,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",13.97,"SINAPI"]
[94040,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",20.96,"SINAPI"]
[94041,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",10.53,"SINAPI"]
[94042,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",17.66,"SINAPI"]
[94043,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",16.72,"SINAPI"]
[94044,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",23.71,"SINAPI"]
[94045,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",12.9,"SINAPI"]
[94046,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",19.850000000000001,"SINAPI"]
[94047,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",9.4600000000000009,"SINAPI"]
[94048,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",16.55,"SINAPI"]
[94049,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",29.29,"SINAPI"]
[94050,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",38.32,"SINAPI"]
[94051,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",24,"SINAPI"]
[94052,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",32.909999999999997,"SINAPI"]
[94053,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",20.53,"SINAPI"]
[94054,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",29.58,"SINAPI"]
[94055,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",27.85,"SINAPI"]
[94056,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",36.92,"SINAPI"]
[94057,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",22.59,"SINAPI"]
[94058,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",31.49,"SINAPI"]
[94059,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",19.12,"SINAPI"]
[94060,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",28.16,"SINAPI"]
["73877/1","ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA","M2",63.88,"SINAPI"]
["73877/2","ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA","M2",45.44,"SINAPI"]
[83770,"ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8\"","M2",133.72999999999999,"SINAPI"]
[73301,"ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.","M3",9.92,"SINAPI"]
[83515,"ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X","M3",13.33,"SINAPI"]
[83516,"ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.","M3",15.38,"SINAPI"]
[72144,"RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL","UN",89.51,"SINAPI"]
["73910/8","PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS","UN",577.11,"SINAPI"]
["73910/9","PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL","UN",743.9,"SINAPI"]
[84874,"ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA","UN",196.04,"SINAPI"]
[84876,"PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR","M2",627.58000000000004,"SINAPI"]
[90800,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",175.58,"SINAPI"]
[90801,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",183.84,"SINAPI"]
[90802,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",192.13,"SINAPI"]
[90803,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",200.39,"SINAPI"]
[90804,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",240.88,"SINAPI"]
[90805,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",65.3,"SINAPI"]
[90806,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",254.76,"SINAPI"]
[90807,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",70.92,"SINAPI"]
[90816,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",268.64999999999998,"SINAPI"]
[90817,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",76.52,"SINAPI"]
[90818,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",282.55,"SINAPI"]
[90819,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",82.16,"SINAPI"]
[90820,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",252.53,"SINAPI"]
[90821,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",272.48,"SINAPI"]
[90822,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",271.60000000000002,"SINAPI"]
[90823,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",284.85000000000002,"SINAPI"]
[90826,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",25.97,"SINAPI"]
[90827,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",27.48,"SINAPI"]
[90828,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",29,"SINAPI"]
[90829,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",30.58,"SINAPI"]
[90830,"FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",96.45,"SINAPI"]
[90831,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",75.459999999999994,"SINAPI"]
[90841,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",620.80999999999995,"SINAPI"]
[90842,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",663.85,"SINAPI"]
[90843,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",694.7,"SINAPI"]
[90844,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",725.01,"SINAPI"]
[90847,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",545.35,"SINAPI"]
[90848,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",582.20000000000005,"SINAPI"]
[90849,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",598.25,"SINAPI"]
[90850,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",628.55999999999995,"SINAPI"]
[91009,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",257.42,"SINAPI"]
[91010,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",218.84,"SINAPI"]
[91011,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",289.93,"SINAPI"]
[91012,"PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",281.08999999999997,"SINAPI"]
[91013,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",550.24,"SINAPI"]
[91014,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",528.55999999999995,"SINAPI"]
[91015,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",616.58000000000004,"SINAPI"]
[91016,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",624.79999999999995,"SINAPI"]
[91286,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",143.37,"SINAPI"]
[91287,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",151.63,"SINAPI"]
[91288,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",159.91999999999999,"SINAPI"]
[91290,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015","UN",168.18,"SINAPI"]
[91291,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",208.67,"SINAPI"]
[91292,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",222.55,"SINAPI"]
[91293,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",236.44,"SINAPI"]
[91294,"ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P","UN",250.34,"SINAPI"]
[91295,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",244.27,"SINAPI"]
[91296,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",258.18,"SINAPI"]
[91297,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",291.27999999999997,"SINAPI"]
[91298,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",562.44000000000005,"SINAPI"]
[91299,"PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",771.69,"SINAPI"]
[91300,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",22.22,"SINAPI"]
[91301,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",23.67,"SINAPI"]
[91302,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",25.12,"SINAPI"]
[91303,"ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",26.63,"SINAPI"]
[91304,"FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",74.81,"SINAPI"]
[91305,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",56.55,"SINAPI"]
[91306,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",81.650000000000006,"SINAPI"]
[91307,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",59.09,"SINAPI"]
[91312,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",562.19000000000005,"SINAPI"]
[91313,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",601.46,"SINAPI"]
[91314,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",633.09,"SINAPI"]
[91315,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",663.26,"SINAPI"]
[91318,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",505.64,"SINAPI"]
[91319,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",542.37,"SINAPI"]
[91320,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",558.28,"SINAPI"]
[91321,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",588.45000000000005,"SINAPI"]
[91324,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",510.53,"SINAPI"]
[91325,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",488.73,"SINAPI"]
[91326,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",576.61,"SINAPI"]
[91327,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",584.69000000000005,"SINAPI"]
[91328,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",537.09,"SINAPI"]
[91329,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",497.38,"SINAPI"]
[91330,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",567.9,"SINAPI"]
[91331,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",528.07000000000005,"SINAPI"]
[91332,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",617.92999999999995,"SINAPI"]
[91333,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",577.96,"SINAPI"]
[91334,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",889.09,"SINAPI"]
[91335,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",849.12,"SINAPI"]
[91336,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",1098.3399999999999,"SINAPI"]
[91337,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",1058.3699999999999,"SINAPI"]
["73813/1","JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS","UN",1034.3800000000001,"SINAPI"]
[84844,"JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS","M2",318.33999999999997,"SINAPI"]
[84845,"JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS","M2",445.96,"SINAPI"]
[84846,"JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS","M2",455.51,"SINAPI"]
[84847,"JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS","M2",455.51,"SINAPI"]
[84848,"JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS","M2",375.17,"SINAPI"]
[84849,"CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICIONAL","UN",91.48,"SINAPI"]
["73933/1","PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES","M2",864.72,"SINAPI"]
["73933/3","PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS","M2",594.39,"SINAPI"]
["73933/4","PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA","M2",831.2,"SINAPI"]
["74073/1","ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS","UN",98.94,"SINAPI"]
["74073/2","ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS","UN",111.15,"SINAPI"]
["74136/1","PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16","M2",336.11,"SINAPI"]
["74136/2","PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL","M2",293.81,"SINAPI"]
["74136/3","PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL","M2",224.69,"SINAPI"]
[84854,"BATENTE FERRO 1X1/8\"","M",33.72,"SINAPI"]
[94559,"JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",475.33,"SINAPI"]
[94560,"JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",407.46,"SINAPI"]
[94562,"JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",430.74,"SINAPI"]
[94563,"JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",538.92999999999995,"SINAPI"]
[94564,"JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",416.7,"SINAPI"]
[94565,"JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",387.2,"SINAPI"]
[94567,"JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",404.81,"SINAPI"]
[94568,"JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",508.77,"SINAPI"]
["73932/1","GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16\"","M2",242.68,"SINAPI"]
[73631,"GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2\"","M2",331.14,"SINAPI"]
["74195/1","GUARDA-CORPO  COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16\"","M",286.95,"SINAPI"]
[73665,"ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO","M",64.38,"SINAPI"]
[73669,"CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM","M",90.79,"SINAPI"]
["74072/1","CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4\" COM BRACADEIRA","M",69.02,"SINAPI"]
["74072/2","CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2\" COM BRACADEIRA","M",105.31,"SINAPI"]
["74072/3","CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4\" COM BRACADEIRA","M",79.459999999999994,"SINAPI"]
["74194/1","ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2\" 5 DEGRAUS","M",237.97,"SINAPI"]
[84862,"GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2\"","M",212.16,"SINAPI"]
[84863,"GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4\"","M",107.18,"SINAPI"]
[68050,"PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA","M2",640.86,"SINAPI"]
[90838,"PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",1703.53,"SINAPI"]
[91338,"PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","M2",1038.17,"SINAPI"]
[91341,"PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","M2",754.97,"SINAPI"]
[94805,"PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",1205.8399999999999,"SINAPI"]
[94806,"PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",788.34,"SINAPI"]
[94807,"PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015","UN",958.35,"SINAPI"]
["73737/1","GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,4M","M",137.59,"SINAPI"]
["73737/2","GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M","M",275.77999999999997,"SINAPI"]
["73737/3","GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M","M",320.37,"SINAPI"]
[85096,"GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA","M2",278.55,"SINAPI"]
["73736/1","DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3\"","UN",93.48,"SINAPI"]
[84885,"JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR","UN",675.68,"SINAPI"]
[84886,"MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO","UN",1083.31,"SINAPI"]
[84889,"PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO","UN",18.68,"SINAPI"]
[84891,"CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M","UN",225.43,"SINAPI"]
["74046/2","TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO","UN",36.15,"SINAPI"]
["74047/2","DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 21/2\", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",29.33,"SINAPI"]
["74084/1","PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM","UN",145.33000000000001,"SINAPI"]
[84950,"FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO","UN",51.37,"SINAPI"]
[84952,"FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO","UN",39.950000000000003,"SINAPI"]
[72116,"VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM","M2",68.7,"SINAPI"]
[72117,"VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM","M2",86.92,"SINAPI"]
[72118,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO","M2",148.78,"SINAPI"]
[72119,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO","M2",186.78,"SINAPI"]
[72120,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO","M2",235.22,"SINAPI"]
[72122,"VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM","M2",75.86,"SINAPI"]
[72123,"VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM","M2",187.86,"SINAPI"]
["73838/1","PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS","UN",1836.44,"SINAPI"]
["74125/1","ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA","M2",293.85000000000002,"SINAPI"]
["74125/2","ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO","M2",310.45999999999998,"SINAPI"]
[84957,"VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM","M2",106.39,"SINAPI"]
[84959,"VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM","M2",122.39,"SINAPI"]
[85001,"VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM","M2",117.06,"SINAPI"]
[85002,"VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM","M2",159.72999999999999,"SINAPI"]
[85004,"VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM","M2",85.06,"SINAPI"]
[85005,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA","M2",242.32,"SINAPI"]
[68054,"PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG","M2",208.4,"SINAPI"]
["74100/1","PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2\", COM REQUADRO","M2",749.39,"SINAPI"]
["74238/2","PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2\" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS","M2",941.74,"SINAPI"]
[85188,"PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO","UN",602.63,"SINAPI"]
[85189,"PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO","UN",1191.6199999999999,"SINAPI"]
[85010,"CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO","M2",437.04,"SINAPI"]
[85014,"CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM","M2",515.79999999999995,"SINAPI"]
[94569,"JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",593.59,"SINAPI"]
[94570,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",379.22,"SINAPI"]
[94572,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",573.80999999999995,"SINAPI"]
[94573,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",437.71,"SINAPI"]
[94574,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",648.15,"SINAPI"]
[94575,"JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",636.91,"SINAPI"]
[94576,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",391.19,"SINAPI"]
[94578,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",585.98,"SINAPI"]
[94579,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",450.73,"SINAPI"]
[94580,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",660.74,"SINAPI"]
[94581,"JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",638.03,"SINAPI"]
[94582,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",392.79,"SINAPI"]
[94584,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",594.20000000000005,"SINAPI"]
[94585,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",451.41,"SINAPI"]
[94586,"JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016","M2",669.94,"SINAPI"]
["73908/1","CANTONEIRA DE ALUMINIO 2\"X2\", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE","M",39.69,"SINAPI"]
["73908/2","CANTONEIRA DE ALUMINIO 1\"X1\u0094, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE","M",31.42,"SINAPI"]
[85015,"CANTONEIRA DE MADEIRA 3,0X3,0X1,0CM","M",28.02,"SINAPI"]
[85016,"CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO 3,0X3,0X1,0CM","M",32.65,"SINAPI"]
[79475,"ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES)","M3",344.7,"SINAPI"]
[97751,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",632.04999999999995,"SINAPI"]
[97752,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",598.48,"SINAPI"]
[97753,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",551.66999999999996,"SINAPI"]
[97754,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",520.95000000000005,"SINAPI"]
[97755,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",615.02,"SINAPI"]
[97756,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",584.03,"SINAPI"]
[97757,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",534.17999999999995,"SINAPI"]
[97758,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",497.7,"SINAPI"]
[97759,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",614.97,"SINAPI"]
[97760,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",576.21,"SINAPI"]
[97761,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",521.36,"SINAPI"]
[97762,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",480.96,"SINAPI"]
[97763,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",597.02,"SINAPI"]
[97764,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",504.85,"SINAPI"]
[97765,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",476.36,"SINAPI"]
[97766,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",458.48,"SINAPI"]
[97767,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",477.09,"SINAPI"]
[97768,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",464.97,"SINAPI"]
[97769,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",440.88,"SINAPI"]
[97770,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",421.04,"SINAPI"]
[97771,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",457.56,"SINAPI"]
[97772,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",441.81,"SINAPI"]
[97773,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",417.28,"SINAPI"]
[97774,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",396.27,"SINAPI"]
[97775,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",596.39,"SINAPI"]
[97776,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",562.79999999999995,"SINAPI"]
[97777,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",516.65,"SINAPI"]
[97778,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",486.87,"SINAPI"]
[97779,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",573.97,"SINAPI"]
[97780,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",543.62,"SINAPI"]
[97781,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",495.47,"SINAPI"]
[97782,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",460.65,"SINAPI"]
[97783,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",574.98,"SINAPI"]
[97784,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",537.37,"SINAPI"]
[97785,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",484.55,"SINAPI"]
[97786,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",446.01,"SINAPI"]
[97787,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",490.4,"SINAPI"]
[97788,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",469.17,"SINAPI"]
[97789,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",441.34,"SINAPI"]
[97790,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",424.4,"SINAPI"]
[97791,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",436.04,"SINAPI"]
[97792,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",424.56,"SINAPI"]
[97793,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",402.17,"SINAPI"]
[97794,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",383.99,"SINAPI"]
[97795,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",417.57,"SINAPI"]
[97796,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",402.97,"SINAPI"]
[97797,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",380.47,"SINAPI"]
[97798,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",361.32,"SINAPI"]
[97799,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018","M3",544.5,"SINAPI"]
[97800,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018","M3",512.12,"SINAPI"]
[89198,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",56.58,"SINAPI"]
[89199,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",73.59,"SINAPI"]
[89200,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",168.33,"SINAPI"]
[89201,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",42.44,"SINAPI"]
[89202,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",53.89,"SINAPI"]
[89203,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",120.42,"SINAPI"]
[89204,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",37.340000000000003,"SINAPI"]
[89205,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",47.97,"SINAPI"]
[89206,"ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016","M",109.23,"SINAPI"]
[90808,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",60.61,"SINAPI"]
[90809,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",58.29,"SINAPI"]
[90810,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",126.43,"SINAPI"]
[90811,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",119.39,"SINAPI"]
[90812,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",214.6,"SINAPI"]
[90813,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",204.91,"SINAPI"]
[90814,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",257.81,"SINAPI"]
[90815,"ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 263 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",311.95,"SINAPI"]
[90877,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",39.409999999999997,"SINAPI"]
[90878,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",37.65,"SINAPI"]
[90880,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",53.13,"SINAPI"]
[90881,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",48.73,"SINAPI"]
[90883,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",64.489999999999995,"SINAPI"]
[90884,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",62.45,"SINAPI"]
[90885,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",61.54,"SINAPI"]
[90886,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",122.61,"SINAPI"]
[90887,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",120.35,"SINAPI"]
[90888,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",119.39,"SINAPI"]
[90889,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",144.03,"SINAPI"]
[90890,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",140.63,"SINAPI"]
[90891,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015","M",139.13,"SINAPI"]
[95601,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016","UN",17.91,"SINAPI"]
[95602,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016","UN",22.82,"SINAPI"]
[95603,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_11/2016","UN",29.95,"SINAPI"]
[95604,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_11/2016","UN",39.43,"SINAPI"]
[95605,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_11/2016","UN",61.82,"SINAPI"]
[95607,"ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO \u0093I\u0094 FAMÍLIA 250. AF_11/2016","UN",5.39,"SINAPI"]
[95608,"ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO \u0093H\u0094 FAMÍLIA 250. AF_11/2016","UN",6.21,"SINAPI"]
[95609,"ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO \u0093H\u0094 FAMÍLIA 310. AF_11/2016","UN",6.93,"SINAPI"]
[96160,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_04/2017","M",172.91,"SINAPI"]
[96161,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",255.9,"SINAPI"]
[96162,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",334.24,"SINAPI"]
[96163,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",380.98,"SINAPI"]
[96164,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",156.15,"SINAPI"]
[96165,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",233.03,"SINAPI"]
[96166,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",299.48,"SINAPI"]
[96167,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",332.03,"SINAPI"]
[96168,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",148.13999999999999,"SINAPI"]
[96169,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",222.74,"SINAPI"]
[96170,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",286.92,"SINAPI"]
[96171,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",315.23,"SINAPI"]
[96172,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",183.92,"SINAPI"]
[96173,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",269.68,"SINAPI"]
[96174,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",351.89,"SINAPI"]
[96175,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",401.47,"SINAPI"]
[96176,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",163.46,"SINAPI"]
[96177,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",241.46,"SINAPI"]
[96178,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",309.47000000000003,"SINAPI"]
[96179,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",342.86,"SINAPI"]
[96180,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",153.52000000000001,"SINAPI"]
[96181,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",229,"SINAPI"]
[96182,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",292.89999999999998,"SINAPI"]
[96183,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017","M",322.58,"SINAPI"]
[98228,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018","M",48.87,"SINAPI"]
[98229,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018","M",66.45,"SINAPI"]
[98230,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018","M",89.91,"SINAPI"]
[83534,"LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO","M3",478.43,"SINAPI"]
[95240,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016","M2",12.47,"SINAPI"]
[95241,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016","M2",20.79,"SINAPI"]
[96616,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017","M3",436.23,"SINAPI"]
[96617,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017","M2",13.08,"SINAPI"]
[96619,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017","M2",21.8,"SINAPI"]
[96620,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017","M3",415.99,"SINAPI"]
[96621,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3",160.05000000000001,"SINAPI"]
[96622,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017","M3",100.72,"SINAPI"]
[96623,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017","M3",146.21,"SINAPI"]
[96624,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017","M3",95.84,"SINAPI"]
[97082,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017","M3",46.92,"SINAPI"]
[97083,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017","M2",2.5099999999999998,"SINAPI"]
[97084,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017","M2",0.51,"SINAPI"]
[97086,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017","M2",100.88,"SINAPI"]
[97094,"CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017","M3",369.92,"SINAPI"]
[97095,"CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017","M3",347.06,"SINAPI"]
[97096,"CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017","M3",335.32,"SINAPI"]
[90996,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015","M2",12.51,"SINAPI"]
[90997,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015","M2",17.420000000000002,"SINAPI"]
[90998,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015","M2",21.27,"SINAPI"]
[91000,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015","M2",15.96,"SINAPI"]
[91002,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015","M2",14.59,"SINAPI"]
[91003,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDAS. AF_06/2015","M2",17.07,"SINAPI"]
[91004,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015","M2",13.35,"SINAPI"]
[91005,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015","M2",16.23,"SINAPI"]
[91006,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015","M2",12.25,"SINAPI"]
[91007,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015","M2",10.88,"SINAPI"]
[91008,"FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDA. AF_06/2015","M2",13.37,"SINAPI"]
[92263,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015","M2",89.05,"SINAPI"]
[92264,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015","M2",88.12,"SINAPI"]
[92265,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015","M2",70.78,"SINAPI"]
[92266,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015","M2",69.94,"SINAPI"]
[92267,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015","M2",27.22,"SINAPI"]
[92268,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015","M2",26.48,"SINAPI"]
[92269,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015","M2",73.709999999999994,"SINAPI"]
[92270,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015","M2",60.88,"SINAPI"]
[92271,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015","M2",44.65,"SINAPI"]
[92272,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015","M",14.22,"SINAPI"]
[92273,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015","M",5.75,"SINAPI"]
[92408,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015","M2",169.12,"SINAPI"]
[92409,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015","M2",158.19,"SINAPI"]
[92410,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",122.03,"SINAPI"]
[92411,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",112.38,"SINAPI"]
[92412,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",84.18,"SINAPI"]
[92413,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",76.739999999999995,"SINAPI"]
[92414,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",99.92,"SINAPI"]
[92415,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",90.27,"SINAPI"]
[92416,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",119.76,"SINAPI"]
[92417,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",110.16,"SINAPI"]
[92418,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",67.27,"SINAPI"]
[92419,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",59.87,"SINAPI"]
[92420,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",82.53,"SINAPI"]
[92421,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",75.11,"SINAPI"]
[92422,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",56.5,"SINAPI"]
[92423,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",50.08,"SINAPI"]
[92424,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",69.78,"SINAPI"]
[92425,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",63.33,"SINAPI"]
[92426,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",51.07,"SINAPI"]
[92427,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",45.12,"SINAPI"]
[92428,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",63.36,"SINAPI"]
[92429,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",57.4,"SINAPI"]
[92430,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",45.72,"SINAPI"]
[92431,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",40.06,"SINAPI"]
[92432,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",57.38,"SINAPI"]
[92433,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",51.72,"SINAPI"]
[92434,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",43.94,"SINAPI"]
[92435,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",38.47,"SINAPI"]
[92436,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",55.19,"SINAPI"]
[92437,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",49.74,"SINAPI"]
[92438,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",42.65,"SINAPI"]
[92439,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",37.32,"SINAPI"]
[92440,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",53.6,"SINAPI"]
[92441,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",48.31,"SINAPI"]
[92442,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",40.200000000000003,"SINAPI"]
[92443,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",35.049999999999997,"SINAPI"]
[92444,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",50.79,"SINAPI"]
[92445,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",45.65,"SINAPI"]
[92446,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015","M2",147.79,"SINAPI"]
[92447,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",107.84,"SINAPI"]
[92448,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",85.88,"SINAPI"]
[92449,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",147.11000000000001,"SINAPI"]
[92450,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",218.27,"SINAPI"]
[92451,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",104.81,"SINAPI"]
[92452,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",113.03,"SINAPI"]
[92453,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",124.84,"SINAPI"]
[92454,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",242.66,"SINAPI"]
[92455,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",85.43,"SINAPI"]
[92456,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",98.66,"SINAPI"]
[92457,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",108.31,"SINAPI"]
[92458,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",229.86,"SINAPI"]
[92459,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",72.48,"SINAPI"]
[92460,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",81.97,"SINAPI"]
[92461,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",99.11,"SINAPI"]
[92462,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",221.36,"SINAPI"]
[92463,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",65.19,"SINAPI"]
[92464,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",79.010000000000005,"SINAPI"]
[92465,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",78.58,"SINAPI"]
[92466,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",212.33,"SINAPI"]
[92467,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",51.86,"SINAPI"]
[92468,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",70.72,"SINAPI"]
[92469,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",71.83,"SINAPI"]
[92470,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",207.58,"SINAPI"]
[92471,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",47.46,"SINAPI"]
[92472,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",66.790000000000006,"SINAPI"]
[92473,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",66.209999999999994,"SINAPI"]
[92474,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",203.4,"SINAPI"]
[92475,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",43.79,"SINAPI"]
[92476,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",63.37,"SINAPI"]
[92477,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",54.68,"SINAPI"]
[92478,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",195.4,"SINAPI"]
[92479,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",36.22,"SINAPI"]
[92480,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",56.79,"SINAPI"]
[92481,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015","M2",200.65,"SINAPI"]
[92482,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015","M2",187.92,"SINAPI"]
[92483,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",155.75,"SINAPI"]
[92484,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",144.5,"SINAPI"]
[92485,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",112.7,"SINAPI"]
[92486,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",104.06,"SINAPI"]
[92487,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",84.62,"SINAPI"]
[92488,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",81.64,"SINAPI"]
[92489,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",47.63,"SINAPI"]
[92490,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",44.91,"SINAPI"]
[92491,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",81.89,"SINAPI"]
[92492,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",79.040000000000006,"SINAPI"]
[92493,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",42.6,"SINAPI"]
[92494,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",42.75,"SINAPI"]
[92495,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",80.03,"SINAPI"]
[92496,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",77.31,"SINAPI"]
[92497,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",43.84,"SINAPI"]
[92498,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",41.3,"SINAPI"]
[92499,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",78.89,"SINAPI"]
[92500,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",76.239999999999995,"SINAPI"]
[92501,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",42.92,"SINAPI"]
[92502,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",40.450000000000003,"SINAPI"]
[92503,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",77.11,"SINAPI"]
[92504,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",47.07,"SINAPI"]
[92505,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",41.43,"SINAPI"]
[92506,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",39.049999999999997,"SINAPI"]
[92507,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",72.849999999999994,"SINAPI"]
[92508,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",70.47,"SINAPI"]
[92509,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",39.83,"SINAPI"]
[92510,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",37.630000000000003,"SINAPI"]
[92511,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",67.95,"SINAPI"]
[92512,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",66.12,"SINAPI"]
[92513,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",29.91,"SINAPI"]
[92514,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",28.22,"SINAPI"]
[92515,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",61.79,"SINAPI"]
[92516,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",60.21,"SINAPI"]
[92517,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",25.19,"SINAPI"]
[92518,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",23.71,"SINAPI"]
[92519,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",58.68,"SINAPI"]
[92520,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",57.22,"SINAPI"]
[92521,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",22.76,"SINAPI"]
[92522,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",21.4,"SINAPI"]
[92523,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",55.88,"SINAPI"]
[92524,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",54.5,"SINAPI"]
[92525,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",20.41,"SINAPI"]
[92526,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",19.100000000000001,"SINAPI"]
[92527,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",54.82,"SINAPI"]
[92528,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",53.48,"SINAPI"]
[92529,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",19.600000000000001,"SINAPI"]
[92530,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",18.34,"SINAPI"]
[92531,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",54.01,"SINAPI"]
[92532,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",52.69,"SINAPI"]
[92533,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",19,"SINAPI"]
[92534,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",17.8,"SINAPI"]
[92535,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",52.71,"SINAPI"]
[92536,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",51.44,"SINAPI"]
[92537,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",17.96,"SINAPI"]
[92538,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",16.78,"SINAPI"]
[95934,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_01/2017","M2",82.69,"SINAPI"]
[95935,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017","M2",83.63,"SINAPI"]
[95936,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2017","M2",105.49,"SINAPI"]
[95937,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2017","M2",262.67,"SINAPI"]
[95938,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017","M2",215.72,"SINAPI"]
[95939,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017","M2",155.04,"SINAPI"]
[95940,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017","M2",119.53,"SINAPI"]
[95941,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017","M2",107.87,"SINAPI"]
[95942,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017","M2",100.7,"SINAPI"]
[96252,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017","M2",131.08000000000001,"SINAPI"]
[96257,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",130.33000000000001,"SINAPI"]
[96258,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",119.95,"SINAPI"]
[96259,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",151.63999999999999,"SINAPI"]
[96529,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2",210.85,"SINAPI"]
[96530,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2",104.56,"SINAPI"]
[96531,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",81.099999999999994,"SINAPI"]
[96532,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",144.66999999999999,"SINAPI"]
[96533,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",70.47,"SINAPI"]
[96534,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",62.5,"SINAPI"]
[96535,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",110.2,"SINAPI"]
[96536,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",52.72,"SINAPI"]
[96537,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",124.22,"SINAPI"]
[96538,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",188.01,"SINAPI"]
[96539,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",85.92,"SINAPI"]
[96540,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",94.29,"SINAPI"]
[96541,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",142.72,"SINAPI"]
[96542,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",69.8,"SINAPI"]
[96543,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",12.3,"SINAPI"]
[97747,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.  AF_06/2017","M2",138.21,"SINAPI"]
["73771/1","PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS","UN",23.24,"SINAPI"]
["73990/1","ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO","UN",532.29,"SINAPI"]
["73994/1","ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM","KG",6.33,"SINAPI"]
["79504/1","TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM .","M",46.92,"SINAPI"]
["79504/2","TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM .","M",53.6,"SINAPI"]
["79504/3","TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM .","M",60.28,"SINAPI"]
["79504/4","TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM .","M",66.959999999999994,"SINAPI"]
["79504/5","TIRANTE PROTENDIDO P/  ANCORAGEM EM SOLO  C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCLUSIVE PROTEÇÃO ANTICORR0SIVA.","M",56.88,"SINAPI"]
["79504/6","TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.","M",63.56,"SINAPI"]
["79504/7","TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.","M",70.239999999999995,"SINAPI"]
["79504/8","TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.","M",91.12,"SINAPI"]
["79504/9","TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.","M",115.02,"SINAPI"]
["79504/10","TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.","M",121.7,"SINAPI"]
["79504/11","TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO DURO 8MM .","M",128.38,"SINAPI"]
["79504/12","TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO DURO 8MM .","M",149.26,"SINAPI"]
[85662,"ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM","M2",9.44,"SINAPI"]
[89996,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015","KG",6.62,"SINAPI"]
[89997,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2015","KG",5.66,"SINAPI"]
[89998,"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015","KG",6.17,"SINAPI"]
[89999,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015","KG",10.37,"SINAPI"]
[90000,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015","KG",7.77,"SINAPI"]
[91593,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2015","KG",6.3,"SINAPI"]
[91594,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2015","KG",6.74,"SINAPI"]
[91595,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2015","KG",7.58,"SINAPI"]
[91596,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2015","KG",6.47,"SINAPI"]
[91597,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2015","KG",4.5999999999999996,"SINAPI"]
[91598,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2015","KG",6.46,"SINAPI"]
[91599,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2015","KG",6.92,"SINAPI"]
[91600,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2015","KG",7.49,"SINAPI"]
[91601,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015","KG",8.6300000000000008,"SINAPI"]
[91602,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015","KG",8,"SINAPI"]
[91603,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015","KG",6.38,"SINAPI"]
[92759,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",10.01,"SINAPI"]
[92760,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",8.7100000000000009,"SINAPI"]
[92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",8.48,"SINAPI"]
[92762,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.9,"SINAPI"]
[92763,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.16,"SINAPI"]
[92764,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.75,"SINAPI"]
[92765,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.31,"SINAPI"]
[92766,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.82,"SINAPI"]
[92767,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",10.11,"SINAPI"]
[92768,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",8.74,"SINAPI"]
[92769,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",7.75,"SINAPI"]
[92770,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",7.76,"SINAPI"]
[92771,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.35,"SINAPI"]
[92772,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.75,"SINAPI"]
[92773,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.47,"SINAPI"]
[92774,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.09,"SINAPI"]
[92775,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",12.43,"SINAPI"]
[92776,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",10.56,"SINAPI"]
[92777,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",9.85,"SINAPI"]
[92778,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",7.93,"SINAPI"]
[92779,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.91,"SINAPI"]
[92780,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.26,"SINAPI"]
[92781,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.65,"SINAPI"]
[92782,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.02,"SINAPI"]
[92783,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",12.16,"SINAPI"]
[92784,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",10.4,"SINAPI"]
[92785,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",9.01,"SINAPI"]
[92786,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",8.69,"SINAPI"]
[92787,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",7.03,"SINAPI"]
[92788,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.23,"SINAPI"]
[92789,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.77,"SINAPI"]
[92790,"ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.27,"SINAPI"]
[92791,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",6.64,"SINAPI"]
[92792,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",6.08,"SINAPI"]
[92793,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",6.46,"SINAPI"]
[92794,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",5.33,"SINAPI"]
[92795,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",4.96,"SINAPI"]
[92796,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",4.87,"SINAPI"]
[92797,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",4.6500000000000004,"SINAPI"]
[92798,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015","KG",5.35,"SINAPI"]
[92799,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",7.03,"SINAPI"]
[92800,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",6.19,"SINAPI"]
[92801,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",5.81,"SINAPI"]
[92802,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",6.3,"SINAPI"]
[92803,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",5.24,"SINAPI"]
[92804,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",4.91,"SINAPI"]
[92805,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",4.8499999999999996,"SINAPI"]
[92806,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015","KG",4.63,"SINAPI"]
[92875,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015","KG",5.77,"SINAPI"]
[92876,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015","KG",5.44,"SINAPI"]
[92877,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015","KG",4.88,"SINAPI"]
[92878,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015","KG",4.79,"SINAPI"]
[92879,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015","KG",4.7,"SINAPI"]
[92880,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_12/2015","KG",4.8,"SINAPI"]
[92881,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_12/2015","KG",4.78,"SINAPI"]
[92882,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",8.4,"SINAPI"]
[92883,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",7.46,"SINAPI"]
[92884,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.45,"SINAPI"]
[92885,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.99,"SINAPI"]
[92886,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.58,"SINAPI"]
[92887,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.46,"SINAPI"]
[92888,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.25,"SINAPI"]
[92915,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",11.21,"SINAPI"]
[92916,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",9.6300000000000008,"SINAPI"]
[92917,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",9.17,"SINAPI"]
[92919,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",7.42,"SINAPI"]
[92921,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.54,"SINAPI"]
[92922,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",6.01,"SINAPI"]
[92923,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.48,"SINAPI"]
[92924,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",5.92,"SINAPI"]
[95445,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016","KG",5.1100000000000003,"SINAPI"]
[95446,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016","KG",5.21,"SINAPI"]
[95576,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016","KG",8.67,"SINAPI"]
[95577,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016","KG",7.14,"SINAPI"]
[95578,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016","KG",6.46,"SINAPI"]
[95579,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016","KG",6.07,"SINAPI"]
[95580,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016","KG",5.67,"SINAPI"]
[95581,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016","KG",6.2,"SINAPI"]
[95583,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016","KG",11.79,"SINAPI"]
[95584,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016","KG",9.44,"SINAPI"]
[95585,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016","KG",9.09,"SINAPI"]
[95586,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016","KG",7.47,"SINAPI"]
[95587,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016","KG",6.73,"SINAPI"]
[95588,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016","KG",6.29,"SINAPI"]
[95589,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016","KG",5.83,"SINAPI"]
[95590,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016","KG",6.35,"SINAPI"]
[95592,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016","KG",14.63,"SINAPI"]
[95593,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016","KG",11.11,"SINAPI"]
[95943,"ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017","KG",15.35,"SINAPI"]
[95944,"ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017","KG",13.28,"SINAPI"]
[95945,"ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017","KG",10.82,"SINAPI"]
[95946,"ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017","KG",7.78,"SINAPI"]
[95947,"ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017","KG",6.19,"SINAPI"]
[95948,"ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017","KG",5.26,"SINAPI"]
[96544,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",10.48,"SINAPI"]
[96545,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",9.86,"SINAPI"]
[96546,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",7.98,"SINAPI"]
[96547,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",7.03,"SINAPI"]
[96548,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",6.44,"SINAPI"]
[96549,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",5.86,"SINAPI"]
[96550,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",6.29,"SINAPI"]
[40780,"REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE","M2",10.01,"SINAPI"]
["74157/4","LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES","M3",108.85,"SINAPI"]
[89993,"GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015","M3",645.19000000000005,"SINAPI"]
[89994,"GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015","M3",533.55999999999995,"SINAPI"]
[89995,"GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015","M3",616.64,"SINAPI"]
[90278,"GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",298.02999999999997,"SINAPI"]
[90279,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",313.2,"SINAPI"]
[90280,"GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",346.51,"SINAPI"]
[90281,"GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",390.09,"SINAPI"]
[90282,"GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",303.44,"SINAPI"]
[90283,"GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",320.12,"SINAPI"]
[90284,"GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",353.81,"SINAPI"]
[90285,"GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015","M3",400.37,"SINAPI"]
[90853,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",356.66,"SINAPI"]
[90854,"CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",345.38,"SINAPI"]
[90855,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",381.03,"SINAPI"]
[90856,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",360.49,"SINAPI"]
[90857,"CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",347.94,"SINAPI"]
[90858,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",398.63,"SINAPI"]
[90859,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",338.4,"SINAPI"]
[90860,"CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",343.75,"SINAPI"]
[90861,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",351.3,"SINAPI"]
[90862,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015","M3",317.13,"SINAPI"]
[92718,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",448.87,"SINAPI"]
[92719,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",308.88,"SINAPI"]
[92720,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",350.08,"SINAPI"]
[92721,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",300.3,"SINAPI"]
[92722,"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",346.56,"SINAPI"]
[92723,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",338.09,"SINAPI"]
[92724,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",334.96,"SINAPI"]
[92725,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",333.65,"SINAPI"]
[92726,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",331.43,"SINAPI"]
[92727,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",385.27,"SINAPI"]
[92728,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",363.28,"SINAPI"]
[92729,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",353.96,"SINAPI"]
[92730,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",338.43,"SINAPI"]
[92731,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",356.12,"SINAPI"]
[92732,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",341.09,"SINAPI"]
[92733,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",334.71,"SINAPI"]
[92734,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",324.08999999999997,"SINAPI"]
[92735,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",331.87,"SINAPI"]
[92736,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",320.10000000000002,"SINAPI"]
[92739,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",303.04000000000002,"SINAPI"]
[92740,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",297.20999999999998,"SINAPI"]
[92741,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",507.06,"SINAPI"]
[92742,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015","M3",728.28,"SINAPI"]
[92873,"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015","M3",173.09,"SINAPI"]
[92874,"LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015","M3",28.25,"SINAPI"]
[94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",249.25,"SINAPI"]
[94963,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",273.2,"SINAPI"]
[94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",299.92,"SINAPI"]
[94965,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",310.97000000000003,"SINAPI"]
[94966,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",321.83,"SINAPI"]
[94967,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",368.21,"SINAPI"]
[94968,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016","M3",242.48,"SINAPI"]
[94969,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016","M3",267.26,"SINAPI"]
[94970,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016","M3",289.19,"SINAPI"]
[94971,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016","M3",304.93,"SINAPI"]
[94972,"CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016","M3",317.74,"SINAPI"]
[94973,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016","M3",360.65,"SINAPI"]
[94974,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016","M3",351.9,"SINAPI"]
[94975,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016","M3",374.53,"SINAPI"]
[96555,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3",457.39,"SINAPI"]
[96556,"CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3",525.96,"SINAPI"]
[96557,"CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017","M3",363.63,"SINAPI"]
[96558,"CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA \u0096 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016","M3",369.65,"SINAPI"]
["74141/1","LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.","M2",68.540000000000006,"SINAPI"]
["74141/2","LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.","M2",76.010000000000005,"SINAPI"]
["74141/3","LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.","M2",90.54,"SINAPI"]
["74141/4","LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.","M2",103.38,"SINAPI"]
["74202/1","LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA","M2",63.2,"SINAPI"]
["74202/2","LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA","M2",69.790000000000006,"SINAPI"]
["73817/1","EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA","M3",86.86,"SINAPI"]
["73817/2","EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO","M3",115.67,"SINAPI"]
["74078/1","AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM","M2",30.51,"SINAPI"]
[83518,"ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO","M3",364.99,"SINAPI"]
[95467,"EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4","M3",394.35,"SINAPI"]
[68328,"JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM","M2",12.04,"SINAPI"]
["73898/1","JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA","M",95.7,"SINAPI"]
["74121/1","JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.","M",19.3,"SINAPI"]
[79471,"PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 )","KG",55.62,"SINAPI"]
[93182,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",23.32,"SINAPI"]
[93183,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",29.58,"SINAPI"]
[93184,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",18.03,"SINAPI"]
[93185,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",29.04,"SINAPI"]
[93186,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",42.25,"SINAPI"]
[93187,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",48.38,"SINAPI"]
[93188,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",38.94,"SINAPI"]
[93189,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",48.46,"SINAPI"]
[93190,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",30.84,"SINAPI"]
[93191,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",32.25,"SINAPI"]
[93192,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",32.270000000000003,"SINAPI"]
[93193,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",32.380000000000003,"SINAPI"]
[93194,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",22.96,"SINAPI"]
[93195,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",27.2,"SINAPI"]
[93196,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",41.41,"SINAPI"]
[93197,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",45.72,"SINAPI"]
[93198,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",28.59,"SINAPI"]
[93199,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",28.12,"SINAPI"]
[93200,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016","M",2.1800000000000002,"SINAPI"]
[93201,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016","M",4.84,"SINAPI"]
[93202,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016","M",18.64,"SINAPI"]
[93203,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016","M",12.62,"SINAPI"]
[93204,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016","M",33.159999999999997,"SINAPI"]
[93205,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016","M",25.28,"SINAPI"]
[71623,"CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.","M",26.92,"SINAPI"]
["74144/2","SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1","UN",22.82,"SINAPI"]
[83513,"FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES \"I\" OU \"H\" ATE 8\" INCLUSIVE PERDAS","KG",6.19,"SINAPI"]
[83514,"FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES \"I\" OU \"H\" 8 A 12\" INCLUSIVE PERDAS","KG",5.07,"SINAPI"]
[84153,"APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3)","KG",51.15,"SINAPI"]
[84154,"APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO","DM3",104.64,"SINAPI"]
[85233,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO","M3",2357.71,"SINAPI"]
[95952,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3",1370.04,"SINAPI"]
[95953,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3",2303.09,"SINAPI"]
[95954,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3",1622.99,"SINAPI"]
[95955,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3",2034.41,"SINAPI"]
[95956,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3",1581.04,"SINAPI"]
[95957,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017","M3",1989.76,"SINAPI"]
[95969,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017","M3",1979.96,"SINAPI"]
[5968,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.","M2",38.65,"SINAPI"]
[83731,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM","M2",42.93,"SINAPI"]
[83732,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM","M2",33.24,"SINAPI"]
[83733,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM","M2",37.64,"SINAPI"]
[83735,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM","M2",54.21,"SINAPI"]
[68053,"FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.","M2",4.9000000000000004,"SINAPI"]
["73753/1","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE  EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.","M2",67.12,"SINAPI"]
["74033/1","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM.","M2",42.09,"SINAPI"]
[83737,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM","M2",58.14,"SINAPI"]
[83738,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM","M2",71.61,"SINAPI"]
[83740,"IMPERMEABILIZACAO COM VÉU DE POLIESTER","M2",34.18,"SINAPI"]
["73929/1","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.","M2",28.74,"SINAPI"]
["73929/4","IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.","M2",54.44,"SINAPI"]
[6225,"IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS","M2",41.14,"SINAPI"]
[72075,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.","M2",11.27,"SINAPI"]
["73762/2","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.","M2",74.680000000000007,"SINAPI"]
["73762/4","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.","M2",135.01,"SINAPI"]
["74066/2","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.","M2",71.72,"SINAPI"]
["74106/1","IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.","M2",9.6999999999999993,"SINAPI"]
[83741,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER","M2",79.19,"SINAPI"]
[83742,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA","M2",23.75,"SINAPI"]
[83743,"JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM","M",24.32,"SINAPI"]
["73872/1","IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO.","M2",26.08,"SINAPI"]
["73872/2","IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.","M2",50.58,"SINAPI"]
[72124,"IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME.","DM3",93.28,"SINAPI"]
["74025/1","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.","M",50.46,"SINAPI"]
["74190/1","IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.","M2",167.32,"SINAPI"]
["73798/1","DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2\") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES","M",28.26,"SINAPI"]
["73798/3","DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3\") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES","M",44.5,"SINAPI"]
[91831,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",5.96,"SINAPI"]
[91834,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",6.81,"SINAPI"]
[91836,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",8.7799999999999994,"SINAPI"]
[91842,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",4.8099999999999996,"SINAPI"]
[91844,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",5.66,"SINAPI"]
[91846,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",7.64,"SINAPI"]
[91852,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",7.52,"SINAPI"]
[91854,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",8.36,"SINAPI"]
[91856,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",10.25,"SINAPI"]
[91862,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",7.14,"SINAPI"]
[91863,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",8.4499999999999993,"SINAPI"]
[91864,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",10.99,"SINAPI"]
[91865,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",13.62,"SINAPI"]
[91866,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",6.13,"SINAPI"]
[91867,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",7.45,"SINAPI"]
[91868,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",9.99,"SINAPI"]
[91869,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",12.63,"SINAPI"]
[91870,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",9.43,"SINAPI"]
[91871,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",10.79,"SINAPI"]
[91872,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",13.33,"SINAPI"]
[91873,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",15.91,"SINAPI"]
[93008,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",11.49,"SINAPI"]
[93009,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",16.12,"SINAPI"]
[93010,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",21.84,"SINAPI"]
[93011,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",26.31,"SINAPI"]
[93012,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",38.67,"SINAPI"]
[95726,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",4.68,"SINAPI"]
[95727,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",5.37,"SINAPI"]
[95728,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",6.73,"SINAPI"]
[95729,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",6.77,"SINAPI"]
[95730,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",7.46,"SINAPI"]
[95731,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",8.82,"SINAPI"]
[95732,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",3.97,"SINAPI"]
[95745,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",20.25,"SINAPI"]
[95746,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",25.38,"SINAPI"]
[95747,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",42.26,"SINAPI"]
[95748,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",45.87,"SINAPI"]
[95749,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",27.06,"SINAPI"]
[95750,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",32.03,"SINAPI"]
[95751,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",48.71,"SINAPI"]
[95752,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",52.09,"SINAPI"]
[72259,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",17.600000000000001,"SINAPI"]
[72260,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",17.55,"SINAPI"]
[72261,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",18.28,"SINAPI"]
[72262,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",18.350000000000001,"SINAPI"]
[72263,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",24.6,"SINAPI"]
[72264,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",24.76,"SINAPI"]
[72265,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",28.59,"SINAPI"]
[72266,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",37.81,"SINAPI"]
[72267,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",38.08,"SINAPI"]
[72268,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",39.33,"SINAPI"]
[72269,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",44.02,"SINAPI"]
[72270,"TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",52.83,"SINAPI"]
[72271,"CONECTOR PARAFUSO FENDIDO \u0094SPLIT-BOLT\u0094 - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",13.81,"SINAPI"]
[72272,"CONECTOR PARAFUSO FENDIDO \u0094SPLIT-BOLT\u0094 - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",15.07,"SINAPI"]
["73782/2","TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",40.630000000000003,"SINAPI"]
["73782/3","TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",62.5,"SINAPI"]
["73782/4","TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",131.51,"SINAPI"]
["73782/5","TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",25.11,"SINAPI"]
[83377,"CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",10.41,"SINAPI"]
[91874,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",4.6500000000000004,"SINAPI"]
[91875,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6.11,"SINAPI"]
[91876,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",8.01,"SINAPI"]
[91877,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.5,"SINAPI"]
[91878,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6.08,"SINAPI"]
[91879,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.49,"SINAPI"]
[91880,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.4499999999999993,"SINAPI"]
[91881,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.94,"SINAPI"]
[91882,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.62,"SINAPI"]
[91884,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",8.67,"SINAPI"]
[91885,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.14,"SINAPI"]
[91886,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",12.08,"SINAPI"]
[91887,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",8.07,"SINAPI"]
[91889,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.86,"SINAPI"]
[91890,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.82,"SINAPI"]
[91892,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.21,"SINAPI"]
[91893,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",13.24,"SINAPI"]
[91896,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16.329999999999998,"SINAPI"]
[91898,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",17.850000000000001,"SINAPI"]
[91899,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.15,"SINAPI"]
[91901,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.94,"SINAPI"]
[91902,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.89,"SINAPI"]
[91904,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",13.28,"SINAPI"]
[91905,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",15.31,"SINAPI"]
[91908,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18.46,"SINAPI"]
[91910,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",19.98,"SINAPI"]
[91911,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",12.51,"SINAPI"]
[91913,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",12.3,"SINAPI"]
[91914,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",13.72,"SINAPI"]
[91916,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",15.11,"SINAPI"]
[91917,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16.399999999999999,"SINAPI"]
[91920,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18.7,"SINAPI"]
[91922,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",20.22,"SINAPI"]
[93013,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",13.55,"SINAPI"]
[93014,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16.350000000000001,"SINAPI"]
[93015,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",23.28,"SINAPI"]
[93016,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.73,"SINAPI"]
[93017,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",40.08,"SINAPI"]
[93018,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",20.58,"SINAPI"]
[93020,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",25.62,"SINAPI"]
[93022,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.520000000000003,"SINAPI"]
[93024,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",42.01,"SINAPI"]
[93026,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",65.09,"SINAPI"]
[95733,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",5.17,"SINAPI"]
[95734,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",6.85,"SINAPI"]
[95735,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",6.15,"SINAPI"]
[95736,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",7.1,"SINAPI"]
[95738,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",8.42,"SINAPI"]
[95753,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",7.26,"SINAPI"]
[95754,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",9.07,"SINAPI"]
[95755,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",12.98,"SINAPI"]
[95756,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",17.239999999999998,"SINAPI"]
[95757,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",11.06,"SINAPI"]
[95758,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",12.42,"SINAPI"]
[95759,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",15.7,"SINAPI"]
[95760,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",19.239999999999998,"SINAPI"]
[72250,"CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",9.33,"SINAPI"]
[72251,"CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",13.44,"SINAPI"]
[72252,"CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",19.239999999999998,"SINAPI"]
[72253,"CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",25.36,"SINAPI"]
[72254,"CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",36.19,"SINAPI"]
[72255,"CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",46.21,"SINAPI"]
[72256,"CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",59.24,"SINAPI"]
[72257,"CABO DE COBRE NU 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",77.040000000000006,"SINAPI"]
[91924,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",1.95,"SINAPI"]
[91925,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",2.5299999999999998,"SINAPI"]
[91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",2.74,"SINAPI"]
[91927,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",3.35,"SINAPI"]
[91928,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",4.22,"SINAPI"]
[91929,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",4.6500000000000004,"SINAPI"]
[91930,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",5.7,"SINAPI"]
[91931,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",6.2,"SINAPI"]
[91932,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",9.1300000000000008,"SINAPI"]
[91933,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",9.61,"SINAPI"]
[91934,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",13.88,"SINAPI"]
[91935,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",14.57,"SINAPI"]
[92979,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",5.05,"SINAPI"]
[92980,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",5.46,"SINAPI"]
[92981,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",7.73,"SINAPI"]
[92982,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",8.33,"SINAPI"]
[92983,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",14.37,"SINAPI"]
[92984,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",14.71,"SINAPI"]
[92985,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",19,"SINAPI"]
[92986,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",19.5,"SINAPI"]
[92987,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",26.89,"SINAPI"]
[92988,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",26.95,"SINAPI"]
[92989,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",36.94,"SINAPI"]
[92990,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",36.56,"SINAPI"]
[92991,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",47.96,"SINAPI"]
[92992,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",47.99,"SINAPI"]
[92993,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",61.17,"SINAPI"]
[92994,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",61.74,"SINAPI"]
[92995,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",75.83,"SINAPI"]
[92996,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",76.03,"SINAPI"]
[92997,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",92,"SINAPI"]
[92998,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",92.83,"SINAPI"]
[92999,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",120.73,"SINAPI"]
[93000,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",121.43,"SINAPI"]
[93001,"CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",147.18,"SINAPI"]
[93002,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",151.06,"SINAPI"]
[83443,"CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA","UN",47.81,"SINAPI"]
[83446,"CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA","UN",156.78,"SINAPI"]
[83447,"CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA","UN",168.98,"SINAPI"]
[83448,"CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA","UN",255.85,"SINAPI"]
[83449,"CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA","UN",360.03,"SINAPI"]
[83450,"CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA","UN",428.81,"SINAPI"]
[91936,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.39,"SINAPI"]
[91937,"CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.050000000000001,"SINAPI"]
[91939,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.64,"SINAPI"]
[91940,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",14.21,"SINAPI"]
[91941,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.18,"SINAPI"]
[91942,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.200000000000003,"SINAPI"]
[91943,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",17.760000000000002,"SINAPI"]
[91944,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.99,"SINAPI"]
[92865,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.93,"SINAPI"]
[92866,"CAIXA SEXTAVADA 3\" X 3\", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",8.5299999999999994,"SINAPI"]
[92867,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.33,"SINAPI"]
[92868,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",13.9,"SINAPI"]
[92869,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",8.8699999999999992,"SINAPI"]
[92870,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",32.76,"SINAPI"]
[92871,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",17.32,"SINAPI"]
[92872,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.55,"SINAPI"]
[95777,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",24.91,"SINAPI"]
[95778,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",25.37,"SINAPI"]
[95779,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",23.84,"SINAPI"]
[95780,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",27.71,"SINAPI"]
[95781,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",28.05,"SINAPI"]
[95782,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",28.94,"SINAPI"]
[95785,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",32.36,"SINAPI"]
[95787,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",25.71,"SINAPI"]
[95789,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",30.6,"SINAPI"]
[95791,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",37.82,"SINAPI"]
[95795,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",29.7,"SINAPI"]
[95796,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",35.99,"SINAPI"]
[95797,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",44.21,"SINAPI"]
[95801,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",35.130000000000003,"SINAPI"]
[95802,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",38.909999999999997,"SINAPI"]
[95803,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",49.48,"SINAPI"]
[95804,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",21.46,"SINAPI"]
[95805,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",21.69,"SINAPI"]
[95806,"CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",22.34,"SINAPI"]
[95807,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",24.85,"SINAPI"]
[95808,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",25.54,"SINAPI"]
[95809,"CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",27.79,"SINAPI"]
[95810,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",11.76,"SINAPI"]
[95811,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",12.45,"SINAPI"]
[95812,"CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",14.71,"SINAPI"]
[95813,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",14.56,"SINAPI"]
[95814,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",15.6,"SINAPI"]
[95815,"CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",19.8,"SINAPI"]
[95816,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",30.61,"SINAPI"]
[95817,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",31.7,"SINAPI"]
[95818,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",37.340000000000003,"SINAPI"]
[68066,"CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",138.63,"SINAPI"]
[72319,"DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO  800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉCNICO","UN",5852.59,"SINAPI"]
[72341,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO","UN",271.49,"SINAPI"]
[72343,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO","UN",320.75,"SINAPI"]
[72344,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO","UN",483.07,"SINAPI"]
[72345,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO","UN",1305.01,"SINAPI"]
["74052/5","QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO","UN",1632.61,"SINAPI"]
["74130/1","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",17.559999999999999,"SINAPI"]
["74130/2","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",27.04,"SINAPI"]
["74130/3","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",79.63,"SINAPI"]
["74130/4","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",113.7,"SINAPI"]
["74130/5","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",152.13,"SINAPI"]
["74130/6","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",433.81,"SINAPI"]
["74130/7","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1123.76,"SINAPI"]
["74130/8","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1536.26,"SINAPI"]
["74130/9","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",2517.46,"SINAPI"]
["74130/10","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",678.99,"SINAPI"]
["74131/1","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",75.78,"SINAPI"]
["74131/4","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",459.55,"SINAPI"]
["74131/5","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",534.19000000000005,"SINAPI"]
["74131/6","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1017.55,"SINAPI"]
["74131/7","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",855.7,"SINAPI"]
["74131/8","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1270.22,"SINAPI"]
[83372,"CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",987.38,"SINAPI"]
[83463,"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",339.35,"SINAPI"]
[84402,"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",85.7,"SINAPI"]
[93653,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",13.03,"SINAPI"]
[93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",13.67,"SINAPI"]
[93655,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",14.72,"SINAPI"]
[93656,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",14.72,"SINAPI"]
[93657,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",16.079999999999998,"SINAPI"]
[93658,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",23.54,"SINAPI"]
[93659,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",26.36,"SINAPI"]
[93660,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",66.42,"SINAPI"]
[93661,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",67.66,"SINAPI"]
[93662,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",69.83,"SINAPI"]
[93663,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",69.83,"SINAPI"]
[93664,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",72.510000000000005,"SINAPI"]
[93665,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",76.040000000000006,"SINAPI"]
[93666,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",81.680000000000007,"SINAPI"]
[93667,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",82.61,"SINAPI"]
[93668,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",84.49,"SINAPI"]
[93669,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",87.69,"SINAPI"]
[93670,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",87.69,"SINAPI"]
[93671,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",91.74,"SINAPI"]
[93672,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",98.51,"SINAPI"]
[93673,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",106.98,"SINAPI"]
[72339,"TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",59.77,"SINAPI"]
[83403,"INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",20.09,"SINAPI"]
[83465,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",51.02,"SINAPI"]
[91945,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9.08,"SINAPI"]
[91946,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",7.42,"SINAPI"]
[91947,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6.4,"SINAPI"]
[91949,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",13.55,"SINAPI"]
[91950,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11.55,"SINAPI"]
[91951,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.35,"SINAPI"]
[91952,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",17.14,"SINAPI"]
[91953,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",24.56,"SINAPI"]
[91954,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",23.08,"SINAPI"]
[91955,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",30.5,"SINAPI"]
[91956,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",37.22,"SINAPI"]
[91957,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",44.64,"SINAPI"]
[91958,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",31.33,"SINAPI"]
[91959,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",38.75,"SINAPI"]
[91960,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",43.14,"SINAPI"]
[91961,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",50.56,"SINAPI"]
[91962,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",57.33,"SINAPI"]
[91963,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",64.75,"SINAPI"]
[91964,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",51.4,"SINAPI"]
[91965,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",58.82,"SINAPI"]
[91966,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",45.51,"SINAPI"]
[91967,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",52.93,"SINAPI"]
[91968,"INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",63.22,"SINAPI"]
[91969,"INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",70.64,"SINAPI"]
[91970,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",65.930000000000007,"SINAPI"]
[91971,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",77.48,"SINAPI"]
[91972,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",71.87,"SINAPI"]
[91973,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",83.42,"SINAPI"]
[91974,"INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",60.01,"SINAPI"]
[91975,"INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",71.56,"SINAPI"]
[91976,"INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",88.48,"SINAPI"]
[91977,"INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",100.03,"SINAPI"]
[91978,"INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",35.979999999999997,"SINAPI"]
[91979,"INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",43.4,"SINAPI"]
[91980,"INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",34.92,"SINAPI"]
[91981,"INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",42.34,"SINAPI"]
[91982,"DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",78.510000000000005,"SINAPI"]
[91983,"DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",85.93,"SINAPI"]
[91984,"INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",16.16,"SINAPI"]
[91985,"INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",23.58,"SINAPI"]
[91986,"CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",33.53,"SINAPI"]
[91987,"CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",40.950000000000003,"SINAPI"]
[91988,"INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",19.73,"SINAPI"]
[91989,"INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017","UN",27.15,"SINAPI"]
[91990,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",31.35,"SINAPI"]
[91991,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.28,"SINAPI"]
[91992,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",38.770000000000003,"SINAPI"]
[91993,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",40.700000000000003,"SINAPI"]
[91994,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",22.08,"SINAPI"]
[91995,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",24.01,"SINAPI"]
[91996,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",29.5,"SINAPI"]
[91997,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",31.43,"SINAPI"]
[91998,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18.47,"SINAPI"]
[91999,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",20.399999999999999,"SINAPI"]
[92000,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",25.89,"SINAPI"]
[92001,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.82,"SINAPI"]
[92002,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",41.14,"SINAPI"]
[92003,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",45,"SINAPI"]
[92004,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",48.56,"SINAPI"]
[92005,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",52.42,"SINAPI"]
[92006,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.950000000000003,"SINAPI"]
[92007,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",37.81,"SINAPI"]
[92008,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",41.37,"SINAPI"]
[92009,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",45.23,"SINAPI"]
[92010,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",60.22,"SINAPI"]
[92011,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",66.010000000000005,"SINAPI"]
[92012,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",67.64,"SINAPI"]
[92013,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",73.430000000000007,"SINAPI"]
[92014,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.42,"SINAPI"]
[92015,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",55.21,"SINAPI"]
[92016,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",56.84,"SINAPI"]
[92017,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",62.63,"SINAPI"]
[92018,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",65.39,"SINAPI"]
[92019,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",76.94,"SINAPI"]
[92020,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",96.58,"SINAPI"]
[92021,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",108.13,"SINAPI"]
[92022,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",36.22,"SINAPI"]
[92023,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",43.64,"SINAPI"]
[92024,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",55.33,"SINAPI"]
[92025,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",62.75,"SINAPI"]
[92026,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",50.4,"SINAPI"]
[92027,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",57.82,"SINAPI"]
[92028,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",42.14,"SINAPI"]
[92029,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.56,"SINAPI"]
[92030,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",61.22,"SINAPI"]
[92031,"INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",68.64,"SINAPI"]
[92032,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",62.22,"SINAPI"]
[92033,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",69.64,"SINAPI"]
[92034,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",56.33,"SINAPI"]
[92035,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",63.75,"SINAPI"]
[72278,"LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",81.2,"SINAPI"]
[72280,"IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W","UN",58.62,"SINAPI"]
["73953/4","LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",142.65,"SINAPI"]
["73953/8","LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",186.23,"SINAPI"]
["73953/9","LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",54.47,"SINAPI"]
[83391,"REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",30.77,"SINAPI"]
[83392,"REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",22.62,"SINAPI"]
[83393,"REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",29.34,"SINAPI"]
[83470,"LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",74.540000000000006,"SINAPI"]
[93040,"LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",12.35,"SINAPI"]
[93041,"LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",73.760000000000005,"SINAPI"]
[93042,"LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",24.35,"SINAPI"]
[93043,"LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",32.19,"SINAPI"]
[93044,"LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",13.8,"SINAPI"]
[93045,"LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",41.69,"SINAPI"]
[97583,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",45.67,"SINAPI"]
[97584,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",60.94,"SINAPI"]
[97585,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",62.03,"SINAPI"]
[97586,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",80.47,"SINAPI"]
[97587,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",133.15,"SINAPI"]
[97589,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",33.21,"SINAPI"]
[97590,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",58.69,"SINAPI"]
[97591,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",79.290000000000006,"SINAPI"]
[97592,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",100.08,"SINAPI"]
[97593,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",76.48,"SINAPI"]
[97594,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",77.36,"SINAPI"]
[97595,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",50.04,"SINAPI"]
[97596,"SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",36.28,"SINAPI"]
[97597,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",46.09,"SINAPI"]
[97598,"SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",44.33,"SINAPI"]
[97599,"LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",37.14,"SINAPI"]
[97609,"LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",31.65,"SINAPI"]
[97610,"LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",39.49,"SINAPI"]
[97611,"LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",19.649999999999999,"SINAPI"]
[97612,"LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",21.1,"SINAPI"]
[97613,"LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",25.92,"SINAPI"]
[97614,"LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",43.31,"SINAPI"]
[97615,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P","UN",34.99,"SINAPI"]
[97616,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P","UN",38.65,"SINAPI"]
[97617,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P","UN",38.42,"SINAPI"]
[97618,"LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P","UN",37.03,"SINAPI"]
[9540,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.","UN",1142.1400000000001,"SINAPI"]
[41598,"ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA","UN",1431.53,"SINAPI"]
[72941,"APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",189.29,"SINAPI"]
[73624,"SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR","UN",97.07,"SINAPI"]
["73767/1","GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.","UN",9.06,"SINAPI"]
["73767/2","ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM  ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UN",10.81,"SINAPI"]
["73767/3","LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",8.1,"SINAPI"]
["73767/4","ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",5.64,"SINAPI"]
["73767/5","ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA)  CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",5.25,"SINAPI"]
["73781/1","MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",305.89,"SINAPI"]
["73781/2","ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",35.28,"SINAPI"]
["73781/3","ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",108.43,"SINAPI"]
[88543,"ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",141.75,"SINAPI"]
[88544,"ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",94.12,"SINAPI"]
[88545,"ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",165.1,"SINAPI"]
["73783/1","POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",637.21,"SINAPI"]
["73783/3","POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",636.62,"SINAPI"]
["73783/5","POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",703.69,"SINAPI"]
["73783/6","POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",837.14,"SINAPI"]
["73783/8","POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",1486.75,"SINAPI"]
["73783/9","POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",1490.19,"SINAPI"]
["73783/10","POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",1798.58,"SINAPI"]
["73783/11","POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M  CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",2806.35,"SINAPI"]
["73783/12","POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",978.66,"SINAPI"]
["73783/14","POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",1099.55,"SINAPI"]
["73783/15","POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",1188.4100000000001,"SINAPI"]
["73783/16","POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",1433.85,"SINAPI"]
["73783/17","POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO","UN",1912.64,"SINAPI"]
[83394,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1222.08,"SINAPI"]
[83396,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1111.6300000000001,"SINAPI"]
[83397,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1515.17,"SINAPI"]
[83398,"POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1301.5899999999999,"SINAPI"]
["73769/1","POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1674.03,"SINAPI"]
["73769/2","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1676.17,"SINAPI"]
["73769/3","POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1727.14,"SINAPI"]
["73769/4","POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1743.02,"SINAPI"]
["73855/1","CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",798.72,"SINAPI"]
[72281,"REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W","UN",110.44,"SINAPI"]
[72282,"REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO","UN",142.33000000000001,"SINAPI"]
["73831/2","LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",35.200000000000003,"SINAPI"]
["73831/3","LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",45.96,"SINAPI"]
["73831/4","LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",22.84,"SINAPI"]
["73831/5","LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",29.23,"SINAPI"]
["73831/6","LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",50.91,"SINAPI"]
["73831/7","LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",41.55,"SINAPI"]
["73831/8","LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",47.15,"SINAPI"]
["73831/9","LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",54.03,"SINAPI"]
["74231/1","LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",145.85,"SINAPI"]
["74246/1","REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W","UN",285.77999999999997,"SINAPI"]
[83399,"RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",31.96,"SINAPI"]
[83400,"BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1\" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",101.22,"SINAPI"]
[83401,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4\u0094, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",101.22,"SINAPI"]
[83402,"ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",50.13,"SINAPI"]
[83475,"LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",349.81,"SINAPI"]
[83478,"LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)","UN",262.57,"SINAPI"]
[83479,"LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE","UN",112.57,"SINAPI"]
[83480,"REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W  USO EXTERNO","UN",91.13,"SINAPI"]
[83481,"REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO","UN",101.08,"SINAPI"]
[97600,"REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",212.5,"SINAPI"]
[97601,"REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",225.45,"SINAPI"]
[97605,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",69.92,"SINAPI"]
[97606,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",57.92,"SINAPI"]
[97607,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",102.27,"SINAPI"]
[97608,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","UN",78.27,"SINAPI"]
["73857/1","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",6297.4,"SINAPI"]
["73857/2","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",7782.52,"SINAPI"]
["73857/3","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",9808.77,"SINAPI"]
["73857/4","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",13728.59,"SINAPI"]
["73857/5","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",16012.96,"SINAPI"]
["73857/6","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",26040,"SINAPI"]
["73857/7","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",4342.54,"SINAPI"]
["73857/8","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",4867.5600000000004,"SINAPI"]
["73857/9","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",35665.9,"SINAPI"]
["73857/10","TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",49869.63,"SINAPI"]
[93128,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",127.3,"SINAPI"]
[93137,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",149.68,"SINAPI"]
[93138,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",141.43,"SINAPI"]
[93139,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",177.87,"SINAPI"]
[93140,"PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",167.85,"SINAPI"]
[93141,"PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN",150.38,"SINAPI"]
[93142,"PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN",169.44,"SINAPI"]
[93143,"PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN",152.31,"SINAPI"]
[93144,"PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016","UN",181.02,"SINAPI"]
[93145,"PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",180.9,"SINAPI"]
[93146,"PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",195.01,"SINAPI"]
[93147,"PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016","UN",221.48,"SINAPI"]
[8260,"INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO","UN",2562.86,"SINAPI"]
[72315,"TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM","UN",32.29,"SINAPI"]
[96971,"CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",23.02,"SINAPI"]
[96972,"CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",31.39,"SINAPI"]
[96973,"CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",39,"SINAPI"]
[96974,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",48.61,"SINAPI"]
[96975,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",60.76,"SINAPI"]
[96976,"CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",76.180000000000007,"SINAPI"]
[96977,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",24.21,"SINAPI"]
[96978,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",33.76,"SINAPI"]
[96979,"CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",47.05,"SINAPI"]
[96981,"SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","M",22.14,"SINAPI"]
[96984,"ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",49.61,"SINAPI"]
[96985,"HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",38.549999999999997,"SINAPI"]
[96986,"HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",58.08,"SINAPI"]
[96987,"BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",104.33,"SINAPI"]
[96988,"MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",118.83,"SINAPI"]
[96989,"CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",78.7,"SINAPI"]
[9535,"CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",62.15,"SINAPI"]
[72322,"CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",294.69,"SINAPI"]
[72326,"CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V","UN",435.83,"SINAPI"]
[72327,"FUSÍVEL TIPO \"DIAZED\", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",9.5500000000000007,"SINAPI"]
[72328,"FUSÍVEL TIPO \"DIAZED\", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",11.67,"SINAPI"]
[72330,"FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",57.73,"SINAPI"]
["73780/1","CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA .       FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UN",165.12,"SINAPI"]
["73780/2","CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",103.37,"SINAPI"]
["73780/3","CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",152.24,"SINAPI"]
["73780/4","CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",270.7,"SINAPI"]
[83482,"FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",57.73,"SINAPI"]
[83487,"BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A","UN",60.43,"SINAPI"]
[83490,"CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",100.29,"SINAPI"]
[83491,"CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",161.38,"SINAPI"]
[83492,"CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",226.08,"SINAPI"]
[83493,"FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",57.73,"SINAPI"]
[85195,"CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA","UN",80.010000000000005,"SINAPI"]
[88547,"CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",89.61,"SINAPI"]
[72283,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2\", ADAPTADOR STORZ 2.1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",667.08,"SINAPI"]
[72287,"CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",175.57,"SINAPI"]
[72288,"CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",217.82,"SINAPI"]
[72553,"EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",112.05,"SINAPI"]
[72554,"EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",367.29,"SINAPI"]
["73775/1","EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",119.19,"SINAPI"]
["73775/2","EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",122.61,"SINAPI"]
[83633,"HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM","UN",1747.63,"SINAPI"]
[83634,"EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",347.08,"SINAPI"]
[83635,"EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",137.43,"SINAPI"]
[96765,"ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2\", ADAPTADOR STORZ 2.1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017","UN",770.74,"SINAPI"]
[72337,"TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",26.81,"SINAPI"]
["73749/1","CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL","UN",187.85,"SINAPI"]
["73749/2","CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL","UN",339.56,"SINAPI"]
["73749/3","CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL","UN",1109.28,"SINAPI"]
["73768/1","FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)-  FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",1.71,"SINAPI"]
["73768/7","CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",34.82,"SINAPI"]
["73768/8","CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",81.540000000000006,"SINAPI"]
["73768/9","CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",1.26,"SINAPI"]
["73768/10","CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",1.53,"SINAPI"]
["73768/11","CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",1.88,"SINAPI"]
["73768/12","CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",2.59,"SINAPI"]
["73768/13","CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",3.48,"SINAPI"]
["73768/14","CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES  (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",4.63,"SINAPI"]
[83366,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.","UN",77.62,"SINAPI"]
[83367,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",475.94,"SINAPI"]
[83368,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1322.16,"SINAPI"]
[83369,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",315.3,"SINAPI"]
[83370,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",202.61,"SINAPI"]
[83371,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",127.23,"SINAPI"]
[83639,"CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","M",42.56,"SINAPI"]
[84676,"QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",438.22,"SINAPI"]
[84796,"TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",552.13,"SINAPI"]
[84798,"TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",249.61,"SINAPI"]
[98261,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",3.39,"SINAPI"]
[98262,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",3.82,"SINAPI"]
[98263,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",4.3099999999999996,"SINAPI"]
[98264,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",4.6900000000000004,"SINAPI"]
[98265,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",5.24,"SINAPI"]
[98266,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",5.54,"SINAPI"]
[98267,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",8.57,"SINAPI"]
[98268,"CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",12.96,"SINAPI"]
[98269,"CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",16.29,"SINAPI"]
[98270,"CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",25.18,"SINAPI"]
[98271,"CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",37.78,"SINAPI"]
[98272,"CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",85.59,"SINAPI"]
[98273,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",1.72,"SINAPI"]
[98274,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",2.2599999999999998,"SINAPI"]
[98275,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",2.57,"SINAPI"]
[98276,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",5.59,"SINAPI"]
[98277,"CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",9.99,"SINAPI"]
[98278,"CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",13.32,"SINAPI"]
[98279,"CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",22.2,"SINAPI"]
[98280,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",7.22,"SINAPI"]
[98281,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",7.65,"SINAPI"]
[98282,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",8.1300000000000008,"SINAPI"]
[98283,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",8.51,"SINAPI"]
[98284,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",9.06,"SINAPI"]
[98285,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",9.3699999999999992,"SINAPI"]
[98286,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",12.39,"SINAPI"]
[98287,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",1.1000000000000001,"SINAPI"]
[98288,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",1.53,"SINAPI"]
[98289,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",2.0099999999999998,"SINAPI"]
[98290,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",2.4,"SINAPI"]
[98291,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",2.94,"SINAPI"]
[98292,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",3.26,"SINAPI"]
[98293,"CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",6.27,"SINAPI"]
[98400,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018","M",9.7799999999999994,"SINAPI"]
[98401,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018","M",14.26,"SINAPI"]
[98402,"CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018","M",18.03,"SINAPI"]
[98397,"PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018","M2",8.6199999999999992,"SINAPI"]
["74003/1","INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS","UN",5495.8,"SINAPI"]
[85120,"MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO","UN",116.2,"SINAPI"]
[83486,"BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV","UN",972.3,"SINAPI"]
[83643,"BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN",2999.76,"SINAPI"]
[83644,"BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP","UN",3863.74,"SINAPI"]
[83645,"BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP","UN",1349.6,"SINAPI"]
[83646,"BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP","UN",1537.97,"SINAPI"]
[83647,"BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP","UN",1067.71,"SINAPI"]
[83648,"BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP","UN",749.25,"SINAPI"]
[83649,"BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD","UN",4210.5,"SINAPI"]
[83650,"BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD","UN",3646.72,"SINAPI"]
[98294,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",1.9,"SINAPI"]
[98295,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",1.19,"SINAPI"]
[98296,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",2.91,"SINAPI"]
[98297,"CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","M",1.81,"SINAPI"]
[98301,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","UN",470.32,"SINAPI"]
[98302,"PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","UN",592.5,"SINAPI"]
[98304,"PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","UN",994.44,"SINAPI"]
[98307,"TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","UN",41.67,"SINAPI"]
[98308,"TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018","UN",28.01,"SINAPI"]
[89355,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",14.7,"SINAPI"]
[89356,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",17.420000000000002,"SINAPI"]
[89357,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",23.71,"SINAPI"]
[89401,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",6.07,"SINAPI"]
[89402,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",7.46,"SINAPI"]
[89403,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",11.81,"SINAPI"]
[89446,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",3.69,"SINAPI"]
[89447,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",7.38,"SINAPI"]
[89448,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",10.57,"SINAPI"]
[89449,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",13.07,"SINAPI"]
[89450,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",19.96,"SINAPI"]
[89451,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",27.78,"SINAPI"]
[89452,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",34.79,"SINAPI"]
[89508,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M",12.11,"SINAPI"]
[89509,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M",16.600000000000001,"SINAPI"]
[89511,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M",24.86,"SINAPI"]
[89512,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","M",37.67,"SINAPI"]
[89576,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","M",12.13,"SINAPI"]
[89578,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","M",20.39,"SINAPI"]
[89580,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","M",39.9,"SINAPI"]
[89633,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",16.75,"SINAPI"]
[89634,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",24.46,"SINAPI"]
[89635,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",33.76,"SINAPI"]
[89636,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",40.880000000000003,"SINAPI"]
[89711,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",14.62,"SINAPI"]
[89712,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",21.02,"SINAPI"]
[89713,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",31.37,"SINAPI"]
[89714,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",40.68,"SINAPI"]
[89716,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",15.41,"SINAPI"]
[89717,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",23.09,"SINAPI"]
[89770,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",23.6,"SINAPI"]
[89771,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",32.19,"SINAPI"]
[89773,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",74.73,"SINAPI"]
[89775,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",117.84,"SINAPI"]
[89798,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","M",7.4,"SINAPI"]
[89799,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","M",12.05,"SINAPI"]
[89800,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","M",15.37,"SINAPI"]
[89848,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",19.88,"SINAPI"]
[89849,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","M",34.97,"SINAPI"]
[89865,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",10.43,"SINAPI"]
[91784,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",33.81,"SINAPI"]
[91785,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",33.700000000000003,"SINAPI"]
[91786,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",20.53,"SINAPI"]
[91787,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",21.32,"SINAPI"]
[91788,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",29.54,"SINAPI"]
[91789,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",25.98,"SINAPI"]
[91790,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",38.630000000000003,"SINAPI"]
[91791,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",43.59,"SINAPI"]
[91792,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",43.67,"SINAPI"]
[91793,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015","M",62.31,"SINAPI"]
[91794,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M",26.3,"SINAPI"]
[91795,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015","M",46.59,"SINAPI"]
[91796,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015","M",45.78,"SINAPI"]
[92275,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",29.54,"SINAPI"]
[92276,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",37.35,"SINAPI"]
[92277,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",53.66,"SINAPI"]
[92278,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",71.97,"SINAPI"]
[92279,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",103.76,"SINAPI"]
[92280,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",145.36000000000001,"SINAPI"]
[92305,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",20.92,"SINAPI"]
[92306,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",33.270000000000003,"SINAPI"]
[92307,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",41.34,"SINAPI"]
[92320,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",29.09,"SINAPI"]
[92321,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",47.32,"SINAPI"]
[92322,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",60.5,"SINAPI"]
[92335,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",50.27,"SINAPI"]
[92336,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",61.52,"SINAPI"]
[92337,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",80.28,"SINAPI"]
[92338,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",73.83,"SINAPI"]
[92339,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",108.04,"SINAPI"]
[92341,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",58.45,"SINAPI"]
[92342,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",69.739999999999995,"SINAPI"]
[92343,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",88.56,"SINAPI"]
[92361,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",57.18,"SINAPI"]
[92362,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",90.72,"SINAPI"]
[92364,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",30.76,"SINAPI"]
[92365,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",35.25,"SINAPI"]
[92366,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",48.36,"SINAPI"]
[92367,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",59.18,"SINAPI"]
[92368,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",77.58,"SINAPI"]
[92648,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",49.49,"SINAPI"]
[92649,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",60.16,"SINAPI"]
[92650,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",93.72,"SINAPI"]
[92652,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",34.49,"SINAPI"]
[92653,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",39.020000000000003,"SINAPI"]
[92654,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",52.12,"SINAPI"]
[92655,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",63.02,"SINAPI"]
[92656,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",81.430000000000007,"SINAPI"]
[92687,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",16.739999999999998,"SINAPI"]
[92688,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",24.2,"SINAPI"]
[92689,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",25.42,"SINAPI"]
[92690,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",37.11,"SINAPI"]
[94462,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",59.24,"SINAPI"]
[94463,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",68.16,"SINAPI"]
[94464,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3\u0094), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",94.82,"SINAPI"]
[94602,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",119.56,"SINAPI"]
[94603,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",157.72999999999999,"SINAPI"]
[94604,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",213.17,"SINAPI"]
[94605,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",300.8,"SINAPI"]
[94648,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",8.1300000000000008,"SINAPI"]
[94649,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",11.6,"SINAPI"]
[94650,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",16.59,"SINAPI"]
[94651,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",18.829999999999998,"SINAPI"]
[94652,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",29.22,"SINAPI"]
[94653,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",36.229999999999997,"SINAPI"]
[94654,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",49.96,"SINAPI"]
[94655,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",70.05,"SINAPI"]
[94716,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",15.85,"SINAPI"]
[94717,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",22.57,"SINAPI"]
[94718,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",28.04,"SINAPI"]
[94719,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",36.11,"SINAPI"]
[94720,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",54.98,"SINAPI"]
[94721,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",78.61,"SINAPI"]
[94722,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",138.02000000000001,"SINAPI"]
[95697,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2 ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",46.5,"SINAPI"]
[96635,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",21.98,"SINAPI"]
[96636,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",23.37,"SINAPI"]
[96644,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",13.51,"SINAPI"]
[96645,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",17.59,"SINAPI"]
[96646,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",27.36,"SINAPI"]
[96647,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",11.96,"SINAPI"]
[96648,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",22.15,"SINAPI"]
[96649,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",32.99,"SINAPI"]
[96668,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",7.59,"SINAPI"]
[96669,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",9.41,"SINAPI"]
[96670,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",14.26,"SINAPI"]
[96671,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",19.18,"SINAPI"]
[96672,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",28.21,"SINAPI"]
[96673,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",45.77,"SINAPI"]
[96674,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",64.349999999999994,"SINAPI"]
[96675,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",111.1,"SINAPI"]
[96676,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",7.55,"SINAPI"]
[96677,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",12.4,"SINAPI"]
[96678,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",17.239999999999998,"SINAPI"]
[96679,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",25.2,"SINAPI"]
[96680,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",34.159999999999997,"SINAPI"]
[96681,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",62.96,"SINAPI"]
[96682,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",92.73,"SINAPI"]
[96683,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",127.31,"SINAPI"]
[96718,"TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",4.82,"SINAPI"]
[96719,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",11.19,"SINAPI"]
[96720,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",13.54,"SINAPI"]
[96721,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",17.559999999999999,"SINAPI"]
[96722,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",24.27,"SINAPI"]
[96723,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",31.3,"SINAPI"]
[96724,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",51.19,"SINAPI"]
[96725,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",65.86,"SINAPI"]
[96726,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",107.09,"SINAPI"]
[96727,"TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",10.039999999999999,"SINAPI"]
[96728,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",11.66,"SINAPI"]
[96729,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",17.260000000000002,"SINAPI"]
[96730,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",21.2,"SINAPI"]
[96731,"TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",31.17,"SINAPI"]
[96732,"TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",37.840000000000003,"SINAPI"]
[96733,"TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",68.83,"SINAPI"]
[96734,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",93.41,"SINAPI"]
[96735,"TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",123.31,"SINAPI"]
[96794,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",6.27,"SINAPI"]
[96795,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",7.92,"SINAPI"]
[96796,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",10.92,"SINAPI"]
[96797,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",16.239999999999998,"SINAPI"]
[96798,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",6.38,"SINAPI"]
[96799,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",8.6,"SINAPI"]
[96800,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",12.33,"SINAPI"]
[96801,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","M",18.649999999999999,"SINAPI"]
[72293,"CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",5.15,"SINAPI"]
[72294,"CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",7.67,"SINAPI"]
[72295,"CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",10.56,"SINAPI"]
[72306,"COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",187.23,"SINAPI"]
[72307,"COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",262.26,"SINAPI"]
[72313,"COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",610.66,"SINAPI"]
[72482,"UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",261.95,"SINAPI"]
[72619,"LUVA DE ACO GALVANIZADO 4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",109.73,"SINAPI"]
[72620,"LUVA DE ACO GALVANIZADO 5\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",191.18,"SINAPI"]
[72621,"LUVA DE ACO GALVANIZADO 6\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",306.74,"SINAPI"]
[72667,"LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",150.4,"SINAPI"]
[72668,"LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",149.6,"SINAPI"]
[72669,"LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",154.24,"SINAPI"]
[72681,"NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",106.41,"SINAPI"]
[72682,"NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",213.73,"SINAPI"]
[72683,"NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",343.13,"SINAPI"]
[72719,"TE DE ACO GALVANIZADO 4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",234.76,"SINAPI"]
[72720,"TE DE ACO GALVANIZADO 5\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",323.07,"SINAPI"]
[72721,"TE DE ACO GALVANIZADO 6\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",698.78,"SINAPI"]
[89358,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.83,"SINAPI"]
[89359,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6,"SINAPI"]
[89360,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.13,"SINAPI"]
[89361,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.05,"SINAPI"]
[89362,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.93,"SINAPI"]
[89363,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.3,"SINAPI"]
[89364,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.7799999999999994,"SINAPI"]
[89365,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.32,"SINAPI"]
[89366,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4\u0094 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.82,"SINAPI"]
[89367,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.0299999999999994,"SINAPI"]
[89368,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.07,"SINAPI"]
[89369,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.51,"SINAPI"]
[89370,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.82,"SINAPI"]
[89371,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.2300000000000004,"SINAPI"]
[89372,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.24,"SINAPI"]
[89373,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.51,"SINAPI"]
[89374,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.53,"SINAPI"]
[89375,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.61,"SINAPI"]
[89376,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.3600000000000003,"SINAPI"]
[89377,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.01,"SINAPI"]
[89378,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.95,"SINAPI"]
[89379,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.71,"SINAPI"]
[89380,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.11,"SINAPI"]
[89381,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.11,"SINAPI"]
[89382,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.15,"SINAPI"]
[89383,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.1100000000000003,"SINAPI"]
[89384,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.0500000000000007,"SINAPI"]
[89385,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.29,"SINAPI"]
[89386,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.36,"SINAPI"]
[89387,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.97,"SINAPI"]
[89388,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.42,"SINAPI"]
[89389,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.88,"SINAPI"]
[89390,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.96,"SINAPI"]
[89391,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.61,"SINAPI"]
[89392,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.58,"SINAPI"]
[89393,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.0299999999999994,"SINAPI"]
[89394,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.97,"SINAPI"]
[89395,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.56,"SINAPI"]
[89396,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.8,"SINAPI"]
[89397,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.66,"SINAPI"]
[89398,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.57,"SINAPI"]
[89399,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",20.97,"SINAPI"]
[89400,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.29,"SINAPI"]
[89404,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.8,"SINAPI"]
[89405,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.97,"SINAPI"]
[89406,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.0999999999999996,"SINAPI"]
[89407,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.0199999999999996,"SINAPI"]
[89408,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.5999999999999996,"SINAPI"]
[89409,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.97,"SINAPI"]
[89410,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.45,"SINAPI"]
[89411,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.99,"SINAPI"]
[89412,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4\u0094 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.97,"SINAPI"]
[89413,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.24,"SINAPI"]
[89414,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.28,"SINAPI"]
[89415,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.7200000000000006,"SINAPI"]
[89416,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.0299999999999994,"SINAPI"]
[89417,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",2.89,"SINAPI"]
[89418,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.9,"SINAPI"]
[89419,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.17,"SINAPI"]
[89420,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.19,"SINAPI"]
[89421,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.27,"SINAPI"]
[89422,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.02,"SINAPI"]
[89423,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.0199999999999996,"SINAPI"]
[89424,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.38,"SINAPI"]
[89425,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.14,"SINAPI"]
[89426,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.54,"SINAPI"]
[89427,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.54,"SINAPI"]
[89428,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.58,"SINAPI"]
[89429,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.54,"SINAPI"]
[89430,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.48,"SINAPI"]
[89431,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.4800000000000004,"SINAPI"]
[89432,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.09,"SINAPI"]
[89433,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.54,"SINAPI"]
[89434,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6,"SINAPI"]
[89435,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.08,"SINAPI"]
[89436,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.7300000000000004,"SINAPI"]
[89437,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.7,"SINAPI"]
[89438,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.35,"SINAPI"]
[89439,"TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.24,"SINAPI"]
[89440,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.43,"SINAPI"]
[89441,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.67,"SINAPI"]
[89442,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.53,"SINAPI"]
[89443,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.86,"SINAPI"]
[89444,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.260000000000002,"SINAPI"]
[89445,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.58,"SINAPI"]
[89481,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.42,"SINAPI"]
[89485,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.79,"SINAPI"]
[89489,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.27,"SINAPI"]
[89490,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.8099999999999996,"SINAPI"]
[89492,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.91,"SINAPI"]
[89493,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.95,"SINAPI"]
[89494,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.39,"SINAPI"]
[89496,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.7,"SINAPI"]
[89497,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.57,"SINAPI"]
[89498,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.86,"SINAPI"]
[89499,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.11,"SINAPI"]
[89500,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.3800000000000008,"SINAPI"]
[89501,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.25,"SINAPI"]
[89502,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.01,"SINAPI"]
[89503,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.33,"SINAPI"]
[89504,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.86,"SINAPI"]
[89505,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",22.67,"SINAPI"]
[89506,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",22.12,"SINAPI"]
[89507,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",29.1,"SINAPI"]
[89510,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",20.78,"SINAPI"]
[89513,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",58.8,"SINAPI"]
[89514,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",6.54,"SINAPI"]
[89515,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",46.02,"SINAPI"]
[89516,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",6.21,"SINAPI"]
[89517,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",47.7,"SINAPI"]
[89518,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",9.26,"SINAPI"]
[89519,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",37.43,"SINAPI"]
[89520,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",8.5500000000000007,"SINAPI"]
[89521,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",66.38,"SINAPI"]
[89522,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",19.14,"SINAPI"]
[89523,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",52.17,"SINAPI"]
[89524,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",18.68,"SINAPI"]
[89525,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",56.63,"SINAPI"]
[89526,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",23.46,"SINAPI"]
[89527,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",44.14,"SINAPI"]
[89528,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",2.59,"SINAPI"]
[89529,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",29.67,"SINAPI"]
[89530,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.35,"SINAPI"]
[89531,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",25.42,"SINAPI"]
[89532,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.75,"SINAPI"]
[89533,"JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",25.42,"SINAPI"]
[89534,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",2.93,"SINAPI"]
[89535,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",38.29,"SINAPI"]
[89536,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.79,"SINAPI"]
[89538,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",2.75,"SINAPI"]
[89540,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.69,"SINAPI"]
[89541,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.62,"SINAPI"]
[89542,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.23,"SINAPI"]
[89544,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",6.16,"SINAPI"]
[89545,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",8.52,"SINAPI"]
[89546,"BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",6.56,"SINAPI"]
[89547,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",12.62,"SINAPI"]
[89548,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",14.04,"SINAPI"]
[89549,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",10.44,"SINAPI"]
[89550,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",28.79,"SINAPI"]
[89551,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.14,"SINAPI"]
[89552,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.22,"SINAPI"]
[89553,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.87,"SINAPI"]
[89554,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",15.68,"SINAPI"]
[89555,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.84,"SINAPI"]
[89556,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",22.56,"SINAPI"]
[89557,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",18.11,"SINAPI"]
[89558,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.33,"SINAPI"]
[89559,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",38.729999999999997,"SINAPI"]
[89561,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",10.95,"SINAPI"]
[89562,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.32,"SINAPI"]
[89563,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",15.88,"SINAPI"]
[89564,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.5299999999999994,"SINAPI"]
[89565,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",34.770000000000003,"SINAPI"]
[89566,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",29.13,"SINAPI"]
[89567,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",52.19,"SINAPI"]
[89568,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",21.9,"SINAPI"]
[89569,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",50.53,"SINAPI"]
[89570,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.05,"SINAPI"]
[89571,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",46.51,"SINAPI"]
[89572,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.42,"SINAPI"]
[89573,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",36.96,"SINAPI"]
[89574,"JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",67.430000000000007,"SINAPI"]
[89575,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.77,"SINAPI"]
[89577,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",18.57,"SINAPI"]
[89579,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.7,"SINAPI"]
[89581,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",17.600000000000001,"SINAPI"]
[89582,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",17.14,"SINAPI"]
[89583,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",21.92,"SINAPI"]
[89584,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",28.14,"SINAPI"]
[89585,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",23.89,"SINAPI"]
[89586,"JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",23.89,"SINAPI"]
[89587,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",36.76,"SINAPI"]
[89590,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",86.56,"SINAPI"]
[89591,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",70.66,"SINAPI"]
[89592,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",234.25,"SINAPI"]
[89593,"LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.55,"SINAPI"]
[89594,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",26.26,"SINAPI"]
[89595,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.11,"SINAPI"]
[89596,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.99,"SINAPI"]
[89597,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.83,"SINAPI"]
[89598,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",24.37,"SINAPI"]
[89599,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",11.47,"SINAPI"]
[89600,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",12.89,"SINAPI"]
[89605,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.86,"SINAPI"]
[89609,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",55.97,"SINAPI"]
[89610,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.97,"SINAPI"]
[89611,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.28,"SINAPI"]
[89612,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",112.64,"SINAPI"]
[89613,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",18.95,"SINAPI"]
[89614,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",30.35,"SINAPI"]
[89615,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",164.51,"SINAPI"]
[89616,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",25.62,"SINAPI"]
[89617,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.8600000000000003,"SINAPI"]
[89618,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.1,"SINAPI"]
[89619,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.96,"SINAPI"]
[89620,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.1,"SINAPI"]
[89621,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.5,"SINAPI"]
[89622,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.82,"SINAPI"]
[89623,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.42,"SINAPI"]
[89624,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.32,"SINAPI"]
[89625,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.91,"SINAPI"]
[89626,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",16.850000000000001,"SINAPI"]
[89627,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.72,"SINAPI"]
[89628,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",26.68,"SINAPI"]
[89629,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",45.99,"SINAPI"]
[89630,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",40.11,"SINAPI"]
[89631,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",66.17,"SINAPI"]
[89632,"TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",57.44,"SINAPI"]
[89637,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.73,"SINAPI"]
[89638,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.33,"SINAPI"]
[89639,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.57,"SINAPI"]
[89641,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.3000000000000007,"SINAPI"]
[89642,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.46,"SINAPI"]
[89643,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.85,"SINAPI"]
[89645,"JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.7,"SINAPI"]
[89646,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.87,"SINAPI"]
[89647,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.6,"SINAPI"]
[89648,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.85,"SINAPI"]
[89649,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",19.93,"SINAPI"]
[89650,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",19.93,"SINAPI"]
[89651,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.59,"SINAPI"]
[89652,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.27,"SINAPI"]
[89653,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.38,"SINAPI"]
[89654,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.11,"SINAPI"]
[89655,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",16.14,"SINAPI"]
[89656,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.69,"SINAPI"]
[89657,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.83,"SINAPI"]
[89658,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.2,"SINAPI"]
[89659,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.3,"SINAPI"]
[89660,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.85,"SINAPI"]
[89661,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.42,"SINAPI"]
[89662,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",20.09,"SINAPI"]
[89663,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.91,"SINAPI"]
[89664,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.3,"SINAPI"]
[89665,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",9.2899999999999991,"SINAPI"]
[89666,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.24,"SINAPI"]
[89667,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",27.64,"SINAPI"]
[89668,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",19.11,"SINAPI"]
[89669,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",14.72,"SINAPI"]
[89670,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.89,"SINAPI"]
[89671,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",21.6,"SINAPI"]
[89672,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.58,"SINAPI"]
[89673,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",17.149999999999999,"SINAPI"]
[89674,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",19.559999999999999,"SINAPI"]
[89675,"TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",37.770000000000003,"SINAPI"]
[89676,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",29.31,"SINAPI"]
[89677,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",42.6,"SINAPI"]
[89678,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6.8,"SINAPI"]
[89679,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",69.98,"SINAPI"]
[89680,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.5,"SINAPI"]
[89681,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",47.37,"SINAPI"]
[89682,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",20.51,"SINAPI"]
[89684,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",28.03,"SINAPI"]
[89685,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",32.659999999999997,"SINAPI"]
[89686,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",102.41,"SINAPI"]
[89687,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",27.02,"SINAPI"]
[89689,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",22.01,"SINAPI"]
[89690,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",50.07,"SINAPI"]
[89691,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.7100000000000009,"SINAPI"]
[89692,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",48.41,"SINAPI"]
[89693,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",44.39,"SINAPI"]
[89694,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.3,"SINAPI"]
[89695,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.44,"SINAPI"]
[89696,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",34.840000000000003,"SINAPI"]
[89697,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.64,"SINAPI"]
[89698,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",138.24,"SINAPI"]
[89699,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",112.65,"SINAPI"]
[89700,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.57,"SINAPI"]
[89701,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",101.09,"SINAPI"]
[89702,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",14.57,"SINAPI"]
[89703,"TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",30.53,"SINAPI"]
[89704,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",78.989999999999995,"SINAPI"]
[89705,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",16.78,"SINAPI"]
[89706,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",34.35,"SINAPI"]
[89718,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",28.32,"SINAPI"]
[89719,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.14,"SINAPI"]
[89720,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.3000000000000007,"SINAPI"]
[89721,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.69,"SINAPI"]
[89723,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.37,"SINAPI"]
[89724,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",5.87,"SINAPI"]
[89725,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.1,"SINAPI"]
[89726,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",6.49,"SINAPI"]
[89727,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.35,"SINAPI"]
[89728,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",8.19,"SINAPI"]
[89729,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",16.98,"SINAPI"]
[89730,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",8.3000000000000007,"SINAPI"]
[89731,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",7.78,"SINAPI"]
[89732,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",8.23,"SINAPI"]
[89733,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",13.77,"SINAPI"]
[89734,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",16.98,"SINAPI"]
[89735,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",13.66,"SINAPI"]
[89736,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.78,"SINAPI"]
[89737,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",12.96,"SINAPI"]
[89738,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.8800000000000008,"SINAPI"]
[89739,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",13.61,"SINAPI"]
[89740,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.43,"SINAPI"]
[89741,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",12,"SINAPI"]
[89742,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",24.26,"SINAPI"]
[89743,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",32.17,"SINAPI"]
[89744,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",17.07,"SINAPI"]
[89745,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",18.670000000000002,"SINAPI"]
[89746,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",17.12,"SINAPI"]
[89747,"ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.49,"SINAPI"]
[89748,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",28.11,"SINAPI"]
[89749,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.8800000000000008,"SINAPI"]
[89750,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",48.85,"SINAPI"]
[89751,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.82,"SINAPI"]
[89752,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",4.4000000000000004,"SINAPI"]
[89753,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",5.91,"SINAPI"]
[89754,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",9.17,"SINAPI"]
[89755,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.24,"SINAPI"]
[89756,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.93,"SINAPI"]
[89757,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.91,"SINAPI"]
[89758,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",27.66,"SINAPI"]
[89759,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.15,"SINAPI"]
[89760,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.54,"SINAPI"]
[89761,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",18.55,"SINAPI"]
[89762,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",26.07,"SINAPI"]
[89763,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",100.45,"SINAPI"]
[89764,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",20.05,"SINAPI"]
[89765,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.24,"SINAPI"]
[89766,"TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.17,"SINAPI"]
[89767,"TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.17,"SINAPI"]
[89768,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.44,"SINAPI"]
[89769,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",30.4,"SINAPI"]
[89772,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",48.81,"SINAPI"]
[89774,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",9.7200000000000006,"SINAPI"]
[89776,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",12.01,"SINAPI"]
[89777,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.64,"SINAPI"]
[89778,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",12.35,"SINAPI"]
[89779,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",16.93,"SINAPI"]
[89780,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15.64,"SINAPI"]
[89781,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",23.09,"SINAPI"]
[89782,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",8.43,"SINAPI"]
[89783,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",8.74,"SINAPI"]
[89784,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",13.35,"SINAPI"]
[89785,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",14.04,"SINAPI"]
[89786,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",21.64,"SINAPI"]
[89787,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",23.09,"SINAPI"]
[89788,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",44.63,"SINAPI"]
[89789,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",45.32,"SINAPI"]
[89790,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",109.41,"SINAPI"]
[89791,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",111.95,"SINAPI"]
[89792,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",128.49,"SINAPI"]
[89793,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",131.91,"SINAPI"]
[89794,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.65,"SINAPI"]
[89795,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",22.6,"SINAPI"]
[89796,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",27.1,"SINAPI"]
[89797,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",30.72,"SINAPI"]
[89801,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.33,"SINAPI"]
[89802,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.78,"SINAPI"]
[89803,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.32,"SINAPI"]
[89804,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.210000000000001,"SINAPI"]
[89805,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.73,"SINAPI"]
[89806,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.3800000000000008,"SINAPI"]
[89807,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",20.03,"SINAPI"]
[89808,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",27.94,"SINAPI"]
[89809,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.07,"SINAPI"]
[89810,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",12.12,"SINAPI"]
[89811,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",23.11,"SINAPI"]
[89812,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",43.85,"SINAPI"]
[89813,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.99,"SINAPI"]
[89814,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.25,"SINAPI"]
[89815,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.66,"SINAPI"]
[89816,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",25.18,"SINAPI"]
[89817,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",7.03,"SINAPI"]
[89818,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",99.56,"SINAPI"]
[89819,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.32,"SINAPI"]
[89820,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",19.16,"SINAPI"]
[89821,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",8.89,"SINAPI"]
[89822,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.94,"SINAPI"]
[89823,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.47,"SINAPI"]
[89824,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",23.93,"SINAPI"]
[89825,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.1199999999999992,"SINAPI"]
[89826,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",101.72,"SINAPI"]
[89827,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",9.81,"SINAPI"]
[89828,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",36.26,"SINAPI"]
[89829,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",16.260000000000002,"SINAPI"]
[89830,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",17.22,"SINAPI"]
[89831,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",121.55,"SINAPI"]
[89832,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",25.06,"SINAPI"]
[89833,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",20.58,"SINAPI"]
[89834,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",24.2,"SINAPI"]
[89835,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",24.78,"SINAPI"]
[89836,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",164.21,"SINAPI"]
[89837,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",82,"SINAPI"]
[89838,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",89.74,"SINAPI"]
[89839,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",118.69,"SINAPI"]
[89840,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",103.2,"SINAPI"]
[89841,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",173.88,"SINAPI"]
[89842,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",28.63,"SINAPI"]
[89844,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",36.39,"SINAPI"]
[89845,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",56.27,"SINAPI"]
[89846,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",125.66,"SINAPI"]
[89847,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",154.13999999999999,"SINAPI"]
[89850,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",16.68,"SINAPI"]
[89851,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",16.73,"SINAPI"]
[89852,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",27.72,"SINAPI"]
[89853,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",48.46,"SINAPI"]
[89854,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",44.87,"SINAPI"]
[89855,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",47.59,"SINAPI"]
[89856,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",11.96,"SINAPI"]
[89857,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",16.54,"SINAPI"]
[89859,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",39.58,"SINAPI"]
[89860,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",26.72,"SINAPI"]
[89861,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",30.34,"SINAPI"]
[89862,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",72.209999999999994,"SINAPI"]
[89863,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",113.93,"SINAPI"]
[89866,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3.83,"SINAPI"]
[89867,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",4.2,"SINAPI"]
[89868,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",2.61,"SINAPI"]
[89869,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.86,"SINAPI"]
[89979,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",13.72,"SINAPI"]
[89980,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5.75,"SINAPI"]
[89981,"LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.98,"SINAPI"]
[90373,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2\u0094 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10.119999999999999,"SINAPI"]
[90374,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015","UN",14.98,"SINAPI"]
[90375,"BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015","UN",6.79,"SINAPI"]
[92287,"COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",11.13,"SINAPI"]
[92288,"COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",16.55,"SINAPI"]
[92289,"COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",27.72,"SINAPI"]
[92290,"COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",41.05,"SINAPI"]
[92291,"COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",61.98,"SINAPI"]
[92292,"COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",186.82,"SINAPI"]
[92293,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",6.55,"SINAPI"]
[92294,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",10.23,"SINAPI"]
[92295,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",18.04,"SINAPI"]
[92296,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",23.63,"SINAPI"]
[92297,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",35.909999999999997,"SINAPI"]
[92298,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",97.19,"SINAPI"]
[92299,"TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",14.73,"SINAPI"]
[92300,"TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",21.2,"SINAPI"]
[92301,"TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",39.200000000000003,"SINAPI"]
[92302,"TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",51.15,"SINAPI"]
[92303,"TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",91.32,"SINAPI"]
[92304,"TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",230.91,"SINAPI"]
[92311,"COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",9.3000000000000007,"SINAPI"]
[92312,"COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",13.93,"SINAPI"]
[92313,"COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",19.32,"SINAPI"]
[92314,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",6.06,"SINAPI"]
[92315,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",8.44,"SINAPI"]
[92316,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",12.13,"SINAPI"]
[92317,"TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",12.6,"SINAPI"]
[92318,"TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",18.440000000000001,"SINAPI"]
[92319,"TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",24.92,"SINAPI"]
[92326,"COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",9.51,"SINAPI"]
[92327,"COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",16.52,"SINAPI"]
[92328,"COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",23.89,"SINAPI"]
[92329,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",6.24,"SINAPI"]
[92330,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",10.130000000000001,"SINAPI"]
[92331,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",15.18,"SINAPI"]
[92332,"TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",12.86,"SINAPI"]
[92333,"TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",21.84,"SINAPI"]
[92334,"TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P","UN",30.99,"SINAPI"]
[92344,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",46.81,"SINAPI"]
[92345,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",46.79,"SINAPI"]
[92346,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",60.61,"SINAPI"]
[92347,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",66.98,"SINAPI"]
[92348,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",83.73,"SINAPI"]
[92349,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",89.39,"SINAPI"]
[92350,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",69.73,"SINAPI"]
[92351,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",68.319999999999993,"SINAPI"]
[92352,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",103.21,"SINAPI"]
[92353,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",96.97,"SINAPI"]
[92354,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",135.41999999999999,"SINAPI"]
[92355,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",123.41,"SINAPI"]
[92356,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",91.04,"SINAPI"]
[92357,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",132.44,"SINAPI"]
[92358,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",163.37,"SINAPI"]
[92369,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",26.1,"SINAPI"]
[92370,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.24,"SINAPI"]
[92371,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",31.19,"SINAPI"]
[92372,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",32.26,"SINAPI"]
[92373,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",36.56,"SINAPI"]
[92374,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",36.770000000000003,"SINAPI"]
[92375,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",46.77,"SINAPI"]
[92376,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",46.75,"SINAPI"]
[92377,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",61.91,"SINAPI"]
[92378,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",68.28,"SINAPI"]
[92379,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",86.42,"SINAPI"]
[92380,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",92.08,"SINAPI"]
[92381,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.520000000000003,"SINAPI"]
[92382,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",38,"SINAPI"]
[92383,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.01,"SINAPI"]
[92384,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",45.98,"SINAPI"]
[92385,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",55.93,"SINAPI"]
[92386,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",53.85,"SINAPI"]
[92387,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",69.64,"SINAPI"]
[92388,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",68.23,"SINAPI"]
[92389,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",105.21,"SINAPI"]
[92390,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",98.97,"SINAPI"]
[92635,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",139.44999999999999,"SINAPI"]
[92636,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",127.44,"SINAPI"]
[92637,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",51.23,"SINAPI"]
[92638,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",61.68,"SINAPI"]
[92639,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",70.959999999999994,"SINAPI"]
[92640,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",90.93,"SINAPI"]
[92642,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",135.05000000000001,"SINAPI"]
[92644,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",168.75,"SINAPI"]
[92657,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18.850000000000001,"SINAPI"]
[92658,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",19.989999999999998,"SINAPI"]
[92659,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",22.94,"SINAPI"]
[92660,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",24.01,"SINAPI"]
[92661,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.16,"SINAPI"]
[92662,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.37,"SINAPI"]
[92663,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",35.950000000000003,"SINAPI"]
[92664,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",35.93,"SINAPI"]
[92665,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",48.93,"SINAPI"]
[92666,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",55.3,"SINAPI"]
[92667,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",71.33,"SINAPI"]
[92668,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",76.989999999999995,"SINAPI"]
[92669,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",28.61,"SINAPI"]
[92670,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.09,"SINAPI"]
[92671,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",36.65,"SINAPI"]
[92672,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.619999999999997,"SINAPI"]
[92673,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",41.85,"SINAPI"]
[92674,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.770000000000003,"SINAPI"]
[92675,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",53.44,"SINAPI"]
[92676,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",52.03,"SINAPI"]
[92677,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",85.79,"SINAPI"]
[92678,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",79.55,"SINAPI"]
[92679,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",116.84,"SINAPI"]
[92680,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",104.83,"SINAPI"]
[92681,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",36.68,"SINAPI"]
[92682,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",45.13,"SINAPI"]
[92683,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",52.2,"SINAPI"]
[92684,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",69.319999999999993,"SINAPI"]
[92685,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",109.17,"SINAPI"]
[92686,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",138.57,"SINAPI"]
[92692,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.220000000000001,"SINAPI"]
[92693,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10.47,"SINAPI"]
[92694,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16.38,"SINAPI"]
[92695,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16.63,"SINAPI"]
[92696,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",25.8,"SINAPI"]
[92697,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",26.94,"SINAPI"]
[92698,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",15.14,"SINAPI"]
[92699,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",14.31,"SINAPI"]
[92700,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",24.86,"SINAPI"]
[92701,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",23.63,"SINAPI"]
[92702,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.1,"SINAPI"]
[92703,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",37.58,"SINAPI"]
[92704,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",19.260000000000002,"SINAPI"]
[92705,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",31.26,"SINAPI"]
[92706,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",50.65,"SINAPI"]
[92889,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",88.14,"SINAPI"]
[92890,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",131.69999999999999,"SINAPI"]
[92891,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",191.27,"SINAPI"]
[92892,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.549999999999997,"SINAPI"]
[92893,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",55.13,"SINAPI"]
[92894,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",65.48,"SINAPI"]
[92895,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",88.1,"SINAPI"]
[92896,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",133,"SINAPI"]
[92897,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",193.96,"SINAPI"]
[92898,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",32.299999999999997,"SINAPI"]
[92899,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",46.88,"SINAPI"]
[92900,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",56.08,"SINAPI"]
[92901,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",77.28,"SINAPI"]
[92902,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",120.02,"SINAPI"]
[92903,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",178.87,"SINAPI"]
[92904,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",21.77,"SINAPI"]
[92905,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",31.45,"SINAPI"]
[92906,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",39.25,"SINAPI"]
[92907,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1.1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.2,"SINAPI"]
[92908,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1.1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.2,"SINAPI"]
[92909,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.2,"SINAPI"]
[92910,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2\" X 1.1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",69.67,"SINAPI"]
[92911,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",69.67,"SINAPI"]
[92912,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 1.1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",91.87,"SINAPI"]
[92913,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2.1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",94.09,"SINAPI"]
[92914,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",94.09,"SINAPI"]
[92918,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.15,"SINAPI"]
[92920,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",27.31,"SINAPI"]
[92925,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.11,"SINAPI"]
[92926,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.1,"SINAPI"]
[92927,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",33.1,"SINAPI"]
[92928,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2\" X 1.1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",37.65,"SINAPI"]
[92929,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",37.65,"SINAPI"]
[92930,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",37.65,"SINAPI"]
[92931,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1.1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.16,"SINAPI"]
[92932,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1.1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.16,"SINAPI"]
[92933,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",49.16,"SINAPI"]
[92934,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2\" X 1.1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",70.97,"SINAPI"]
[92935,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",70.97,"SINAPI"]
[92936,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2.1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",96.78,"SINAPI"]
[92937,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",96.78,"SINAPI"]
[92938,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",19.899999999999999,"SINAPI"]
[92939,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",20.059999999999999,"SINAPI"]
[92940,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",24.86,"SINAPI"]
[92941,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",24.85,"SINAPI"]
[92942,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",24.85,"SINAPI"]
[92943,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2\" X 1.1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",28.25,"SINAPI"]
[92944,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",28.25,"SINAPI"]
[92945,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",28.25,"SINAPI"]
[92946,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1.1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",38.340000000000003,"SINAPI"]
[92947,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1.1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",38.340000000000003,"SINAPI"]
[92948,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",38.340000000000003,"SINAPI"]
[92949,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1.1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",57.99,"SINAPI"]
[92950,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",57.99,"SINAPI"]
[92951,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2.1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",81.69,"SINAPI"]
[92952,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",81.69,"SINAPI"]
[92953,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",17.46,"SINAPI"]
[93050,"LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",7.23,"SINAPI"]
[93051,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",6.77,"SINAPI"]
[93052,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",269.14999999999998,"SINAPI"]
[93054,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",12.69,"SINAPI"]
[93055,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",24.58,"SINAPI"]
[93056,"LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",10.23,"SINAPI"]
[93057,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",9.1199999999999992,"SINAPI"]
[93058,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",296.08,"SINAPI"]
[93059,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",17.190000000000001,"SINAPI"]
[93060,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",42.12,"SINAPI"]
[93061,"LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",18.11,"SINAPI"]
[93062,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",15.95,"SINAPI"]
[93063,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",339.16,"SINAPI"]
[93064,"LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",27.16,"SINAPI"]
[93065,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",25.57,"SINAPI"]
[93066,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",425.47,"SINAPI"]
[93067,"LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",39.76,"SINAPI"]
[93068,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",35.090000000000003,"SINAPI"]
[93069,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",589.32000000000005,"SINAPI"]
[93070,"LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",97.19,"SINAPI"]
[93071,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",90.46,"SINAPI"]
[93072,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",777.23,"SINAPI"]
[93073,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4\u0094 X 22 X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",45.23,"SINAPI"]
[93074,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",9.2799999999999994,"SINAPI"]
[93075,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",13.73,"SINAPI"]
[93076,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",13.78,"SINAPI"]
[93077,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",18.77,"SINAPI"]
[93078,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",20.09,"SINAPI"]
[93079,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",18.399999999999999,"SINAPI"]
[93080,"LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",6.08,"SINAPI"]
[93081,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",11.72,"SINAPI"]
[93082,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",13.97,"SINAPI"]
[93083,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",233.42,"SINAPI"]
[93084,"LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",9.1199999999999992,"SINAPI"]
[93085,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",8.66,"SINAPI"]
[93086,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",271.04000000000002,"SINAPI"]
[93087,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",12.84,"SINAPI"]
[93088,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",14.58,"SINAPI"]
[93089,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",26.47,"SINAPI"]
[93090,"LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",12.13,"SINAPI"]
[93091,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",11.02,"SINAPI"]
[93092,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",297.98,"SINAPI"]
[93093,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 28 MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",19.09,"SINAPI"]
[93094,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",44.02,"SINAPI"]
[93095,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2\u0094 X 15 X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",35.04,"SINAPI"]
[93096,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F  X BOLSA X ROSCA F, 3/4\u0094 X 22 X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",48.94,"SINAPI"]
[93097,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",9.49,"SINAPI"]
[93098,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",13.94,"SINAPI"]
[93099,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",16.37,"SINAPI"]
[93100,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",21.36,"SINAPI"]
[93101,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",22.68,"SINAPI"]
[93102,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",21.04,"SINAPI"]
[93103,"LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",6.26,"SINAPI"]
[93104,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\u0094,  INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",11.9,"SINAPI"]
[93105,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",14.15,"SINAPI"]
[93106,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",233.6,"SINAPI"]
[93107,"LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",10.81,"SINAPI"]
[93108,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",10.35,"SINAPI"]
[93109,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",272.73,"SINAPI"]
[93110,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",14.53,"SINAPI"]
[93111,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",16.27,"SINAPI"]
[93112,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",28.16,"SINAPI"]
[93113,"LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",15.18,"SINAPI"]
[93114,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",22.14,"SINAPI"]
[93115,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",47.07,"SINAPI"]
[93116,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",301.02999999999997,"SINAPI"]
[93117,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2\u0094 X 15 X 1/2\u0094, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",35.299999999999997,"SINAPI"]
[93118,"TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA, ROSCA F, 3/4\u0094 X 22 X 3/4\u0094, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",52.34,"SINAPI"]
[93119,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",10.98,"SINAPI"]
[93120,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",15.97,"SINAPI"]
[93121,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",17.29,"SINAPI"]
[93122,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",15.63,"SINAPI"]
[93123,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",32.19,"SINAPI"]
[93124,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",49.45,"SINAPI"]
[93125,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",71.28,"SINAPI"]
[93126,"CURVA EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",154.47,"SINAPI"]
[93133,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P","UN",14.07,"SINAPI"]
[94465,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",35.340000000000003,"SINAPI"]
[94466,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",35.36,"SINAPI"]
[94467,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",53.28,"SINAPI"]
[94468,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",46.91,"SINAPI"]
[94469,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",76.900000000000006,"SINAPI"]
[94470,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",71.239999999999995,"SINAPI"]
[94471,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",51.18,"SINAPI"]
[94472,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",52.59,"SINAPI"]
[94473,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",76.52,"SINAPI"]
[94474,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",82.76,"SINAPI"]
[94475,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",104.7,"SINAPI"]
[94476,"COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",116.71,"SINAPI"]
[94477,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",68.099999999999994,"SINAPI"]
[94478,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",105.05,"SINAPI"]
[94479,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\u0094), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",138.34,"SINAPI"]
[94606,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",47.41,"SINAPI"]
[94608,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",106.68,"SINAPI"]
[94610,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",155.74,"SINAPI"]
[94612,"LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",215.58,"SINAPI"]
[94614,"COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",79.08,"SINAPI"]
[94615,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",88.38,"SINAPI"]
[94616,"COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",201.37,"SINAPI"]
[94617,"CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",169.02,"SINAPI"]
[94618,"COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",198.8,"SINAPI"]
[94620,"COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",440.8,"SINAPI"]
[94622,"TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",114.31,"SINAPI"]
[94623,"TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",250.33,"SINAPI"]
[94624,"TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",374.92,"SINAPI"]
[94625,"TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P","UN",764.15,"SINAPI"]
[94656,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",4.62,"SINAPI"]
[94657,"LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",4.46,"SINAPI"]
[94658,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",5.17,"SINAPI"]
[94659,"LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",4.92,"SINAPI"]
[94660,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",8.17,"SINAPI"]
[94661,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",8.08,"SINAPI"]
[94662,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",8.64,"SINAPI"]
[94663,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",8.42,"SINAPI"]
[94664,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",17.34,"SINAPI"]
[94665,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",17.2,"SINAPI"]
[94666,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",21.96,"SINAPI"]
[94667,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",20.29,"SINAPI"]
[94668,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",36.229999999999997,"SINAPI"]
[94669,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",40.96,"SINAPI"]
[94670,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",46.32,"SINAPI"]
[94671,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",55.86,"SINAPI"]
[94672,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4\u0094 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",7.43,"SINAPI"]
[94673,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",7.91,"SINAPI"]
[94674,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",6.82,"SINAPI"]
[94675,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",10.3,"SINAPI"]
[94676,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",11.37,"SINAPI"]
[94677,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",16.91,"SINAPI"]
[94678,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",11.71,"SINAPI"]
[94679,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",17.79,"SINAPI"]
[94680,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",29.93,"SINAPI"]
[94681,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",36.36,"SINAPI"]
[94682,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",63.32,"SINAPI"]
[94683,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",52.22,"SINAPI"]
[94684,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",80.98,"SINAPI"]
[94685,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",71.23,"SINAPI"]
[94686,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",153.97,"SINAPI"]
[94687,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",121.4,"SINAPI"]
[94688,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",8.36,"SINAPI"]
[94689,"TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",9.84,"SINAPI"]
[94690,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",9.5500000000000007,"SINAPI"]
[94691,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",11.27,"SINAPI"]
[94692,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",16.54,"SINAPI"]
[94693,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",16.440000000000001,"SINAPI"]
[94694,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",17.21,"SINAPI"]
[94695,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",20.149999999999999,"SINAPI"]
[94696,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",36.75,"SINAPI"]
[94697,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",52.06,"SINAPI"]
[94698,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",46.18,"SINAPI"]
[94699,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",86.04,"SINAPI"]
[94700,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",77.31,"SINAPI"]
[94701,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",129.72999999999999,"SINAPI"]
[94702,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",105.17,"SINAPI"]
[94703,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",15.38,"SINAPI"]
[94704,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",17.72,"SINAPI"]
[94705,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",24.8,"SINAPI"]
[94706,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",33.159999999999997,"SINAPI"]
[94707,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",37.76,"SINAPI"]
[94708,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",17.66,"SINAPI"]
[94709,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",20.27,"SINAPI"]
[94710,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",25.21,"SINAPI"]
[94711,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",34.22,"SINAPI"]
[94712,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",42.65,"SINAPI"]
[94713,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",117.46,"SINAPI"]
[94714,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",152.41,"SINAPI"]
[94715,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",210.89,"SINAPI"]
[94724,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",17.8,"SINAPI"]
[94725,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",4.8899999999999997,"SINAPI"]
[94726,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",27.03,"SINAPI"]
[94727,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",6.61,"SINAPI"]
[94728,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",100.21,"SINAPI"]
[94729,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",11.3,"SINAPI"]
[94730,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",121.5,"SINAPI"]
[94731,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",13.89,"SINAPI"]
[94733,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",26.68,"SINAPI"]
[94737,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",107.4,"SINAPI"]
[94740,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",7.64,"SINAPI"]
[94741,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",9.19,"SINAPI"]
[94742,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",10.94,"SINAPI"]
[94743,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",11.92,"SINAPI"]
[94744,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",17.13,"SINAPI"]
[94746,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",23.7,"SINAPI"]
[94748,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",48.29,"SINAPI"]
[94750,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",110.44,"SINAPI"]
[94752,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",136.97999999999999,"SINAPI"]
[94756,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",9.74,"SINAPI"]
[94757,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",12.69,"SINAPI"]
[94758,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",30.37,"SINAPI"]
[94759,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",36.92,"SINAPI"]
[94760,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",60.86,"SINAPI"]
[94761,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",126.55,"SINAPI"]
[94762,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",164.77,"SINAPI"]
[94783,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",13.33,"SINAPI"]
[94785,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",23.8,"SINAPI"]
[94786,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",30.38,"SINAPI"]
[94787,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",40.14,"SINAPI"]
[94788,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",51.45,"SINAPI"]
[94789,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",151.75,"SINAPI"]
[94790,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",198.58,"SINAPI"]
[94791,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",294.07,"SINAPI"]
[94863,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",90.15,"SINAPI"]
[95141,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",21.48,"SINAPI"]
[95237,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",11.84,"SINAPI"]
[95693,"LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",29.26,"SINAPI"]
[95694,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014","UN",45.52,"SINAPI"]
[95695,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014","UN",43.99,"SINAPI"]
[95696,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIÃO POR ROSCA, DN 15 (½\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",23.52,"SINAPI"]
[96637,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",10.7,"SINAPI"]
[96638,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",10.4,"SINAPI"]
[96639,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",7.38,"SINAPI"]
[96640,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",15.89,"SINAPI"]
[96641,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",12.85,"SINAPI"]
[96642,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",14.2,"SINAPI"]
[96643,"TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",32.01,"SINAPI"]
[96650,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",7.78,"SINAPI"]
[96651,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",7.48,"SINAPI"]
[96652,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",15.11,"SINAPI"]
[96653,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",15.08,"SINAPI"]
[96654,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",24.78,"SINAPI"]
[96655,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",24.44,"SINAPI"]
[96656,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",5.46,"SINAPI"]
[96657,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",13.97,"SINAPI"]
[96658,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",10.93,"SINAPI"]
[96659,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",10.19,"SINAPI"]
[96660,"CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",24.38,"SINAPI"]
[96661,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",19.7,"SINAPI"]
[96662,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",10.35,"SINAPI"]
[96663,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",17.87,"SINAPI"]
[96664,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",18.87,"SINAPI"]
[96665,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",10.28,"SINAPI"]
[96666,"TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",20.23,"SINAPI"]
[96667,"TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",34.42,"SINAPI"]
[96684,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",3.41,"SINAPI"]
[96685,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",3.11,"SINAPI"]
[96686,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",5.09,"SINAPI"]
[96687,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",5.0599999999999996,"SINAPI"]
[96688,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",8.58,"SINAPI"]
[96689,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",8.24,"SINAPI"]
[96690,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",15.51,"SINAPI"]
[96691,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",15.96,"SINAPI"]
[96692,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",23.51,"SINAPI"]
[96693,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",22.39,"SINAPI"]
[96694,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",49.69,"SINAPI"]
[96695,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",48.37,"SINAPI"]
[96696,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",74.53,"SINAPI"]
[96697,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",111.42,"SINAPI"]
[96698,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",2.54,"SINAPI"]
[96699,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",11.05,"SINAPI"]
[96700,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",8.01,"SINAPI"]
[96701,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",3.51,"SINAPI"]
[96702,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",3.67,"SINAPI"]
[96703,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",7.05,"SINAPI"]
[96704,"BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",8.0500000000000007,"SINAPI"]
[96705,"LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",10.6,"SINAPI"]
[96706,"LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",15.96,"SINAPI"]
[96707,"LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",32.020000000000003,"SINAPI"]
[96708,"LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",50.14,"SINAPI"]
[96709,"LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",78.88,"SINAPI"]
[96710,"TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",4.49,"SINAPI"]
[96711,"TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",6.9,"SINAPI"]
[96712,"TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",12.77,"SINAPI"]
[96713,"TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",17.87,"SINAPI"]
[96714,"TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",29.83,"SINAPI"]
[96715,"TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",54.4,"SINAPI"]
[96716,"TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",81.31,"SINAPI"]
[96717,"TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",127.39,"SINAPI"]
[96736,"LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",4.1900000000000004,"SINAPI"]
[96737,"LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",4.6500000000000004,"SINAPI"]
[96738,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",13.16,"SINAPI"]
[96739,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",6,"SINAPI"]
[96740,"CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",20.190000000000001,"SINAPI"]
[96741,"LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",8.77,"SINAPI"]
[96742,"LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",13.33,"SINAPI"]
[96743,"LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",16.690000000000001,"SINAPI"]
[96744,"LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",34.71,"SINAPI"]
[96745,"LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",49.49,"SINAPI"]
[96746,"LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",78.84,"SINAPI"]
[96747,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",6.01,"SINAPI"]
[96748,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",6.59,"SINAPI"]
[96749,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",8.85,"SINAPI"]
[96750,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",11.14,"SINAPI"]
[96751,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",19.579999999999998,"SINAPI"]
[96752,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",24.58,"SINAPI"]
[96753,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",53.72,"SINAPI"]
[96754,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",73.53,"SINAPI"]
[96755,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",111.39,"SINAPI"]
[96756,"TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",10.220000000000001,"SINAPI"]
[96757,"TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",9.92,"SINAPI"]
[96758,"TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",11.9,"SINAPI"]
[96759,"TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",16.23,"SINAPI"]
[96760,"TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",23.3,"SINAPI"]
[96761,"TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",31.29,"SINAPI"]
[96762,"TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",59.73,"SINAPI"]
[96763,"TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",79.959999999999994,"SINAPI"]
[96764,"TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",127.31,"SINAPI"]
[96802,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",183.58,"SINAPI"]
[96803,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",94.98,"SINAPI"]
[96804,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",171.96,"SINAPI"]
[96805,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",190.93,"SINAPI"]
[96806,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",94.18,"SINAPI"]
[96807,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",158.26,"SINAPI"]
[96808,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",9.4,"SINAPI"]
[96809,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",10.63,"SINAPI"]
[96810,"CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",11.45,"SINAPI"]
[96811,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",12.43,"SINAPI"]
[96812,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",11.99,"SINAPI"]
[96813,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",13.63,"SINAPI"]
[96814,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",11.71,"SINAPI"]
[96815,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",19.149999999999999,"SINAPI"]
[96816,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",16.02,"SINAPI"]
[96817,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",18.010000000000002,"SINAPI"]
[96818,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",16.88,"SINAPI"]
[96819,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",16.88,"SINAPI"]
[96820,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",29.84,"SINAPI"]
[96821,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",25.69,"SINAPI"]
[96822,"UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",26.01,"SINAPI"]
[96823,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",10.77,"SINAPI"]
[96824,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",12.05,"SINAPI"]
[96825,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",16.04,"SINAPI"]
[96826,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",14.78,"SINAPI"]
[96827,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",15.3,"SINAPI"]
[96828,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",18.96,"SINAPI"]
[96829,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",14.76,"SINAPI"]
[96830,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",21.2,"SINAPI"]
[96831,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",17.5,"SINAPI"]
[96832,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.04,"SINAPI"]
[96833,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",18.84,"SINAPI"]
[96834,"LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",30.62,"SINAPI"]
[96835,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",26.66,"SINAPI"]
[96836,"LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",28.31,"SINAPI"]
[96837,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",16.18,"SINAPI"]
[96838,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",15,"SINAPI"]
[96839,"JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",14.79,"SINAPI"]
[96840,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",18.940000000000001,"SINAPI"]
[96841,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",16.809999999999999,"SINAPI"]
[96842,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.88,"SINAPI"]
[96843,"JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.149999999999999,"SINAPI"]
[96844,"JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",26.79,"SINAPI"]
[96845,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",28.93,"SINAPI"]
[96846,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",23.25,"SINAPI"]
[96847,"JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",25.33,"SINAPI"]
[96848,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",37.35,"SINAPI"]
[96849,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",13.78,"SINAPI"]
[96850,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",15.9,"SINAPI"]
[96851,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.65,"SINAPI"]
[96852,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",18.14,"SINAPI"]
[96853,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.22,"SINAPI"]
[96854,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",23.9,"SINAPI"]
[96855,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",22.47,"SINAPI"]
[96856,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",22.77,"SINAPI"]
[96857,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1\u0094, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",35.200000000000003,"SINAPI"]
[96858,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",35.979999999999997,"SINAPI"]
[96859,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",44.06,"SINAPI"]
[96860,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",19.07,"SINAPI"]
[96861,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",20.41,"SINAPI"]
[96862,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",22.94,"SINAPI"]
[96863,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",22.72,"SINAPI"]
[96864,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",34.96,"SINAPI"]
[96865,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",34.31,"SINAPI"]
[96866,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",45.7,"SINAPI"]
[96867,"TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",52.48,"SINAPI"]
[96868,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",21.08,"SINAPI"]
[96869,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",25.14,"SINAPI"]
[96870,"TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",38.97,"SINAPI"]
[96871,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",55.96,"SINAPI"]
[96872,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",52.15,"SINAPI"]
[96873,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1\" X 2 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",59.63,"SINAPI"]
[96874,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4\" X 3 SAÍDAS DE 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015","UN",64.209999999999994,"SINAPI"]
[96875,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1\u0094 X 3 SAÍDAS DE 1/2\u0094, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",76.239999999999995,"SINAPI"]
[96876,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",130.33000000000001,"SINAPI"]
[96877,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",139.06,"SINAPI"]
[96878,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",140.69999999999999,"SINAPI"]
[96879,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",142.36000000000001,"SINAPI"]
[96880,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",161.91999999999999,"SINAPI"]
[96881,"DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015","UN",170.79,"SINAPI"]
[6171,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA","UN",22.19,"SINAPI"]
[72289,"CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO","UN",368.87,"SINAPI"]
[72290,"CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO","UN",414.78,"SINAPI"]
["74051/1","CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",170.97,"SINAPI"]
["74051/2","CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",120.6,"SINAPI"]
["74104/1","CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO","UN",146.6,"SINAPI"]
["74166/1","CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",177.83,"SINAPI"]
["74166/2","CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",214.54,"SINAPI"]
[88503,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS","UN",656.82,"SINAPI"]
[88504,"CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS","UN",539.28,"SINAPI"]
[89482,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN",16.13,"SINAPI"]
[89491,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN",37.340000000000003,"SINAPI"]
[89495,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014","UN",6.05,"SINAPI"]
[89707,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",20.7,"SINAPI"]
[89708,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",43.7,"SINAPI"]
[89709,"RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",7.4,"SINAPI"]
[89710,"RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",7.27,"SINAPI"]
[72739,"VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",408.03,"SINAPI"]
["74234/1","MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2\" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",455.83,"SINAPI"]
[86872,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",541.13,"SINAPI"]
[86874,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",330.15,"SINAPI"]
[86875,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",321.05,"SINAPI"]
[86876,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",183.66,"SINAPI"]
[86877,"VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2\" X 1.1/2\" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",26.06,"SINAPI"]
[86878,"VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\" X 1.1/2\" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",62.33,"SINAPI"]
[86879,"VÁLVULA EM PLÁSTICO 1\" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",5.37,"SINAPI"]
[86880,"VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\" X 1.1/2\" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",13.35,"SINAPI"]
[86881,"SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",176.49,"SINAPI"]
[86882,"SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4\u0094 X 1.1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",13.91,"SINAPI"]
[86883,"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1\u0094 X 1.1/2\u0094 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",7.96,"SINAPI"]
[86884,"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",6.66,"SINAPI"]
[86885,"ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",8.07,"SINAPI"]
[86886,"ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2\u0094 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",42.88,"SINAPI"]
[86887,"ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",46.55,"SINAPI"]
[86888,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",318.88,"SINAPI"]
[86889,"BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",425.78,"SINAPI"]
[86893,"BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",485.05,"SINAPI"]
[86894,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",216.61,"SINAPI"]
[86895,"BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",226.3,"SINAPI"]
[86899,"BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",248.54,"SINAPI"]
[86900,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",129.91,"SINAPI"]
[86901,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",104.12,"SINAPI"]
[86902,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",187.77,"SINAPI"]
[86903,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",248.69,"SINAPI"]
[86904,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",96.11,"SINAPI"]
[86905,"APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",214.77,"SINAPI"]
[86906,"TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",50.18,"SINAPI"]
[86908,"APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",256.99,"SINAPI"]
[86909,"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",100.27,"SINAPI"]
[86910,"TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",95.94,"SINAPI"]
[86911,"TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",42.63,"SINAPI"]
[86912,"TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",42.63,"SINAPI"]
[86913,"TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",19.16,"SINAPI"]
[86914,"TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",38.81,"SINAPI"]
[86915,"TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",84.36,"SINAPI"]
[86916,"TORNEIRA PLÁSTICA 3/4\" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",21.62,"SINAPI"]
[86919,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",613.96,"SINAPI"]
[86920,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P","UN",573.62,"SINAPI"]
[86921,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",576.08000000000004,"SINAPI"]
[86922,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",571.51,"SINAPI"]
[86923,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",368.59,"SINAPI"]
[86924,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",371.05,"SINAPI"]
[86925,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",353.54,"SINAPI"]
[86926,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",356,"SINAPI"]
[86927,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",222.1,"SINAPI"]
[86928,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",224.56,"SINAPI"]
[86929,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",216.15,"SINAPI"]
[86930,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",218.61,"SINAPI"]
[86931,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",326.95,"SINAPI"]
[86932,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2\u0094 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",365.43,"SINAPI"]
[86933,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",286.5,"SINAPI"]
[86934,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",280.55,"SINAPI"]
[86935,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",200.2,"SINAPI"]
[86936,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",368.73,"SINAPI"]
[86937,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",138.13999999999999,"SINAPI"]
[86938,"CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",306.67,"SINAPI"]
[86939,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",257.94,"SINAPI"]
[86940,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",759.11,"SINAPI"]
[86941,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",582.15,"SINAPI"]
[86942,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",172.23,"SINAPI"]
[86943,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",166.28,"SINAPI"]
[86947,"BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",863.08,"SINAPI"]
[88571,"SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",43.94,"SINAPI"]
[93396,"BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013","UN",421.28,"SINAPI"]
[93441,"BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013","UN",675.27,"SINAPI"]
[93442,"BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO  TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA  CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2\u0094 OU 3/4\u0094, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013","UN",960.71,"SINAPI"]
[95469,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN",153.91999999999999,"SINAPI"]
[95470,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN",158.82,"SINAPI"]
[95471,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN",548.15,"SINAPI"]
[95472,"VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016","UN",553.04999999999995,"SINAPI"]
[95542,"PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016","UN",23.33,"SINAPI"]
[95543,"PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016","UN",38.08,"SINAPI"]
[95544,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016","UN",29.33,"SINAPI"]
[95545,"SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016","UN",28.69,"SINAPI"]
[95546,"KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016","UN",88.89,"SINAPI"]
[95547,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016","UN",63.78,"SINAPI"]
[6087,"TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA","UN",21.53,"SINAPI"]
["74198/1","SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM","UN",1288.06,"SINAPI"]
["74198/2","SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM","UN",1597.53,"SINAPI"]
[95463,"FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM","UN",1452.36,"SINAPI"]
[89957,"PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014","UN",111.34,"SINAPI"]
[89959,"PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014","UN",168.82,"SINAPI"]
[40729,"VALVULA DESCARGA 1.1/2\" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",191.26,"SINAPI"]
["73795/1","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",51.21,"SINAPI"]
["73795/2","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",53.88,"SINAPI"]
["73795/3","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",69.37,"SINAPI"]
["73795/4","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",80.33,"SINAPI"]
["73795/5","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",104.72,"SINAPI"]
["73795/6","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",200.84,"SINAPI"]
["73795/7","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",333.3,"SINAPI"]
["73795/8","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",66.959999999999994,"SINAPI"]
["73795/9","VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1\u0094) - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",82.76,"SINAPI"]
["73795/10","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",112.54,"SINAPI"]
["73795/11","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",126.98,"SINAPI"]
["73795/12","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",167.11,"SINAPI"]
["73795/13","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",238.11,"SINAPI"]
["73795/14","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",307.58,"SINAPI"]
["73795/15","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",467.6,"SINAPI"]
["73796/1","VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",50.54,"SINAPI"]
["73796/2","VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",53.5,"SINAPI"]
["73796/3","VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",78.64,"SINAPI"]
["73796/4","VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",105.22,"SINAPI"]
["73796/5","VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",177.41,"SINAPI"]
["73796/6","VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",222.32,"SINAPI"]
["73796/7","VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",375.21,"SINAPI"]
["73870/4","REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4\" FORNEC E COLOCACAO","UN",98.7,"SINAPI"]
["74091/1","VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2\" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",157.15,"SINAPI"]
["74093/1","VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",70.94,"SINAPI"]
["74169/1","REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2\u0094, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",158.61000000000001,"SINAPI"]
[85117,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2\" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",32.96,"SINAPI"]
[89349,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",23.1,"SINAPI"]
[89351,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4\", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",26.08,"SINAPI"]
[89352,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",29.41,"SINAPI"]
[89353,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",30.6,"SINAPI"]
[89354,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",243.49,"SINAPI"]
[89969,"KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½\", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",32.65,"SINAPI"]
[89970,"KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",36.479999999999997,"SINAPI"]
[89971,"KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",38.130000000000003,"SINAPI"]
[89972,"KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾\", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",40.82,"SINAPI"]
[89973,"KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾\" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",382.59,"SINAPI"]
[89974,"KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾\" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",202.68,"SINAPI"]
[89984,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",61.31,"SINAPI"]
[89985,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",63.02,"SINAPI"]
[89986,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",59.86,"SINAPI"]
[89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",66.19,"SINAPI"]
[90371,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4\", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015","UN",15.77,"SINAPI"]
[94489,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",11.61,"SINAPI"]
[94490,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",20.47,"SINAPI"]
[94491,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",28.66,"SINAPI"]
[94492,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",29.22,"SINAPI"]
[94493,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",52.72,"SINAPI"]
[94494,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",52.63,"SINAPI"]
[94495,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",65.849999999999994,"SINAPI"]
[94496,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",79.56,"SINAPI"]
[94497,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",92.46,"SINAPI"]
[94498,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",118.09,"SINAPI"]
[94499,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",210.92,"SINAPI"]
[94500,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",249.93,"SINAPI"]
[94501,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",485.14,"SINAPI"]
[94792,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\u0094, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",98.02,"SINAPI"]
[94793,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\u0094, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",125.28,"SINAPI"]
[94794,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\u0094, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",129.63999999999999,"SINAPI"]
[94795,"TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2\", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",24.43,"SINAPI"]
[94796,"TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4\", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",30.69,"SINAPI"]
[94797,"TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1\", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",30.22,"SINAPI"]
[94798,"TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4\", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",61.24,"SINAPI"]
[94799,"TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2\", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",60.77,"SINAPI"]
[94800,"TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 2\", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",100.9,"SINAPI"]
[95248,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",62.25,"SINAPI"]
[95249,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",67.260000000000005,"SINAPI"]
[95250,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",80.38,"SINAPI"]
[95251,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",105.83,"SINAPI"]
[95252,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",121.29,"SINAPI"]
[95253,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",171.8,"SINAPI"]
[95634,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",94.21,"SINAPI"]
[95635,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",102.9,"SINAPI"]
[95637,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",394.97,"SINAPI"]
[95638,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",477.88,"SINAPI"]
[95639,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",597.42999999999995,"SINAPI"]
[95641,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 2 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",216.02,"SINAPI"]
[95642,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 3 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",319.08999999999997,"SINAPI"]
[95643,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 4 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",417.17,"SINAPI"]
[95644,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",155.52000000000001,"SINAPI"]
[95645,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 2 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",283.43,"SINAPI"]
[95646,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 3 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",421.97,"SINAPI"]
[95647,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1\u0094), PARA 4 MEDIDORES \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",552.91999999999996,"SINAPI"]
[95673,"HIDRÔMETRO DN 20 (½\u0094), 1,5 M³/H \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",137.54,"SINAPI"]
[95674,"HIDRÔMETRO DN 20 (½\u0094), 3,0 M³/H \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",146.36000000000001,"SINAPI"]
[95675,"HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",179.13,"SINAPI"]
[95676,"CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½\u0094) \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",57.76,"SINAPI"]
[97741,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾\u0094), PARA 1 MEDIDOR \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016","UN",121.45,"SINAPI"]
[72285,"CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO","UN",82.88,"SINAPI"]
[72286,"CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO","UN",165.85,"SINAPI"]
[90436,"FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","UN",12.14,"SINAPI"]
[90437,"FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","UN",29.52,"SINAPI"]
[90438,"FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","UN",42.31,"SINAPI"]
[90439,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","UN",52.75,"SINAPI"]
[90440,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","UN",84.48,"SINAPI"]
[90441,"FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","UN",107.91,"SINAPI"]
[90443,"RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M",11.04,"SINAPI"]
[90444,"RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M",22.64,"SINAPI"]
[90445,"RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M",24.16,"SINAPI"]
[90446,"RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","M",26.25,"SINAPI"]
[90447,"RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M",6.86,"SINAPI"]
[90451,"PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN",3.54,"SINAPI"]
[90452,"PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN",13.66,"SINAPI"]
[90453,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN",2.0699999999999998,"SINAPI"]
[90454,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN",3.51,"SINAPI"]
[90455,"PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015","UN",4.78,"SINAPI"]
[90456,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015","UN",3.54,"SINAPI"]
[90457,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015","UN",8.08,"SINAPI"]
[90458,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015","UN",22.93,"SINAPI"]
[90459,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015","UN",32.340000000000003,"SINAPI"]
[90460,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015","M",22.33,"SINAPI"]
[90461,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015","M",12.37,"SINAPI"]
[90462,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015","M",2.85,"SINAPI"]
[90463,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015","M",2.29,"SINAPI"]
[90466,"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M",10.73,"SINAPI"]
[90467,"CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M",16.95,"SINAPI"]
[90468,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015","M",4.55,"SINAPI"]
[90469,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M",7.25,"SINAPI"]
[90470,"CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015","M",9.8800000000000008,"SINAPI"]
[91166,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015","M",3.18,"SINAPI"]
[91167,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M",7.77,"SINAPI"]
[91168,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M",5.79,"SINAPI"]
[91169,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M",6.9,"SINAPI"]
[91170,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\u0094, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M",2,"SINAPI"]
[91171,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M",2.4700000000000002,"SINAPI"]
[91172,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015","M",3.64,"SINAPI"]
[91173,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M",1.01,"SINAPI"]
[91174,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M",1.95,"SINAPI"]
[91175,"FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3\", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015","M",3.2,"SINAPI"]
[91176,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",31.9,"SINAPI"]
[91177,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",14.62,"SINAPI"]
[91178,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",13.71,"SINAPI"]
[91179,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",8.1999999999999993,"SINAPI"]
[91180,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO \u0093D\u0094 1 1/2\u0094, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",6.43,"SINAPI"]
[91181,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3\" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",7.02,"SINAPI"]
[91182,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",22.79,"SINAPI"]
[91183,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",11.31,"SINAPI"]
[91184,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",10.6,"SINAPI"]
[91185,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",5.85,"SINAPI"]
[91186,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",4.83,"SINAPI"]
[91187,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015","M",5.59,"SINAPI"]
[91188,"CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN",5.62,"SINAPI"]
[91189,"CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE  DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015","UN",35.340000000000003,"SINAPI"]
[91190,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015","UN",4.16,"SINAPI"]
[91191,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015","UN",4.43,"SINAPI"]
[91192,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015","UN",4.92,"SINAPI"]
[91222,"RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015","M",11.89,"SINAPI"]
[94480,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½\u0094) E DN RECALQUE 50 (2\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",1771.47,"SINAPI"]
[94481,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2\u0094) E DN RECALQUE 40 (1 1/2\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",1278.17,"SINAPI"]
[94482,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2\u0094) E DN RECALQUE 32 (1 1/4\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",1028.77,"SINAPI"]
[94483,"CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4\u0094) E DN RECALQUE 25 (1\u0094), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",876.31,"SINAPI"]
[95541,"FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016","UN",3.94,"SINAPI"]
[95573,"MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",31.62,"SINAPI"]
[95574,"MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016","UN",24.37,"SINAPI"]
[96559,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26. AF_07/2017","M2",63.01,"SINAPI"]
[96560,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_07/2017","M2",32.81,"SINAPI"]
[96561,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. AF_07/2017","M2",20.48,"SINAPI"]
[96562,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017","M",33.090000000000003,"SINAPI"]
[96563,"PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017","M",36.11,"SINAPI"]
["73826/1","INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV","UN",449.55,"SINAPI"]
["73826/2","INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV","UN",584.41,"SINAPI"]
["73834/1","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV","UN",191.32,"SINAPI"]
["73834/2","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV","UN",306.12,"SINAPI"]
["73834/3","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV","UN",612.24,"SINAPI"]
["73834/4","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV","UN",918.36,"SINAPI"]
["73835/1","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV","UN",1232.75,"SINAPI"]
["73835/2","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV","UN",1676.54,"SINAPI"]
["73835/3","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV","UN",1873.78,"SINAPI"]
["73836/1","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV","UN",493.1,"SINAPI"]
["73836/2","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV","UN",641.03,"SINAPI"]
["73836/3","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV","UN",986.2,"SINAPI"]
["73836/4","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV","UN",1577.92,"SINAPI"]
["73837/1","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV","UN",191.32,"SINAPI"]
["73837/2","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV","UN",382.65,"SINAPI"]
["73837/3","INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV","UN",765.3,"SINAPI"]
[73612,"INSTALACAO DE CLORADOR","UN",369.3,"SINAPI"]
[73660,"LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD","M2",72.25,"SINAPI"]
[73661,"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA","UN",1963.84,"SINAPI"]
[73693,"LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA","M2",21.48,"SINAPI"]
[73694,"INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA","UN",164.67,"SINAPI"]
[73695,"INSTALACAO DE AGITADOR","UN",84.68,"SINAPI"]
["73824/1","INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL","UN",369.3,"SINAPI"]
["73825/2","VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO","M2",812.09,"SINAPI"]
["73873/1","LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO","M3",79.52,"SINAPI"]
["73873/2","LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4","M3",163.4,"SINAPI"]
["73873/3","LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS","M3",79.52,"SINAPI"]
["73873/4","LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS","M3",87.09,"SINAPI"]
["73873/5","LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS","M3",79.52,"SINAPI"]
["73827/1","KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",50.46,"SINAPI"]
["74218/1","KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",45.99,"SINAPI"]
["74253/1","RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO","M",23.15,"SINAPI"]
[83878,"LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2\"","UN",38.28,"SINAPI"]
[83879,"LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2\"","UN",45.99,"SINAPI"]
[73658,"LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",526.84,"SINAPI"]
[93350,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",750.6,"SINAPI"]
[93351,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",610.78,"SINAPI"]
[93352,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",472.22,"SINAPI"]
[93353,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO  PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",337,"SINAPI"]
[93354,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",466.19,"SINAPI"]
[93355,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",386.6,"SINAPI"]
[93356,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",306.58,"SINAPI"]
[93357,"COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016","UN",228.24,"SINAPI"]
[83335,"ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA","M3",38.200000000000003,"SINAPI"]
[88548,"DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)","M3",31.1,"SINAPI"]
["73903/1","LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA","M2",0.33,"SINAPI"]
["73903/2","EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)","M3",1.78,"SINAPI"]
["74151/1","ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.","M3",3.02,"SINAPI"]
["74153/1","ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA","M2",0.2,"SINAPI"]
["74154/1","ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M","M3",4.42,"SINAPI"]
["74155/1","ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR","M3",1.42,"SINAPI"]
["74155/2","ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR","M3",2.76,"SINAPI"]
["74205/1","ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)","M3",1.43,"SINAPI"]
[79472,"REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA","M2",0.43,"SINAPI"]
[79473,"CORTE E ATERRO COMPENSADO","M3",5.05,"SINAPI"]
[79480,"ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE","M3",2.11,"SINAPI"]
[83336,"ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA","M3",4.3,"SINAPI"]
[83338,"ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3","M3",2.39,"SINAPI"]
[89885,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013","M3",7.23,"SINAPI"]
[89886,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013","M3",7.26,"SINAPI"]
[89887,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013","M3",7.5,"SINAPI"]
[89888,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013","M3",7.43,"SINAPI"]
[89889,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013","M3",7.7,"SINAPI"]
[89890,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013","M3",10.62,"SINAPI"]
[89893,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013","M3",13.03,"SINAPI"]
[89894,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",14.48,"SINAPI"]
[89895,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",17.55,"SINAPI"]
[89903,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013","M3",6.38,"SINAPI"]
[89904,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013","M3",6.42,"SINAPI"]
[89905,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013","M3",6.63,"SINAPI"]
[89906,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013","M3",6.55,"SINAPI"]
[89907,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013","M3",7.35,"SINAPI"]
[89908,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013","M3",9.99,"SINAPI"]
[89911,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013","M3",12.15,"SINAPI"]
[89912,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",12.94,"SINAPI"]
[89913,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",15.7,"SINAPI"]
[89921,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013","M3",5.88,"SINAPI"]
[89922,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013","M3",5.91,"SINAPI"]
[89923,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013","M3",6.15,"SINAPI"]
[89924,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013","M3",6.07,"SINAPI"]
[89925,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013","M3",6.34,"SINAPI"]
[89926,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013","M3",9.52,"SINAPI"]
[89929,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013","M3",12.19,"SINAPI"]
[89930,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",13.04,"SINAPI"]
[89931,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",16.38,"SINAPI"]
[89939,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013","M3",5.52,"SINAPI"]
[89940,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013","M3",5.54,"SINAPI"]
[89941,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013","M3",5.77,"SINAPI"]
[89942,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013","M3",5.7,"SINAPI"]
[89943,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013","M3",5.93,"SINAPI"]
[89944,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013","M3",8.77,"SINAPI"]
[89947,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013","M3",10.79,"SINAPI"]
[89948,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",11.94,"SINAPI"]
[89949,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013","M3",14.54,"SINAPI"]
[96520,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017","M3",75.760000000000005,"SINAPI"]
[96521,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017","M3",31.71,"SINAPI"]
[96522,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",118.26,"SINAPI"]
[96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",75.14,"SINAPI"]
[96524,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017","M3",140.94999999999999,"SINAPI"]
[96525,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017","M3",29.31,"SINAPI"]
[96526,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",239.17,"SINAPI"]
[96527,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",98.54,"SINAPI"]
[96528,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017","M2",116.67,"SINAPI"]
[98116,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018","M3",11.09,"SINAPI"]
[98117,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018","M3",10.39,"SINAPI"]
[98118,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018","M3",10.38,"SINAPI"]
[98119,"ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018","M3",9.18,"SINAPI"]
[72915,"ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA","M3",10.29,"SINAPI"]
[72917,"ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA","M3",11.75,"SINAPI"]
[72918,"ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA","M3",13.72,"SINAPI"]
["73965/9","ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.","M3",161.6,"SINAPI"]
["79506/2","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE","M3",242.4,"SINAPI"]
["79518/1","MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO","M3",38.78,"SINAPI"]
["79518/2","MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO","M3",34.9,"SINAPI"]
[83343,"ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M.","M3",12.99,"SINAPI"]
[90082,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",8.15,"SINAPI"]
[90084,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",7.92,"SINAPI"]
[90085,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",7.45,"SINAPI"]
[90086,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",7.53,"SINAPI"]
[90087,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",6.51,"SINAPI"]
[90088,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",6.64,"SINAPI"]
[90090,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",6.38,"SINAPI"]
[90091,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",4.87,"SINAPI"]
[90092,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",4.71,"SINAPI"]
[90093,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",4.4400000000000004,"SINAPI"]
[90094,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",4.49,"SINAPI"]
[90095,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",3.88,"SINAPI"]
[90096,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",3.96,"SINAPI"]
[90098,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",3.8,"SINAPI"]
[90099,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",10.99,"SINAPI"]
[90100,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",9.35,"SINAPI"]
[90101,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015","M3",9.24,"SINAPI"]
[90102,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",8.41,"SINAPI"]
[90105,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",6.56,"SINAPI"]
[90106,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",5.57,"SINAPI"]
[90107,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",5.5,"SINAPI"]
[90108,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015","M3",5,"SINAPI"]
[93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016","M3",63.92,"SINAPI"]
[79482,"ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO","M3",83.63,"SINAPI"]
[94304,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",28.76,"SINAPI"]
[94305,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",25.9,"SINAPI"]
[94306,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",22.28,"SINAPI"]
[94307,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",23.1,"SINAPI"]
[94308,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",20.93,"SINAPI"]
[94309,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",21.9,"SINAPI"]
[94310,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",20.239999999999998,"SINAPI"]
[94315,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",35.54,"SINAPI"]
[94316,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",28.61,"SINAPI"]
[94317,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",25.56,"SINAPI"]
[94318,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016","M3",21.61,"SINAPI"]
[94319,"ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016","M3",39.03,"SINAPI"]
[94327,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",91.16,"SINAPI"]
[94328,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",88.3,"SINAPI"]
[94329,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",84.68,"SINAPI"]
[94330,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",85.5,"SINAPI"]
[94331,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",83.33,"SINAPI"]
[94332,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",84.3,"SINAPI"]
[94333,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",82.64,"SINAPI"]
[94338,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",97.94,"SINAPI"]
[94339,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",91.01,"SINAPI"]
[94340,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",87.96,"SINAPI"]
[94341,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016","M3",84.01,"SINAPI"]
[94342,"ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016","M3",101.43,"SINAPI"]
[96385,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",5.0599999999999996,"SINAPI"]
[96386,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",4.87,"SINAPI"]
[83346,"UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS.","M3",0.86,"SINAPI"]
[93360,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",15.28,"SINAPI"]
[93361,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",12.5,"SINAPI"]
[93362,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",8.82,"SINAPI"]
[93363,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",9.6199999999999992,"SINAPI"]
[93364,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0  A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",7.45,"SINAPI"]
[93365,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",8.36,"SINAPI"]
[93366,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",6.77,"SINAPI"]
[93367,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",14.31,"SINAPI"]
[93368,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",11.47,"SINAPI"]
[93369,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",7.85,"SINAPI"]
[93370,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",8.67,"SINAPI"]
[93371,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",6.49,"SINAPI"]
[93372,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",7.46,"SINAPI"]
[93373,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",5.82,"SINAPI"]
[93374,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",18.97,"SINAPI"]
[93375,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",14.55,"SINAPI"]
[93376,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",11.79,"SINAPI"]
[93377,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",7.66,"SINAPI"]
[93378,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",17.809999999999999,"SINAPI"]
[93379,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",13.67,"SINAPI"]
[93380,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",11.11,"SINAPI"]
[93381,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016","M3",7.17,"SINAPI"]
[93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016","M3",24.6,"SINAPI"]
[96995,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3",38.76,"SINAPI"]
[72838,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL","TXKM",0.82,"SINAPI"]
[72839,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO","TXKM",0.66,"SINAPI"]
[72840,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA","TXKM",0.55000000000000004,"SINAPI"]
[72844,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)","T",0.71,"SINAPI"]
[72845,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","T",4.28,"SINAPI"]
[72846,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","T",3.53,"SINAPI"]
[72847,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","T",7.61,"SINAPI"]
[72848,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","T",1.9,"SINAPI"]
[72849,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","T",2.4300000000000002,"SINAPI"]
[72850,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)","T",10.35,"SINAPI"]
[72882,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL","M3XKM",1.22,"SINAPI"]
[72883,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO","M3XKM",0.98,"SINAPI"]
[72884,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA","M3XKM",0.82,"SINAPI"]
[72885,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL","M3XKM",1.52,"SINAPI"]
[72886,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO","M3XKM",1.21,"SINAPI"]
[72887,"TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA","M3XKM",1.02,"SINAPI"]
[72888,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)","M3",1.06,"SINAPI"]
[72890,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR","M3",6.43,"SINAPI"]
[72891,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA","M3",5.3,"SINAPI"]
[72892,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA","M3",11.42,"SINAPI"]
[72893,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR","M3",2.84,"SINAPI"]
[72894,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR","M3",3.65,"SINAPI"]
[72895,"CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)","M3",19.27,"SINAPI"]
[72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",19.43,"SINAPI"]
[72898,"CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",3.8,"SINAPI"]
[72899,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM","M3",4.9800000000000004,"SINAPI"]
[72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",5.48,"SINAPI"]
["74010/1","CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG","M3",1.66,"SINAPI"]
["74241/1","EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS D6","M3",3.05,"SINAPI"]
[83356,"TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA","M3XKM",0.72,"SINAPI"]
[83358,"TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)","M3XKM",1.5,"SINAPI"]
[95285,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT ATÉ 200 M","M3",3.47,"SINAPI"]
[95286,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 200 A 400 M","M3",3.56,"SINAPI"]
[95287,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 400 A 60","M3",3.65,"SINAPI"]
[95288,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 600 A 800 M","M3",3.76,"SINAPI"]
[95289,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M","M3",3.87,"SINAPI"]
[95291,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT ATÉ 200 M","M3",3.09,"SINAPI"]
[95292,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 200 A 400 M","M3",3.16,"SINAPI"]
[95293,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 400 A 600 M","M3",3.26,"SINAPI"]
[95294,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO,  DMT 800 A 1.000 M","M3",3.44,"SINAPI"]
[95295,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO,  DMT 600 A 800 M","M3",3.35,"SINAPI"]
[95297,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA,  DMT ATÉ 200 M","M3",2.77,"SINAPI"]
[95298,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 200 A 400 M","M3",2.84,"SINAPI"]
[95299,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 400 A 600 M","M3",2.92,"SINAPI"]
[95300,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 600 A 800 M","M3",3.01,"SINAPI"]
[95301,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M","M3",3.09,"SINAPI"]
[95302,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)","M3XKM",1.35,"SINAPI"]
[95303,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA","M3XKM",0.92,"SINAPI"]
[97912,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018","M3XKM",2.0099999999999998,"SINAPI"]
[97913,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018","M3XKM",1.53,"SINAPI"]
[97914,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018","M3XKM",1.44,"SINAPI"]
[97915,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018","M3XKM",1.02,"SINAPI"]
[97916,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018","TXKM",1.33,"SINAPI"]
[97917,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018","TXKM",1.02,"SINAPI"]
[97918,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018","TXKM",0.96,"SINAPI"]
[97919,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018","TXKM",0.67,"SINAPI"]
[94097,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",4.9000000000000004,"SINAPI"]
[94098,"PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",5.6,"SINAPI"]
[94099,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",2.4700000000000002,"SINAPI"]
[94100,"PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M2",3.15,"SINAPI"]
[94102,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",158.62,"SINAPI"]
[94103,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",204.5,"SINAPI"]
[94104,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",162.49,"SINAPI"]
[94105,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",208.41,"SINAPI"]
[94106,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",138.82,"SINAPI"]
[94107,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",184.73,"SINAPI"]
[94108,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",142.72999999999999,"SINAPI"]
[94110,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",188.6,"SINAPI"]
[94111,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",131.26,"SINAPI"]
[94112,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",170.79,"SINAPI"]
[94113,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",137.41999999999999,"SINAPI"]
[94114,"LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",177.75,"SINAPI"]
[94115,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",102.11,"SINAPI"]
[94116,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",137.44999999999999,"SINAPI"]
[94117,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",107.85,"SINAPI"]
[94118,"LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016","M3",144.19,"SINAPI"]
[6514,"FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4","M3",101.05,"SINAPI"]
[88549,"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM","M3",79.16,"SINAPI"]
[41721,"COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA","M3",2.83,"SINAPI"]
[41722,"COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA","M3",4.13,"SINAPI"]
["74005/1","COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)","M3",4.57,"SINAPI"]
["74005/2","COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)","M3",4.8499999999999996,"SINAPI"]
["74034/1","ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP","M3",1.6,"SINAPI"]
[83344,"ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP","M3",0.9,"SINAPI"]
[95606,"UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016","M3",1.1499999999999999,"SINAPI"]
[72131,"ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)","M2",123.88,"SINAPI"]
[72132,"ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)","M2",64.34,"SINAPI"]
[72133,"ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)","M2",219.25,"SINAPI"]
[87471,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",39.99,"SINAPI"]
[87472,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",40.96,"SINAPI"]
[87473,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",55.39,"SINAPI"]
[87474,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",56.48,"SINAPI"]
[87475,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",65.22,"SINAPI"]
[87476,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",66.510000000000005,"SINAPI"]
[87477,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",36.090000000000003,"SINAPI"]
[87478,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",37.06,"SINAPI"]
[87479,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",51.02,"SINAPI"]
[87480,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",52.11,"SINAPI"]
[87481,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",60.87,"SINAPI"]
[87482,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",62.16,"SINAPI"]
[87483,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",46.29,"SINAPI"]
[87484,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",47.26,"SINAPI"]
[87485,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",61.79,"SINAPI"]
[87487,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",71.42,"SINAPI"]
[87488,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",72.709999999999994,"SINAPI"]
[87489,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",39.69,"SINAPI"]
[87490,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",40.659999999999997,"SINAPI"]
[87491,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",54.73,"SINAPI"]
[87492,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",55.82,"SINAPI"]
[87493,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",64.680000000000007,"SINAPI"]
[87494,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",65.97,"SINAPI"]
[87495,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",70.02,"SINAPI"]
[87496,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",70.930000000000007,"SINAPI"]
[87497,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",66.989999999999995,"SINAPI"]
[87498,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",68.150000000000006,"SINAPI"]
[87499,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",76.569999999999993,"SINAPI"]
[87500,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",77.56,"SINAPI"]
[87501,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",119,"SINAPI"]
[87502,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",120.26,"SINAPI"]
[87503,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",59.86,"SINAPI"]
[87504,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",60.77,"SINAPI"]
[87505,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",56.9,"SINAPI"]
[87506,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",58.06,"SINAPI"]
[87507,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",63.14,"SINAPI"]
[87508,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",64.13,"SINAPI"]
[87509,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",97.36,"SINAPI"]
[87510,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",98.62,"SINAPI"]
[87511,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",78.86,"SINAPI"]
[87512,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",79.77,"SINAPI"]
[87513,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",76.180000000000007,"SINAPI"]
[87514,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",77.34,"SINAPI"]
[87515,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",88.88,"SINAPI"]
[87516,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",89.87,"SINAPI"]
[87517,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",138.13999999999999,"SINAPI"]
[87518,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",139.4,"SINAPI"]
[87519,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",65.430000000000007,"SINAPI"]
[87520,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",66.34,"SINAPI"]
[87521,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",62.52,"SINAPI"]
[87522,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",63.68,"SINAPI"]
[87523,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",70.64,"SINAPI"]
[87524,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",71.63,"SINAPI"]
[87525,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",108.96,"SINAPI"]
[87526,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",110.22,"SINAPI"]
[89043,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",66.69,"SINAPI"]
[89168,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2",68.66,"SINAPI"]
[89977,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014","M2",116.14,"SINAPI"]
[90112,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",62.88,"SINAPI"]
[95474,"ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)","M3",629.73,"SINAPI"]
[89282,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",50.86,"SINAPI"]
[89283,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",52.86,"SINAPI"]
[89284,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",46.45,"SINAPI"]
[89285,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",48.45,"SINAPI"]
[89286,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",55.35,"SINAPI"]
[89287,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",57.35,"SINAPI"]
[89288,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",49.11,"SINAPI"]
[89289,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",51.11,"SINAPI"]
[89290,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",59.79,"SINAPI"]
[89291,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",62.01,"SINAPI"]
[89292,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",55.44,"SINAPI"]
[89293,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",57.66,"SINAPI"]
[89294,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",65.87,"SINAPI"]
[89295,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",68.09,"SINAPI"]
[89296,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",58.94,"SINAPI"]
[89297,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",61.16,"SINAPI"]
[89298,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",60.85,"SINAPI"]
[89299,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",63.68,"SINAPI"]
[89300,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",56.43,"SINAPI"]
[89301,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",59.26,"SINAPI"]
[89302,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",68.48,"SINAPI"]
[89303,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",71.31,"SINAPI"]
[89304,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",61.05,"SINAPI"]
[89305,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",63.88,"SINAPI"]
[89306,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",69.930000000000007,"SINAPI"]
[89307,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",73.08,"SINAPI"]
[89308,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",65.59,"SINAPI"]
[89309,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",68.739999999999995,"SINAPI"]
[89310,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",79.12,"SINAPI"]
[89311,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",82.27,"SINAPI"]
[89312,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014","M2",71.040000000000006,"SINAPI"]
[89313,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014","M2",74.19,"SINAPI"]
[95465,"COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA","M2",133.16,"SINAPI"]
[87447,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",54.06,"SINAPI"]
[87448,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",54.54,"SINAPI"]
[87449,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",68.599999999999994,"SINAPI"]
[87450,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",69.56,"SINAPI"]
[87451,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",83.61,"SINAPI"]
[87452,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",84.09,"SINAPI"]
[87453,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",50.45,"SINAPI"]
[87454,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",51.27,"SINAPI"]
[87455,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",64.16,"SINAPI"]
[87456,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",65.489999999999995,"SINAPI"]
[87457,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",78.36,"SINAPI"]
[87458,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",79.56,"SINAPI"]
[87459,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",60.23,"SINAPI"]
[87460,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",61.05,"SINAPI"]
[87461,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",74.81,"SINAPI"]
[87462,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",75.77,"SINAPI"]
[87463,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",89.16,"SINAPI"]
[87464,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",90.36,"SINAPI"]
[87465,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",53.93,"SINAPI"]
[87466,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",54.75,"SINAPI"]
[87467,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",68.06,"SINAPI"]
[87468,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",69.02,"SINAPI"]
[87469,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",82.43,"SINAPI"]
[87470,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",83.63,"SINAPI"]
[89044,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",54,"SINAPI"]
[89169,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2",54.79,"SINAPI"]
[89978,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014","M2",69.05,"SINAPI"]
["73937/1","COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)","M2",128.69,"SINAPI"]
["73937/3","COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)","M2",128.85,"SINAPI"]
["73937/5","COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)","M2",227.3,"SINAPI"]
[89453,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",62.1,"SINAPI"]
[89454,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",59.58,"SINAPI"]
[89455,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",77.31,"SINAPI"]
[89456,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",74.2,"SINAPI"]
[89457,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",66.16,"SINAPI"]
[89458,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",61.88,"SINAPI"]
[89459,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",82.95,"SINAPI"]
[89460,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",77.62,"SINAPI"]
[89462,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",71.7,"SINAPI"]
[89463,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",69.5,"SINAPI"]
[89464,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",96.41,"SINAPI"]
[89465,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",93.7,"SINAPI"]
[89466,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",75.94,"SINAPI"]
[89467,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",71.78,"SINAPI"]
[89468,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",101.6,"SINAPI"]
[89469,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014","M2",96.47,"SINAPI"]
[89470,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",74.09,"SINAPI"]
[89471,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",71.56,"SINAPI"]
[89472,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",89.06,"SINAPI"]
[89473,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",86.18,"SINAPI"]
[89474,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",81.599999999999994,"SINAPI"]
[89475,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",75.75,"SINAPI"]
[89476,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",98.39,"SINAPI"]
[89477,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",91.69,"SINAPI"]
[89478,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",83.86,"SINAPI"]
[89479,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",81.67,"SINAPI"]
[89480,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",108.36,"SINAPI"]
[89483,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",105.85,"SINAPI"]
[89484,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",91.58,"SINAPI"]
[89486,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",86.06,"SINAPI"]
[89487,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",117.22,"SINAPI"]
[89488,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014","M2",110.75,"SINAPI"]
[91815,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015","M2",62.29,"SINAPI"]
[91816,"COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015","M2",72.069999999999993,"SINAPI"]
[72139,"BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO","M2",407.21,"SINAPI"]
[72175,"BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO","M2",409.95,"SINAPI"]
[72176,"BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO","M2",412.45,"SINAPI"]
[72178,"RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS","M2",29.43,"SINAPI"]
[72179,"RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL","M2",54.27,"SINAPI"]
[72180,"RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL","M2",17.03,"SINAPI"]
[72181,"RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL","M2",34.46,"SINAPI"]
["73774/1","DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS","M2",297.19,"SINAPI"]
["73909/1","DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3\"X3\"","M2",258.87,"SINAPI"]
["74229/1","DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS","M2",603.66999999999996,"SINAPI"]
[79627,"DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS","M2",480.97,"SINAPI"]
[96358,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",75.58,"SINAPI"]
[96359,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P","M2",84.34,"SINAPI"]
[96360,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",98.56,"SINAPI"]
[96361,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",115.6,"SINAPI"]
[96362,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",97.94,"SINAPI"]
[96363,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",107.04,"SINAPI"]
[96364,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",120.93,"SINAPI"]
[96365,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",138.30000000000001,"SINAPI"]
[96366,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",120.32,"SINAPI"]
[96367,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",129.74,"SINAPI"]
[96368,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017","M2",143.31,"SINAPI"]
[96369,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",161.01,"SINAPI"]
[96370,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",49.76,"SINAPI"]
[96371,"PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P","M2",58.34,"SINAPI"]
[96372,"INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017","M2",22.44,"SINAPI"]
[96373,"INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017","M",8.0399999999999991,"SINAPI"]
[96374,"INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017","M",21.33,"SINAPI"]
["73863/1","ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL","M2",59.1,"SINAPI"]
["73863/2","ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL","M2",120.78,"SINAPI"]
["73790/2","REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO","M2",46.36,"SINAPI"]
["73790/4","REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO","M2",41.67,"SINAPI"]
[83694,"RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL","M2",16.09,"SINAPI"]
["83695/1","REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS","M2",19.100000000000001,"SINAPI"]
[83771,"RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO","M3",6.86,"SINAPI"]
[92970,"DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE","M2",12.2,"SINAPI"]
[41879,"CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS","M2",0.11,"SINAPI"]
[72916,"BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO","M3",29.19,"SINAPI"]
[72919,"BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO","M3",42.66,"SINAPI"]
[72922,"BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO","M3",58.64,"SINAPI"]
[72923,"BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE","M3",62.05,"SINAPI"]
[72924,"BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE","M3",53.21,"SINAPI"]
[72961,"REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA","M2",1.19,"SINAPI"]
[96387,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",6.37,"SINAPI"]
[96388,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",6.07,"SINAPI"]
[96389,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",30.69,"SINAPI"]
[96390,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",51.83,"SINAPI"]
[96391,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO CIMENTO (TEOR DE CIMENTO IGUAL A 6%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",72.650000000000006,"SINAPI"]
[96392,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO CIMENTO (TEOR DE CIMENTO IGUAL A 8%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017","M3",97.28,"SINAPI"]
[96396,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017","M3",105.64,"SINAPI"]
[96397,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017","M3",143.80000000000001,"SINAPI"]
[96398,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017","M3",159.03,"SINAPI"]
[96399,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017","M3",87.02,"SINAPI"]
[96400,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017","M3",95.41,"SINAPI"]
[96401,"EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017","M2",4.1100000000000003,"SINAPI"]
[96402,"EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017","M2",2.52,"SINAPI"]
[72799,"PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)","M2",80.290000000000006,"SINAPI"]
[72942,"PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C","M2",1.26,"SINAPI"]
[72943,"PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C","M2",1.42,"SINAPI"]
[72972,"CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO","M2",0.86,"SINAPI"]
[72973,"CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO","M",1.61,"SINAPI"]
[72974,"CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO","M2",5.38,"SINAPI"]
[72975,"DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO","M2",0.6,"SINAPI"]
[72978,"EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA","M",5.38,"SINAPI"]
[72979,"EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA","M2",10.28,"SINAPI"]
["73760/1","CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO","M2",3.17,"SINAPI"]
["73849/1","AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE","M3",627.95000000000005,"SINAPI"]
["73849/2","AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE","M3",508.16,"SINAPI"]
[92391,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",45.23,"SINAPI"]
[92392,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",47.55,"SINAPI"]
[92393,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",41.1,"SINAPI"]
[92394,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",44.78,"SINAPI"]
[92395,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2",57.12,"SINAPI"]
[92396,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",51.94,"SINAPI"]
[92397,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",41,"SINAPI"]
[92398,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",48.76,"SINAPI"]
[92399,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",49.86,"SINAPI"]
[92400,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2",57.93,"SINAPI"]
[92401,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2",59.08,"SINAPI"]
[92402,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",52.04,"SINAPI"]
[92403,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",41.08,"SINAPI"]
[92404,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",48.44,"SINAPI"]
[92405,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",49.52,"SINAPI"]
[92406,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2",59.43,"SINAPI"]
[92407,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015","M2",60.55,"SINAPI"]
[93679,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",56.16,"SINAPI"]
[93680,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015","M2",45.04,"SINAPI"]
[93681,"EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",55.02,"SINAPI"]
[93682,"EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015","M2",56.18,"SINAPI"]
[97114,"EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017","M",0.33,"SINAPI"]
[97115,"APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017","KG",37.520000000000003,"SINAPI"]
[97120,"BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017","KG",6.35,"SINAPI"]
[97802,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018","M2",2.84,"SINAPI"]
[97803,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018","M2",3.37,"SINAPI"]
[97805,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018","M2",6.3,"SINAPI"]
[97806,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018","M2",7.55,"SINAPI"]
[97807,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018","M2",8.8800000000000008,"SINAPI"]
[97809,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018","M2",11.38,"SINAPI"]
[97810,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018","M2",12.64,"SINAPI"]
[97811,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018","M2",13.96,"SINAPI"]
[97813,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018","M2",2.99,"SINAPI"]
[97814,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018","M2",3.52,"SINAPI"]
[97816,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018","M2",6.76,"SINAPI"]
[97817,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018","M2",8.01,"SINAPI"]
[97818,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018","M2",9.5,"SINAPI"]
[97820,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018","M2",12.33,"SINAPI"]
[97821,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018","M2",13.58,"SINAPI"]
[97822,"RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018","M2",15.08,"SINAPI"]
[72947,"SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO","M2",20.27,"SINAPI"]
[83693,"CAIACAO EM MEIO FIO","M2",3.51,"SINAPI"]
["73770/1","BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M  FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.","M",492.64,"SINAPI"]
["73770/2","BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.","M",427.23,"SINAPI"]
["83696/1","PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).","M2",5.25,"SINAPI"]
[72962,"USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO","T",201.78,"SINAPI"]
[72963,"USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER","T",168.4,"SINAPI"]
["73759/2","PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE","M3",342.99,"SINAPI"]
[95990,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",694.72,"SINAPI"]
[95992,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",641.61,"SINAPI"]
[95993,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",664.5,"SINAPI"]
[95994,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",619.82000000000005,"SINAPI"]
[95995,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",645.80999999999995,"SINAPI"]
[95996,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",606.37,"SINAPI"]
[95997,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",634.23,"SINAPI"]
[95998,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",598.01,"SINAPI"]
[95999,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",625.98,"SINAPI"]
[96000,"CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017","M3",592.11,"SINAPI"]
[96001,"FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017","M2",4.4800000000000004,"SINAPI"]
[96002,"FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017","M2",5.23,"SINAPI"]
[96393,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017","M3",99.99,"SINAPI"]
[96394,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017","M3",137.47,"SINAPI"]
[96395,"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_06/2017","M3",153.4,"SINAPI"]
[73445,"CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS","M2",8.7200000000000006,"SINAPI"]
[73446,"PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE","M2",19.48,"SINAPI"]
["74133/1","EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO","M2",16.71,"SINAPI"]
["74133/2","EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS","M2",20.92,"SINAPI"]
[79462,"EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS","M2",53.12,"SINAPI"]
["79494/1","PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA","M2",11.63,"SINAPI"]
[84651,"PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS","M2",9.77,"SINAPI"]
[88411,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2",2.04,"SINAPI"]
[88412,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2",1.46,"SINAPI"]
[88413,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2",3.19,"SINAPI"]
[88414,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014","M2",3.55,"SINAPI"]
[88415,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014","M2",2.2200000000000002,"SINAPI"]
[88416,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2",14.17,"SINAPI"]
[88417,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2",12.15,"SINAPI"]
[88420,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2",18.27,"SINAPI"]
[88421,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014","M2",19.559999999999999,"SINAPI"]
[88423,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014","M2",14.81,"SINAPI"]
[88424,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2",16.96,"SINAPI"]
[88426,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2",13.46,"SINAPI"]
[88428,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2",24,"SINAPI"]
[88429,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2",26.26,"SINAPI"]
[88431,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014","M2",18.059999999999999,"SINAPI"]
[88432,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014","M2",13.72,"SINAPI"]
[88482,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",2.58,"SINAPI"]
[88483,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",2.34,"SINAPI"]
[88484,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",2.2400000000000002,"SINAPI"]
[88485,"APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",1.9,"SINAPI"]
[88486,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",9.59,"SINAPI"]
[88487,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",8.5,"SINAPI"]
[88488,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",12.39,"SINAPI"]
[88489,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",10.84,"SINAPI"]
[88490,"APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",6.65,"SINAPI"]
[88491,"APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",6.39,"SINAPI"]
[88492,"APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",8.0299999999999994,"SINAPI"]
[88493,"APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",7.65,"SINAPI"]
[88494,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",16.3,"SINAPI"]
[88495,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014","M2",8.8699999999999992,"SINAPI"]
[88496,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",22.15,"SINAPI"]
[88497,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",12.23,"SINAPI"]
[95305,"TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016","M2",11.22,"SINAPI"]
[95306,"TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016","M2",13.19,"SINAPI"]
[95622,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2",11.35,"SINAPI"]
[95623,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2",8.58,"SINAPI"]
[95624,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2",16.989999999999998,"SINAPI"]
[95625,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2",18.760000000000002,"SINAPI"]
[95626,"APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016","M2",12.25,"SINAPI"]
[96126,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2",14.77,"SINAPI"]
[96127,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2",11.31,"SINAPI"]
[96128,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2",21.78,"SINAPI"]
[96129,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2",24.02,"SINAPI"]
[96130,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017","M2",15.86,"SINAPI"]
[96131,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2",20.43,"SINAPI"]
[96132,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2",15.83,"SINAPI"]
[96133,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2",29.75,"SINAPI"]
[96134,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2",32.729999999999997,"SINAPI"]
[96135,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017","M2",21.91,"SINAPI"]
[79460,"PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS","M2",40.57,"SINAPI"]
[79465,"PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS","M2",42.28,"SINAPI"]
["79514/1","PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS","M2",56.51,"SINAPI"]
[84647,"PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR","M2",132.24,"SINAPI"]
[84656,"TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO","M2",32.79,"SINAPI"]
[84677,"VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS","M2",11.41,"SINAPI"]
[84678,"VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS","M2",18.52,"SINAPI"]
[6082,"PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS","M2",16.5,"SINAPI"]
[40905,"VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS","M2",20.66,"SINAPI"]
["73739/1","PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS","M2",16.13,"SINAPI"]
["74065/1","PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO","M2",22.99,"SINAPI"]
["74065/2","PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO","M2",22.64,"SINAPI"]
["74065/3","PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO","M2",22.53,"SINAPI"]
[79463,"PINTURA A OLEO, 1 DEMAO","M2",13.77,"SINAPI"]
[79464,"PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS","M2",18.34,"SINAPI"]
[79466,"PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS","M2",17.79,"SINAPI"]
["79497/1","PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS","M2",22.69,"SINAPI"]
[84645,"VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS","M2",17.559999999999999,"SINAPI"]
[84657,"FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO","M2",9.5500000000000007,"SINAPI"]
[84659,"PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS","M2",14.89,"SINAPI"]
[84679,"PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS","M2",18.88,"SINAPI"]
[95464,"PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS","M2",20.74,"SINAPI"]
[73656,"JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA","M2",15.39,"SINAPI"]
["73794/1","PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS","M2",34.32,"SINAPI"]
["73865/1","FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.","M2",8.7899999999999991,"SINAPI"]
["73924/1","PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA","M2",24.76,"SINAPI"]
["73924/2","PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA","M2",24.87,"SINAPI"]
["73924/3","PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA","M2",25.22,"SINAPI"]
["74064/1","FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS","M2",18.86,"SINAPI"]
["74064/2","FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO","M2",12.4,"SINAPI"]
["74145/1","PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).","M2",16.440000000000001,"SINAPI"]
["79498/1","PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO","M2",15.54,"SINAPI"]
["79499/1","PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO","UN",19.84,"SINAPI"]
["79515/1","PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS","M2",31.55,"SINAPI"]
[84660,"FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA","M2",6.27,"SINAPI"]
[84661,"PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPERFCIE METALICA","M2",15.94,"SINAPI"]
[84662,"PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA","M2",25.24,"SINAPI"]
[95468,"PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)","M2",37.14,"SINAPI"]
[41595,"PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA","M",10.69,"SINAPI"]
["73978/1","PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO","M2",16.25,"SINAPI"]
["74245/1","PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS","M2",13.54,"SINAPI"]
[79467,"PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.","ML",13.42,"SINAPI"]
["79500/2","PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS","M2",18.829999999999998,"SINAPI"]
[84663,"APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAOS","M2",21.21,"SINAPI"]
[84665,"PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO","M2",19.489999999999998,"SINAPI"]
[84666,"POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA","M2",20.75,"SINAPI"]
[75889,"PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA","M2",18.079999999999998,"SINAPI"]
[73465,"PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER   SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO","M2",35.299999999999997,"SINAPI"]
[73676,"PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL","M2",54.31,"SINAPI"]
["73922/1","PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",52.14,"SINAPI"]
["73922/2","PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",47.2,"SINAPI"]
["73922/3","PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",46.02,"SINAPI"]
["73922/4","PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",45.33,"SINAPI"]
["73922/5","PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",50.1,"SINAPI"]
["73923/1","PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL","M2",39.64,"SINAPI"]
["73923/2","PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL","M2",57.56,"SINAPI"]
["73923/3","PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E FRISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL","M2",46.02,"SINAPI"]
["73974/1","PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA","M2",38.81,"SINAPI"]
["73991/1","PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE","M2",44.79,"SINAPI"]
["73991/2","PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",43.98,"SINAPI"]
["73991/3","PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA  INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE","M2",50.33,"SINAPI"]
["73991/4","PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE","M2",45.24,"SINAPI"]
["74079/1","PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO  ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",59.75,"SINAPI"]
["76447/1","PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA","M2",46.15,"SINAPI"]
["76448/1","PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",37.770000000000003,"SINAPI"]
["76448/2","PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",45.24,"SINAPI"]
["76448/3","PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",41.51,"SINAPI"]
[84172,"PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",54.98,"SINAPI"]
[84173,"PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE","M2",47.79,"SINAPI"]
[84174,"PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE","M2",69.06,"SINAPI"]
[72191,"RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)","M2",78.56,"SINAPI"]
[72192,"RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE VIGAMENTO","M2",22.84,"SINAPI"]
[72193,"RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE VIGAMENTO","M2",63.53,"SINAPI"]
[73655,"PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)","M2",181.9,"SINAPI"]
["73734/1","PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA)","M2",110.47,"SINAPI"]
[84181,"PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA","M2",79.180000000000007,"SINAPI"]
[87246,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2",41.44,"SINAPI"]
[87247,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2",35.54,"SINAPI"]
[87248,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2",30.62,"SINAPI"]
[87249,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2",46.88,"SINAPI"]
[87250,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2",37.54,"SINAPI"]
[87251,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2",31.41,"SINAPI"]
[87255,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2",73.599999999999994,"SINAPI"]
[87256,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2",62.61,"SINAPI"]
[87257,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2",55.46,"SINAPI"]
[87258,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014","M2",94.58,"SINAPI"]
[87259,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014","M2",84.2,"SINAPI"]
[87260,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2",77.94,"SINAPI"]
[87261,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014","M2",109,"SINAPI"]
[87262,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014","M2",97.11,"SINAPI"]
[87263,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014","M2",89.73,"SINAPI"]
[89046,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",35.25,"SINAPI"]
[89171,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2",32.85,"SINAPI"]
[93389,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014","M2",37.840000000000003,"SINAPI"]
[93390,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014","M2",32.01,"SINAPI"]
[93391,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014","M2",27.09,"SINAPI"]
["73743/1","PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO","M2",219.23,"SINAPI"]
["73921/2","PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM","M2",45.07,"SINAPI"]
[84183,"PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM","M2",156.25,"SINAPI"]
[72185,"PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA","M2",69.709999999999994,"SINAPI"]
[72186,"PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA","M2",110.09,"SINAPI"]
[72187,"PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)","M2",153.5,"SINAPI"]
[72188,"PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)","M2",153.5,"SINAPI"]
["73876/1","PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA","M2",137.53,"SINAPI"]
[84186,"PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA","M2",60.6,"SINAPI"]
[84187,"ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA","M2",13.23,"SINAPI"]
[84188,"TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA","M",16.28,"SINAPI"]
[72136,"PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO","M2",80.05,"SINAPI"]
[72137,"PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO","M2",94.41,"SINAPI"]
[72815,"APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO","M2",45.97,"SINAPI"]
[84191,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS","M2",66.78,"SINAPI"]
[72138,"PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO","M2",225.18,"SINAPI"]
[84190,"PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO","M2",193.92,"SINAPI"]
[84195,"PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)","M2",335.6,"SINAPI"]
["74111/1","SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE","M",34.090000000000003,"SINAPI"]
[84161,"SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)","M",66.77,"SINAPI"]
["73886/1","RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA","M",12.39,"SINAPI"]
[84162,"RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA","M",13.77,"SINAPI"]
[88648,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014","M",4.8099999999999996,"SINAPI"]
[88649,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014","M",5.42,"SINAPI"]
[88650,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014","M",10.210000000000001,"SINAPI"]
[96467,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017","M",4.4000000000000004,"SINAPI"]
["73850/1","RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM","M",25.27,"SINAPI"]
[84167,"RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM","M",47.07,"SINAPI"]
[84168,"RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM","M",20.55,"SINAPI"]
[68325,"PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO","M2",43.12,"SINAPI"]
[68333,"PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA","M2",46.01,"SINAPI"]
[72183,"PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA","M2",73.459999999999994,"SINAPI"]
[84175,"JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLACAS","M",12.42,"SINAPI"]
[84176,"JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS","M",21.75,"SINAPI"]
[84177,"JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA","M",15.3,"SINAPI"]
[94990,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016","M3",549.66999999999996,"SINAPI"]
[94991,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016","M3",412.57,"SINAPI"]
[94992,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",53.73,"SINAPI"]
[94993,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",45.5,"SINAPI"]
[94994,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",66.89,"SINAPI"]
[94995,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",55.92,"SINAPI"]
[94996,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",78.040000000000006,"SINAPI"]
[94997,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",64.33,"SINAPI"]
[94998,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",88.48,"SINAPI"]
[94999,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016","M2",72.040000000000006,"SINAPI"]
[87620,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",25.18,"SINAPI"]
[87622,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",28,"SINAPI"]
[87623,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",43.4,"SINAPI"]
[87624,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",48.68,"SINAPI"]
[87630,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",30.99,"SINAPI"]
[87632,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",34.92,"SINAPI"]
[87633,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",56.33,"SINAPI"]
[87634,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",63.67,"SINAPI"]
[87640,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",35.659999999999997,"SINAPI"]
[87642,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",40.49,"SINAPI"]
[87643,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",66.819999999999993,"SINAPI"]
[87644,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",75.849999999999994,"SINAPI"]
[87680,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",28.87,"SINAPI"]
[87682,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",33.700000000000003,"SINAPI"]
[87683,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",60.03,"SINAPI"]
[87684,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",69.06,"SINAPI"]
[87690,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014","M2",33.590000000000003,"SINAPI"]
[87692,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014","M2",39.130000000000003,"SINAPI"]
[87693,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014","M2",69.28,"SINAPI"]
[87694,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014","M2",79.62,"SINAPI"]
[87700,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014","M2",36.26,"SINAPI"]
[87702,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014","M2",42.28,"SINAPI"]
[87703,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014","M2",75.11,"SINAPI"]
[87704,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014","M2",86.37,"SINAPI"]
[87735,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",34.11,"SINAPI"]
[87737,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",36.93,"SINAPI"]
[87738,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",52.33,"SINAPI"]
[87739,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",57.61,"SINAPI"]
[87745,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",39.93,"SINAPI"]
[87747,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",43.86,"SINAPI"]
[87748,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",65.27,"SINAPI"]
[87749,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",72.61,"SINAPI"]
[87755,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",36.340000000000003,"SINAPI"]
[87757,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",40.270000000000003,"SINAPI"]
[87758,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",61.68,"SINAPI"]
[87759,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",69.02,"SINAPI"]
[87765,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",41.01,"SINAPI"]
[87767,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",45.84,"SINAPI"]
[87768,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",72.17,"SINAPI"]
[87769,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",81.2,"SINAPI"]
[88470,"CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",18.46,"SINAPI"]
[88471,"CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",22.85,"SINAPI"]
[88472,"CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014","M2",26.28,"SINAPI"]
[88476,"CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014","M2",15.41,"SINAPI"]
[88477,"CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014","M2",21.09,"SINAPI"]
[88478,"CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014","M2",25.71,"SINAPI"]
[90900,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",53.95,"SINAPI"]
[90902,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",59.49,"SINAPI"]
[90903,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",89.64,"SINAPI"]
[90904,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",99.98,"SINAPI"]
[90910,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",57.42,"SINAPI"]
[90912,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",63.44,"SINAPI"]
[90913,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",96.27,"SINAPI"]
[90914,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",107.53,"SINAPI"]
[90920,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",63.82,"SINAPI"]
[90922,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",70.75,"SINAPI"]
[90923,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",108.5,"SINAPI"]
[90924,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",121.44,"SINAPI"]
[90930,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",48.43,"SINAPI"]
[90932,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",53.97,"SINAPI"]
[90933,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",84.12,"SINAPI"]
[90934,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014","M2",94.46,"SINAPI"]
[90940,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",51.93,"SINAPI"]
[90942,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",57.95,"SINAPI"]
[90943,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",90.78,"SINAPI"]
[90944,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014","M2",102.04,"SINAPI"]
[90950,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",58.3,"SINAPI"]
[90952,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",65.23,"SINAPI"]
[90953,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",102.98,"SINAPI"]
[90954,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014","M2",115.92,"SINAPI"]
[94438,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2",33.630000000000003,"SINAPI"]
[94439,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014","M2",37.369999999999997,"SINAPI"]
[94779,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",32.58,"SINAPI"]
[94782,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",36.729999999999997,"SINAPI"]
[72189,"RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA","M",22.98,"SINAPI"]
[72190,"RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA","M",27.11,"SINAPI"]
[87871,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",12.19,"SINAPI"]
[87872,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",11.55,"SINAPI"]
[87873,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",4.38,"SINAPI"]
[87874,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",4.26,"SINAPI"]
[87876,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",6.19,"SINAPI"]
[87877,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",5.9,"SINAPI"]
[87878,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",3.51,"SINAPI"]
[87879,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",3.1,"SINAPI"]
[87881,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",4.29,"SINAPI"]
[87882,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",4.17,"SINAPI"]
[87884,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",6.1,"SINAPI"]
[87885,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",5.81,"SINAPI"]
[87886,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",17.86,"SINAPI"]
[87887,"CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",17.22,"SINAPI"]
[87888,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",5.57,"SINAPI"]
[87889,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",5.45,"SINAPI"]
[87891,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",7.38,"SINAPI"]
[87892,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",7.09,"SINAPI"]
[87893,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",5.58,"SINAPI"]
[87894,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",5.17,"SINAPI"]
[87896,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",4.91,"SINAPI"]
[87897,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M2",4.5,"SINAPI"]
[87899,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",6.62,"SINAPI"]
[87900,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",6.5,"SINAPI"]
[87902,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",8.43,"SINAPI"]
[87903,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",8.14,"SINAPI"]
[87904,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",7.33,"SINAPI"]
[87905,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",6.92,"SINAPI"]
[87907,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",6.37,"SINAPI"]
[87908,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M2",5.96,"SINAPI"]
[87910,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M2",17.59,"SINAPI"]
[87911,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014","M2",16.95,"SINAPI"]
[5991,"BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA","M2",43.31,"SINAPI"]
[84023,"BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",40.65,"SINAPI"]
[84024,"BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",38.61,"SINAPI"]
[84026,"BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",47.8,"SINAPI"]
[84027,"BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",32.78,"SINAPI"]
[84028,"BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), COM CORANTE AMARELO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",53.39,"SINAPI"]
[84072,"BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",33.17,"SINAPI"]
[87411,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",12.43,"SINAPI"]
[87412,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",18.2,"SINAPI"]
[87413,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",21.49,"SINAPI"]
[87414,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",18.16,"SINAPI"]
[87415,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",23.76,"SINAPI"]
[87416,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",27.27,"SINAPI"]
[87417,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",13.25,"SINAPI"]
[87418,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",13.68,"SINAPI"]
[87419,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",14.92,"SINAPI"]
[87420,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",19.62,"SINAPI"]
[87421,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",20.05,"SINAPI"]
[87422,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",21.29,"SINAPI"]
[87423,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",26.62,"SINAPI"]
[87424,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",27.27,"SINAPI"]
[87425,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",28.29,"SINAPI"]
[87426,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2",31.05,"SINAPI"]
[87427,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2",31.7,"SINAPI"]
[87428,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2",32.72,"SINAPI"]
[87429,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",14.89,"SINAPI"]
[87430,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",15.32,"SINAPI"]
[87431,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014","M2",15.54,"SINAPI"]
[87432,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",21.06,"SINAPI"]
[87433,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",21.92,"SINAPI"]
[87434,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",22.52,"SINAPI"]
[87435,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",23.75,"SINAPI"]
[87436,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",25.21,"SINAPI"]
[87437,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014","M2",26.23,"SINAPI"]
[87438,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2",29.12,"SINAPI"]
[87439,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2",30.96,"SINAPI"]
[87440,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014","M2",31.82,"SINAPI"]
[87527,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",28.54,"SINAPI"]
[87528,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",32.04,"SINAPI"]
[87529,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",25.51,"SINAPI"]
[87530,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",29.01,"SINAPI"]
[87531,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",24.43,"SINAPI"]
[87532,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",27.93,"SINAPI"]
[87535,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",21.39,"SINAPI"]
[87536,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",24.89,"SINAPI"]
[87537,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",39.33,"SINAPI"]
[87538,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",36.71,"SINAPI"]
[87539,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",35.78,"SINAPI"]
[87541,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",33.159999999999997,"SINAPI"]
[87543,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",12.71,"SINAPI"]
[87545,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",19.78,"SINAPI"]
[87546,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",21.76,"SINAPI"]
[87547,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",16.760000000000002,"SINAPI"]
[87548,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",18.739999999999998,"SINAPI"]
[87549,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",15.68,"SINAPI"]
[87550,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",17.66,"SINAPI"]
[87553,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",12.64,"SINAPI"]
[87554,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",14.62,"SINAPI"]
[87555,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",24.97,"SINAPI"]
[87556,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",22.38,"SINAPI"]
[87557,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",21.42,"SINAPI"]
[87559,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",18.809999999999999,"SINAPI"]
[87561,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",21.65,"SINAPI"]
[87775,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",41.35,"SINAPI"]
[87777,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",44.27,"SINAPI"]
[87778,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",48.1,"SINAPI"]
[87779,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2",47.95,"SINAPI"]
[87781,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2",51.87,"SINAPI"]
[87783,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2",58.67,"SINAPI"]
[87784,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2",54.56,"SINAPI"]
[87786,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2",59.47,"SINAPI"]
[87787,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2",69.25,"SINAPI"]
[87788,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",71.099999999999994,"SINAPI"]
[87790,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",76.5,"SINAPI"]
[87791,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",84.35,"SINAPI"]
[87792,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",26.44,"SINAPI"]
[87794,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",29.16,"SINAPI"]
[87795,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",32.409999999999997,"SINAPI"]
[87797,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2",32.81,"SINAPI"]
[87799,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2",36.46,"SINAPI"]
[87800,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014","M2",42.49,"SINAPI"]
[87801,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2",39.17,"SINAPI"]
[87803,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2",43.75,"SINAPI"]
[87804,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014","M2",52.57,"SINAPI"]
[87805,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",45.39,"SINAPI"]
[87807,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",50.44,"SINAPI"]
[87808,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014","M2",57.24,"SINAPI"]
[87809,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",68.47,"SINAPI"]
[87811,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",71.19,"SINAPI"]
[87812,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2",74.06,"SINAPI"]
[87813,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",74.84,"SINAPI"]
[87815,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",78.489999999999995,"SINAPI"]
[87816,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2",84.14,"SINAPI"]
[87817,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",80.83,"SINAPI"]
[87819,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",85.41,"SINAPI"]
[87820,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2",94.23,"SINAPI"]
[87821,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",117.72,"SINAPI"]
[87823,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",122.77,"SINAPI"]
[87824,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2",129.19,"SINAPI"]
[87825,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",53.25,"SINAPI"]
[87827,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",56.59,"SINAPI"]
[87828,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2",61.68,"SINAPI"]
[87829,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",60.36,"SINAPI"]
[87831,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014","M2",64.83,"SINAPI"]
[87832,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014","M2",73.31,"SINAPI"]
[87834,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",106.44,"SINAPI"]
[87835,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",71.33,"SINAPI"]
[87836,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",99.89,"SINAPI"]
[87837,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",65.52,"SINAPI"]
[87838,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",114.09,"SINAPI"]
[87839,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",76.27,"SINAPI"]
[87840,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",106.06,"SINAPI"]
[87841,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",68.959999999999994,"SINAPI"]
[87842,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",109.33,"SINAPI"]
[87843,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",82.96,"SINAPI"]
[87844,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",97.37,"SINAPI"]
[87845,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",71.760000000000005,"SINAPI"]
[87846,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",115.81,"SINAPI"]
[87847,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",80.7,"SINAPI"]
[87848,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",108.08,"SINAPI"]
[87849,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",73.7,"SINAPI"]
[87850,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",123.48,"SINAPI"]
[87851,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",85.66,"SINAPI"]
[87852,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",114.23,"SINAPI"]
[87853,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",77.12,"SINAPI"]
[87854,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",118.7,"SINAPI"]
[87855,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",92.35,"SINAPI"]
[87856,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",105.56,"SINAPI"]
[87857,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",79.92,"SINAPI"]
[87858,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014","M2",79.08,"SINAPI"]
[87859,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014","M2",93.43,"SINAPI"]
[89048,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",26.15,"SINAPI"]
[89049,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",17.7,"SINAPI"]
[89173,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014","M2",25.67,"SINAPI"]
[90406,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2",34.369999999999997,"SINAPI"]
[90407,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2",37.869999999999997,"SINAPI"]
[90408,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2",25.35,"SINAPI"]
[90409,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015","M2",27.33,"SINAPI"]
[5998,"PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM","M2",0.77,"SINAPI"]
[84084,"APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO","M2",6.46,"SINAPI"]
[87242,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014","M2",142.72999999999999,"SINAPI"]
[87243,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014","M2",129.33000000000001,"SINAPI"]
[87244,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014","M2",139.81,"SINAPI"]
[87245,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014","M2",168.23,"SINAPI"]
[87264,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",52.52,"SINAPI"]
[87265,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",45.83,"SINAPI"]
[87266,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",54.89,"SINAPI"]
[87267,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",51.92,"SINAPI"]
[87268,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",56.75,"SINAPI"]
[87269,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",49.47,"SINAPI"]
[87270,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",58.74,"SINAPI"]
[87271,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",55.3,"SINAPI"]
[87272,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",60.35,"SINAPI"]
[87273,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",51.44,"SINAPI"]
[87274,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",61.76,"SINAPI"]
[87275,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",58.73,"SINAPI"]
[88786,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014","M2",157.22,"SINAPI"]
[88787,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014","M2",143.16,"SINAPI"]
[88788,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014","M2",153.63999999999999,"SINAPI"]
[88789,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014","M2",184.32,"SINAPI"]
[89045,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014","M2",52.35,"SINAPI"]
[89170,"(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014","M2",50.66,"SINAPI"]
[93392,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",41.01,"SINAPI"]
[93393,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",34.43,"SINAPI"]
[93394,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",43.38,"SINAPI"]
[93395,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",40.409999999999997,"SINAPI"]
[84088,"PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M",92.57,"SINAPI"]
[84089,"PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M",130.62,"SINAPI"]
[40675,"ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE","M",4.46,"SINAPI"]
[84093,"TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO","M",33.94,"SINAPI"]
[96112,"FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2",101.33,"SINAPI"]
[96117,"FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017","M2",115.38,"SINAPI"]
[96122,"ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017","M",27.29,"SINAPI"]
[96109,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P","M2",37.15,"SINAPI"]
[96110,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",55.64,"SINAPI"]
[96113,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P","M2",32.75,"SINAPI"]
[96114,"FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",57.04,"SINAPI"]
[96120,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017","M",2.5,"SINAPI"]
[96123,"ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P","M",25.22,"SINAPI"]
[96124,"ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P","M",38.08,"SINAPI"]
[96115,"FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",121.73,"SINAPI"]
[72200,"REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA","M2",82.62,"SINAPI"]
["73807/1","CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM","M",95.45,"SINAPI"]
[72201,"RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL","M2",12.19,"SINAPI"]
[96111,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",40.72,"SINAPI"]
[96116,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",44.49,"SINAPI"]
[96121,"ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017","M",7.63,"SINAPI"]
[96485,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",46.43,"SINAPI"]
[96486,"FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",50.55,"SINAPI"]
[72198,"ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA","M2",108.4,"SINAPI"]
["73833/1","ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM","M2",62.42,"SINAPI"]
[83730,"REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM","M2",179.53,"SINAPI"]
[83736,"REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM","M2",169.48,"SINAPI"]
[91514,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015","M2",5.6,"SINAPI"]
[91515,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015","M2",7.42,"SINAPI"]
[91516,"ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015","M2",10.86,"SINAPI"]
[91517,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015","M2",12.1,"SINAPI"]
[91519,"ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015","M2",13.9,"SINAPI"]
[91520,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015","M2",2,"SINAPI"]
[91522,"ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015","M2",2.4,"SINAPI"]
[91525,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015","M2",4.28,"SINAPI"]
[73548,"ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE","M3",484.64,"SINAPI"]
[73549,"ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE","M3",462.12,"SINAPI"]
[87280,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",282.07,"SINAPI"]
[87281,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",276.89,"SINAPI"]
[87283,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",304.45999999999998,"SINAPI"]
[87284,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",284.07,"SINAPI"]
[87286,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",269.81,"SINAPI"]
[87287,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",336.33,"SINAPI"]
[87289,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",323.94,"SINAPI"]
[87290,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",318.04000000000002,"SINAPI"]
[87292,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",333.91,"SINAPI"]
[87294,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",317.73,"SINAPI"]
[87295,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",324.02999999999997,"SINAPI"]
[87296,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",303.12,"SINAPI"]
[87298,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",428.72,"SINAPI"]
[87299,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",413.54,"SINAPI"]
[87301,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",382.03,"SINAPI"]
[87302,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",369.56,"SINAPI"]
[87304,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",355.3,"SINAPI"]
[87305,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",342.19,"SINAPI"]
[87307,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",330.15,"SINAPI"]
[87308,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",319.3,"SINAPI"]
[87310,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",301.31,"SINAPI"]
[87311,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",293.64,"SINAPI"]
[87313,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",353.88,"SINAPI"]
[87314,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",347.01,"SINAPI"]
[87316,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",327.11,"SINAPI"]
[87317,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",315.58999999999997,"SINAPI"]
[87319,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",2174.84,"SINAPI"]
[87320,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",2175.79,"SINAPI"]
[87322,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",2234.14,"SINAPI"]
[87323,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",2220.25,"SINAPI"]
[87325,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014","M3",2198.29,"SINAPI"]
[87326,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014","M3",2191.64,"SINAPI"]
[87327,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",300.08,"SINAPI"]
[87328,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",263.45999999999998,"SINAPI"]
[87329,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",323.75,"SINAPI"]
[87330,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",284.3,"SINAPI"]
[87331,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",359.1,"SINAPI"]
[87332,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",320.04000000000002,"SINAPI"]
[87333,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",330.24,"SINAPI"]
[87334,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",301.41000000000003,"SINAPI"]
[87335,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",331.05,"SINAPI"]
[87336,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",309.44,"SINAPI"]
[87337,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",316.20999999999998,"SINAPI"]
[87338,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",300.89999999999998,"SINAPI"]
[87339,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",506.45,"SINAPI"]
[87340,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",417.44,"SINAPI"]
[87341,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",400.74,"SINAPI"]
[87342,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",437.39,"SINAPI"]
[87343,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",379.94,"SINAPI"]
[87344,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",356.35,"SINAPI"]
[87345,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",382.97,"SINAPI"]
[87346,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",343.41,"SINAPI"]
[87347,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",330.31,"SINAPI"]
[87348,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",356.16,"SINAPI"]
[87349,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",305.37,"SINAPI"]
[87350,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",330.29,"SINAPI"]
[87351,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",293.5,"SINAPI"]
[87352,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",409.58,"SINAPI"]
[87353,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",357.92,"SINAPI"]
[87354,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",334.33,"SINAPI"]
[87355,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",359.04,"SINAPI"]
[87356,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",317.13,"SINAPI"]
[87357,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",307.33999999999997,"SINAPI"]
[87358,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",2144.52,"SINAPI"]
[87359,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",2127.2399999999998,"SINAPI"]
[87360,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",2215.6,"SINAPI"]
[87361,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",2186.85,"SINAPI"]
[87362,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",2181.63,"SINAPI"]
[87363,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",2185.19,"SINAPI"]
[87364,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",2147.71,"SINAPI"]
[87365,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",372.64,"SINAPI"]
[87366,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",387.52,"SINAPI"]
[87367,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",427.03,"SINAPI"]
[87368,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",420.56,"SINAPI"]
[87369,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",426.93,"SINAPI"]
[87370,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",413.62,"SINAPI"]
[87371,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",404.8,"SINAPI"]
[87372,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",517.97,"SINAPI"]
[87373,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",473.18,"SINAPI"]
[87374,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",443.06,"SINAPI"]
[87375,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",417.06,"SINAPI"]
[87376,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",400.28,"SINAPI"]
[87377,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",450.54,"SINAPI"]
[87378,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",420.32,"SINAPI"]
[87379,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",2255.11,"SINAPI"]
[87380,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",2308.1799999999998,"SINAPI"]
[87381,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",2277.23,"SINAPI"]
[87382,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",698.28,"SINAPI"]
[87383,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",687.96,"SINAPI"]
[87384,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",679.24,"SINAPI"]
[87385,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",982.62,"SINAPI"]
[87386,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",969.87,"SINAPI"]
[87387,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",963.03,"SINAPI"]
[87388,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",2251.84,"SINAPI"]
[87389,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",2253.2399999999998,"SINAPI"]
[87390,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",2253.27,"SINAPI"]
[87391,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",3260.68,"SINAPI"]
[87393,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",3290,"SINAPI"]
[87394,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",3298.8,"SINAPI"]
[87395,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014","M3",2566.0100000000002,"SINAPI"]
[87396,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014","M3",2586.5700000000002,"SINAPI"]
[87397,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014","M3",2588.5,"SINAPI"]
[87398,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",844.12,"SINAPI"]
[87399,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",1140.22,"SINAPI"]
[87401,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",3482.71,"SINAPI"]
[87402,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_06/2014","M3",2784.46,"SINAPI"]
[87404,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3",2342.88,"SINAPI"]
[87405,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3",2335.15,"SINAPI"]
[87407,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3",705.63,"SINAPI"]
[87408,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3",690.47,"SINAPI"]
[87410,"ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014","M3",686.17,"SINAPI"]
[88626,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014","M3",316.51,"SINAPI"]
[88627,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014","M3",388.34,"SINAPI"]
[88628,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014","M3",331.54,"SINAPI"]
[88629,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014","M3",407.78,"SINAPI"]
[88630,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014","M3",294.39999999999998,"SINAPI"]
[88631,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014","M3",373.32,"SINAPI"]
[88715,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014","M3",317.11,"SINAPI"]
[95563,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_11/2016","M3",530.12,"SINAPI"]
[96920,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE","M3",408.4,"SINAPI"]
[88036,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014","M3",28.03,"SINAPI"]
[88037,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. AF_06/2014","M3",39.270000000000003,"SINAPI"]
[88038,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 75M. AF_06/2014","M3",53.32,"SINAPI"]
[88039,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014","M3",67.37,"SINAPI"]
[88040,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 30M. AF_06/2014","M3",9.89,"SINAPI"]
[88041,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 50M. AF_06/2014","M3",15.32,"SINAPI"]
[88042,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 75M. AF_06/2014","M3",22.13,"SINAPI"]
[88043,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/2014","M3",28.93,"SINAPI"]
[88044,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014","UN",0.57999999999999996,"SINAPI"]
[88045,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014","UN",0.28999999999999998,"SINAPI"]
[88046,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","UN",0.25,"SINAPI"]
[88047,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","UN",0.09,"SINAPI"]
[88048,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","UN",0.33,"SINAPI"]
[88049,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","UN",0.11,"SINAPI"]
[88050,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","UN",0.43,"SINAPI"]
[88051,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","UN",0.13,"SINAPI"]
[88052,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","UN",0.53,"SINAPI"]
[88053,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","UN",0.16,"SINAPI"]
[88054,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014","UN",0.1,"SINAPI"]
[88055,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014","UN",0.02,"SINAPI"]
[88056,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014","UN",0.17,"SINAPI"]
[88057,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014","UN",0.04,"SINAPI"]
[88058,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014","UN",0.25,"SINAPI"]
[88059,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014","UN",0.06,"SINAPI"]
[88060,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014","UN",0.33,"SINAPI"]
[88061,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014","UN",0.08,"SINAPI"]
[88074,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 30M. AF_06/2014","M2",0.83,"SINAPI"]
[88075,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","M2",0.56000000000000005,"SINAPI"]
[88076,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","M2",0.65,"SINAPI"]
[88077,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","M2",0.75,"SINAPI"]
[88078,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","M2",0.86,"SINAPI"]
[88079,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014","M2",0.15,"SINAPI"]
[88080,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014","M2",0.24,"SINAPI"]
[88081,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014","M2",0.36,"SINAPI"]
[88082,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014","M2",0.48,"SINAPI"]
[88083,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014","M2",0.06,"SINAPI"]
[88084,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014","M2",0.11,"SINAPI"]
[88085,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014","M2",0.16,"SINAPI"]
[88086,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014","M2",0.22,"SINAPI"]
[88087,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 30M. AF_06/2014","L",0.06,"SINAPI"]
[88099,"TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","UN",0.23,"SINAPI"]
[88100,"TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","UN",0.11,"SINAPI"]
[88101,"TRANSPORTE VERTICAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","M2",0.37,"SINAPI"]
[88102,"TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","L",0.02,"SINAPI"]
[88103,"TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 10 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","L",0.05,"SINAPI"]
[89176,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","T",8.08,"SINAPI"]
[89177,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","T",11.31,"SINAPI"]
[89178,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","T",12.92,"SINAPI"]
[89179,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","T",12.92,"SINAPI"]
[89180,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","T",14.54,"SINAPI"]
[89181,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","T",17.77,"SINAPI"]
[89182,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","T",17.77,"SINAPI"]
[89183,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","T",19.39,"SINAPI"]
[89184,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","T",22.62,"SINAPI"]
[89185,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","T",22.62,"SINAPI"]
[89186,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","T",24.24,"SINAPI"]
[89187,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","T",27.47,"SINAPI"]
[89188,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014","18L",0.4,"SINAPI"]
[89189,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014","18L",0.52,"SINAPI"]
[89190,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014","18L",0.69,"SINAPI"]
[89191,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014","18L",0.84,"SINAPI"]
[89192,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014","T",24.24,"SINAPI"]
[89193,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014","T",40.4,"SINAPI"]
[89194,"TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014","T",59.79,"SINAPI"]
[89195,"TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","T",9.69,"SINAPI"]
[89196,"TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","T",16.16,"SINAPI"]
[89197,"TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014","T",24.24,"SINAPI"]
[91104,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.06,"SINAPI"]
[91105,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.15,"SINAPI"]
[91106,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.06,"SINAPI"]
[91107,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",7.0000000000000007E-2,"SINAPI"]
[91108,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.15,"SINAPI"]
[91109,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.12,"SINAPI"]
[91110,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 73 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.15,"SINAPI"]
[91111,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.21,"SINAPI"]
[91112,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.11,"SINAPI"]
[91113,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.23,"SINAPI"]
[91114,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.44,"SINAPI"]
[91115,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 42 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",7.0000000000000007E-2,"SINAPI"]
[91116,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 42 MM E MENOR OU IGUAL A 66 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.12,"SINAPI"]
[91117,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 66 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.18,"SINAPI"]
[91118,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.15,"SINAPI"]
[91119,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.28999999999999998,"SINAPI"]
[91120,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.44,"SINAPI"]
[91121,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",0.74,"SINAPI"]
[91122,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",1.04,"SINAPI"]
[91123,"TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M",1.34,"SINAPI"]
[91124,"TRANSPORTE HORIZONTAL, MADEIRA, MANUAL, 30M. AF_06/2015","M3",68.680000000000007,"SINAPI"]
[91125,"TRANSPORTE HORIZONTAL, VERGALHÕES DE AÇO, MANUAL, 30M. AF_06/2015","KG",0.08,"SINAPI"]
[91128,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014","18L",0.13,"SINAPI"]
[91129,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014","18L",0.2,"SINAPI"]
[91130,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014","18L",0.28999999999999998,"SINAPI"]
[91132,"TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014","18L",0.4,"SINAPI"]
[91134,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014","T",2.44,"SINAPI"]
[91135,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014","T",4.33,"SINAPI"]
[91136,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014","T",6.22,"SINAPI"]
[91137,"TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014","T",8.11,"SINAPI"]
[91138,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014","MIL",81.290000000000006,"SINAPI"]
[91139,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014","MIL",43.39,"SINAPI"]
[91140,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014","MIL",18.93,"SINAPI"]
[91141,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014","MIL",124.7,"SINAPI"]
[91142,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014","MIL",81.290000000000006,"SINAPI"]
[91143,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014","MIL",18.93,"SINAPI"]
[91144,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014","MIL",168.11,"SINAPI"]
[91145,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014","MIL",124.7,"SINAPI"]
[91146,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014","MIL",24.44,"SINAPI"]
[91147,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014","MIL",230.46,"SINAPI"]
[91148,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014","MIL",149.16999999999999,"SINAPI"]
[91149,"TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014","MIL",37.880000000000003,"SINAPI"]
[92121,"PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015","M3",22.56,"SINAPI"]
[92122,"PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015","M3",38.75,"SINAPI"]
[92123,"ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015","M3",33.97,"SINAPI"]
[94926,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE JANELAS. AF_07/2016","M2",1.1599999999999999,"SINAPI"]
[94927,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE JANELAS. AF_07/2016","M2",0.6,"SINAPI"]
[94928,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO. AF_07/2016","UN",1.85,"SINAPI"]
[94929,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E PORTA CORTA-FOGO. AF_07/2016","UN",3.25,"SINAPI"]
[94930,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO. AF_07/2016","UN",0.96,"SINAPI"]
[94931,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E PORTA CORTA-FOGO. AF_07/2016","UN",1.69,"SINAPI"]
[94932,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016","UN",3.44,"SINAPI"]
[94934,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016","UN",1.19,"SINAPI"]
[94935,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016","UN",1.86,"SINAPI"]
[94936,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016","UN",2.99,"SINAPI"]
[94937,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016","UN",4.41,"SINAPI"]
[94938,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016","UN",5.82,"SINAPI"]
[94939,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE VIDRO. AF_07/2016","M2",1.81,"SINAPI"]
[94940,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE VIDRO. AF_07/2016","M2",0.94,"SINAPI"]
[94941,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELA DE AÇO. AF_07/2016","KG",0.06,"SINAPI"]
[94942,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE MADEIRA. AF_07/2016","M2",0.73,"SINAPI"]
[94943,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016","M2",0.39,"SINAPI"]
[94944,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016","M2",1.01,"SINAPI"]
[94945,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS TERMOACÚSTICA, FIBROCIMENTO ONDULADA, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016","M2",0.22,"SINAPI"]
[94946,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",1.03,"SINAPI"]
[94947,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE 1 PAVIMENTO DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",0.77,"SINAPI"]
[94948,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",0.55000000000000004,"SINAPI"]
[94949,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",0.83,"SINAPI"]
[94950,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",1.18,"SINAPI"]
[94951,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",1.54,"SINAPI"]
[94952,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE BACIAS SANITÁRIAS, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016","UN",0.28999999999999998,"SINAPI"]
[94953,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016","M2",4.6900000000000004,"SINAPI"]
[94954,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016","M2",0.76,"SINAPI"]
[94955,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016","M2",1.1299999999999999,"SINAPI"]
[94956,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016","M2",1.61,"SINAPI"]
[94957,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016","M2",2.08,"SINAPI"]
[94958,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016","M2",0.52,"SINAPI"]
[94959,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BARRAMENTO BLINDADO. AF_07/2016","M",1.29,"SINAPI"]
[94960,"TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BARRAMENTO BLINDADO. AF_07/2016","M",1.06,"SINAPI"]
[94961,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE CALHA. AF_07/2016","M",0.48,"SINAPI"]
[9537,"LIMPEZA FINAL DA OBRA","M2",2.4,"SINAPI"]
["73806/1","LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA","M2",1.65,"SINAPI"]
["73948/2","LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA","M2",8.5299999999999994,"SINAPI"]
["73948/3","LIMPEZA AZULEJO","M2",6.08,"SINAPI"]
["73948/8","LIMPEZA VIDRO COMUM","M2",11.68,"SINAPI"]
["73948/9","LIMPEZA FORRO","M2",24.69,"SINAPI"]
["73948/11","LIMPEZA PISO CERAMICO","M2",20.84,"SINAPI"]
["73948/15","LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE","M2",13.51,"SINAPI"]
["73948/16","LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)","M2",4.04,"SINAPI"]
["74086/1","LIMPEZA LOUCAS E METAIS","UN",25.69,"SINAPI"]
[84117,"RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA","M2",20.170000000000002,"SINAPI"]
[84120,"ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS","M2",14.27,"SINAPI"]
[84123,"LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO","M2",6.03,"SINAPI"]
[84125,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA","M2",7.28,"SINAPI"]
["74163/1","PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA","M",42.35,"SINAPI"]
["74163/2","PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO","M",80.260000000000005,"SINAPI"]
[84127,"REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE CONCRETO","M",264.51,"SINAPI"]
[40841,"ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS","UN",113.34,"SINAPI"]
[6391,"SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4\" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL.","M",144.32,"SINAPI"]
[84132,"SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16\" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL.","M",230.8,"SINAPI"]
[84133,"SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 3/8\" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL","M",319.22000000000003,"SINAPI"]
[71516,"CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2\", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA","UN",333,"SINAPI"]
[73361,"CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO","M3",365.69,"SINAPI"]
[73714,"CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.","UN",1419.16,"SINAPI"]
[86957,"MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2\" X 1/4\", REFORÇADA, 40 X 30 CM","UN",27.28,"SINAPI"]
[86958,"MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2\" X 1/4\", REFORÇADA, 30 X 25 CM","UN",24.38,"SINAPI"]
[97010,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",44.02,"SINAPI"]
[97011,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM  3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",35.22,"SINAPI"]
[97012,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",30.81,"SINAPI"]
[97013,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",46.93,"SINAPI"]
[97014,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",37.44,"SINAPI"]
[97015,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",32.61,"SINAPI"]
[97016,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",37.479999999999997,"SINAPI"]
[97017,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",29.12,"SINAPI"]
[97018,"GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017","M",24.76,"SINAPI"]
[97031,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017","M",58.94,"SINAPI"]
[97032,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017","M",38.799999999999997,"SINAPI"]
[97039,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) \u0096 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017","M2",27.27,"SINAPI"]
[97040,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA \u0096 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017","M2",10.38,"SINAPI"]
[97041,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA \u0096 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017","M2",122.12,"SINAPI"]
[97051,"SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017","M",0.65,"SINAPI"]
[97053,"SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017","M",28.64,"SINAPI"]
[97062,"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017","M2",6.52,"SINAPI"]
[97063,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M2",9.31,"SINAPI"]
[97064,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \u0093TORRE\u0094 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M",17.52,"SINAPI"]
[97065,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017","M3",6.41,"SINAPI"]
[97066,"COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017","M2",173.17,"SINAPI"]
[97067,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017","M",524.55999999999995,"SINAPI"]
["73916/2","PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM","UN",86.46,"SINAPI"]
[73672,"DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS","M2",0.33,"SINAPI"]
["73822/2","LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA","M2",0.47,"SINAPI"]
["73859/1","DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS","M2",0.12,"SINAPI"]
["73859/2","CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO","M2",1.29,"SINAPI"]
[85331,"CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE","M2",1.25,"SINAPI"]
[85422,"PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL","M2",6.46,"SINAPI"]
["74220/1","TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X","M2",51.43,"SINAPI"]
["74221/1","SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA","M",2.84,"SINAPI"]
["74219/1","PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES","M2",61.75,"SINAPI"]
["74219/2","PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS","M2",50.83,"SINAPI"]
[84126,"CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO","M2",34.700000000000003,"SINAPI"]
[85421,"REMOCAO DE VIDRO COMUM","M2",13.42,"SINAPI"]
[97621,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",87.09,"SINAPI"]
[97622,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",42.44,"SINAPI"]
[97623,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",130.03,"SINAPI"]
[97624,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",79.8,"SINAPI"]
[97625,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",40.159999999999997,"SINAPI"]
[97626,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",440.59,"SINAPI"]
[97627,"DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",210.69,"SINAPI"]
[97628,"DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",209.77,"SINAPI"]
[97629,"DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",99.58,"SINAPI"]
[97631,"DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.5099999999999998,"SINAPI"]
[97632,"DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M",1.96,"SINAPI"]
[97633,"DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",17.13,"SINAPI"]
[97634,"DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",9.52,"SINAPI"]
[97635,"DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",12.44,"SINAPI"]
[97636,"DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",9.91,"SINAPI"]
[97637,"REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.1,"SINAPI"]
[97638,"REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",6.13,"SINAPI"]
[97639,"REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",15.19,"SINAPI"]
[97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",1.32,"SINAPI"]
[97641,"REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",3.79,"SINAPI"]
[97642,"REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.38,"SINAPI"]
[97643,"REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",19.170000000000002,"SINAPI"]
[97644,"REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",7.02,"SINAPI"]
[97645,"REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",20.46,"SINAPI"]
[97647,"REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",2.61,"SINAPI"]
[97648,"REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",1.51,"SINAPI"]
[97649,"REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",3.19,"SINAPI"]
[97650,"REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",5.64,"SINAPI"]
[97651,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",62.43,"SINAPI"]
[97652,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",141.55000000000001,"SINAPI"]
[97653,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",79.709999999999994,"SINAPI"]
[97654,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",101.37,"SINAPI"]
[97655,"REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",16.149999999999999,"SINAPI"]
[97656,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",162.21,"SINAPI"]
[97657,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",321.52,"SINAPI"]
[97658,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",119.06,"SINAPI"]
[97659,"REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",164.87,"SINAPI"]
[97660,"REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",0.56999999999999995,"SINAPI"]
[97661,"REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M",0.56999999999999995,"SINAPI"]
[97662,"REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M",0.37,"SINAPI"]
[97663,"REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",9.44,"SINAPI"]
[97664,"REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",1.17,"SINAPI"]
[97665,"REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",1.1000000000000001,"SINAPI"]
[97666,"REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",6.88,"SINAPI"]
[85423,"ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM","M2",7.84,"SINAPI"]
[85424,"ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA","M2",25.91,"SINAPI"]
[72742,"ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND","UN",711.44,"SINAPI"]
[72743,"ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO","UN",355.72,"SINAPI"]
["73900/11","ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE","T",40.090000000000003,"SINAPI"]
["73900/12","ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO","T",55.69,"SINAPI"]
["74020/1","ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO","M3",26.11,"SINAPI"]
["74020/2","ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO","M3",24.27,"SINAPI"]
["74021/2","ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO","M3",2.1,"SINAPI"]
["74021/3","ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO","M2",0.96,"SINAPI"]
["74021/4","ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO","M3",1.75,"SINAPI"]
["74021/5","ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO","M3",1.75,"SINAPI"]
["74021/6","ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE","M3",1.88,"SINAPI"]
["74021/7","ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO","M3",1.75,"SINAPI"]
["74021/8","ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO","M3",1.92,"SINAPI"]
["74022/1","ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO","UN",151.16999999999999,"SINAPI"]
["74022/2","ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO","UN",195.63,"SINAPI"]
["74022/3","ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA","UN",177.86,"SINAPI"]
["74022/4","ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA","UN",195.63,"SINAPI"]
["74022/5","ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO","UN",155.62,"SINAPI"]
["74022/6","ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS","UN",142.28,"SINAPI"]
["74022/7","ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS","UN",168.96,"SINAPI"]
["74022/8","ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS","UN",88.93,"SINAPI"]
["74022/9","ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS","UN",80.03,"SINAPI"]
["74022/10","ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS","UN",168.96,"SINAPI"]
["74022/11","ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS","UN",257.89,"SINAPI"]
["74022/12","ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS","UN",337.93,"SINAPI"]
["74022/13","ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS","UN",177.86,"SINAPI"]
["74022/14","ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS","UN",62.24,"SINAPI"]
["74022/15","ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS","UN",71.14,"SINAPI"]
["74022/16","ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS","UN",80.03,"SINAPI"]
["74022/17","ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS","UN",373.49,"SINAPI"]
["74022/18","ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS","UN",97.81,"SINAPI"]
["74022/19","ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS","UN",204.53,"SINAPI"]
["74022/20","ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS","UN",231.21,"SINAPI"]
["74022/21","ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA- SOLOS","UN",249,"SINAPI"]
["74022/22","ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS","UN",53.35,"SINAPI"]
["74022/23","ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS","UN",53.35,"SINAPI"]
["74022/24","ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS","UN",71.14,"SINAPI"]
["74022/25","ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO","UN",142.28,"SINAPI"]
["74022/26","ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO","UN",231.21,"SINAPI"]
["74022/27","ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO","UN",62.24,"SINAPI"]
["74022/28","ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO","UN",222.32,"SINAPI"]
["74022/29","ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO","UN",160.07,"SINAPI"]
["74022/30","ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO","UN",160.07,"SINAPI"]
["74022/31","ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO","UN",160.07,"SINAPI"]
["74022/32","ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO","UN",177.86,"SINAPI"]
["74022/33","ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS","UN",1147.19,"SINAPI"]
["74022/34","ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS","UN",240.1,"SINAPI"]
["74022/35","ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS","UN",133.38999999999999,"SINAPI"]
["74022/36","ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA","UN",106.7,"SINAPI"]
["74022/37","ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO","UN",88.93,"SINAPI"]
["74022/38","ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS","UN",128.94,"SINAPI"]
["74022/39","PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS","UN",97.81,"SINAPI"]
["74022/40","ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE","UN",311.25,"SINAPI"]
["74022/41","ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS","UN",88.93,"SINAPI"]
["74022/42","ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS","UN",80.03,"SINAPI"]
["74022/43","ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO","UN",88.93,"SINAPI"]
["74022/44","ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO","UN",71.14,"SINAPI"]
["74022/45","ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO","UN",177.86,"SINAPI"]
["74022/47","ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA","UN",88.93,"SINAPI"]
["74022/48","ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA","UN",66.69,"SINAPI"]
["74022/49","ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA","UN",177.86,"SINAPI"]
["74022/50","ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO","UN",44.46,"SINAPI"]
["74022/51","ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO","UN",97.81,"SINAPI"]
["74022/52","ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO","UN",88.93,"SINAPI"]
["74022/53","ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA","UN",80.03,"SINAPI"]
["74022/54","ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER","UN",80.03,"SINAPI"]
["74022/55","ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS","UN",222.32,"SINAPI"]
["74022/56","ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO","UN",57.71,"SINAPI"]
["74022/57","ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE","UN",57.71,"SINAPI"]
["74022/58","ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE","UN",57.71,"SINAPI"]
[95967,"SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO","H",133.66999999999999,"SINAPI"]
[72733,"MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01  EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM","UN",678.98,"SINAPI"]
[72871,"MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM","UN",309.10000000000002,"SINAPI"]
[72872,"MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM","UN",494.04,"SINAPI"]
[73610,"LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO","M",0.82,"SINAPI"]
[73679,"LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM","M",1.87,"SINAPI"]
[73686,"LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR","M2",17.190000000000001,"SINAPI"]
["73992/1","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO","M2",9.7899999999999991,"SINAPI"]
["74077/2","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.","M2",4.53,"SINAPI"]
["74077/3","LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.","M2",5.34,"SINAPI"]
[85323,"LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO","M",1.32,"SINAPI"]
["73758/1","LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA.","M",1.4,"SINAPI"]
[78472,"SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE","M2",0.32,"SINAPI"]
[93588,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016","M3XKM",1.43,"SINAPI"]
[93589,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016","M3XKM",1.0900000000000001,"SINAPI"]
[93590,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016","M3XKM",0.72,"SINAPI"]
[93591,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016","M3XKM",1.26,"SINAPI"]
[93592,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016","M3XKM",0.96,"SINAPI"]
[93593,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016","M3XKM",0.64,"SINAPI"]
[93594,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016","TXKM",0.94,"SINAPI"]
[93595,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016","TXKM",0.72,"SINAPI"]
[93596,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016","TXKM",0.48,"SINAPI"]
[93597,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016","TXKM",0.84,"SINAPI"]
[93598,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016","TXKM",0.64,"SINAPI"]
[93599,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016","TXKM",0.43,"SINAPI"]
[95425,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016","M3XKM",1.08,"SINAPI"]
[95426,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016","M3XKM",0.83,"SINAPI"]
[95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016","M3XKM",0.55000000000000004,"SINAPI"]
[95428,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016","TXKM",0.72,"SINAPI"]
[95429,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016","TXKM",0.55000000000000004,"SINAPI"]
[95430,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016","TXKM",0.36,"SINAPI"]
[95875,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016","M3XKM",1.03,"SINAPI"]
[95876,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016","M3XKM",0.9,"SINAPI"]
[95877,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016","M3XKM",0.78,"SINAPI"]
[95878,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016","TXKM",0.68,"SINAPI"]
[95879,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016","TXKM",0.59,"SINAPI"]
[95880,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016","TXKM",0.51,"SINAPI"]
[93176,"TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016","TXKM",0.42,"SINAPI"]
[93177,"TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016","TXKM",1.5,"SINAPI"]
[93178,"TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016","TXKM",0.48,"SINAPI"]
[93179,"TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016","TXKM",1.67,"SINAPI"]
["74038/1","PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS","M",29.31,"SINAPI"]
["74039/1","CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250","M",29.31,"SINAPI"]
["74118/1","PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M","M",151.04,"SINAPI"]
["74142/1","CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250","M",45.04,"SINAPI"]
["74142/2","CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250","M",23.9,"SINAPI"]
["74142/3","CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250","M",36.409999999999997,"SINAPI"]
["74142/4","CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16","M",55.68,"SINAPI"]
["74143/1","CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17","M",54.3,"SINAPI"]
["74143/2","CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17","M",51.92,"SINAPI"]
[85171,"RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM","M",3.98,"SINAPI"]
["73787/1","ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2\", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM","M2",185.85,"SINAPI"]
["74244/1","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2\", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM","M2",104.69,"SINAPI"]
[85172,"ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO \"T\", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM","M",91.9,"SINAPI"]
["73788/2","GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES","UN",78.84,"SINAPI"]
["73967/1","PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM","UN",98.65,"SINAPI"]
["73967/2","PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM","UN",122.63,"SINAPI"]
["73967/4","IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA","UN",0.36,"SINAPI"]
[85178,"PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM","UN",47.04,"SINAPI"]
["74236/1","PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS","M2",12.28,"SINAPI"]
[85179,"PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS","M2",14.57,"SINAPI"]
[85180,"PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO","M2",14.57,"SINAPI"]
[85182,"REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM","M2",2.58,"SINAPI"]
[85183,"REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM","M2",2.42,"SINAPI"]
[85184,"RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS","M2",4.04,"SINAPI"]
[85185,"PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA","M2",5.21,"SINAPI"]
[85186,"PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO","UN",108,"SINAPI"]
[88236,"FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.43,"SINAPI"]
[88237,"EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",1.1000000000000001,"SINAPI"]
[88238,"AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",15.77,"SINAPI"]
[88239,"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.56,"SINAPI"]
[88240,"AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",16.5,"SINAPI"]
[88241,"AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",16.239999999999998,"SINAPI"]
[88242,"AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",15.15,"SINAPI"]
[88243,"AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.25,"SINAPI"]
[88245,"ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.56,"SINAPI"]
[88246,"ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.77,"SINAPI"]
[88247,"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.79,"SINAPI"]
[88248,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",16.329999999999998,"SINAPI"]
[88249,"AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",31.22,"SINAPI"]
[88250,"AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",16.46,"SINAPI"]
[88251,"AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",16.739999999999998,"SINAPI"]
[88252,"AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.01,"SINAPI"]
[88253,"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",10.220000000000001,"SINAPI"]
[88255,"AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.87,"SINAPI"]
[88256,"AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.61,"SINAPI"]
[88257,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.079999999999998,"SINAPI"]
[88258,"CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",17.53,"SINAPI"]
[88259,"CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.78,"SINAPI"]
[88260,"CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.56,"SINAPI"]
[88261,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.53,"SINAPI"]
[88262,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.01,"SINAPI"]
[88263,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",15.4,"SINAPI"]
[88264,"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",28.54,"SINAPI"]
[88265,"ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",28.54,"SINAPI"]
[88266,"ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",29.56,"SINAPI"]
[88267,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.06,"SINAPI"]
[88268,"ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.49,"SINAPI"]
[88269,"GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.56,"SINAPI"]
[88270,"IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.940000000000001,"SINAPI"]
[88272,"MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.14,"SINAPI"]
[88273,"MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.56,"SINAPI"]
[88274,"MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.09,"SINAPI"]
[88275,"MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.89,"SINAPI"]
[88277,"MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.09,"SINAPI"]
[88278,"MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.05,"SINAPI"]
[88279,"MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",30.89,"SINAPI"]
[88281,"MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",17.59,"SINAPI"]
[88282,"MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.600000000000001,"SINAPI"]
[88283,"MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",24.54,"SINAPI"]
[88284,"MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.93,"SINAPI"]
[88285,"MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.72,"SINAPI"]
[88286,"MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.6,"SINAPI"]
[88288,"NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",12.22,"SINAPI"]
[88291,"OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18,"SINAPI"]
[88292,"OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.38,"SINAPI"]
[88293,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.69,"SINAPI"]
[88294,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.64,"SINAPI"]
[88295,"OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.7,"SINAPI"]
[88296,"OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.7,"SINAPI"]
[88297,"OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.15,"SINAPI"]
[88298,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.670000000000002,"SINAPI"]
[88299,"OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.03,"SINAPI"]
[88300,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.58,"SINAPI"]
[88301,"OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.54,"SINAPI"]
[88302,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.68,"SINAPI"]
[88303,"OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",17.25,"SINAPI"]
[88304,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.77,"SINAPI"]
[88306,"OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.09,"SINAPI"]
[88307,"OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.18,"SINAPI"]
[88308,"PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",17.66,"SINAPI"]
[88309,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.71,"SINAPI"]
[88310,"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.57,"SINAPI"]
[88311,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.47,"SINAPI"]
[88312,"PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23,"SINAPI"]
[88313,"POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.309999999999999,"SINAPI"]
[88314,"RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",16.39,"SINAPI"]
[88315,"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.56,"SINAPI"]
[88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",16.16,"SINAPI"]
[88317,"SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.52,"SINAPI"]
[88318,"SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.760000000000002,"SINAPI"]
[88320,"TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.68,"SINAPI"]
[88321,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",26.49,"SINAPI"]
[88322,"TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",29.76,"SINAPI"]
[88323,"TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.43,"SINAPI"]
[88324,"TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.87,"SINAPI"]
[88325,"VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.38,"SINAPI"]
[88326,"VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",18.3,"SINAPI"]
[88377,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",17.440000000000001,"SINAPI"]
[88441,"JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.84,"SINAPI"]
[88597,"DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.64,"SINAPI"]
[90766,"ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.7,"SINAPI"]
[90767,"APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",17.5,"SINAPI"]
[90768,"ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",61.25,"SINAPI"]
[90769,"ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",86.8,"SINAPI"]
[90770,"ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",114.65,"SINAPI"]
[90771,"AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.94,"SINAPI"]
[90772,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",17.61,"SINAPI"]
[90773,"DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",22.15,"SINAPI"]
[90775,"DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",36.81,"SINAPI"]
[90776,"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",38.86,"SINAPI"]
[90777,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",83.37,"SINAPI"]
[90778,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",94.81,"SINAPI"]
[90779,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",129.44999999999999,"SINAPI"]
[90780,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",57.93,"SINAPI"]
[90781,"TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",19.989999999999998,"SINAPI"]
[91677,"ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",91.09,"SINAPI"]
[91678,"ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",83.77,"SINAPI"]
[93556,"FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",92.3,"SINAPI"]
[93557,"EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",214.56,"SINAPI"]
[93558,"MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3297.44,"SINAPI"]
[93559,"DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4540.53,"SINAPI"]
[93560,"DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3924.78,"SINAPI"]
[93561,"DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6511.57,"SINAPI"]
[93562,"AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4063.35,"SINAPI"]
[93563,"ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3666.72,"SINAPI"]
[93564,"APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3095.5,"SINAPI"]
[93565,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",14705.11,"SINAPI"]
[93566,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3120.54,"SINAPI"]
[93567,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",16725.849999999999,"SINAPI"]
[93568,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",22832.99,"SINAPI"]
[93569,"ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",10818.47,"SINAPI"]
[93570,"ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",15331.47,"SINAPI"]
[93571,"ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",20242.55,"SINAPI"]
[93572,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6854.55,"SINAPI"]
[94295,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",10209.32,"SINAPI"]
[94296,"TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3540.44,"SINAPI"]
[95308,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.12,"SINAPI"]
[95309,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.24,"SINAPI"]
[95310,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.12,"SINAPI"]
[95311,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.12,"SINAPI"]
[95312,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.14000000000000001,"SINAPI"]
[95313,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.22,"SINAPI"]
[95314,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17,"SINAPI"]
[95315,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.21,"SINAPI"]
[95316,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.53,"SINAPI"]
[95317,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.19,"SINAPI"]
[95318,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.19,"SINAPI"]
[95319,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.12,"SINAPI"]
[95320,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.13,"SINAPI"]
[95321,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.18,"SINAPI"]
[95322,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.05,"SINAPI"]
[95323,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.14000000000000001,"SINAPI"]
[95324,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.22,"SINAPI"]
[95325,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.25,"SINAPI"]
[95326,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.06,"SINAPI"]
[95327,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALAFETADOR/CALAFATE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.27,"SINAPI"]
[95328,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17,"SINAPI"]
[95329,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.25,"SINAPI"]
[95330,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.18,"SINAPI"]
[95331,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11,"SINAPI"]
[95332,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.76,"SINAPI"]
[95333,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.76,"SINAPI"]
[95334,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.65,"SINAPI"]
[95335,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.28000000000000003,"SINAPI"]
[95336,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTUCADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.18,"SINAPI"]
[95337,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17,"SINAPI"]
[95338,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.27,"SINAPI"]
[95339,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.22,"SINAPI"]
[95340,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.24,"SINAPI"]
[95341,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.23,"SINAPI"]
[95342,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.16,"SINAPI"]
[95343,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.23,"SINAPI"]
[95344,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.16,"SINAPI"]
[95345,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.69,"SINAPI"]
[95346,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.06,"SINAPI"]
[95347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",7.0000000000000007E-2,"SINAPI"]
[95348,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.09,"SINAPI"]
[95349,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",7.0000000000000007E-2,"SINAPI"]
[95350,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",7.0000000000000007E-2,"SINAPI"]
[95351,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.25,"SINAPI"]
[95352,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.06,"SINAPI"]
[95354,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1,"SINAPI"]
[95355,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1,"SINAPI"]
[95356,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.13,"SINAPI"]
[95357,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.19,"SINAPI"]
[95358,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.25,"SINAPI"]
[95359,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.25,"SINAPI"]
[95360,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.18,"SINAPI"]
[95361,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11,"SINAPI"]
[95362,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.13,"SINAPI"]
[95363,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.16,"SINAPI"]
[95364,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.16,"SINAPI"]
[95365,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.13,"SINAPI"]
[95366,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1,"SINAPI"]
[95367,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.11,"SINAPI"]
[95368,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.21,"SINAPI"]
[95369,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.12,"SINAPI"]
[95370,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17,"SINAPI"]
[95371,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.32,"SINAPI"]
[95372,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.22,"SINAPI"]
[95373,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.2,"SINAPI"]
[95374,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.24,"SINAPI"]
[95375,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.26,"SINAPI"]
[95376,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.05,"SINAPI"]
[95377,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17,"SINAPI"]
[95378,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.23,"SINAPI"]
[95379,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17,"SINAPI"]
[95380,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15,"SINAPI"]
[95381,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SONDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.25,"SINAPI"]
[95382,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.23,"SINAPI"]
[95383,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15,"SINAPI"]
[95384,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.25,"SINAPI"]
[95385,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.17,"SINAPI"]
[95386,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.19,"SINAPI"]
[95387,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.21,"SINAPI"]
[95388,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",7.0000000000000007E-2,"SINAPI"]
[95389,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1,"SINAPI"]
[95390,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",7.0000000000000007E-2,"SINAPI"]
[95391,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1,"SINAPI"]
[95392,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.08,"SINAPI"]
[95393,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.27,"SINAPI"]
[95394,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.4,"SINAPI"]
[95395,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.56999999999999995,"SINAPI"]
[95396,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.76,"SINAPI"]
[95397,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.08,"SINAPI"]
[95398,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.06,"SINAPI"]
[95399,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.08,"SINAPI"]
[95400,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.14000000000000001,"SINAPI"]
[95401,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.63,"SINAPI"]
[95402,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.97,"SINAPI"]
[95403,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",1.1000000000000001,"SINAPI"]
[95404,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",1.51,"SINAPI"]
[95405,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.96,"SINAPI"]
[95406,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.12,"SINAPI"]
[95407,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",2.42,"SINAPI"]
[95408,"CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",9.65,"SINAPI"]
[95409,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",13.49,"SINAPI"]
[95410,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",11.59,"SINAPI"]
[95411,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",19.89,"SINAPI"]
[95412,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",12.02,"SINAPI"]
[95413,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",10.76,"SINAPI"]
[95414,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",37.369999999999997,"SINAPI"]
[95415,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",131.85,"SINAPI"]
[95416,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",9.11,"SINAPI"]
[95417,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",150.07,"SINAPI"]
[95418,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",205.14,"SINAPI"]
[95419,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",54.46,"SINAPI"]
[95420,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",77.36,"SINAPI"]
[95421,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",102.28,"SINAPI"]
[95422,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",85.61,"SINAPI"]
[95423,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",129.94,"SINAPI"]
[95424,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",17.03,"SINAPI"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["MERCADO"]
[]
[]
["MERCADO EDIFICAÇÃO",null,null,null,null,"Data Cotação"]
[]
[]
["MED001","Estaca Hélice Contínua -  Ø20cm (inclui mobilização, concreto e armadura) (referêcia para edificação num porte médio de 180,00m², térrea)","m",{"$f":"MEDIAN(K11586,P11586,U11586)","v":50},"Mercado","2017-12-12","Base Firme - CNPJ 04.861.949/0001-37 - Tel.: (48) 3525-0585 - Contato: Ezequiel Darós",70,null,null,{"$f":"J11586*I11586+H11586","v":70},"Paza Estacas e Fundações = CNPJ 12.452.484/0001-99 - Tel.: (47) 3350-5310 -  Contato: Amara Eliz Ullrich ",40,null,null,{"$f":"O11586*N11586+M11586","v":40},"Perfurefixx Fundações em Hélice Contínua - CNPJ: 83.748.038/0001-74 - Tel.: (47) 3338-1111 - Contato: Maristela Ramos",50,null,null,{"$f":"T11586*S11586+R11586","v":50}]
["MED002","Estaca Hélice Contínua -  Ø30cm (inclui mobilização, concreto e armadura) (referêcia para edificação num porte médio de 180,00m², térrea)","m",{"$f":"MEDIAN(K11587,P11587,U11587)","v":56},"Mercado","2017-12-12","Base Firme - CNPJ 04.861.949/0001-37 - Tel.: (48) 3525-0585 - Contato: Ezequiel Darós",80,null,null,80,"Paza Estacas e Fundações = CNPJ 12.452.484/0001-99 - Tel.: (47) 3350-5310 -  Contato: Amara Eliz Ullrich ",50,null,null,{"$f":"O11587*N11587+M11587","v":50},"Perfurefixx Fundações em Hélice Contínua - CNPJ: 83.748.038/0001-74 - Tel.: (47) 3338-1111 - Contato: Maristela Ramos",56,null,null,{"$f":"T11587*S11587+R11587","v":56}]
["MED003","Estaca Hélice Contínua -  Ø40cm (inclui mobilização, concreto e armadura) (referêcia para edificação num porte médio de 180,00m², térrea)","m",{"$f":"MEDIAN(K11588,P11588,U11588)","v":62},"Mercado","2017-12-12","Base Firme - CNPJ 04.861.949/0001-37 - Tel.: (48) 3525-0585 - Contato: Ezequiel Darós",90,null,null,90,"Paza Estacas e Fundações = CNPJ 12.452.484/0001-99 - Tel.: (47) 3350-5310 -  Contato: Amara Eliz Ullrich ",60,null,null,60,"Perfurefixx Fundações em Hélice Contínua - CNPJ: 83.748.038/0001-74 - Tel.: (47) 3338-1111 - Contato: Maristela Ramos",62,null,null,62]
["MPA008","Pavimentação com Bloco Intertravado de Concreto e=6cm ocre 35 Mpa, (fornecimento, preparo de base e pavimentação)","un ",93.28,"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},36,null,null,{"$f":"J11589*I11589+H11589","v":36},"Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 03.972.712.0001-60 - 3523-0519",44,null,null,{"$f":"O11589*N11589+M11589","v":44},"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",44,null,null,{"$f":"T11589*S11589+R11589","v":44}]
["MED010","Brita nº2 com fornecimento do material","m3",{"$f":"MEDIAN(K11590,P11590,U11590)","v":43},"Mercado",null,"LZK Construtora - Pouso Redondo - CNPJ: 07.455.659.0001-81 - 3545-1012",48.8,0.3,null,{"$f":"J11590*I11590+H11590","v":48.8},"Britagem Rio do Ouro - Imbuia - CNPJ: 78.266.566.0002-38 - 3356 1120",40,0.3,null,{"$f":"O11590*N11590+M11590","v":40},"Da Clande - Ibirama - CNPJ: 02.222.166.0001-40 - 3357-9004",43,0.3,null,{"$f":"T11590*S11590+R11590","v":43}]
["MED011","Lixeira Metálica","un ",{"$f":"MEDIAN(K11591,P11591,U11591)","v":615},"Mercado",null,"Lix Collor Comércio de Artefatos de plástico LTDA - São Paulo - CNPJ 14.503.672.0001-24 - Tel.: (24) 2231-3828  ",690,null,null,{"$f":"J11591*I11591+H11591","v":690},"Mundo da criança - São Leopoldo/RS - CNPJ: 74.085.231.0001-20 - (51) 3568-2133 - Contato: Ivania ",615,null,null,{"$f":"O11591*N11591+M11591","v":615},"Gold Horse Ind. Com. Prod. Para Rereação e Lazer LTDA - ME  - São Carlos/ SP - CNPJ: 07.219.847/0001-00  - (16) 3368-4117 - Contato: Renato ",460,null,null,{"$f":"T11591*S11591+R11591","v":460}]
["MED025","Lixeira confeccionada em polietileno na cor cinza, pedestalconfecionado em ferro Ø 2\", pintura epoxi cor preta, capacidade de 50 litros","un ",{"$f":"MEDIAN(K11592,P11592,U11592)","v":226.4},"Mercado",null,"Sonny Equipamentos - CNPJ 03.236.812/0001-29 - Tel. (47)3521-8486",228.22,null,null,{"$f":"J11592*I11592+H11592","v":228.22},"Bonfanti - CNPJ - 13.575.405/0001-08 - Tel. (47) 3521-2977",226.4,null,null,{"$f":"O11592*N11592+M11592","v":226.4},"Impel Produtos de Higiene e Limpeza - CNPJ 13.132.239.0001-67 - TEL (47) 3533-3978",209.9,null,null,{"$f":"T11592*S11592+R11592","v":209.9}]
["MED026","Divisórias em Granito Cor Ocre Itabira (Incluso instalação e frete)","m2",{"$f":"MEDIAN(K11593,P11593,U11593)","v":453},"Mercado","2015-06-01","Marmoraria O.M. Ind. E Com. LTDA - CNPJ: 83.780.593/0001-83 - Rio do Sul/SC - Contato; Tiago - 3525-0326",453,null,null,453,"Mármores e Granitos Souza - Rio do sul/SC - Contato: Edelson Souza - 3531-4224",382,null,null,{"$f":"O11593*N11593+M11593","v":382},"JA Granitos - CNPJ - 3521-6327 - Contato: Silvana Goedert Batista ",453.7,null,null,{"$f":"T11593*S11593+R11593","v":453.7}]
["MED027","Parede Dry Wall Placa Cimentícia Dos 2 Lados (7 cm FERRO +2,2cm PLACAS)","m2",{"$f":"MEDIAN(K11594,P11594,U11594)","v":140},"Mercado",null,"Máquinas Sul - CNPJ: 05401865/000183 - Tel.: (47) 3522-2533 - (47) 3521-1229",140,null,null,{"$f":"J11594*I11594+H11594","v":140},"Arte Gesso - CNPJ: 12.397.703/0001-84 - Itajaí/SC - Tel.: (47) 3338-0203",140,null,null,{"$f":"O11594*N11594+M11594","v":140},"Diviblu Divisórias - Tel.: (47) 3336-1313 - Blumenal/SC - CNPJ: 05.693.532/0001-75",154,null,null,{"$f":"T11594*S11594+R11594","v":154}]
["MED028","Parede Dry Wall Placa Cimentícia e Acartonado (7 Cm Ferro +2,2cm Placas)","m2",{"$f":"MEDIAN(K11595,P11595,U11595)","v":110},"Mercado",null,"Máquinas Sul - CNPJ: 05401865/000183 - Tel.: (47) 3522-2533 - (47) 3521-1229",110,null,null,{"$f":"J11595*I11595+H11595","v":110},"Arte Gesso - CNPJ: 12.397.703/0001-84 - Itajaí/SC - Tel.: (47) 3338-0203",110,null,null,{"$f":"O11595*N11595+M11595","v":110},"Diviblu Divisórias - Tel.: (47) 3336-1313 - Blumenal/SC - CNPJ: 05.693.532/0001-75",125,null,null,{"$f":"T11595*S11595+R11595","v":125}]
["MED029","Divisória em PVC (com ferragens) (inclusive portas)","m2",0,"Mercado",null,"MÁQUINAS SUL  \nCNPJ: 05401865/000183\nTELEFONE: (47) 3522-2533 - (47) 3521-1230",null,null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,null,null,0]
["MED030","Argila expandida granulado, medida \"brita\" nº2","m3",870,"Mercado","2014-07-01","Argilas Catarinense - CNPJ 02.715.089/0001-06 - Tel. (48) 3035-6315",560,null,null,560,"Tambani - Floricultura Ibirama - CNPJ: 03.660.708/0001-67 - (47) 3357-3344",920,null,null,920,"Primavera Gardem - CNPJ - 81.521.668/0001-86 - Tel. (48)3238-1156",870,null,null,870]
["MED039","Bloco de Cocreto Vazado (14x19x39)","un ",1.85,"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},1.85,0.05,null,1.85,"Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 03.972.712.0001-60 - 3523-0519",1.95,0.05,null,1.95,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",1.8,0.05,null,1.8]
["MED040","Bloco de Cocreto Calha (14x19x39)","un ",2.1,"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},2.8,0.05,null,2.8,"Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 03.972.712.0001-60 - 3523-0519",2.1,0.05,null,2.1,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",2,0.05,null,2]
["MED041","Bloco de Cocreto Calha (14x19x39)","un ",2.1,"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},2.8,0.05,null,2.8,"Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 03.972.712.0001-60 - 3523-0519",2.1,0.05,null,2.1,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",2,0.05,null,2]
["MED044","Cisterna 2000L","un ",1700,"Mercado",null,"Comercial Kurtz - CNPJ 79.233.003/0001-25 - Tel. (47) 3534-0103",1800,null,null,{"$f":"J11601*I11601+H11601","v":1800},"Tonet Materiais de Construção - CNPJ 80.653.918/0003-30 - Tel.  (47) 3531-7400",1600,null,null,1600,"Casas da Agua - CNPJ 13.501.187/0008-25 Tel. (47) 3521-0011",1700,null,null,1700]
["MED045","Lixeira dupla confeccionada em polietileno na cor cinza e verde, pedestal confeccionado em aço  galvanizado Ø 2\", pintura epoxi cor preta, capacidade de 50 litros cada lixeira, fixação -  (fornecimento e instalação)","un ",234.8,"Mercado",null,"Distribuidora Bonfanti - CNPJ 13.575.405/0001-08 - TEL: (47) 3521-2977",234.8,null,null,234.8,"Maquipel Higiene e Limpeza - CNPJ 00.198.163/0001-20 - TEL:  (47) 3525-1748",230,null,null,230,"Impel Produtos de Higiene e Limpeza - CNPJ 13.132.239.0001-67 - TEL (47) 3533-3978",326,null,null,326]
["MED046","Conjunto para cisterna (Filtro volumétrico modelo VF1, freio d´água, flutuante de sucção) fornecimento e instalação","un ",1800,"Mercado",null,"Aquesol - CNPJ 93.261.766/0001-00 TEL: (51)",1800,null,null,1800,"Ecoracional - CNPJ 13.188.668/0001-56 TEL: (43 )3338 - 3111 ",1947,null,null,1947,"Irrigarden - CNPJ - 09.081.9820001-68 - Tel: (41) 3288-3371",1750,null,null,1750]
["MED048","Telha em Policarbonado Ondulado, e=1mm","un ",9,"Mercado",null,"Polysolution - CNPJ 11.666.160/0001-90 - Tel. (41) 3045-2600",61.12,null,null,61.12,"Tonet Materiais de Construção - CNPJ 80.653.918/0003-30 - Tel.  (47) 3531-7400",8,null,null,8,"Casas da Agua - CNPJ 13.501.187/0008-25 Tel. (47) 3521-0011",9,null,null,9]
["MED049","Fechamento Tela de Polietileno Hexagonal 12mm","m2",3.97,"Mercado",null,"Lourival Esportes- CNPJ 11.263.497/0001-70 - Tel. (47) 3521-0252",5.5,null,null,5.5,"Beto's Esportes - CNPJ 76.314.186/0001-15 - Tel.  (47) 3533-1327",3.1,null,null,3.1,"Sollo Redes de Proteção - CNPJ 14.366.973/0001-53 Tel. (47) 9982-7563",3.97,null,null,3.97]
["MED050","Fornecimento e instalação de grama sintética flutuante, cores verde e branca para demarcação de campo de futebol, em fibra de polietileno, h=52mm, densidade mínima 10.600 pontos/m2, tela de fixação dupla trançada, com tratamento contra raios ultra violeta (inclusive adesivo de alta performance, borracha granulada e areia sílica)","m2",63.15,"Mercado",null,"Playgrama Brinquedos e Revestimentos LTDA- CNPJ 05.065.814/0001-61 - Tel. 011  2604-5322",69,null,null,69,"Total Grass Gramas Sintéticas - CNPJ 13.296.533/0001-04 -  Tel 011 4033-8119",63.15,null,null,63.15,"Arena Society Multigrama LTDA ME - CNPJ 17.137.206/0001-60 - Tel 011 4031-5525",61.5,null,null,61.5]
["MED051","Forro de lã de vidro, 15mm, inclusive estrutura de fixação","m2",{"$f":"H11607","v":46.84},"Mercado","2015-06-01","BluForro - CNPJ: 76.857.150/0002-88 - Tel. (47)3334-0667 - Blumenal/SC - Contato: Márcio R. Nunes",46.84,null,null,46.84,"Sermontec - CNPJ: - Tel. (47) 3338-1040 - Blumenal/SC - Contato: contato@sermontec.com.br",50,null,null,{"$f":"O11607*N11607+M11607","v":50},null,null,null,null,{"$f":"T11607*S11607+R11607","v":0}]
["MED052","Forro de lã de vidro, 20mm, inclusive estrutura de fixação","m2",{"$f":"H11608","v":51.03},"Mercado","2015-06-01","BluForro - CNPJ: 76.857.150/0002-88 - Tel. (47)3334-0667 - Blumenal/SC - Contato: Márcio R. Nunes",51.03,null,null,51.03,"Sermontec - CNPJ: - Tel. (47) 3338-1040 - Blumenal/SC - Contato: contato@sermontec.com.br",54,null,null,{"$f":"O11608*N11608+M11608","v":54},null,null,null,null,0]
["MED053","Forro de lã de vidro, 25mm, inclusive estrutura de fixação","m2",{"$f":"H11609","v":53.9},"Mercado","2015-06-01","BluForro - CNPJ: 76.857.150/0002-88 - Tel. (47)3334-0667 - Blumenal/SC - Contato: Márcio R. Nunes",53.9,null,null,53.9,"Sermontec - CNPJ: - Tel. (47) 3338-1040 - Blumenal/SC - Contato: contato@sermontec.com.br",64,null,null,{"$f":"O11609*N11609+M11609","v":64},null,null,null,null,0]
["MED054","Forro de PVC em estrutura metalica esp. de 10mm ","m2",{"$f":"MEDIAN(K11610,P11610,U11610)","v":45},"Mercado","2015-05-01","Máquina Sul - Rio do Sul - CNPJ: - Tel.: (47) 3522-2533",34.200000000000003,null,null,34.200000000000003,"Diviblu - Blumenal/SC - CNPJ: 72.407.547.0001-17 - Tel.: (47) 3336-1313",45,null,null,{"$f":"O11610*N11610+M11610","v":45},"Divisul - Rio do Sul - CNPJ: 12.828.421.0001-94 - (47) 3522-3083",45,null,null,45]
["MED055","Treliça TR 08644 (fornecimento e instalação)","m",3.85,"Mercado","2015-07-01",{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},3.9,null,null,3.9,"Tonet Materiais de Construção\nCNPJ: 80.653.918-0003-30\nTel: (47) 3531 -7400",3.85,null,null,{"$f":"O11611*N11611+M11611","v":3.85},"Ferrosul\nCNPJ: 83.535.252-0001-42\nTel: (47) 3521-2985 - Contato Onísio",3.8,null,null,3.8]
["MED056","Divisórias PVC","m2",165,"Mercado","2015-07-01","Moser divisórias - Tel.: 3382-4144 - Rio do Sul/SC",200,null,null,200,"Coral Forros - Tel.: 3329-2974 - Blumenal/SC",95,null,null,{"$f":"O11612*N11612+M11612","v":95},"Máquinas Sul  - CNPJ: 05401865/000183 Tel.: (47) 3522-2533 - (47) 3521-1230",165,null,null,165]
["MED058","Dispenser para papel toalha ","un.",33.07,"Mercado","2015-07-01","Tabela IPPUJ Dezembro/2014",33.07,null,null,33.07,"Feirão da Limpeza (Antiga Sonny) Rio do Sul/SC Tel.: 3521-8486 - CNPJ: 03.236.812.0001-29",33.6,null,null,33.6,"Centerplas - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-4809 - CNPJ: 04.376.684.0003-43",null,null,null,0]
["MED059","Dispenser para papel higienico ","un.",34.49,"Mercado","2015-07-01","Tabela IPPUJ Dezembro/2014",48.65,null,null,48.65,"Feirão da Limpeza (Antiga Sonny) Rio do Sul/SC Tel.: 3521-8486 - CNPJ: 03.236.812.0001-30",34.49,null,null,34.49,"Centerplas - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-4809 - CNPJ: 04.376.684.0003-44",24.7,null,null,24.7]
["MED060","Dispenser para sabonete liquido","un.",32.200000000000003,"Mercado","2015-07-01","Tabela IPPUJ Dezembro/2014",39.24,null,null,39.24,"Feirão da Limpeza (Antiga Sonny) Rio do Sul/SC Tel.: 3521-8486 - CNPJ: 03.236.812.0001-31",32.200000000000003,null,null,32.200000000000003,"Centerplas - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-4809 - CNPJ: 04.376.684.0003-45",16.350000000000001,null,null,16.350000000000001]
["MED061","Telha metálica aluzinc, trapezoidal (TP 40), espessura de 0,43 mm, incluindo acessórios","m2",{"$f":"MEDIAN(U11616,P11616,K11616)","v":21},"Mercado","2015-07-01",{"$f":"Mercado!$B$11","v":"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan"},22.5,null,null,22.5,"Ferrosul - Rio do Sul/SC - CNPJ: 83.535.252-0001-42 - Tel: (47) 3521-2985",21,null,null,21,"Proaço - Ituporanga/SC - Tel.: (47) 3533-8600 - CNPJ: 97.541.456/0001-09",19.5,null,null,{"$f":"T11616*S11616+R11616","v":19.5}]
["MED062","Telha metálica aluzinc, trapezoidal (TP 40), espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios","m2",{"$f":"MEDIAN(U11617,P11617,K11617)","v":21.5},"Mercado","2015-07-01",{"$f":"Mercado!$B$11","v":"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan"},null,null,null,0,"Ferrosul - Rio do Sul/SC - CNPJ: 83.535.252-0001-42 - Tel: (47) 3521-2985",28,null,null,28,"Proaço - Ituporanga/SC - Tel.: (47) 3533-8600 - CNPJ: 97.541.456/0001-09",21.5,null,null,21.5]
["MED064","Telha metálica aluzinc, trapezoidal (TP 100), espessura de 0,43 mm, incluindo acessórios","m2",{"$f":"R11618","v":19.5},"Mercado","2015-07-01",{"$f":"Mercado!$B$11","v":"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan"},null,null,null,0,"Ferrosul - Rio do Sul/SC - CNPJ: 83.535.252-0001-42 - Tel: (47) 3521-2985",null,null,null,0,"Proaço - Ituporanga/SC - Tel.: (47) 3533-8600 - CNPJ: 97.541.456/0001-09",19.5,null,null,19.5]
["MED065","Telha metálica aluzinc, trapezoidal (TP 100), espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios","m2",{"$f":"R11619","v":21.5},"Mercado","2015-07-01",{"$f":"Mercado!$B$11","v":"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan"},null,null,null,0,"Ferrosul - Rio do Sul/SC - CNPJ: 83.535.252-0001-42 - Tel: (47) 3521-2985",null,null,null,0,"Proaço - Ituporanga/SC - Tel.: (47) 3533-8600 - CNPJ: 97.541.456/0001-09",21.5,null,null,21.5]
["MED067","Telha metálica modelo sanduíche Duas faces (TP 40), espessura de 0,43 mm, incluindo acessórios ","m2",51,"Mercado","2015-07-01",{"$f":"Mercado!$B$11","v":"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan"},null,null,null,0,"Ferrosul - Rio do Sul/SC - CNPJ: 83.535.252-0001-42 - Tel: (47) 3521-2985",54,null,null,54,"Proaço - Ituporanga/SC - Tel.: (47) 3533-8600 - CNPJ: 97.541.456/0001-09",51,null,null,51]
["MED068","Telha metálica modelo sanduíche Duas faces (TP 40), espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios ","m2",55,"Mercado","2015-07-01",{"$f":"Mercado!$B$11","v":"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan"},null,null,null,0,"Ferrosul - Rio do Sul/SC - CNPJ: 83.535.252-0001-42 - Tel: (47) 3521-2985",70,null,null,70,"Proaço - Ituporanga/SC - Tel.: (47) 3533-8600 - CNPJ: 97.541.456/0001-09",55,null,null,55]
["MED069","Telha metálica modelo sanduíche Uma face (TP 40), espessura de 0,43 mm, incluindo acessórios ","m2",16.75,"Mercado","2015-07-01",{"$f":"Mercado!$B$11","v":"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan"},null,null,null,0,"Ferrosul - Rio do Sul/SC - CNPJ: 83.535.252-0001-42 - Tel: (47) 3521-2985",34,null,null,null,"Proaço - Ituporanga/SC - Tel.: (47) 3533-8600 - CNPJ: 97.541.456/0001-09",33.5,null,null,33.5]
["MED070","Telha metálica modelo sanduíche Uma face (TP 40), espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios ","m2",17.75,"Mercado","2015-07-01",{"$f":"Mercado!$B$11","v":"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan"},null,null,null,0,"Ferrosul - Rio do Sul/SC - CNPJ: 83.535.252-0001-42 - Tel: (47) 3521-2985",40,null,null,null,"Proaço - Ituporanga/SC - Tel.: (47) 3533-8600 - CNPJ: 97.541.456/0001-09",35.5,null,null,35.5]
["MED071","Telha metálica modelo sanduíche Uma face (TP 100), espessura de 0,43 mm, incluindo acessórios ","m2",{"$f":"R11624","v":33.5},"Mercado","2015-07-01",{"$f":"Mercado!$B$11","v":"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan"},null,null,null,0,"Ferrosul - Rio do Sul/SC - CNPJ: 83.535.252-0001-42 - Tel: (47) 3521-2985",null,null,null,{"$f":"O11624*N11624+M11624","v":0},"Proaço - Ituporanga/SC - Tel.: (47) 3533-8600 - CNPJ: 97.541.456/0001-09",33.5,null,null,33.5]
["MED072","Telha metálica modelo sanduíche Duas faces (TP 100), espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios ","m2",{"$f":"R11625","v":35.5},"Mercado","2015-07-01",{"$f":"Mercado!$B$11","v":"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan"},null,null,null,0,"Ferrosul - Rio do Sul/SC - CNPJ: 83.535.252-0001-42 - Tel: (47) 3521-2985",null,null,null,{"$f":"O11625*N11625+M11625","v":0},"Proaço - Ituporanga/SC - Tel.: (47) 3533-8600 - CNPJ: 97.541.456/0001-09",35.5,null,null,35.5]
["MED073","Isopor para Telha Sanduíche - Paineis 1 por 2","m2",0,"Mercado","2015-07-01",{"$f":"Mercado!$B$11","v":"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan"},null,null,null,0,"Ferrosul - Rio do Sul/SC - CNPJ: 83.535.252-0001-42 - Tel: (47) 3521-2985",13,null,null,null,"Proaço - Ituporanga/SC - Tel.: (47) 3533-8600 - CNPJ: 97.541.456/0001-09",null,null,null,0]
["MED074","Tubo de Concreto com Diâmetro interno de 1,20m incluso tampa e fundo","un ",642,"Mercado","2015-08-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},550,null,null,550,"Tonet Materiais de Construção - CNPJ 80.653.918/0003-30 - Tel.  (47) 3531-7400",642,null,null,642,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533-3780",1100,null,null,1100]
["MED075","Tubo de Concreto com Diâmetro interno de 1,05m incluso tampa e fundo","un ",370,"Mercado","2015-08-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},350,null,null,350,"Tonet Materiais de Construção - CNPJ 80.653.918/0003-30 - Tel.  (47) 3531-7400",370,null,null,370,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533-3780",670,null,null,670]
["MED026"," Granito Cor Ocre Itabira (Incluso instalação e frete)","m2",{"$f":"MEDIAN(K11629,P11629,U11629)","v":453},"Mercado","2015-06-01","Marmoraria O.M. Ind. E Com. LTDA - CNPJ: 83.780.593/0001-83 - Rio do Sul/SC - Contato; Tiago - 3525-0326",453,null,null,{"$f":"J11629*I11629+H11629","v":453},"Mármores e Granitos Souza - Rio do sul/SC - Contato: Edelson Souza - 3531-4224",382,null,null,{"$f":"O11629*N11629+M11629","v":382},"JA Granitos - CNPJ - 3521-6327 - Contato: Silvana Goedert Batista ",453.7,null,null,{"$f":"T11629*S11629+R11629","v":453.7}]
["MED077","Estrutura Pré-Moldada Para Futura Arquibancada","m2",{"$f":"R11630","v":0},"Mercado","2015-07-01","Construrio - CNPJ 02.448.659/0001-30 - Tel.: (47) 3521-4763 - engenharia@construrio.eng.br -Contato: David Alencar da Silva ",null,null,null,0,"Premoldar - CNPJ  03.370.184/0001-70 - Tel.: (47) 3533-1003 - Contato: Rafael - premoldar@premoldar.ind.br",null,null,null,0,"Pré-Fabricar - CNPJ 05.042.500/0001-00 - Tel.: (47) 3357-9000 - Contato: Salomao - salomao@prefabricar.com.br",null,null,null,0]
["MED077","Estrutura Metálica para Futura Arquibancada ",null,null,"Mercado",null,"Metálica 3D - Tel.: (47) 3521-9779 - metalica3d@metalica3d.com.br - CNPJ 03.436.723/0001-26",null,null,null,null,"Proaço - Tel.: (47) 3533-8600 - proaço@proaço.ind.br - CNPJ: 00.868.626/0001-14",null,null,null,null,{"$f":"Mercado!$B$15","v":"Tonon Soluções Metalicas - CNPJ 05.018.077/0001-02 Fone: (47) 3521-4965 Contato: Deisiani"}]
["MED078","Piso Emborrachado e=13mm (500x500x13mm) - não incluso base rígida de concreto","m2",120,"Mercado","2015-09-01","Instrutoy - Tel.: (11) 3646-0707 - São Paulo - email: instrutoy@instrutoy.com.br",120,null,null,120]
["MED079","Piso Emborrachado e=16mm (1000x1000x13mm) - não incluso base rígida de concreto","m2",155,"Mercado","2015-09-01","Instrutoy - Tel.: (11) 3646-0707 - São Paulo - email: instrutoy@instrutoy.com.br",155,null,null,155]
["MED080","Piso Emborrachado e=26mm (500x500x26mm) - não incluso base rígida de concreto","m2",175,"Mercado","2015-09-01","Instrutoy - Tel.: (11) 3646-0707 - São Paulo - email: instrutoy@instrutoy.com.br",175,null,null,175]
["MED081","Piso Emborrachado e=40mm (1000x1000x40mm) - não incluso base rígida de concreto","m2",205,"Mercado","2015-09-01","Instrutoy - Tel.: (11) 3646-0707 - São Paulo - email: instrutoy@instrutoy.com.br",205,null,null,205]
["MED082","Caixa d'água 15000L, de fibra de vidro","un ",{"$f":"MEDIAN(K11636,P11636,U11636)","v":3620},"Mercado","2015-09-01","Comercial Kurtz - CNPJ 79.233.003/0001-25 - Tel. (47) 3534-0103",4715,null,null,{"$f":"J11636*I11636+H11636","v":4715},"Tonet Materiais de Construção - CNPJ 80.653.918/0003-30 - Tel.  (47) 3531-7400",3480,null,null,{"$f":"O11636*N11636+M11636","v":3480},"Casas da Agua - CNPJ 13.501.187/0008-25 Tel. (47) 3521-0011",3620,null,null,{"$f":"T11636*S11636+R11636","v":3620}]
["MED083","Caixa d'água 15000L, de polietileno","un ",{"$f":"MEDIAN(K11637,P11637,U11637)","v":4700},"Mercado","2015-09-01",{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},4700,null,null,{"$f":"J11637*I11637+H11637","v":4700},"Tonet Materiais de Construção - CNPJ 80.653.918/0003-30 - Tel.  (47) 3531-7401",4700,null,null,{"$f":"O11637*N11637+M11637","v":4700},"Casas da Agua - CNPJ 13.501.187/0008-25 Tel. (47) 3521-0012",4221,null,null,{"$f":"T11637*S11637+R11637","v":4221}]
["MED084","Tubo de aço Galvanizado d=65mm (2.1/2'')","m",{"$f":"MEDIAN(K11638,P11638,U11638)","v":47.5},"Mercado","2015-09-01","Apagão - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-2868 - CNPJ: 82.961.194/0001-56",47.5,null,null,47.5,"Zeus do Brasil - Blumenal/SC - Tel.: (47) 3231-1111 - CNPJ: 82.699.588/0001-88 - yara.f@zeusdobrasil.com.br",38.799999999999997,null,null,38.799999999999997,{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},62.15,null,null,62.15]
["MED085","PPR d=75mm - Plástico ","m",{"$f":"MEDIAN(K11639,P11639,U11639)","v":51.533333333333331},"Mercado","2015-09-21",{"$f":"Mercado!$B$5","v":"Tonet Materiais de Construção - CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone: (47) 3531-7400 - 9 8814-6137 Contato: Genesio Hasse"},48.9,null,null,48.9,"Zeus do Brasil - Blumenal/SC - Tel.: (47) 3231-1111 - CNPJ: 82.699.588/0001-89",{"$f":"154.6/3","v":51.533333333333331},null,null,{"$f":"M11639","v":51.533333333333331},"Ferrosul - Rio do Sul/SC - CNPJ: 83.535.252-0001-42 - Tel: (47) 3521-2985",56,null,null,56]
["MED084","Estrutura Pré-Moldada em Concreto Armado","m2",{"$f":"MEDIAN(K11640,P11640,U11640)","v":184.55},"Mercado","2015-09-01","Comercial Industrial Dante Zonta LTDA  -Ascurra/SC - CNPJ 79.374.005/0001-34 - (47) 3383 -0134  09/15 - Contato: Renê Zonta",184.55,null,null,184.55,"REATIM Pré-Moldados Ltda ME - CNPJ - 04.268.151/0001-86  - Timbó/ SC  - (47) 3382-2991 - 09/15 - Contato: Gerson Kurth",184,null,null,184,"STAHLFABRIK Pré-Moldados e Estruturas Metálicas - Tel.: (47) 3523-1093 / (47) 9176-9888 - email: contato@stahlfabrik.com.br  - CNPJ: 03.094.889/0001-01 - Contato: Nilson Danker",217.4,null,null,217.4]
["MED086","Freio dágua ","un ",{"$f":"MEDIAN(K11641,P11641,U11641)","v":360},"Mercado",null,"SOS Aquecedores - Blumenau/SC - CNPJ: 20.647.775/0001-60 Tel.: (47) 3035 3222",360,null,null,{"$f":"J11641*I11641+H11641","v":360},"Dr. Água CNPJ  - 15.075.324/0001-66 - Tel.: (47) 3531-4211 - Joinville/SC - Contato: João Carlos Farias",460,null,null,{"$f":"O11641*N11641+M11641","v":460},"Solar Mentz - Joinville/SC - Tel.: (47) 3454-4737; (47) 3466-5365 - Contato: contato@solarmentz.com.br - CNPJ 05.118.155/0002-21 ",150,null,null,{"$f":"T11641*S11641+R11641","v":150}]
["MED087","Sifão Ladrão ","un ",275,"Mercado",null,"SOS Aquecedores - Blumenau/SC - CNPJ: 20.647.775/0001-60 Tel.: (47) 3035 3223",190,null,null,190,"Dr. Água CNPJ  - 15.075.324/0001-66 - Tel.: (47) 3531-4211 - Joinville/SC - Contato: João Carlos Farias",890,null,null,890,"Solar Mentz - Joinville/SC - Tel.: (47) 3454-4737; (47) 3466-5365 - Contato: contato@solarmentz.com.br - CNPJ 05.118.155/0002-21 ",275,null,null,275]
["MED091","Tinta Stain - Osmocolor - (3 demãos) - Galão de 18L","l",30.911111111111111,"Mercado","2015-11-01","Luxpoli Tintas - 83.482.034/0001-97 - Rio do Sul/SC - (47) 3521-0018",{"$f":"554.24/18","v":30.79111111111111},null,null,30.79111111111111,"Riosul Tintas - CNPJ: 82.763.061/0001-75 - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-4414  ",{"$f":"560.94/18","v":31.163333333333338},null,null,{"$f":"M11643","v":31.163333333333338},"Cotil Comercio de Tintas - CNPJ: 76.832.054/0001-85 - Tel.: (47) 3521-1945 - Rio do Sul/SC",{"$f":"556.4/18","v":30.911111111111111},null,null,{"$f":"R11643","v":30.911111111111111}]
["MED092","Tinta Stain - Osmocolor - (3 demãos) - Balde de 3,6L","l",37.797222222222217,"Mercado","2015-11-01","Luxpoli Tintas - CNPJ: 83.482.034/0001-97 - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-0018",{"$f":"136.07/3.6","v":37.797222222222217},null,null,37.797222222222217,"Riosul Tintas - CNPJ: 82.763.061/0001-75 - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-4414  ",{"$f":"127.9/3.6","v":35.527777777777779},null,null,35.527777777777779,"Cotil Comercio de Tintas - CNPJ: 76.832.054/0001-85 - Tel.: (47) 3521-1945 - Rio do Sul/SC",{"$f":"136.63/3.6","v":37.952777777777776},null,null,{"$f":"R11644","v":37.952777777777776}]
["MED099","Lixeira basculante de pvc 12 litros","un.",32,"Mercado","2017-07-03",{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},32,null,null,{"$f":"H11645","v":32},"Tonet Materiais de Construção -CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone:(47)- 3531-7400 - 9 8814-6137 -  -Genesio Hasse",35,null,null,{"$f":"M11645","v":35},"Luxpoli Tintas - CNPJ: 83.482.034/0001-97 - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-0018",29.5,null,null,{"$f":"R11645","v":29.5}]
["MED101","Tabua de madeira de eucalipto com 20cm de largura e 2,5cm para assentamento deos tubos","m",{"$f":"MEDIAN(K11646,P11646,U11646)","v":3.5},"Mercado",null,"Beirra Rio ",3.5,null,null,{"$f":"J11646*I11646+H11646","v":3.5}]
["MED102","Telha metalica aluzinco TP35 esp 0,43mm","m2",{"$f":"MEDIAN(K11647,P11647,U11647)","v":31.13},"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$13","v":"TONON - CNPJ: 05.018.077/0001-02 Fone: (47) 3521-4965 Contato: Ademir Torinelli"},31.13,null,null,{"$f":"J11647*I11647+H11647","v":31.13}]
["MED103","Policarbonato 4mm, alta resistencia","m2",{"$f":"MEDIAN(K11648,P11648,U11648)","v":58.41},"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$13","v":"TONON - CNPJ: 05.018.077/0001-02 Fone: (47) 3521-4965 Contato: Ademir Torinelli"},58.41,null,null,{"$f":"J11648*I11648+H11648","v":58.41}]
["MED104","Madeira \"plastica\"","m2",{"$f":"MEDIAN(K11649,P11649,U11649)","v":461},"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$5","v":"Tonet Materiais de Construção - CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone: (47) 3531-7400 - 9 8814-6137 Contato: Genesio Hasse"},461,null,null,{"$f":"J11649*I11649+H11649","v":461}]
["MED107","ACM (revestimento da platibando do palco) (fornecimento e instalação)","m2",{"$f":"MEDIAN(K11650,P11650,U11650)","v":490},"Mercado","2016-07-01",{"$f":"Mercado!$B$11","v":"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan"},490,null,null,{"$f":"J11650*I11650+H11650","v":490},"TONON -  CNPJ: 05.018.077/0001-02  - Tel.: (47) 3521-4965 - Contato: Ademir Torinelli\n",300,null,null,{"$f":"O11650*N11650+M11650","v":300},{"$f":"Mercado!$B$12","v":"BAUER & SCHMITT - CNPJ: 07.747.162/0001-37 Fone: (47) 3334-3727 Contato: Greice Schmitt"},500,null,null,{"$f":"T11650*S11650+R11650","v":500}]
["MED108"," Telhas Termo-Acústica (Sanduíche) na espessura de 0,43mm, com revestimento interno com EPS (Isopor); Tesouras e Terças metálica;   Fechamento lateral com telha metâlica pré-pintada, rufos, pingadeiras e calhas.(Fornecimento e Instalação)","m2",233.66294067067929,"Mercado","2017-09-01",{"$f":"Mercado!$B$14","v":"Metálica Canoas - CNPJ 03.774.195/0001-15 Fone: (47) 3522-1135 -  9 9181-4259 Contato: Eduardo Voigt"},{"$f":"(88780+5477)/465.2","v":202.61607910576097},null,null,202.61607910576097,"TONON -  CNPJ: 05.018.077/0001-02  - Tel.: (47) 3521-4965 - Contato: Tiago Farias Borges\n",{"$f":"108700/465.2","v":233.66294067067929},null,null,233.66294067067929,"Metalurgica Pisa Ltda- C NPJ 84.232.909/001-65 -Fone 47-3383 0158 - Contato Vilson\n",{"$f":"(78800+39700)/465.2","v":254.72914875322442},null,null,{"$f":"R11651","v":254.72914875322442}]
["MED109","Adequação de ambiente","un.",{"$f":"MEDIAN(K11652,P11652,U11652)","v":25},"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},22,null,null,{"$f":"J11652*I11652+H11652","v":22},"Tonet Materiais de Construção -CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone:(47)- 3531-7400 - 9 8814-6137 -  -Genesio Hasse",25,null,null,{"$f":"M11652","v":25},"Luxpoli Tintas - CNPJ: 83.482.034/0001-97 - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-0018",32,null,null,{"$f":"R11652","v":32}]
["MED110","Tijolo Cerâmico (Furação Horizontal) 14x19x24 (20 tijolos/m2)","un.",{"$f":"MEDIAN(K11653,P11653,U11653)","v":0.89},"Mercado","2018-02-14","Ceramica Princesa - CNPJ 83.631.051.0001-49 - (47) 3300-5100 - Jacson Barros",0.85,null,null,0.85,{"$f":"Mercado!B5","v":"Tonet Materiais de Construção - CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone: (47) 3531-7400 - 9 8814-6137 Contato: Genesio Hasse"},0.89,null,null,0.89,{"$f":"Mercado!B4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},0.89500000000000002,null,null,0.89500000000000002]
["MED111","Estrutura Metálica","kg",{"$f":"MEDIAN(K11654,P11654,U11654)","v":11.96},"Mercado","2017-12-11","PROAÇO -  CNPJ: 00.868.626/0001-14 - Tel.: (47) 3533-8600 - Contato: Dagoberto Schmitt\n",{"$f":"11.96","v":11.96},null,null,{"$f":"J11654*I11654+H11654","v":11.96},"TONON -  CNPJ: 05.018.077/0001-02  - Tel.: (47) 3521-4965 - Contato: Ademir Torinelli\n",{"$f":"17.59","v":17.59},null,null,{"$f":"O11654*N11654+M11654","v":17.59},"BAUER & SCHMITT -  CNPJ: 07.747.162/0001-37 - Tel.: (47) 3334-3727 - Contato: Greice Schmitt\n",{"$f":"11.63","v":11.63},null,null,{"$f":"T11654*S11654+R11654","v":11.63}]
["MED112","Exaustor para Ventilação Mecânica para Banheiros","un",{"$f":"MEDIAN(K11655,P11655,U11655)","v":225},"Mercado","2018-06-08",{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},200,null,null,{"$f":"J11655*I11655+H11655","v":200},"Tonet Materiais de Construção -CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone:(47)- 3531-7400 - 9 8814-6137 -  -Genesio Hasse",250,null,null,{"$f":"O11655*N11655+M11655","v":250}]
["MERCADO ELÉTRICO",null,null,null,null,"Data Cotação"]
[]
[]
["MEL003","Cabo multiplexado  3F+ Neutro 35mm² de aluminio","m",{"$f":"MEDIAN(H11659,M11659,R11659)","v":14.95},"Mercado","2018-03-13",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},19.05,null,null,19.05,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",14.95,null,null,14.95,{"$f":"Mercado!B6","v":"Comercial Versátil Ltda - CNPJ: 85.776.441.0001-32 Fone: (47) 3521-0294 - 9 9929-5039 Contato: Sandro S. Gonçalves"},13.5,null,null,{"$f":"R11659","v":13.5}]
["MEL004","Poste duplo T 100dan, 8m","m",350,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},350,null,null,350]
["MEL005","Eletroduto PEAD 1 1/2\"","m",6.375,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},6.8,null,null,6.8,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",5.95,null,null,5.95]
["MEL006","Caixa de medidor trifasico de aluminio (fornecimento e instalação). Conforme projeto.","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL007","Cabo multiplexado  3F+ Neutro 16mm² de aluminio","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL008","Cabo multiplexado  3F+ Neutro 70mm² de aluminio","m",28.229999999999997,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},26.56,null,null,26.56,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",29.9,null,null,29.9]
["MEL009","Quadro de medição com 2 medidores trifasico","un ",494,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},490,null,null,490,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",498,null,null,498]
["MEL010","Tampa de ferro fundido 125Kn","un ",267.39999999999998,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},225,null,null,225,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",309.8,null,null,309.8]
["MEL011","Tampa de ferro fundido  400Kn","un ",453.5,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},478,null,null,478,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",429,null,null,429]
["MEL012","Cabeçote de aluminio para eletroduto 2\"","un ",8.3000000000000007,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},8.3000000000000007,null,null,8.3000000000000007]
["MEL013","Caixa de equalização em aluminio (BEP)","un ",152,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},152,null,null,152]
["MEL014","Chave IP  1x50A 198/242V  NF","un ",99,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},99,null,null,99]
["MEL015","Relé fotoeletronico NF c/ base","un",27.95,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},34,null,null,34,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",21.9,null,null,21.9]
["MEL016","Disjuntor Diferencial Residual (DR) 10A a 30A, (fornecimento e instalação)","un",108.5,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},100,null,null,100,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",117,null,null,117]
["MEL017","Sensor de Presença ","un",37,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},39,null,null,39,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",35,null,null,35]
["MEL019","Cotovelo reto 50x50mm chapa 18 ","un ",5.4,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},5.4,null,null,5.4]
["MEL020","Eletrocalha perfurada tipo C  50x50mm chapa 18  (peças com 3 metros)","m",6.35,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},6.35,null,null,6.35]
["MEL021","Suporte de fixação da eletrocalha no tirante  (conjunto) (1 a cada metro)","un ",5.0999999999999996,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},5.0999999999999996,null,null,5.0999999999999996]
["MEL022","Mão francesa   100 mm   (1 a cada metro)                               ","un ",3.7,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},3.7,null,null,3.7]
["MEL023","Tê  horizontal  90º   50x50mm chapa 18                       ","un ",8.9,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},8.9,null,null,8.9]
["MEL024","Tala plana perfurada  50mm (emenda)  (1 a cada 3 metros)","un ",2.4,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},2.4,null,null,2.4]
["MEL025","Tampa pressão 50mm chapa 24            ","m",2.97,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},2.97,null,null,2.97]
["MEL026","Tê vertical 50mm                 ","un ",9,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},9,null,null,9]
["MEL027","Parafuso lentilha  (cada emenda 8 peças)","un ",0.28999999999999998,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},0.28999999999999998,null,null,0.28999999999999998]
["MEL028","Arruela  (cada emenda 8 peças)","un ",0.1,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},0.1,null,null,0.1]
["MEL029","Porca (cada emenda 8 peças)","un ",0.05,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},0.05,null,null,0.05]
["MEL030","Suporte de fixação da da luminária (curto)","un ",2.85,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},2.85,null,null,2.85]
["MEL031","Caixa de passagem e inspeção em PVC  ","un ",10.75,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},14,null,null,14,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",7.5,null,null,7.5]
["MEL032","Terminal de Pressão para ligação do cabo de aluminio  na estrutura metálica","un ",2.85,"Mercado","2017-11-30",null,null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",2.85,null,null,2.85]
["MEL034","Acionadores Manuais de Alarme com Sirene","un ",42.599999999999994,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},41.3,null,null,41.3,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",43.9,null,null,43.9]
["MEL035","Central de Alarme, com 20 Setores",null,635.1,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},658,null,null,658,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",612.20000000000005,null,null,612.20000000000005]
["MEL036","BLOCO AUTÔNOMO COM INDICAÇÃO DE SAÍDA",null,69.905000000000001,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},68,null,null,68,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",71.81,null,null,71.81]
["MEL037","Luminária de emergência 30 leds",null,26.45,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},27,null,null,27,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",25.9,null,null,25.9]
["MEL038","Luminária de emergência 55w",null,356.4,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},360,null,null,360,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",352.8,null,null,352.8]
["MEL039","Caixa de inspeção suspensa",null,{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"}]
["MEL040","Barra chata de  alumínio de 7/8\"x1/8\"","vem com barra de 6m (prço transformado para metro)",4.3650000000000002,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},4.0199999999999996,null,null,4.0199999999999996,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",4.71,null,null,4.71]
["MEL041","Poste de concreto duplo T- 200daN H=7,0m",null,460,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},460,null,null,460]
["MEL042","Cabeçote de aluminio para eletroduto 1 1/2\"",null,7.1,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},7.1,null,null,7.1]
["MEL043","Poste de concreto duplo T- 200daN H=8,0m",null,500,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},500,null,null,500]
["MEL044","Poste de concreto duplo T- 300daN H=8,0m",null,750,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},750,null,null,750]
["MEL045","Lampada compacta 20W",null,9.4499999999999993,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},10,null,null,10,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",8.9,null,null,8.9]
["MEL046","Abraçadeira PVC 1\" ","un ",1.52,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},1.52,null,null,1.52]
["MEL047","Curva PVC 90º P/ Eletroduto 1\"","un ",2.0299999999999998,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},2.0299999999999998,null,null,2.0299999999999998]
["MEL048","Adaptador 1\" P/ Condulete","un ",0.57999999999999996,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},0.57999999999999996,null,null,0.57999999999999996]
["MEL049","Tampa cega PVC p/ condulete 1\"","un ",2.46,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},2.46,null,null,2.46]
["MEL050","Tala plana perfurada  200mm (emenda 1 a cada 3 metros)","un ",3.3,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},3.3,null,null,3.3]
["MEL051","Tê horizontal  90º   200x100mm ","un ",33.299999999999997,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},33.299999999999997,null,null,33.299999999999997]
["MEL052","Cotovelo reto 200x100mm ","un ",42.13,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},42.13,null,null,42.13]
["MEL053","Mão francesa 350 mm (1 a cada metro)                               ","un ",18.02,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},18.02,null,null,18.02]
["MEL054","Tampa p/ eletrocalha perfurada 200mm  ","un ",5.6,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},5.6,null,null,5.6]
["MEL055","Eletrocalha perfurada tipo200x100 mm chapa 18  (peças com 3 metros)","un ",21.21,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},21.21,null,null,21.21]
["MEL056","Condulete de derivação  tipo P   ","un ",1.58,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},1.58,null,null,1.58]
["MEL057","Tê vertical   200mm","un ",25,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},25,null,null,25]
["MEL046","Abraçadeira PVC 1\" ","un ",1.52,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},1.52,null,null,1.52]
["MEL047","Curva PVC 90º P/ Eletroduto 1\"","un ",2.0299999999999998,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},2.0299999999999998,null,null,2.0299999999999998]
["MEL048","Adaptador 1\" P/ Condulete","un ",0.57999999999999996,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},0.57999999999999996,null,null,0.57999999999999996]
["MEL049","Tampa cega PVC p/ condulete 1\"","un ",2.46,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},2.46,null,null,2.46]
["MEL050","Tala plana perfurada  200mm (emenda 1 a cada 3 metros)","un ",3.3,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},3.3,null,null,3.3]
["MEL051","Tê horizontal  90º   200x100mm ","un ",33.299999999999997,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},33.299999999999997,null,null,33.299999999999997]
["MEL052","Cotovelo reto 200x100mm ","un ",42.13,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},42.13,null,null,42.13]
["MEL053","Mão francesa 350 mm (1 a cada metro)                               ","un ",18.02,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},18.02,null,null,18.02]
["MEL054","Tampa p/ eletrocalha perfurada 200mm  ","un ",5.6,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},5.6,null,null,5.6]
["MEL055","Eletrocalha perfurada tipo200x100 mm chapa 18  (peças com 3 metros)","un ",21.21,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},21.21,null,null,21.21]
["MEL056","Condulete de derivação  tipo P   ","un ",1.58,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},1.58,null,null,1.58]
["MEL057","Tê vertical   200mm","un ",{"$f":"MEDIAN(H11723,M11723,R11723)","v":25},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},25,null,null,25]
["MEL058","Eletroduto PEAD 3\"   ","m",15.915000000000001,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},18.670000000000002,null,null,18.670000000000002,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",13.16,null,null,13.16]
["MEL059","Eletroduto pvc soldavel - 25mm 3/4\"","m",4.43,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},4.33,null,null,4.33,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",4.53,null,null,4.53]
["MEL060","Eletroduto pvc soldavel  - 32mm 1\"","m",5.0999999999999996,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},5,null,null,5,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",5.2,null,null,5.2]
["MEL061","Eletroduto PEAD 2\"","m",6.43,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},7.66,null,null,7.66,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",5.2,null,null,5.2]
["MEL062","Conector de medição","un ",6.5,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},6,null,null,6,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",7,null,null,7]
["MEL063","Caixa de inspeção suspensa","un ",33.700000000000003,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},45,null,null,45,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",22.4,null,null,22.4]
["MEL064","Balisador embutido no solo","un ",80,"Mercado","2017-11-30",null,null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",80,null,null,80]
["MEL065","Lampada halogena 50w amarela","un ",5,"Mercado","2017-11-30",null,null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",5,null,null,5]
["MEL066","Eletroduto PEAD 1 1/4\"","m",3.71,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},3.62,null,null,3.62,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",3.8,null,null,3.8]
["MEL067","Disjuntor Diferencial Residual (DR) (4 polos 3F+N) 63A, (fornecimento e instalação)","m",190,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",190,null,null,190]
["MEL068","Disjuntor Diferencial Residual (DR) (4 polos 3F+N) 40A, (fornecimento e instalação)","m",162,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},159,null,null,159,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",165,null,null,165]
["MEL069","Roldana 1x1 (completa)","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL070","Cabeçote de aluminio 3\"","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL071","Luva de pvc 3\"","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL072","Fita de amaração","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL073","Curva PVC 90° 3\" ","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL074","Caixa de medidor trifasico eletronico de aluminio (fornecimento e instalação). Conforme projeto.","m",386.5,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},375,null,null,375,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",398,null,null,398]
["MEL075","Abraçadeira para caixa de medidor trifasico (fornecimento e instalação). Conforme projeto.","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL076","Terminal mecanico35mm2 (fornecimento e instalação). Conforme projeto.","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL077","Curva PVC 90° 1\" ","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL078","Luva de pvc 1\"","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL079","Fita sinalizadora  passagem de eletroduto","m",1.2,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},1.1499999999999999,null,null,1.1499999999999999,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",1.25,null,null,1.25]
["MEL080","Terminal mecanico10mm2 (fornecimento e instalação). Conforme projeto.","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL081","Terminal mecanico16mm2 (fornecimento e instalação). Conforme projeto.","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL082","Cabeçote de aluminio para eletroduto 4\"","un ",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"}]
["MEL083","Cabo de aluminio nú #70,0mm2","m",5.76,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},5.76,null,null,5.76]
["MEL084","2 Modulos de 3 medidores cada com tampa e Modulo de distribuição com tampas laterais, padrão Celesc com 930x1.317x235mm em Alumínio, com barramento de cobre para 200A.","un ",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"}]
["MEL085","Disjuntor tripolar 200A","un ",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"}]
["MEL086","Eletroduto PEAD 4\" ","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"}]
["MEL087","Eletroduto Ferro Galvanizado 4\" (NBR 5598)","m",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"}]
["MEL088","Sensor de fumaça  ","un ",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"}]
["MEL089","Captor tipo franklin","un ",32.25,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},33,null,null,33,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",31.5,null,null,31.5]
["MEL090","lampada halogena 100w amarela","un ",13,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},13,null,null,13,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL091","Cabo multiplexado 10mm2 (F+N)","m",2.7749999999999999,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},3,null,null,3,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",2.5499999999999998,null,null,2.5499999999999998]
["MEL092","Eletroduto PEAD 2 1/2\"   ","m",14.415000000000001,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},16.670000000000002,null,null,16.670000000000002,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",12.16,null,null,12.16]
["MEL093","Caixa de medidor com lente de aumento","un ",213.4,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},210.5,null,null,210.5,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",216.3,null,null,216.3]
["MEL094","Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) -275V-40KA Monopolar","un ",75.875,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},73.25,null,null,73.25,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",78.5,null,null,78.5]
["MEL095","Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) -275V-40KA Bipolar","un ",171.5,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},175,null,null,175,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",168,null,null,168]
["MEL096","Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) -275V-40K Tripolar","un ",256,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},247.25,null,null,247.25,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249  - 9 8882 3022 - Diogo ",259,null,null,259,{"$f":"Mercado!$B$6","v":"Comercial Versátil Ltda - CNPJ: 85.776.441.0001-32 Fone: (47) 3521-0294 - 9 9929-5039 Contato: Sandro S. Gonçalves"},256,null,null,256,"DATA 12/06/2017",null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL097","Disjuntor Diferencial Residual (DR) (2 polos -F+N) 25A, (fornecimento e instalação)","un ",125.5,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},122,null,null,122,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",129,null,null,129]
["MEL098","Disjuntor Diferencial Residual (DR) (2 polos -F+N) 25A, (fornecimento e instalação)","un ",125.5,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},122,null,null,122,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",129,null,null,129]
["MEL098","Disjuntor Diferencial Residual (DR) (3 polos -2F+N) 40A, (fornecimento e instalação)","un ",0,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},0,null,null,0,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL099","Bloco autonomo  com 2 farois de Led - (2000 lumens) incluindo bateria.","un ",{"$error":"#NUM!"},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},null,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 "]
["MEL100","Eletroduto 3\" ferro galvanizado (metro)","m",69.3,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$5","v":"Tonet Materiais de Construção - CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone: (47) 3531-7400 - 9 8814-6137 Contato: Genesio Hasse"},{"$f":"340/6","v":56.666666666666664},null,null,null,"NEMA CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone:(47)-3531 8700 - 9 8825-2978 - Simone",{"$f":"415.8/6","v":69.3},null,null,null,{"$f":"Mercado!$B$3","v":"Elétrica Bom Pastor - Rio do Sul - CNPJ: 03.009.360.0001-18 Fone: (47) 3521-4249 - 9 8882-3022 Contato: Diogo Ramos"},72.5,null,null,null,"DATA 12/06/2017"]
["MEL102","Cabo multiplexado  3F+ Neutro 50mm² de aluminio","m",23.6,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},23,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",23.6,null,null,null,null,26,null,null,null,null,null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL103","Poste de concreto duplo T- 100daN H=9,0m","un ",450,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},450,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL104","Suporte parafixação dos  refletores de 1,0m ","m",40,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},40,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",38.5,null,null,null,null,42,null,null,null,null,null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL105","Kit postinho 50A monofasico, Completo - Poste de concreto H=8,0m resistencia de 100daN, (fornecimento e instalação)","un ",1450,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$54","v":"kiT Poste Vargas - Rio do Sul - CNPJ  26.943.141/0001-31 -Fone (47) 9645-5764 / (47) 9998-9919 - Contato - Robison Carlos Vargas"},1450,null,null,{"$f":"H11771","v":1450},"Nardeli Mat. Cons.- Rio do Sul CNPJ: 75.862.961.0002-95- Vilandro Vieira",1500,null,null,{"$f":"M11771","v":1500},{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},1360,null,null,{"$f":"R11771","v":1360},null,null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL106","Kit postinho 70A monofasico, Completo - Poste de concreto H=8,0m resistencia de 100daN, (fornecimento e instalação)","un ",1425,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$54","v":"kiT Poste Vargas - Rio do Sul - CNPJ  26.943.141/0001-31 -Fone (47) 9645-5764 / (47) 9998-9919 - Contato - Robison Carlos Vargas"},1450,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},1400,null,null,42478,null,null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL105","Kit postinho 50A bifasico, Completo - Poste de concreto H=8,0m resistencia de 100daN, (fornecimento e instalação)","un ",1540,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$54","v":"kiT Poste Vargas - Rio do Sul - CNPJ  26.943.141/0001-31 -Fone (47) 9645-5764 / (47) 9998-9919 - Contato - Robison Carlos Vargas"},1550,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},1530,null,null,42478,null,null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL106","Kit postinho 70A bifasico, Completo - Poste de concreto H=8,0m resistencia de 150daN, (fornecimento e instalação)","un ",1600,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$54","v":"kiT Poste Vargas - Rio do Sul - CNPJ  26.943.141/0001-31 -Fone (47) 9645-5764 / (47) 9998-9919 - Contato - Robison Carlos Vargas"},1550,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},1650,null,null,42478,null,null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL107","Kit postinho 50A trifasico, Completo - Poste de concreto H=8,0m resistencia de 100daN, (fornecimento e instalação)","un ",1675,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$54","v":"kiT Poste Vargas - Rio do Sul - CNPJ  26.943.141/0001-31 -Fone (47) 9645-5764 / (47) 9998-9919 - Contato - Robison Carlos Vargas"},1650,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},1700,null,null,42478,null,null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL108","Kit postinho 70A trifasico, Completo - Poste de concreto H=8,0m resistencia de 150daN, (fornecimento e instalação)","un ",1950,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$54","v":"kiT Poste Vargas - Rio do Sul - CNPJ  26.943.141/0001-31 -Fone (47) 9645-5764 / (47) 9998-9919 - Contato - Robison Carlos Vargas"},1850,null,null,null,"Nardeli Mat. Cons.- Rio do Sul CNPJ: 75.862.961.0002-95- Vilandro",2100,null,null,null,{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},1950,null,null,42478,null,null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL109","Cabo Aluminio Multiplexado  3F+ Neutro 10mm² de aluminio","m",{"$f":"MEDIAN(H11777,M11777,R11777)","v":6.45},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},6.2,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",6.8,null,null,null,{"$f":"Mercado!$B$6","v":"Comercial Versátil Ltda - CNPJ: 85.776.441.0001-32 Fone: (47) 3521-0294 - 9 9929-5039 Contato: Sandro S. Gonçalves"},6.45,null,null,42478,null,null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL110","Cabo Aluminio Multiplexado  1F+ Neutro 10mm² de aluminio","m",{"$f":"MEDIAN(H11778,M11778,R11778)","v":2.5},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},2.1,null,null,null,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",2.8,null,null,null,{"$f":"Mercado!$B$6","v":"Comercial Versátil Ltda - CNPJ: 85.776.441.0001-32 Fone: (47) 3521-0294 - 9 9929-5039 Contato: Sandro S. Gonçalves"},2.5,null,null,null,null,null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL111","Cabo Aluminio Multiplexado  3F+ Neutro 25mm² de aluminio","m",14.5,"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$2","v":"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"},14.5,null,null,{"$f":"H11779","v":14.5},"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249 ",15.2,null,null,{"$f":"M11779","v":15.2},{"$f":"Mercado!$B$6","v":"Comercial Versátil Ltda - CNPJ: 85.776.441.0001-32 Fone: (47) 3521-0294 - 9 9929-5039 Contato: Sandro S. Gonçalves"},14.1,null,null,{"$f":"R11779","v":14.1},null,null,null,null,null,41689,null,"Multiplexado","70 mm2","Elétrico"]
["MEL112","Quadro de medição para 7 medidores - DPS e BEP","un ",{"$f":"MEDIAN(H11780,M11780,R11780)","v":1480},"Mercado","2017-11-30",{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},1270,null,null,1270,"Elétrica Bom Pastor - CNPJ-03.009.360.0001-18 Fone-(47)-3521 4249  - 9 8882 3022 - Diogo ",1480,null,null,1480,{"$f":"Mercado!$B$6","v":"Comercial Versátil Ltda - CNPJ: 85.776.441.0001-32 Fone: (47) 3521-0294 - 9 9929-5039 Contato: Sandro S. Gonçalves"},1675,null,null,472,"DATA 12/06/2017"]
["MERCADO CISTERNA",null,null,null,null,"Data Cotação"]
[]
[]
["MPL001","Caixa para cisterna reforçada para ser usada enterrada com tampa para manutenção e capacidade para 5.000litros","un ",{"$f":"MEDIAN(K11784,P11784,U11784)","v":3124},"Mercado",null,"SOS Aquecedores - Blumenau/SC - CNPJ: 20.647.775/0001-60 Tel.: (47) 3035 3217",3124,null,null,{"$f":"J11784*I11784+H11784","v":3124},"Casas d'Água - Rio do Sul/SC - CNPJ 13.501.187/0008-25 Tel. (47) 3521-0011",2770,null,null,{"$f":"O11784*N11784+M11784","v":2770},"Balaroti - Joinville/SC - Tel.: (47)3027-9000 - CNPJ: 77.044.618/0038-70",3370.23,null,null,{"$f":"T11784*S11784+R11784","v":3370.23}]
["MPL002","Bóia elétrica ","un ",39,"Mercado",null,"SOS Aquecedores - Blumenau/SC - CNPJ: 20.647.775/0001-60 Tel.: (47) 3035 3218",39,null,null,39,"Nardelli Materiais de Construção - Rio do Sul/SC\n- CNPJ: 75.862.961-0002/95 - Tel: (47) 3525- 6700",25,null,null,25,"Solar Mentz - Joinville/SC - Tel.: (47) 3454-4737; (47) 3466-5365 - Contato: contato@solarmentz.com.br - CNPJ 05.118.155/0002-21 ",64,null,null,64]
["MPL003","Filtro e seletor de águas ","un ",2100,"Mercado",null,"SOS Aquecedores - Blumenau/SC - CNPJ: 20.647.775/0001-60 Tel.: (47) 3035 3219",1680,null,null,1680,"Dr. Água CNPJ  - 15.075.324/0001-66 - Tel.: (47) 3531-4211 - Joinville/SC - Contato: João Carlos Farias",2100,null,null,2100,"Solar Mentz - Joinville/SC - Tel.: (47) 3454-4737; (47) 3466-5365 - Contato: contato@solarmentz.com.br - CNPJ 05.118.155/0002-21 ",2370,null,null,2370]
["MPL004","Bomba elétrica automática completa (inclui conexões) 42litros/min ","un ",600,"Mercado",null,"SOS Aquecedores - Blumenau/SC - CNPJ: 20.647.775/0001-60 Tel.: (47) 3035 3220",600,null,null,600,"Dr. Água CNPJ  - 15.075.324/0001-66 - Tel.: (47) 3531-4211 - Joinville/SC - Contato: João Carlos Farias",398,null,null,398,{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},650,null,null,650]
["MPL005","Coletor flutuante ","un ",325,"Mercado",null,"SOS Aquecedores - Blumenau/SC - CNPJ: 20.647.775/0001-60 Tel.: (47) 3035 3221",250,null,null,250,"Dr. Água CNPJ  - 15.075.324/0001-66 - Tel.: (47) 3531-4211 - Joinville/SC - Contato: João Carlos Farias",325,null,null,325,"Solar Mentz - Joinville/SC - Tel.: (47) 3454-4737; (47) 3466-5365 - Contato: contato@solarmentz.com.br - CNPJ 05.118.155/0002-21 ",360,null,null,360]
["MPL006","Freio dágua ","un ",360,"Mercado",null,"SOS Aquecedores - Blumenau/SC - CNPJ: 20.647.775/0001-60 Tel.: (47) 3035 3222",360,null,null,360,"Dr. Água CNPJ  - 15.075.324/0001-66 - Tel.: (47) 3531-4211 - Joinville/SC - Contato: João Carlos Farias",460,null,null,460,"Solar Mentz - Joinville/SC - Tel.: (47) 3454-4737; (47) 3466-5365 - Contato: contato@solarmentz.com.br - CNPJ 05.118.155/0002-21 ",150,null,null,150]
["MPL007","Sifão Ladrão ","un ",275,"Mercado",null,"SOS Aquecedores - Blumenau/SC - CNPJ: 20.647.775/0001-60 Tel.: (47) 3035 3223",190,null,null,190,"Dr. Água CNPJ  - 15.075.324/0001-66 - Tel.: (47) 3531-4211 - Joinville/SC - Contato: João Carlos Farias",890,null,null,890,"Solar Mentz - Joinville/SC - Tel.: (47) 3454-4737; (47) 3466-5365 - Contato: contato@solarmentz.com.br - CNPJ 05.118.155/0002-21 ",275,null,null,275]
["MERCADO ACESSIBILIDADE",null,null,null,null,"Data Cotação"]
[]
[]
["MAC001","Porta objetos (pratileira em mdf com 2 mão francesa) ","un.",{"$f":"MEDIAN(K11794,P11794,U11794)","v":27.5},"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},25.5,null,null,{"$f":"H11794","v":25.5},"Tonet Materiais de Construção -CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone:(47)- 3531-7400 - 9 8814-6137 -  -Genesio Hasse",{"$f":"P11794","v":27.5},null,null,27.5,"Luxpoli Tintas - CNPJ: 83.482.034/0001-97 - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-0018",28.5,null,null,{"$f":"R11794","v":28.5}]
["MAC002","Gancho para Pendurar Utensílios","un.",5.5,"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},5.5,null,null,5.5,"Tonet Materiais de Construção -CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone:(47)- 3531-7400 - 9 8814-6137 -  -Genesio Hasse",6,null,null,3.5,"Luxpoli Tintas - CNPJ: 83.482.034/0001-97 - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-0018",7.2,null,null,7.2]
["MAC003","Gancho para Pendurar Utensílios","un.",5.5,"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},5.5,null,null,5.5,"Tonet Materiais de Construção -CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone:(47)- 3531-7400 - 9 8814-6137 -  -Genesio Hasse",6,null,null,3.5,"Luxpoli Tintas - CNPJ: 83.482.034/0001-97 - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-0018",7.2,null,null,7.2]
["MAC004","Alarme de Emergência Audiovisual  ","un.",450,"Mercado",null," Tatil inox acessibilidade (mundo tatil) - (11) 4343-7353 - Bragança Paulista- SP",435,null,null,435,"Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda (41) 3045-9744",460,null,null,{"$f":"M11797","v":460},{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},450,null,null,450]
["MAC005","Placa braille/relevo em acrílico para sinalização de ambientes. Com fita dupla face.","un.",15,"Mercado",null,"14,99 - Rio do Sul ",15,null,null,15,"Nardeli Mat. Cons.- Rio do Sul CNPJ: 75.862.961.0002-95-  - (47) 3525- 67000 - 9 8814-6137  - 9 8886-2548 Vilandro Vieira",17,null,null,3.5," Tatil inox acessibilidade (mundo tatil) - (11) 4343-7353 - Bragança Paulista- SP",18.5,null,null,18.5]
["MAC006","Lixeira basculante de pvc 12 litros","un.",32,"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$4","v":"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"},32,null,null,32,"Tonet Materiais de Construção -CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone:(47)- 3531-7400 - 9 8814-6137 -  -Genesio Hasse",35,null,null,{"$f":"M11799","v":35},"Luxpoli Tintas - CNPJ: 83.482.034/0001-97 - Rio do Sul/SC - Tel.: (47) 3521-0018",29.5,null,null,29.5]
["MAC007","PLACA DE PVC","m2",170,"Mercado",null,"Recopy -Sabrina  CNPJ: 07.589.769/0001-36  - Tel.: (47)  3522 2125",170,null,null,{"$f":"J11800*I11800+H11800","v":170},"Casa do Xerox (47) 3521-0635",185,null,null,{"$f":"M11800","v":185},"Pink Propraganda  (47) 3521-2761",165,null,null,{"$f":"R11800","v":165}]
["MAC008","Piso Tátil  de pvc 25x25cm","m",{"$f":"MEDIAN(K11801,P11801,U11801)","v":21.2},"Mercado",null,"Andaluz Acessibilidade CNPJ : 05.598.129/0001-67 - (11) 3733-5997 - Carlos",24,null,null,{"$f":"J11801*I11801+H11801","v":24},"Zeus do Brasil CNPJ: 82.699.588.0001-88 -Fone 47-3231-1111 - Contato Juliana Siste",18.399999999999999,null,null,{"$f":"M11801","v":18.399999999999999}]
["MAC009","Podotatil direcional (25x25)","m",{"$f":"MEDIAN(K11802,P11802,U11802)","v":110},"Mercado",null,"Andaluz Acessibilidade CNPJ : 05.598.129/0001-67 - (11) 3733-5997 - Carlos",195,null,null,195,"Tátil Inox  Acessibilidade -  (11) 4343-7353",95,null,null,{"$f":"M11802","v":95},"Casa do Braile - (11) 4997 2611",110,null,null,{"$f":"R11802","v":110}]
["M458","Lixeira em aço galvanizado contendo 1 cesto, 1 pedestal","un",{"$f":"MEDIAN(K11803,P11803,U11803)","v":120},"Mercado",null,{"$f":"Mercado!$B$5","v":"Tonet Materiais de Construção - CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone: (47) 3531-7400 - 9 8814-6137 Contato: Genesio Hasse"},120,null,null,120,"Nardeli Mat. Cons.- Rio do Sul CNPJ: 75.862.961.0002-95-  - (47) 3525- 67000 - 9 8814-6137  - 9 8886-2548 Vilandro",88,null,null,{"$f":"M11803","v":88},"Luxpoli Tintas - 83.482.034/0001-97 - Rio do Sul/SC - (47) 3521-0018",125,null,null,{"$f":"R11803","v":125}]
["MERCADO VEGETAÇÃO",null,null,null,null,"Data Cotação"]
[]
[]
["MVE001","Plantio de Dionela","un ",{"$f":"MEDIAN(K11807,P11807,U11807)","v":9},"Mercado","2015-05-01","Floricultura Aliança Verde - Rio do Sul - CNPJ: 05.874.399.0001-53 - Tel.: 3525-4207",9.9,null,null,{"$f":"J11807*I11807+H11807","v":9.9},"Flora Cris - Mudas e Gramas  - Rio do Sul - CNPJ: 86.881.125.0001-93 Tel. 3521-9629",9,null,null,{"$f":"O11807*N11807+M11807","v":9},"Flora Fernanda - Rio do Sul - CNPJ: 07.521.249-0001-93 Tel. 3525-0252",6,null,null,{"$f":"T11807*S11807+R11807","v":6}]
["MVE002","Plantio de Moréia","un ",{"$f":"MEDIAN(K11808,P11808,U11808)","v":7},"Mercado","2015-05-01","Floricultura Aliança Verde - Rio do Sul - CNPJ: 05.874.399.0001-53 - Tel.: 3525-4207",7,null,null,7,"Flora Cris - Mudas e Gramas - Rio do Sul - CNPJ: 86.881.125.0001-93 Tel. 3521-9629",8,null,null,8,"Flora Fernanda - Rio do Sul - CNPJ: 07.521.249-0001-93 Tel. 3525-0252",6,null,null,6]
["MVE003","Plantio de Boca de leão","un ",{"$f":"MEDIAN(K11809,P11809,U11809)","v":2.7},"Mercado","2015-05-01","Floricultura Aliança Verde - Rio do Sul - CNPJ: 05.874.399.0001-53 - Tel.: 3525-4207",2.5,null,null,2.5,"Flora Cris - Mudas e Gramas - Rio do Sul - CNPJ: 86.881.125.0001-93 Tel. 3521-9629",3,null,null,{"$f":"O11809*N11809+M11809","v":3},"Flora Fernanda - Rio do Sul - CNPJ: 07.521.249-0001-93 Tel. 3525-0252",2.7,null,null,{"$f":"T11809*S11809+R11809","v":2.7}]
["MVE004","Plantio de Acalifa","un ",{"$f":"MEDIAN(K11810,P11810,U11810)","v":9.8000000000000007},"Mercado","2015-05-01","Floricultura Aliança Verde - Rio do Sul - CNPJ: 05.874.399.0001-53 - Tel.: 3525-4207",10.5,null,null,10.5,"Flora Cris - Mudas e Gramas - Rio do Sul - CNPJ: 86.881.125.0001-93 Tel. 3521-9629",9.8000000000000007,null,null,{"$f":"O11810*N11810+M11810","v":9.8000000000000007},"Flora Fernanda - Rio do Sul - CNPJ: 07.521.249-0001-93 Tel. 3525-0252",8,null,null,{"$f":"T11810*S11810+R11810","v":8}]
["MVE005","Casca de Pinus ","m2",{"$f":"MEDIAN(K11811,P11811,U11811)","v":9.1999999999999993},"Mercado","2015-05-01","Floricultura Aliança Verde - Rio do Sul - CNPJ: 05.874.399.0001-53 - Tel.: 3525-4207",9.1999999999999993,null,null,9.1999999999999993,"Flora Cris - Mudas e Gramas  - Rio do Sul - CNPJ: 86.881.125.0001-93 Tel. 3521-9629",6.67,null,null,{"$f":"O11811*N11811+M11811","v":6.67},"Flora Fernanda - Rio do Sul - CNPJ: 07.521.249-0001-93 Tel. 3525-0252",9.34,null,null,{"$f":"T11811*S11811+R11811","v":9.34}]
["MVE006","Adubo organico  (esterco de aves)","kg",1.3,"Mercado","2015-05-01","Floricultura Aliança Verde - Rio do Sul - CNPJ: 05.874.399.0001-53 - Tel.: 3525-4207",1.3,null,null,1.3,"Flora Cris - Mudas e Gramas - Rio do Sul - CNPJ: 86.881.125.0001-93 Tel. 3521-9629",1.35,null,null,1.35,"Flora Fernanda - Rio do Sul - CNPJ: 07.521.249-0001-93 Tel. 3525-0252",1.4,null,null,1.4]
["MVE007","Limitador de Grama ","m",{"$f":"MEDIAN(K11813,P11813,U11813)","v":2.8},"Mercado",null,"Aliança Verde Floricultura -  CNPJ: 05.874.399/0001-53 - Tel.: (47) 3525-4207  \n",2.8,null,null,2.8,"Flora Cris - CNPJ: 86.881.125/0001-93 - Tel.: (47) 3521-9629\n",2.5,null,null,{"$f":"O11813*N11813+M11813","v":2.5},"Tabela de Referência de Preços do IPPUJ Junho/2013 – Cód 912",5.55,null,null,{"$f":"T11813*S11813+R11813","v":5.55}]
["MERCADO ACADEMIA",null,null,null,null,"Data Cotação"]
[]
[]
["MAM001","Barra de Alongamento Três Alturas","un ",{"$f":"MEDIAN(H11817,M11817,R11817)","v":1536.29},"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",1536.29,null,null,{"$f":"H11817","v":1536.29},"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",{"$f":"H11817-100","v":1436.29},null,null,{"$f":"M11817","v":1436.29},"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",{"$f":"H11817+150","v":1686.29},null,null,{"$f":"R11817","v":1686.29}]
["MAM002","Par de barras marinheiro","un ",715.9,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",715.9,null,null,715.9,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",{"$f":"H11818-100","v":615.9},null,null,615.9,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",{"$f":"H11818+150","v":865.9},null,null,865.9]
["MAM003","Barra Paralela em metal","un ",1144.18,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",1144.18,null,null,1144.18,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",1044.18,null,null,1044.18,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",1294.18,null,null,1294.18]
["MAM004","Espaldar","un ",1372.46,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",1372.46,null,null,1372.46,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",1272.46,null,null,1272.46,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",1522.46,null,null,1522.46]
["MAM005","Abdominal duplo","un ",1265.07,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",1265.07,null,null,1265.07,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",1165.07,null,null,1165.07,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",1415.07,null,null,1415.07]
["MAM006","Simulador de caminhada duplo ","un ",1576.35,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",1576.35,null,null,1576.35,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",1476.35,null,null,1476.35,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",1726.35,null,null,1726.35]
["MAM007","Elíptico mecanico duplo","un ",2173.62,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",2173.62,null,null,2173.62,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",2073.62,null,null,2073.62,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",2323.62,null,null,2323.62]
["MAM008","Simuladro de esqui duplo","un ",2396.9,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",2396.9,null,null,2396.9,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",2296.9,null,null,2296.9,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",2546.9,null,null,2546.9]
["MAM009","Puxador costas com peitoral  ","un ",2581.9,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",2581.9,null,null,2581.9,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",2481.9,null,null,2481.9,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",2731.9,null,null,2731.9]
["MAM010","Cadeira de Pressão de Pernas Duplo","un ",1782.05,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",1782.05,null,null,1782.05,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",1682.05,null,null,1682.05,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",1932.05,null,null,1932.05]
["MAM011","Totação dupla inclinada com rotação vertical","un ",1428.29,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",1428.29,null,null,1428.29,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",1328.29,null,null,1328.29,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",1578.29,null,null,1578.29]
["MAM012","Carrosel com volante","un ",2087.71,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",2087.71,null,null,2087.71,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",1987.71,null,null,1987.71,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",2237.71,null,null,2237.71]
["MAM013","Simulador de Esqui Triplo","un ",3387.88,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",3387.88,null,null,3387.88,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",3287.88,null,null,3287.88,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",3537.88,null,null,3537.88]
["MAM014","Simulador de Caminhada Triplo","un ",2143.6999999999998,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",2143.6999999999998,null,null,2143.6999999999998,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",2043.6999999999998,null,null,2043.6999999999998,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",2293.6999999999998,null,null,2293.6999999999998]
["MAM015","Cadeira de Pressão de Pernas triplo","un ",2243.66,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",2243.66,null,null,2243.66,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",2143.66,null,null,2143.66,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",2393.66,null,null,2393.66]
["MAM016","Peitoral Duplo","un ",2024.95,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",2024.95,null,null,2024.95,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",1924.95,null,null,1924.95,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",2174.9499999999998,null,null,2174.9499999999998]
["MAM017","Cadeira Multi Exercícios - 6 Exercícios","un ",3337.53,"Mercado",null,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",3337.53,null,null,3337.53,"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",3237.53,null,null,3237.53,"Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84",3487.53,null,null,3487.53]
["MERCADO PRAÇA",null,null,null,null,"Data Cotação"]
[]
[]
["MPR001","Banco em plástico reciclado - 1,50m de comprimento","pç",{"$f":"MEDIAN(H11837,M11837,R11837)","v":390},"Mercado",null,"Engeplas - CNPJ 05.051.606/0001-70 - Tel. (41) 3338-7790",390,null,null,{"$f":"H11837","v":390},"Jafar Representações Ltda - CNPJ 77.909.620/0001-72 (47) 3453-0387",392,null,null,{"$f":"M11837","v":392},{"$f":"Mercado!$B$5","v":"Tonet Materiais de Construção - CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone: (47) 3531-7400 - 9 8814-6137 Contato: Genesio Hasse"},370,null,null,{"$f":"R11837","v":370}]
["MPR002","Lixeira confeccionada em polietileno na cor cinza, pedestalconfecionado em ferro Ø 2\", pintura epoxi cor preta, capacidade de 50 litros","un ",{"$f":"MEDIAN(H11838,M11838,R11838)","v":226.4},"Mercado",null,"Sonny Equipamentos - CNPJ 03.236.812/0001-29 - Tel. (47)3521-8486",228.22,null,null,{"$f":"H11838","v":228.22},"Bonfanti - CNPJ - 13.575.405/0001-08 - Tel. (47) 3521-2977",226.4,null,null,{"$f":"M11838","v":226.4},"Impel Produtos de Higiene e Limpeza - CNPJ 13.132.239.0001-67 - TEL (47) 3533-3978",209.9,null,null,{"$f":"R11838","v":209.9}]
["MPR006","Banco de Praça em tubo de aço carbono sem encosto","m",{"$f":"MEDIAN(K11839,P11839,U11839)","v":416.5},"Mercado","2015-10-01","Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-82",875,null,null,{"$f":"J11839*I11839+H11839","v":875},"Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3546-9850 - Contato: Andreia Fernandes Dominciano",416.5,null,null,{"$f":"M11839","v":416.5},"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",null,null,null,{"$f":"T11839*S11839+R11839","v":0}]
["MERCADO PLAYGROUD",null,null,null,null,"Data Cotação"]
[]
[]
["MPG001","Gangorra 03 lugares (6 lugares) - fornecimento e instalação (metal)","un ",{"$f":"MEDIAN(K11843,P11843,U11843)","v":1593},"Mercado","2014-02-01","MPB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA LAZER LTDA CNPJ: 93.411.973/0001-02 Fone: (48) 3333-2402 -99775827   www.toplandia.com.br",783,null,null,{"$f":"J11843*I11843+H11843","v":783},"DOMINGOS MALAGUTTI - EPP (Playlandia) CNPJ: 12.662.890/0001-86 Tel: (49) 3322-1625  ",1600,null,null,{"$f":"O11843*N11843+M11843","v":1600},"BRUQUINQ PLAYGROUNS CNPJ: 02.448.442/0001-20 - Tel: (48) 3369-2971",1593,null,null,{"$f":"T11843*S11843+R11843","v":1593}]
["MPG002","Balanço 03 lugares - fornecimento e instalação (metal)","un ",1462.5,"Mercado","2014-02-01","MPB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA LAZER LTDA CNPJ: 93.411.973/0001-02 Fone: (48) 3333-2402 -99775827   www.toplandia.com.br",1100,null,null,1100,"DOMINGOS MALAGUTTI - EPP (Playlandia) CNPJ: 12.662.890/0001-86 Tel: (49) 3322-1625  ",3260,null,null,3260,"BRUQUINQ PLAYGROUNS CNPJ: 02.448.442/0001-20 - Tel: (48) 3369-2971",1462.5,null,null,1462.5]
["MPG003","Carrousel - fornecimento e instalação (metal)","un ",1460,"Mercado","2014-02-01","MPB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA LAZER LTDA CNPJ: 93.411.973/0001-02 Fone: (48) 3333-2402 -99775827   www.toplandia.com.br",1216,null,null,1216,"DOMINGOS MALAGUTTI - EPP (Playlandia) CNPJ: 12.662.890/0001-86 Tel: (49) 3322-1625  ",1900,null,null,1900,"BRUQUINQ PLAYGROUNS CNPJ: 02.448.442/0001-20 - Tel: (48) 3369-2971",1460,null,null,1460]
["MPG004","Escorregador c/ cob. Em madeira tratada - fornecimento e instalação","un ",3834.32,"Mercado","2014-02-01","MPB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA LAZER LTDA CNPJ: 93.411.973/0001-02 Fone: (48) 3333-2402 -99775827   www.toplandia.com.br",1160,null,null,1160,"DOMINGOS MALAGUTTI - EPP (Playlandia) CNPJ: 12.662.890/0001-86 Tel: (49) 3322-1625  ",6900,null,null,6900,"BRUQUINQ PLAYGROUNS CNPJ: 02.448.442/0001-20 - Tel: (48) 3369-2971",3834.32,null,null,3834.32]
["MPG005","Balanço Duplo Em madeira tratada - instalado","un ",1530,"Mercado","2015-05-01","Brubrinq Ind. E Com. De Brinquedos LTDA ME - Florianópolis/SC - CNPJ: 02.448.422.0001-20 - Tel.: (48) 3369-2971 - Contato: Paula Goulart",1530,null,null,1530,"MPB Indústria de Equipamentos para Lazer LTDA ME - Palhoça/SC - CNPJ: 93.411.973.0001-02 - (48) 3269-6505 - Contato: Pietro ",930,null,null,930,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",1580,null,null,1580]
["MPG006","Escorregador Em madeira tratada - instalado","un ",1908,"Mercado","2015-05-01","Brubrinq Ind. E Com. De Brinquedos LTDA ME - Florianópolis/SC - CNPJ: 02.448.422.0001-20 - Tel.: (48) 3369-2971 - Contato: Paula Goulart",1908,null,null,1908,"MPB Indústria de Equipamentos para Lazer LTDA ME - Palhoça/SC - CNPJ: 93.411.973.0001-02 - (48) 3269-6505 - Contato: Pietro ",940,null,null,940,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",2950,null,null,2950]
["MPG007","Gangora. Em Madeira tratada - instaldo","un ",794,"Mercado","2015-05-01","Brubrinq Ind. E Com. De Brinquedos LTDA ME - Florianópolis/SC - CNPJ: 02.448.422.0001-20 - Tel.: (48) 3369-2971 - Contato: Paula Goulart",794,null,null,794,"MPB Indústria de Equipamentos para Lazer LTDA ME - Palhoça/SC - CNPJ: 93.411.973.0001-02 - (48) 3269-6505 - Contato: Pietro ",490,null,null,490,"Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",1650,null,null,1650]
["MPG008","Escorregador c/ cob. Em madeira tratada - fornecimento e instalação","un ",{"$f":"MEDIAN(K11850,P11850,U11850)","v":12000},"Mercado",null,"Asken - CNPJ 03.222.596/0001-62 - Tel 49 3322-1625 - Contato Letícia de Freitas",13083.75,null,null,13083.75,"Joy Brinquedosm - CNPJ 86.857.174/0001-90 - Tel 47 3373-2759 Contato Inge Voigt",12000,null,null,12000,"Brubrinq - CNPJ 02.448.442/0001-20 - Tel 48 3369-2971 - Contato Paula Leffa ",9363,null,null,9363]
["C25.25.16.02.015","Pressão de pernas duplo -em aço galvanizado à fogo de no\nmínimo 2\" x 2mm; 3\"1/2 x 4mm, 2\" x 4mm; 4\" x 3mm; bancos\nestampados e arredondados com chapa de no mínimo 2mm\nsem quinas.pinos maciços; pintura a pó eletrostática, batentes\nde borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento\n(chumbadores com flange de no mínimo 240mm x 1/4 com\nparafuso de fixação);cortes a laser; especificações musculares\nem cada aparelho em baixo relevo em inox; oferecendo total\nsegurança ao usuário, permitindo por tanto, que o aparelho\npossa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente\nas ações climáticas e que permita a prática de 2 usuários\nsimultaneamente","un ",2082.6999999999998,"IPPUJ Dez/2015"]
["C25.25.16.02.035","Simulador de Caminhada duplo conjugado - em aço\ngalvanizado à fogo de no mínimo 2\"1/2 x 2mm; 2\" x 2mm; \"1/2\nx 1,5mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; pinos\nmaciços, rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática, batentes\nde borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento\n(chumbadores parabout); cortes a laser; especificações\nmusculares em cada aparelho em baixo relevo em inox;\ntampão de metal arredondado; oferecendo total segurança ao\nusuário, permitindo por tanto, que o aparelho possa ser\ninstalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente as ações\nclimáticas e que permita a prática de 2 usuários\nsimultaneamente","un ",2924.45,"IPPUJ Dez/2015"]
["C25.25.16.02.040","Simulador de cavalgada simples - em aço galvanizado à fogo\nde no mínimo 2\"1/2 x 2mm; 2\" x 2mm; 1\"1/2x 1,5mm; 1\" x\n1.5mm; 1\"1/2 x 1.5mm; ferro chato de no mínimo 2\"1/2 x 1/4;\npinos maciços, rolamentos duplos, pintura a po eletrostática,\nbatentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do\nequipamento (chumbadores parabout); cortes a laser;\nespecificações musculares em cada aparelho em baixo relevo\nem inox; tampão de metal arredondado; bancos estampados e\narredondados sem quinas; oferecendo total segurança ao\nusuário, permitindo por tanto, que o aparelho possa ser\ninstalado em areas fechadas e ao ar livre, resistente as ações\nclimáticas","un ",1974.96,"IPPUJ Dez/2015"]
["C25.25.16.02.045","Surf duplo - em aço galvanizado à fogo de no mínimo 2\" x\n2mm; 1\"1/2 x 1,5mm; 3\" 1/2 x 4mm, chapa anti-derrapante de\nno mínimo 3mm; pinos maciços; pintura a pó eletrostática,\nbatentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do\nequipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240mm x\n1/4 e com parafuso de fixação);cortes a laser; especificações\nmusculares em cada aparelho em baixo relevo em inox;\ntampão de metal arredondado; oferecendo total segurança ao\nusuário, permitindo por tanto, que o aparelho possa ser\ninstalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistente as ações\nclimáticas e que permita a prática de 2 usuários\nsimultaneamente","um",2265.5,"IPPUJ Dez/2015"]
["MERCADO ESPORTE",null,null,null,null,"Data Cotação"]
[]
[]
["MES001","Piso modular em polipropileno copolimerizado com espessura de 11mm, dimensões 25cm x 25cm, com sistema de amortecimento por manta de borracha de 3mm. Já deve vir com cores determinadas pelo projeto, sendo apenas as linhas de jogo pintadas após a colocação do piso. Deverá ser dado 10 anos de garantia. (Com fornecimento e Instalação)","m2",{"$f":"MEDIAN(K11858,P11858,U11858)","v":172},"Mercado","2017-06-20","Flex Quadra -  CNPJ: 15.074.553.0001-66 - Tel.: (48) 9107-2998 ",190,null,null,{"$f":"J11858*I11858+H11858","v":190},"MV LTDA - CNPJ: 13.399.930/0001-01 - Tel.: (47) 8845-5337",172,null,null,{"$f":"O11858*N11858+M11858","v":172},"Futura Sports - CNPJ: 26.737.623/0001-35. Contato: 3357-4022",143.9,null,null,{"$f":"T11858*S11858+R11858","v":143.9}]
["MES002","Alambrado de ferro, tubo de ferro maciço 3/8\" na vertical, (espaçamento de 10cm entre as barras) , estruturado com tubo de ferro de 2\", pintura eletrostatica, (observar no projeto, modulos removiveis,  acessos a quadra e detalhamentos). (Com fornecimento e instalação)","m2",250,"Mercado","2017-06-20","Seralheria e Fun. Riosulense CNPJ:82.100.025/0001-21 - Ademar - 9 9187-5599",{"$f":"K11859","v":300},null,null,300,"Seralheria Sansão - CNPJ 83.632746/0001-97 - Emerson - 3521-2855 - 9 8889-4933",{"$f":"P11859","v":100},null,null,100,"Serralheria Arte e Ferro - 95.795.340/0001-62 - Jacson- 3521-1268",{"$f":"U11859","v":250},null,null,250]
["MES003","Fechamento Tela de Polietileno Hexagonal 12mm","m2",{"$f":"MEDIAN(K11860,P11860,U11860)","v":4.7},"Mercado",null,"Lourival Esportes- CNPJ 11.263.497/0001-70 - Tel. (47) 3521-0252",6.53,null,null,{"$f":"J11860*I11860+H11860","v":6.53},"Beto's Esportes - CNPJ 76.314.186/0001-15 - Tel.  (47) 3533-1327",3.8,null,null,{"$f":"O11860*N11860+M11860","v":3.8},"Sollo Redes de Proteção - CNPJ 14.366.973/0001-53 Tel. (47) 9982-7563",4.7,null,null,{"$f":"T11860*S11860+R11860","v":4.7}]
["MES003","Rede de proteção em poliester, malha 10x10cm, fio 3,0mm com acessorios de fixação  ","m2",{"$f":"H11861","v":7.2},"Mercado",null,"Lourival Esportes- CNPJ 11.263.497/0001-70 - Tel. (47) 3521-0252",7.2,null,null,7.2,"Beto's Esportes - CNPJ 76.314.186/0001-15 - Tel.  (47) 3533-1327",null,null,null,7.5,"Sollo Redes de Proteção - CNPJ 14.366.973/0001-53 Tel. (47) 9982-7563",null,null,null,6.9]
["MES004","Rede para trave de futsal malha 10x10, fio 3,0mm com acessorios de fixação.","un ",215,"Mercado",null,"Lourival Esportes- CNPJ 11.263.497/0001-70 - Tel. (47) 3521-0252",210,null,null,210,"Beto's Esportes - CNPJ 76.314.186/0001-15 - Tel.  (47) 3533-1327",215,null,null,215,"Sollo Redes de Proteção - CNPJ 14.366.973/0001-53 Tel. (47) 9982-7563",220,null,null,220]
["MES005","Rede para voley, malha 10x10 , fio 4,0mm, com acessorios.","un ",130,"Mercado",null,"Lourival Esportes- CNPJ 11.263.497/0001-70 - Tel. (47) 3521-0252",125,null,null,125,"Beto's Esportes - CNPJ 76.314.186/0001-15 - Tel.  (47) 3533-1327",130,null,null,130,"Sollo Redes de Proteção - CNPJ 14.366.973/0001-53 Tel. (47) 9982-7563",135,null,null,135]
["MES006","Par de Traves de futsal, com rede","un ",{"$f":"H11864","v":3600},"Mercado",null,"Lourival Esportes- CNPJ 11.263.497/0001-70 - Tel. (47) 3521-0252",3600,null,null,3600,"Beto's Esportes - CNPJ 76.314.186/0001-15 - Tel.  (47) 3533-1327",null,null,null,0,"Sollo Redes de Proteção - CNPJ 14.366.973/0001-53 Tel. (47) 9982-7563",null,null,null,0]
["MES007","Tubo de aço galvanizado para fixação da rede de voley, com rede e hastes","un ",{"$f":"H11865","v":1244},"Mercado",null,"Lourival Esportes- CNPJ 11.263.497/0001-70 - Tel. (47) 3521-0252",1244,null,null,1244,"Beto's Esportes - CNPJ 76.314.186/0001-15 - Tel.  (47) 3533-1327",null,null,null,0,"Sollo Redes de Proteção - CNPJ 14.366.973/0001-53 Tel. (47) 9982-7563",null,null,null,0]
["MERCADO INFRAESTRUTURA",null,null,null,null,"Data Cotação"]
[]
[]
["MPA001","Relocação de Poste","un",{"$f":"MEDIAN(H11869,M11869,O11869)","v":890},"Mercado","2017-02-01","Cervale Serviços Eletricos LTDA Epp CNPJ 17.861.039.0001-04  - 47 3521 0644",830,null,null,830,"Sematel Serviços de Manutenções e Instalações Elétricas LTDA Epp  CNPJ  83.547.794.0001-35  - 47 3525-2818",950,null,null,{"$f":"O11869*N11869+M11869","v":950},null,null,null,null,{"$f":"T11869*S11869+R11869","v":0}]
["MPA002","Brita nº1 com fornecimento do material","m3",{"$f":"MEDIAN(K11870,P11870,U11870)","v":46},"Mercado","2017-02-01","LZK Construtora - Pouso Redondo - CNPJ: 07.455.659.0001-81 - 3545-8600",59.78,0.3,null,59.78,"Britagem Rio do Ouro - Imbuia - CNPJ: 78.266.566.0002-38 - 3356 1120",45,0.3,null,45,"Da Clande - Ibirama - CNPJ: 02.222.166.0001-40 - 3357-9004",46,0.3,null,46]
["MPA003","Brita nº2 com fornecimento do material","m3",45,"Mercado","2017-02-01","LZK Construtora - Pouso Redondo - CNPJ: 07.455.659.0001-81 - 3545-8600",54.41,0.3,null,54.41,"Britagem Rio do Ouro - Imbuia - CNPJ: 78.266.566.0002-38 - 3356 1120",45,0.3,null,45,"Da Clande - Ibirama - CNPJ: 02.222.166.0001-40 - 3357-9004",43,0.3,null,43]
["MPA004","Pó de Brita com fornecimento do material","m3",46,"Mercado","2017-02-01","LZK Construtora - Pouso Redondo - CNPJ: 07.455.659.0001-81 - 3545-8600",56.49,0.3,null,56.49,"Britagem Rio do Ouro - Imbuia - CNPJ: 78.266.566.0002-38 - 3356 1120",45,0.3,null,45,"Da Clande - Ibirama - CNPJ: 02.222.166.0001-40 - 3357-9004",46,0.3,null,46]
["MPA005","Rachão para base de pavimentação","m3",44.55,"Mercado","2017-02-01","LZK Construtora - Pouso Redondo - CNPJ: 07.455.659.0001-81 - 3545-8600",44.55,0.3,null,44.55,"Britagem Rio do Ouro - Imbuia - CNPJ: 78.266.566.0002-38 - 3356 1120",45,0.3,null,45,"Da Clande - Ibirama - CNPJ: 02.222.166.0001-40 - 3357-9004",38,0.3,null,38]
["MPA007","Lajotas Hexagonais de Concreto e=8cm fck 35Mpa","m2",37,"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},32,0.05,null,32,"Cimentari Artefatos de cimento - Rio do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90           3525 0083",37,0.05,null,37,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",38,0.05,null,38,null,null,null,null,null,"Floresta Mat. De Constução - Rio do Campo - CNPJ: 04.714.427.0001-02 - 3564-1111",33,0.05,null,{"$f":"AD11874*AC11874+AB11874","v":33}]
["MPA008","Meio fio 6x30x100 (reto)","m",16.45,"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},16.45,0.05,null,16.45,"Cimentari Artefatos de cimento - Rio do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90           3525 0083",13.1,0.05,null,13.1,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",22,0.05,null,22,null,null,null,null,null,"Floresta Mat. De Constução - Rio do Campo - CNPJ: 04.714.427.0001-02 - 3564-1112",14,0.05,null,{"$f":"AD11875*AC11875+AB11875","v":14}]
["MPA009","Meio fio 6/10x30x100 (arredondado)","m",15.65,"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},15.65,0.05,null,15.65,"Cimentari Artefatos de cimento - Rio do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90           3525 0083",15.4,0.05,null,15.4,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",23,0.05,null,23,null,null,null,null,null,"Floresta Mat. De Constução - Rio do Campo - CNPJ: 04.714.427.0001-02 - 3564-1113",16,0.05,null,{"$f":"AD11876*AC11876+AB11876","v":16}]
["MPA014","Paver Cinza fck e=6cm fck 35Map ","m2",{"$f":"MEDIAN(K11877,P11877,U11877)","v":36},"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},36,0.05,null,36,"Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 03.972.712.0001-60 - 3523-0519",35,0.05,null,{"$f":"O11877*N11877+M11877","v":35},"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",38,0.05,null,{"$f":"T11877*S11877+R11877","v":38},"Industria de Artefatos de Cimento Presidente LTDA - Presidente Getúlio - CNPJ: 15.084.526.0001-74 - 3352-3159",29,0.05,5,{"$f":"Y11877*X11877+W11877","v":29.25},"Floresta Mat. De Constução - Rio do Campo - CNPJ: 04.714.427.0001-02 - 3564-1113",30,0.05,null,{"$f":"AD11877*AC11877+AB11877","v":30}]
["MPA015","Paver Vermelho fck e=6cm fck 35Map ","m2",45,"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},46,0.05,null,46,"Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 03.972.712.0001-60 - 3523-0519",45,0.05,null,45,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",45,0.05,null,45,"Industria de Artefatos de Cimento Presidente LTDA - Presidente Getúlio - CNPJ: 15.084.526.0001-74 - 3352-3159",39,0.05,5,{"$f":"Y11878*X11878+W11878","v":39.25},"Floresta Mat. De Constução - Rio do Campo - CNPJ: 04.714.427.0001-02 - 3564-1114",35,0.05,null,35]
["MPA016","Paver Cinza fck e=8cm fck 35Map ","m2",41.8,"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},41.8,0.05,null,41.8,"Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 03.972.712.0001-60 - 3523-0519",40,0.05,null,40,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",44,0.05,null,44,"Industria de Artefatos de Cimento Presidente LTDA - Presidente Getúlio - CNPJ: 15.084.526.0001-74 - 3352-3159",35,0.05,5,{"$f":"Y11879*X11879+W11879","v":35.25},"Floresta Mat. De Constução - Rio do Campo - CNPJ: 04.714.427.0001-02 - 3564-1115",35,0.05,null,35]
["MPA017","Paver Vermelho fck e=8cm fck 35Map ","m2",54,"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},56,0.05,null,56,"Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 03.972.712.0001-60 - 3523-0519",52,0.05,null,52,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",54,0.05,null,54,"Industria de Artefatos de Cimento Presidente LTDA - Presidente Getúlio - CNPJ: 15.084.526.0001-74 - 3352-3159",60,0.05,5,{"$f":"Y11880*X11880+W11880","v":60.25},"Floresta Mat. De Constução - Rio do Campo - CNPJ: 04.714.427.0001-02 - 3564-1116",38,0.05,null,38]
["MPA018","Podotatil de paver 20x20x6","m2",70,"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},87.5,0.05,null,87.5,"Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 03.972.712.0001-60 - 3523-0519",49,0.05,null,49,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",70,0.05,null,70,"Industria de Artefatos de Cimento Presidente LTDA - Presidente Getúlio - CNPJ: 15.084.526.0001-74 - 3352-3159",50,0.05,5,{"$f":"Y11881*X11881+W11881","v":50.25},"Floresta Mat. De Constução - Rio do Campo - CNPJ: 04.714.427.0001-02 - 3564-1117","x",0.05,null,{"$error":"#VALUE!"}]
["MPA020","Tampa com grelha de concreto 55/75","m",{"$f":"MEDIAN(K11882,P11882,U11882)","v":83},"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},83,0.05,null,83,"Cimentari Artefatos de cimento - Rio do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90           3525 0083",78,0.05,null,78,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",85,0.05,null,85,null,null,null,null,null,"Floresta Mat. De Constução - Rio do Campo - CNPJ: 04.714.427.0001-02 - 3564-1117",60,0.05,null,{"$f":"AD11882*AC11882+AB11882","v":60}]
["MPA021","Tampa com grelha de concreto 40/70","m",70,"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},70,0.05,null,70,"Cimentari Artefatos de cimento - Rio do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90           3525 0083",58.3,0.05,null,58.3,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",71.5,0.05,null,71.5,null,null,null,null,null,"Floresta Mat. De Constução - Rio do Campo - CNPJ: 04.714.427.0001-02 - 3564-1117",55,0.05,null,{"$f":"AD11883*AC11883+AB11883","v":55}]
["MPA022","Tampa cega de concreto 40/70","m",60,"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$7","v":"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza"},60,0.05,null,60,"Cimentari Artefatos de cimento - Rio do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90           3525 0083",50,0.05,null,50,"Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959",60,0.05,null,60,null,null,null,null,null,"Floresta Mat. De Constução - Rio do Campo - CNPJ: 04.714.427.0001-02 - 3564-1117",55,0.05,null,{"$f":"AD11884*AC11884+AB11884","v":55}]
["MPA023","Lona para placa de obra","m2",55,"Mercado","2017-02-01","Recopy Cópias e Plotagens - Rio do Sul - 3522 6493   ",55,null,null,55]
["MPA024","Tachão bi-refletivo","u n",24,"Mercado","2017-02-01","SSAT sinalização - Rio do Sul - CNPJ: 05.111.060/0001-03 - 3521-3245",24,null,null,24,"Sinasc Sinalização - São José - 48 2106-3000 - CNPJ: 07.150.434/0001-17",20,null,null,{"$f":"O11886*N11886+M11886","v":20},"JMS Sinalização - Joinville - 3466-7988 - CNPJ: 07.578.279/0001-34",28,null,null,{"$f":"T11886*S11886+R11886","v":28}]
["MPA025","Lajota de Ardósia Frisada 24x24 esp 7 a 9cm","m2",22,"Mercado","2017-02-01","Pedreira Itaúna - Trombudo Central - CNPJ: 79.282.935/0001-68 - 3544-0183 ",24,null,null,24,"Mineração Trevo - Trombudo Central - CNPJ: 08.182.952/0001-85 - 3544-0166",22,null,null,{"$f":"O11887*N11887+M11887","v":22},"Mineração Central Carinense - Trombudo Central  - CNPJ: 03.771.958/0001-74",22,null,null,{"$f":"T11887*S11887+R11887","v":22}]
["MPA026","Meio Fio de Ardósia 6x6x30x100","m",5,"Mercado","2017-02-01","Pedreira Itaúna - Trombudo Central - CNPJ: 79.282.935/0001-68 - 3544-0183 ",5,null,null,5,"Mineração Trevo - Trombudo Central - CNPJ: 08.182.952/0001-85 - 3544-0166",4,null,null,{"$f":"O11888*N11888+M11888","v":4},"Mineração Central Carinense - Trombudo Central  - CNPJ: 03.771.958/0001-74",5,null,null,{"$f":"T11888*S11888+R11888","v":5}]
["MPA027","Pedrisco de Ardósia","m3",26,"Mercado","2017-02-01","Mineração Castelinho - Trombudo Central - CNPJ: 01.408.503/0001-63 - 3544-0405",38,null,null,38,"Mineração Trevo - Trombudo Central - CNPJ: 08.182.952/0001-85 - 3544-0166",25,null,null,{"$f":"O11889*N11889+M11889","v":25},"Alto Vale Mineração - Trombudo Central - CNPJ: 78.872.793/0001-26 - 8807-1051",26,null,null,{"$f":"T11889*S11889+R11889","v":26}]
["MPA028","Lajotas de concreto comum/alerta/podotátil 45x45cm, esp 2,5","m",35,"Mercado","2017-02-01","Andrea Artefatos de Cimento - Rio do Sul -  (47) 99020561 - CNPJ 112907820001-62",30,null,null,30,"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 - 3525-2719",44.45,null,null,{"$f":"M11890","v":44.45},"Bom Bloco Blumenau -  (47) 3342-20 - CNPJ: 005536540001-42",35,null,null,{"$f":"R11890","v":35}]
["MPA029","Areia fina","m3",{"$f":"MEDIAN(K11891,P11891,U11891)","v":79.5},"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$5","v":"Tonet Materiais de Construção - CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone: (47) 3531-7400 - 9 8814-6137 Contato: Genesio Hasse"},79.5,null,null,79.5]
["MPA030","Areia media","m3",72,"Mercado","2017-02-01",{"$f":"Mercado!$B$5","v":"Tonet Materiais de Construção - CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone: (47) 3531-7400 - 9 8814-6137 Contato: Genesio Hasse"},72,null,null,72]
[]
[]
[]
["COMPOSIÇÕES "]
[]
[]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!J3","v":"COMPOSIÇÕES DEMOLIÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO"}]
[]
[]
["CRD001",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CED900",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A31","v":"Exaustor para Ventilação Mecânica para Banheiros"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F31","v":"un"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G35","v":282.08},"COMPOSIÇÃO"]
["CRD003",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"m2",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CRD004",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CRD005",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CRD006",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CRD007",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CRD008",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["COMPOSIÇÕES EDIFICAÇÕES"]
[]
[]
["CED001",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CED002",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"m2",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!G15","v":"CED003"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!A15","v":"REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO MANUAL"},"m2",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G18","v":8.08},"COMPOSIÇÃO"]
["CED004",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"kg",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CED005",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"kg",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CED006",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"m2",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!G21","v":"CED100"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!A21","v":"CONCRETAGEM DE PISO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 5 À 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO."},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F21","v":"m3"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G28","v":306.69999999999993},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["COMPOSIÇÕES ELÉTRICO"]
[]
[]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!G38","v":"CEL006"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!A38","v":"Eletroduto PVC Corrugado 1\" (fornecimento, escavação, assentamento e reaterro)"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F38","v":"m"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G45","v":29.169999999999998},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!G48","v":"CEL013"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!A48","v":"Disjuntor Diferencial Residual (DR), 2 polos F-N, 25A (fornecimento e instalação)"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F48","v":"un"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G53","v":174.34},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["COMPOSIÇÕES HIDRAULICO "]
[]
[]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!G56","v":"CHD007"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!A56","v":"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F56","v":"un"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G64","v":4.75},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!G67","v":"CHD010"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!A67","v":"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F67","v":"un"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G75","v":7.33},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!G78","v":"CHD019"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!A78","v":"JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F78","v":"un"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G86","v":20.799999999999997},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["COMPOSIÇÕES ACESSÓRIOS BWC"]
[]
[]
["CAC001",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A89","v":"DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA DE PAREDE ARTICULÁVEL (fornecimento e instalação)"},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G95","v":201.91},"COMPOSIÇÃO"]
["CAC002",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A98","v":"ALARME DE EMERGÊNCIA AUDIOVISUAL (fornecimento e instalação)"},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G102","v":459.42},"COMPOSIÇÃO"]
["CAC003",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A105","v":"BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO (fornecimento e instalação)"},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G110","v":264.74999999999994},"COMPOSIÇÃO"]
["CAC004",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A113","v":"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM OU MENOR (fornecimento e instalação)"},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G118","v":120.92999999999999},"COMPOSIÇÃO"]
["CAC005",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A121","v":"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM (fornecimento e instalação)"},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G126","v":137},"COMPOSIÇÃO"]
["CAC006",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A129","v":"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM (fornecimento e instalação)"},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G134","v":147.26000000000002},"COMPOSIÇÃO"]
["CAC007",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A137","v":"TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (fornecimento e instalação)"},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G141","v":62.24},"COMPOSIÇÃO"]
["CAC008",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A144","v":"PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300M (fornecimento e instalação)"},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G148","v":62.24},"COMPOSIÇÃO"]
["CAC009",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A151","v":"GANCHO PARA PENDURAR UTENSÍLIOS (fornecimento e instalação)"},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G155","v":22.14},"COMPOSIÇÃO"]
["CAC010",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A158","v":"PORTA OBJETOS (fornecimento e instalação)"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F158","v":"un "},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G164","v":47.47},"COMPOSIÇÃO"]
["CAC011",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A167","v":"LIXEIRA BASCULANTE DE PVC 12 LITROS (fornecimento e instalação)"},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G171","v":34.590000000000003},"COMPOSIÇÃO"]
["CAC012",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A174","v":"PLACA TÁTIL BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES (fornecimento e instalação)"},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G178","v":45.629999999999995},"COMPOSIÇÃO"]
["CAC013",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A181","v":"PLACA DE PROTEÇÃO DE IMPACTO NAS PORTAS (fornecimento e instalação)"},"m2",{"$f":"COMPOSIÇÕES!G186","v":53.22},"COMPOSIÇÃO"]
["COMPOSIÇÕES PREVENTIVO"]
[]
[]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!G189","v":"CPR001"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!A189","v":"BLOCO AUTONOMO COM INDICAÇÃO DE SAIDA"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F189","v":"un "},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G193","v":72.5},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!G196","v":"CPR003"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!A196","v":"PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, EM PVC 20x20cm"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F196","v":"un "},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G201","v":30.24},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["COMPOSIÇÕES ESQUADRIAS"]
[]
[]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!G204","v":"CES001"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!A204","v":"JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F204","v":"un "},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G211","v":777.02},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!G214","v":"CES008"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!A214","v":"Porta - 2 Folhas de Abrir com Bandeira Fixa de 90cm - Madeira Maciça - 1,20 x 3,00 , c/ BATENTE, GUARNIÇÃO, VERNIZ E FERRAGENS (fornecimento e instalação)"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F214","v":"un"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G225","v":2067.86},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["COMPOSIÇÕES VEGETAÇÃO"]
[]
[]
["CVE001",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CVE002",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CVE003",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"m2",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CVE004",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"m2",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CVE005",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"m2",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["COMPOSIÇÕES COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
["COM001",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"un ",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["COM002",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"M",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["COM003",{"$f":"COMPOSIÇÕES!A228","v":"PLACA DA VAGA ACESSÍVEL"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!F228","v":"un "},{"$f":"COMPOSIÇÕES!G237","v":441.66},"COMPOSIÇÃO"]
["COM004",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["COMPOSIÇÕES PAVIMENTAÇÃO"]
[]
[]
["CPA001",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CPA003",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
["CPA007",{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"COMPOSIÇÕES!#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},"COMPOSIÇÃO"]
[]
[]
[]
[]
["DEINFRA"]
[]
[47980,"Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ BWC de deficientes ","cj",253.07,"DEINFRA 08/2011"]
[]
[]
[]
[]
["IPPUJ"]
[]
["I05.75.05.05.020","Madeira (tipo: pinus autoclavada)","m3",1734.39,"IPPUJ "]
["I05.75.05.05.025","Madeira (tipo: pinus desdobrada)","m3",474.1,"IPPUJ "]
["I10.15.10.05.005","Barra de apoio para portadores de necessidades especiais","cj",431.09,"IPPUJ "]
["C10.82.05.20.185","Placa tátil brailler/relevo em aço inox 20x14cm - utilização em portas do sanitário masc. e fem Cor: letra e ponto em aço inox e fundo preto.","un ",242.66,"IPPUJ "]
["I10.99.05.15.320","Gancho de alumínio (conjunto) com porca, arruela côncava de ferro, arruela lisa ou em PVC flexível (comprimento: 300,00mm / diâmetro nominal: 1/4\")","un ",1.6,"IPPUJ "]
["I16.05.05.05.3130","Assento especial para vaso sanitário destinado a portadores de necessidades especiais","un ",368.39,"IPPUJ "]
["I10.10.05.05.020","Bacia sifonada de louça para portadores de necessidades especiais","un ",375.27,"IPPUJ "]
[]
["C21.15.43.10.005","Eletrocalha perfurada dim. 100 x 50 x 3000 mm chapa #16 G.F","m",18.66,"IPPUJ "]
["C21.10.30.10.005","Eletroduto pvc soldavel nbr-6150 - 20mm","m",5.03,"IPPUJ "]
["C21.10.30.25.016","Eletroduto corrugado PEAD 1 1/2\" inclusive escavação","m",8.94,"IPPUJ "]
["C21.10.30.25.022","Eletroduto PEAD 3\"","m",17.47,"IPPUJ "]
["C21.10.30.10.010","Eletroduto pvc soldavel nbr-6150 - 25mm","m",5.34,"IPPUJ "]
["C21.10.30.10.015","Eletroduto pvc soldavel nbr-6150 - 32mm","M",6.6,"IPPUJ "]
["C21.10.30.10.020","Eletroduto pvc soldavel nbr-6150 - 40mm","m",8.94,"IPPUJ "]
["C21.15.40.55.065","Disjuntor termomagnéctivo 175A nema","un ",220.24,"IPPUJ "]
["C21.15.43.10.007","Eletrocalha perfurada 50x50x3000mm chapa#18","m",15.53,"IPPUJ "]
["C21.15.43.05.005","Tampa p/ eletrocalha 100x50x300mm#16","m",8.69,"IPPUJ "]
["C21.05.05.0020","Quadro de distribuição de pvc monofasico para 12 disjuntores unipolares","un ",145.18,"IPPUJ "]
["C21.15.10.11.025","Cabo de alumínio multiplexado  3F+ Neutro 35mm² ","un ",23.83,"IPPUJ "]
["C21.10.12.05.010","Caixa de medição em policarbonado para medidor polifasico, instalação em muro frontal","un ",161.63,"IPPUJ "]
["C21.10.30.25.017","Eletroduto  PEAD 2\" inclusive escavação","m",12,"IPPUJ "]
["C21.10.30.25.015","Eletroduto  PEAD 1 1/4\" inclusive escavação","m",8.5500000000000007,"IPPUJ "]
["C21.35.05.10.005","Cabo de rede multilan, categoria 5E - 4 pares","m",4.08,"IPPUJ "]
["C21.15.43.10.023","Eletrocalha perfurada 200x100x3000mm chapa#20 G.F.","m",20.48,"IPPUJ "]
["C21.10.35.10.010","Abraçadeira pvc para eletroduto 1\"","un ",5.9,"IPPUJ "]
["C21.10.30.01.005","Eletroduto pvc de encaixe 1\"","m",11.18,"IPPUJ "]
["C21.10.40.10.015","Luva pvc de encaixe 1\" ","un ",2.74,"IPPUJ "]
["C21.10.45.10.015","Curva 90 pvc para eletroduto de encaixe 1\"","un ",4.21,"IPPUJ "]
["C21.10.20.06.002","Placa 2 postos para condulete ","un ",2.92,"IPPUJ "]
["C21.25.05.60.005","Tomada sobrepor instalado em condulete  para telefone","un ",26.99,"IPPUJ "]
["C21.15.43.30.010","Mão francesa para eletrocalha 200mm ","un ",18.850000000000001,"IPPUJ "]
["C20.05.10.35.012","Retirada e recolocação de playground","un ",422.21,"IPPUJ "]
["C20.05.10.35.021","Remoção do banco de madeira","un ",4.18,"IPPUJ "]
["C25.25.15.45.005","Parque infantil","un ",7950.25,"IPPUJ "]
["C10.84.45.11.005","Conjunto banco e mesa em concreto para jogos com tabuleiro de xadrez em granitina.","un ",970.54,"IPPUJ "]
["C25.25.15.45.005","Parque infantil estrutura de eucalipto tratado em autoclave e ferragens galvanizadas a fogo ,01 torre 1,35x1,35m c/ cobertura fibra de vidro, 01 torre 0,94x0,94m s/ cobertura, 01 escada em ferro galv. c/ degraus em madeira, 01 ponte pênsil com cordas para proteção, 01 rampa de cordas, 02 escorregadores retos em fibra de vidroe 03 fechamentos","un ",7950.25,"IPPUJ "]
["C25.25.15.45.020","Balanço \"X\" 03 lugares estrutura de eucalipto tratado em\nautoclave 4,50x2,70m, assentos em tabua itauba comp. 45 e\nlarg. 25cm e correntes de 1,52m - instalada.","un ",2114.17,"IPPUJ "]
["C10.20.10.15.035","Vala p/ drenagem de terreno c/ material drenante (brita) e\ntubo corrugado de 110 mm, envolvido por manta geotêxtil (\nlargura: 50cm / profundidade: 70cm)","M",93.07,"IPPUJ "]
["C10.84.45.20.015","Lixeira para coleta seletiva diversas cores, colocada","un ",109.16,"IPPUJ "]
["I05.80.05.55.005","Chapa policarbonato alveolar incolor (cristal), e=4mm","m2",58.41,"IPPUJ "]
[]
[]
[]
[]
["SICRO 2 DNIT JULHO 2016 SEM DESONERAÇÃO"]
[]
["Codigo","Descricao","Unidade","Custo","LDI","Preço"]
[null,null,null,"Unitário",null,"Unitário"]
[null,null,null,null,null,"Total"]
["1 A 00 001 05","Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const)","tkm",0.77,"SICRO 2",0.77]
["1 A 00 001 06","Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (consv)","tkm",0.94,"SICRO 2",0.94]
["1 A 00 001 07","Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (restr)","tkm",0.9,"SICRO 2",0.9]
["1 A 00 001 08","Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. não pav.","tkm",1.07,"SICRO 2",1.07]
["1 A 00 001 40","Transp. local c/ carroceria 15 t rodov. não pav.","tkm",1.04,"SICRO 2",1.04]
["1 A 00 001 41","Transporte local c/ carroceria 4t rodov. não pav.","tkm",1.31,"SICRO 2",1.31]
["1 A 00 001 50","Transporte local c/ betoneira rodov. não pav.","tkm",1.1299999999999999,"SICRO 2",1.1299999999999999]
["1 A 00 001 60","Transp. local c/ carroc. c/ guind. rodov. não pav.","tkm",0.95,"SICRO 2",0.95]
["1 A 00 001 90","Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav.","tkm",0.6,"SICRO 2",0.6]
["1 A 00 001 91","Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.","tkm",0.61,"SICRO 2",0.61]
["1 A 00 002 00","Transporte local c/ basc. 5m3 rodov. pav.","tkm",0.56000000000000005,"SICRO 2",0.56000000000000005]
["1 A 00 002 03","Transp. local material para remendos","tkm",1.57,"SICRO 2",1.57]
["1 A 00 002 04","Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica","tkm",1.08,"SICRO 2",1.08]
["1 A 00 002 05","Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const)","tkm",0.6,"SICRO 2",0.6]
["1 A 00 002 06","Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv)","tkm",0.71,"SICRO 2",0.71]
["1 A 00 002 07","Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (restr)","tkm",0.68,"SICRO 2",0.68]
["1 A 00 002 08","Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. pav.","tkm",0.8,"SICRO 2",0.8]
["1 A 00 002 40","Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav.","tkm",0.78,"SICRO 2",0.78]
["1 A 00 002 41","Transporte local c/ carroceria 4t rodov. pav.","tkm",1.02,"SICRO 2",1.02]
["1 A 00 002 50","Transporte local c/ betoneira rodov. pav.","tkm",0.85,"SICRO 2",0.85]
["1 A 00 002 60","Transp. local c/ carroceria c/ guind. rodov. pav.","tkm",0.85,"SICRO 2",0.85]
["1 A 00 002 90","Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.","tkm",0.4,"SICRO 2",0.4]
["1 A 00 002 91","Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.","tkm",0.41,"SICRO 2",0.41]
["1 A 00 102 00","Transporte local de material betuminoso","tkm",1.44,"SICRO 2",1.44]
["1 A 00 112 90","Transporte comercial material betuminoso a quente","tkm",0,"SICRO 2",0]
["1 A 00 112 91","Transporte comercial material betuminoso a frio","tkm",0,"SICRO 2",0]
["1 A 00 201 70","Transp. local água c/ cam. tanque rodov. não pav.","tkm",1.1599999999999999,"SICRO 2",1.1599999999999999]
["1 A 00 202 70","Transp. local de água c/ cam. tanque rodov. pav.","tkm",0.87,"SICRO 2",0.87]
["1 A 00 301 00","Fornecimento de Aço CA-25","kg",3.36,"SICRO 2",3.36]
["1 A 00 302 00","Fornecimento de Aço CA-50","kg",3.23,"SICRO 2",3.23]
["1 A 00 303 00","Fornecimento de Aço CA-60","kg",3.44,"SICRO 2",3.44]
["1 A 00 716 00","Areia comercial","m3",76.09,"SICRO 2",76.09]
["1 A 00 717 00","Brita Comercial","m3",55.39,"SICRO 2",55.39]
["1 A 00 901 01","Alvenaria de pedra argamassada","m3",225.45,"SICRO 2",225.45]
["1 A 00 901 51","Alvenaria de pedra argamassada AC/PC","m3",255.36,"SICRO 2",255.36]
["1 A 00 902 01","Alvenaria de tijolos","m2",69.31,"SICRO 2",69.31]
["1 A 00 902 51","Alvenaria de tijolos AC","m2",71.86,"SICRO 2",71.86]
["1 A 00 903 01","Dentes para bueiros duplos D=1,00 m","und",162.12,"SICRO 2",162.12]
["1 A 00 903 51","Dentes para bueiros duplos D=1,00 m AC/BC/PC","und",181.68,"SICRO 2",181.68]
["1 A 00 904 01","Dentes para bueiros duplos D=1,20 m","und",182.02,"SICRO 2",182.02]
["1 A 00 904 51","Dentes para bueiros duplos D=1,20 m AC/BC/PC","und",204.56,"SICRO 2",204.56]
["1 A 00 905 01","Dentes para bueiros duplos D=1,50 m","und",226.82,"SICRO 2",226.82]
["1 A 00 905 51","Dentes para bueiros duplos D=1,50 m AC/BC/PC","und",253.73,"SICRO 2",253.73]
["1 A 00 906 01","Dentes para bueiros simples D=0,60 m","und",55.12,"SICRO 2",55.12]
["1 A 00 906 51","Dentes para bueiros simples D=0,60 m AC/BC/PC","und",61.65,"SICRO 2",61.65]
["1 A 00 907 01","Dentes para bueiros simples D=0,80 m","und",67.91,"SICRO 2",67.91]
["1 A 00 907 51","Dentes para bueiros simples D=0,80 m AC/BC/PC","und",76.06,"SICRO 2",76.06]
["1 A 00 908 01","Dentes para bueiros simples D=1,00 m","und",80.930000000000007,"SICRO 2",80.930000000000007]
["1 A 00 908 51","Dentes para bueiros simples D=1,00 m AC/BC/PC","und",90.69,"SICRO 2",90.69]
["1 A 00 909 01","Dentes para bueiros simples D=1,20 m","und",91.14,"SICRO 2",91.14]
["1 A 00 909 51","Dentes para bueiros simples D=1,20 m AC/BC/PC","und",102.43,"SICRO 2",102.43]
["1 A 00 910 01","Dentes para bueiros simples D=1,50 m","und",117.09,"SICRO 2",117.09]
["1 A 00 910 51","Dentes para bueiros simples D=1,50 m AC/BC/PC","und",130.54,"SICRO 2",130.54]
["1 A 00 911 01","Dentes para bueiros triplos D=1,00 m","und",237,"SICRO 2",237]
["1 A 00 911 51","Dentes para bueiros triplos D=1,00 m AC/BC/PC","und",266.33,"SICRO 2",266.33]
["1 A 00 912 01","Dentes para bueiros triplos D=1,20 m","und",273.16000000000003,"SICRO 2",273.16000000000003]
["1 A 00 912 51","Dentes para bueiros triplos D=1,20 m AC/BC/PC","und",306.98,"SICRO 2",306.98]
["1 A 00 913 01","Dentes para bueiros triplos D=1,50 m","und",335.22,"SICRO 2",335.22]
["1 A 00 913 51","Dentes para bueiros triplos D=1,50 m AC/BC/PC","und",375.54,"SICRO 2",375.54]
["1 A 00 963 00","Peças de Desgaste do Britador 80m3/h","cjh",152.5,"SICRO 2",152.5]
["1 A 00 964 00","Peças de desgaste britador prod. de rachão","cjh",65.42,"SICRO 2",65.42]
["1 A 00 999 06","Solo local / selo de argila apiloado","m3",24.98,"SICRO 2",24.98]
["1 A 01 100 01","Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.)","m2",0.45,"SICRO 2",0.45]
["1 A 01 100 02","Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)","m2",0.93,"SICRO 2",0.93]
["1 A 01 105 01","Expurgo de jazida (const e restr)","m3",2.35,"SICRO 2",2.35]
["1 A 01 105 02","Expurgo de jazida (consv)","m3",5.0199999999999996,"SICRO 2",5.0199999999999996]
["1 A 01 111 00","Material de base (conserv)","m3",0,"SICRO 2",0]
["1 A 01 111 01","Esc. e carga material de jazida (consv)","m3",8.4499999999999993,"SICRO 2",8.4499999999999993]
["1 A 01 120 01","Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)","m3",3.64,"SICRO 2",3.64]
["1 A 01 150 01","Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira","m3",27.33,"SICRO 2",27.33]
["1 A 01 150 02","Rocha p/ britagem com perfuratriz manual","m3",29.83,"SICRO 2",29.83]
["1 A 01 155 01","Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest)","m3",25.61,"SICRO 2",25.61]
["1 A 01 155 51","Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC","m3",30.19,"SICRO 2",30.19]
["1 A 01 170 01","Areia extraída com escavadeira hidráulica","m3",7.75,"SICRO 2",7.75]
["1 A 01 170 02","Areia extraída com trator e carregadeira","m3",5.67,"SICRO 2",5.67]
["1 A 01 170 03","Areia extraída com draga de sucção (tipo bomba)","m3",28.82,"SICRO 2",28.82]
["1 A 01 200 01","Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h","m3",33.14,"SICRO 2",33.14]
["1 A 01 200 04","Pedra de mão produzida manualmente (consv)","m3",60.02,"SICRO 2",60.02]
["1 A 01 390 02","Usinagem de CBUQ (capa de rolamento)","t",48.86,"SICRO 2",48.86]
["1 A 01 390 03","Usinagem de CBUQ (binder)","t",43.27,"SICRO 2",43.27]
["1 A 01 390 22","Usinagem de CBUQ c/ cal hidr. (capa de rolamento)","t",57.2,"SICRO 2",57.2]
["1 A 01 390 52","Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC","t",64.930000000000007,"SICRO 2",64.930000000000007]
["1 A 01 390 53","Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC","t",64.8,"SICRO 2",64.8]
["1 A 01 390 72","Usinagem de CBUQ (capa de rolam.) AC/BC c cal hidr","t",73.37,"SICRO 2",73.37]
["1 A 01 391 02","Usinagem de areia-asfalto","t",50.92,"SICRO 2",50.92]
["1 A 01 391 52","Usinagem de areia-asfalto AC","t",100.12,"SICRO 2",100.12]
["1 A 01 395 01","Usinagem de brita graduada","m3",57.38,"SICRO 2",57.38]
["1 A 01 395 02","Usinagem de solo-brita","m3",29.76,"SICRO 2",29.76]
["1 A 01 395 03","Usinagem de agregados p/ micro-revestimento","m3",36.08,"SICRO 2",36.08]
["1 A 01 395 51","Usinagem de brita graduada BC","m3",92.99,"SICRO 2",92.99]
["1 A 01 395 52","Usinagem de solo-brita BC","m3",44,"SICRO 2",44]
["1 A 01 395 53","Usinagem de agregados p/ micro-revestimento BC","m3",58.34,"SICRO 2",58.34]
["1 A 01 396 01","Usinagem de solo-cimento","m3",107.72,"SICRO 2",107.72]
["1 A 01 396 02","Usinagem de solo melhorado com cimento.","m3",58.23,"SICRO 2",58.23]
["1 A 01 397 02","Usinagem de P.M.F.","m3",56.87,"SICRO 2",56.87]
["1 A 01 397 52","Usinagem de P.M.F. AC/BC","m3",97.21,"SICRO 2",97.21]
["1 A 01 398 02","Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa.","t",37.119999999999997,"SICRO 2",37.119999999999997]
["1 A 01 398 52","Usinagem de CBUQ p/ reciclagem em usina fixa BC","t",44.38,"SICRO 2",44.38]
["1 A 01 401 01","Forma comum de madeira","m2",73.94,"SICRO 2",73.94]
["1 A 01 402 01","Forma de placa compensada resinada","m2",52.02,"SICRO 2",52.02]
["1 A 01 403 01","Forma de placa compensada plastificada","m2",52.25,"SICRO 2",52.25]
["1 A 01 404 01","Forma para tubulão","m2",31.38,"SICRO 2",31.38]
["1 A 01 405 01","Andaime de madeira","m3",27.42,"SICRO 2",27.42]
["1 A 01 407 01","Confecção e lançam. de concreto magro em betoneira","m3",262.92,"SICRO 2",262.92]
["1 A 01 407 51","Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC","m3",327.91,"SICRO 2",327.91]
["1 A 01 410 01","Concreto fck=10MPa contr raz uso geral conf e lanç","m3",326.27999999999997,"SICRO 2",326.27999999999997]
["1 A 01 410 51","Concr.fck=10MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC","m3",384.46,"SICRO 2",384.46]
["1 A 01 412 01","Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç","m3",326.3,"SICRO 2",326.3]
["1 A 01 412 51","Concr.fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC","m3",384.68,"SICRO 2",384.68]
["1 A 01 415 01","Concr estr fck=15MPa contr raz uso ger conf e lanç","m3",326.3,"SICRO 2",326.3]
["1 A 01 415 51","Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC","m3",384.68,"SICRO 2",384.68]
["1 A 01 418 01","Concr estr fck=18MPa contr raz uso ger conf e lanç","m3",327.32,"SICRO 2",327.32]
["1 A 01 418 51","Concr.estr fck=18MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC","m3",385.63,"SICRO 2",385.63]
["1 A 01 422 01","Concr estr fck=25MPa contr raz uso ger conf e lanç","m3",345.9,"SICRO 2",345.9]
["1 A 01 422 51","Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC","m3",402.88,"SICRO 2",402.88]
["1 A 01 423 00","Concreto fck=18MPa para pré-moldados (tubos)","m3",324.92,"SICRO 2",324.92]
["1 A 01 423 50","Concr.fck=18MPa para pré-moldados (tubos) AC/BC","m3",383.24,"SICRO 2",383.24]
["1 A 01 424 00","Concreto poroso para pré-moldados (tubos)","m3",352.19,"SICRO 2",352.19]
["1 A 01 424 50","Concreto poroso para pré-moldados (tubos) AC/BC","m3",397.55,"SICRO 2",397.55]
["1 A 01 450 01","Escoramento de bueiros celulares","m3",57.24,"SICRO 2",57.24]
["1 A 01 512 10","Concreto ciclópico fck=15 MPa","m3",255.49,"SICRO 2",255.49]
["1 A 01 512 60","Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC","m3",297.93,"SICRO 2",297.93]
["1 A 01 515 10","Concreto ciclópico fck=15 MPa","m3",255.49,"SICRO 2",255.49]
["1 A 01 515 60","Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC","m3",297.93,"SICRO 2",297.93]
["1 A 01 580 01","Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60","kg",8.24,"SICRO 2",8.24]
["1 A 01 580 02","Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50","kg",8,"SICRO 2",8]
["1 A 01 580 03","Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25","kg",8.14,"SICRO 2",8.14]
["1 A 01 603 01","Argamassa cimento-areia 1:3","m3",388.91,"SICRO 2",388.91]
["1 A 01 603 51","Argamassa cimento-areia 1:3 AC","m3",470.92,"SICRO 2",470.92]
["1 A 01 604 01","Argamassa cimento-areia 1:4","m3",321.98,"SICRO 2",321.98]
["1 A 01 604 51","Argamassa cimento-areia 1:4 AC","m3",405.36,"SICRO 2",405.36]
["1 A 01 606 01","Argamassa cimento-areia 1:6","m3",268.72000000000003,"SICRO 2",268.72000000000003]
["1 A 01 606 51","Argamassa cimento-areia 1:6 AC","m3",350.73,"SICRO 2",350.73]
["1 A 01 620 01","Argamassa cimento-solo 1:10","m3",186.42,"SICRO 2",186.42]
["1 A 01 653 00","Usinagem para sub-base de concreto rolado","m3",110.89,"SICRO 2",110.89]
["1 A 01 653 50","Usinagem p/ sub-base de concreto rolado AC/BC","m3",144.72,"SICRO 2",144.72]
["1 A 01 654 00","Usinagem p/ sub-base de concr. de cimento portland","m3",165.79,"SICRO 2",165.79]
["1 A 01 654 50","Usinagem p/sub-base de concr.cimento portl. AC/BC","m3",199.61,"SICRO 2",199.61]
["1 A 01 656 00","Usinagem p/ conc. de cim. portland c/ forma desliz","m3",211.64,"SICRO 2",211.64]
["1 A 01 656 01","Usinagem de conc. c/ cim. portland p/ pav. rígido","m3",244.74,"SICRO 2",244.74]
["1 A 01 656 50","Usinagem p/ conc.cim.portl.c/ forma desliz AC/BC","m3",269.41000000000003,"SICRO 2",269.41000000000003]
["1 A 01 656 51","Usinagem de conc. c/ cim. port.p/ pav.rígido AC/BC","m3",301.22000000000003,"SICRO 2",301.22000000000003]
["1 A 01 657 00","Usinagem p/ conc.cim. portland c/ equip. peq. por.","m3",324.26,"SICRO 2",324.26]
["1 A 01 657 50","Usinagem p/conc.cim. portl.c/ equip.peq.por.AC/BC","m3",379.61,"SICRO 2",379.61]
["1 A 01 700 00","Fabricação de peças pré mold. de conc. p/ pavim.","m3",362.35,"SICRO 2",362.35]
["1 A 01 700 50","Fabric.de peças pré mold.de conc. p/pavim.AC/BC","m3",415.57,"SICRO 2",415.57]
["1 A 01 720 00","Concreto fck=18MPa p/ pré-moldados (guarda-corpo)","m3",326.64999999999998,"SICRO 2",326.64999999999998]
["1 A 01 720 01","Guarda-corpo tipo GM, moldado no local","m",297.66000000000003,"SICRO 2",297.66000000000003]
["1 A 01 720 02","Fabricação de Guarda-corpo","m",52.39,"SICRO 2",52.39]
["1 A 01 720 50","Concr.fck = 18 mPa p/pré-mold.(guarda-corpo)AC/BC","m3",384.96,"SICRO 2",384.96]
["1 A 01 720 51","Guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC","m",311.19,"SICRO 2",311.19]
["1 A 01 725 01","Fabricação de balizador de concreto","un",18.559999999999999,"SICRO 2",18.559999999999999]
["1 A 01 725 51","Fabricação de balizador de concreto AC/BC","un",19.16,"SICRO 2",19.16]
["1 A 01 730 00","Concreto fck=18MPa p/ pré moldados (mourões)","m3",261.44,"SICRO 2",261.44]
["1 A 01 730 01","Fabr. mourão de concr. esticador seção quad. 15cm","un",44.03,"SICRO 2",44.03]
["1 A 01 730 02","Fabr. mourão de concr esticador seção triang. 15cm","un",29.63,"SICRO 2",29.63]
["1 A 01 730 50","Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) AC/BC","m3",319.75,"SICRO 2",319.75]
["1 A 01 730 51","Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC","un",46.92,"SICRO 2",46.92]
["1 A 01 730 52","Fabric.Mourão concr.estic.seção triang.15cm AC/BC","un",31.07,"SICRO 2",31.07]
["1 A 01 735 01","Fabr. mourão de concreto suporte seção quad. 11cm","un",32.5,"SICRO 2",32.5]
["1 A 01 735 02","Fabr. mourão de concr. suporte seção triang. 11cm","un",22.61,"SICRO 2",22.61]
["1 A 01 735 51","Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC","un",33.979999999999997,"SICRO 2",33.979999999999997]
["1 A 01 735 52","Fabric.Mourão concr.suporte sec.triang.11cm AC/BC","un",23.35,"SICRO 2",23.35]
["1 A 01 739 01","Confecção de tubos de concreto D=0,20m","m",20.78,"SICRO 2",20.78]
["1 A 01 739 51","Confecção de tubos de concreto D=0,20m AC/BC","m",22.54,"SICRO 2",22.54]
["1 A 01 740 01","Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,20m","m",21.5,"SICRO 2",21.5]
["1 A 01 740 51","Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC","m",23.26,"SICRO 2",23.26]
["1 A 01 741 01","Confecção de tubos de concreto poroso D=0,20m","m",21.6,"SICRO 2",21.6]
["1 A 01 741 51","Confecção de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC","m",22.97,"SICRO 2",22.97]
["1 A 01 745 01","Confecção de tubos de concreto D=0,30m","m",32.53,"SICRO 2",32.53]
["1 A 01 745 51","Confecção de tubos de concreto D=0,30m AC/BC","m",35.729999999999997,"SICRO 2",35.729999999999997]
["1 A 01 746 01","Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,30m","m",33.24,"SICRO 2",33.24]
["1 A 01 746 51","Confecção de tubos concr.perfurado D=0,30m AC/BC","m",36.450000000000003,"SICRO 2",36.450000000000003]
["1 A 01 747 01","Confecção de tubos de concreto poroso D=0,30m","m",34.03,"SICRO 2",34.03]
["1 A 01 747 51","Confecção de tubos concr.poroso D=0,30m AC/BC","m",36.520000000000003,"SICRO 2",36.520000000000003]
["1 A 01 751 01","Confecção de tubos de concreto D=0,40m","m",47.43,"SICRO 2",47.43]
["1 A 01 751 51","Confecção de tubos de concreto D=0,40m AC/BC","m",52.49,"SICRO 2",52.49]
["1 A 01 752 01","Confecção de tubos de concreto perfurado D=0,40m","m",48.15,"SICRO 2",48.15]
["1 A 01 752 51","Confecção de tubos concr.perfurado D=0,40m AC/BC","m",53.2,"SICRO 2",53.2]
["1 A 01 753 01","Confecção de tubos de concreto poroso D=0,40m","m",49.8,"SICRO 2",49.8]
["1 A 01 753 51","Confecção de tubos concr.poroso D=0,40m AC/BC","m",53.73,"SICRO 2",53.73]
["1 A 01 755 01","Confecção de tubos de concreto armado D=0,60m CA-4","m",188.97,"SICRO 2",188.97]
["1 A 01 755 51","Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 AC/BC","m",198.94,"SICRO 2",198.94]
["1 A 01 760 01","Confecção de tubos de concreto armado D=0,80m CA-4","m",283.13,"SICRO 2",283.13]
["1 A 01 760 51","Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 AC/BC","m",299.62,"SICRO 2",299.62]
["1 A 01 765 01","Confecção de tubos de concreto armado D=1,00m CA-4","m",425.15,"SICRO 2",425.15]
["1 A 01 765 51","Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 AC/BC","m",449.77,"SICRO 2",449.77]
["1 A 01 770 01","Confecção de tubos de concreto armado D=1,20m CA-4","m",597.49,"SICRO 2",597.49]
["1 A 01 770 51","Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 AC/BC","m",629.16999999999996,"SICRO 2",629.16999999999996]
["1 A 01 775 01","Confecção de tubos de concreto armado D=1,50m CA-4","m",943.69,"SICRO 2",943.69]
["1 A 01 775 51","Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 AC/BC","m",985.75,"SICRO 2",985.75]
["1 A 01 780 01","Obtenção de grama para replantio","m2",2.06,"SICRO 2",2.06]
["1 A 01 800 01","Recuperação de chapa para placa de sinalização","m2",38.85,"SICRO 2",38.85]
["1 A 01 810 01","Calha metálica semi-circular D=0,40 m","m",196.41,"SICRO 2",196.41]
["1 A 01 850 01","Confecção de placa de sinalização semi-refletiva","m2",132.97,"SICRO 2",132.97]
["1 A 01 860 01","Confecção de placa de sinalização tot. refletiva","m2",224.26,"SICRO 2",224.26]
["1 A 01 870 01","Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.","un",58.93,"SICRO 2",58.93]
["1 A 01 890 01","Escavação manual em material de 1a categoria","m3",46.25,"SICRO 2",46.25]
["1 A 01 891 01","Escavação manual de vala em material de 1a cat.","m3",53.42,"SICRO 2",53.42]
["1 A 01 892 01","Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.","m3",5.67,"SICRO 2",5.67]
["1 A 01 893 01","Compactação manual","m3",15.04,"SICRO 2",15.04]
["1 A 01 893 02","Reaterro e compactação","m3",31.54,"SICRO 2",31.54]
["1 A 01 894 01","Lastro de brita","m3",50.75,"SICRO 2",50.75]
["1 A 01 894 51","Lastro de brita BC","m3",77.459999999999994,"SICRO 2",77.459999999999994]
["1 A 02 702 00","Limpeza e enchim. junta pav. concr.(const e rest)","m",3.5,"SICRO 2",3.5]
["1 A 99 001 00","Mistura areia-asfalto usinada a frio","m3",0,"SICRO 2",0]
["1 A 99 002 00","Mistura areia-asfalto usinada a quente","m3",0,"SICRO 2",0]
["1 A 99 003 00","Mistura betuminosa usinada a frio","m3",0,"SICRO 2",0]
["1 A 99 004 00","Mistura betuminosa usinada a quente","m3",0,"SICRO 2",0]
["1 A 99 005 00","Mistura betuminosa","m3",0,"SICRO 2",0]
["2 S 01 000 00","Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m","m2",0.32,"SICRO 2",0.4]
["2 S 01 010 00","Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m","und",30.44,"SICRO 2",38.56]
["2 S 01 012 00","Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m","und",76.09,"SICRO 2",96.4]
["2 S 01 100 01","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m","m3",1.59,"SICRO 2",2.0099999999999998]
["2 S 01 100 02","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/m","m3",6.07,"SICRO 2",7.68]
["2 S 01 100 03","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/m","m3",7.44,"SICRO 2",9.42]
["2 S 01 100 04","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/m","m3",8.89,"SICRO 2",11.26]
["2 S 01 100 05","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/m","m3",10.18,"SICRO 2",12.89]
["2 S 01 100 06","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/m","m3",11.79,"SICRO 2",14.94]
["2 S 01 100 07","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/m","m3",13.49,"SICRO 2",17.09]
["2 S 01 100 08","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/m","m3",15.05,"SICRO 2",19.07]
["2 S 01 100 09","Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 50 a 200m c/carreg","m3",6.23,"SICRO 2",7.89]
["2 S 01 100 10","Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 200 a 400m c/carreg","m3",6.77,"SICRO 2",8.58]
["2 S 01 100 11","Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 400 a 600m c/carreg","m3",7.05,"SICRO 2",8.93]
["2 S 01 100 12","Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 600 a 800m c/carreg","m3",7.37,"SICRO 2",9.34]
["2 S 01 100 13","Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 800 a 1000m c/carreg","m3",7.89,"SICRO 2",10]
["2 S 01 100 14","Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1000 a 1200m c/carreg","m3",8.19,"SICRO 2",10.37]
["2 S 01 100 15","Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1200 a 1400m c/carreg","m3",8.4499999999999993,"SICRO 2",10.71]
["2 S 01 100 16","Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1400 a 1600m c/carreg","m3",8.86,"SICRO 2",11.23]
["2 S 01 100 17","Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1600 a 1800m c/carreg","m3",8.99,"SICRO 2",11.39]
["2 S 01 100 18","Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1800 a 2000m c/carreg","m3",9.52,"SICRO 2",12.06]
["2 S 01 100 19","Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 2000 a 3000m c/carreg","m3",10.58,"SICRO 2",13.41]
["2 S 01 100 20","Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg","m3",13.49,"SICRO 2",17.100000000000001]
["2 S 01 100 21","Escavação carga transp. manual mat.1a cat. DT=20m","m3",39,"SICRO 2",49.41]
["2 S 01 100 22","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e","m3",4.97,"SICRO 2",6.29]
["2 S 01 100 23","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e","m3",5.38,"SICRO 2",6.82]
["2 S 01 100 24","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e","m3",5.82,"SICRO 2",7.37]
["2 S 01 100 25","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e","m3",6.22,"SICRO 2",7.88]
["2 S 01 100 26","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e","m3",6.58,"SICRO 2",8.33]
["2 S 01 100 27","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e","m3",6.94,"SICRO 2",8.8000000000000007]
["2 S 01 100 28","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e","m3",7.29,"SICRO 2",9.23]
["2 S 01 100 29","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e","m3",7.57,"SICRO 2",9.59]
["2 S 01 100 30","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e","m3",7.69,"SICRO 2",9.75]
["2 S 01 100 31","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e","m3",8.26,"SICRO 2",10.47]
["2 S 01 100 32","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e","m3",9.26,"SICRO 2",11.74]
["2 S 01 100 33","Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e","m3",12.29,"SICRO 2",15.57]
["2 S 01 101 01","Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 50m","m3",3.37,"SICRO 2",4.26]
["2 S 01 101 02","Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 50 a 200m c/m","m3",10.31,"SICRO 2",13.06]
["2 S 01 101 03","Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 200 a 400m c/m","m3",10.34,"SICRO 2",13.11]
["2 S 01 101 04","Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 400 a 600m c/m","m3",12.73,"SICRO 2",16.13]
["2 S 01 101 05","Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 600 a 800m c/m","m3",15.12,"SICRO 2",19.16]
["2 S 01 101 06","Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 800 a 1000m c/m","m3",17.510000000000002,"SICRO 2",22.18]
["2 S 01 101 07","Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 1000 a 1200m c/m","m3",17.53,"SICRO 2",22.21]
["2 S 01 101 08","Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 1200 a 1400m c/m","m3",19.920000000000002,"SICRO 2",25.24]
["2 S 01 101 09","Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 50 a 200m c/carreg","m3",9.57,"SICRO 2",12.13]
["2 S 01 101 10","Esc. carga tr. mat 2ª c. DMT 200 a 400m c/carreg","m3",10.029999999999999,"SICRO 2",12.71]
["2 S 01 101 11","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 400 a 600m c/carreg","m3",10.6,"SICRO 2",13.43]
["2 S 01 101 12","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 600 a 800m c/carreg","m3",11.12,"SICRO 2",14.09]
["2 S 01 101 13","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg","m3",11.45,"SICRO 2",14.51]
["2 S 01 101 14","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg","m3",12.06,"SICRO 2",15.28]
["2 S 01 101 15","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg","m3",12.41,"SICRO 2",15.73]
["2 S 01 101 16","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg","m3",12.74,"SICRO 2",16.149999999999999]
["2 S 01 101 17","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg","m3",12.89,"SICRO 2",16.34]
["2 S 01 101 18","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg","m3",13.52,"SICRO 2",17.13]
["2 S 01 101 19","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg","m3",14.72,"SICRO 2",18.649999999999999]
["2 S 01 101 20","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg","m3",18.55,"SICRO 2",23.5]
["2 S 01 101 22","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m c/e","m3",6.95,"SICRO 2",8.8000000000000007]
["2 S 01 101 23","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e","m3",7.48,"SICRO 2",9.48]
["2 S 01 101 24","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e","m3",7.89,"SICRO 2",10]
["2 S 01 101 25","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/e","m3",8.2200000000000006,"SICRO 2",10.41]
["2 S 01 101 26","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m c/e","m3",8.9499999999999993,"SICRO 2",11.34]
["2 S 01 101 27","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m c/e","m3",9.42,"SICRO 2",11.93]
["2 S 01 101 28","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m c/e","m3",9.7899999999999991,"SICRO 2",12.4]
["2 S 01 101 29","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m c/e","m3",10.07,"SICRO 2",12.76]
["2 S 01 101 30","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e","m3",10.39,"SICRO 2",13.16]
["2 S 01 101 31","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m c/e","m3",10.9,"SICRO 2",13.81]
["2 S 01 101 32","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e","m3",11.95,"SICRO 2",15.14]
["2 S 01 101 33","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m c/e","m3",15.63,"SICRO 2",19.809999999999999]
["2 S 01 102 01","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m","m3",18.62,"SICRO 2",23.59]
["2 S 01 102 02","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m","m3",22.68,"SICRO 2",28.73]
["2 S 01 102 03","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m","m3",23.47,"SICRO 2",29.74]
["2 S 01 102 04","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m","m3",24.61,"SICRO 2",31.18]
["2 S 01 102 05","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m","m3",25.4,"SICRO 2",32.19]
["2 S 01 102 06","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m","m3",26.2,"SICRO 2",33.19]
["2 S 01 102 07","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m","m3",26.54,"SICRO 2",33.630000000000003]
["2 S 01 300 01","Esc. carga transp. solos moles DMT 0 a 200m","m3",15.87,"SICRO 2",20.100000000000001]
["2 S 01 300 02","Esc. carga transp. solos moles DMT 200 a 400m","m3",17.04,"SICRO 2",21.59]
["2 S 01 300 03","Esc. carga transp. solos moles DMT 400 a 600m","m3",17.55,"SICRO 2",22.23]
["2 S 01 300 04","Esc. carga transp. solos moles DMT 600 a 800m","m3",18.14,"SICRO 2",22.98]
["2 S 01 300 05","Esc. carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m","m3",19.260000000000002,"SICRO 2",24.41]
["2 S 01 510 00","Compactação de aterros a 95% proctor normal","m3",2.4300000000000002,"SICRO 2",3.08]
["2 S 01 511 00","Compactação de aterros a 100% proctor normal","m3",2.83,"SICRO 2",3.59]
["2 S 01 512 01","Construção de corpo de aterro em rocha","m3",7.49,"SICRO 2",9.49]
["2 S 01 512 02","Compactação de camada final de aterro de rocha","m3",60.65,"SICRO 2",76.84]
["2 S 01 512 52","Compactação camada final de aterro de rocha BC","m3",93.22,"SICRO 2",118.11]
["2 S 01 513 01","Compactação de material de \"bota-fora\"","m3",1.93,"SICRO 2",2.4500000000000002]
["2 S 02 100 00","Reforço do subleito","m3",10.42,"SICRO 2",13.21]
["2 S 02 110 00","Regularização do subleito","m2",0.74,"SICRO 2",0.94]
["2 S 02 110 01","Regul. subleito c/ fres. corte contr.autom. greide","m2",0.98,"SICRO 2",1.24]
["2 S 02 200 00","Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura","m3",10.42,"SICRO 2",13.21]
["2 S 02 200 01","Base solo estabilizado granul. s/ mistura","m3",10.42,"SICRO 2",13.21]
["2 S 02 210 00","Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista","m3",11.13,"SICRO 2",14.11]
["2 S 02 210 01","Sub-base estab. granul. c/ mist. solo-areia pista","m3",12.95,"SICRO 2",16.41]
["2 S 02 210 51","Sub-base estab.granul.c/mist.soloareia pista AC","m3",36.869999999999997,"SICRO 2",46.71]
["2 S 02 210 52","Base estab.granul.c/mist.soloareia na pista AC","m3",36.869999999999997,"SICRO 2",46.71]
["2 S 02 230 00","Base de brita graduada","m3",66.47,"SICRO 2",84.22]
["2 S 02 230 01","Base brita grad. c/ dist. agreg. contr. de greide","m3",66.42,"SICRO 2",84.15]
["2 S 02 230 50","Base de brita graduada BC","m3",102.08,"SICRO 2",129.34]
["2 S 02 230 51","Base brita grad.c/dist.agreg.contr.de greide BC","m3",102.03,"SICRO 2",129.27000000000001]
["2 S 02 231 00","Base de macadame hidráulico","m3",58.25,"SICRO 2",73.8]
["2 S 02 231 50","Base de macadame hidráulico BC","m3",91.63,"SICRO 2",116.1]
["2 S 02 241 01","Base de solo cimento c/ mistura em usina","m3",123.95,"SICRO 2",157.04]
["2 S 02 243 01","Sub-base de solo melhor. c/ cimento mist. em usina","m3",73.22,"SICRO 2",92.78]
["2 S 02 300 00","Imprimação","m2",0.26,"SICRO 2",0.33]
["2 S 02 400 00","Pintura de ligação","m2",0.18,"SICRO 2",0.23]
["2 S 02 500 01","Tratamento superficial simples c/ emulsão","m2",0.88,"SICRO 2",1.1200000000000001]
["2 S 02 500 02","Tratamento superficial simples c/ banho diluído","m2",1.07,"SICRO 2",1.35]
["2 S 02 500 50","Tratamento superficial simples c/cap BC","m2",1.1399999999999999,"SICRO 2",1.45]
["2 S 02 500 51","Tratamento superficial simples c/emulsão BC","m2",1.06,"SICRO 2",1.34]
["2 S 02 500 52","Tratamento superf.simples c/banho diluído BC","m2",1.25,"SICRO 2",1.58]
["2 S 02 501 01","Tratamento superficial duplo c/ emulsão","m2",2.69,"SICRO 2",3.41]
["2 S 02 501 02","Tratamento superficial duplo c/ banho diluído","m2",3.11,"SICRO 2",3.94]
["2 S 02 501 50","Tratamento superficial duplo c/cap BC","m2",3.27,"SICRO 2",4.1399999999999997]
["2 S 02 501 51","Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC","m2",3.24,"SICRO 2",4.1100000000000003]
["2 S 02 501 52","Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC","m2",3.66,"SICRO 2",4.63]
["2 S 02 502 01","Tratamento superficial triplo c/ emulsão","m2",3.92,"SICRO 2",4.97]
["2 S 02 502 02","Tratamento superficial triplo c/ banho diluído","m2",4.43,"SICRO 2",5.62]
["2 S 02 502 50","Tratamento superficial triplo c/ cap BC","m2",4.5199999999999996,"SICRO 2",5.72]
["2 S 02 502 51","Tratamento superficial triplo c/ emulsão BC","m2",4.58,"SICRO 2",5.8]
["2 S 02 502 52","Tratamento superficial triplo c/banho diluído BC","m2",5.08,"SICRO 2",6.44]
["2 S 02 530 00","Pré-misturado a frio","m3",92.44,"SICRO 2",117.12]
["2 S 02 530 50","Pré-misturado a frio AC/BC","m3",132.78,"SICRO 2",168.23]
["2 S 02 531 00","Macadame betuminoso por penetração","m3",90.45,"SICRO 2",114.6]
["2 S 02 531 50","Macadame betuminoso por penetração BC","m3",121.61,"SICRO 2",154.08000000000001]
["2 S 02 532 00","Areia-asfalto a quente","t",61.54,"SICRO 2",77.97]
["2 S 02 532 50","Areia-asfalto a quente AC","t",110.74,"SICRO 2",140.31]
["2 S 02 540 71","Conc. betum. usin. a quente c cal hidr. capa rolam","t",83.15,"SICRO 2",105.35]
["2 S 02 603 00","Sub-base de concreto rolado","m3",117.2,"SICRO 2",148.49]
["2 S 02 603 50","Sub-base de concreto rolado AC/BC","m3",151.02000000000001,"SICRO 2",191.35]
["2 S 02 604 00","Sub-base de concreto de cimento portland","m3",225.41,"SICRO 2",285.58999999999997]
["2 S 02 604 50","Sub-base de concreto de cimento portland AC/BC","m3",259.23,"SICRO 2",328.45]
["2 S 02 606 00","Concreto de cimento portland com fôrma deslizante","m3",271.52,"SICRO 2",344.01]
["2 S 02 606 50","Concr.de cimento portl.com fôrma deslizante AC/BC","m3",328,"SICRO 2",415.58]
["2 S 02 607 00","Concreto cimento portland c/ equip. pequeno porte","m3",389.78,"SICRO 2",493.85]
["2 S 02 607 50","Concr.cimento portl.c/equip.pequeno porte AC/BC","m3",445.12,"SICRO 2",563.97]
["2 S 02 700 01","Execução pavim. c/ peças pré-moldadas concr.","m2",67.55,"SICRO 2",85.58]
["2 S 02 700 51","Execução pavim.c/peças pré-moldadas concr. AC/BC","m2",75.62,"SICRO 2",95.8]
["2 S 02 702 00","Limpeza e enchimento de junta de pavimento de conc","m",3.49,"SICRO 2",4.42]
["2 S 03 000 02","Escavação manual de cavas em material 1a cat","m3",64.53,"SICRO 2",81.760000000000005]
["2 S 03 000 03","Escavação manual de cavas em material 2a cat","m3",86.04,"SICRO 2",109.02]
["2 S 03 010 01","Escavação em cavas de fundação com esgotamento","m3",72.59,"SICRO 2",91.98]
["2 S 03 119 01","Escoramento com madeira de OAE","m3",55.75,"SICRO 2",70.63]
["2 S 03 300 01","Confecção e lançamento concr. magro em betoneira","m3",272.60000000000002,"SICRO 2",345.39]
["2 S 03 300 51","Confecção e lanç.de concr.magro em betoneira AC/BC","m3",340.25,"SICRO 2",431.1]
["2 S 03 322 00","Conc.estr.fck=10 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç","m3",331.07,"SICRO 2",419.47]
["2 S 03 322 50","Concr.estr.fck=10MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC","m3",389.2,"SICRO 2",493.11]
["2 S 03 323 00","Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç","m3",331.1,"SICRO 2",419.5]
["2 S 03 323 50","Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC","m3",389.47,"SICRO 2",493.46]
["2 S 03 324 00","Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç","m3",331.1,"SICRO 2",419.5]
["2 S 03 324 01","Conc.estr.fck=15 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç","m3",311.24,"SICRO 2",394.34]
["2 S 03 324 50","Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC","m3",392.08,"SICRO 2",496.77]
["2 S 03 324 51","Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger conf.lançAC/BC","m3",367,"SICRO 2",464.99]
["2 S 03 325 00","Conc.estr.fck=18 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç","m3",332.11,"SICRO 2",420.79]
["2 S 03 325 01","Conc.estr.fck=18 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç","m3",312.27,"SICRO 2",395.65]
["2 S 03 325 50","Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC","m3",390.42,"SICRO 2",494.67]
["2 S 03 325 51","Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.c/adit conf. lanç.AC/BC","m3",370.59,"SICRO 2",469.53]
["2 S 03 326 00","Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç","m3",340.1,"SICRO 2",430.9]
["2 S 03 326 01","Conc.estr.fck=20 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç","m3",320.37,"SICRO 2",405.92]
["2 S 03 326 50","Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC","m3",397.83,"SICRO 2",504.06]
["2 S 03 326 51","Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC","m3",378.11,"SICRO 2",479.07]
["2 S 03 327 00","Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç","m3",350.7,"SICRO 2",444.33]
["2 S 03 327 50","Concr estr.fck=25MPa-c.raz.uso ger conf.lanç.AC/BC","m3",407.68,"SICRO 2",516.53]
["2 S 03 328 00","Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç","m3",350.7,"SICRO 2",444.33]
["2 S 03 328 50","Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit conf.lanç.AC/BC","m3",410.58,"SICRO 2",520.21]
["2 S 03 329 00","Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç","m3",331.13,"SICRO 2",419.55]
["2 S 03 329 01","Conc.estr.fck=25 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç","m3",350.7,"SICRO 2",444.33]
["2 S 03 329 02","Conc.estr.fck=30 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç","m3",373.53,"SICRO 2",473.26]
["2 S 03 329 03","Conc.estr.fck=30 MPa-contr.raz. c/adit.conf.e lanç","m3",354.31,"SICRO 2",448.9]
["2 S 03 329 04","Conc.estr.fck=35 MPa-contr.raz.c/adit.conf. e lanç","m3",380.2,"SICRO 2",481.71]
["2 S 03 329 50","Concr.estr.fck=25MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC","m3",388.11,"SICRO 2",491.74]
["2 S 03 329 51","Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC","m3",428.87,"SICRO 2",543.38]
["2 S 03 329 52","Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC","m3",432.12,"SICRO 2",547.49]
["2 S 03 329 53","Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC","m3",433.72,"SICRO 2",549.53]
["2 S 03 329 54","Concr.estr.fck=35Mpa-c.raz c/adit.conf.lanc.AC/BC","m3",433.72,"SICRO 2",549.53]
["2 S 03 370 00","Forma comum de madeira","m2",73.94,"SICRO 2",93.68]
["2 S 03 371 01","Forma de placa compensada resinada","m2",52.02,"SICRO 2",65.91]
["2 S 03 371 02","Forma de placa compensada plastificada","m2",52.25,"SICRO 2",66.2]
["2 S 03 372 01","Formas para tubulão","m2",32.979999999999997,"SICRO 2",41.79]
["2 S 03 401 01","Estaca tipo Franki D=350 mm","m",231.04,"SICRO 2",292.73]
["2 S 03 401 02","Estaca tipo Franki D=400 mm","m",253.48,"SICRO 2",321.16000000000003]
["2 S 03 401 03","Estaca tipo Franki D=520 mm","m",336.94,"SICRO 2",426.91]
["2 S 03 401 04","Estaca tipo Franki D=600 mm","m",415.27,"SICRO 2",526.15]
["2 S 03 401 51","Estaca tipo Franki D=350 mm AC/BC","m",236.88,"SICRO 2",300.13]
["2 S 03 401 52","Estaca tipo Franki D=400 mm AC/BC","m",260.48,"SICRO 2",330.03]
["2 S 03 401 53","Estaca tipo Franki D=520 mm AC/BC","m",349.2,"SICRO 2",442.44]
["2 S 03 401 54","Estaca tipo Franki D=600 mm AC/BC","m",431.62,"SICRO 2",546.86]
["2 S 03 402 01","Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm","m",247.15,"SICRO 2",313.14]
["2 S 03 402 51","Cravação estacas pré-mold. concreto 30x30 cm AC/BC","m",252.41,"SICRO 2",319.8]
["2 S 03 404 01","Forn. e crav. estacas perfil met. I de 10\" simples","m",416.77,"SICRO 2",528.04999999999995]
["2 S 03 404 04","Forn. e crav. estacas perfil met. I de 10\" duplo","m",568.79999999999995,"SICRO 2",720.67]
["2 S 03 410 01","Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,00 m","m",1407.18,"SICRO 2",1782.89]
["2 S 03 410 11","Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,20 m","m",1845.04,"SICRO 2",2337.67]
["2 S 03 410 21","Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,40 m","m",2322.13,"SICRO 2",2942.13]
["2 S 03 410 31","Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,60 m","m",2825.8,"SICRO 2",3580.29]
["2 S 03 410 41","Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,80 m","m",3424.61,"SICRO 2",4338.9799999999996]
["2 S 03 410 51","Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,00 m","m",4076.3,"SICRO 2",5164.67]
["2 S 03 410 61","Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 2,20 m","m",4874.58,"SICRO 2",6176.09]
["2 S 03 411 11","Tub.ar comp.D=1,2 m prof.até 12 m lâmina d'água LF","m",4041.54,"SICRO 2",5120.63]
["2 S 03 411 12","Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF","m",4523.09,"SICRO 2",5730.76]
["2 S 03 411 13","Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF","m",5062.28,"SICRO 2",6413.9]
["2 S 03 411 14","Tub.ar comp.D=1,2 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF","m",5877.54,"SICRO 2",7446.84]
["2 S 03 411 15","Tub.ar.comp.D=1,2 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF","m",7143.36,"SICRO 2",9050.6299999999992]
["2 S 03 411 21","Tub.ar.comp.D=1,4 m prof.até 12 m lâmina d'água LF","m",5215.16,"SICRO 2",6607.6]
["2 S 03 411 22","Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF","m",5861.86,"SICRO 2",7426.98]
["2 S 03 411 23","Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF","m",6584.92,"SICRO 2",8343.09]
["2 S 03 411 24","Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF","m",7678.92,"SICRO 2",9729.19]
["2 S 03 411 25","Tub.ar comp.D=1,4 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF","m",9591.2000000000007,"SICRO 2",12152.05]
["2 S 03 411 31","Tub.ar comp.D=1,6 m prof.até 12 m lâmina d'água LF","m",6622.25,"SICRO 2",8390.39]
["2 S 03 411 32","Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF","m",7476.45,"SICRO 2",9472.67]
["2 S 03 411 33","Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF","m",8432.24,"SICRO 2",10683.65]
["2 S 03 411 34","Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF","m",9878.7199999999993,"SICRO 2",12516.33]
["2 S 03 411 35","Tub.ar comp.D=1,6 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF","m",12405.71,"SICRO 2",15718.03]
["2 S 03 411 41","Tub.ar comp.D=1,8 m prof.até 12 m lâmina d'água LF","m",8298.1299999999992,"SICRO 2",10513.73]
["2 S 03 411 42","Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF","m",9392.7000000000007,"SICRO 2",11900.55]
["2 S 03 411 43","Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 18/24 m lâmina d'água LF","m",10627.6,"SICRO 2",13465.17]
["2 S 03 411 44","Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 24/27 m lâmina d'água LF","m",12505.06,"SICRO 2",15843.91]
["2 S 03 411 45","Tub.ar comp.D=1,8 m prof. 27/31 m lâmina d'água LF","m",15769.63,"SICRO 2",19980.12]
["2 S 03 411 51","Tub.ar comp.D=2,0 m até 12 m lâmina d'água LF","m",9875.5400000000009,"SICRO 2",12512.3]
["2 S 03 411 52","Tub.ar comp.D=2,0 m prof. 12/18 m lâmina d'água LF","m",11199.3,"SICRO 2",14189.51]
["2 S 03 411 53","Tub.ar comp.D=2,0 m prof.18/24 m lâmina d'água LF","m",12870.87,"SICRO 2",16307.4]
["2 S 03 411 54","Tub.ar comp.D=2,0 m prof.24/27 m lâmina d'água LF","m",14923.2,"SICRO 2",18907.689999999999]
["2 S 03 411 55","Tub.ar comp.D=2,0 m prof.27/31 m lâmina d'água LF","m",18840.75,"SICRO 2",23871.23]
["2 S 03 411 61","Tub.ar comp.D=2,2 m prof.até 12 m lâmina d'água LF","m",12121.21,"SICRO 2",15357.57]
["2 S 03 411 62","Tub.ar comp.D=2,2 m prof.12/18 m lâmina d'água LF","m",13775.62,"SICRO 2",17453.71]
["2 S 03 411 63","Tub.ar comp.D=2,2 m prof.18/24 m lâmina d'água LF","m",15629.46,"SICRO 2",19802.52]
["2 S 03 411 64","Tub.ar comp.D=2,2 m prof.24/27 m lâmina d'água LF","m",18431.5,"SICRO 2",23352.7]
["2 S 03 411 65","Tub.ar comp.D=2,2 m prof.27/31m lâmina d'água LF","m",23328.11,"SICRO 2",29556.71]
["2 S 03 412 01","Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof. até 12 m LF","m3",2291.7399999999998,"SICRO 2",2903.63]
["2 S 03 412 02","Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.12/18 m LF","m3",2711.39,"SICRO 2",3435.33]
["2 S 03 412 03","Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.18/24 m LF","m3",3180.77,"SICRO 2",4030.03]
["2 S 03 412 04","Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.24/27 m LF","m3",3890.45,"SICRO 2",4929.2]
["2 S 03 412 05","Esc.p/alarg. base tub.ar comp.prof.27/31m LF","m3",5132.38,"SICRO 2",6502.73]
["2 S 03 412 11","Forn.lanç.conc. base tub.ar comp.até 12m LF","m3",425.13,"SICRO 2",538.64]
["2 S 03 412 12","Forn.lanc.conc.base tub.ar comp.prof.12/18m LF","m3",460.62,"SICRO 2",583.61]
["2 S 03 412 13","Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof.18/24m LF","m3",500.45,"SICRO 2",634.07000000000005]
["2 S 03 412 14","Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof.24/27m LF","m3",559.69000000000005,"SICRO 2",709.13]
["2 S 03 412 15","Forn.lanç.conc.base tub.ar comp.prof. 27/31m LF","m3",662.11,"SICRO 2",838.89]
["2 S 03 412 61","Forn.lanç.c. base tub.ar comp.até 12m LF/AC/BC/PC","m3",467.58,"SICRO 2",592.41999999999996]
["2 S 03 412 62","Forn.lanc.c.base tub.ar comp.pr.12/18m LF/AC/BC/PC","m3",503.07,"SICRO 2",637.39]
["2 S 03 412 63","Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.18/24m LF/AC/BC/PC","m3",542.89,"SICRO 2",687.84]
["2 S 03 412 64","Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.24/27m LF/AC/BC/PC","m3",602.14,"SICRO 2",762.91]
["2 S 03 412 65","Forn.lanç.c.base tub.ar comp.pr.27/31m LF/AC/BC/PC","m3",704.55,"SICRO 2",892.67]
["2 S 03 415 01","Tub.céu aberto diâmetro externo=1,00 m c/AC/BC/PC","m",1446.87,"SICRO 2",1833.18]
["2 S 03 415 11","Tub.céu aberto diâmetro externo =1,20 m c/AC/BC/PC","m",1903.01,"SICRO 2",2411.11]
["2 S 03 415 21","Tub.céu aberto diâmetro externo=1,40 m c/AC/BC/PC","m",2399.46,"SICRO 2",3040.11]
["2 S 03 415 31","Tub.céu aberto diâmetro externo=1,60 m c/AC/BC/PC","m",2925.07,"SICRO 2",3706.07]
["2 S 03 415 41","Tub.céu aberto diâmetro externo=1,80 m c/AC/BC/PC","m",3551.97,"SICRO 2",4500.3500000000004]
["2 S 03 415 51","Tub.céu aberto diâmetro externo=2,00 m c/AC/BC/PC","m",4235.08,"SICRO 2",5365.85]
["2 S 03 415 61","Tub.céu aberto diâmetro externo=2,20 m c/AC/BC/PC","m",5064.38,"SICRO 2",6416.57]
["2 S 03 416 11","Tub.ar comp.D=1,2m prof.12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",4099.51,"SICRO 2",5194.08]
["2 S 03 416 12","Tub.ar c.D=1,2m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",4581.0600000000004,"SICRO 2",5804.2]
["2 S 03 416 13","Tub.ar c.D=1,2m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",5120.24,"SICRO 2",6487.35]
["2 S 03 416 14","Tub.ar c.D=1,2m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",5935.5,"SICRO 2",7520.28]
["2 S 03 416 15","Tub.ar.c.D=1,2m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",7201.32,"SICRO 2",9124.08]
["2 S 03 416 21","Tub.ar c.D=1,4m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",5292.49,"SICRO 2",6705.58]
["2 S 03 416 22","Tub.ar c.D=1,4m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",5939.2,"SICRO 2",7524.96]
["2 S 03 416 23","Tub.ar c.D=1,4m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",6662.25,"SICRO 2",8441.07]
["2 S 03 416 24","Tub.ar c.D=1,4m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",7756.26,"SICRO 2",9827.18]
["2 S 03 416 25","Tub.ar c.D=1,4m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",9668.5300000000007,"SICRO 2",12250.03]
["2 S 03 416 31","Tub.ar c.D=1,6m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",6721.52,"SICRO 2",8516.17]
["2 S 03 416 32","Tub.ar c.D=1,6m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",7575.73,"SICRO 2",9598.4500000000007]
["2 S 03 416 33","Tub.ar c.D=1,6m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",8531.52,"SICRO 2",10809.43]
["2 S 03 416 34","Tub.ar c.D=1,6m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",9977.99,"SICRO 2",12642.11]
["2 S 03 416 35","Tub.ar c.D=1,6m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",12504.98,"SICRO 2",15843.81]
["2 S 03 416 41","Tub.ar c.D=1,8m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",8425.5,"SICRO 2",10675.1]
["2 S 03 416 42","Tub.ar c.D=1,8m prof.12/18m lâm.d'água LF AC/BC/PC","m",9520.06,"SICRO 2",12061.92]
["2 S 03 416 43","Tub.ar c.D=1,8m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",10754.97,"SICRO 2",13626.54]
["2 S 03 416 44","Tub.ar c.D=1,8m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",12632.42,"SICRO 2",16005.28]
["2 S 03 416 45","Tub.ar c.D=1,8m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",15896.99,"SICRO 2",20141.490000000002]
["2 S 03 416 51","Tub.ar c.D=2,0m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",10034.32,"SICRO 2",12713.48]
["2 S 03 416 52","Tub.ar c.D=2,0m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",11358.08,"SICRO 2",14390.69]
["2 S 03 416 53","Tub.ar c.D=2,0m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",13029.65,"SICRO 2",16508.57]
["2 S 03 416 54","Tub.ar c.D=2,0m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",15081.98,"SICRO 2",19108.87]
["2 S 03 416 55","Tub.ar c.D=2,0m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",18999.53,"SICRO 2",24072.400000000001]
["2 S 03 416 61","Tub.ar c.D=2,2m prof.até12m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",12311.01,"SICRO 2",15598.05]
["2 S 03 416 62","Tub.ar c.D=2,2m prof.12/18m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",13965.43,"SICRO 2",17694.189999999999]
["2 S 03 416 63","Tub.ar c.D=2,2m prof.18/24m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",15819.26,"SICRO 2",20043]
["2 S 03 416 64","Tub.ar c.D=2,2m prof.24/27m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",18621.3,"SICRO 2",23593.19]
["2 S 03 416 65","Tub.ar c.D=2,2m prof.27/31m lâm.d'água LF/AC/BC/PC","m",21793.59,"SICRO 2",27612.48]
["2 S 03 510 00","Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic.","kg",45.23,"SICRO 2",57.31]
["2 S 03 510 50","Fabric.guarda-corpo tipo GM,moldado no local AC/BC","m",311.63,"SICRO 2",394.84]
["2 S 03 580 01","Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60","kg",8.24,"SICRO 2",10.44]
["2 S 03 580 02","Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50","kg",8,"SICRO 2",10.14]
["2 S 03 580 03","Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25","kg",8.14,"SICRO 2",10.32]
["2 S 03 700 01","Fabricação guarda-corpo tipo GM, moldado no local","m",301.64999999999998,"SICRO 2",382.19]
["2 S 03 700 51","Fabric. guarda-corpo tipo GM, mold. no local AC/BC","m",315.18,"SICRO 2",399.33]
["2 S 03 920 01","Abertura concretagem bases tubulões céu aberto","m3",1100.42,"SICRO 2",1394.24]
["2 S 03 940 00","Compactação manual","m3",15.04,"SICRO 2",19.059999999999999]
["2 S 03 940 01","Reaterro e compactação","m3",31.54,"SICRO 2",39.96]
["2 S 03 951 01","Pintura com nata de cimento","m2",9.23,"SICRO 2",11.69]
["2 S 03 990 04","Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC","kg",14.85,"SICRO 2",18.809999999999999]
["2 S 03 991 01","Dreno de PVC D=75 mm","und",16.940000000000001,"SICRO 2",21.46]
["2 S 03 991 02","Dreno de PVC D=100 mm","und",18.420000000000002,"SICRO 2",23.34]
["2 S 03 999 08","Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS","und",1531.39,"SICRO 2",1940.28]
["2 S 04 000 00","Escavação manual em material de 1a cat","m3",57.36,"SICRO 2",72.680000000000007]
["2 S 04 000 01","Escavação manual reat.compact.mat.1a cat.","m3",61.88,"SICRO 2",78.400000000000006]
["2 S 04 001 00","Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.","m3",5.67,"SICRO 2",7.19]
["2 S 04 001 01","Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat.","m3",9.43,"SICRO 2",11.95]
["2 S 04 002 01","Perfuração para dreno sub-horizontal mat. 1a cat.","m",172.01,"SICRO 2",217.94]
["2 S 04 010 00","Escavação manual material 2a categoria","m3",60.59,"SICRO 2",76.77]
["2 S 04 010 01","Escavação manual reat.compactação em mat.2a cat.","m3",77.75,"SICRO 2",98.51]
["2 S 04 011 00","Escavação mecânica de vala em mat. 2a categoria","m3",6.81,"SICRO 2",8.6300000000000008]
["2 S 04 011 01","Escavação mecânica reat.compact. vala mat.2a cat.","m3",11.32,"SICRO 2",14.34]
["2 S 04 012 01","Perfuração para dreno sub-horizontal mat 2a cat.","m",298.43,"SICRO 2",378.11]
["2 S 04 020 00","Escavação em vala material de 3a categoria","m3",75.47,"SICRO 2",95.62]
["2 S 04 100 01","Corpo BSTC D=0,60m","m",383.08,"SICRO 2",485.36]
["2 S 04 100 02","Corpo BSTC D=0,80m","m",531.11,"SICRO 2",672.91]
["2 S 04 100 03","Corpo BSTC D=1,00m","m",736.25,"SICRO 2",932.82]
["2 S 04 100 04","Corpo BSTC D=1,20m","m",978.73,"SICRO 2",1240.06]
["2 S 04 100 05","Corpo BSTC D=1,50m","m",1442.31,"SICRO 2",1827.4]
["2 S 04 100 51","Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC","m",404.87,"SICRO 2",512.97]
["2 S 04 100 52","Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC","m",566.36,"SICRO 2",717.57]
["2 S 04 100 53","Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC","m",788.1,"SICRO 2",998.52]
["2 S 04 100 54","Corpo BSTC D=1,20 m AC/BC/PC","m",1047.32,"SICRO 2",1326.95]
["2 S 04 100 55","Corpo BSTC D=1,50 m AC/BC/PC","m",1537.84,"SICRO 2",1948.44]
["2 S 04 101 01","Boca BSTC D=0,60 m normal","und",915.27,"SICRO 2",1159.6400000000001]
["2 S 04 101 02","Boca BSTC D=0,80m normal","und",1488.51,"SICRO 2",1885.95]
["2 S 04 101 03","Boca BSTC D=1,00m normal","und",2255.48,"SICRO 2",2857.69]
["2 S 04 101 04","Boca BSTC D=1,20m normal","und",3203.28,"SICRO 2",4058.55]
["2 S 04 101 05","Boca BSTC D=1,50m normal","und",5642.13,"SICRO 2",7148.57]
["2 S 04 101 51","Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC","und",967.49,"SICRO 2",1225.81]
["2 S 04 101 52","Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC","und",1584.26,"SICRO 2",2007.26]
["2 S 04 101 53","Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC","und",2415.0700000000002,"SICRO 2",3059.9]
["2 S 04 101 54","Boca BSTC D=1,20 m normal AC/BC/PC","und",3448.45,"SICRO 2",4369.1899999999996]
["2 S 04 101 55","Boca BSTC D=1,50 m normal AC/BC/PC","und",6117.35,"SICRO 2",7750.68]
["2 S 04 110 01","Corpo BDTC D=1,00m","m",1480.75,"SICRO 2",1876.12]
["2 S 04 110 02","Corpo BDTC D=1,20m","m",1892.39,"SICRO 2",2397.66]
["2 S 04 110 03","Corpo BDTC D=1,50m","m",2965.64,"SICRO 2",3757.46]
["2 S 04 110 51","Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC","m",1595.92,"SICRO 2",2022.03]
["2 S 04 110 52","Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC","m",2029.55,"SICRO 2",2571.4499999999998]
["2 S 04 110 53","Corpo BDTC D=1,50 m AC/BC/PC","m",3193.22,"SICRO 2",4045.81]
["2 S 04 111 01","Boca BDTC D=1,00m normal","und",3132.35,"SICRO 2",3968.69]
["2 S 04 111 02","Boca BDTC D=1,20m normal","und",4462.4399999999996,"SICRO 2",5653.91]
["2 S 04 111 03","Boca BDTC D=1,50m normal","und",7648.15,"SICRO 2",9690.2000000000007]
["2 S 04 111 51","Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC","und",3362.19,"SICRO 2",4259.8999999999996]
["2 S 04 111 52","Boca BDTC D=1,20 m normal AC/BC/PC","und",4816.1400000000003,"SICRO 2",6102.05]
["2 S 04 111 53","Boca BDTC D=1,50 m normal AC/BC/PC","und",8316.09,"SICRO 2",10536.48]
["2 S 04 120 01","Corpo BTTC D=1,00m","m",2089.98,"SICRO 2",2648]
["2 S 04 120 02","Corpo BTTC D=1,20m","m",2808.84,"SICRO 2",3558.8]
["2 S 04 120 03","Corpo BTTC D=1,50m","m",4178.9399999999996,"SICRO 2",5294.72]
["2 S 04 120 51","Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC","m",2245.58,"SICRO 2",2845.14]
["2 S 04 120 52","Corpo BTTC D=1,20 m AC/BC/PC","m",3014.59,"SICRO 2",3819.48]
["2 S 04 120 53","Corpo BTTC D=1,50 m AC/BC/PC","m",4465.5200000000004,"SICRO 2",5657.81]
["2 S 04 121 01","Boca BTTC D=1,00m normal","und",4021.15,"SICRO 2",5094.8]
["2 S 04 121 02","Boca BTTC D=1,20m normal","und",5732.48,"SICRO 2",7263.05]
["2 S 04 121 03","Boca BTTC D=1,50m normal","und",9718.83,"SICRO 2",12313.76]
["2 S 04 121 51","Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC","und",4322.05,"SICRO 2",5476.04]
["2 S 04 121 52","Boca BTTC D=1,20 m normal AC/BC/PC","und",6194.7,"SICRO 2",7848.69]
["2 S 04 121 53","Boca BTTC D=1,50 m normal AC/BC/PC","und",10581.61,"SICRO 2",13406.9]
["2 S 04 200 01","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m","m",1605.58,"SICRO 2",2034.28]
["2 S 04 200 02","Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m","m",2331.7800000000002,"SICRO 2",2954.36]
["2 S 04 200 03","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m","m",3267.83,"SICRO 2",4140.34]
["2 S 04 200 04","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m","m",4305.71,"SICRO 2",5455.34]
["2 S 04 200 05","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m","m",1436.89,"SICRO 2",1820.54]
["2 S 04 200 06","Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m","m",2063.54,"SICRO 2",2614.5]
["2 S 04 200 07","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m","m",3091.8,"SICRO 2",3917.31]
["2 S 04 200 08","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m","m",4140.0200000000004,"SICRO 2",5245.4]
["2 S 04 200 09","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m","m",1573.63,"SICRO 2",1993.79]
["2 S 04 200 10","Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m","m",2423.7399999999998,"SICRO 2",3070.88]
["2 S 04 200 11","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m","m",3593.52,"SICRO 2",4552.99]
["2 S 04 200 12","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m","m",5152.55,"SICRO 2",6528.28]
["2 S 04 200 13","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m","m",1816.18,"SICRO 2",2301.1]
["2 S 04 200 14","Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m","m",2737.85,"SICRO 2",3468.85]
["2 S 04 200 15","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m","m",3991.05,"SICRO 2",5056.66]
["2 S 04 200 16","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m","m",5644.42,"SICRO 2",7151.48]
["2 S 04 200 17","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m","m",2057.27,"SICRO 2",2606.56]
["2 S 04 200 18","Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m","m",3058.72,"SICRO 2",3875.4]
["2 S 04 200 19","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m","m",4444.12,"SICRO 2",5630.7]
["2 S 04 200 20","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m","m",6160.83,"SICRO 2",7805.77]
["2 S 04 200 21","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m","m",2151.5700000000002,"SICRO 2",2726.04]
["2 S 04 200 22","Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m","m",3363.61,"SICRO 2",4261.6899999999996]
["2 S 04 200 23","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m","m",4833.87,"SICRO 2",6124.51]
["2 S 04 200 24","Corpo BSCC 3,00 a 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m","m",6753.79,"SICRO 2",8557.0499999999993]
["2 S 04 200 25","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m","m",2278.02,"SICRO 2",2886.25]
["2 S 04 200 26","Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m","m",3642.85,"SICRO 2",4615.49]
["2 S 04 200 27","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m","m",5416.18,"SICRO 2",6862.3]
["2 S 04 200 28","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m","m",7243.2,"SICRO 2",9177.1299999999992]
["2 S 04 200 51","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC","m",1708.57,"SICRO 2",2164.7600000000002]
["2 S 04 200 52","Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC","m",2433.35,"SICRO 2",3083.05]
["2 S 04 200 53","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC","m",3426.12,"SICRO 2",4340.8999999999996]
["2 S 04 200 54","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC","m",4535.3500000000004,"SICRO 2",5746.28]
["2 S 04 200 55","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC","m",1514.63,"SICRO 2",1919.03]
["2 S 04 200 56","Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC","m",2163.34,"SICRO 2",2740.95]
["2 S 04 200 57","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC","m",3250.08,"SICRO 2",4117.8599999999997]
["2 S 04 200 58","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC","m",4367.0600000000004,"SICRO 2",5533.07]
["2 S 04 200 59","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC","m",1651.37,"SICRO 2",2092.2800000000002]
["2 S 04 200 60","Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC","m",2553.31,"SICRO 2",3235.04]
["2 S 04 200 61","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC","m",3751.81,"SICRO 2",4753.54]
["2 S 04 200 62","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC","m",5426.3,"SICRO 2",6875.12]
["2 S 04 200 63","Corpo BSCC 1,50 a 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC","m",1893.92,"SICRO 2",2399.59]
["2 S 04 200 64","Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC","m",2867.42,"SICRO 2",3633.02]
["2 S 04 200 65","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC","m",4184.3599999999997,"SICRO 2",5301.58]
["2 S 04 200 66","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC","m",5918.16,"SICRO 2",7498.31]
["2 S 04 200 67","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC","m",2158.94,"SICRO 2",2735.38]
["2 S 04 200 68","Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC","m",3217.47,"SICRO 2",4076.54]
["2 S 04 200 69","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC","m",4637.43,"SICRO 2",5875.63]
["2 S 04 200 70","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC","m",6477.77,"SICRO 2",8207.34]
["2 S 04 200 71","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC","m",2253.2399999999998,"SICRO 2",2854.86]
["2 S 04 200 72","Corpo BSCC 2,00 a 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC","m",3522.36,"SICRO 2",4462.84]
["2 S 04 200 73","Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC","m",5067.45,"SICRO 2",6420.47]
["2 S 04 200 74","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC","m",7070.73,"SICRO 2",8958.6200000000008]
["2 S 04 200 75","Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC","m",2379.69,"SICRO 2",3015.07]
["2 S 04 200 76","Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC","m",3801.6,"SICRO 2",4816.63]
["2 S 04 200 77","Corpo BSCC 2,50 a 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC","m",5687.71,"SICRO 2",7206.33]
["2 S 04 200 78","Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC","m",7607.42,"SICRO 2",9638.6]
["2 S 04 201 01","Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal","und",9770.35,"SICRO 2",12379.03]
["2 S 04 201 02","Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal","und",15100.76,"SICRO 2",19132.66]
["2 S 04 201 03","Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal","und",20248.29,"SICRO 2",25654.58]
["2 S 04 201 04","Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal","und",28784.94,"SICRO 2",36470.519999999997]
["2 S 04 201 12","Boca BSCC 3,00 x 3,00 m =esc.=30","und",33312.71,"SICRO 2",42207.21]
["2 S 04 201 51","Boca BSCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC","und",10236.129999999999,"SICRO 2",12969.18]
["2 S 04 201 52","Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC","und",15841,"SICRO 2",20070.55]
["2 S 04 201 53","Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC","und",21267.45,"SICRO 2",26945.87]
["2 S 04 201 54","Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC","und",30258.93,"SICRO 2",38338.06]
["2 S 04 210 01","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m","m",2769.21,"SICRO 2",3508.59]
["2 S 04 210 02","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m","m",4072.71,"SICRO 2",5160.12]
["2 S 04 210 03","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m","m",5072.67,"SICRO 2",6427.07]
["2 S 04 210 04","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00","m",6998.35,"SICRO 2",8866.91]
["2 S 04 210 05","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m","m",2434.65,"SICRO 2",3084.71]
["2 S 04 210 06","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m","m",3578.51,"SICRO 2",4533.97]
["2 S 04 210 07","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m","m",4841.41,"SICRO 2",6134.07]
["2 S 04 210 08","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m","m",6632.49,"SICRO 2",8403.3700000000008]
["2 S 04 210 09","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m","m",2594.69,"SICRO 2",3287.47]
["2 S 04 210 10","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m","m",4092.66,"SICRO 2",5185.3999999999996]
["2 S 04 210 11","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m","m",5624.32,"SICRO 2",7126.02]
["2 S 04 210 12","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m","m",7334.78,"SICRO 2",9293.17]
["2 S 04 210 13","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m","m",2977.53,"SICRO 2",3772.53]
["2 S 04 210 14","Corpo BDCC 2,00 a 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m","m",4656.57,"SICRO 2",5899.88]
["2 S 04 210 15","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m","m",6490.66,"SICRO 2",8223.67]
["2 S 04 210 16","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m","m",8851.16,"SICRO 2",11214.43]
["2 S 04 210 17","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m","m",3340.39,"SICRO 2",4232.2700000000004]
["2 S 04 210 18","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m","m",5464.5,"SICRO 2",6923.52]
["2 S 04 210 19","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m","m",6890.01,"SICRO 2",8729.64]
["2 S 04 210 20","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m","m",9785.59,"SICRO 2",12398.34]
["2 S 04 210 21","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m","m",3686.74,"SICRO 2",4671.1000000000004]
["2 S 04 210 22","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m","m",5893.48,"SICRO 2",7467.04]
["2 S 04 210 23","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m","m",7894.36,"SICRO 2",10002.16]
["2 S 04 210 24","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m","m",11096.52,"SICRO 2",14059.29]
["2 S 04 210 25","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m","m",3984.32,"SICRO 2",5048.13]
["2 S 04 210 26","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m","m",6061.43,"SICRO 2",7679.83]
["2 S 04 210 27","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m","m",8708.48,"SICRO 2",11033.64]
["2 S 04 210 28","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m","m",11036.38,"SICRO 2",13983.09]
["2 S 04 210 51","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC","m",2908.11,"SICRO 2",3684.58]
["2 S 04 210 52","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC","m",4255.7299999999996,"SICRO 2",5392.01]
["2 S 04 210 53","Corpo BDCC 2,50 a 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC","m",5298.54,"SICRO 2",6713.25]
["2 S 04 210 54","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC","m",7337.49,"SICRO 2",9296.6]
["2 S 04 210 55","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC","m",2573.5500000000002,"SICRO 2",3260.69]
["2 S 04 210 56","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC","m",3758.27,"SICRO 2",4761.72]
["2 S 04 210 57","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC","m",5067.28,"SICRO 2",6420.25]
["2 S 04 210 58","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC","m",6966.93,"SICRO 2",8827.11]
["2 S 04 210 59","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC","m",2733.59,"SICRO 2",3463.46]
["2 S 04 210 60","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC","m",4272.42,"SICRO 2",5413.15]
["2 S 04 210 61","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC","m",5907.98,"SICRO 2",7485.41]
["2 S 04 210 62","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC","m",7739.85,"SICRO 2",9806.39]
["2 S 04 210 63","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC","m",3116.43,"SICRO 2",3948.52]
["2 S 04 210 64","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC","m",4889.45,"SICRO 2",6194.94]
["2 S 04 210 65","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC","m",6774.32,"SICRO 2",8583.07]
["2 S 04 210 66","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC","m",9256.24,"SICRO 2",11727.65]
["2 S 04 210 67","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC","m",3479.29,"SICRO 2",4408.26]
["2 S 04 210 68","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC","m",5697.38,"SICRO 2",7218.58]
["2 S 04 210 69","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC","m",7233.79,"SICRO 2",9165.2099999999991]
["2 S 04 210 70","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC","m",10280.549999999999,"SICRO 2",13025.46]
["2 S 04 210 71","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC","m",3868.84,"SICRO 2",4901.82]
["2 S 04 210 72","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC","m",6178.9,"SICRO 2",7828.66]
["2 S 04 210 73","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC","m",8238.15,"SICRO 2",10437.73]
["2 S 04 210 74","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC","m",11591.48,"SICRO 2",14686.41]
["2 S 04 210 75","Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC","m",4166.42,"SICRO 2",5278.85]
["2 S 04 210 76","Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC","m",6346.84,"SICRO 2",8041.45]
["2 S 04 210 77","Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC","m",9052.26,"SICRO 2",11469.21]
["2 S 04 210 78","Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC","m",11531.34,"SICRO 2",14610.21]
["2 S 04 211 01","Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal","und",11344.98,"SICRO 2",14374.08]
["2 S 04 211 02","Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal","und",17393.96,"SICRO 2",22038.14]
["2 S 04 211 03","Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal","und",24276.21,"SICRO 2",30757.96]
["2 S 04 211 04","Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal","und",35050.93,"SICRO 2",44409.53]
["2 S 04 211 05","Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc.=15","und",12435.64,"SICRO 2",15755.95]
["2 S 04 211 06","Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15","und",19179.669999999998,"SICRO 2",24300.65]
["2 S 04 211 07","Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15","und",26260.65,"SICRO 2",33272.25]
["2 S 04 211 08","Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15","und",37780.160000000003,"SICRO 2",47867.46]
["2 S 04 211 10","Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30","und",20674.580000000002,"SICRO 2",26194.7]
["2 S 04 211 11","Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc.=30","und",28034.66,"SICRO 2",35519.919999999998]
["2 S 04 211 12","Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=30","und",42979.26,"SICRO 2",54454.720000000001]
["2 S 04 211 13","Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=45","und",16676.23,"SICRO 2",21128.78]
["2 S 04 211 14","Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=45","und",26358.34,"SICRO 2",33396.01]
["2 S 04 211 15","Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=45","und",37748.089999999997,"SICRO 2",47826.83]
["2 S 04 211 51","Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC","und",11852.16,"SICRO 2",15016.69]
["2 S 04 211 52","Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC","und",18247.03,"SICRO 2",23118.99]
["2 S 04 211 53","Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC","und",25516.89,"SICRO 2",32329.9]
["2 S 04 211 54","Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC","und",36856.36,"SICRO 2",46697.01]
["2 S 04 211 55","Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=15 AC/BC","und",12983.36,"SICRO 2",16449.919999999998]
["2 S 04 211 56","Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=15 AC/BC","und",20092.900000000001,"SICRO 2",25457.71]
["2 S 04 211 57","Boca BDCC 2,50 x 2,50 m esc=15 AC/BC","und",27527.56,"SICRO 2",34877.42]
["2 S 04 211 58","Boca BDCC 3,00 x 3,00 m esc=15 AC/BC","und",39607.03,"SICRO 2",50182.1]
["2 S 04 211 59","Boca BDCC 1,50 x 1,50 m esc=30 AC/BC","und",13128.88,"SICRO 2",16634.29]
["2 S 04 211 60","Boca BDCC 2,00 x 2,00 m esc=30 AC/BC","und",21674.82,"SICRO 2",27461.99]
["2 S 04 220 01","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m","m",3837.92,"SICRO 2",4862.6400000000003]
["2 S 04 220 02","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m","m",5629.59,"SICRO 2",7132.69]
["2 S 04 220 03","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m","m",7665.37,"SICRO 2",9712.02]
["2 S 04 220 04","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m","m",9778.94,"SICRO 2",12389.91]
["2 S 04 220 05","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m","m",3469.84,"SICRO 2",4396.28]
["2 S 04 220 06","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m","m",5064.38,"SICRO 2",6416.57]
["2 S 04 220 07","Corpo BTCC 2,50 a 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m","m",6743.29,"SICRO 2",8543.75]
["2 S 04 220 08","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m","m",9266.83,"SICRO 2",11741.07]
["2 S 04 220 09","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m","m",3765.9,"SICRO 2",4771.3999999999996]
["2 S 04 220 10","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m","m",5849.63,"SICRO 2",7411.48]
["2 S 04 220 11","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m","m",7874.78,"SICRO 2",9977.35]
["2 S 04 220 12","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m","m",10770.85,"SICRO 2",13646.67]
["2 S 04 220 13","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m","m",4081.59,"SICRO 2",5171.37]
["2 S 04 220 14","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m","m",6473.58,"SICRO 2",8202.0300000000007]
["2 S 04 220 15","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m","m",9008.09,"SICRO 2",11413.25]
["2 S 04 220 16","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m","m",12135.39,"SICRO 2",15375.53]
["2 S 04 220 17","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m","m",4595.01,"SICRO 2",5821.88]
["2 S 04 220 18","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 m a 10,00 m","m",7422.17,"SICRO 2",9403.89]
["2 S 04 220 19","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m","m",10174.34,"SICRO 2",12890.89]
["2 S 04 220 20","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt 7,50 a 10,00 m","m",13539.62,"SICRO 2",17154.7]
["2 S 04 220 21","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 10,00 a 12,50 m","m",5398.65,"SICRO 2",6840.09]
["2 S 04 220 22","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 10,00 a 12,50 m","m",7986.24,"SICRO 2",10118.56]
["2 S 04 220 23","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m","m",10765.93,"SICRO 2",13640.44]
["2 S 04 220 24","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 10,00 a 12,50 m","m",14485.63,"SICRO 2",18353.3]
["2 S 04 220 25","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 12,50 a 15,00 m","m",5498.52,"SICRO 2",6966.63]
["2 S 04 220 26","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 12,50 a 15,00 m","m",8600.86,"SICRO 2",10897.29]
["2 S 04 220 27","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 12,50 a 15,00 m","m",11576.19,"SICRO 2",14667.03]
["2 S 04 220 28","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 12,50 a 15,00 m","m",15901.58,"SICRO 2",20147.3]
["2 S 04 220 51","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC","m",4041.9,"SICRO 2",5121.08]
["2 S 04 220 52","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC","m",5892.84,"SICRO 2",7466.23]
["2 S 04 220 53","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC","m",7999.22,"SICRO 2",10135.01]
["2 S 04 220 54","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC","m",10269.09,"SICRO 2",13010.94]
["2 S 04 220 55","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC","m",3673.82,"SICRO 2",4654.7299999999996]
["2 S 04 220 56","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC","m",5327.63,"SICRO 2",6750.11]
["2 S 04 220 57","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC","m",7077.14,"SICRO 2",8966.73]
["2 S 04 220 58","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC","m",9756.98,"SICRO 2",12362.09]
["2 S 04 220 59","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC","m",3969.88,"SICRO 2",5029.84]
["2 S 04 220 60","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC","m",6112.88,"SICRO 2",7745.01]
["2 S 04 220 61","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC","m",8291.07,"SICRO 2",10504.79]
["2 S 04 220 62","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC","m",11360.38,"SICRO 2",14393.6]
["2 S 04 220 63","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC","m",4285.57,"SICRO 2",5429.82]
["2 S 04 220 64","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC","m",6815.19,"SICRO 2",8634.84]
["2 S 04 220 65","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC","m",9424.3799999999992,"SICRO 2",11940.69]
["2 S 04 220 66","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 5,00 a 7,50 m AC/BC","m",12724.91,"SICRO 2",16122.46]
["2 S 04 220 67","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC","m",4798.99,"SICRO 2",6080.32]
["2 S 04 220 68","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC","m",7763.77,"SICRO 2",9836.7000000000007]
["2 S 04 220 69","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC","m",10675.41,"SICRO 2",13525.74]
["2 S 04 220 70","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt. 7,50 a 10,00 m AC/BC","m",14263.54,"SICRO 2",18071.900000000001]
["2 S 04 220 71","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC","m",5666.39,"SICRO 2",7179.32]
["2 S 04 220 72","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC","m",8398.02,"SICRO 2",10640.3]
["2 S 04 220 73","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC","m",11267,"SICRO 2",14275.28]
["2 S 04 220 74","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt.10,00 a 12,50 m AC/BC","m",15209.55,"SICRO 2",19270.5]
["2 S 04 220 75","Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC","m",5766.27,"SICRO 2",7305.86]
["2 S 04 220 76","Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC","m",9012.64,"SICRO 2",11419.02]
["2 S 04 220 77","Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC","m",12077.26,"SICRO 2",15301.88]
["2 S 04 220 78","Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m alt.12,50 a 15,00 m AC/BC","m",16625.490000000002,"SICRO 2",21064.5]
["2 S 04 221 01","Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal","und",13929.18,"SICRO 2",17648.27]
["2 S 04 221 02","Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal","und",21012.12,"SICRO 2",26622.36]
["2 S 04 221 03","Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal","und",29687.47,"SICRO 2",37614.019999999997]
["2 S 04 221 04","Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal","und",41801.199999999997,"SICRO 2",52962.12]
["2 S 04 221 05","Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=15","und",15157.06,"SICRO 2",19204]
["2 S 04 221 06","Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=15","und",22725.52,"SICRO 2",28793.23]
["2 S 04 221 07","Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=15","und",32205.64,"SICRO 2",40804.54]
["2 S 04 221 08","Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=15","und",41566.25,"SICRO 2",52664.43]
["2 S 04 221 09","Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc=30","und",15856.77,"SICRO 2",20090.53]
["2 S 04 221 10","Boca BTCC 2,00 x 2,00 m exc.=30","und",25094.54,"SICRO 2",31794.78]
["2 S 04 221 11","Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=30","und",36721.93,"SICRO 2",46526.69]
["2 S 04 221 12","Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=30","und",52694.61,"SICRO 2",66764.070000000007]
["2 S 04 221 13","Boca BTCC 1,50 x 1,50 m esc.=45","und",20037.900000000001,"SICRO 2",25388.01]
["2 S 04 221 14","Boca BTCC 2,00 x 2,00 m esc=45","und",31801.200000000001,"SICRO 2",40292.129999999997]
["2 S 04 221 15","Boca BTCC 2,50 x 2,50 m esc=45","und",46517.31,"SICRO 2",58937.43]
["2 S 04 221 16","Boca BTCC 3,00 x 3,00 m esc=45","und",66824.17,"SICRO 2",84666.22]
["2 S 04 221 51","Boca BTCC 1,50 x 1,50 m normal AC/BC","und",14627.2,"SICRO 2",18532.66]
["2 S 04 221 52","Boca BTCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC","und",22138.74,"SICRO 2",28049.79]
["2 S 04 221 53","Boca BTCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC","und",31268.1,"SICRO 2",39616.68]
["2 S 04 221 54","Boca BTCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC","und",44082.74,"SICRO 2",55852.84]
["2 S 04 300 16","Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60 m galv.","m",1477.49,"SICRO 2",1871.98]
["2 S 04 300 20","Bueiro met.chapas múltiplas D=2,00 m galv.","m",2007.25,"SICRO 2",2543.1799999999998]
["2 S 04 300 66","Bueiro met.chapas múltiplas D=1,60 m galvan.BC","m",1497.52,"SICRO 2",1897.36]
["2 S 04 300 70","Bueiro met.chapas múltiplas D=2,00 m galvan.BC","m",2029.5,"SICRO 2",2571.38]
["2 S 04 301 16","Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60 m rev. epoxy","m",1559.91,"SICRO 2",1976.41]
["2 S 04 301 20","Bueiro met. chapa múltipla D=2,00 m rev. epoxy","m",2128.37,"SICRO 2",2696.64]
["2 S 04 301 30","Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m","m",5141.47,"SICRO 2",6514.24]
["2 S 04 301 66","Bueiro met.chapas múlt. D=1,60 m rev. c/epoxy BC","m",1579.94,"SICRO 2",2001.79]
["2 S 04 301 70","Bueiro met.chapas múlt. D=2,00 m rev. c/epoxy BC","m",2150.62,"SICRO 2",2724.84]
["2 S 04 301 71","Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC","m",5178.8599999999997,"SICRO 2",6561.61]
["2 S 04 310 12","Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m galv.","m",1689.15,"SICRO 2",2140.15]
["2 S 04 310 16","Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=1,60m galv.","m",2174.6,"SICRO 2",2755.22]
["2 S 04 310 20","Bueiro met.s/ interrupção tráf. D=2,00m galv.","m",3129.03,"SICRO 2",3964.48]
["2 S 04 311 12","Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,20m epoxy","m",1689.15,"SICRO 2",2140.15]
["2 S 04 311 16","Bueiro met.s/interrupção tráf.D=1,60 m rev.epoxy","m",2262.94,"SICRO 2",2867.15]
["2 S 04 311 20","Bueiro met.s/interrupção traf.D=2,00 m rev.epoxy","m",3237.54,"SICRO 2",4101.96]
["2 S 04 400 53","Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 03 AC/BC","m",121.12,"SICRO 2",153.46]
["2 S 04 400 54","Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC","m",94.66,"SICRO 2",119.93]
["2 S 04 401 53","Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 03 AC/BC","m",122.06,"SICRO 2",154.65]
["2 S 04 401 54","Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC","m",92.39,"SICRO 2",117.05]
["2 S 04 500 09","Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 09","m",53.81,"SICRO 2",68.180000000000007]
["2 S 04 500 10","Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 10","m",52.09,"SICRO 2",65.989999999999995]
["2 S 04 500 11","Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 11","m",70.53,"SICRO 2",89.36]
["2 S 04 500 12","Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 12","m",68.81,"SICRO 2",87.18]
["2 S 04 500 13","Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 13","m",87.59,"SICRO 2",110.97]
["2 S 04 500 14","Dreno PEAD long. profundo p/ corte em solo-DPS 14","m",92.04,"SICRO 2",116.62]
["2 S 04 500 59","Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 09 AC/BC","m",97.55,"SICRO 2",123.59]
["2 S 04 500 60","Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 10 AC/BC","m",102.66,"SICRO 2",130.07]
["2 S 04 500 61","Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 11 AC/BC","m",107.35,"SICRO 2",136.02000000000001]
["2 S 04 500 62","Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 12 AC/BC","m",112.46,"SICRO 2",142.49]
["2 S 04 500 63","Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 13 AC/BC","m",101.23,"SICRO 2",128.26]
["2 S 04 500 64","Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 14 AC/BC","m",108.51,"SICRO 2",137.47999999999999]
["2 S 04 501 56","Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 01 AC/BC","m",48.89,"SICRO 2",61.95]
["2 S 04 501 57","Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 02 AC/BC","m",58.14,"SICRO 2",73.67]
["2 S 04 501 58","Dreno PEAD long.prof.p/corte em rocha-DPR 05 AC/BC","m",56.6,"SICRO 2",71.709999999999994]
["2 S 04 502 01","Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 01","und",209.35,"SICRO 2",265.25]
["2 S 04 502 02","Boca saída p/dreno longitudinal prof. BSD 02","und",255.56,"SICRO 2",323.79000000000002]
["2 S 04 511 51","Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 03 AC/BC","und",62.54,"SICRO 2",79.239999999999995]
["2 S 04 521 51","Boca de saída p/dreno sub-superficial-BSD 04 AC/BC","und",16.649999999999999,"SICRO 2",21.09]
["2 S 04 940 51","Descida d'água tipo rap.calha concreto-DAR 01AC/BC","m",168.02,"SICRO 2",212.88]
["2 S 04 940 52","Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC","m",92.9,"SICRO 2",117.71]
["2 S 04 940 53","Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC","m",132.56,"SICRO 2",167.96]
["2 S 04 940 54","Descida d'água tipo rap.calha metál.-DAR 04 AC/BC","m",209.12,"SICRO 2",264.95999999999998]
["2 S 04 941 52","Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 02 AC/BC","m",179.74,"SICRO 2",227.73]
["2 S 04 941 54","Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 04 AC/BC","m",405.54,"SICRO 2",513.82000000000005]
["2 S 04 941 55","Descida d'água aterros em degraus-DAD 05 AC/BC","m",411.45,"SICRO 2",521.29999999999995]
["2 S 04 941 58","Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 08 AC/BC","m",647.79,"SICRO 2",820.75]
["2 S 04 941 60","Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 10 AC/BC","m",739.86,"SICRO 2",937.41]
["2 S 04 941 62","Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 12 AC/BC","m",969.75,"SICRO 2",1228.67]
["2 S 04 941 64","Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 14 AC/BC","m",909.21,"SICRO 2",1151.97]
["2 S 04 941 66","Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 16 AC/BC","m",1040.47,"SICRO 2",1318.28]
["2 S 04 941 68","Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 18 AC/BC","m",1324.97,"SICRO 2",1678.74]
["2 S 04 941 82","Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 02 AC/BC","m",181.42,"SICRO 2",229.86]
["2 S 04 941 84","Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 04 AC/BC","m",286.01,"SICRO 2",362.38]
["2 S 04 960 51","Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC","und",638.5,"SICRO 2",808.98]
["2 S 04 960 52","Boca de lobo simples grelha concr. BLS 02 AC/BC","und",804.03,"SICRO 2",1018.71]
["2 S 04 960 53","Boca de lobo simples grelha concr. BLS 03 AC/BC","und",969.87,"SICRO 2",1228.83]
["2 S 04 960 54","Boca de lobo simples grelha concr. BLS 04 AC/BC","und",1112.52,"SICRO 2",1409.57]
["2 S 04 960 55","Boca de lobo simples grelha concr. BLS 05 AC/BC","und",1294.99,"SICRO 2",1640.76]
["2 S 04 960 56","Boca de lobo simples grelha concr. BLS 06 AC/BC","und",1460.52,"SICRO 2",1850.48]
["2 S 04 960 57","Boca de lobo simples grelha concr. BLS 07 AC/BC","und",1626.37,"SICRO 2",2060.61]
["2 S 04 961 51","Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 01 AC/BC","und",1220.5,"SICRO 2",1546.37]
["2 S 04 961 52","Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 02 AC/BC","und",1492.11,"SICRO 2",1890.5]
["2 S 04 961 53","Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 03 AC/BC","und",1769.97,"SICRO 2",2242.5500000000002]
["2 S 04 961 54","Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 04 AC/BC","und",2041.58,"SICRO 2",2586.6799999999998]
["2 S 04 961 55","Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 05 AC/BC","und",2313.19,"SICRO 2",2930.81]
["2 S 04 961 56","Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 06 AC/BC","und",2591.0500000000002,"SICRO 2",3282.86]
["2 S 04 961 57","Boca de lobo dupla grelha concr. BLD 07 AC/BC","und",2862.66,"SICRO 2",3626.99]
["2 S 04 964 51","Tubulação de drenagem urbana-D=0,40m s/berço AC/BC","m",158.78,"SICRO 2",201.18]
["2 S 04 964 52","Tubulação de drenagem urbana-D=0,60m s/berço AC/BC","m",308.56,"SICRO 2",390.94]
["2 S 04 964 53","Tubulação de drenagem urbana-D=0,80m s/berço AC/BC","m",412.59,"SICRO 2",522.75]
["2 S 04 964 54","Tubulação de drenagem urbana-D=1,00m s/berço AC/BC","m",577.36,"SICRO 2",731.52]
["2 S 04 964 55","Tubulação de drenagem urbana-D=1,20m s/berço AC/BC","m",768.28,"SICRO 2",973.41]
["2 S 04 964 56","Tubulação de drenagem urbana-D=1,50m s/berço AC/BC","m",1134.95,"SICRO 2",1437.98]
["2 S 04 990 51","Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 01 AC/BC","m",179.05,"SICRO 2",226.86]
["2 S 04 990 52","Transposição de segmentos de sarjetas-TSS 02 AC/BC","m",215.04,"SICRO 2",272.45999999999998]
["2 S 04 990 53","Transposição de segmento de sarjetas-TSS 03 AC/BC","m",318.97000000000003,"SICRO 2",404.14]
["2 S 04 990 54","Transposição de segmento de sarjetas-TSS 04 AC/BC","m",276.81,"SICRO 2",350.72]
["2 S 04 990 55","Transposição de segmento de sarjetas-TSS 05 AC/BC","m",248.78,"SICRO 2",315.20999999999998]
["2 S 04 990 56","Transposição de segmento de sarjetas-TSS 06 AC/BC","m",234.57,"SICRO 2",297.2]
["2 S 04 991 51","Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-TCC 01 AC/BC","und",159.28,"SICRO 2",201.81]
["2 S 04 999 03","Escoramento de bueiros celulares","m3",57.24,"SICRO 2",72.52]
["2 S 04 999 06","Solo local / selo de argila apiloado","m3",24.98,"SICRO 2",31.65]
["2 S 04 999 07","Lastro de brita","m3",50.75,"SICRO 2",64.3]
["2 S 04 999 57","Lastro de brita BC","m3",77.459999999999994,"SICRO 2",98.14]
["2 S 05 000 06","Calha metálica semi-circular D=0,40 m","m",196.41,"SICRO 2",248.85]
["2 S 05 000 09","Dentes para bueiros simples D=0,60 m","und",55.12,"SICRO 2",69.83]
["2 S 05 000 10","Dentes para bueiros simples D=0,80 m","und",67.91,"SICRO 2",86.05]
["2 S 05 000 11","Dentes para bueiros simples D=1,00 m","und",80.930000000000007,"SICRO 2",102.54]
["2 S 05 000 12","Dentes para bueiros simples D=1,20 m","und",91.14,"SICRO 2",115.47]
["2 S 05 000 13","Dentes para bueiros simples D=1,50 m","und",117.09,"SICRO 2",148.35]
["2 S 05 000 14","Dentes para bueiros duplos D=1,00 m","und",162.12,"SICRO 2",205.4]
["2 S 05 000 15","Dentes para bueiros duplos D=1,20 m","und",182.02,"SICRO 2",230.62]
["2 S 05 000 16","Dentes para bueiros duplos D=1,50 m","und",226.82,"SICRO 2",287.38]
["2 S 05 000 17","Dentes para bueiros triplos D=1,00 m","und",237,"SICRO 2",300.27999999999997]
["2 S 05 000 18","Dentes para bueiros triplos D=1,20","und",273.16000000000003,"SICRO 2",346.09]
["2 S 05 000 19","Dentes para bueiros triplos D=1,50 m","und",335.22,"SICRO 2",424.72]
["2 S 05 000 59","Dentes para bueiros simples D=0,60 m AC/BC/PC","und",61.65,"SICRO 2",78.11]
["2 S 05 000 60","Dentes para bueiros simples D=0,80 m AC/BC/PC","und",76.06,"SICRO 2",96.37]
["2 S 05 000 61","Dentes para bueiros simples D=1,00 m AC/BC/PC","und",90.69,"SICRO 2",114.91]
["2 S 05 000 62","Dentes para bueiros simples D=1,20 m AC/BC/PC","und",102.43,"SICRO 2",129.78]
["2 S 05 000 63","Dentes para bueiros simples D=1,50 m AC/BC/PC","und",130.54,"SICRO 2",165.4]
["2 S 05 000 64","Dentes para bueiros duplos D=1,00 m AC/BC/PC","und",181.68,"SICRO 2",230.19]
["2 S 05 000 65","Dentes para bueiros duplos D=1,20 m AC/BC/PC","und",204.56,"SICRO 2",259.17]
["2 S 05 000 66","Dentes para bueiros duplos D=1,50 m AC/BC/PC","und",253.73,"SICRO 2",321.48]
["2 S 05 000 67","Dentes para bueiros triplos D=1,00 m AC/BC/PC","und",266.33,"SICRO 2",337.44]
["2 S 05 000 68","Dentes para bueiros triplos D=1,20 AC/BC/PC","und",306.98,"SICRO 2",388.95]
["2 S 05 000 69","Dentes para bueiros triplos D=1,50 m AC/BC/PC","und",375.54,"SICRO 2",475.81]
["2 S 05 100 00","Enleivamento","m2",7.64,"SICRO 2",9.68]
["2 S 05 102 00","Hidrossemeadura","m2",1.0900000000000001,"SICRO 2",1.38]
["2 S 05 300 01","Alvenaria de pedra arrumada","m3",114.79,"SICRO 2",145.44]
["2 S 05 300 02","Enrocamento de pedra jogada","m3",59.04,"SICRO 2",74.8]
["2 S 05 301 00","Alvenaria de pedra argamassada","m3",225.49,"SICRO 2",285.69]
["2 S 05 301 01","Alvenaria tijolos de 20 cm de espessura","m2",69.31,"SICRO 2",87.82]
["2 S 05 301 50","Alvenaria de pedra argamassada AC/BC/PC","m3",255.4,"SICRO 2",323.58999999999997]
["2 S 05 301 51","Alvenaria tijolos de 0,20 cm de espessura AC","m2",71.86,"SICRO 2",91.05]
["2 S 05 302 02","Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL+PVC D=2,4mm","m3",338.72,"SICRO 2",429.16]
["2 S 05 302 03","Muro gabião cx1,00 alt.8X10 ZN/AL+PVC D=2,4mm","m3",273.14,"SICRO 2",346.07]
["2 S 05 302 04","Muro gabião cx 0,50 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm","m3",299.60000000000002,"SICRO 2",379.6]
["2 S 05 302 05","Muro gabião cx 1,00 alt.8X10,ZN/AL D=2,7mm","m3",272.13,"SICRO 2",344.79]
["2 S 05 302 06","Gabião colchão esp 0,23m 6X8ZN/AL+PVC D=2,00mm","m2",91.06,"SICRO 2",115.37]
["2 S 05 302 07","Gabião colchão esp. 0,30m 6X8ZN/AL+PVC D=2,00mm","m2",107.2,"SICRO 2",135.82]
["2 S 05 302 08","Gabião saco D=0,65m 8X10ZN/AL+PVC D=2,40mm","m3",276.32,"SICRO 2",350.1]
["2 S 05 303 09","Escamas de concreto armado para terra armada","m3",753.45,"SICRO 2",954.62]
["2 S 05 303 10","Concr. soleira e arremates de maciço terra armada","m3",331.53,"SICRO 2",420.05]
["2 S 05 303 11","Montagem de maciço terra armada","m2",127.72,"SICRO 2",161.82]
["2 S 05 303 59","Escamas de concr.armado para terra armada AC/BC","m3",810.43,"SICRO 2",1026.82]
["2 S 05 303 60","Concr.soleira/arremates de maciço terra arm.AC/BC","m3",389.91,"SICRO 2",494.01]
["2 S 05 340 01","Execução cortina atirantada conc.armado fck=15 MPa","m3",1494.09,"SICRO 2",1893.02]
["2 S 05 340 51","Exec.cortina atirantada concr.arm.fck=15 MPa AC/BC","m3",1552.47,"SICRO 2",1966.98]
["2 S 05 900 01","Tirante protendido p/ cort. aço st 85/105 D= 32mm","m",162.72,"SICRO 2",206.17]
["2 S 06 210 01","Pórtico metálico","und",35221.129999999997,"SICRO 2",44625.17]
["2 S 06 210 51","Pórtico metálico AC/BC","und",35494.589999999997,"SICRO 2",44971.64]
["2 S 06 400 01","Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção quadrada","m",27.8,"SICRO 2",35.229999999999997]
["2 S 06 400 02","Cerca arame farp. c/ mourão concr. seção triang.","m",23.2,"SICRO 2",29.39]
["2 S 06 400 51","Cerca arame farp.c/mourão concr.seção quadr.AC/BC","m",28.45,"SICRO 2",36.049999999999997]
["2 S 06 400 52","Cerca arame farp.c/mourão concr.seção triang.AC/BC","m",23.52,"SICRO 2",29.8]
["2 S 06 410 00","Cercas de arame farpado com suportes de madeira","m",14.65,"SICRO 2",18.559999999999999]
["2 S 09 001 05","Transporte local em rodov. não pav. (const.)","tkm",0.77,"SICRO 2",0.98]
["2 S 09 001 40","Transporte local c/ carroceria em rodovia não pav.","tkm",0.88,"SICRO 2",1.1200000000000001]
["2 S 09 001 90","Transporte comercial c/ carr. rodov. não pav.","tkm",0.6,"SICRO 2",0.76]
["2 S 09 001 91","Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.","tkm",0.61,"SICRO 2",0.78]
["2 S 09 002 05","Transporte local em rodov. pavim. (const.)","tkm",0.6,"SICRO 2",0.76]
["2 S 09 002 40","Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim.","tkm",0.66,"SICRO 2",0.84]
["2 S 09 002 90","Transporte comerc. c/ carr. rodov. pavim.","tkm",0.4,"SICRO 2",0.5]
["2 S 09 002 91","Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.","tkm",0.41,"SICRO 2",0.52]
["3 S 01 200 00","Escavação e carga mat. jazida (consv)","m3",8.4499999999999993,"SICRO 2",10.71]
["3 S 01 401 00","Recomposição de revestimento primário","m3",13.68,"SICRO 2",17.329999999999998]
["3 S 01 930 00","Regularização mecânica da faixa de domínio","m2",0.22,"SICRO 2",0.28000000000000003]
["3 S 02 200 00","Solo p/ base de remendo profundo","m3",9.7200000000000006,"SICRO 2",12.31]
["3 S 02 200 01","Recomposição de camada granular do pavimento","m3",16.91,"SICRO 2",21.42]
["3 S 02 220 00","Solo brita p/ base de rem. profundo","m3",23.65,"SICRO 2",29.96]
["3 S 02 220 50","Solo brita p/ base de remendo profundo BC","m3",35.44,"SICRO 2",44.91]
["3 S 02 230 00","Brita para base de remendo profundo","m3",53.02,"SICRO 2",67.180000000000007]
["3 S 02 230 50","Brita para base de remendo profundo BC","m3",73.67,"SICRO 2",93.34]
["3 S 02 241 00","Solo melhorado c/ cimento p/ base rem. profundo","m3",43.26,"SICRO 2",54.81]
["3 S 02 300 00","Imprimação","m2",0.27,"SICRO 2",0.34]
["3 S 02 400 00","Pintura de ligação","m2",0.19,"SICRO 2",0.24]
["3 S 02 500 00","Capa selante com pedrisco","m2",0.68,"SICRO 2",0.87]
["3 S 02 500 01","Capa selante com areia","m2",0.37,"SICRO 2",0.47]
["3 S 02 500 03","Tratamento superficial simples com emulsão","m2",0.91,"SICRO 2",1.1499999999999999]
["3 S 02 500 04","Tratamento superficial simples c/ banho diluído","m2",1.1000000000000001,"SICRO 2",1.39]
["3 S 02 500 50","Capa selante com pedrisco BC","m2",0.82,"SICRO 2",1.03]
["3 S 02 500 51","Capa selante com areia AC","m2",0.79,"SICRO 2",1.01]
["3 S 02 500 52","Tratamento superficial simples com CAP BC","m2",1.17,"SICRO 2",1.48]
["3 S 02 500 53","Tratamento superficial simples com emulsão BC","m2",1.0900000000000001,"SICRO 2",1.38]
["3 S 02 500 54","Tratam.superficial simples c/banho diluído BC","m2",1.28,"SICRO 2",1.62]
["3 S 02 501 01","Tratamento superficial duplo com emulsão","m2",2.79,"SICRO 2",3.54]
["3 S 02 501 02","Tratamento superficial duplo com banho diluído","m2",3.21,"SICRO 2",4.07]
["3 S 02 501 50","Tratamento superficial duplo c/ CAP BC","m2",3.37,"SICRO 2",4.2699999999999996]
["3 S 02 501 51","Tratamento superficial duplo com emulsão BC","m2",3.34,"SICRO 2",4.24]
["3 S 02 501 52","Tratam.superficial duplo com banho diluído BC","m2",3.76,"SICRO 2",4.76]
["3 S 02 502 01","Tratamento superficial triplo com emulsão","m2",4.09,"SICRO 2",5.19]
["3 S 02 502 02","Tratamento superficial triplo com banho diluído","m2",4.57,"SICRO 2",5.79]
["3 S 02 502 50","Tratamento superficial triplo com CAP BC","m2",4.6900000000000004,"SICRO 2",5.94]
["3 S 02 502 51","Tratamento superficial triplo com emulsão BC","m2",4.75,"SICRO 2",6.01]
["3 S 02 502 52","Tratam.superficial triplo com banho diluído BC","m2",5.23,"SICRO 2",6.62]
["3 S 02 510 00","Lama asfáltica fina (granulometrias I e II )","m2",1.1000000000000001,"SICRO 2",1.4]
["3 S 02 510 01","Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV)","m2",2.04,"SICRO 2",2.58]
["3 S 02 510 50","Lama asfáltica fina (granulometrias I e II ) AC/BC","m2",1.2,"SICRO 2",1.53]
["3 S 02 510 51","Lama asfált.grossa (granulometrias III e IV)AC/BC","m2",2.25,"SICRO 2",2.85]
["3 S 02 520 00","Mistura areia-asfalto em betoneira","m3",57.68,"SICRO 2",73.08]
["3 S 02 520 01","Mistura areia-asfalto usinada a frio","m3",29.47,"SICRO 2",37.340000000000003]
["3 S 02 520 02","Rec.do rev. com areia asfalto a frio","m3",41.79,"SICRO 2",52.95]
["3 S 02 520 50","Mistura areia-asfalto em betoneira AC","m3",142.18,"SICRO 2",180.15]
["3 S 02 520 51","Mistura areia-asfalto usinada a frio AC","m3",113.97,"SICRO 2",144.4]
["3 S 02 521 00","Mistura areia-asfalto usinada a quente","m3",110.96,"SICRO 2",140.58000000000001]
["3 S 02 521 01","Rec. do rev. com areia asfalto a quente","m3",30.39,"SICRO 2",38.5]
["3 S 02 521 50","Mistura areia-asfalto usinada a quente AC","m3",195.46,"SICRO 2",247.65]
["3 S 02 530 00","Mistura betuminosa em betoneira","m3",66.739999999999995,"SICRO 2",84.56]
["3 S 02 530 01","Mistura betuminosa usinada a frio","m3",56.49,"SICRO 2",71.58]
["3 S 02 530 02","Rec.do rev. com mistura betuminosa a frio","m3",47.15,"SICRO 2",59.73]
["3 S 02 530 50","Mistura betuminosa em betoneira AC/BC","m3",112.74,"SICRO 2",142.84]
["3 S 02 530 51","Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC","m3",102.49,"SICRO 2",129.85]
["3 S 02 540 00","Mistura betuminosa usinada a quente","m3",140.07,"SICRO 2",177.47]
["3 S 02 540 01","Rec.do rev.com mistura betuminosa a quente","m3",34.93,"SICRO 2",44.26]
["3 S 02 540 50","Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC","m3",189.71,"SICRO 2",240.36]
["3 S 02 601 00","Recomposição de placa de concreto","m3",304.11,"SICRO 2",385.31]
["3 S 02 601 50","Recomposição de placa de concreto AC/BC","m3",354.9,"SICRO 2",449.66]
["3 S 02 900 00","Remoção mecanizada de revestimento betuminoso","m3",10.82,"SICRO 2",13.71]
["3 S 02 901 00","Remoção manual de revestimento betuminoso","m3",235.77,"SICRO 2",298.72000000000003]
["3 S 02 903 00","Remoção manual da camada granular do pavimento","m3",131.15,"SICRO 2",166.17]
["3 S 02 999 00","Peneiramento","m3",17.57,"SICRO 2",22.26]
["3 S 03 310 00","Concreto ciclópico","m3",297.51,"SICRO 2",376.95]
["3 S 03 310 50","Concreto ciclópico AC/BC/PC","m3",381.69,"SICRO 2",483.61]
["3 S 03 329 00","Concreto de cimento (confecção e lançamento)","m3",309.68,"SICRO 2",392.36]
["3 S 03 329 01","Concreto c/cimento CP32 (conf.man.lanç.)","m3",400.77,"SICRO 2",507.78]
["3 S 03 329 50","Concreto de cimento (confecção e lançamento) AC/BC","m3",374.85,"SICRO 2",474.94]
["3 S 03 329 51","Concreto c/cimento CP32 (conf.man.lanç.) AC/BC","m3",465.79,"SICRO 2",590.16]
["3 S 03 340 02","Argamassa cimento areia 1-6","m3",271.79000000000002,"SICRO 2",344.35]
["3 S 03 340 03","Argamassa cimento solo 1:10","m3",193.79,"SICRO 2",245.53]
["3 S 03 340 52","Argamassa cimento areia 1-6 AC","m3",356.29,"SICRO 2",451.41]
["3 S 03 353 00","Dobragem e colocação de armadura","kg",7.28,"SICRO 2",9.2200000000000006]
["3 S 03 370 00","Forma comum de madeira","m2",74.61,"SICRO 2",94.53]
["3 S 03 940 01","Reaterro e compactação p/ bueiro","m3",31.54,"SICRO 2",39.96]
["3 S 03 940 02","Reaterro apiloado","m3",26.05,"SICRO 2",33.01]
["3 S 03 950 00","Limpeza de ponte","m",5.3,"SICRO 2",6.72]
["3 S 04 000 00","Escavação manual em material de 1a categoria","m3",47.06,"SICRO 2",59.62]
["3 S 04 000 01","Escavação manual em material de 2a categoria","m3",62.75,"SICRO 2",79.5]
["3 S 04 001 00","Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat.","m3",6.81,"SICRO 2",8.6300000000000008]
["3 S 04 010 00","Escavação mecaniz.de vala em material de 2a cat.","m3",8.51,"SICRO 2",10.78]
["3 S 04 020 00","Escavação e carga de material de 3a cat. em valas","m3",75.47,"SICRO 2",95.62]
["3 S 04 300 16","Bueiro met. chapa múltipla D=1,60m galv.","m",1480.22,"SICRO 2",1875.44]
["3 S 04 300 20","Bueiro met. chapa múltipla D=2,00m galv.","m",2006.66,"SICRO 2",2542.44]
["3 S 04 300 66","Bueiro met. chapa múltipla D=1,60m galvan. BC","m",1502.48,"SICRO 2",1903.64]
["3 S 04 300 70","Bueiro met. chapa múltipla D=2,00m galvan. BC","m",2028.92,"SICRO 2",2570.64]
["3 S 04 301 16","Bueiro met.chapas múlt. D=1,60 m rev. epoxy","m",1562.64,"SICRO 2",1979.87]
["3 S 04 301 20","Bueiro met. chapas múlt. D=2,00 m rev. epoxy","m",2127.7800000000002,"SICRO 2",2695.9]
["3 S 04 301 30","Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m","m",5141.47,"SICRO 2",6514.24]
["3 S 04 301 66","Bueiro met. chapas múlt. D=1,60 m rev. Epoxy BC","m",1584.9,"SICRO 2",2008.06]
["3 S 04 301 70","Bueiro met. chapas múlt. D=2,00 m rev. epoxy BC","m",2150.04,"SICRO 2",2724.1]
["3 S 04 301 71","Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC","m",5178.8599999999997,"SICRO 2",6561.61]
["3 S 04 310 12","Bueiro met. s/interrupção tráf. D=1,20 m galv.","m",1623.4,"SICRO 2",2056.85]
["3 S 04 310 16","Bueiro met. s/interrupção tráf. D=1,60 m galv.","m",2174.6,"SICRO 2",2755.22]
["3 S 04 310 20","Bueiro met. s/interrupção tráf. D=2,00 m galv.","m",3129.03,"SICRO 2",3964.48]
["3 S 04 311 12","Bueiro met.s/interrupção tráf. D=1,20 m rev. epoxy","m",1689.15,"SICRO 2",2140.15]
["3 S 04 311 16","Bueiro met.s/interrupção tráf. D=1,60 m rev. epoxy","m",2262.94,"SICRO 2",2867.15]
["3 S 04 311 20","Bueiro met.s/interrupção tráf. D=2,00 m rev. epoxy","m",3237.54,"SICRO 2",4101.96]
["3 S 04 590 00","Assentamento de dreno profundo","m",70.900000000000006,"SICRO 2",89.82]
["3 S 04 590 50","Assentamento de dreno profundo AC/BC","m",84.9,"SICRO 2",107.56]
["3 S 04 999 08","Selo de argila apiloado com solo local","m3",26.05,"SICRO 2",33.01]
["3 S 05 000 00","Enrocamento de pedra arrumada","m3",155.97,"SICRO 2",197.62]
["3 S 05 001 00","Enrocamento de pedra jogada","m3",99.33,"SICRO 2",125.85]
["3 S 05 101 01","Revestimento vegetal com mudas","m2",7.23,"SICRO 2",9.16]
["3 S 05 101 02","Revestimento vegetal com grama em leivas","m2",7.52,"SICRO 2",9.5299999999999994]
["3 S 08 001 00","Reconformação da plataforma","ha",185.34,"SICRO 2",234.82]
["3 S 08 100 00","Tapa buraco","m3",274.25,"SICRO 2",347.47]
["3 S 08 101 01","Remendo profundo com demolição manual","m3",311.42,"SICRO 2",394.56]
["3 S 08 101 02","Remendo profundo com demolição mecanica","m3",208.24,"SICRO 2",263.83999999999997]
["3 S 08 101 03","Remendo prof.com demol.mec.e serra","m3",203.66,"SICRO 2",258.04000000000002]
["3 S 08 101 04","Tapa buraco com serra corta piso","m3",242.38,"SICRO 2",307.10000000000002]
["3 S 08 102 00","Limpeza ench. juntas pav. concr. a quente (consv)","m",3.11,"SICRO 2",3.94]
["3 S 08 102 01","Limpeza ench. juntas pav. concr. a frio (consv)","m",2.34,"SICRO 2",2.97]
["3 S 08 102 51","Limpeza ench.juntas pav.concr.a frio(consv) AC","m",2.37,"SICRO 2",3.01]
["3 S 08 103 00","Selagem de trinca","l",1.81,"SICRO 2",2.29]
["3 S 08 103 50","Selagem de trinca AC","l",1.95,"SICRO 2",2.4700000000000002]
["3 S 08 104 01","Combate à exsudação com areia","m2",0.55000000000000004,"SICRO 2",0.7]
["3 S 08 104 02","Combate à exsudação com pedrisco","m2",0.63,"SICRO 2",0.8]
["3 S 08 104 51","Combate à exsudação com areia AC","m2",0.76,"SICRO 2",0.97]
["3 S 08 104 52","Combate à exsudação com pedrisco BC","m2",0.7,"SICRO 2",0.89]
["3 S 08 109 00","Correção de defeitos com mistura betuminosa","m3",131.77000000000001,"SICRO 2",166.95]
["3 S 08 109 03","Reparo Localizado (superficial)","M3",192.63,"SICRO 2",244.06]
["3 S 08 109 04","Reparo Localizado c/ CBUQ","m3",192.63,"SICRO 2",244.06]
["3 S 08 109 12","Correção de defeitos por fresagem descontínua","m3",183.5,"SICRO 2",232.5]
["3 S 08 110 00","Correção de defeitos por penetração","m2",14.38,"SICRO 2",18.22]
["3 S 08 110 50","Correção de defeitos por penetração BC","m2",14.56,"SICRO 2",18.45]
["3 S 08 200 00","Recomp. de guarda corpo","m",122.9,"SICRO 2",155.71]
["3 S 08 200 01","Recomposição de sarjeta em alvenaria de tijolo","m2",62.5,"SICRO 2",79.19]
["3 S 08 200 50","Recomp. de guarda corpo AC/BC","m",123.22,"SICRO 2",156.12]
["3 S 08 200 51","Recomp.de sarjeta em alvenaria de tijolo AC","m2",63.32,"SICRO 2",80.23]
["3 S 08 300 01","Limpeza de sarjeta e meio fio","m",0.53,"SICRO 2",0.67]
["3 S 08 301 01","Limpeza de valeta de corte","m",0.8,"SICRO 2",1.01]
["3 S 08 301 02","Limpeza de vala de drenagem","m",3.19,"SICRO 2",4.04]
["3 S 08 301 03","Limpeza de descida d'água","m",1.06,"SICRO 2",1.35]
["3 S 08 302 01","Limpeza de bueiro","m3",17.57,"SICRO 2",22.26]
["3 S 08 302 02","Desobstrução de bueiro","m3",51.1,"SICRO 2",64.739999999999995]
["3 S 08 302 03","Assentamento de tubo D=0,60 m","m",231.59,"SICRO 2",293.42]
["3 S 08 302 04","Assentamento de tubo D=0,80 m","m",344.18,"SICRO 2",436.07]
["3 S 08 302 05","Assentamento de tubo D=1,0 m","m",500.72,"SICRO 2",634.41]
["3 S 08 302 06","Assentamento de tubo D=1,20 m","m",742.83,"SICRO 2",941.16]
["3 S 08 302 08","Assent.de tubo D=0,60 m PA-1 comerc-junta rigida M","m",136.46,"SICRO 2",172.89]
["3 S 08 302 09","Assent.de tubo D=0,80 m PA-1 comerc-junta rigida M","m",375.45,"SICRO 2",475.7]
["3 S 08 302 10","Assent.de tubo D=1,00 m PA-1 comerc-junta rigida M","m",383.33,"SICRO 2",485.68]
["3 S 08 302 11","Assent.de tubo D=1,20 m PA-1 comerc-junta rigida M","m",578.72,"SICRO 2",733.24]
["3 S 08 302 12","Assent.de tubo D=1,50 m PA-1 comerc-junta rigida M","m",973.63,"SICRO 2",1233.58]
["3 S 08 302 13","Assent.de tubo D=0,60m PA-2 comerc-junta rigida M","m",140.74,"SICRO 2",178.31]
["3 S 08 302 14","Assent.de tubo D=0,80m PA-2 comerc-junta rigida M","m",394.68,"SICRO 2",500.06]
["3 S 08 302 15","Assent.de tubo D=1,00m PA-2 comerc-junta rigida M","m",449.68,"SICRO 2",569.74]
["3 S 08 302 16","Assent.de tubo D=1,20m PA-2 comerc-junta rigida M","m",589.16999999999996,"SICRO 2",746.48]
["3 S 08 302 17","Assent.de tubo D=1,50m PA-2 comerc-junta rigida M","m",998.56,"SICRO 2",1265.17]
["3 S 08 302 18","Assent.de tubo D=0,60m PA-3 comerc-junta rigida M","m",196.01,"SICRO 2",248.34]
["3 S 08 302 19","Assent.de tubo D=0,80m PA-3 comerc-junta rigida M","m",400.93,"SICRO 2",507.98]
["3 S 08 302 20","Assent.de tubo D=1,00m PA-3 comerc-junta rigida M","m",488.92,"SICRO 2",619.46]
["3 S 08 302 21","Assent.de tubo D=1,20m PA-3 comerc-junta rigida M","m",671.28,"SICRO 2",850.51]
["3 S 08 302 22","Assent.de tubo D=1,50m PA-3 comerc-junta rigida M","m",1027.48,"SICRO 2",1301.81]
["3 S 08 302 23","Assent.de tubo D=0,60m PA-4 comerc-junta rigida M","m",285.39,"SICRO 2",361.58]
["3 S 08 302 24","Assent.de tubo D=0,80m PA-4 comerc-junta rigida M","m",423.06,"SICRO 2",536.02]
["3 S 08 302 25","Assent.de tubo D=1,00m PA-4 comerc-junta rigida M","m",496.3,"SICRO 2",628.82000000000005]
["3 S 08 302 26","Assent.de tubo D=1,20m PA-4 comerc-junta rigida M","m",764.75,"SICRO 2",968.94]
["3 S 08 302 27","Assent.de tubo D=1,50m PA-4 comerc-junta rigida M","m",1143.9100000000001,"SICRO 2",1449.33]
["3 S 08 302 53","Assentamento de tubo D=0,60 m AC/BC","m",241.55,"SICRO 2",306.05]
["3 S 08 302 54","Assentamento de tubo D=0,80 m AC/BC","m",360.66,"SICRO 2",456.96]
["3 S 08 302 55","Assentamento de tubo D=1,0 m AC/BC","m",525.34,"SICRO 2",665.6]
["3 S 08 302 56","Assentamento de tubo D=1,20 m AC/BC","m",774.5,"SICRO 2",981.29]
["3 S 08 400 00","Limpeza de placa de sinalização","m2",6.13,"SICRO 2",7.76]
["3 S 08 400 01","Recomposição placa de sinalização","m2",26.62,"SICRO 2",33.729999999999997]
["3 S 08 400 02","Substituição de balizador","un",29.81,"SICRO 2",37.770000000000003]
["3 S 08 400 52","Substituição de balizador AC/BC","un",30.41,"SICRO 2",38.53]
["3 S 08 401 00","Recomposição de defensa metálica","m",161.13,"SICRO 2",204.16]
["3 S 08 402 00","Caiação","m2",2.08,"SICRO 2",2.64]
["3 S 08 403 00","Renovação manual de sinalização horizontal","m2",41.75,"SICRO 2",52.89]
["3 S 08 404 00","Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad.","m",25.46,"SICRO 2",32.26]
["3 S 08 404 02","Recomp. parc. cerca c/ mourão de concr.-arame","m",6.13,"SICRO 2",7.76]
["3 S 08 404 03","Recomp. tot. cerca c/ mourão concr. seção triang.","m",23.39,"SICRO 2",29.63]
["3 S 08 404 04","Recomp. parc. cerca c/ mourão concr. seção triang.","m",18.690000000000001,"SICRO 2",23.69]
["3 S 08 404 50","Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção quad. AC/BC","m",26.11,"SICRO 2",33.08]
["3 S 08 404 51","Recomp.parc.cerca mourão conc.seção quadrada AC/BC","m",22.12,"SICRO 2",28.03]
["3 S 08 404 53","Recomp.tot.cerca c/mourão conc.seção triang. AC/BC","m",23.71,"SICRO 2",30.04]
["3 S 08 404 54","Recomp.parc.cerca c/mourão conc.seção triang.AC/BC","m",19.02,"SICRO 2",24.1]
["3 S 08 414 00","Recomposição total de cerca com mourão de madeira","m",13.22,"SICRO 2",16.739999999999998]
["3 S 08 500 00","Recomposição manual de aterro","m3",94.91,"SICRO 2",120.25]
["3 S 08 501 00","Recomposição mecanizada de aterro","m3",20.440000000000001,"SICRO 2",25.9]
["3 S 08 510 00","Remoção manual de barreira em solo","m3",22.83,"SICRO 2",28.93]
["3 S 08 510 01","Remoção manual de barreira em rocha","m3",28.54,"SICRO 2",36.159999999999997]
["3 S 08 513 00","Remoção de matacões","m3",64.31,"SICRO 2",81.48]
["3 S 08 900 00","Roçada manual","ha",1464.17,"SICRO 2",1855.11]
["3 S 08 900 01","Roçada de capim colonião","ha",3514.01,"SICRO 2",4452.26]
["3 S 08 901 00","Roçada mecanizada","ha",277.86,"SICRO 2",352.04]
["3 S 08 901 01","Corte e limpeza de áreas gramadas","m2",0.11,"SICRO 2",0.13]
["3 S 08 910 00","Capina manual","m2",0.59,"SICRO 2",0.74]
["3 S 09 001 00","Transporte local c/ basc. 5m3 em rodov. não pav.","tkm",0.69,"SICRO 2",0.88]
["3 S 09 001 06","Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. não pav.","tkm",0.9,"SICRO 2",1.1399999999999999]
["3 S 09 001 41","Transp. local c/ carroceria 4t em rodov. não pav.","tkm",1.31,"SICRO 2",1.66]
["3 S 09 001 90","Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav.","tkm",0.6,"SICRO 2",0.76]
["3 S 09 001 91","Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.","tkm",0.61,"SICRO 2",0.78]
["3 S 09 002 00","Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav.","tkm",0.56000000000000005,"SICRO 2",0.7]
["3 S 09 002 03","Transporte local de material para remendos","tkm",1,"SICRO 2",1.27]
["3 S 09 002 06","Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. pav.","tkm",0.68,"SICRO 2",0.86]
["3 S 09 002 41","Transp. local c/ carroceria 4t em rodov. pav.","tkm",1.02,"SICRO 2",1.3]
["3 S 09 002 90","Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.","tkm",0.4,"SICRO 2",0.5]
["3 S 09 002 91","Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.","tkm",0.41,"SICRO 2",0.52]
["3 S 09 102 00","Transporte local material betuminoso","tkm",1.6,"SICRO 2",2.02]
["3 S 09 201 70","Transp. local água c/ cam. tanque rodov. não pav.","tkm",1.47,"SICRO 2",1.86]
["3 S 09 202 70","Transp. local água c/ cam. tanque em rodov. pav.","tkm",1.1499999999999999,"SICRO 2",1.45]
["4 S 03 300 01","Confecção e lanç. de concreto magro em betoneira","m3",271.23,"SICRO 2",343.64]
["4 S 03 300 51","Conf.lançamento de concreto magro em beton.AC/BC","m3",340.33,"SICRO 2",431.19]
["4 S 03 323 01","Conc.estr.fck=25 MPa contr.raz.uso ger.conf.e lanç","m3",349.46,"SICRO 2",442.77]
["4 S 03 323 51","Concr.estr.fck=25MPa c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC","m3",407.68,"SICRO 2",516.54]
["4 S 03 353 00","Fornecimento, preparo colocação aço CA-50","kg",8,"SICRO 2",10.14]
["4 S 03 370 00","Forma comum de madeira","m2",74.61,"SICRO 2",94.53]
["4 S 06 000 01","Defensa maleável simples (forn./ impl.)","m",251.1,"SICRO 2",318.14]
["4 S 06 000 02","Ancoragem de defensa maleável simples (forn/ impl)","m",284.82,"SICRO 2",360.86]
["4 S 06 000 11","Defensa maleável dupla (forn./ impl.)","m",319.69,"SICRO 2",405.05]
["4 S 06 000 12","Ancoragem de defensa maleável dupla (forn./ impl.)","m",359.63,"SICRO 2",455.65]
["4 S 06 010 01","Defensa semi-maleável simples (forn./ impl.)","m",158.91,"SICRO 2",201.34]
["4 S 06 010 02","Ancoragem defensa semi-maleável simples (forn/imp)","m",183.32,"SICRO 2",232.26]
["4 S 06 010 11","Defensa semi-maleável dupla (forn./ impl.)","m",277.06,"SICRO 2",351.03]
["4 S 06 010 12","Ancoragem defensa semi-maleável dupla (forn/ impl)","m",315.89,"SICRO 2",400.23]
["4 S 06 030 11","Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86","m",332.8,"SICRO 2",421.66]
["4 S 06 030 61","Barreira de segurança dupla DNER PRO 176/86 AC/BC","m",360.28,"SICRO 2",456.47]
["4 S 06 100 14","Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-1a.","m2",21.6,"SICRO 2",27.37]
["4 S 06 100 21","Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92","m2",20.71,"SICRO 2",26.24]
["4 S 06 100 22","Pint.setas.zeb.-tinta b.acríl e=0,6mm-NBR 11862/92","m2",28.07,"SICRO 2",35.57]
["4 S 06 100 31","Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos","m2",17.37,"SICRO 2",22]
["4 S 06 100 32","Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a.","m2",25.8,"SICRO 2",32.69]
["4 S 06 110 01","Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão)","m2",36.82,"SICRO 2",46.65]
["4 S 06 110 02","Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão)","m2",50.35,"SICRO 2",63.79]
["4 S 06 110 03","Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/ extrusão)","m2",53.36,"SICRO 2",67.61]
["4 S 06 111 01","Sinalização horizontal c/termoplástico pré-formado","m2",101.59,"SICRO 2",128.71]
["4 S 06 120 01","Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional","und",14.7,"SICRO 2",18.62]
["4 S 06 120 11","Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional","und",43.56,"SICRO 2",55.18]
["4 S 06 120 20","Forn. e coloc. de disp.refl. vidro temp. 180° bran","und",24.63,"SICRO 2",31.21]
["4 S 06 120 21","Forn. e coloc. de disp.refl. vidro temp. 360° bran","und",24.63,"SICRO 2",31.21]
["4 S 06 120 22","Forn. e coloc. de disp.refl. vidro temp. 360° amar","und",26.98,"SICRO 2",34.19]
["4 S 06 121 01","Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional","und",17.04,"SICRO 2",21.58]
["4 S 06 121 11","Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional","und",44.28,"SICRO 2",56.1]
["4 S 06 200 01","Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva","m2",219.52,"SICRO 2",278.13]
["4 S 06 200 02","Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva","m2",310.81,"SICRO 2",393.8]
["4 S 06 200 91","Remoção de placa de sinalização","m2",21.65,"SICRO 2",27.44]
["4 S 06 200 92","Recuperação de chapa p/placa de sinalização","m2",40.54,"SICRO 2",51.37]
["4 S 06 202 01","Confecção de placa sinalização semi-refletiva","m2",132.97,"SICRO 2",168.47]
["4 S 06 202 11","Confecção placa sinalização tot.refletiva","m2",224.26,"SICRO 2",284.14]
["4 S 06 202 21","Conf.placa sinal.semi-refletiva chapa recuperada","m2",107.06,"SICRO 2",135.65]
["4 S 06 203 01","Confecção suporte e travessa p/placa sinaliz.","und",58.93,"SICRO 2",74.67]
["4 S 06 230 01","Forn. e implantação de balizador de concreto","und",32.46,"SICRO 2",41.13]
["4 S 06 230 02","Forn. e impl. sup. ecol. sec. quadrad. placa sin.","und",131.62,"SICRO 2",166.76]
["4 S 06 230 03","Forn. impl. sup. ecol. s. cilindrica placa sin.","und",138.27000000000001,"SICRO 2",175.18]
["4 S 06 230 51","Forn. e implantação de balizador de concreto AC/BC","und",33.06,"SICRO 2",41.89]
["4 S 08 100 13","Manut/recomp.sinal-pint.faixa-tin.acril em água-1a","m2",14.13,"SICRO 2",17.899999999999999]
["4 S 08 100 21","Manut./recomp. sinal.-pint.faixa-tinta acrilica","m2",22.37,"SICRO 2",28.34]
["4 S 08 100 23","Manut/recomp.sinal-pint.faixa-tin.acril em água-2a","m2",19.03,"SICRO 2",24.11]
["4 S 08 110 01","Man/recomp.sin-pint.faixa-c/termopl-3a(p/aspersão)","m2",39.33,"SICRO 2",49.83]
["4 S 09 001 90","Transporte comercial c/ carroc 15t rodov. não pav.","tkm",0.6,"SICRO 2",0.76]
["4 S 09 001 91","Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.","tkm",0.61,"SICRO 2",0.78]
["4 S 09 002 00","Transporte local c/ basc. 5 m3 rodov. pav.","tkm",0.56000000000000005,"SICRO 2",0.7]
["4 S 09 002 41","Transporte local c/ carroceria 4t rodov. pav.","tkm",1.02,"SICRO 2",1.3]
["4 S 09 002 90","Transporte comercial c/ carroc 15t rodov. pav.","tkm",0.4,"SICRO 2",0.5]
["4 S 09 002 91","Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.","tkm",0.41,"SICRO 2",0.52]
["4 S 09 202 70","Transp. local de água c/ cam. tanque rodov. pav.","tkm",1.1499999999999999,"SICRO 2",1.45]
["5 S 01 000 00","Desm. dest. e limp. áreas c/ arv. diam. até 0,15m","m2",0.35,"SICRO 2",0.44]
["5 S 01 010 00","Destocamento de árvores c/ diâm. 0,15 a 030m","und",30.44,"SICRO 2",38.56]
["5 S 01 011 00","Destocamento de árvores c/ diâm. > 0,30m","und",76.09,"SICRO 2",96.4]
["5 S 01 100 01","Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50m","m3",1.76,"SICRO 2",2.23]
["5 S 01 100 09","Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 50 a 200m c/carreg","m3",6.89,"SICRO 2",8.73]
["5 S 01 100 10","Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 200 a 400m c/carreg","m3",7.49,"SICRO 2",9.49]
["5 S 01 100 11","Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 400 a 600m c/carreg","m3",7.84,"SICRO 2",9.93]
["5 S 01 100 12","Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 600 a 800m c/carreg","m3",8.15,"SICRO 2",10.33]
["5 S 01 100 13","Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 800 a 1000m c/carreg","m3",8.67,"SICRO 2",10.99]
["5 S 01 100 14","Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg","m3",9.15,"SICRO 2",11.6]
["5 S 01 100 15","Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg","m3",9.34,"SICRO 2",11.84]
["5 S 01 100 16","Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg","m3",9.67,"SICRO 2",12.26]
["5 S 01 100 17","Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg","m3",10.18,"SICRO 2",12.9]
["5 S 01 100 18","Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg","m3",10.4,"SICRO 2",13.17]
["5 S 01 100 19","Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg","m3",11.98,"SICRO 2",15.18]
["5 S 01 100 20","Esc. carga tr. mat 1a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg","m3",15.53,"SICRO 2",19.670000000000002]
["5 S 01 100 22","Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 a 200m c/e","m3",5.51,"SICRO 2",6.98]
["5 S 01 100 23","Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 200 a 400m c/e","m3",5.97,"SICRO 2",7.57]
["5 S 01 100 24","Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 400 a 600m c/e","m3",6.41,"SICRO 2",8.1199999999999992]
["5 S 01 100 25","Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 600 a 800m c/e","m3",6.9,"SICRO 2",8.74]
["5 S 01 100 26","Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 800 a 1000m c/e","m3",7.21,"SICRO 2",9.1300000000000008]
["5 S 01 100 27","Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1000 a 1200m c/e","m3",7.76,"SICRO 2",9.83]
["5 S 01 100 28","Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1200 a 1400m c/e","m3",8.09,"SICRO 2",10.25]
["5 S 01 100 29","Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1400 a 1600m c/e","m3",8.4,"SICRO 2",10.64]
["5 S 01 100 30","Esc. carga transp .mat 1a cat DMT 1600 a 1800m c/e","m3",8.65,"SICRO 2",10.96]
["5 S 01 100 31","Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1800 a 2000m c/e","m3",9.0299999999999994,"SICRO 2",11.44]
["5 S 01 100 32","Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 2000 a 3000m c/e","m3",10.6,"SICRO 2",13.43]
["5 S 01 100 33","Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 3000 a 5000m c/e","m3",13.95,"SICRO 2",17.670000000000002]
["5 S 01 101 01","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50m","m3",3.04,"SICRO 2",3.86]
["5 S 01 101 09","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 50 a 200m c/carreg","m3",10.37,"SICRO 2",13.14]
["5 S 01 101 10","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 200 a 400m c/carreg","m3",11.08,"SICRO 2",14.03]
["5 S 01 101 11","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 400 a 600m c/carreg","m3",11.76,"SICRO 2",14.9]
["5 S 01 101 12","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 600 a 800m c/carreg","m3",12.29,"SICRO 2",15.57]
["5 S 01 101 13","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 800 a 1000m c/carreg","m3",12.65,"SICRO 2",16.03]
["5 S 01 101 14","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1000 a 1200m c/carreg","m3",13.2,"SICRO 2",16.72]
["5 S 01 101 15","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1200 a 1400m c/carreg","m3",13.58,"SICRO 2",17.21]
["5 S 01 101 16","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1400 a 1600m c/carreg","m3",14.02,"SICRO 2",17.760000000000002]
["5 S 01 101 17","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1600 a 1800m c/carreg","m3",14.25,"SICRO 2",18.059999999999999]
["5 S 01 101 18","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 1800 a 2000m c/carreg","m3",14.94,"SICRO 2",18.93]
["5 S 01 101 19","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 2000 a 3000m c/carreg","m3",16.47,"SICRO 2",20.86]
["5 S 01 101 20","Esc. carga tr. mat 2a c. DMT 3000 a 5000m c/carreg","m3",20.52,"SICRO 2",26]
["5 S 01 101 22","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m c/e","m3",7.69,"SICRO 2",9.74]
["5 S 01 101 23","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e","m3",8.23,"SICRO 2",10.43]
["5 S 01 101 24","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m c/e","m3",8.74,"SICRO 2",11.07]
["5 S 01 101 25","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m c/e","m3",9.15,"SICRO 2",11.6]
["5 S 01 101 26","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m c/e","m3",9.9700000000000006,"SICRO 2",12.63]
["5 S 01 101 27","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m c/e","m3",10.36,"SICRO 2",13.12]
["5 S 01 101 28","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m c/e","m3",10.83,"SICRO 2",13.73]
["5 S 01 101 29","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m c/e","m3",11.08,"SICRO 2",14.04]
["5 S 01 101 30","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m c/e","m3",11.26,"SICRO 2",14.26]
["5 S 01 101 31","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m c/e","m3",12.14,"SICRO 2",15.39]
["5 S 01 101 32","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m c/e","m3",13.73,"SICRO 2",17.399999999999999]
["5 S 01 101 33","Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m c/e","m3",17.420000000000002,"SICRO 2",22.07]
["5 S 01 102 01","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m","m3",20.57,"SICRO 2",26.06]
["5 S 01 102 02","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m","m3",26.08,"SICRO 2",33.04]
["5 S 01 102 03","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m","m3",28.19,"SICRO 2",35.71]
["5 S 01 102 04","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m","m3",28.58,"SICRO 2",36.22]
["5 S 01 102 05","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m","m3",29.77,"SICRO 2",37.72]
["5 S 01 102 06","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m","m3",30.3,"SICRO 2",38.39]
["5 S 01 102 07","Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m","m3",31.36,"SICRO 2",39.729999999999997]
["5 S 01 510 00","Compactação de aterros a 95% proctor normal","m3",2.67,"SICRO 2",3.38]
["5 S 01 511 00","Compactação de aterros a 100% proctor normal","m3",3.18,"SICRO 2",4.0199999999999996]
["5 S 01 513 01","Compactação de material de \"bota-fora\"","m3",2.06,"SICRO 2",2.62]
["5 S 02 100 00","Reforço do subleito","m3",10.75,"SICRO 2",13.63]
["5 S 02 110 00","Regularização do subleito","m2",0.82,"SICRO 2",1.04]
["5 S 02 110 01","Regul. subleito c/ fresa. corte contr. aut. greide","m2",1.08,"SICRO 2",1.37]
["5 S 02 200 00","Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura","m3",10.75,"SICRO 2",13.63]
["5 S 02 200 01","Base solo estabilizado granul. s/ mistura","m3",10.75,"SICRO 2",13.63]
["5 S 02 201 00","Recomposição camada de base s/ adição de material","m2",0.82,"SICRO 2",1.04]
["5 S 02 210 00","Sub-base estabiliz. granul. c/ mist. solo na pista","m3",11.53,"SICRO 2",14.61]
["5 S 02 210 01","Sub-base estab. granul.c/mist. solo-areia na pista","m3",13.59,"SICRO 2",17.22]
["5 S 02 210 02","Base estabiliz.granul.c/ mist. solo areia na pista","m3",13.59,"SICRO 2",17.22]
["5 S 02 210 51","Sub-base est.gran.c/mist.solo-areia na pista AC","m3",37.51,"SICRO 2",47.53]
["5 S 02 210 52","Base estab.gran.c/mist.solo areia na pista AC","m3",37.51,"SICRO 2",47.53]
["5 S 02 220 00","Base estabilizada granul. c/ mistura solo-brita","m3",40.880000000000003,"SICRO 2",51.8]
["5 S 02 220 50","Base estabilizada granul.c/mist. solo-brita BC","m3",55.13,"SICRO 2",69.84]
["5 S 02 230 00","Base de brita graduada","m3",67.260000000000005,"SICRO 2",85.21]
["5 S 02 230 01","Base brita grad.c/distr.agreg. contr. autom.greide","m3",67.2,"SICRO 2",85.14]
["5 S 02 230 50","Base de brita graduada BC","m3",102.87,"SICRO 2",130.33000000000001]
["5 S 02 230 51","Base brita grad.c/dist.agreg.contr.aut.greide BC","m3",102.81,"SICRO 2",130.26]
["5 S 02 231 00","Base de macadame hidraúlico","m3",59.18,"SICRO 2",74.989999999999995]
["5 S 02 231 50","Base de macadame hidraúlico BC","m3",92.57,"SICRO 2",117.28]
["5 S 02 240 11","Recomposição camada de base c/ adição de cimento","m3",59.19,"SICRO 2",74.989999999999995]
["5 S 02 241 01","Base de solo cimento com mistura em usina","m3",124.4,"SICRO 2",157.62]
["5 S 02 243 01","Sub-base solo melhorado c/cimento c/mist. em usina","m3",75.400000000000006,"SICRO 2",95.54]
["5 S 02 300 00","Imprimação","m2",0.26,"SICRO 2",0.33]
["5 S 02 400 00","Pintura de ligação","m2",0.18,"SICRO 2",0.23]
["5 S 02 500 01","Tratamento superficial simples c/ emulsão","m2",0.89,"SICRO 2",1.1299999999999999]
["5 S 02 500 02","Tratamento superficial simples c/ banho diluído","m2",1.08,"SICRO 2",1.37]
["5 S 02 500 50","Tratamento superficial simples c/ CAP BC","m2",1.1499999999999999,"SICRO 2",1.46]
["5 S 02 500 51","Tratamento superficial simples c/ emulsão BC","m2",1.07,"SICRO 2",1.36]
["5 S 02 500 52","Tratamento superficial simples c/banho diluído BC","m2",1.26,"SICRO 2",1.59]
["5 S 02 501 01","Tratamento superficial duplo c/ emulsão","m2",2.76,"SICRO 2",3.5]
["5 S 02 501 02","Tratamento superficial duplo c/ banho diluído","m2",3.15,"SICRO 2",3.99]
["5 S 02 501 50","Tratamento superficial duplo c/ CAP BC","m2",3.32,"SICRO 2",4.21]
["5 S 02 501 51","Tratamento superficial duplo c/ emulsão BC","m2",3.31,"SICRO 2",4.1900000000000004]
["5 S 02 501 52","Tratamento superficial duplo c/banho diluído BC","m2",3.7,"SICRO 2",4.6900000000000004]
["5 S 02 502 01","Tratamento superficial triplo c/ emulsão","m2",4,"SICRO 2",5.07]
["5 S 02 502 02","Tratamento superficial triplo c/ banho diluído","m2",4.51,"SICRO 2",5.72]
["5 S 02 502 50","Tratamento superficial triplo c/ CAP BC","m2",4.5999999999999996,"SICRO 2",5.83]
["5 S 02 502 51","Tratamento superficial triplo c/ emulsão BC","m2",4.6500000000000004,"SICRO 2",5.9]
["5 S 02 502 52","Tratamento superficial triplo c/ banho diluído BC","m2",5.17,"SICRO 2",6.55]
["5 S 02 511 02","Micro-revestimento a frio-Microflex 0,8cm c/filler","m2",1.19,"SICRO 2",1.51]
["5 S 02 511 05","Micro-revest. a frio-Microflex 0,8cm c/filler cal","m2",0.9,"SICRO 2",1.1499999999999999]
["5 S 02 511 06","Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm c/filler cimen","m2",0.9,"SICRO 2",1.1399999999999999]
["5 S 02 511 07","Micro-revest.frio-Microflex 0,8cm c/fibra c/cal","m2",0.9,"SICRO 2",1.1499999999999999]
["5 S 02 511 08","Micro-revest.frio-Microflex 0,8cm c/fibra c/ciment","m2",0.9,"SICRO 2",1.1399999999999999]
["5 S 02 511 09","Micro-revest. a frio-Microflex 1,5cm c/filler cal","m2",1.24,"SICRO 2",1.57]
["5 S 02 511 10","Micro-revest.a frio-Microflex 1,5cm c/filler cimen","m2",1.23,"SICRO 2",1.56]
["5 S 02 511 11","Micro-revest.frio-Microflex1,5cm c/filler,fibr,cal","m2",1.24,"SICRO 2",1.57]
["5 S 02 511 12","Micro-revest.frio-Microflex1,5cm c/filler,fibr,cim","m2",1.23,"SICRO 2",1.56]
["5 S 02 511 54","Micro-revestimento a frio-Microflex-2,5 cm BC","m2",3.47,"SICRO 2",4.4000000000000004]
["5 S 02 511 57","Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm BC c/fibra cal","m2",1.08,"SICRO 2",1.37]
["5 S 02 511 58","Micro-revest.a frio-Microflex 0,8cm BC c/fibra cim","m2",1.08,"SICRO 2",1.36]
["5 S 02 511 59","Micro-revest. a frio-Microflex 1,5 cm BC c/cal","m2",2.0099999999999998,"SICRO 2",2.5499999999999998]
["5 S 02 511 60","Micro-revest. a frio-Microflex 1,5 cm BC c/cimento","m2",2,"SICRO 2",2.54]
["5 S 02 511 61","Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cal","m2",2.0099999999999998,"SICRO 2",2.5499999999999998]
["5 S 02 511 62","Micro-revest. frio-Microflex 1,5 cm BC fibra c/cim","m2",2,"SICRO 2",2.54]
["5 S 02 511 65","Micro-revest. a frio-Microflex 2,0 cm c/fibra cal","m2",2.23,"SICRO 2",2.83]
["5 S 02 511 66","Micro-revest. a frio-Microflex 2,0 cm c/fibra cim","m2",2.2200000000000002,"SICRO 2",2.81]
["5 S 02 511 67","Micro-revestimento a frio-Microflex 2,0 cm BC cal","m2",2.68,"SICRO 2",3.39]
["5 S 02 511 68","Micro-revestimento a frio-Microflex 2,0 cm BC cim","m2",2.66,"SICRO 2",3.37]
["5 S 02 511 69","Micro-revest. frio-Microflex 2,0 cm BC c/fibra cal","m2",2.68,"SICRO 2",3.39]
["5 S 02 511 70","Micro-revest. frio-Microflex 2,0 cm BC c/fibra cim","m2",2.63,"SICRO 2",3.34]
["5 S 02 511 71","Micro-revest. a frio-Microflex-2,5cm c/ filler cal","m2",2.75,"SICRO 2",3.48]
["5 S 02 511 72","Micro-revest. a frio-Microflex-2,5cm c/ filler cim","m2",2.77,"SICRO 2",3.51]
["5 S 02 511 73","Micro-revest. frio-Microflex-2,5cm c/fibra cal","m2",2.75,"SICRO 2",3.48]
["5 S 02 511 74","Micro-revest. frio-Microflex-2,5cm c/fibra cim","m2",2.73,"SICRO 2",3.46]
["5 S 02 511 75","Micro-revest. a frio-Microflex-2,5 cm BC c/ cal","m2",3.34,"SICRO 2",4.2300000000000004]
["5 S 02 511 76","Micro-revest. a frio-Microflex-2,5 cm BC c/ cim","m2",3.32,"SICRO 2",4.21]
["5 S 02 511 77","Micro-revest. frio-Microflex-2,5 cm BC c/fibra cal","m2",3.34,"SICRO 2",4.2300000000000004]
["5 S 02 511 78","Micro-revest. frio-Microflex-2,5 cm BC c/fibra cim","m2",3.32,"SICRO 2",4.21]
["5 S 02 512 01","Lama asfáltica fina (granulometrias I e II)","m2",1,"SICRO 2",1.26]
["5 S 02 512 02","Lama asfáltica grossa (granulometrias III e IV)","m2",1.84,"SICRO 2",2.33]
["5 S 02 512 51","Lama asfáltica fina (granulometrias I e II) AC/BC","m2",1.0900000000000001,"SICRO 2",1.39]
["5 S 02 512 52","Lama asfált.grossa (granulometrias III e IV) AC/BC","m2",2.04,"SICRO 2",2.59]
["5 S 02 530 00","Pré-misturado a frio","m3",94.78,"SICRO 2",120.09]
["5 S 02 530 50","Pré-misturado a frio AC/BC","m3",135.13,"SICRO 2",171.2]
["5 S 02 531 00","Macadame betuminoso por penetração","m3",91.33,"SICRO 2",115.71]
["5 S 02 531 50","Macadame betuminoso por penetração BC","m3",122.49,"SICRO 2",155.19]
["5 S 02 532 00","Areia-asfalto a quente","t",62.3,"SICRO 2",78.94]
["5 S 02 532 50","Areia-asfalto a quente AC","t",111.51,"SICRO 2",141.28]
["5 S 02 540 12","CBUQ reciclado em usina fixa","t",47.17,"SICRO 2",59.77]
["5 S 02 540 51","CBUQ -capa de rolamento AC/BC","t",75.459999999999994,"SICRO 2",95.61]
["5 S 02 540 52","CBUQ -binder AC/BC","t",75.09,"SICRO 2",95.14]
["5 S 02 540 62","CBUQ reciclado em usina fixa AC/BC","t",54.43,"SICRO 2",68.959999999999994]
["5 S 02 540 71","CBUQ capa de rolam. AC/BC c/ cal hidratada","t",83.91,"SICRO 2",106.31]
["5 S 02 600 00","Manta sintét. p/ recap.asfál.- fornec. e aplicação","m2",4.29,"SICRO 2",5.44]
["5 S 02 607 00","Concreto cimento portland c/ equip. pequeno porte","m3",390.95,"SICRO 2",495.34]
["5 S 02 607 50","Concr.cimento portland c/equip.pequeno porte AC/BC","m3",446.3,"SICRO 2",565.47]
["5 S 02 702 00","Limpeza e enchimento de junta de pavimento de conc","m",3.49,"SICRO 2",4.42]
["5 S 02 905 00","Remoção mecanizada de revestimento betuminoso","m3",10.35,"SICRO 2",13.11]
["5 S 02 905 01","Remoção manual de revestimento betuminoso","m3",225.1,"SICRO 2",285.2]
["5 S 02 906 00","Remoção mecanizada da camada granular pavimento","m3",6.54,"SICRO 2",8.2799999999999994]
["5 S 02 906 01","Remoção manual da camada granular do pavimento","m3",128.1,"SICRO 2",162.31]
["5 S 02 907 00","Remoção mecanizada material de baixa capac.suporte","m3",6.43,"SICRO 2",8.15]
["5 S 02 907 01","Remoção manual de material de baixa capac.suporte","m3",109.19,"SICRO 2",138.34]
["5 S 02 908 00","Arrancamento e remoção de paralelepípedos","m2",22.82,"SICRO 2",28.92]
["5 S 02 909 00","Arrancamento e remoção de meios-fios","m3",128.46,"SICRO 2",162.76]
["5 S 02 990 11","Fresagem contínua do revest. betuminoso","m3",113.03,"SICRO 2",143.21]
["5 S 02 990 12","Fresagem descontínua revest. betuminoso","m3",170.88,"SICRO 2",216.51]
["5 S 02 993 01","Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico","m3",37.17,"SICRO 2",47.1]
["5 S 02 993 04","Reciclagem c/ cimento e incorp. rev. asfáltico","m3",77.52,"SICRO 2",98.22]
["5 S 02 993 07","Reciclagem c/ brita e incorp. de rev. asfáltico","m3",49.36,"SICRO 2",62.53]
["5 S 02 993 10","Reciclagem c/ cimento e brita e incorp. rev.","m3",90.15,"SICRO 2",114.23]
["5 S 02 993 13","Reciclagem c/ espuma asfáltica e incorp. rev. asf.","m3",58.82,"SICRO 2",74.53]
["5 S 04 300 16","Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m galv.","m",1477.49,"SICRO 2",1871.98]
["5 S 04 300 20","Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m galv.","m",2007.25,"SICRO 2",2543.1799999999998]
["5 S 04 300 30","Bueiro met. D=3,05 m rev.epoxy Hmax. aterro 12,50m","m",5141.47,"SICRO 2",6514.24]
["5 S 04 300 66","Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m galv. BC","m",1497.52,"SICRO 2",1897.36]
["5 S 04 300 70","Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m galv. BC","m",2029.5,"SICRO 2",2571.38]
["5 S 04 300 71","Bueiro met.D=3,05m rev.epoxy Hmax.aterro 12,50m BC","m",5178.8599999999997,"SICRO 2",6561.61]
["5 S 04 301 16","Bueiro met. chapas múltiplas D=1,60m rev. epoxy","m",1559.91,"SICRO 2",1976.41]
["5 S 04 301 20","Bueiro met. chapas múltiplas D=2,00m rev. epoxy","m",2128.37,"SICRO 2",2696.64]
["5 S 04 301 66","Bueiro met. chapas múlt. D=1,60m rev. epoxy BC","m",1579.94,"SICRO 2",2001.79]
["5 S 04 301 70","Bueiro met. chapas múlt. D=2,00m rev. epoxy BC","m",2150.62,"SICRO 2",2724.84]
["5 S 04 310 12","Bueiro met. s/interrupção traf. D=1,20m galv.","m",1623.4,"SICRO 2",2056.85]
["5 S 04 310 16","Bueiro met. s/ interrup. de tráf. D=1,60m galv.","m",2174.6,"SICRO 2",2755.22]
["5 S 04 310 20","Bueiro met. s/ interrup. de tráf. D=2,00m galv.","m",3129.03,"SICRO 2",3964.48]
["5 S 04 311 12","Bueiro met. s/interrupção traf. D=1,20m rev. epoxy","m",1689.15,"SICRO 2",2140.15]
["5 S 04 311 16","Bueiro met.s/interrupção traf. D=1,60 m rev.epoxy","m",2262.94,"SICRO 2",2867.15]
["5 S 04 311 20","Bueiro met.s/interrupção tráf. D=2,00 m rev. epoxy","m",3237.54,"SICRO 2",4101.96]
["5 S 04 999 01","Remoção de bueiros existentes","m",83.44,"SICRO 2",105.72]
["5 S 04 999 04","Restauração de disp. danif. com concr. fck=15 MPa","m3",351.06,"SICRO 2",444.8]
["5 S 04 999 07","Demolição de dispositivos de concreto simples","m3",162.26,"SICRO 2",205.59]
["5 S 04 999 08","Demolição de dispositivos de concreto armado","m3",500.02,"SICRO 2",633.52]
["5 S 04 999 54","Restaur.de disp.danif.com concr. fck=15 MPa AC/BC","m3",409.44,"SICRO 2",518.76]
["5 S 05 100 00","Enleivamento","m2",7.64,"SICRO 2",9.68]
["5 S 05 102 00","Hidrossemeadura","m2",1.0900000000000001,"SICRO 2",1.38]
["5 S 05 300 01","Alvenaria de pedra arrumada","m3",114.79,"SICRO 2",145.44]
["5 S 05 300 02","Enrocamento de pedra jogada","m3",59.04,"SICRO 2",74.8]
["5 S 05 301 00","Alvenaria de pedra argamassada","m3",225.49,"SICRO 2",285.69]
["5 S 05 301 50","Alvenaria de pedra argamassada AC/PC","m3",255.4,"SICRO 2",323.58999999999997]
["5 S 05 303 09","Escamas de concreto armado para terra armada","m3",753.45,"SICRO 2",954.62]
["5 S 05 303 10","Conc. de soleira e arrem. de maciço de terra arm.","m3",331.53,"SICRO 2",420.05]
["5 S 05 303 11","Montagem de maciço terra armada","m2",123.79,"SICRO 2",156.85]
["5 S 05 303 59","Escamas de concreto armado para terra armada AC/BC","m3",810.43,"SICRO 2",1026.82]
["5 S 05 303 60","Concr. soleira arremate de maciço terra arm. AC/BC","m3",389.91,"SICRO 2",494.01]
["5 S 05 340 01","Execução cortina atirantada conc.armado fck=15 MPa","m3",1494.09,"SICRO 2",1893.02]
["5 S 05 340 51","Exec.cortina atirant.concr.armado fck=15 MPa AC/BC","m3",1552.47,"SICRO 2",1966.98]
["5 S 05 900 01","Execução tirante protendido cortina atirantada","m",138.81,"SICRO 2",175.88]
["5 S 06 400 01","Cêrcas arame farp. c/ mourão conc. seção quadr.","m",27.8,"SICRO 2",35.229999999999997]
["5 S 06 400 02","Cerca arame farp. c/ mourão de conc. seção triang","m",23.2,"SICRO 2",29.39]
["5 S 06 400 51","Cercas arame farp. c/mourão conc.seção quadr.AC/BC","m",28.45,"SICRO 2",36.049999999999997]
["5 S 06 400 52","Cerca arame farp. c/mourão concr.sec. triang.AC/BC","m",23.52,"SICRO 2",29.8]
["5 S 06 410 00","Cêrcas arame farpado com suporte madeira","m",14.36,"SICRO 2",18.190000000000001]
["5 S 09 001 07","Transporte local em rodov. não pavim.","tkm",0.9,"SICRO 2",1.1399999999999999]
["5 S 09 001 90","Transporte comercial c/ carroc. rodov. não pav.","tkm",0.6,"SICRO 2",0.76]
["5 S 09 001 91","Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav.","tkm",0.61,"SICRO 2",0.78]
["5 S 09 002 07","Transporte local em rodov. pavim.","tkm",0.68,"SICRO 2",0.86]
["5 S 09 002 90","Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav.","tkm",0.4,"SICRO 2",0.5]
["5 S 09 002 91","Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.","tkm",0.41,"SICRO 2",0.52]
[]
["E102 I","Rolo Compactador Tanden vibrat. Autoprop. 10,2t (82kw)","h",17.9785,"SICRO 2"]
["E102 O","Rolo Compactador Tanden vibrat. Autoprop. 10,2t (82kw)","h",122.2152,"SICRO 2"]
["E105 I","Rolo Compactador de pneus autoprop. 25t (98kw)","h",17.9785,"SICRO 2"]
["E105 O ","Rolo Compactador de pneus autoprop. 25t (98kw)","h",145.43790000000001,"SICRO 2"]
["E109 I","Distribuidor de agregados autopropelido (103kw)","h",20.974900000000002,"SICRO 2"]
["E109 O","Distribuidor de agregados autopropelido (103kw)","h",169.30680000000001,"SICRO 2"]
["E404 I","Caminhão Basculante 10m3 15t (210kw)","h",16.180700000000002,"SICRO 2"]
["E404 O","Caminhão Basculante 10m3 15t (210kw)","h",152.43090000000001,"SICRO 2"]
["E407 I","Caminhão Tanque 10.000l 15t (210kw)","h",16.180700000000002,"SICRO 2"]
["E407 O","Caminhão Tanque 10.000l 15t (210kw)","h",154.06979999999999,"SICRO 2"]
["T511","Engarreg. De pavimentação","h",37.412399999999998,"SICRO 2"]
["T701","Servente","h",11.9001,"SICRO 2"]

{"sheet":"DADOS GERAIS","index":7,"n_rows":12,"n_cols":2,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["NOME PROJETO","UBS CENTRO - AMPLIAÇÃO"]
["PROPRIETÁRIO","PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES"]
["ENDEREÇO","RUA GUIOMARA VENDRAMI"]
["BAIRRO","BAIRRO PALMITOS"]
["CIDADE","VITOR MEIRELES/SC"]
["DESCRIÇÃO","Ampliação da UBS de Vitor Meireles"]
["EXTENSÃO","Área Coberta:130,99 m²\nÁrea Externa: 33,79 m²\nÁREA TOTAL: 163,88 m²"]
["BDI",{"$f":"BDI!C38","v":0.2034}]
["DATA ORÇAMENTO","ABR/2018"]
["REFERENCIA",{"$f":"FONTE!B2","v":"SINAPI - ABRIL/2018 - SEM DESONERAÇÃO"}]
[]
[null,"Rio do Sul, 08 de junho de 2018"]

{"sheet":"FONTE BDI","index":8,"n_rows":536,"n_cols":8,"rows_kept":536,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,2,63,4],[38,1,38,4],[47,1,47,4],[56,1,56,4],[36,2,36,4],[18,2,18,4],[20,1,20,4],[27,2,27,4],[45,2,45,4],[54,2,54,4],[29,1,29,4],[10,1,10,4],[0,0,0,4],[5,6,5,7],[10,6,10,7],[11,1,11,4]]}
["1. VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA (2014)"]
[null,"TIPO DE OBRA","1 Quartil","Médio","3 Quartil",null,"PIS e COFINS"]
["1.1","Construção de Edifícios",0.2034,0.22120000000000001,0.25,null,"Todos ",3.6499999999999998E-2]
["1.2","Construção de Rodovias e Ferrovias (PRAÇAS)",0.19600000000000001,0.2097,0.24229999999999999]
["1.3","Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas",0.20760000000000001,0.24179999999999999,0.26440000000000002]
["1.4","Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica",0.24,0.25840000000000002,0.27860000000000001,null,"Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)"]
["1.5","Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais",0.22800000000000001,0.27479999999999999,0.3095,null,"Todos",0.02]
["1.6","Fornecimento de Materiais e Equipamentos",0.111,0.14019999999999999,0.16800000000000001]
[]
[]
[null,"REFERÊNCIAS MINIMO E MÁXIMO BDI",null,null,null,null,"ISSQN (conforme legislação municipal)"]
[null,"1.1 Construção de Edifícios",null,null,null,null,"Agrolandia",0.03]
[null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil",null,"Aurora",0.02]
[null,"Administração Central",0.03,0.04,5.5E-2,null,"Atalanta",0.03]
[null,"Seguro e Garantia",8.0000000000000002E-3,8.0000000000000002E-3,0.01,null,"Braço do Trombudo",0.05]
[null,"Risco",9.7000000000000003E-3,1.2699999999999999E-2,1.2699999999999999E-2,null,"Chapadão do Lageado",2.5000000000000001E-2]
[null,"Despesas Financeiras",5.8999999999999999E-3,1.23E-2,1.3899999999999999E-2,null,"Dona emma",0.02]
[null,"Lucro",6.1600000000000002E-2,7.3999999999999996E-2,8.9599999999999999E-2,null,"Ibirama",2.5000000000000001E-2]
[null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica",null,null,null,"Imbuia",0.03]
[null,null,null,null,null,null,"Ituporanga",0.03]
[null,"1.2 Construção de Rodovias e Ferrovias",null,null,null,null,"Jose Boiteux",0.03]
[null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil",null,"Laurentino",1.4999999999999999E-2]
[null,"Administração Central",3.7999999999999999E-2,4.0099999999999997E-2,4.6699999999999998E-2,null,"Lontras  ",0.03]
[null,"Seguro e Garantia",3.2000000000000002E-3,4.0000000000000001E-3,7.4000000000000003E-3,null,"Mirim doce",0.02]
[null,"Risco",5.0000000000000001E-3,5.5999999999999999E-3,9.7000000000000003E-3,null,"Pouso Redondo",0.03]
[null,"Despesas Financeiras",1.0200000000000001E-2,1.11E-2,1.21E-2,null,"Presidente Getulio",0.02]
[null,"Lucro",6.6400000000000001E-2,7.2999999999999995E-2,8.6900000000000005E-2,null,"Presidente Nereu",1.4999999999999999E-2]
[null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica",null,null,null,"Rio do Campo",0.03]
[null,null,null,null,null,null,"Rio do Oeste",0.05]
[null,"1.3 Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas",null,null,null,null,"Rio do Sul",0.02]
[null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil",null,"Salete",0.02]
[null,"Administração Central",3.4299999999999997E-2,4.9299999999999997E-2,6.7100000000000007E-2,null,"Santa Terezinha",0.03]
[null,"Seguro e Garantia",2.8E-3,4.8999999999999998E-3,7.4999999999999997E-3,null,"Taio",0.02]
[null,"Risco",0.01,1.3899999999999999E-2,1.7399999999999999E-2,null,"Trombudo Central",0.03]
[null,"Despesas Financeiras",9.4000000000000004E-3,9.9000000000000008E-3,1.17E-2,null,"Vidal Ramos",0.04]
[null,"Lucro",6.7400000000000002E-2,8.0399999999999999E-2,9.4E-2,null,"Vitor Meireles",0.03]
[null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica",null,null,null,"Witmarsum",0.03]
[]
[null,"1.4 Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica "]
[null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"Administração Central",5.2900000000000003E-2,5.9200000000000003E-2,7.9299999999999995E-2]
[null,"Seguro e Garantia",2.5000000000000001E-3,5.1000000000000004E-3,5.5999999999999999E-3]
[null,"Risco",0.01,1.4800000000000001E-2,1.9699999999999999E-2]
[null,"Despesas Financeiras",1.01E-2,1.0699999999999999E-2,1.11E-2]
[null,"Lucro",0.08,8.3099999999999993E-2,9.5100000000000004E-2]
[null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica"]
[]
[null,"1.5 Portuárias, Marítimas e Fluviais"]
[null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"Administração Central",0.04,5.5199999999999999E-2,7.85E-2]
[null,"Seguro e Garantia",8.0999999999999996E-3,1.2200000000000001E-2,1.9900000000000001E-2]
[null,"Risco",1.46E-2,2.3199999999999998E-2,3.1600000000000003E-2]
[null,"Despesas Financeiras",9.4000000000000004E-3,1.0200000000000001E-2,1.3299999999999999E-2]
[null,"Lucro",7.1400000000000005E-2,8.4000000000000005E-2,0.1043]
[null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica"]
[]
[null,"1.6 Fornecimento de Materiais e Equipamentos"]
[null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"Administração Central",1.4999999999999999E-2,3.4500000000000003E-2,4.4900000000000002E-2]
[null,"Seguro e Garantia",3.0000000000000001E-3,4.7999999999999996E-3,8.2000000000000007E-3]
[null,"Risco",5.5999999999999999E-3,8.5000000000000006E-3,8.8999999999999999E-3]
[null,"Despesas Financeiras",8.5000000000000006E-3,8.5000000000000006E-3,1.11E-2]
[null,"Lucro",3.5000000000000003E-2,5.11E-2,6.2199999999999998E-2]
[null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"COM003"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"COM004"]
[]
[{"$f":"J531","v":0},32.25,"m2"]
[{"$f":"J532","v":0},3.23,"m3"]
[0,70.95,"kg"]
[0,3.23,"m3"]
[0,2,"un"]
[{"$f":"J536","v":0},7.4399999999999995,"m2",null,null,"COM003"]

{"sheet":"BDI com desoneração","index":9,"n_rows":93,"n_cols":10,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,6,34,9],[1,0,1,3],[4,0,5,3],[11,0,13,0],[11,2,13,2],[34,1,34,4],[92,2,92,4],[41,2,41,4],[44,1,44,4],[51,2,51,4],[61,2,61,4],[72,2,72,4],[82,2,82,4]]}
[]
["COMPOSIÇÃO DE BDI  COM DESONERAÇÃO"]
[]
[]
["O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo"]
[]
[]
[]
["FÓRMULA BDI "]
[]
[]
["BDI="," (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)  ",-1]
[null,"_______________________________________"]
[null,"(1-I)"]
[]
[]
["ONDE:"]
["AC= taxa de administração central",null,null,0.03]
["S=taxa de seguros",null,null,4.0000000000000001E-3]
["G=taxa de garantias",null,null,4.0000000000000001E-3]
["R=taxa de riscos",null,null,9.7000000000000003E-3]
["DF=taxa de despesas financeiras",null,null,5.8999999999999999E-3]
["L=taxa de lucro / remuneração",null,null,6.1600000000000002E-2]
["I=taxa de incidência de impostos (EMPRESA DESONERADA)",null,null,{"$f":"SUM(C25:C27)","v":0.1115}]
[null,"I1: PIS e COFINS",3.6499999999999998E-2]
[null,"I2: ISSQN (conforme legislação municipal)",0.03]
[null,"I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)",4.4999999999999998E-2]
[null,"∑",{"$f":"SUM(C25:C27)","v":0.1115}]
[]
["TEMOS ENTÃO ENTRANDO COM OS DADOS NA FÓRMULA"]
[]
["BDI =",{"$f":"(((1+D18+D19+D21+D20)*(1+D22)*(1+D23))/(1-D24))-1","v":0.25920149250197011}]
[]
[]
[null,"2.2. Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”:",null,null,null,null,"VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA"]
[null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil",null,"TIPO DE OBRA","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"Administração Central",0.03,0.04,5.5E-2,null,"Construção de Edifícios",0.2034,0.22120000000000001,0.25]
[null,"Seguro e Garantia",8.0000000000000002E-3,8.0000000000000002E-3,0.01,null,"Construção de Rodovias e Ferrovias",0.19600000000000001,0.2097,0.24229999999999999]
[null,"Risco",9.7000000000000003E-3,1.2699999999999999E-2,1.2699999999999999E-2,null,"Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas",0.20760000000000001,0.24179999999999999,0.26440000000000002]
[null,"Despesas Financeiras",5.8999999999999999E-3,1.23E-2,1.3899999999999999E-2,null,"Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica",0.24,0.25840000000000002,0.27860000000000001]
[null,"Lucro",6.1600000000000002E-2,7.3999999999999996E-2,8.9599999999999999E-2,null,"Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais",0.22800000000000001,0.27479999999999999,0.3095]
[null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica",null,null,null,"Fornecimento de Materiais e Equipamentos",0.111,0.14019999999999999,0.16800000000000001]
[]
[]
[null,"2.3. Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias, Praças”:"]
[null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"Administração Central",3.7999999999999999E-2,4.0099999999999997E-2,4.6699999999999998E-2]
[null,"Seguro e Garantia",3.2000000000000002E-3,4.0000000000000001E-3,7.4000000000000003E-3]
[null,"Risco",5.0000000000000001E-3,5.5999999999999999E-3,9.7000000000000003E-3]
[null,"Despesas Financeiras",1.0200000000000001E-2,1.11E-2,1.21E-2]
[null,"Lucro",6.6400000000000001E-2,7.2999999999999995E-2,8.6900000000000005E-2]
[null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica"]
[]
[]
[null,"2.4. Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas”:"]
[null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"Administração Central",3.4299999999999997E-2,4.9299999999999997E-2,6.7100000000000007E-2]
[null,"Seguro e Garantia",2.8E-3,4.8999999999999998E-3,7.4999999999999997E-3]
[null,"Risco",0.01,1.3899999999999999E-2,1.7399999999999999E-2]
[null,"Despesas Financeiras",9.4000000000000004E-3,9.9000000000000008E-3,1.17E-2]
[null,"Lucro",6.7400000000000002E-2,8.0399999999999999E-2,9.4E-2]
[null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica"]
[]
[]
[null,"2.5. Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica”  "]
[]
[null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"Administração Central",5.2900000000000003E-2,5.9200000000000003E-2,7.9299999999999995E-2]
[null,"Seguro e Garantia",2.5000000000000001E-3,5.1000000000000004E-3,5.5999999999999999E-3]
[null,"Risco",0.01,1.4800000000000001E-2,1.9699999999999999E-2]
[null,"Despesas Financeiras",1.01E-2,1.0699999999999999E-2,1.11E-2]
[null,"Lucro",0.08,8.3099999999999993E-2,9.5100000000000004E-2]
[null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica"]
[]
[]
[null,"2.6. Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais”:"]
[null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"Administração Central",0.04,5.5199999999999999E-2,7.85E-2]
[null,"Seguro e Garantia",8.0999999999999996E-3,1.2200000000000001E-2,1.9900000000000001E-2]
[null,"Risco",1.46E-2,2.3199999999999998E-2,3.1600000000000003E-2]
[null,"Despesas Financeiras",9.4000000000000004E-3,1.0200000000000001E-2,1.3299999999999999E-2]
[null,"Lucro",7.1400000000000005E-2,8.4000000000000005E-2,0.1043]
[null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica"]
[]
[]
[null,"2.7. Para “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”:"]
[null,"PARCELA DO BDI","1 Quartil","Médio","3 Quartil"]
[null,"Administração Central",1.4999999999999999E-2,3.4500000000000003E-2,4.4900000000000002E-2]
[null,"Seguro e Garantia",3.0000000000000001E-3,4.7999999999999996E-3,8.2000000000000007E-3]
[null,"Risco",5.5999999999999999E-3,8.5000000000000006E-3,8.8999999999999999E-3]
[null,"Despesas Financeiras",8.5000000000000006E-3,8.5000000000000006E-3,1.11E-2]
[null,"Lucro",3.5000000000000003E-2,5.11E-2,6.2199999999999998E-2]
[null,"PIS, COFINS e ISSQN","Conforme legislação específica"]

{"sheet":"Mercado","index":10,"n_rows":77,"n_cols":4,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"NEMA - CNPJ: 80.756.893/0001-39 Fone: (47) 3531-8700 / 9 8825-2978 Contato: Simone Budag Diel"]
[null,"Elétrica Bom Pastor - Rio do Sul - CNPJ: 03.009.360.0001-18 Fone: (47) 3521-4249 - 9 8882-3022 Contato: Diogo Ramos"]
[null,"Nardelli Mat. Cons. - CNPJ: 75.862.961.0002-95 Fone: (47) 3525-6700 - 9 8814-6137 - 9 8886-2548 Contato: Vilando Vieira"]
[null,"Tonet Materiais de Construção - CNPJ: 80.653.918/0003-30  Fone: (47) 3531-7400 - 9 8814-6137 Contato: Genesio Hasse"]
[null,"Comercial Versátil Ltda - CNPJ: 85.776.441.0001-32 Fone: (47) 3521-0294 - 9 9929-5039 Contato: Sandro S. Gonçalves","eletrico"]
[null,"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Elvis Fronza","pre moldado"]
[null,"Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 Fone: (47) 3525-2719 Contato: Aldo Fronza"]
[null,"Afubra - CNPJ: 74.072.513/0003-06 Fone: (47) 3525-8750 Contato Simone Ramon"]
[]
[null,"ARG Industrial - CNPJ: 04.415.095/0001-65 Fone: (47) 3562-2020 Contato: Otávio Trevizan","acm e metalica"]
[null,"BAUER & SCHMITT - CNPJ: 07.747.162/0001-37 Fone: (47) 3334-3727 Contato: Greice Schmitt","acm e metalica"]
[null,"TONON - CNPJ: 05.018.077/0001-02 Fone: (47) 3521-4965 Contato: Ademir Torinelli","acm e metalica"]
[null,"Metálica Canoas - CNPJ 03.774.195/0001-15 Fone: (47) 3522-1135 -  9 9181-4259 Contato: Eduardo Voigt"]
[null,"Tonon Soluções Metalicas - CNPJ 05.018.077/0001-02 Fone: (47) 3521-4965 Contato: Deisiani"]
[]
[]
[]
[null,"Pedra Girardi - CNPJ: 05.134.001/0001-42 - Tel.: (47) 3522-2642 - Contato Ivone "]
[null,"Pedras Molinari  - CNPJ: 14.564.706/0001-90 - Tel.: (47) 3546-2830 - Contato: Cleber"]
[null,"Pedras Rampeloti - CNPJ 04.463.986/0001-97 - Tel.: (47) 3334-0061 - Contato: Ivana"]
[]
["acessibilidade","Total Acessibilidade CNPJ: 121.270.024.0001-95 - Tel.  (47) 3346 1175 - Itajai -  Contato Sabrina Fortunato "]
["acessibilidade","Zeus do Brasil - CNPJ: 82.699.588.0001-88 Fone: (47) 3231-1111 Contato: Juliana Siste"]
["acessibilidade","Tatil inox acessibilidade (mundo tatil) - (11) 4343-7353 - Bragança Paulista- SP - Contato Carlos"]
["acessibilidade","Bralarmseg Equipamentos Eletrônicos Ltda (41) 3045-9744"]
["acessibilidade","Casa do Braille - CNPJ 093.798.31.0001.90 - Fone - (11) 4997 2611  - Contato Tatiana Fernandes  "]
["acessibilidade","Andaluz Acessibilidade CNPJ : 05.598.129/0001-67 - (11) 3733-5997 - Carlos",null,"http://www.andaluzacessibilidade.com.br/"]
[null,null,null,"http://www.tatilinox.com.br/"]
[null,"Casa do Braile - (11) 4997 2611",null,"http://www.casadobraille.com.br/"]
[]
[null,"D'arruda  comercio de Madeiras -CNPJ: 13.217.924/0001-96   - Tel: (47) 3542-0100 - Agronomica/SC   Contato  "]
[null,"Ecotrat - CNPJ: 16.835.440/0001-07-  Tel:  (47) 9 9268-1508 -  Rio do Sul/SC - Contato Juliana Schlemper"]
[null,"Madesch comércio de madeiras - CNPJ: 80.653.504/0001-40 - Tel:  (47) 3533-5171 -Aurora/SC - Contato Neri Schlemper Junior  - "]
[]
[]
["academia ","Paulo Ziober Equipamentos Metalurgicos LTDA- Maringá/PR - CNPJ: 08.374.053/0001-84 - Tel.: (44) 3029-4410 - Contato: Ana Lima",null,"vendaspublico2@zioberbrasil.com.br"]
["academia ","Milla Equipamentos Metalúrgicos LTDA-ME - Av. Brasília, nº461 - Paulina, SP - CNPJ: 10.555.495/0001-84 - (19) 3363 1051 -Contato Tatiana Demetrio"]
["academia ","DOMINGOS MALAGUTTI - EPP (Playlandia) CNPJ: 12.662.890/0001-86 Tel: (49) 3322-1625"]
["academia ","PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ: 11.538.866/0001-77 Tel: (17) 3482-9500 "]
["academia - não vende mais","Askein Equipamentos LTDA - Chapecó/SC - CNPJ: 76.344.795/0001-17 - Tel.: (49)3322-1625 - Contato: Leticia",null,"vendas4@mobilebras.com"]
["academia ","Mobilebras produtos e serviços - 47 3373-3491"]
[]
[]
["academia ","Escobrinq Ltda EPP - "]
["academia ","Academia Livre - 45 3254-7056"]
["academia ","Tryanon equipamentos - 19 3016-4553"]
["academia ","Ginast - 19 3113-5400"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"kiT Poste Vargas - Rio do Sul - CNPJ  26.943.141/0001-31 -Fone (47) 9645-5764 / (47) 9998-9919 - Contato - Robison Carlos Vargas"]
[]
[]
["meio fio-  tubo - paver","Fronza Artefatos de Cimento - Rio do Sul - CNPJ: 79.695.086.0001-74 - 3525-2719 - Aldo Fronza"]
[null,"Cimentari Artefatos de cimento - Rio do Sul - CNPJ:04.342.079/0001-90 - Tel 47 3525 0083 - Gabriela Fronza"]
["meio fio-  tubo - paver","Kurtz Mat. De Construção - Ituporanga - CNPJ: 07.990.747.0001-83 - 3533- 5959 - Charles Franco"]
[]
[]
["paver","Blocos Leske - Lontras - CNPJ: 03.972.712.0001-60 - 3523-0519 - Tagor Leske"]
[]
["bando de praça de plastico","Engeplas - CNPJ 05.051.606/0001-70 - Tel. (41) 3338-7790 - Nelson Lombardi"]
[]
[]
[]
[]
["granito e marmore","Marmoraria O.M. Ind. E Com. LTDA - CNPJ: 83.780.593/0001-83 - Rio do Sul/SC - Contato; Tiago - 3525-0326"]
[null,"Mármores e Granitos Souza - Rio do sul/SC - Contato: Edelson Souza - 3531-4224"]
[null,"JA Granitos - CNPJ - 3521-6327 - Contato: Silvana Goedert Batista "]
[]
[]
[]
["Parede Dry Wall Placa Cimentícia Dos 2 Lados (7 cm FERRO +2,2cm PLACAS)","Máquinas Sul - CNPJ: 05401865/000183 - Tel.: (47) 3522-2533 - (47) 3521-1229"]
[null,"Arte Gesso - CNPJ: 12.397.703/0001-84 - Itajaí/SC - Tel.: (47) 3338-0203"]
[null,"Diviblu Divisórias - Tel.: (47) 3336-1313 - Blumenal/SC - CNPJ: 05.693.532/0001-75"]