## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE
LOCALIZAÇÃO: R. RIO PRESO ESQ. R. PASCOALE COMPER - PALMITOS - VITOR MEIRELES/SC
ÁREA DA OBRA: 265,29m2
DATA BASE DO SINAPI: MARÇO/2014
DATA DO ORÇAMENTO: 21/05/2014
BDI CONSIDERADO: 22,47%
QUADRO DE QUANTIDADES
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Abrigo Provisório | m2 | 6 | 176.84 | 1061.04
1.2 | Locação da obra com uso de equipamentos topográficos, inclusive topografo e nivelador | m2 | 265.29 | 0.55 | 145.91
| Valor Total Item |  |  |  | 1206.95
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | Estaca Hélice Contínua - Ø30cm (inclui mobilização) | m | 126 | 161.39 | 20335.14
2.2 | Escavações manuais | m3 | 15.38 | 37.55 | 577.52
2.3 | Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) | kg | 603 | 8.07 | 4866.21
2.4 | Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação) | kg | 154 | 8.54 | 1315.16
2.5 | Formas madeira para concreto em fundação | m2 | 148 | 22.51 | 3331.48
2.6 | Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) FCK=25MPA | m3 | 14 | 425.64 | 5958.96
2.7 | Impermeabilização com manta asfáltica espessura 4mm, incluindo emulsão asfáltica | m2 | 23.75 | 66.65 | 1582.94
| Valor Total Item |  |  |  | 37967.41
3 | SUPRAESTRUTURA
3.1 | Armadura CA-50 (fornecimento, corte, dobra e colocação) | kg | 653 | 8.07 | 5269.71
3.2 | Armadura CA-60 (fornecimento, corte, dobra e colocação) | kg | 212 | 8.54 | 1810.48
3.3 | Formas madeira para concreto | m2 | 181 | 22.51 | 4074.31
3.4 | Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) FCK=25MPA | m3 | 11.2 | 425.64 | 4767.17
3.5 | Laje para cobertura, treliçada, SC 250kg/m2, c/ lajota, e capa de concreto de 5cm, FCK 25 MPa, com escoramento, ferragem negativa e malho pop. | m2 | 19.38 | 69.76 | 1351.95
| Valor Total Item |  |  |  | 17273.62
4 | PAREDES
4.1 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados e=15cm acabada | m2 | 250.51 | 44.17 | 11065.03
4.2 | Divisória em granilite Espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento. (H = 2,00m) | m2 | 11.86 | 223.77 | 2653.91
4.3 | Contra-vergas | m | 9.2 | 15.83 | 145.64
| Valor Total Item |  |  |  | 13864.58
5 | COBERTURA
5.1 | Estrutura metálica para cobertura (principal) | m2 | 333.69 | 72.58 | 24219.22
5.2 | Estrutura metálica para cobertura (secundária) | m2 | 26.88 | 72.58 | 1950.95
5.3 | Estrutura metálica para fechamento das saias | m2 | 101.6 | 66.49 | 6755.38
5.4 | Tratamento estrutura metálica - da superfície com jato de areia | m2 | 11.7 | 9.53 | 111.5
5.5 | Tratamento estrutura metálica - da superfície com uma demão de prime epóxi, espesura e= 25µ | m2 | 11.7 | 7.99 | 93.48
5.6 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluindo acessórios. | m2 | 347.62 | 27.91 | 9702.07
5.7 | Telha para fechamento externo, na posição vertical, tipo trapezoidal TP #30, aluzinc | m2 | 106.1 | 47.3 | 5018.53
5.8 | Calhas em chapa de aço zincado 0,5mm, 60cm desenvolvida c/ acessórios de fixação e descidas | m | 51.8 | 43.02 | 2228.44
5.9 | Rufos em chapa de aço zincado 0,5mm | m | 28.2 | 22.08 | 622.66
5.10 | Forro de PVC em régua de 100mm | m2 | 331.9 | 31.24 | 10368.56
| Valor Total Item |  |  |  | 61070.79
6 | REVESTIMENTOS
6.1 | Chapisco | m2 | 520 | 4.68 | 2433.6
6.2 | Reboco | m2 | 520 | 18.84 | 9796.8
6.3 | Azulejos 30x30 | m2 | 139.67 | 25.1 | 3505.72
| Valor Total Item |  |  |  | 15736.12
7 | PISOS
7.1 | Contrapiso em concreto TIPO 01 30Mpa (e=12cm)
7.1.1 | Base compactada | m2 | 201.4 | 1.7 | 342.38
7.1.2 | Lastro de brita graduada (e = 15cm) | m3 | 30.21 | 121 | 3655.41
7.1.3 | Lona 200 micras (fornecimento e instalação) | m2 | 201.4 | 3.83 | 771.36
7.1.4 | Concretagem de piso com alisamento (fornecimento, lançamento, adensamento,bombeado e junta de dilatação) FCK=30MPA | m3 | 24.17 | 460.23 | 11123.76
7.1.5 | Barra de transferência | kg | 172.22 | 8.54 | 1470.76
7.1.6 | Tela Q 283 (CA-60) (fornecimento e instalação) | kg | 902.27 | 7.52 | 6785.07
7.1.7 | Treliça TR 08644 (fornecimento e instalação) | kg | 257.25 | 8.54 | 2196.92
7.1.8 | Lixamento mecânica (polimento) do piso | m2 | 201.4 | 11.85 | 2386.59
7.2 | Contrapiso em concreto TIPO 02 20Mpa (e=7cm)
7.2.1 | Base compactada | m2 | 44.64 | 1.7 | 75.89
7.2.2 | Lastro de brita graduada - para contrapiso(e = 8cm) | m3 | 3.57 | 121 | 431.97
7.2.3 | Lona 200 micras (fornecimento e instalação) | m2 | 44.64 | 3.83 | 170.97
7.2.4 | Contrapiso em concreto 20Mpa (e=7cm) | m3 | 3.12 | 398.46 | 1243.2
7.2.5 | Regularização (e=3cm) de contrapiso | m2 | 44.64 | 19.31 | 862
7.3 | Área de Piso Cerâmico
7.3.1 | Piso cerâmico 30x30 PEI 5 | m2 | 234.87 | 23.74 | 5575.81
7.3.2 | Piso cerâmico 30x30 PEI 5 (anti-derrapante) | m2 | 15.3 | 23.74 | 363.22
| Valor Total Item |  |  |  | 37455.31
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | RAMAL DE LIGAÇÃO, RAMAL DE ENTRADA e SAÍDA.
8.1.1 | Caixa de medidor eletronico trifasico (fornecimento e instalação), Conforme projeto. | un | 1 | 486.83 | 486.83
8.1.2 | Disjuntor tripolar 100A do medidor (fornecimento e instalação), Conforme projeto. | un | 1 | 110.84 | 110.84
8.1.3 | Haste copperweld 5/8x3,0m com conector (fornecimento e instalação). Conforme projeto. | un | 1 | 53.11 | 53.11
8.1.4 | Poste de concreto duplo T 200 Dan H=8,0m (fornecimento e instalação). Conforme projeto. | un | 1 | 888.53 | 888.53
8.1.5 | Cabo multiplexado de aluminio (3F+ N) 35mm² do Ramal de ligação (fornecimento e instalação). Conforme projeto. | m | 6 | 23.3 | 139.8
8.1.6 | Cabo de cobre #35mm2 (3 fase+ neutro= 8m x 4 cabos = 32m) , ISOL. XLPE - 1,0kV, Ramal de entrada junto ao posto.(fornecimento e instalação). Conforme projeto. | m | 32 | 25.35 | 811.2
8.1.7 | Eletroduto PVC Rigido 1 1/2" do Ramal de Entrada junto ao poste, (fornecimento e instalação). Conforme projeto. | m | 6 | 18.37 | 110.22
8.1.8 | Cabo de Co Nú # 16mm² aterramento do medidor, (fornecimento e instalação). Conforme projeto. | m | 5 | 10.8 | 54
8.1.9 | Abraçadeira para caixa de medidor (fornecimento e instalação). Conforme projeto. | m | 2 | 20.79 | 41.58
8.1.10 | Conector cunha para cabo 35mm2 (fornecimento e instalação). Conforme projeto. | m | 4 | 11.65 | 46.6
8.1.11 | Eletroduto PVC Rigido, 1" aterramento do medidor até C.P.A 01 (fornecimento e instalação), Conforme projeto. | m | 3 | 11.38 | 34.14
8.1.12 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo 1 1/2" padrão celesc (fornecimento e instalção) | m | 3 | 39.41 | 118.23
8.2 | RAMAL DE CARGA- Subterrâneo
8.2.1 | Caixa de passagem e inspeção 40x40x40 em alvenaria e tampa de concreto, (fornecimento e instalação), Conforme projeto. | un | 3 | 153.71 | 461.13
8.2.2 | Haste copperweld 5/8x3,0m com conector | un | 5 | 53.11 | 265.55
8.2.3 | Cabo de cobre Nú 25mm2 (fornecimento e instalação), Conforme projeto. | un | 13 | 17.65 | 229.45
8.2.4 | Cabo de cobre #35mm2 (3 Fase + 1 neutro = 4 cabos x 25m =100m) Ramal de carga, do medidor até quadro de distribuição(fornecimento e instalação). Conforme projeto. | m | 100 | 25.35 | 2535
8.2.5 | Eletroduto PEAD 1 1/2", até quadro de distribuição (fornecimento e instalação). Conforme projeto. | m | 25 | 7.39 | 184.75
8.3 | Quadro de distribuição de Iluminação e Tomadas
8.3.1 | Quadro de distribuição de embutir Trifásico 18 disjuntores completo com barramentos, placa de montagem, perfis e trilhos, (fornecimento e instalação), conforme projeto. | un | 1 | 371.9 | 371.9
8.3.2 | Quadro de distribuição de embutir Trifásico 12 disjuntores completo com barramentos, placa de montagem, perfis e trilhos, (fornecimento e instalação), conforme projeto. | un | 1 | 250.8 | 250.8
8.3.3 | Eletroduto PEAD 1 1/2" do Q.D.01 até Q.D.02 (fornecimento e instalação) conforme projeto | un | 20 | 7.39 | 147.8
8.3.4 | Cabo de cobre #25mm2 (3 Fase + 1 neutro + 1 terra = 5 cabos x 20m =100m) do Q.D. 01 até Q.D.02(fornecimento e instalação). Conforme projeto | un | 100 | 18.89 | 1889
8.3.5 | Disjuntor monopolar 10A a 30A, (fornecimento e instalação) | un | 7 | 12.55 | 87.85
8.3.6 | Disjuntor unipolar 35A a 50A, (fornecimento e instalação) | un | 3 | 17.16 | 51.48
8.3.7 | Disjuntor tripolar 60 a 100A (fornecimento e instalação) | un | 3 | 110.84 | 332.52
8.3.8 | Disjuntor Diferencial Residual DR | un | 5 | 122.32 | 611.6
8.4 | Iluminação e Tomadas
8.4.1 | Ponto de tomada 2P+T (caixa, eletroduto, fios e tomada c/ placa (fornecimento e instalação) conforme projeto. | pt | 31 | 78.01 | 2418.31
8.4.2 | Ponto de tomada 2P+T USO ESPECIFICO cabo 4,0mm2 (caixa, eletroduto, fios e tomada c/ placa, (fornecimento e instalação) conforme projeto. | pt | 1 | 84.47 | 84.47
8.4.3 | Ponto de tomada 2P+T USO ESPECIFICO cabo 10,0mm2 (caixa, eletroduto, fios e tomada c/ placa, (fornecimento e instalação) conforme projeto. | pt | 3 | 163.34 | 490.02
8.4.4 | Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios, INTERRUPTOR,(fornecimento e instalação) conforme projeto. | pt | 39 | 124.92 | 4871.88
8.4.5 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400w ,(fornecimento e instalação) conforme projeto. | un | 1 | 307.16 | 307.16
8.4.6 | Luminária Globo vidro leitoso/ Plafonier /bocal/Lampada compacta, (fornecimento e instalação), conforme projeto | un | 7 | 49.46 | 346.22
8.4.7 | Luminária tipo arandela com lampada incandescente, (fornecimento e instalação), conforme projeto | un | 5 | 49.46 | 247.3
8.4.8 | Luminária tipo calha com lâmpada de fluorescente 2x33W (fornecimento e instalação), conforme projeto. | un | 26 | 103.45 | 2689.7
8.5 | PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE COMUNICAÇÃO E ENTRADA DE SERVIÇO
8.5.1 | Caixa de passagem e inspeção em PVC . (fornecimento e instalação), Conforme projeto. | un | 2 | 15.9 | 31.8
8.5.2 | Eletroduto PEAD 1 1/4" da caixa de passagem até quadro. (fornecimento e instalação), Conforme projeto. | m | 25 | 4.42 | 110.5
8.5.3 | Ponto para Comunicação ( caixa, eletroduto e Tomada c/ placa, (fornecimento e instalação), conforme projeto. | m | 2 | 62.82 | 125.64
8.5.4 | Quadro de Distribuição para Comunicação 40X40X12cm (fornecimento e instalação), conforme projeto. | un | 1 | 174.35 | 174.35
8.6 | PREVENTIVO ELÉTRICO
8.6.1 | Luminária de emergência 30 leds | un | 7 | 33.02 | 231.14
8.6.2 | Luminaria de emergência de 55w | m | 1 | 431.54 | 431.54
8.6.3 | Bloco autonomo com indicação SAÍDA | m | 4 | 87.83 | 351.32
| Valor Total Item |  |  |  | 23225.26
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | Ponto de água fria 25mm PVC (rede, conexões, etc. em PVC) conforme projeto e memorial, fornecimento e instalação | pt | 5 | 119.6 | 598
9.2 | Ponto de água fria 50mm PVC (rede, conexões, etc. em PVC) conforme projeto e memorial, fornecimento e instalação | pt | 5 | 254.3 | 1271.5
9.3 | Registro de Gaveta (3/4")fornecimento e instalação | pt | 5 | 76.08 | 380.4
9.4 | Válvula de Descarga 1.1/2" | un | 5 | 176.41 | 882.05
9.5 | Válvula esfera 1" | un | 1 | 66.35 | 66.35
9.6 | Válvula esfera 2" | un | 1 | 157 | 157
9.7 | Ponto esgoto PVC predial 40mm, inclusive conexões (fornecimento e instalação) | pt | 5 | 97.95 | 489.75
9.8 | Ponto esgoto PVC predial 50mm, inclusive conexões (fornecimento e instalação) | pt | 5 | 93.09 | 465.45
9.9 | Ponto esgoto PVC predial 100mm, inclusive conexões (fornecimento e instalação) | pt | 5 | 98.44 | 492.2
9.10 | Ponto esgoto - ventilação - PVC predial 50mm, inclusive conexões (fornecimento e instalação) | pt | 3 | 93.09 | 279.27
9.11 | Vaso sanitário | un | 5 | 215.67 | 1078.35
9.12 | Lavatório, suspenso, em louça branca, sem coluna, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico, e suporte para fixação em parede (modelo redondo para todos os banheiros) | un | 5 | 135.91 | 679.55
9.13 | Pia aço inoxidável 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação | un | 1 | 150.96 | 150.96
9.14 | Torneira cromada tubo móvel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha , padrão médio - fornecimento e instalação | un | 1 | 152.3 | 152.3
9.15 | Dispensador de papel higiênico p/ rolo de 300m | un | 5 | 35.39 | 176.95
9.16 | Kit de acessórios plásticos: Dispensador papel toalha interf.2/3 dobras bc p/1000fl, saboneteira e cabide | un | 3 | 42.03 | 126.09
9.17 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira, dimensõa 50cm x 80 cm (03 unidades) | m2 | 1.2 | 252.4 | 302.88
9.18 | Barras de apoio p/ PPD em aço cromado - conforme NBR-9050/2004 (02 conjuntos com 5 barras) | m | 9.9 | 82.79 | 819.62
9.19 | Mictório Coletivo Aço Inox 38 x 25 cm | m | 1.75 | 495.11 | 866.44
9.20 | Caixa de inspeção esgoto (60x60x60cm) conforme projeto e memorial | un | 4 | 142.44 | 569.76
9.21 | Caixa de Gordura simples em concreto D interno =30cm c/ tampa | un | 1 | 104.71 | 104.71
9.22 | Fossa séptica conforme projeto e memorial | m3 | 3.62 | 503.87 | 1824.01
9.23 | Filtro anaeróbio conforme projeto e memorial | m3 | 2.72 | 534.84 | 1454.76
9.24 | Caixa d'água 1000l de fibra de vidro - fornecimento e instalação (inclui acessórios) | un | 2 | 307.07 | 614.14
9.25 | Tubo 100Ø, PVC, para rede pluvial,inclui acessórios e conexões (fornecimento e intalação) | m | 95.3 | 40.87 | 3894.91
9.26 | Caixa de areia 60x60x60, conforme projeto e memorial | un | 3 | 138.8 | 416.4
| Valor Total Item |  |  |  | 18313.8
10 | PREV. CONTRA INCÊNDIO
10.1 | Extintor Incêndio TP Pó Químico 4kg Fornecimento e Colocação | un | 2 | 119.52 | 239.04
| Valor Total Item |  |  |  | 239.04
11 | ESQUADRIAS
11.1 | P1 - Porta 70 x 200 1fl de abrir, alumínio corrugado, c/ ferragens (02 unidades) | m2 | 2.8 | 492.61 | 1379.31
11.2 | P2 - Porta 80 x 210 1fl de abrir, madeira compensada, para pintura, c/ ferragens | un | 1 | 316.97 | 316.97
11.3 | P3 - Porta 90 x 210 1fl de abrir, madeira compensada, para pintura, c/ ferragens | un | 5 | 336.04 | 1680.2
11.4 | P4 - Porta 90 x 300 1fl de abrir em ferro galvanizado e bandira basculantes para vidro, ferro galvanizado - c/ ferragens (01 unidade) | m2 | 2.7 | 265.69 | 717.36
11.5 | P5 - Porta 130 x 300 1fl de correr em ferro galvanizado e bandira basculantes para vidro, ferro galvanizado - c/ ferragens (02 unidades) | m2 | 7.8 | 265.69 | 2072.38
11.6 | P6 - Porta 360 x 250 2fls de correr, ferro galvanizado, c/ ferragens (01 unidade) | m2 | 9 | 265.69 | 2391.21
11.7 | J1 - Esquadrias de alumínio para vidro, basculante c/ ferragens 100 x 100 (01 unidade) | m2 | 1 | 351.79 | 351.79
11.8 | J2 - Esquadrias de alumínio para vidro, basculante c/ ferragens 150 x 150 (01 unidade) | m2 | 2.25 | 351.79 | 791.53
11.9 | J3 - Esquadrias de alumínio para vidro, basculante c/ ferragens 200 x 100 (02 unidades) | m2 | 4 | 351.79 | 1407.16
11.10 | J4 - Esquadrias de alumínio para vidro, basculante c/ ferragens 483 x 150 (04 unidades) | m2 | 28.98 | 351.79 | 10194.87
11.11 | Vidro Comum Transparente, espessura 4mm | m2 | 37.98 | 88.09 | 3345.66
| Valor Total Item |  |  |  | 24648.44
12 | PINTURA
12.1 | Fundo Preparador | m2 | 380.33 | 3.55 | 1350.17
12.2 | Pintura acrílica (2 demãos) | m2 | 380.33 | 9.98 | 3795.69
12.3 | Pintura esmalte brilhante para madeira (esquadrias), duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | m2 | 22.26 | 16.77 | 373.3
12.4 | Tratamento esquadrias em ferro - da superfície com jato de areia | m2 | 39 | 9.53 | 371.67
12.5 | Tratamento esquadria em ferro - da superfície com uma demão de prime epóxi, espesura e= 25µ | m2 | 39 | 7.99 | 311.61
12.6 | Pintura superfície metálica em duas demãos de esmalte epóxi, espessura 125 μ; (inclui esquadrias e estruturas metálicas) | m2 | 39 | 13.99 | 545.61
| Valor Total Item |  |  |  | 6748.05
13 | LIMPEZA DA OBRA
13.1 | Limpeza final da obra | m2 | 265.29 | 1.64 | 435.08
| Valor Total Item |  |  |  | 435.08
|  |  |  | TOTAL | 258184.45

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE
LOCALIZAÇÃO: R. RIO PRESO ESQ. R. PASCOALE COMPER - PALMITOS - VITOR MEIRELES/SC
VALORES EM REAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1* MES | % | 2* MES | % | 3* MES | % | 4* MES | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1206.95 | 0.46748 | 1206.95 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 37967.41 | 14.7055 | 37967.41 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 17273.62 | 6.6904 | 0 |  | 17273.62 | 100 | 0 |  | 0
4 | PAREDES | 13864.58 | 5.37 | 0 |  | 13864.58 | 100 | 0 |  | 0
5 | COBERTURA | 61070.79 | 23.6539 | 0 |  | 30535.395 | 50 | 30535.395 | 50 | 0
6 | REVESTIMENTOS | 15736.12 | 6.0949 | 0 |  | 0 |  | 15736.12 | 100 | 0
7 | PISOS | 37455.31 | 14.5072 | 0 |  | 0 |  | 37455.31 | 100 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 23225.26 | 8.9956 | 2322.526 | 10 | 4645.052 | 20 | 6967.578 | 30 | 9290.104 | 40
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 18313.8 | 7.0933 | 1831.38 | 10 | 1831.38 | 10 | 7325.52 | 40 | 7325.52 | 40
10 | PREV. CONTRA INCÊNDIO | 239.04 | 0.092585 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 239.04 | 100
11 | ESQUADRIAS | 24648.44 | 9.5468 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24648.44 | 100
12 | PINTURA | 6748.05 | 2.6137 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6748.05 | 100
13 | LIMPEZA DA OBRA | 435.08 | 0.16852 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 435.08 | 100
| SUBTOTAL | 258184.45 | 100 | 43328.266 |  | 68150.027 |  | 98019.923 |  | 48686.234 | 100
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 43328.266 | 16.7819 | 111478.293 | 43.1778 | 209498.216 | 81.1428 | 258184.45 | 100