## ORÇAMENTO
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL
ITEM | SERVIÇO | UN | QUANTI. | VALOR UNI. | VALOR TOTAL | CÓDIGO | FONTE
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | ∑ | 7874.95
1.1 | Abrigo Provisório | un | 1 | 4854.43 | 4854.43 | CRD001 | COMPOSIÇÃO
1.2 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | m2 | 3 | 364.19 | 1092.57 | 74209/1 | SINAPI
1.3 | Locação de Obra Convencional, através de Gabarito de Madeira | m2 | 91.35 | 6.29 | 574.59 | 74077/3 | SINAPI
1.4 | Demolições e Retiradas
1.4.1 | Demolição de Parede | m3 | 5.34 | 51.22 | 273.51 | 97622 | SINAPI
1.4.2 | Retirada de Piso Cerâmico e Contrapiso | m3 | 1.05 | 260.24 | 273.25 | CRD009 | COMPOSIÇÃO
1.4.3 | Remoção de Rufos ou Calhas Metálicas | m | 22.7 | 3.89 | 88.3 | CRD004 | COMPOSIÇÃO
1.4.4 | Remoção de Fechamento Metálico | m2 | 1.25 | 6.43 | 8.04 | CRD006 | COMPOSIÇÃO
1.4.5 | Retirada de Forro de PVC (inclusive Estrutura de Fixação) | m2 | 11.73 | 1.42 | 16.66 | 97640 | SINAPI
1.4.6 | Retirada de Esquadria Metálica | m2 | 27.45 | 24.6 | 675.27 | 97645 | SINAPI
1.4.7 | Retirada de Porta (Folha e Guarnição) | un | 1 | 18.33 | 18.33 | CRD007 | COMPOSIÇÃO
2 | INFRAESTRUTURA |  |  | ∑ | 13452.21
2.1 | Fundação Profunda
2.1.1 | Estaca Escavada Mecanicamente Ø30cm, Escavada com Perfuratriz Hidráulica | m | 36 | 55.1 | 1983.6 | COM005 | COMPOSIÇÃO
2.1.2 | Armaduras - Fundação Profunda
2.1.2.1 | Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Fundação Profunda | kg | 28.07 | 14.41 | 404.49 | 96543 | SINAPI
2.1.2.2 | Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Fundação Profunda | kg | 149.96 | 9.15 | 1372.13 | 96546 | SINAPI
2.2 | Escavações Manuais | m3 | 3.24 | 77.16 | 250 | 93358 | SINAPI
2.3 | Forma de Madeira para Concreto
2.3.1 | Forma de Madeira para Concreto (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) - Blocos e Pilares de Fundação | m2 | 22 | 68.07 | 1497.54 | 96534 | SINAPI
2.3.2 | Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) - Vigas Baldrames | m2 | 43.56 | 57.71 | 2513.85 | 96536 | SINAPI
2.4 | Armaduras
2.4.1 | Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Blocos, Pilares de Fundação e Vigas Baldrames | kg | 56.14 | 14.41 | 808.98 | 96543 | SINAPI
2.4.2 | Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Blocos, Pilares de Fundação e Vigas Baldrames | kg | 52.93 | 11.33 | 599.7 | 96545 | SINAPI
2.4.3 | Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Blocos, Pilares de Fundação e Vigas Baldrames | kg | 114.95 | 9.15 | 1051.79 | 96546 | SINAPI
2.4.4 | Armadura CA-50 - 12.5mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Blocos, Pilares de Fundação e Vigas Baldrames | kg | 105.36 | 8.02 | 844.99 | 96547 | SINAPI
2.5 | Concreto Usinado
2.5.1 | Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) FCK=25MPA - Blocos, Pilares de Fundação e Vigas Baldrames | m3 | 4.94 | 430.19 | 2125.14 | 96557 | SINAPI
3 | SUPRAESTRUTURA |  |  | ∑ | 13242.83
3.1 | Forma de Madeira para Concreto
3.1.1 | Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) - Pilares | m2 | 35.42 | 93.23 | 3302.21 | 92412 | SINAPI
3.1.2 | Forma de Madeira para Concreto, (material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) - Vigas | m2 | 43.56 | 97.22 | 4234.9 | 92448 | SINAPI
3.2 | Armaduras
3.2.1 | Armadura CA-60 - 5.0MM (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Pilares e Vigas | kg | 76.26 | 14.56 | 1110.35 | 92775 | SINAPI
3.2.2 | Armadura CA-50 - 10.0MM (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Pilares e Vigas | kg | 125.63 | 9.06 | 1138.21 | 92778 | SINAPI
3.2.3 | Armadura CA-50 - 12.5MM (fornecimento, corte, dobra e colocação) - Pilares e Vigas | kg | 139.73 | 7.87 | 1099.68 | 92779 | SINAPI
3.3 | Concreto Usinado
3.3.1 | Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) FCK=25MPA - Pilares | m3 | 2.04 | 409.93 | 836.26 | 92722 | SINAPI
3.3.2 | Concreto Usinado (fornecimento, lançamento, adensamento e bombeado) FCK=25MPA - Vigas | m3 | 2.67 | 411.76 | 1099.4 | CED001 | COMPOSIÇÃO
3.4 | Impermeabilização com Manta Asfáltica e=4mm, incluindo Emulsão Asfáltica | m2 | 5.17 | 81.59 | 421.82 | 83738 | SINAPI
4 | FECHAMENTOS |  |  | ∑ | 8693.16
4.1 | Alvenaria de Tijolos Cerâmicos Furados, e=14cm (17cm acabada) | m2 | 88.7 | 89.05 | 7898.74 | CED012 | COMPOSIÇÃO
4.2 | Vergas e contravergas | m | 17.11 | 46.43 | 794.42 | 93188 | SINAPI
5 | COBERTURA |  |  | ∑ | 16897.32
5.1 | Estrutura Metálica
5.1.1 | Tesoura Metálica | un | 5 | 532.34 | 2661.7 | 92604 | SINAPI
5.1.2 | Trama de Terças Metálicas | m2 | 99 | 31.68 | 3136.32 | 92580 | SINAPI
5.1.3 | Viga Metálica para Apoio de Tesoura Metálica | kg | 165.04 | 16.01 | 2642.29 | CED013 | COMPOSIÇÃO
5.2 | Telhas de Alumínio, e=5 mm (formecimento e instalação) | m2 | 99 | 45.35 | 4489.65 | 94213 | SINAPI
5.3 | Fechamento Lateral com Telha de Trapezoidal e=0,5mm | m2 | 28.38 | 46.47 | 1318.82 | CED015 | COMPOSIÇÃO
5.4 | Calhas e Rufos
5.4.1 | Calhas em Chapa em Aço Galvanizado 0,5mm, desenvolvimento 50cm | m | 22.7 | 66.64 | 1512.73 | 94228 | SINAPI
5.4.2 | Rufos em Chapa em Aço Galvanizado 0,5mm, desenvolvimento 25cm | m | 31.7 | 35.83 | 1135.81 | 94231 | SINAPI
6 | FORRO |  |  | ∑ | 3902.4
6.1 | Forro de PVC em Placas, Frisado, larg=10cm, e=8mm (inclusive estrutura de fixação) | m2 | 86.26 | 45.24 | 3902.4 | 96111 | SINAPI
7 | REVESTIMENTOS |  |  | ∑ | 8500.42
7.1 | Chapisco | m2 | 169.01 | 3.76 | 635.48 | 87879 | SINAPI
7.2 | Emboço/Reboco (Massa Única) | m2 | 169.01 | 31.25 | 5281.56 | 89173 | SINAPI
7.3 | Azulejos 20x20cm ( ou próximo a essa medida) | m2 | 44.42 | 55.12 | 2448.43 | 89170 | SINAPI
7.4 | Soleira de Granito, para Portas, Janelas (com Pingadeira) e Guia de Balizamento, e=2cm (fornecimento e instalação) | m2 | 0.56 | 240.98 | 134.95 | 84190 | SINAPI
8 | PISO |  |  | ∑ | 18352.55
8.1 | Regularização e Apiloamento Manual | m2 | 111.89 | 9.75 | 1090.93 | CED003 | COMPOSIÇÃO
8.2 | Lastro de Brita Graduada para Contrapiso Esp=20cm | m3 | 22.38 | 95.32 | 2133.26 | 88549 | SINAPI
8.3 | Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) | m2 | 111.89 | 6.81 | 761.97 | 68053 | SINAPI
8.4 | Tela Q 92 (CA-60) 4,2mm (Fornecimento e instalação) (1,48 kg/m2) | m2 | 111.89 | 11.34 | 1268.83 | 85662 | SINAPI
8.5 | Contrapiso em Concreto 25 Mpa , e=7cm | m3 | 7.83 | 400.13 | 3133.02 | 92723 | SINAPI
8.6 | Regularização de Contrapiso, e=3cm | m2 | 111.89 | 37.01 | 4141.05 | 87630 | SINAPI
8.7 | Lixamento Mecânico (Polimento) do Piso de Concreto | m2 | 11.5 | 20.99 | 241.39 | CED006 | COMPOSIÇÃO
8.8 | Piso Cerâmico ACETINADO FOSCO 30x30 (ou próximo a esta medida), PEI 5, aplicado com Argamassa | m2 | 21.11 | 40.78 | 860.87 | 87247 | SINAPI
8.9 | Piso Cerâmico BRILHO 30x30 (ou próximo a esta medida), PEI 5, aplicado com Argamassa | m2 | 14.85 | 40.78 | 605.58 | 87247 | SINAPI
8.10 | Piso em Granitina, e=8mm (fornecimento e instalação) (inclui junta de dilatação plástica) | m2 | 50.3 | 80.2 | 4034.06 | 84191 | SINAPI
8.11 | Rodapé Cerâmico de 7cm, colado com Argamassa | m | 14.78 | 5.52 | 81.59 | 88648 | SINAPI
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | ∑ | 8517.62
9.1 | Ramal de Carga (do Medidor de Energia até Quadro de Disjuntores)
9.1.1 | Eletroduto PVC Rígido 50mm - 1 1/2" | m | 10 | 13.03 | 130.3 | 93008 | SINAPI
9.1.2 | Cabo de Cobre Isolado 6mm2 - 1KV (10m x 4) | m | 40 | 7.2 | 288 | 91931 | SINAPI
9.2 | Aterramento
9.2.1 | Eletroduto PVC Corrugado 32mm - 1" | m | 8 | 8.6 | 68.8 | 91846 | SINAPI
9.2.2 | Cabo de Cobre Isolado 10mm2 - 450/750V | m | 8 | 10.61 | 84.88 | 91932 | SINAPI
9.2.3 | Escavação Manual para Anel de Aterramento | m3 | 0.72 | 77.16 | 55.56 | 93358 | SINAPI
9.2.4 | Caixa de Passagem 40x40x50, Fundo de Brita e Tampa (fornecimento e instalação) | un | 1 | 202.82 | 202.82 | 83447 | SINAPI
9.2.5 | Haste Copperweld, 5/8x3,0m, com Conector (fornecimento e instalação) | un | 1 | 44.69 | 44.69 | 96985 | SINAPI
9.2.6 | Reaterro Manual do Aterramento | m3 | 0.72 | 46.78 | 33.68 | 96995 | SINAPI
9.3 | Quadro de Distribuição
9.3.1 | Quadro de Distribuição de Energia para 12 Disjuntores Monopolares, com Barramento Trifasico e Neutro (Fornecimento e Instalação) | un | 1 | 400.46 | 400.46 | 83463 | SINAPI
9.3.2 | Disjuntor Monopolar 10A - Din (Fornecimento e Instalação) | un | 1 | 15.45 | 15.45 | 93653 | SINAPI
9.3.3 | Disjuntor Monopolar 16A - Din (Fornecimento e Instalação) | un | 1 | 16.17 | 16.17 | 93654 | SINAPI
9.3.4 | Disjuntor Monopolar 25A - Din (Fornecimento e Instalação) | un | 2 | 17.31 | 34.62 | 93656 | SINAPI
9.3.5 | Disjuntor Tripolar 32A - Din (Fornecimento e Instalação) | un | 1 | 108.82 | 108.82 | 93671 | SINAPI
9.3.6 | Disjuntor Diferencial Residual (DR) 25A (fornecimento e instalação) | un | 2 | 209.07 | 418.14 | CEL013 | COMPOSIÇÃO
9.4 | Iluminação
9.4.1 | Ponto de Iluminação (Caixas, Eletroduto, Cabos, Interruptor) (fornecimento e instalação) | un | 16 | 144.52 | 2312.32 | 93128 | SINAPI
9.4.2 | Luminária Calha, com 2 Lâmpada Fluorescente de 36W (fornecimento e instalação) | un | 16 | 94.41 | 1510.56 | 97586 | SINAPI
9.5 | Tomadas
9.5.1 | Ponto de Tomada 2P+T - 10A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada com Placa) (fornecimento e instalação) | un | 7 | 171.19 | 1198.33 | 93141 | SINAPI
9.5.2 | Ponto de Tomada 2P+T - 20A (Caixa, Eletroduto, Cabos e Tomada com Placa) (fornecimento e instalação) | un | 8 | 173.39 | 1387.12 | 93143 | SINAPI
9.5.3 | Ponto de Utilização de Equipamentos Elétricos (Caixa, Eletroduto, Cabos e Placa) (fornecimento e instalação) | un | 1 | 206.9 | 206.9 | 93144 | SINAPI
10 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA |  |  | ∑ | 352.73
10.1 | Registro de Gaveta com Canopla Cromada
10.1.1 | 3/4" | un | 3 | 57.91 | 173.73 | 89987 | SINAPI
10.2 | Joelho 45° Soldável
10.2.1 | 25mm | un | 1 | 5.95 | 5.95 | 89409 | SINAPI
10.3 | Joelho 90° Soldável
10.3.1 | 25mm | un | 4 | 5.52 | 22.08 | 89408 | SINAPI
10.4 | Luva Soldável
10.4.1 | 25mm | un | 1 | 6.01 | 6.01 | 89378 | SINAPI
10.5 | Tê 90° Soldável
10.5.1 | 25mm | un | 1 | 5.8 | 5.8 | 89617 | SINAPI
10.6 | Tubos PVC Soldável
10.6.1 | 25mm | m | 12.89 | 8.92 | 114.98 | 89402 | SINAPI
10.7 | Joelho de Redução 90° Soldável com Bucha de Latão
10.7.1 | 25mm - 1/2" | un | 2 | 12.09 | 24.18 | 90373 | SINAPI
11 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  | ∑ | 670.82
11.1 | Caixa de gordura
11.1.1 | Diâmetro 40mm | un | 1 | 142.96 | 142.96 | 74051/2 | SINAPI
11.2 | Caixa de inspeção
11.2.1 | 60x60cm | un | 1 | 175.53 | 175.53 | 74104/1 | SINAPI
11.3 | Joelho PVC 45°
11.3.1 | 50mm | un | 1 | 9.81 | 9.81 | 89732 | SINAPI
11.4 | Joelho PVC 90°
11.4.1 | 50mm | un | 4 | 9.29 | 37.16 | 89731 | SINAPI
11.5 | Tubo Rígido com Ponta Lisa
11.5.1 | 50mm - 2" | un | 4.55 | 25.33 | 115.25 | 89712 | SINAPI
11.5.2 | 75mm - 3" | un | 5.04 | 37.72 | 190.11 | 89713 | SINAPI
12 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA PLUVIAL |  |  | ∑ | 631.43
12.1 | Joelho PVC 45°
12.1.1 | 150mm | un | 2 | 56.31 | 112.62 | 89855 | SINAPI
12.2 | Joelho PVC 90°
12.2.1 | 150mm | un | 2 | 53.1 | 106.2 | 89854 | SINAPI
12.3 | Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Horizontais)
12.3.1 | 150mm - 6" | un | 1.17 | 65.3 | 76.4 | CHD024 | COMPOSIÇÃO
12.4 | Tubo Rígido com Ponta Lisa (Condutores Verticais)
12.4.1 | 150mm - 6" | un | 7 | 48.03 | 336.21 | 89580 | SINAPI
13 | INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS |  |  | ∑ | 442.8
13.1 | Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, Padrão Popular, incluso Sifão Flexível em PVC, Válvula e Engate Flexível 30cm em Plástico e com Torneira Cromada de Mesa, Padrão Popular (fornecimento e instalação) | un | 1 | 212.07 | 212.07 | 86943 | SINAPI
13.2 | Pia Cozinha
13.2.1 | Sifão Flexível em PVC 1 x 1.1/2" | un | 1 | 9.43 | 9.43 | 86883 | SINAPI
13.2.2 | Engate Flexível 1/2" x 30cm | un | 1 | 7.91 | 7.91 | 86884 | SINAPI
13.2.3 | Torneira Cromada de Mesa | un | 1 | 58.19 | 58.19 | 86906 | SINAPI
13.2.4 | Cuba de Embutir de Aço Inoxidável | un | 1 | 155.2 | 155.2 | 86900 | SINAPI
14 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  | ∑ | 928.22
14.1 | Bloco Autônomo com Indicação de Saída | un | 1 | 87.24 | 87.24 | CPR001 | COMPOSIÇÃO
14.2 | Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco de 4Kg | un | 1 | 134.73 | 134.73 | 72553 | SINAPI
14.3 | Bloco Autônomo de Iluminação de 2 Faróis de 55W | un | 1 | 434.45 | 434.45 | CPR005 | COMPOSIÇÃO
14.4 | Ponto de Gás (Válvula, Registro e Tubo) | un | 1 | 201.9 | 201.9 | CPR011 | COMPOSIÇÃO
14.5 | Veneziana de Alumínio 0,10 x 0,20, para Adequação de Ambiente | un | 2 | 34.95 | 69.9 | CPR010 | COMPOSIÇÃO
15 | ESQUADRIAS |  |  | ∑ | 9859.19
15.1 | Janelas
15.1.3 | J1 - Janela - Correr 4 Folhas - Alumínio para Vidro - 3,50 x 1,50 (01 Unidades) | m2 | 5.25 | 559.01 | 2934.8 | 94585 | SINAPI
15.2 | Portas
15.2.1 | P1 - Porta - 2 Folhas Fixas, Abrir 2 Folhas - Vidro Temperado 10mm - Com Mola hidráulica para Piso - 3,60 x 2,50 (01 Unidades) | un | 1 | 6012.87 | 6012.87 | CES009 | COMPOSIÇÃO
15.2.2 | P3 - Porta - Abrir - Alumínio Veneziana - 1,00 x 1,00 (01 Unidades) | m2 | 1 | 911.52 | 911.52 | 91341 | SINAPI
16 | COMPLEMENTAÇÕES |  |  | ∑ | 4980.59
16.1 | Diversas
16.1.1 | Bancada de Granito para Copa | m2 | 1.2 | 460.11 | 552.13 | CED014 | COMPOSIÇÃO
16.1.2 | Grama Esmeralda | m2 | 2.5 | 17.01 | 42.53 | 85180 | SINAPI
16.2 | Vaga Acessível
16.2.1 | Vaga Acessível (Piso e Pintura) | un | 1 | 3357.29 | 3357.29 | COM004 | COMPOSIÇÃO
16.2.2 | Placa da vaga acessivel | un | 2 | 514.32 | 1028.64 | COM003 | COMPOSIÇÃO
17 | PINTURA |  |  | ∑ | 1993.44
17.1 | Fundo Preparador para Pintura Acrílica, uma demão | m2 | 124.59 | 2.67 | 332.66 | 88415 | SINAPI
17.2 | Pintura Acrílica, duas demãos | m2 | 124.59 | 13.33 | 1660.78 | 88489 | SINAPI
18 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | ∑ | 1216.17
18.1 | Limpeza final da obra | m2 | 422.28 | 2.88 | 1216.17 | 9537 | SINAPI
|  |  |  | TOTAL | 120508.85
1 | Declaro que os encargos sociais e complementares para mão de obra, horista e mensalista, sem desoneração, atendem ao estabelecido no SINAPI para SC.
2 | Declaro que para esta planilha, foi verificado que a alternativa mais adequada para a Administração Pública, é a utilização da planilha SEM DESONERAÇÃO.
Rio do Sul 22/02/2018
ORÇAMENTO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE
Proprietário:
Endereço:
Bairro:
Município:
Descrição:
Data Base:
BDI:
Referencia Orçamento:
Área:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
RUA RIO PRESO ESQ. C/ RUA AFONSO DE OLIVEIRA
PALMITOS
VITOR MEIRELES/SC
Ampliação do Centro de Convivência da Melhor Idade de Vitor Meireles
Área amp. 91,35m2+ área externa 69,24 = total ampliação 160,59m2 (área total da edificação=422,28m2)
JAN/2018

## CRONOGRAMA
VALORES EM REAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º MÊS | % | 2º MÊS | % | 3º MÊS | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 7874.95 | 6.5347 | 7874.95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 13452.21 | 11.1628 | 13452.21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 13242.83 | 10.9891 | 13242.83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FECHAMENTOS | 8693.16 | 7.2137 | 5215.896 | 60 | 3477.264 | 40 | 0 | 0
5 | COBERTURA | 16897.32 | 14.0216 | 0 | 0 | 16897.32 | 100 | 0 | 0
6 | FORRO | 3902.4 | 3.2383 | 0 | 0 | 3902.4 | 100 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS | 8500.42 | 7.0538 | 0 | 0 | 8500.42 | 100 | 0 | 0
8 | PISO | 18352.55 | 15.2292 | 0 | 0 | 5505.765 | 30 | 12846.785 | 70
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8517.62 | 7.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8517.62 | 100
10 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA FRIA | 352.73 | 0.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.73 | 100
11 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | 670.82 | 0.55666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.82 | 100
12 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA PLUVIAL | 631.43 | 0.52397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.43 | 100
13 | INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS | 442.8 | 0.36744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 100
14 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 928.22 | 0.77025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.22 | 100
15 | ESQUADRIAS | 9859.19 | 8.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9859.19 | 100
16 | COMPLEMENTAÇÕES | 4980.59 | 4.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980.59 | 100
17 | PINTURA | 1993.44 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.44 | 100
18 | LIMPEZA DA OBRA | 1216.17 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.17 | 100
| SUBTOTAL | 120508.85 | 100 | 39785.886 | 33.0149 | 38283.169 | 31.7679 | 42439.795 | 35.2172
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 39785.886 | 33.0149 | 78069.055 | 64.7828 | 120508.85 | 100
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE
Proprietário:
Endereço:
Bairro:
Município:
Descrição:
Data Base:
BDI:
Referencia Orçamento:
Área:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
RUA RIO PRESO ESQ. C/ RUA AFONSO DE OLIVEIRA
PALMITOS
VITOR MEIRELES/SC
Ampliação do Centro de Convivência da Melhor Idade de Vitor Meireles
Área amp. 91,35m2+ área externa 69,24 = total ampliação 160,59m2 (área total da edificação=422,28m2)
JAN/2018

## DADOS GERAIS
NOME PROJETO | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE
PROPRIETÁRIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
ENDEREÇO | RUA RIO PRESO ESQ. C/ RUA AFONSO DE OLIVEIRA
BAIRRO | PALMITOS
CIDADE | VITOR MEIRELES/SC
DESCRIÇÃO | Ampliação do Centro de Convivência da Melhor Idade de Vitor Meireles
EXTENSÃO | Área amp. 91,35m2+ área externa 69,24 = total ampliação 160,59m2 (área total da edificação=422,28m2)
BDI | #REF!
DATA ORÇAMENTO | JAN/2018
REFERENCIA | #REF!
Rio do Sul 22/02/2018