## Dados do Convênio
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Gerência de Infraestrutura
PROGRAMA SANTA CATARINA RURAL
Termo de Convênio No .........
DADOS DO CONVÊNIO
Instituição Concedente | Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE
Município | Vitor Meireles
Objeto | Melhorias na Estrada Geral Serra da Abelha: Inicio no fim do calçamento da Rua Expedicionário Lindo Sardanga (coordenadas: -27.017610 / -49.737066) – Término no alto da Serra da Abelha (coordenadas: -26.861689 / - 49.839666). Extensão: 3,160 Km.
Finalidade | Melhoramento da condição operacional das estradas rurais terciárias, assegurando condições de tráfego e acesso de forma permanente.
Justificativa | A melhoria das estradas rurais, como resultado do presente projeto, contribuirá para facilitar o acesso aos produtores nas comunidades rurais e aos locais de armazenamento da produção do município, tornando assim o transporte mais rápido e incentivando o crescimento da produção e atraindo novos produtores.
Público Alvo | Produtores Rurais do Municípo de Vitor Meireles
Capacidade Técnica | 1. Recursos materiais: 2. Recursos humanos:
Local/Região Execução | Município de Vitor Meireles

## Quadro de quantidades
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Gerência de Infraestrutura
PROGRAMA SANTA CATARINA RURAL
Instituição Concedente: Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE
Município: | Vitor Meireles
Atividade: Estradas Rurais Terciárias
Título: Execução de Serviços de Melhoramentos em Estradas Rurais
Extensão: | 3,160 km
Termo de Convênio No .........
ANEXO I - QUADRO DE QUANTIDADES
Discriminação dos Serviços e Obras a serem executados
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Total (R$)
I | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #VALUE!
50000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 1 | M2 | 282,840 | 0,65 | #VALUE!
50105 | ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 400 < DMT<= 600 m | M3 | 556,000 | 11,80 | #VALUE!
52151 | CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL | M3 | 56,560 | 8,85 | #VALUE!
III | DRENAGEM |  |  |  | #VALUE!
56502 | TRAVESSIA SOBRE VALA EM ACESSO SECUNDÁRIO COM TUBO D=60 CM | M | 28,000 | 355,46 | #VALUE!
56503 | TRAVESSIA SOBRE VALA EM ACESSO SECUNDÁRIO COM TUBO D=40 CM | M | 57,000 | 210,07 | #VALUE!
IV | OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  | #VALUE!
79795 | REMOÇÃO DE BUEIRO COM D=20 CM | M | 20,000 | 19,94 | #VALUE!
79800 | REMOÇÃO DE BUEIRO COM D=30 CM | M | 50,000 | 27,18 | #VALUE!
79850 | REMOÇÃO DE BUEIRO COM D=40 CM | M | 30,000 | 36,26 | #VALUE!
V | SINALIZAÇÃO |  |  |  | #VALUE!
80850 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 80 X 80 CM - Tipo I-A/IV | UNID | 14,000 | 271,01 | #VALUE!
VI | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | #VALUE!
80306 | FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 | UNID | 274,000 | 13,40 | #VALUE!
80350 | HIDROSSEMEADURA | M2 | 282,840 | 2,61 | #VALUE!
81600 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL | M | 46,000 | 245,37 | #VALUE!
XXXII | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA |  |  |  | #VALUE!
49020 | LIMPEZA DE BUEIRO | M3 | 5,080 | 47,93 | #VALUE!
XXXIII | MICROBACIAS |  |  |  | #VALUE!
48080 | REGULARIZAÇÃO DE PISTA | M2 | 15.800,000 | 0,19 | #VALUE!
48110 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA | M3 | 67,030 | 178,28 | #VALUE!
48150 | REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM | M3 | 275,520 | 20,03 | #VALUE!
95000 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M3 | 1.380,000 | 14,61 | #VALUE!
95095 | ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. | M3 | 390,680 | 17,67 | #VALUE!
95150 | PROTEÇÃO ENTRADA/SAÍDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MÃO | UN | 19,000 | 84,67 | #VALUE!
95218 | BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DEINFRA, NORMAL | UN | 31,000 | 584,88 | #VALUE!
95240 | CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM | UN | 13,000 | 570,96 | #VALUE!
95300 | BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO | M | 192,000 | 172,41 | #VALUE!
95400 | VALAS DE ESCOAMENTO | M | 102,000 | 8,83 | #VALUE!
95430 | SARJETAS | M | 920,000 | 0,37 | #VALUE!
95440 | BIGODE | M | 70,000 | 10,92 | #VALUE!
IX | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (2%) |  |  |  | 3231.12
TOTAL |  |  |  |  | #VALUE!

## Quadro resumo
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Gerência de Infraestrutura
PROGRAMA SANTA CATARINA RURAL
Instituição Concedente: Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE
Município: Vitor Meireles
Atividade: Estradas Rurais Terciárias
Título: Execução de Serviços de Melhoramentos em Estradas Rurais
Extensão: 3,160 km
Termo de Convênio No .........
ANEXO II - QUADRO RESUMO DE GRUPOS DE SERVIÇOS
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Total (R$) | assinatura
I | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #VALUE!
III | DRENAGEM | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
IV | OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  | #VALUE!
V | SINALIZAÇÃO |  |  |  | #VALUE!
VI | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | #VALUE!
XXXII | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA |  |  |  | #VALUE!
XXXIII | MICROBACIAS |  |  |  | #VALUE!
IX | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (2%) |  |  |  | 3231.12
| TOTAL |  |  |  | #VALUE!

## Cronograma de repasses
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Gerência de Infraestrutura
PROGRAMA SANTA CATARINA RURAL
Instituição Concedente: Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE
Município: Vitor Meireles
Atividade: Estradas Rurais Terciárias
Título: Execução de Serviços de Melhoramentos em Estradas Rurais
Extensão: 3,160 km
Termo de Convênio No .........
ANEXO III - CRONOGRAMA DE REPASSES
| Mês | Repasse Proposta (R$)
| 1 (Assinatura do convênio) | #VALUE!
| 2 | 20000
| 3 | 20000
| 4 | 20000
| 5 | 20000
| 6 | 20000
| 7 | 20000
| 8 | 20000
| TOTAL | #VALUE!